## ERMHDR
15.2 | 2023-05-01 | Project | JeJones | Jesse Jones | dbxDatabaseNoName | Project Management | USD

## CURRTYPE
curr_id | decimal_digit_cnt | curr_symbol | decimal_symbol | digit_group_symbol | pos_curr_fmt_type | neg_curr_fmt_type | curr_type | curr_short_name | group_digit_cnt | base_exch_rate
1 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Dollar | USD | 3 | 1
10 | 2 | $ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Argentine Peso | ARS | 3 | 3.077
11 | 2 | A$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Australian Dollar | AUST | 3 | 1.208
13 | 2 | R$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Brazilian Real | BRL | 3 | 2.014
14 | 2 | £ | . | , | #1.1 | (#1.1) | British Pound | U.K. | 3 | 0.501762
15 | 2 | CA$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Canadian Dollar | CAD | 3 | 1.10573
16 | 2 | Y | . | , | #1.1 | (#1.1) | Chinese Yuan | CNY | 3 | 7.694
17 | 2 | € | . | , | #1.1 | (#1.1) | EURO | EUR | 3 | 0.739088
20 | 2 | HK$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Hong Kong Dollar | HKD | 3 | 7.81967
21 | 2 | Rs | . | , | #1.1 | (#1.1) | Indian Rupee | INR | 3 | 40.67
23 | 2 | ¥ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Japanese Yen | JPY | 3 | 120.167
24 | 2 | K | . | , | #1.1 | (#1.1) | Korean Won | KRW | 3 | 924.743
25 | 2 | N$ | . | , | #1.1 | (#1.1) | Mexican Peso | MXN | 3 | 10.7938
26 | 2 | R | . | , | #1.1 | (#1.1) | Russian Rouble | RUB | 3 | 25.8085
28 | 2 | Sk | . | , | #1.1 | (#1.1) | Swedish Krona | SEK | 3 | 6.80579
29 | 2 | kr | . | , | #1.1 | (#1.1) | Swiss Franc | CHF | 3 | 1.21864
30 | 2 | NIS | . | , | #1.1 | (#1.1) | Israel Shekel | ILS | 3 | 3.96384

## FINDATES
fin_dates_id | fin_dates_name | start_date | end_date
366 | 2022-07-01 | 2022-07-01 00:00 | 2022-07-31 00:00
367 | 2022-08-01 | 2022-08-01 00:00 | 2022-08-31 00:00
368 | 2022-09-01 | 2022-09-01 00:00 | 2022-09-30 00:00
369 | 2022-10-01 | 2022-10-01 00:00 | 2022-10-31 00:00
370 | 2022-11-01 | 2022-11-01 00:00 | 2022-11-30 00:00
371 | 2022-12-01 | 2022-12-01 00:00 | 2022-12-31 00:00
372 | 2023-01-01 | 2023-01-01 00:00 | 2023-01-31 00:00
373 | 2023-02-01 | 2023-02-01 00:00 | 2023-02-28 00:00
374 | 2023-03-01 | 2023-03-01 00:00 | 2023-03-31 00:00

## MEMOTYPE
memo_type_id | seq_num | eps_flag | proj_flag | wbs_flag | task_flag | memo_type
23 | 13 | Y | Y | Y | Y | Current Status
9897 | 0 | Y | Y | Y | Y | Notes

## NONWORK
nonwork_type_id | seq_num | nonwork_code | nonwork_type
11 | 20005 | VAC | Vacation
12 | 4 | JURY | Jury Duty
13 | 3 | HOL | Holiday
100 | 20004 | SICK | Sick Leave
105 | 1 | COH | Corporate Overhead
106 | 2 | G&A | General & Accounting
107 | 10004 | PERS | Personal Time

## OBS
obs_id | parent_obs_id | guid | seq_num | obs_name | obs_descr
565 |  |  | 0 | Enterprise | <HTML><BODY></BODY></HTML>

## PCATTYPE
proj_catg_type_id | seq_num | proj_catg_short_len | proj_catg_type
717 | 170 | 20 | Scheduler
917 | 11200 | 8 | BBC Project Number

## RISKTYPE
risk_type_id | seq_num | risk_type | parent_risk_type_id
3 | 30006 | Support & Funding
102 | 10004 | Requirement Changes
105 | 10005 | Schedule
117 | 50006 | Technology Integration
121 | 40006 | System Performance
122 | 10002 | New Requirements
123 | 10003 | Project Facilities
147 | 75006 | Weather/Environmental Hazards
150 | 20005 | Supplier
151 | 15005 | Staffing
152 | 10000 | Financial
153 | 10001 | Government/Regulatory Compliance
216 | 10003 | New Requirements / Scope Change
217 | 10002 | Government / Regulatory Compliance
218 | 10001 | Labor Unions
219 | 75008 | Weather / Environmental Hazards
220 | 10000 | People
221 | 75101 | Quality
222 | 76511 | Contract
223 | 75201 | Market
224 | 30006 | Time
225 | 15000 | Costs
226 | 76311 | Project Management
227 | 70001 | Environment
228 | 75301 | Funding | 222
229 | 50001 | Estimating | 225
230 | 75601 | Performance & Reliability | 221
231 | 76001 | Requirements | 226
232 | 76011 | Prioritization | 226
233 | 20000 | Resources | 220
234 | 76411 | Subcontractors & Suppliers | 222
235 | 75001 | Weather | 227
236 | 40001 | Project Dependencies | 224
237 | 76211 | Regulatory | 221
238 | 75501 | Technology | 221
239 | 30001 | Customer | 220
240 | 75901 | Planning | 226
241 | 76111 | Controlling | 226
242 | 75801 | Communication | 226
243 | 75611 | Complexity & Interfaces | 221

## UDFTYPE
udf_type_id | table_name | udf_type_name | udf_type_label | logical_data_type | super_flag | indicator_expression | summary_indicator_expression
130 | TASK | user_field_130 | Specification | FT_TEXT | N
689 | TASK | user_field_689 | COMMENTS | FT_TEXT | N
7536 | TASK | user_field_7536 | FRAGNET | FT_TEXT | N
7676 | TASK | user_field_7676 | Notes | FT_TEXT | N

## ACCOUNT
acct_id | parent_acct_id | acct_seq_num | acct_name | acct_short_name | acct_descr
9243 |  | 200 | MSJC-STEM - SOV Items | MSJC-STEM | ï»¿
9244 | 9246 | 7 | 478 | 478 | ï»¿
9245 | 9246 | 201 | 486 | 486 | ï»¿
9246 | 9243 | 119 | TC 11 Anning-Johnson - Decking | TC11 | ï»¿
9247 | 9246 | 101 | 480 | 480 | ï»¿
9248 | 9246 | 301 | 488 | 488 | ï»¿
9249 | 9243 | 200 | TC 12 TK Elevators | TC12 | ï»¿
9250 | 9249 | 0 | 503 | 503 | ï»¿
9251 | 9249 | 100 | 504 | 504 | ï»¿
9252 | 9249 | 200 | 505 | 505 | ï»¿
9253 | 9249 | 300 | 506 | 506 | ï»¿
9254 | 9249 | 400 | 509 | 509 | ï»¿
9255 | 9243 | 300 | TC 13 Best Interiors - Framing Drywall | TC13 | ï»¿
9256 | 9255 | 0 | 512 | 512 | ï»¿
9257 | 9255 | 100 | 513 | 513 | ï»¿
9258 | 9255 | 200 | 515 | 515 | ï»¿
9259 | 9255 | 300 | 516 | 516 | ï»¿
9260 | 9255 | 400 | 518 | 518 | ï»¿
9261 | 9255 | 500 | 519 | 519 | ï»¿
9262 | 9255 | 600 | 520 | 520 | ï»¿
9263 | 9255 | 700 | 521 | 521 | ï»¿
9264 | 9255 | 800 | 524 | 524 | ï»¿
9265 | 9255 | 900 | 525 | 525 | ï»¿
9266 | 9255 | 1000 | 526 | 526 | ï»¿
9267 | 9255 | 1100 | 527 | 527 | ï»¿
9268 | 9255 | 1200 | 528 | 528 | ï»¿
9269 | 9255 | 1300 | 529 | 529 | ï»¿
9270 | 9255 | 1400 | 530 | 530 | ï»¿
9271 | 9255 | 1500 | 531 | 531 | ï»¿
9272 | 9255 | 1600 | 532 | 532 | ï»¿
9273 | 9255 | 1700 | 533 | 533 | ï»¿
9274 | 9255 | 1800 | 535 | 535 | ï»¿
9275 | 9255 | 1900 | 538 | 538 | ï»¿
9276 | 9255 | 2000 | 539 | 539 | ï»¿
9277 | 9255 | 2100 | 540 | 540 | ï»¿
9278 | 9255 | 2200 | 541 | 541 | ï»¿
9279 | 9255 | 2300 | 542 | 542 | ï»¿
9280 | 9255 | 2400 | 543 | 543 | ï»¿
9281 | 9255 | 2500 | 544 | 544 | ï»¿
9282 | 9255 | 2600 | 545 | 545 | ï»¿
9283 | 9255 | 2700 | 546 | 546 | ï»¿
9284 | 9255 | 2800 | 547 | 547 | ï»¿
9285 | 9255 | 2900 | 550 | 550 | ï»¿
9286 | 9255 | 3000 | 551 | 551 | ï»¿
9287 | 9255 | 3100 | 552 | 552 | ï»¿
9288 | 9255 | 3200 | 553 | 553 | ï»¿
9289 | 9255 | 3300 | 554 | 554 | ï»¿
9290 | 9255 | 3400 | 555 | 555 | ï»¿
9291 | 9255 | 3500 | 556 | 556 | ï»¿
9292 | 9255 | 3600 | 557 | 557 | ï»¿
9293 | 9255 | 3700 | 558 | 558 | ï»¿
9294 | 9255 | 3800 | 559 | 559 | ï»¿
9295 | 9255 | 3900 | 560 | 560 | ï»¿
9296 | 9255 | 4000 | 561 | 561 | ï»¿
9297 | 9255 | 4100 | 564 | 564 | ï»¿
9298 | 9255 | 4200 | 565 | 565 | ï»¿
9299 | 9255 | 4300 | 566 | 566 | ï»¿
9300 | 9255 | 4400 | 567 | 567 | ï»¿
9301 | 9255 | 4500 | 568 | 568 | ï»¿
9302 | 9255 | 4600 | 569 | 569 | ï»¿
9303 | 9255 | 4700 | 570 | 570 | ï»¿
9304 | 9255 | 4800 | 571 | 571 | ï»¿
9305 | 9255 | 4900 | 574 | 574 | ï»¿
9306 | 9255 | 5000 | 575 | 575 | ï»¿
9307 | 9255 | 5100 | 576 | 576 | ï»¿
9308 | 9255 | 5200 | 577 | 577 | ï»¿
9309 | 9255 | 5300 | 578 | 578 | ï»¿
9310 | 9255 | 5400 | 579 | 579 | ï»¿
9311 | 9255 | 5500 | 580 | 580 | ï»¿
9312 | 9255 | 5600 | 581 | 581 | ï»¿
9314 | 9255 | 5800 | 585 | 585 | ï»¿
9315 | 9255 | 5900 | 586 | 586 | ï»¿
9316 | 9255 | 6000 | 587 | 587 | ï»¿
9317 | 9255 | 6100 | 590 | 590 | ï»¿
9318 | 9255 | 6200 | 591 | 591 | ï»¿
9319 | 9255 | 6300 | 592 | 592 | ï»¿
9320 | 9255 | 6400 | 595 | 595 | ï»¿
9321 | 9255 | 6500 | 596 | 596 | ï»¿
9322 | 9255 | 6600 | 597 | 597 | ï»¿
9323 | 9255 | 6700 | 600 | 600 | ï»¿
9324 | 9255 | 6800 | 601 | 601 | ï»¿
9325 | 9255 | 6900 | 602 | 602 | ï»¿
9326 | 9255 | 7000 | 605 | 605 | ï»¿
9327 | 9255 | 7100 | 606 | 606 | ï»¿
9328 | 9255 | 7200 | 607 | 607 | ï»¿
9329 | 9255 | 7300 | 610 | 610 | ï»¿
9330 | 9255 | 7400 | 611 | 611 | ï»¿
9331 | 9255 | 7500 | 612 | 612 | ï»¿
9332 | 9255 | 7600 | 614 | 614 | ï»¿
9333 | 9255 | 7700 | 615 | 615 | ï»¿
9334 | 9255 | 7800 | 616 | 616 | ï»¿
9335 | 9255 | 7900 | 618 | 618 | ï»¿
9336 | 9243 | 400 | TC 14 Liberty Climate Control - HVAC | TC14 | ï»¿
9337 | 9336 | 0 | 621 | 621 | ï»¿
9338 | 9336 | 100 | 622 | 622 | ï»¿
9339 | 9336 | 200 | 623 | 623 | ï»¿
9340 | 9336 | 300 | 624 | 624 | ï»¿
9341 | 9336 | 400 | 625 | 625 | ï»¿
9342 | 9336 | 500 | 626 | 626 | ï»¿
9343 | 9336 | 600 | 627 | 627 | ï»¿
9344 | 9336 | 700 | 628 | 628 | ï»¿
9345 | 9336 | 800 | 629 | 629 | ï»¿
9346 | 9336 | 900 | 630 | 630 | ï»¿
9347 | 9336 | 1000 | 631 | 631 | ï»¿
9348 | 9336 | 1100 | 632 | 632 | ï»¿
9349 | 9336 | 1200 | 633 | 633 | ï»¿
9350 | 9336 | 1300 | 634 | 634 | ï»¿
9351 | 9336 | 1400 | 635 | 635 | ï»¿
9352 | 9336 | 1500 | 636 | 636 | ï»¿
9353 | 9336 | 1600 | 637 | 637 | ï»¿
9354 | 9336 | 1700 | 638 | 638 | ï»¿
9355 | 9336 | 1800 | 639 | 639 | ï»¿
9356 | 9336 | 1900 | 640 | 640 | ï»¿
9357 | 9336 | 2000 | 641 | 641 | ï»¿
9358 | 9336 | 2100 | 642 | 642 | ï»¿
9359 | 9336 | 2200 | 643 | 643 | ï»¿
9360 | 9336 | 2300 | 644 | 644 | ï»¿
9361 | 9336 | 2400 | 645 | 645 | ï»¿
9362 | 9336 | 2500 | 646 | 646 | ï»¿
9363 | 9336 | 2600 | 647 | 647 | ï»¿
9364 | 9336 | 2700 | 648 | 648 | ï»¿
9365 | 9336 | 2800 | 649 | 649 | ï»¿
9366 | 9336 | 2900 | 650 | 650 | ï»¿
9367 | 9336 | 3000 | 651 | 651 | ï»¿
9368 | 9336 | 3100 | 654 | 654 | ï»¿
9369 | 9336 | 3200 | 655 | 655 | ï»¿
9370 | 9336 | 3300 | 656 | 656 | ï»¿
9371 | 9336 | 3400 | 657 | 657 | ï»¿
9372 | 9336 | 3500 | 658 | 658 | ï»¿
9373 | 9336 | 3600 | 659 | 659 | ï»¿
9374 | 9336 | 3700 | 660 | 660 | ï»¿
9375 | 9336 | 3800 | 661 | 661 | ï»¿
9376 | 9336 | 3900 | 662 | 662 | ï»¿
9377 | 9336 | 4000 | 663 | 663 | ï»¿
9378 | 9336 | 4100 | 664 | 664 | ï»¿
9379 | 9336 | 4200 | 665 | 665 | ï»¿
9380 | 9336 | 4300 | 666 | 666 | ï»¿
9381 | 9336 | 4400 | 667 | 667 | ï»¿
9382 | 9336 | 4500 | 668 | 668 | ï»¿
9383 | 9336 | 4600 | 669 | 669 | ï»¿
9384 | 9336 | 4700 | 670 | 670 | ï»¿
9385 | 9336 | 4800 | 671 | 671 | ï»¿
9386 | 9336 | 4900 | 672 | 672 | ï»¿
9387 | 9336 | 5000 | 673 | 673 | ï»¿
9388 | 9336 | 5100 | 674 | 674 | ï»¿
9389 | 9336 | 5200 | 675 | 675 | ï»¿
9390 | 9336 | 5300 | 676 | 676 | ï»¿
9391 | 9336 | 5400 | 677 | 677 | ï»¿
9392 | 9336 | 5500 | 678 | 678 | ï»¿
9393 | 9336 | 5600 | 679 | 679 | ï»¿
9394 | 9336 | 5700 | 680 | 680 | ï»¿
9395 | 9336 | 5800 | 681 | 681 | ï»¿
9396 | 9336 | 5900 | 685 | 685 | ï»¿
9397 | 9336 | 6000 | 686 | 686 | ï»¿
9398 | 9336 | 6100 | 687 | 687 | ï»¿
9399 | 9336 | 6200 | 688 | 688 | ï»¿
9400 | 9336 | 6300 | 689 | 689 | ï»¿
9401 | 9336 | 6400 | 690 | 690 | ï»¿
9402 | 9336 | 6500 | 691 | 691 | ï»¿
9403 | 9336 | 6600 | 692 | 692 | ï»¿
9404 | 9336 | 6700 | 693 | 693 | ï»¿
9405 | 9336 | 6800 | 694 | 694 | ï»¿
9406 | 9336 | 6900 | 695 | 695 | ï»¿
9407 | 9336 | 7000 | 698 | 698 | ï»¿
9408 | 9336 | 7100 | 699 | 699 | ï»¿
9409 | 9336 | 7200 | 700 | 700 | ï»¿
9410 | 9336 | 7300 | 701 | 701 | ï»¿
9411 | 9336 | 7400 | 702 | 702 | ï»¿
9412 | 9336 | 7500 | 703 | 703 | ï»¿
9413 | 9336 | 7600 | 704 | 704 | ï»¿
9414 | 9336 | 7700 | 705 | 705 | ï»¿
9415 | 9336 | 7800 | 706 | 706 | ï»¿
9416 | 9336 | 7900 | 707 | 707 | ï»¿
9417 | 9336 | 8000 | 708 | 708 | ï»¿
9418 | 9336 | 8100 | 711 | 711 | ï»¿
9419 | 9336 | 8200 | 712 | 712 | ï»¿
9420 | 9336 | 8300 | 713 | 713 | ï»¿
9421 | 9336 | 8400 | 714 | 714 | ï»¿
9422 | 9336 | 8500 | 715 | 715 | ï»¿
9423 | 9336 | 8600 | 716 | 716 | ï»¿
9424 | 9336 | 8700 | 717 | 717 | ï»¿
9425 | 9336 | 8800 | 718 | 718 | ï»¿
9426 | 9336 | 8900 | 719 | 719 | ï»¿
9427 | 9336 | 9000 | 720 | 720 | ï»¿
9428 | 9336 | 9100 | 721 | 721 | ï»¿
9429 | 9336 | 9200 | 724 | 724 | ï»¿
9430 | 9336 | 9300 | 725 | 725 | ï»¿
9431 | 9336 | 9400 | 726 | 726 | ï»¿
9432 | 9336 | 9500 | 727 | 727 | ï»¿
9433 | 9336 | 9600 | 728 | 728 | ï»¿
9434 | 9336 | 9700 | 729 | 729 | ï»¿
9435 | 9336 | 9800 | 730 | 730 | ï»¿
9436 | 9336 | 9900 | 731 | 731 | ï»¿
9437 | 9336 | 10000 | 732 | 732 | ï»¿
9438 | 9336 | 10100 | 733 | 733 | ï»¿
9439 | 9336 | 10200 | 734 | 734 | ï»¿
9440 | 9336 | 10300 | 737 | 737 | ï»¿
9441 | 9336 | 10400 | 738 | 738 | ï»¿
9442 | 9336 | 10500 | 739 | 739 | ï»¿
9443 | 9336 | 10600 | 740 | 740 | ï»¿
9444 | 9336 | 10700 | 741 | 741 | ï»¿
9445 | 9336 | 10800 | 742 | 742 | ï»¿
9446 | 9336 | 10900 | 743 | 743 | ï»¿
9447 | 9336 | 11000 | 744 | 744 | ï»¿
9448 | 9336 | 11100 | 747 | 747 | ï»¿
9449 | 9336 | 11200 | 748 | 748 | ï»¿
9450 | 9336 | 11300 | 749 | 749 | ï»¿
9451 | 9336 | 11400 | 750 | 750 | ï»¿
9452 | 9336 | 11500 | 751 | 751 | ï»¿
9453 | 9336 | 11600 | 752 | 752 | ï»¿
9454 | 9243 | 500 | TC 15 San Diego Sheet Metal | TC15 | ï»¿
9455 | 9454 | 0 | 756 | 756 | ï»¿
9456 | 9454 | 100 | 757 | 757 | ï»¿
9457 | 9454 | 200 | 758 | 758 | ï»¿
9458 | 9454 | 300 | 759 | 759 | ï»¿
9459 | 9454 | 400 | 762 | 762 | ï»¿
9460 | 9454 | 500 | 763 | 763 | ï»¿
9461 | 9454 | 600 | 764 | 764 | ï»¿
9462 | 9454 | 700 | 765 | 765 | ï»¿
9463 | 9454 | 800 | 766 | 766 | ï»¿
9464 | 9454 | 900 | 767 | 767 | ï»¿
9465 | 9454 | 1000 | 768 | 768 | ï»¿
9466 | 9454 | 1100 | 769 | 769 | ï»¿
9467 | 9454 | 1200 | 770 | 770 | ï»¿
9468 | 9454 | 1300 | 771 | 771 | ï»¿
9469 | 9454 | 1400 | 772 | 772 | ï»¿
9470 | 9454 | 1500 | 773 | 773 | ï»¿
9471 | 9454 | 1600 | 774 | 774 | ï»¿
9472 | 9454 | 1700 | 775 | 775 | ï»¿
9473 | 9454 | 1800 | 778 | 778 | ï»¿
9474 | 9454 | 1900 | 779 | 779 | ï»¿
9475 | 9454 | 2000 | 780 | 780 | ï»¿
9476 | 9454 | 2100 | 781 | 781 | ï»¿
9477 | 9454 | 2200 | 782 | 782 | ï»¿
9478 | 9454 | 2300 | 783 | 783 | ï»¿
9479 | 9454 | 2400 | 784 | 784 | ï»¿
9480 | 9454 | 2500 | 785 | 785 | ï»¿
9481 | 9454 | 2600 | 786 | 786 | ï»¿
9482 | 9454 | 2700 | 787 | 787 | ï»¿
9483 | 9454 | 2800 | 788 | 788 | ï»¿
9484 | 9454 | 2900 | 789 | 789 | ï»¿
9485 | 9454 | 3000 | 790 | 790 | ï»¿
9486 | 9454 | 3100 | 791 | 791 | ï»¿
9487 | 9454 | 3200 | 794 | 794 | ï»¿
9488 | 9454 | 3300 | 795 | 795 | ï»¿
9489 | 9454 | 3400 | 796 | 796 | ï»¿
9490 | 9454 | 3500 | 797 | 797 | ï»¿
9492 | 9243 | 600 | TC 16 JPI - Sprinkler System | TC16 | ï»¿
9493 | 9492 | 0 | 800 | 800 | ï»¿
9494 | 9492 | 100 | 801 | 801 | ï»¿
9495 | 9492 | 200 | 802 | 802 | ï»¿
9496 | 9492 | 300 | 803 | 803 | ï»¿
9497 | 9492 | 400 | 804 | 804 | ï»¿
9498 | 9492 | 500 | 807 | 807 | ï»¿
9499 | 9492 | 600 | 808 | 808 | ï»¿
9500 | 9492 | 700 | 809 | 809 | ï»¿
9501 | 9492 | 800 | 810 | 810 | ï»¿
9502 | 9492 | 900 | 811 | 811 | ï»¿
9503 | 9492 | 1000 | 813 | 813 | ï»¿
9504 | 9492 | 1100 | 814 | 814 | ï»¿
9505 | 9492 | 1200 | 815 | 815 | ï»¿
9506 | 9492 | 1300 | 816 | 816 | ï»¿
9507 | 9492 | 1400 | 817 | 817 | ï»¿
9508 | 9492 | 1500 | 819 | 819 | ï»¿
9509 | 9492 | 1600 | 820 | 820 | ï»¿
9510 | 9492 | 1700 | 821 | 821 | ï»¿
9511 | 9492 | 1800 | 822 | 822 | ï»¿
9512 | 9492 | 1900 | 823 | 823 | ï»¿
9513 | 9492 | 2000 | 825 | 825 | ï»¿
9514 | 9492 | 2100 | 826 | 826 | ï»¿
9515 | 9492 | 2200 | 827 | 827 | ï»¿
9516 | 9492 | 2300 | 828 | 828 | ï»¿
9517 | 9492 | 2400 | 829 | 829 | ï»¿
9518 | 9492 | 2500 | 832 | 832 | ï»¿
9519 | 9492 | 2600 | 833 | 833 | ï»¿
9520 | 9492 | 2700 | 834 | 834 | ï»¿
9521 | 9492 | 2800 | 835 | 835 | ï»¿
9522 | 9492 | 2900 | 836 | 836 | ï»¿
9523 | 9492 | 3000 | 837 | 837 | ï»¿
9524 | 9243 | 700 | TC 17 Sav-On-Signs - Signage | TC17 | ï»¿
9525 | 9524 | 0 | 840 | 840 | ï»¿
9526 | 9524 | 100 | 841 | 841 | ï»¿
9528 | 9524 | 300 | 844 | 844 | ï»¿
9529 | 9524 | 400 | 845 | 845 | ï»¿
9530 | 9524 | 500 | 846 | 846 | ï»¿
9531 | 9524 | 600 | 847 | 847 | ï»¿
9532 | 9524 | 700 | 850 | 850 | ï»¿
9533 | 9524 | 800 | 851 | 851 | ï»¿
9534 | 9243 | 800 | TC 18 Sun Pacific Glazing - Glazing | TC18 | ï»¿
9535 | 9534 | 0 | 854 | 854 | ï»¿
9536 | 9534 | 100 | 855 | 855 | ï»¿
9537 | 9534 | 200 | 856 | 856 | ï»¿
9538 | 9534 | 300 | 859 | 859 | ï»¿
9539 | 9534 | 400 | 860 | 860 | ï»¿
9540 | 9534 | 500 | 861 | 861 | ï»¿
9541 | 9534 | 600 | 862 | 862 | ï»¿
9542 | 9534 | 700 | 863 | 863 | ï»¿
9543 | 9534 | 800 | 864 | 864 | ï»¿
9544 | 9534 | 900 | 865 | 865 | ï»¿
9545 | 9534 | 1000 | 866 | 866 | ï»¿
9546 | 9534 | 1100 | 867 | 867 | ï»¿
9547 | 9534 | 1200 | 868 | 868 | ï»¿
9548 | 9534 | 1300 | 869 | 869 | ï»¿
9549 | 9534 | 1400 | 870 | 870 | ï»¿
9550 | 9534 | 1500 | 871 | 871 | ï»¿
9551 | 9534 | 1600 | 872 | 872 | ï»¿
9552 | 9534 | 1700 | 875 | 875 | ï»¿
9553 | 9534 | 1800 | 876 | 876 | ï»¿
9554 | 9534 | 1900 | 877 | 877 | ï»¿
9555 | 9534 | 2000 | 878 | 878 | ï»¿
9556 | 9534 | 2100 | 879 | 879 | ï»¿
9557 | 9534 | 2200 | 880 | 880 | ï»¿
9558 | 9534 | 2300 | 881 | 881 | ï»¿
9559 | 9534 | 2400 | 882 | 882 | ï»¿
9560 | 9534 | 2500 | 883 | 883 | ï»¿
9561 | 9534 | 2600 | 884 | 884 | ï»¿
9562 | 9534 | 2700 | 887 | 887 | ï»¿
9563 | 9534 | 2800 | 888 | 888 | ï»¿
9564 | 9534 | 2900 | 889 | 889 | ï»¿
9565 | 9534 | 3000 | 890 | 890 | ï»¿
9566 | 9243 | 900 | TC 19 CG Acoustics - Ceiling & Panels | TC19 | ï»¿
9567 | 9566 | 0 | 893 | 893 | ï»¿
9568 | 9566 | 100 | 894 | 894 | ï»¿
9569 | 9566 | 200 | 895 | 895 | ï»¿
9570 | 9566 | 300 | 896 | 896 | ï»¿
9571 | 9566 | 400 | 899 | 899 | ï»¿
9572 | 9566 | 500 | 900 | 900 | ï»¿
9573 | 9566 | 600 | 901 | 901 | ï»¿
9574 | 9566 | 700 | 902 | 902 | ï»¿
9575 | 9566 | 800 | 903 | 903 | ï»¿
9576 | 9566 | 900 | 904 | 904 | ï»¿
9577 | 9566 | 1000 | 905 | 905 | ï»¿
9578 | 9566 | 1100 | 906 | 906 | ï»¿
9579 | 9566 | 1200 | 907 | 907 | ï»¿
9580 | 9566 | 1300 | 908 | 908 | ï»¿
9581 | 9566 | 1400 | 909 | 909 | ï»¿
9582 | 9566 | 1500 | 910 | 910 | ï»¿
9583 | 9566 | 1600 | 912 | 912 | ï»¿
9584 | 9566 | 1700 | 913 | 913 | ï»¿
9585 | 9566 | 1800 | 914 | 914 | ï»¿
9586 | 9566 | 1900 | 915 | 915 | ï»¿
9587 | 9566 | 2000 | 916 | 916 | ï»¿
9588 | 9566 | 2100 | 917 | 917 | ï»¿
9589 | 9566 | 2200 | 918 | 918 | ï»¿
9590 | 9566 | 2300 | 919 | 919 | ï»¿
9591 | 9566 | 2400 | 921 | 921 | ï»¿
9592 | 9566 | 2500 | 922 | 922 | ï»¿
9593 | 9566 | 2600 | 923 | 923 | ï»¿
9594 | 9566 | 2700 | 924 | 924 | ï»¿
9595 | 9566 | 2800 | 925 | 925 | ï»¿
9596 | 9566 | 2900 | 926 | 926 | ï»¿
9597 | 9566 | 3000 | 928 | 928 | ï»¿
9598 | 9566 | 3100 | 929 | 929 | ï»¿
9599 | 9566 | 3200 | 930 | 930 | ï»¿
9600 | 9566 | 3300 | 931 | 931 | ï»¿
9601 | 9566 | 3400 | 932 | 932 | ï»¿
9602 | 9566 | 3500 | 933 | 933 | ï»¿
9603 | 9566 | 3600 | 934 | 934 | ï»¿
9604 | 9566 | 3700 | 935 | 935 | ï»¿
9605 | 9566 | 3800 | 937 | 937 | ï»¿
9606 | 9566 | 3900 | 938 | 938 | ï»¿
9607 | 9566 | 4000 | 939 | 939 | ï»¿
9608 | 9243 | 1000 | TC 20 Dittemore - Insulation | TC20 | ï»¿
9609 | 9608 | 0 | 944 | 944 | ï»¿
9610 | 9608 | 100 | 945 | 945 | ï»¿
9611 | 9608 | 200 | 946 | 946 | ï»¿
9612 | 9608 | 300 | 949 | 949 | ï»¿
9613 | 9608 | 400 | 950 | 950 | ï»¿
9614 | 9608 | 500 | 952 | 952 | ï»¿
9615 | 9608 | 600 | 953 | 953 | ï»¿
9616 | 9608 | 700 | 955 | 955 | ï»¿
9617 | 9608 | 800 | 956 | 956 | ï»¿
9618 | 9608 | 900 | 958 | 958 | ï»¿
9619 | 9608 | 1000 | 959 | 959 | ï»¿
9620 | 9608 | 1100 | 962 | 962 | ï»¿
9621 | 9608 | 1200 | 963 | 963 | ï»¿
9622 | 9243 | 1100 | TC 21 Construction Hardware - Doors, Frames, Hardware | TC21 | ï»¿
9623 | 9622 | 0 | 966 | 966 | ï»¿
9624 | 9622 | 100 | 967 | 967 | ï»¿
9625 | 9622 | 200 | 969 | 969 | ï»¿
9626 | 9622 | 300 | 970 | 970 | ï»¿
9627 | 9622 | 400 | 971 | 971 | ï»¿
9628 | 9622 | 500 | 973 | 973 | ï»¿
9629 | 9622 | 600 | 974 | 974 | ï»¿
9630 | 9622 | 700 | 977 | 977 | ï»¿
9631 | 9622 | 800 | 978 | 978 | ï»¿
9632 | 9622 | 900 | 979 | 979 | ï»¿
9633 | 9243 | 1200 | TC 22 Roof Construction - Roofing | TC22 | ï»¿
9634 | 9243 | 1300 | TC 23 System Waterproofing - Waterproofing | TC23 | ï»¿
9635 | 9243 | 1400 | TC 24 Stolo - Architectural Casework | TC24 | ï»¿
9636 | 9243 | 1500 | TC 25 QSB - Site Concrete | TC25 | ï»¿
9637 | 9243 | 1600 | TC 26 Hoover - Flooring | TC26 | ï»¿
9638 | 9243 | 1700 | TC 27 Marina - Landscape & Irrigation | TC27 | ï»¿
9639 | 9243 | 1800 | TC 28 Nelson Adams - Visual Display | TC28 | ï»¿
9640 | 9243 | 1900 | TC 29 ACP Blason - Concrete Sealer | TC29 | ï»¿
9641 | 9243 | 2000 | TC 30 Acontractor Decor - Projector Screens & Window Treatment | TC30 | ï»¿
9642 | 9243 | 2100 | TC 31 Superior Door - OH Doors | TC31 | ï»¿
9643 | 9243 | 2200 | TC 32 Advanced Equipment - Operable Partitions | TC32 | ï»¿
9644 | 9243 | 2300 | TC 33 Continental Marble - Tile | TC33 | ï»¿
9645 | 9243 | 2400 | TC 34 Stumbaugh - TP, TA, FEC, FE, Lockers & Wall Protection | TC34 | ï»¿
9646 | 9243 | 2500 | TC 35 Valdez Painting - Painting | TC35 | ï»¿
9647 | 9243 | 2600 | TC 36 Pacific Coast Cleaning - Final Clean | TC36 | ï»¿
9648 | 9243 | 2700 | TC 37 Superior Pavement - Pavement Markings | TC37 | ï»¿
9649 | 9243 | 2800 | General Conditions / FEE | GC | ï»¿
9650 | 9243 | 2900 | Owner Allowances | ALLOW | ï»¿
9651 | 9650 | 0 | 1401 | 1401 | ï»¿
9652 | 9650 | 100 | 1402 | 1402 | ï»¿
9653 | 9650 | 200 | 1403 | 1403 | ï»¿
9654 | 9649 | 0 | 1393 | 1393 | ï»¿
9655 | 9649 | 100 | 1394 | 1394 | ï»¿
9656 | 9649 | 200 | 1395 | 1395 | ï»¿
9657 | 9649 | 300 | 1396 | 1396 | ï»¿
9658 | 9648 | 0 | 1380 | 1380 | ï»¿
9659 | 9648 | 100 | 1381 | 1381 | ï»¿
9660 | 9648 | 200 | 1383 | 1383 | ï»¿
9661 | 9648 | 300 | 1384 | 1384 | ï»¿
9662 | 9648 | 400 | 1385 | 1385 | ï»¿
9663 | 9648 | 500 | 1388 | 1388 | ï»¿
9664 | 9633 | 0 | 982 | 982 | ï»¿
9665 | 9633 | 100 | 983 | 983 | ï»¿
9666 | 9633 | 200 | 984 | 984 | ï»¿
9667 | 9633 | 300 | 985 | 985 | ï»¿
9668 | 9633 | 400 | 988 | 988 | ï»¿
9669 | 9633 | 500 | 989 | 989 | ï»¿
9670 | 9633 | 600 | 990 | 990 | ï»¿
9671 | 9633 | 700 | 991 | 991 | ï»¿
9672 | 9633 | 800 | 992 | 992 | ï»¿
9673 | 9633 | 900 | 993 | 993 | ï»¿
9674 | 9633 | 1000 | 994 | 994 | ï»¿
9675 | 9633 | 1100 | 995 | 995 | ï»¿
9676 | 9633 | 1200 | 996 | 996 | ï»¿
9677 | 9633 | 1300 | 999 | 999 | ï»¿
9678 | 9633 | 1400 | 1000 | 1000 | ï»¿
9679 | 9633 | 1500 | 1001 | 1001 | ï»¿
9680 | 9633 | 1600 | 1002 | 1002 | ï»¿
9681 | 9633 | 1700 | 1003 | 1003 | ï»¿
9682 | 9633 | 1800 | 1004 | 1004 | ï»¿
9683 | 9633 | 1900 | 1005 | 1005 | ï»¿
9684 | 9633 | 2000 | 1006 | 1006 | ï»¿
9685 | 9633 | 2100 | 1007 | 1007 | ï»¿
9686 | 9633 | 2200 | 1010 | 1010 | ï»¿
9687 | 9633 | 2300 | 1011 | 1011 | ï»¿
9688 | 9633 | 2400 | 1012 | 1012 | ï»¿
9689 | 9633 | 2500 | 1013 | 1013 | ï»¿
9690 | 9634 | 0 | 1016 | 1016 | ï»¿
9691 | 9634 | 100 | 1017 | 1017 | ï»¿
9692 | 9634 | 200 | 1018 | 1018 | ï»¿
9693 | 9634 | 300 | 1020 | 1020 | ï»¿
9694 | 9634 | 400 | 1021 | 1021 | ï»¿
9695 | 9634 | 500 | 1022 | 1022 | ï»¿
9696 | 9634 | 600 | 1023 | 1023 | ï»¿
9697 | 9634 | 700 | 1024 | 1024 | ï»¿
9698 | 9634 | 800 | 1025 | 1025 | ï»¿
9699 | 9634 | 900 | 1028 | 1028 | ï»¿
9700 | 9634 | 1000 | 1029 | 1029 | ï»¿
9701 | 9635 | 0 | 1032 | 1032 | ï»¿
9702 | 9635 | 100 | 1033 | 1033 | ï»¿
9703 | 9635 | 200 | 1034 | 1034 | ï»¿
9704 | 9635 | 300 | 1035 | 1035 | ï»¿
9705 | 9635 | 400 | 1038 | 1038 | ï»¿
9706 | 9635 | 500 | 1039 | 1039 | ï»¿
9707 | 9635 | 600 | 1040 | 1040 | ï»¿
9708 | 9635 | 700 | 1041 | 1041 | ï»¿
9709 | 9635 | 800 | 1042 | 1042 | ï»¿
9710 | 9635 | 900 | 1043 | 1043 | ï»¿
9711 | 9635 | 1000 | 1044 | 1044 | ï»¿
9712 | 9635 | 1100 | 1045 | 1045 | ï»¿
9713 | 9635 | 1200 | 1046 | 1046 | ï»¿
9714 | 9635 | 1300 | 1047 | 1047 | ï»¿
9715 | 9635 | 1400 | 1050 | 1050 | ï»¿
9716 | 9635 | 1500 | 1054 | 1054 | ï»¿
9717 | 9635 | 1600 | 1055 | 1055 | ï»¿
9718 | 9635 | 1401 | 1051 | 1051 | ï»¿
9719 | 9636 | 0 | 1058 | 1058 | ï»¿
9720 | 9636 | 100 | 1059 | 1059 | ï»¿
9721 | 9636 | 200 | 1060 | 1060 | ï»¿
9722 | 9636 | 300 | 1061 | 1061 | ï»¿
9723 | 9636 | 400 | 1064 | 1064 | ï»¿
9724 | 9636 | 500 | 1065 | 1065 | ï»¿
9725 | 9636 | 600 | 1066 | 1066 | ï»¿
9726 | 9636 | 700 | 1067 | 1067 | ï»¿
9727 | 9636 | 800 | 1070 | 1070 | ï»¿
9728 | 9636 | 900 | 1071 | 1071 | ï»¿
9729 | 9636 | 1000 | 1072 | 1072 | ï»¿
9730 | 9636 | 1100 | 1073 | 1073 | ï»¿
9731 | 9636 | 1200 | 1074 | 1074 | ï»¿
9732 | 9636 | 1300 | 1075 | 1075 | ï»¿
9733 | 9636 | 1400 | 1078 | 1078 | ï»¿
9734 | 9636 | 1500 | 1079 | 1079 | ï»¿
9735 | 9636 | 1600 | 1080 | 1080 | ï»¿
9736 | 9636 | 1700 | 1081 | 1081 | ï»¿
9737 | 9636 | 1800 | 1084 | 1084 | ï»¿
9738 | 9636 | 1900 | 1085 | 1085 | ï»¿
9739 | 9636 | 2000 | 1086 | 1086 | ï»¿
9740 | 9636 | 2100 | 1087 | 1087 | ï»¿
9741 | 9636 | 2200 | 1090 | 1090 | ï»¿
9742 | 9636 | 2300 | 1091 | 1091 | ï»¿
9743 | 9636 | 2400 | 1092 | 1092 | ï»¿
9744 | 9243 | 2 | TC 02 Lab Casework | TC02 | ï»¿
9745 | 9744 | 0 | 10 | 10 | ï»¿
9746 | 9744 | 100 | 11 | 11 | ï»¿
9747 | 9744 | 200 | 12 | 12 | ï»¿
9748 | 9744 | 300 | 13 | 13 | ï»¿
9749 | 9744 | 400 | 14 | 14 | ï»¿
9750 | 9744 | 500 | 15 | 15 | ï»¿
9751 | 9744 | 600 | 16 | 16 | ï»¿
9752 | 9744 | 700 | 19 | 19 | ï»¿
9753 | 9744 | 800 | 20 | 20 | ï»¿
9754 | 9744 | 900 | 21 | 21 | ï»¿
9755 | 9744 | 1000 | 22 | 22 | ï»¿
9756 | 9744 | 1100 | 23 | 23 | ï»¿
9757 | 9744 | 1200 | 24 | 24 | ï»¿
9758 | 9744 | 1300 | 25 | 25 | ï»¿
9759 | 9744 | 1400 | 26 | 26 | ï»¿
9760 | 9744 | 1500 | 29 | 29 | ï»¿
9761 | 9744 | 1600 | 30 | 30 | ï»¿
9762 | 9744 | 1700 | 31 | 31 | ï»¿
9763 | 9744 | 1800 | 32 | 32 | ï»¿
9764 | 9744 | 1900 | 33 | 33 | ï»¿
9765 | 9744 | 2000 | 34 | 34 | ï»¿
9766 | 9744 | 2100 | 35 | 35 | ï»¿
9767 | 9744 | 2200 | 36 | 36 | ï»¿
9768 | 9744 | 2300 | 39 | 39 | ï»¿
9769 | 9744 | 2400 | 40 | 40 | ï»¿
9770 | 9744 | 2500 | 41 | 41 | ï»¿
9771 | 9744 | 2600 | 42 | 42 | ï»¿
9772 | 9744 | 2700 | 43 | 43 | ï»¿
9773 | 9744 | 2800 | 44 | 44 | ï»¿
9774 | 9243 | 100 | TC 03 On Point Land Survey | TC03 | ï»¿
9775 | 9243 | 102 | TC 04 DMC Enterprises - Earthwork | TC04 | ï»¿
9776 | 9774 | 0 | 47 | 47 | ï»¿
9777 | 9774 | 100 | 48 | 48 | ï»¿
9778 | 9774 | 200 | 49 | 49 | ï»¿
9779 | 9774 | 300 | 50 | 50 | ï»¿
9780 | 9774 | 400 | 51 | 51 | ï»¿
9781 | 9774 | 500 | 52 | 52 | ï»¿
9782 | 9774 | 600 | 53 | 53 | ï»¿
9783 | 9774 | 700 | 54 | 54 | ï»¿
9784 | 9774 | 800 | 55 | 55 | ï»¿
9785 | 9243 | 104 | TC 05 Peltzer - Plumbing | TC05 | ï»¿
9787 | 9243 | 111 | TC 07 Vulcan Steel - Structural Steel | TC07 | ï»¿
9788 | 9243 | 113 | TC 08 Ramirez - Rebar | TC08 | ï»¿
9789 | 9243 | 115 | TC 09 New Dimension - CMU | TC09 | ï»¿
9790 | 9243 | 117 | TC 10 CBS - Structural Concrete | TC10 | ï»¿
9791 | 9775 | 0 | 59 | 59 | ï»¿
9792 | 9775 | 100 | 60 | 60 | ï»¿
9793 | 9775 | 200 | 61 | 61 | ï»¿
9794 | 9775 | 300 | 63 | 63 | ï»¿
9795 | 9775 | 400 | 64 | 64 | ï»¿
9796 | 9775 | 500 | 65 | 65 | ï»¿
9798 | 9775 | 700 | 67 | 67 | ï»¿
9799 | 9775 | 800 | 68 | 68 | ï»¿
9800 | 9775 | 900 | 70 | 70 | ï»¿
9801 | 9775 | 1000 | 71 | 71 | ï»¿
9802 | 9775 | 1100 | 72 | 72 | ï»¿
9803 | 9775 | 1200 | 74 | 74 | ï»¿
9804 | 9775 | 1300 | 77 | 77 | ï»¿
9805 | 9775 | 1400 | 78 | 78 | ï»¿
9806 | 9775 | 1500 | 79 | 79 | ï»¿
9807 | 9775 | 1600 | 80 | 80 | ï»¿
9808 | 9775 | 1700 | 81 | 81 | ï»¿
9809 | 9785 | 0 | 85 | 85 | ï»¿
9810 | 9785 | 100 | 86 | 86 | ï»¿
9811 | 9785 | 200 | 87 | 87 | ï»¿
9812 | 9785 | 300 | 88 | 88 | ï»¿
9813 | 9785 | 400 | 89 | 89 | ï»¿
9814 | 9785 | 500 | 90 | 90 | ï»¿
9815 | 9785 | 600 | 91 | 91 | ï»¿
9816 | 9785 | 700 | 94 | 94 | ï»¿
9817 | 9785 | 800 | 95 | 95 | ï»¿
9818 | 9785 | 900 | 96 | 96 | ï»¿
9819 | 9785 | 1000 | 97 | 97 | ï»¿
9820 | 9785 | 1100 | 98 | 98 | ï»¿
9821 | 9785 | 1200 | 99 | 99 | ï»¿
9822 | 9785 | 1300 | 100 | 100 | ï»¿
9823 | 9785 | 1400 | 101 | 101 | ï»¿
9824 | 9785 | 1500 | 102 | 102 | ï»¿
9825 | 9785 | 1600 | 103 | 103 | ï»¿
9826 | 9785 | 1700 | 106 | 106 | ï»¿
9827 | 9785 | 1800 | 107 | 107 | ï»¿
9828 | 9785 | 1900 | 108 | 108 | ï»¿
9829 | 9785 | 2000 | 109 | 109 | ï»¿
9830 | 9785 | 2100 | 110 | 110 | ï»¿
9831 | 9785 | 2200 | 111 | 111 | ï»¿
9832 | 9785 | 2300 | 112 | 112 | ï»¿
9833 | 9785 | 2400 | 113 | 113 | ï»¿
9834 | 9785 | 2500 | 114 | 114 | ï»¿
9835 | 9785 | 2600 | 115 | 115 | ï»¿
9836 | 9785 | 2700 | 116 | 116 | ï»¿
9837 | 9785 | 2800 | 117 | 117 | ï»¿
9838 | 9785 | 2900 | 118 | 118 | ï»¿
9839 | 9785 | 3000 | 119 | 119 | ï»¿
9840 | 9785 | 3100 | 120 | 120 | ï»¿
9841 | 9785 | 3200 | 121 | 121 | ï»¿
9842 | 9785 | 3300 | 122 | 122 | ï»¿
9843 | 9785 | 3400 | 123 | 123 | ï»¿
9844 | 9785 | 3500 | 124 | 124 | ï»¿
9845 | 9785 | 3600 | 125 | 125 | ï»¿
9846 | 9785 | 3700 | 126 | 126 | ï»¿
9847 | 9785 | 3800 | 127 | 127 | ï»¿
9848 | 9785 | 3900 | 128 | 128 | ï»¿
9849 | 9785 | 4000 | 129 | 129 | ï»¿
9850 | 9785 | 4100 | 132 | 132 | ï»¿
9851 | 9785 | 4200 | 133 | 133 | ï»¿
9852 | 9785 | 4300 | 134 | 134 | ï»¿
9853 | 9785 | 4400 | 135 | 135 | ï»¿
9854 | 9785 | 4500 | 136 | 136 | ï»¿
9855 | 9785 | 4600 | 137 | 137 | ï»¿
9856 | 9785 | 4700 | 138 | 138 | ï»¿
9857 | 9785 | 4800 | 139 | 139 | ï»¿
9858 | 9785 | 4900 | 142 | 142 | ï»¿
9859 | 9785 | 5000 | 143 | 143 | ï»¿
9860 | 9785 | 5100 | 144 | 144 | ï»¿
9861 | 9785 | 5200 | 145 | 145 | ï»¿
9862 | 9785 | 5300 | 146 | 146 | ï»¿
9863 | 9785 | 5400 | 147 | 147 | ï»¿
9864 | 9785 | 5500 | 148 | 148 | ï»¿
9865 | 9785 | 5600 | 149 | 149 | ï»¿
9866 | 9785 | 5700 | 150 | 150 | ï»¿
9867 | 9785 | 5800 | 151 | 151 | ï»¿
9868 | 9785 | 5900 | 152 | 152 | ï»¿
9869 | 9785 | 6000 | 153 | 153 | ï»¿
9870 | 9785 | 6100 | 156 | 156 | ï»¿
9871 | 9785 | 6200 | 157 | 157 | ï»¿
9872 | 9785 | 6300 | 160 | 160 | ï»¿
9873 | 9785 | 6400 | 161 | 161 | ï»¿
9874 | 9785 | 6500 | 164 | 164 | ï»¿
9875 | 9785 | 6600 | 165 | 165 | ï»¿
9876 | 9785 | 6700 | 166 | 166 | ï»¿
9877 | 9785 | 6800 | 167 | 167 | ï»¿
9878 | 9785 | 6900 | 170 | 170 | ï»¿
9879 | 9785 | 7000 | 171 | 171 | ï»¿
9880 | 9785 | 7100 | 172 | 172 | ï»¿
9881 | 9785 | 7200 | 173 | 173 | ï»¿
9882 | 9785 | 7300 | 174 | 174 | ï»¿
9883 | 9785 | 7400 | 175 | 175 | ï»¿
9884 | 9785 | 7500 | 176 | 176 | ï»¿
9885 | 9785 | 7600 | 177 | 177 | ï»¿
9886 | 9785 | 7700 | 178 | 178 | ï»¿
9887 | 9785 | 7800 | 179 | 179 | ï»¿
9888 | 9785 | 7900 | 180 | 180 | ï»¿
9889 | 9785 | 8000 | 181 | 181 | ï»¿
9890 | 9785 | 8100 | 184 | 184 | ï»¿
9891 | 9785 | 8200 | 185 | 185 | ï»¿
9892 | 9785 | 8300 | 186 | 186 | ï»¿
9893 | 9785 | 8400 | 187 | 187 | ï»¿
9894 | 9785 | 8500 | 188 | 188 | ï»¿
9895 | 9785 | 8600 | 189 | 189 | ï»¿
9896 | 9785 | 8700 | 190 | 190 | ï»¿
9898 | 9243 | 109 | TC 06 Circle City Electric - Electrical and Low Voltage | TC06 | ï»¿
9899 | 9898 | 0 | 193 | 193 | ï»¿
9900 | 9898 | 100 | 194 | 194 | ï»¿
9901 | 9898 | 200 | 195 | 195 | ï»¿
9902 | 9898 | 300 | 196 | 196 | ï»¿
9903 | 9898 | 400 | 197 | 197 | ï»¿
9904 | 9898 | 500 | 198 | 198 | ï»¿
9905 | 9898 | 600 | 199 | 199 | ï»¿
9906 | 9898 | 700 | 200 | 200 | ï»¿
9907 | 9898 | 800 | 201 | 201 | ï»¿
9908 | 9898 | 900 | 203 | 203 | ï»¿
9909 | 9898 | 1000 | 204 | 204 | ï»¿
9910 | 9898 | 1100 | 207A | 207A | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY><P>Wire Material - 1st Floor West</P></BODY></HTML>
9911 | 9898 | 1200 | 208 | 208 | ï»¿
9912 | 9898 | 1300 | 209 | 209 | ï»¿
9913 | 9898 | 1400 | 210 | 210 | ï»¿
9914 | 9898 | 1500 | 211 | 211 | ï»¿
9915 | 9898 | 1600 | 212 | 212 | ï»¿
9916 | 9898 | 1700 | 213 | 213 | ï»¿
9917 | 9898 | 1800 | 214 | 214 | ï»¿
9918 | 9898 | 1900 | 215 | 215 | ï»¿
9919 | 9898 | 2000 | 216 | 216 | ï»¿
9920 | 9898 | 2100 | 217 | 217 | ï»¿
9921 | 9898 | 2200 | 218 | 218 | ï»¿
9922 | 9898 | 2300 | 220A | 220A | ï»¿
9923 | 9898 | 2400 | 221 | 221 | ï»¿
9924 | 9898 | 2500 | 222 | 222 | ï»¿
9925 | 9898 | 2600 | 223 | 223 | ï»¿
9926 | 9898 | 2700 | 224 | 224 | ï»¿
9927 | 9898 | 2800 | 225 | 225 | ï»¿
9928 | 9898 | 2900 | 226 | 226 | ï»¿
9929 | 9898 | 3000 | 227 | 227 | ï»¿
9930 | 9898 | 3100 | 228 | 228 | ï»¿
9931 | 9898 | 3200 | 229 | 229 | ï»¿
9932 | 9898 | 3300 | 230 | 230 | ï»¿
9933 | 9898 | 3400 | 231 | 231 | ï»¿
9934 | 9898 | 3500 | 233A | 233A | ï»¿
9935 | 9898 | 3600 | 234 | 234 | ï»¿
9936 | 9898 | 3700 | 235 | 235 | ï»¿
9937 | 9898 | 3800 | 236 | 236 | ï»¿
9938 | 9898 | 3900 | 237 | 237 | ï»¿
9939 | 9898 | 4000 | 238 | 238 | ï»¿
9940 | 9898 | 4100 | 239 | 239 | ï»¿
9941 | 9898 | 4200 | 240 | 240 | ï»¿
9942 | 9898 | 4300 | 241 | 241 | ï»¿
9943 | 9898 | 4400 | 242 | 242 | ï»¿
9944 | 9898 | 4500 | 243 | 243 | ï»¿
9945 | 9898 | 4600 | 244 | 244 | ï»¿
9946 | 9898 | 4700 | 246A | 246A | ï»¿
9947 | 9898 | 4800 | 247 | 247 | ï»¿
9948 | 9898 | 4900 | 248 | 248 | ï»¿
9949 | 9898 | 5000 | 249 | 249 | ï»¿
9950 | 9898 | 5100 | 250 | 250 | ï»¿
9951 | 9898 | 5200 | 251 | 251 | ï»¿
9952 | 9898 | 5300 | 252 | 252 | ï»¿
9953 | 9898 | 5400 | 253 | 253 | ï»¿
9954 | 9898 | 5500 | 254 | 254 | ï»¿
9955 | 9898 | 5600 | 255 | 255 | ï»¿
9956 | 9898 | 5700 | 256 | 256 | ï»¿
9957 | 9898 | 5800 | 257 | 257 | ï»¿
9958 | 9898 | 5900 | 259 | 259 | ï»¿
9959 | 9898 | 6000 | 260 | 260 | ï»¿
9960 | 9898 | 6100 | 261 | 261 | ï»¿
9961 | 9898 | 6200 | 262 | 262 | ï»¿
9962 | 9898 | 6300 | 264 | 264 | ï»¿
9963 | 9898 | 6400 | 265 | 265 | ï»¿
9964 | 9898 | 6500 | 266 | 266 | ï»¿
9965 | 9898 | 6600 | 267 | 267 | ï»¿
9966 | 9898 | 6700 | 269 | 269 | ï»¿
9967 | 9898 | 6800 | 270 | 270 | ï»¿
9968 | 9898 | 6900 | 271 | 271 | ï»¿
9969 | 9898 | 7000 | 272 | 272 | ï»¿
9970 | 9898 | 7100 | 273A | 273A | ï»¿
9971 | 9898 | 7200 | 274 | 274 | ï»¿
9972 | 9898 | 7300 | 275 | 275 | ï»¿
9973 | 9898 | 7400 | 276 | 276 | ï»¿
9974 | 9898 | 7500 | 278 | 278 | ï»¿
9975 | 9898 | 7600 | 279 | 279 | ï»¿
9976 | 9898 | 7700 | 280 | 280 | ï»¿
9977 | 9898 | 7800 | 281 | 281 | ï»¿
9978 | 9898 | 7900 | 282 | 282 | ï»¿
9979 | 9898 | 8000 | 283 | 283 | ï»¿
9980 | 9898 | 8100 | 284 | 284 | ï»¿
9981 | 9898 | 8200 | 285 | 285 | ï»¿
9982 | 9898 | 8300 | 286 | 286 | ï»¿
9983 | 9898 | 8400 | 287 | 287 | ï»¿
9984 | 9787 | 0 | 290 | 290 | ï»¿
9985 | 9787 | 100 | 291 | 291 | ï»¿
9986 | 9787 | 200 | 292 | 292 | ï»¿
9987 | 9787 | 300 | 293 | 293 | ï»¿
9988 | 9787 | 400 | 294 | 294 | ï»¿
9989 | 9787 | 500 | 295 | 295 | ï»¿
9990 | 9787 | 600 | 296 | 296 | ï»¿
9991 | 9787 | 700 | 297 | 297 | ï»¿
9992 | 9787 | 800 | 298 | 298 | ï»¿
9993 | 9787 | 900 | 299 | 299 | ï»¿
9994 | 9787 | 1000 | 300 | 300 | ï»¿
9995 | 9787 | 1100 | 301 | 301 | ï»¿
9996 | 9787 | 1200 | 303 | 303 | ï»¿
9997 | 9787 | 1300 | 304 | 304 | ï»¿
9998 | 9787 | 1400 | 305 | 305 | ï»¿
9999 | 9787 | 1500 | 307 | 307 | ï»¿
10000 | 9787 | 1600 | 308 | 308 | ï»¿
10001 | 9787 | 1700 | 310 | 310 | ï»¿
10002 | 9787 | 1800 | 311 | 311 | ï»¿
10003 | 9787 | 1900 | 312 | 312 | ï»¿
10004 | 9787 | 2000 | 313 | 313 | ï»¿
10005 | 9787 | 2100 | 314 | 314 | ï»¿
10006 | 9787 | 2200 | 315 | 315 | ï»¿
10007 | 9787 | 2300 | 316 | 316 | ï»¿
10008 | 9787 | 2400 | 318 | 318 | ï»¿
10009 | 9787 | 2500 | 319 | 319 | ï»¿
10010 | 9787 | 2600 | 320 | 320 | ï»¿
10011 | 9787 | 2700 | 321 | 321 | ï»¿
10012 | 9787 | 2800 | 322 | 322 | ï»¿
10013 | 9787 | 2900 | 324 | 324 | ï»¿
10014 | 9787 | 3000 | 325 | 325 | ï»¿
10015 | 9787 | 3100 | 326 | 326 | ï»¿
10016 | 9787 | 3200 | 327 | 327 | ï»¿
10017 | 9787 | 3300 | 328 | 328 | ï»¿
10018 | 9787 | 3400 | 329 | 329 | ï»¿
10019 | 9787 | 3500 | 331 | 331 | ï»¿
10020 | 9787 | 3600 | 332 | 332 | ï»¿
10021 | 9787 | 3700 | 333 | 333 | ï»¿
10022 | 9787 | 3800 | 334 | 334 | ï»¿
10023 | 9787 | 3900 | 336 | 336 | ï»¿
10024 | 9787 | 4000 | 337 | 337 | ï»¿
10025 | 9787 | 4100 | 340 | 340 | ï»¿
10026 | 9787 | 4200 | 341 | 341 | ï»¿
10027 | 9787 | 4300 | 342 | 342 | ï»¿
10028 | 9787 | 4400 | 343 | 343 | ï»¿
10029 | 9787 | 4500 | 344 | 344 | ï»¿
10030 | 9787 | 4600 | 345 | 345 | ï»¿
10031 | 9787 | 4700 | 346 | 346 | ï»¿
10032 | 9788 | 0 | 351 | 351 | ï»¿
10033 | 9788 | 100 | 352 | 352 | ï»¿
10034 | 9788 | 200 | 353 | 353 | ï»¿
10035 | 9788 | 300 | 356 | 356 | ï»¿
10036 | 9788 | 400 | 357 | 357 | ï»¿
10037 | 9788 | 500 | 358 | 358 | ï»¿
10038 | 9788 | 600 | 359 | 359 | ï»¿
10039 | 9788 | 700 | 360 | 360 | ï»¿
10040 | 9788 | 800 | 361 | 361 | ï»¿
10041 | 9788 | 900 | 362 | 362 | ï»¿
10042 | 9788 | 1000 | 363 | 363 | ï»¿
10043 | 9788 | 1100 | 366 | 366 | ï»¿
10044 | 9788 | 1200 | 367 | 367 | ï»¿
10045 | 9788 | 1300 | 368 | 368 | ï»¿
10046 | 9788 | 1400 | 369 | 369 | ï»¿
10047 | 9788 | 1500 | 370 | 370 | ï»¿
10048 | 9788 | 1600 | 371 | 371 | ï»¿
10049 | 9788 | 1700 | 372 | 372 | ï»¿
10050 | 9788 | 1800 | 373 | 373 | ï»¿
10051 | 9788 | 1900 | 375 | 375 | ï»¿
10052 | 9788 | 2000 | 378 | 378 | ï»¿
10053 | 9788 | 2100 | 379 | 379 | ï»¿
10054 | 9788 | 2200 | 380 | 380 | ï»¿
10055 | 9788 | 2300 | 381 | 381 | ï»¿
10057 | 9789 | 0 | 384 | 384 | ï»¿
10058 | 9789 | 100 | 385 | 385 | ï»¿
10059 | 9789 | 200 | 387 | 387 | ï»¿
10060 | 9789 | 300 | 388 | 388 | ï»¿
10061 | 9789 | 400 | 391 | 391 | ï»¿
10062 | 9789 | 500 | 392 | 392 | ï»¿
10063 | 9789 | 600 | 393 | 393 | ï»¿
10064 | 9790 | 0 | 397 | 397 | ï»¿
10065 | 9790 | 100 | 398 | 398 | ï»¿
10066 | 9790 | 200 | 399 | 399 | ï»¿
10067 | 9790 | 300 | 400 | 400 | ï»¿
10068 | 9790 | 400 | 401 | 401 | ï»¿
10069 | 9790 | 500 | 402 | 402 | ï»¿
10070 | 9790 | 600 | 405 | 405 | ï»¿
10071 | 9790 | 700 | 406 | 406 | ï»¿
10072 | 9790 | 800 | 407 | 407 | ï»¿
10073 | 9790 | 900 | 408 | 408 | ï»¿
10074 | 9790 | 1000 | 409 | 409 | ï»¿
10075 | 9790 | 1100 | 410 | 410 | ï»¿
10076 | 9790 | 1200 | 411 | 411 | ï»¿
10077 | 9790 | 1300 | 412 | 412 | ï»¿
10078 | 9790 | 1400 | 414 | 414 | ï»¿
10079 | 9790 | 1500 | 415 | 415 | ï»¿
10080 | 9790 | 1600 | 416 | 416 | ï»¿
10081 | 9790 | 1700 | 417 | 417 | ï»¿
10082 | 9790 | 1800 | 418 | 418 | ï»¿
10083 | 9790 | 1900 | 419 | 419 | ï»¿
10084 | 9790 | 2000 | 420 | 420 | ï»¿
10085 | 9790 | 2100 | 421 | 421 | ï»¿
10086 | 9790 | 2200 | 423 | 423 | ï»¿
10087 | 9790 | 2300 | 424 | 424 | ï»¿
10088 | 9790 | 2400 | 425 | 425 | ï»¿
10089 | 9790 | 2500 | 426 | 426 | ï»¿
10090 | 9790 | 2600 | 427 | 427 | ï»¿
10091 | 9790 | 2700 | 429 | 429 | ï»¿
10092 | 9790 | 2800 | 430 | 430 | ï»¿
10093 | 9790 | 2900 | 431 | 431 | ï»¿
10094 | 9790 | 3000 | 432 | 432 | ï»¿
10095 | 9790 | 3100 | 433 | 433 | ï»¿
10096 | 9790 | 3200 | 435 | 435 | ï»¿
10097 | 9790 | 3300 | 436 | 436 | ï»¿
10098 | 9790 | 3400 | 437 | 437 | ï»¿
10099 | 9790 | 3500 | 438 | 438 | ï»¿
10100 | 9790 | 3600 | 440 | 440 | ï»¿
10101 | 9790 | 3700 | 441 | 441 | ï»¿
10102 | 9790 | 3800 | 442 | 442 | ï»¿
10103 | 9790 | 3900 | 443 | 443 | ï»¿
10104 | 9790 | 4000 | 445 | 445 | ï»¿
10105 | 9790 | 4100 | 446 | 446 | ï»¿
10106 | 9790 | 4200 | 447 | 447 | ï»¿
10107 | 9790 | 4300 | 448 | 448 | ï»¿
10108 | 9790 | 4400 | 449 | 449 | ï»¿
10109 | 9790 | 4500 | 450 | 450 | ï»¿
10110 | 9790 | 4600 | 451 | 451 | ï»¿
10111 | 9790 | 4700 | 453 | 453 | ï»¿
10112 | 9790 | 4800 | 454 | 454 | ï»¿
10113 | 9790 | 4900 | 455 | 455 | ï»¿
10114 | 9790 | 5000 | 456 | 456 | ï»¿
10115 | 9790 | 5100 | 459 | 459 | ï»¿
10116 | 9790 | 5200 | 460 | 460 | ï»¿
10117 | 9790 | 5300 | 461 | 461 | ï»¿
10118 | 9790 | 5400 | 462 | 462 | ï»¿
10119 | 9790 | 5500 | 463 | 463 | ï»¿
10120 | 9790 | 5600 | 464 | 464 | ï»¿
10121 | 9790 | 5700 | 465 | 465 | ï»¿
10122 | 9790 | 5800 | 466 | 466 | ï»¿
10123 | 9246 | 401 | 489 | 489 | ï»¿
10124 | 9246 | 501 | 490 | 490 | ï»¿
10125 | 9246 | 601 | 491 | 491 | ï»¿
10126 | 9246 | 701 | 492 | 492 | ï»¿
10127 | 9246 | 801 | 495 | 495 | ï»¿
10128 | 9246 | 901 | 496 | 496 | ï»¿
10129 | 9246 | 1001 | 497 | 497 | ï»¿
10130 | 9246 | 1101 | 498 | 498 | ï»¿
10131 | 9246 | 1201 | 499 | 499 | ï»¿
10132 | 9246 | 0 | 469 | 469 | ï»¿
10133 | 9246 | 1 | 470 | 470 | ï»¿
10134 | 9246 | 2 | 471 | 471 | ï»¿
10135 | 9246 | 3 | 472 | 472 | ï»¿
10136 | 9246 | 4 | 473 | 473 | ï»¿
10137 | 9246 | 5 | 474 | 474 | ï»¿
10138 | 9246 | 6 | 477 | 477 | ï»¿
10139 | 9246 | 8 | 479 | 479 | ï»¿
10140 | 9246 | 102 | 481 | 481 | ï»¿
10141 | 9246 | 103 | 482 | 482 | ï»¿
10142 | 9246 | 104 | 485 | 485 | ï»¿
10143 | 9246 | 202 | 487 | 487 | ï»¿
10144 | 9637 | 0 | 1095 | 1095 | ï»¿
10145 | 9637 | 100 | 1096 | 1096 | ï»¿
10146 | 9637 | 200 | 1097 | 1097 | ï»¿
10147 | 9638 | 0 | 1144 | 1144 | ï»¿
10148 | 9638 | 100 | 1145 | 1145 | ï»¿
10149 | 9638 | 200 | 1146 | 1146 | ï»¿
10150 | 9639 | 0 | 1180 | 1180 | ï»¿
10151 | 9639 | 100 | 1181 | 1181 | ï»¿
10152 | 9639 | 200 | 1184 | 1184 | ï»¿
10153 | 9639 | 300 | 1185 | 1185 | ï»¿
10154 | 9639 | 400 | 1188 | 1188 | ï»¿
10155 | 9639 | 500 | 1189 | 1189 | ï»¿
10156 | 9639 | 600 | 1192 | 1192 | ï»¿
10157 | 9639 | 700 | 1193 | 1193 | ï»¿
10158 | 9640 | 0 | 1196 | 1196 | ï»¿
10159 | 9640 | 100 | 1197 | 1197 | ï»¿
10160 | 9640 | 200 | 1199 | 1199 | ï»¿
10161 | 9640 | 300 | 1200 | 1200 | ï»¿
10162 | 9641 | 0 | 1207 | 1207 | ï»¿
10163 | 9641 | 100 | 1208 | 1208 | ï»¿
10164 | 9641 | 200 | 1211 | 1211 | ï»¿
10165 | 9641 | 300 | 1212 | 1212 | ï»¿
10166 | 9641 | 400 | 1213 | 1213 | ï»¿
10167 | 9641 | 500 | 1214 | 1214 | ï»¿
10168 | 9641 | 600 | 1217 | 1217 | ï»¿
10169 | 9641 | 700 | 1218 | 1218 | ï»¿
10170 | 9641 | 800 | 1219 | 1219 | ï»¿
10171 | 9641 | 900 | 1220 | 1220 | ï»¿
10172 | 9641 | 1000 | 1223 | 1223 | ï»¿
10173 | 9641 | 1100 | 1224 | 1224 | ï»¿
10174 | 9642 | 0 | 1227 | 1227 | ï»¿
10175 | 9642 | 100 | 1228 | 1228 | ï»¿
10176 | 9642 | 200 | 1230 | 1230 | ï»¿
10177 | 9642 | 300 | 1231 | 1231 | ï»¿
10178 | 9642 | 400 | 1234 | 1234 | ï»¿
10179 | 9642 | 500 | 1235 | 1235 | ï»¿
10180 | 9643 | 0 | 1238 | 1238 | ï»¿
10181 | 9643 | 100 | 1239 | 1239 | ï»¿
10182 | 9643 | 200 | 1241 | 1241 | ï»¿
10183 | 9643 | 300 | 1242 | 1242 | ï»¿
10184 | 9643 | 400 | 1243 | 1243 | ï»¿
10185 | 9643 | 500 | 1244 | 1244 | ï»¿
10186 | 9643 | 600 | 1247 | 1247 | ï»¿
10187 | 9643 | 700 | 1248 | 1248 | ï»¿
10188 | 9644 | 0 | 1251 | 1251 | ï»¿
10189 | 9644 | 100 | 1252 | 1252 | ï»¿
10190 | 9644 | 200 | 1253 | 1253 | ï»¿
10191 | 9644 | 300 | 1256 | 1256 | ï»¿
10192 | 9644 | 400 | 1257 | 1257 | ï»¿
10193 | 9644 | 500 | 1260 | 1260 | ï»¿
10194 | 9644 | 600 | 1261 | 1261 | ï»¿
10195 | 9644 | 700 | 1264 | 1264 | ï»¿
10196 | 9644 | 800 | 1265 | 1265 | ï»¿
10197 | 9645 | 0 | 1268 | 1268 | ï»¿
10198 | 9645 | 100 | 1269 | 1269 | ï»¿
10199 | 9645 | 200 | 1270 | 1270 | ï»¿
10200 | 9645 | 300 | 1271 | 1271 | ï»¿
10201 | 9645 | 400 | 1272 | 1272 | ï»¿
10202 | 9645 | 500 | 1273 | 1273 | ï»¿
10203 | 9645 | 600 | 1274 | 1274 | ï»¿
10204 | 9645 | 700 | 1276 | 1276 | ï»¿
10205 | 9645 | 800 | 1277 | 1277 | ï»¿
10206 | 9645 | 900 | 1278 | 1278 | ï»¿
10207 | 9645 | 1000 | 1279 | 1279 | ï»¿
10208 | 9645 | 1100 | 1280 | 1280 | ï»¿
10209 | 9645 | 1200 | 1281 | 1281 | ï»¿
10210 | 9645 | 1300 | 1282 | 1282 | ï»¿
10211 | 9645 | 1400 | 1283 | 1283 | ï»¿
10212 | 9645 | 1500 | 1284 | 1284 | ï»¿
10213 | 9645 | 1600 | 1285 | 1285 | ï»¿
10214 | 9645 | 1700 | 1286 | 1286 | ï»¿
10215 | 9645 | 1800 | 1287 | 1287 | ï»¿
10216 | 9645 | 1900 | 1290 | 1290 | ï»¿
10217 | 9645 | 2000 | 1291 | 1291 | ï»¿
10218 | 9646 | 0 | 1294 | 1294 | ï»¿
10219 | 9646 | 100 | 1295 | 1295 | ï»¿
10220 | 9646 | 200 | 1296 | 1296 | ï»¿
10221 | 9646 | 300 | 1297 | 1297 | ï»¿
10222 | 9646 | 400 | 1298 | 1298 | ï»¿
10223 | 9646 | 500 | 1299 | 1299 | ï»¿
10224 | 9646 | 600 | 1302 | 1302 | ï»¿
10225 | 9646 | 700 | 1303 | 1303 | ï»¿
10226 | 9646 | 800 | 1304 | 1304 | ï»¿
10227 | 9646 | 900 | 1305 | 1305 | ï»¿
10228 | 9646 | 1000 | 1306 | 1306 | ï»¿
10229 | 9646 | 1100 | 1307 | 1307 | ï»¿
10230 | 9646 | 1200 | 1310 | 1310 | ï»¿
10231 | 9646 | 1300 | 1311 | 1311 | ï»¿
10232 | 9646 | 1400 | 1312 | 1312 | ï»¿
10233 | 9646 | 1500 | 1313 | 1313 | ï»¿
10234 | 9646 | 1600 | 1314 | 1314 | ï»¿
10235 | 9646 | 1700 | 1315 | 1315 | ï»¿
10236 | 9646 | 1800 | 1316 | 1316 | ï»¿
10237 | 9646 | 1900 | 1317 | 1317 | ï»¿
10238 | 9646 | 2000 | 1320 | 1320 | ï»¿
10239 | 9646 | 2100 | 1321 | 1321 | ï»¿
10240 | 9646 | 2200 | 1322 | 1322 | ï»¿
10241 | 9646 | 2300 | 1323 | 1323 | ï»¿
10242 | 9646 | 2400 | 1324 | 1324 | ï»¿
10243 | 9646 | 2500 | 1325 | 1325 | ï»¿
10244 | 9646 | 2600 | 1326 | 1326 | ï»¿
10245 | 9646 | 2700 | 1327 | 1327 | ï»¿
10246 | 9646 | 2800 | 1328 | 1328 | ï»¿
10247 | 9646 | 2900 | 1329 | 1329 | ï»¿
10248 | 9646 | 3000 | 1332 | 1332 | ï»¿
10249 | 9646 | 3100 | 1333 | 1333 | ï»¿
10250 | 9646 | 3200 | 1334 | 1334 | ï»¿
10251 | 9646 | 3300 | 1335 | 1335 | ï»¿
10252 | 9646 | 3400 | 1336 | 1336 | ï»¿
10253 | 9646 | 3500 | 1337 | 1337 | ï»¿
10254 | 9646 | 3600 | 1338 | 1338 | ï»¿
10255 | 9646 | 3700 | 1339 | 1339 | ï»¿
10256 | 9646 | 3800 | 1342 | 1342 | ï»¿
10257 | 9646 | 3900 | 1343 | 1343 | ï»¿
10258 | 9646 | 4000 | 1344 | 1344 | ï»¿
10259 | 9646 | 4100 | 1345 | 1345 | ï»¿
10260 | 9646 | 4200 | 1346 | 1346 | ï»¿
10261 | 9646 | 4300 | 1347 | 1347 | ï»¿
10262 | 9646 | 4400 | 1350 | 1350 | ï»¿
10263 | 9646 | 4500 | 1351 | 1351 | ï»¿
10264 | 9646 | 4600 | 1352 | 1352 | ï»¿
10265 | 9646 | 4700 | 1353 | 1353 | ï»¿
10266 | 9646 | 4800 | 1354 | 1354 | ï»¿
10267 | 9646 | 4900 | 1355 | 1355 | ï»¿
10268 | 9646 | 5000 | 1356 | 1356 | ï»¿
10269 | 9646 | 5100 | 1357 | 1357 | ï»¿
10270 | 9646 | 5200 | 1360 | 1360 | ï»¿
10271 | 9646 | 5300 | 1361 | 1361 | ï»¿
10272 | 9647 | 0 | 1364 | 1364 | ï»¿
10273 | 9647 | 100 | 1366 | 1366 | ï»¿
10274 | 9647 | 200 | 1367 | 1367 | ï»¿
10275 | 9647 | 300 | 1368 | 1368 | ï»¿
10276 | 9647 | 400 | 1369 | 1369 | ï»¿
10277 | 9647 | 500 | 1370 | 1370 | ï»¿
10278 | 9647 | 600 | 1371 | 1371 | ï»¿
10279 | 9647 | 700 | 1372 | 1372 | ï»¿
10280 | 9647 | 800 | 1373 | 1373 | ï»¿
10281 | 9647 | 900 | 1374 | 1374 | ï»¿
10282 | 9647 | 1000 | 1375 | 1375 | ï»¿
10283 | 9647 | 1100 | 1377 | 1377 | ï»¿
10285 | 9638 | 300 | 1148 | 1148 | ï»¿
10286 | 9638 | 400 | 1149 | 1149 | ï»¿
10287 | 9638 | 500 | 1150 | 1150 | ï»¿
10288 | 9638 | 600 | 1151 | 1151 | ï»¿
10289 | 9638 | 700 | 1152 | 1152 | ï»¿
10290 | 9638 | 800 | 1153 | 1153 | ï»¿
10291 | 9638 | 900 | 1155 | 1155 | ï»¿
10292 | 9638 | 1000 | 1156 | 1156 | ï»¿
10293 | 9638 | 1100 | 1157 | 1157 | ï»¿
10294 | 9638 | 1200 | 1158 | 1158 | ï»¿
10295 | 9638 | 1300 | 1159 | 1159 | ï»¿
10296 | 9638 | 1400 | 1160 | 1160 | ï»¿
10297 | 9638 | 1500 | 1161 | 1161 | ï»¿
10298 | 9638 | 1600 | 1162 | 1162 | ï»¿
10299 | 9638 | 1700 | 1163 | 1163 | ï»¿
10300 | 9638 | 1800 | 1164 | 1164 | ï»¿
10301 | 9638 | 1900 | 1165 | 1165 | ï»¿
10302 | 9638 | 2000 | 1166 | 1166 | ï»¿
10303 | 9638 | 2100 | 1167 | 1167 | ï»¿
10304 | 9638 | 2200 | 1168 | 1168 | ï»¿
10305 | 9638 | 2300 | 1169 | 1169 | ï»¿
10306 | 9638 | 2400 | 1170 | 1170 | ï»¿
10307 | 9638 | 2500 | 1171 | 1171 | ï»¿
10308 | 9638 | 2600 | 1172 | 1172 | ï»¿
10309 | 9638 | 2700 | 1175 | 1175 | ï»¿
10310 | 9638 | 2800 | 1176 | 1176 | ï»¿
10311 | 9638 | 2900 | 1177 | 1177 | ï»¿
10312 | 9637 | 300 | 1100 | 1100 | ï»¿
10313 | 9637 | 400 | 1101 | 1101 | ï»¿
10314 | 9637 | 500 | 1102 | 1102 | ï»¿
10315 | 9637 | 600 | 1103 | 1103 | ï»¿
10316 | 9637 | 700 | 1104 | 1104 | ï»¿
10317 | 9637 | 800 | 1105 | 1105 | ï»¿
10318 | 9637 | 900 | 1106 | 1106 | ï»¿
10319 | 9637 | 1000 | 1107 | 1107 | ï»¿
10320 | 9637 | 1100 | 1108 | 1108 | ï»¿
10321 | 9637 | 1200 | 1111 | 1111 | ï»¿
10322 | 9637 | 1300 | 1112 | 1112 | ï»¿
10323 | 9637 | 1400 | 1113 | 1113 | ï»¿
10324 | 9637 | 1500 | 1114 | 1114 | ï»¿
10325 | 9637 | 1600 | 1115 | 1115 | ï»¿
10326 | 9637 | 1700 | 1116 | 1116 | ï»¿
10327 | 9637 | 1800 | 1117 | 1117 | ï»¿
10328 | 9637 | 1900 | 1118 | 1118 | ï»¿
10329 | 9637 | 2000 | 1119 | 1119 | ï»¿
10330 | 9637 | 2100 | 1122 | 1122 | ï»¿
10331 | 9637 | 2200 | 1123 | 1123 | ï»¿
10332 | 9637 | 2300 | 1124 | 1124 | ï»¿
10333 | 9637 | 2400 | 1125 | 1125 | ï»¿
10334 | 9637 | 2500 | 1126 | 1126 | ï»¿
10335 | 9637 | 2600 | 1127 | 1127 | ï»¿
10336 | 9637 | 2700 | 1128 | 1128 | ï»¿
10337 | 9637 | 2800 | 1131 | 1131 | ï»¿
10338 | 9637 | 2900 | 1132 | 1132 | ï»¿
10339 | 9637 | 3000 | 1133 | 1133 | ï»¿
10340 | 9637 | 3100 | 1134 | 1134 | ï»¿
10341 | 9637 | 3200 | 1135 | 1135 | ï»¿
10342 | 9637 | 3300 | 1136 | 1136 | ï»¿
10343 | 9637 | 3400 | 1137 | 1137 | ï»¿
10344 | 9637 | 3500 | 1140 | 1140 | ï»¿
10345 | 9637 | 3600 | 1141 | 1141 | ï»¿
10346 | 9255 | 101 | 514 | 514 | ï»¿
10347 | 9640 | 400 | 1203 | 1203 | ï»¿
10349 | 9640 | 500 | 1204 | 1204 | ï»¿
10350 | 9243 | 0 | TC 01 BMP Solutions | TC01 | ï»¿
10352 | 10350 | 0 | 3 | 3 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Weekly QSP inspections</BODY></HTML>
10353 | 10350 | 100 | 4 | 4 | ï»¿
10354 | 10350 | 200 | 5 | 5 | ï»¿
10355 | 9255 | 1701 | 534 | 534 | ï»¿
10356 | 9649 | 400 | 1397 | 1397 | ï»¿
10357 | 9898 | 7101 | 273B | 273B | ï»¿
10358 | 9898 | 1101 | 207B | 207B | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Wire Labor - 1st Floor West</BODY></HTML>
10359 | 9898 | 3501 | 233B | 233B | ï»¿
10360 | 9898 | 2301 | 220B | 220B | ï»¿
10361 | 9898 | 4701 | 246B | 246B | ï»¿

## PCATVAL
proj_catg_id | proj_catg_type_id | seq_num | proj_catg_short_name | parent_proj_catg_id | proj_catg_name
3414 | 717 | 210 | jjones |  | Jesse Jones
3629 | 917 | 3307 | 17262000 |  | MSJC MVC Stem Building

## PROJECT
proj_id | fy_start_month_num | rsrc_self_add_flag | allow_complete_flag | rsrc_multi_assign_flag | checkout_flag | project_flag | step_complete_flag | cost_qty_recalc_flag | batch_sum_flag | name_sep_char | def_complete_pct_type | proj_short_name | acct_id | orig_proj_id | source_proj_id | base_type_id | clndr_id | sum_base_proj_id | task_code_base | task_code_step | priority_num | wbs_max_sum_level | strgy_priority_num | last_checksum | critical_drtn_hr_cnt | def_cost_per_qty | last_recalc_date | plan_start_date | plan_end_date | scd_end_date | add_date | last_tasksum_date | fcst_start_date | def_duration_type | task_code_prefix | guid | def_qty_type | add_by_name | web_local_root_path | proj_url | def_rate_type | add_act_remain_flag | act_this_per_link_flag | def_task_type | act_pct_link_flag | critical_path_type | task_code_prefix_flag | def_rollup_dates_flag | use_project_baseline_flag | rem_target_link_flag | reset_planned_flag | allow_neg_act_flag | sum_assign_level | last_fin_dates_id | last_baseline_update_date | cr_external_key | apply_actuals_date | matrix_id | last_level_date | last_schedule_date | px_enable_publication_flag | px_last_update_date | px_priority | control_updates_flag | hist_interval | hist_level | schedule_type | location_id | loaded_scope_level | export_flag | new_fin_dates_id | baselines_to_export | baseline_names_to_export | sync_wbs_heir_flag | sched_wbs_heir_type | wbs_heir_levels | next_data_date | close_period_flag | sum_refresh_date | trsrcsum_loaded
74828 | 1 | Y | Y | Y | N | Y | N | N | Y | . | CP_Drtn | MSJC-STEM-230501 |  |  |  |  | 126211 |  | 1000 | 10 | 10 | 2 | 500 |  | -24 | 0.0000 | 2023-05-01 00:00 | 2022-03-01 00:00 |  | 2024-03-15 17:00 | 2023-04-28 12:58 |  |  | DT_FixedDUR2 | A | iJMjJxwAlUeqkNd1/0Fg9Q | QT_Hour | JeJones |  |  | COST_PER_QTY | N | Y | TT_Task | Y | CT_DrivPath | Y | Y | Y | Y | N | N | SL_Taskrsrc | 374 | [5 empty] | 2023-04-28 18:09 | N |  | 50 | N | Month | HL_None |  |  | 7 | Y |  |  |  | N | WBS_Com | 4 |  |  | 1899-12-30 00:00

## CALENDAR
clndr_id | default_flag | clndr_name | proj_id | base_clndr_id | last_chng_date | clndr_type | day_hr_cnt | week_hr_cnt | month_hr_cnt | year_hr_cnt | rsrc_private | clndr_data
701 | N | COST - Cal |  |  |  | CA_Rsrc | 8 | 40 | 172 | 2000 | N | (0¦¦CalendarData()((0¦¦DaysOfWeek()((0¦¦1()())(0¦¦2()((0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)())(0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)())))(0¦¦3()((0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)())(0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)())))(0¦¦4()((0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)())(0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)())))(0¦¦5()((0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)())(0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)())))(0¦¦6()((0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)())(0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)())))(0¦¦7()())))(0¦¦Exceptions()((0¦¦0(d¦40179)())(0¦¦1(d¦40543)())(0¦¦2(d¦40910)())(0¦¦3(d¦41275)())(0¦¦4(d¦41640)())(0¦¦5(d¦42005)())(0¦¦6(d¦42370)())(0¦¦7(d¦42737)())(0¦¦8(d¦43101)())(0¦¦9(d¦43466)())(0¦¦10(d¦43831)())(0¦¦11(d¦40364)())(0¦¦12(d¦40728)())(0¦¦13(d¦41094)())(0¦¦14(d¦41459)())(0¦¦15(d¦41824)())(0¦¦16(d¦42188)())(0¦¦17(d¦42555)())(0¦¦18(d¦42920)())(0¦¦19(d¦43285)())(0¦¦20(d¦43650)())(0¦¦21(d¦44015)())(0¦¦22(d¦40536)())(0¦¦23(d¦40903)())(0¦¦24(d¦41268)())(0¦¦25(d¦41633)())(0¦¦26(d¦41998)())(0¦¦27(d¦42363)())(0¦¦28(d¦42730)())(0¦¦29(d¦43094)())(0¦¦30(d¦43459)())(0¦¦31(d¦43824)())(0¦¦32(d¦44190)())(0¦¦33(d¦40507)())(0¦¦34(d¦40508)())(0¦¦35(d¦40536)())(0¦¦36(d¦40543)())(0¦¦37(d¦40595)())(0¦¦38(d¦40693)())(0¦¦39(d¦40732)())(0¦¦40(d¦40791)())(0¦¦41(d¦40871)())(0¦¦42(d¦40872)())(0¦¦43(d¦40959)())(0¦¦44(d¦41057)())(0¦¦45(d¦41155)())(0¦¦46(d¦41235)())(0¦¦47(d¦41236)())(0¦¦48(d¦41323)())(0¦¦49(d¦41421)())(0¦¦50(d¦41519)())(0¦¦51(d¦41606)())(0¦¦52(d¦41607)())))))
2728 | Y | 5 |  |  | 2021-06-08 00:00 | CA_Base | 8 | 40 | 173 | 2080 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()()) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()()))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦Y)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦41057)()) (0¦¦1(d¦41094)()) (0¦¦2(d¦41155)()) (0¦¦3(d¦41235)()) (0¦¦4(d¦41236)()) (0¦¦5(d¦41267)()) (0¦¦6(d¦41268)()) (0¦¦7(d¦41275)()) (0¦¦8(d¦41323)()) (0¦¦9(d¦41421)()) (0¦¦10(d¦41459)()) (0¦¦11(d¦41519)()) (0¦¦12(d¦41606)()) (0¦¦13(d¦41607)()) (0¦¦14(d¦41632)()) (0¦¦15(d¦41633)()) (0¦¦16(d¦41640)()) (0¦¦17(d¦41687)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦18(d¦41785)()) (0¦¦19(d¦41824)()) (0¦¦20(d¦41883)()) (0¦¦21(d¦41970)()) (0¦¦22(d¦41971)()) (0¦¦23(d¦41997)()) (0¦¦24(d¦41998)()) (0¦¦25(d¦42005)()) (0¦¦26(d¦42149)()) (0¦¦27(d¦42188)()) (0¦¦28(d¦42254)()) (0¦¦29(d¦42334)()) (0¦¦30(d¦42335)()) (0¦¦31(d¦42362)()) (0¦¦32(d¦42363)()) (0¦¦33(d¦42370)()) (0¦¦34(d¦42520)()) (0¦¦35(d¦42555)()) (0¦¦36(d¦42618)()) (0¦¦37(d¦42698)()) (0¦¦38(d¦42699)()) (0¦¦39(d¦42727)()) (0¦¦40(d¦42730)()) (0¦¦41(d¦42737)()) (0¦¦42(d¦42884)()) (0¦¦43(d¦42920)()) (0¦¦44(d¦42982)()) (0¦¦45(d¦43062)()) (0¦¦46(d¦43063)()) (0¦¦47(d¦43091)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦48(d¦43094)()) (0¦¦49(d¦43095)()) (0¦¦50(d¦43101)()) (0¦¦51(d¦43136)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦52(d¦43248)()) (0¦¦53(d¦43285)()) (0¦¦54(d¦43346)()) (0¦¦55(d¦43426)()) (0¦¦56(d¦43427)()) (0¦¦57(d¦43458)()) (0¦¦58(d¦43459)()) (0¦¦59(d¦43466)()) (0¦¦60(d¦43612)()) (0¦¦61(d¦43650)()) (0¦¦62(d¦43710)()) (0¦¦63(d¦43797)()) (0¦¦64(d¦43798)()) (0¦¦65(d¦43823)()) (0¦¦66(d¦43824)()) (0¦¦67(d¦43831)()) (0¦¦68(d¦43976)()) (0¦¦69(d¦44015)()) (0¦¦70(d¦44081)()) (0¦¦71(d¦44161)()) (0¦¦72(d¦44162)()) (0¦¦73(d¦44189)()) (0¦¦74(d¦44190)()) (0¦¦75(d¦44197)()) (0¦¦76(d¦44214)()) (0¦¦77(d¦44347)()) (0¦¦78(d¦44382)()) (0¦¦79(d¦44445)()) (0¦¦80(d¦44525)()) (0¦¦81(d¦44526)()) (0¦¦82(d¦44554)()) (0¦¦83(d¦44561)()) (0¦¦84(d¦44578)()) (0¦¦85(d¦44711)()) (0¦¦86(d¦44746)()) (0¦¦87(d¦44809)()) (0¦¦88(d¦44889)()) (0¦¦89(d¦44890)()) (0¦¦90(d¦44921)()) (0¦¦91(d¦44928)()) (0¦¦92(d¦44942)()) (0¦¦93(d¦45075)()) (0¦¦94(d¦45111)()) (0¦¦95(d¦45173)()) (0¦¦96(d¦45253)()) (0¦¦97(d¦45254)()) (0¦¦98(d¦45285)()) (0¦¦99(d¦45292)()) (0¦¦100(d¦45306)()) (0¦¦101(d¦45439)()) (0¦¦102(d¦45477)()) (0¦¦103(d¦45537)()) (0¦¦104(d¦45624)()) (0¦¦105(d¦45625)()) (0¦¦106(d¦45650)()) (0¦¦107(d¦45651)()) (0¦¦108(d¦45658)()) (0¦¦109(d¦45677)()) (0¦¦110(d¦45803)()) (0¦¦111(d¦45842)()) (0¦¦112(d¦45901)()) (0¦¦113(d¦45988)()) (0¦¦114(d¦45989)()) (0¦¦115(d¦46015)()) (0¦¦116(d¦46016)()) (0¦¦117(d¦46023)()) (0¦¦118(d¦46041)()) (0¦¦119(d¦46167)()) (0¦¦120(d¦46206)()) (0¦¦121(d¦46272)()) (0¦¦122(d¦46352)()) (0¦¦123(d¦46353)()) (0¦¦124(d¦46380)()) (0¦¦125(d¦46381)()) (0¦¦126(d¦46388)()) (0¦¦127(d¦46405)()) (0¦¦128(d¦46538)()) (0¦¦129(d¦46573)()) (0¦¦130(d¦46636)()) (0¦¦131(d¦46716)()) (0¦¦132(d¦46717)()) (0¦¦133(d¦46745)()) (0¦¦134(d¦46752)()) (0¦¦135(d¦46769)()) (0¦¦136(d¦46902)()) (0¦¦137(d¦46938)()) (0¦¦138(d¦47000)()) (0¦¦139(d¦47080)()) (0¦¦140(d¦47081)()) (0¦¦141(d¦47112)()) (0¦¦142(d¦47119)()) (0¦¦143(d¦47133)()) (0¦¦144(d¦47266)()) (0¦¦145(d¦47303)()) (0¦¦146(d¦47364)()) (0¦¦147(d¦47444)()) (0¦¦148(d¦47445)()) (0¦¦149(d¦47476)()) (0¦¦150(d¦47477)()) (0¦¦151(d¦47484)()) (0¦¦152(d¦47504)()) (0¦¦153(d¦47630)()) (0¦¦154(d¦47668)()) (0¦¦155(d¦47728)()) (0¦¦156(d¦47815)()) (0¦¦157(d¦47816)()) (0¦¦158(d¦47841)()) (0¦¦159(d¦47842)())))))
2730 | N | 7 |  |  | 2014-07-08 00:00 | CA_Base | 8 | 40 | 172 | 2000 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦N)()) (0¦¦Exceptions()())))
126211 | N | 5P | 74828 | 2728 |  | CA_Project | 8 | 40 | 173 | 2080 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()()) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()()))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦Y)()) (0¦¦Exceptions()( (0¦¦0(d¦41057)()) (0¦¦1(d¦41094)()) (0¦¦2(d¦41155)()) (0¦¦3(d¦41235)()) (0¦¦4(d¦41236)()) (0¦¦5(d¦41267)()) (0¦¦6(d¦41268)()) (0¦¦7(d¦41275)()) (0¦¦8(d¦41323)()) (0¦¦9(d¦41421)()) (0¦¦10(d¦41459)()) (0¦¦11(d¦41519)()) (0¦¦12(d¦41606)()) (0¦¦13(d¦41607)()) (0¦¦14(d¦41632)()) (0¦¦15(d¦41633)()) (0¦¦16(d¦41640)()) (0¦¦17(d¦41687)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦18(d¦41785)()) (0¦¦19(d¦41824)()) (0¦¦20(d¦41883)()) (0¦¦21(d¦41970)()) (0¦¦22(d¦41971)()) (0¦¦23(d¦41997)()) (0¦¦24(d¦41998)()) (0¦¦25(d¦42005)()) (0¦¦26(d¦42149)()) (0¦¦27(d¦42188)()) (0¦¦28(d¦42254)()) (0¦¦29(d¦42334)()) (0¦¦30(d¦42335)()) (0¦¦31(d¦42362)()) (0¦¦32(d¦42363)()) (0¦¦33(d¦42370)()) (0¦¦34(d¦42520)()) (0¦¦35(d¦42555)()) (0¦¦36(d¦42618)()) (0¦¦37(d¦42698)()) (0¦¦38(d¦42699)()) (0¦¦39(d¦42727)()) (0¦¦40(d¦42730)()) (0¦¦41(d¦42737)()) (0¦¦42(d¦42884)()) (0¦¦43(d¦42920)()) (0¦¦44(d¦42982)()) (0¦¦45(d¦43062)()) (0¦¦46(d¦43063)()) (0¦¦47(d¦43091)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦16:00)()))) (0¦¦48(d¦43094)()) (0¦¦49(d¦43095)()) (0¦¦50(d¦43101)()) (0¦¦51(d¦43136)( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦52(d¦43248)()) (0¦¦53(d¦43285)()) (0¦¦54(d¦43346)()) (0¦¦55(d¦43426)()) (0¦¦56(d¦43427)()) (0¦¦57(d¦43458)()) (0¦¦58(d¦43459)()) (0¦¦59(d¦43466)()) (0¦¦60(d¦43612)()) (0¦¦61(d¦43650)()) (0¦¦62(d¦43710)()) (0¦¦63(d¦43797)()) (0¦¦64(d¦43798)()) (0¦¦65(d¦43823)()) (0¦¦66(d¦43824)()) (0¦¦67(d¦43831)()) (0¦¦68(d¦43976)()) (0¦¦69(d¦44015)()) (0¦¦70(d¦44081)()) (0¦¦71(d¦44161)()) (0¦¦72(d¦44162)()) (0¦¦73(d¦44189)()) (0¦¦74(d¦44190)()) (0¦¦75(d¦44197)()) (0¦¦76(d¦44214)()) (0¦¦77(d¦44347)()) (0¦¦78(d¦44382)()) (0¦¦79(d¦44445)()) (0¦¦80(d¦44525)()) (0¦¦81(d¦44526)()) (0¦¦82(d¦44554)()) (0¦¦83(d¦44561)()) (0¦¦84(d¦44578)()) (0¦¦85(d¦44711)()) (0¦¦86(d¦44746)()) (0¦¦87(d¦44809)()) (0¦¦88(d¦44889)()) (0¦¦89(d¦44890)()) (0¦¦90(d¦44921)()) (0¦¦91(d¦44928)()) (0¦¦92(d¦44942)()) (0¦¦93(d¦45075)()) (0¦¦94(d¦45111)()) (0¦¦95(d¦45173)()) (0¦¦96(d¦45253)()) (0¦¦97(d¦45254)()) (0¦¦98(d¦45285)()) (0¦¦99(d¦45292)()) (0¦¦100(d¦45306)()) (0¦¦101(d¦45439)()) (0¦¦102(d¦45477)()) (0¦¦103(d¦45537)()) (0¦¦104(d¦45624)()) (0¦¦105(d¦45625)()) (0¦¦106(d¦45650)()) (0¦¦107(d¦45651)()) (0¦¦108(d¦45658)()) (0¦¦109(d¦45677)()) (0¦¦110(d¦45803)()) (0¦¦111(d¦45842)()) (0¦¦112(d¦45901)()) (0¦¦113(d¦45988)()) (0¦¦114(d¦45989)()) (0¦¦115(d¦46015)()) (0¦¦116(d¦46016)()) (0¦¦117(d¦46023)()) (0¦¦118(d¦46041)()) (0¦¦119(d¦46167)()) (0¦¦120(d¦46206)()) (0¦¦121(d¦46272)()) (0¦¦122(d¦46352)()) (0¦¦123(d¦46353)()) (0¦¦124(d¦46380)()) (0¦¦125(d¦46381)()) (0¦¦126(d¦46388)()) (0¦¦127(d¦46405)()) (0¦¦128(d¦46538)()) (0¦¦129(d¦46573)()) (0¦¦130(d¦46636)()) (0¦¦131(d¦46716)()) (0¦¦132(d¦46717)()) (0¦¦133(d¦46745)()) (0¦¦134(d¦46752)()) (0¦¦135(d¦46769)()) (0¦¦136(d¦46902)()) (0¦¦137(d¦46938)()) (0¦¦138(d¦47000)()) (0¦¦139(d¦47080)()) (0¦¦140(d¦47081)()) (0¦¦141(d¦47112)()) (0¦¦142(d¦47119)()) (0¦¦143(d¦47133)()) (0¦¦144(d¦47266)()) (0¦¦145(d¦47303)()) (0¦¦146(d¦47364)()) (0¦¦147(d¦47444)()) (0¦¦148(d¦47445)()) (0¦¦149(d¦47476)()) (0¦¦150(d¦47477)()) (0¦¦151(d¦47484)()) (0¦¦152(d¦47504)()) (0¦¦153(d¦47630)()) (0¦¦154(d¦47668)()) (0¦¦155(d¦47728)()) (0¦¦156(d¦47815)()) (0¦¦157(d¦47816)()) (0¦¦158(d¦47841)()) (0¦¦159(d¦47842)())))))
126212 | N | 7P | 74828 | 2730 |  | CA_Project | 8 | 40 | 172 | 2000 | N | (0¦¦CalendarData()( (0¦¦DaysOfWeek()( (0¦¦1()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦2()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦3()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦4()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦5()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦6()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))) (0¦¦7()( (0¦¦0(s¦08:00¦f¦12:00)()) (0¦¦1(s¦13:00¦f¦17:00)()))))) (0¦¦VIEW(ShowTotal¦N)()) (0¦¦Exceptions()())))

## PROJPCAT
proj_id | proj_catg_type_id | proj_catg_id
74828 | 717 | 3414
74828 | 917 | 3629

## SCHEDOPTIONS
schedoptions_id | proj_id | sched_outer_depend_type | sched_open_critical_flag | sched_lag_early_start_flag | sched_retained_logic | sched_setplantoforecast | sched_float_type | sched_calendar_on_relationship_lag | sched_use_expect_end_flag | sched_progress_override | level_float_thrs_cnt | level_outer_assign_flag | level_outer_assign_priority | level_over_alloc_pct | level_within_float_flag | level_keep_sched_date_flag | level_all_rsrc_flag | sched_use_project_end_date_for_float | enable_multiple_longest_path_calc | limit_multiple_longest_path_calc | max_multiple_longest_path | use_total_float_multiple_longest_paths | key_activity_for_multiple_longest_paths | LevelPriorityList
1 | 74828 | SD_Both | N | Y | Y | N | FT_FF | rcal_Predecessor | Y | N | 0 | N | 5 | 25 | N | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | Y |  | priority_type,ASC

## PROJWBS
wbs_id | proj_id | obs_id | seq_num | est_wt | proj_node_flag | sum_data_flag | status_code | wbs_short_name | wbs_name | phase_id | parent_wbs_id | ev_user_pct | ev_etc_user_value | orig_cost | indep_remain_total_cost | ann_dscnt_rate_pct | dscnt_period_type | indep_remain_work_qty | anticip_start_date | anticip_end_date | ev_compute_type | ev_etc_compute_type | guid | tmpl_guid | status_reviewer | plan_open_state
3064449 | 74828 | 565 | 2800 | 1 | Y | N | WS_Open | MSJC-STEM-230501 | MSJC - Menifee Math and Science Building - Update 05-01-2023 |  | 2712183 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8wXL6JWuH029A7QGdago/Q
3064450 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | MILE | Project Milestones |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uhe8DakwYEanomrIxVnCxQ
3064451 | 74828 | 565 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | SUBM | Submittals & Procurement |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | G1JEdX7khkS9X/c2H8Couw
3064452 | 74828 | 565 | 12 | 1 | N | N | WS_Open | CON | Construction |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Z1/b+NBwb0yvNObaONGakQ
3064453 | 74828 | 565 | 203 | 1 | N | N | WS_Open | SITEDEV | Site Development |  | 3064452 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DwnSyjTXi0G53NkbPSpU4A
3064454 | 74828 | 565 | 303 | 1 | N | N | WS_Open | BLDG | Buildings |  | 3064452 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BzGrINqN40WHSlLrSig6jQ
3064455 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | FND | Foundations |  | 3064454 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 0A6GHGkemECBtz5Vg6T3Xg
3064456 | 74828 | 565 | 304 | 1 | N | N | WS_Open | STR | Structure |  | 3064454 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 44aW4XwHEUa/ZW3EJwaPdw
3064457 | 74828 | 565 | 704 | 1 | N | N | WS_Open | SOG | Slab on Grade |  | 3064652 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FZBt+zzKj0yAlpQ4nvklXA
3064458 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | STL | Structural Steel |  | 3064654 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | z1m2dlPWSkurYXmZY60jtA
3064459 | 74828 | 565 | 805 | 1 | N | N | WS_Open | SOMD | Slab on Metal Decks |  | 3064654 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ECFxK04j5EGSIUsUotyClQ
3064460 | 74828 | 565 | 308 | 1 | N | N | WS_Open | INT | Interiors |  | 3064454 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7By38KzpxkueyeC+bRGGOA
3064461 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | L1 | Level 1 |  | 3064660 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5VLuqEhDVk2SmaMRCwuXIA
3064462 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064461 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cDJgJUWUXkCn4Y6Z6w7IJA
3064463 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064461 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | pQ4FS/W3v0G0FKNmhGRqEA
3064464 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | L2 | Level 2 |  | 3064660 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | t46/0Pbt0U6yhcyNNXMpNQ | 5VLuqEhDVk2SmaMRCwuXIA
3064465 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064464 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | udTrQflBK0SpliFTcsriWA | cDJgJUWUXkCn4Y6Z6w7IJA
3064466 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064464 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Tt4SBO2g+0m6pmy9UHNSVQ | pQ4FS/W3v0G0FKNmhGRqEA
3064467 | 74828 | 565 | 403 | 1 | N | N | WS_Open | CYRD | Courtyard |  | 3064454 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rLeQvV9Qhk+vgekmTkSQfw
3064468 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | WLK2 | Open Walkway 2nd Floor |  | 3064467 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | zzC9KxaFqkme9x+qDQI6Gw
3064469 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | WLK1 | Covered Walkway 1st Floor |  | 3064467 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1HWpUdgOj0+AS1SbtBtwVQ
3064470 | 74828 | 565 | 307 | 1 | N | N | WS_Open | EXT | Exterior Envelope |  | 3064454 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MyNvRO+7CkmOgV0sK4B07Q | 39nqquw3jUmCXHmXHjcipg
3064471 | 74828 | 565 | 504 | 1 | N | N | WS_Open | RF | Roof |  | 3064470 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /HgXfoDYhUCDWTHdC7hrIA | PH1DAwI2rk6WLvztGSBryw
3064472 | 74828 | 565 | 504 | 1 | N | N | WS_Open | ELEV | Exterior Elevations |  | 3064470 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cr/zlfmDQ0SX1xr1cOOIHA | T3l0tBFH0UKRkh9ey7RmKw
3064473 | 74828 | 565 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | SOG | Slab on Grade |  | 3064653 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | teZEEbEqnkq7DnTldzvMaA | FZBt+zzKj0yAlpQ4nvklXA
3064474 | 74828 | 565 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | STL | Structural Steel |  | 3064655 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LTeyRp+b7EW9ubgLTFeMSw | z1m2dlPWSkurYXmZY60jtA
3064475 | 74828 | 565 | 306 | 1 | N | N | WS_Open | SOMD | Slab on Metal Decks |  | 3064655 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ouhxEEsmtky7Ic2211ma1A | ECFxK04j5EGSIUsUotyClQ
3064476 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | L1 | Level 1 |  | 3064662 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Uks6oZFDrEmrHVhhccLOQg | 5VLuqEhDVk2SmaMRCwuXIA
3064477 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064476 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5EOxz4yuVEqsuP8RDR3Mfw | cDJgJUWUXkCn4Y6Z6w7IJA
3064478 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064476 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9H6PFEgsjE6U0n/RqPGA0w | pQ4FS/W3v0G0FKNmhGRqEA
3064479 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | ELEC | Electrical Room - 6156 |  | 3064476 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TvSXnP2RK0mWiHOFMlHmig | rqH1e76sIUSt7HiNE0jjgQ
3064480 | 74828 | 565 | 1003 | 1 | N | N | WS_Open | DATA | Data Room - 6157 |  | 3064476 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FpOQDUh8LUGcU3qk5qQycA | HdR5cYqu6EisFZtKWBgjiA
3064481 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | L2 | Level 2 |  | 3064662 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | CY7aSx1o8UuCHP8RsSFA2w | t46/0Pbt0U6yhcyNNXMpNQ
3064482 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064481 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dqgETwxivU+DF7tau8lXGQ | udTrQflBK0SpliFTcsriWA
3064483 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064481 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YHGioOo05kCQW6zMeIZRYQ | Tt4SBO2g+0m6pmy9UHNSVQ
3064484 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | DATA | Data Room - 6228 |  | 3064481 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RgJGP5trkUydFuJjSeq+cg | 8V/ebJZbAk2h7bVefZLkQQ
3064485 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | RR | Restrooms |  | 3064476 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ElYAcTR8u0SokOxXSY8Fyw
3064486 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | RR | Restrooms |  | 3064481 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Yfo/hvOLJk2Y8OkyndiO3g
3064487 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | ELEC | Electrical Room - 6225 |  | 3064481 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9hQHAKRKbkW88ZtwuysG3g
3064488 | 74828 | 565 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | ELEV | Elevator |  | 3064662 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /K+WeZQsIEKywqesCpDDVA
3064489 | 74828 | 565 | 404 | 1 | N | N | WS_Open | SITEIMP | Site Improvements |  | 3064452 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hYsyoL9bmE6TaMoy3Q8GQw
3064490 | 74828 | 565 | 406 | 1 | N | N | WS_Open | CLS | Building Testing / Commissioning / Closeout |  | 3064454 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uBhBruc420+skXvLxuf4iA
3064491 | 74828 | 565 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | BIM | BIM Coordination |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4ddkldRMIkq8GN8PMp62rw
3064492 | 74828 | 565 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 03 | Division 03 - Concrete |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 10IzDBC1G0KlTm1BBhzjFA | 5YPGhYIErUyMxAD77DYKnA
3064493 | 74828 | 565 | 5 | 1 | N | N | WS_Open | 04 | Division 04 - Masonry |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aejzj9qwnUWtgBogSrF8mg | Vc3oNJstVkampv0Z3IpAFw
3064494 | 74828 | 565 | 6 | 1 | N | N | WS_Open | 05 | Division 05 - Metals |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | IP//Zpqy+EiUqwkorloLNg | Omh9YtFy/0yQOdhHmGJnlQ
3064495 | 74828 | 565 | 7 | 1 | N | N | WS_Open | 06 | Division 06 - Wood, Plastics, and Composites |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QMJdRYtxgkO3Oneq8sdvyQ | IqVCmwhwzEuICKjAc57rNA
3064496 | 74828 | 565 | 105 | 1 | N | N | WS_Open | 07 | Division 07 - Thermal and Moisture Protection |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | AbPJSKgk7EyvSzB3GEE6jw | txlKTa8SVEqpkD2Z2mFqbg
3064497 | 74828 | 565 | 106 | 1 | N | N | WS_Open | 08 | Division 08 - Openings |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ytQx8Akzm0elWMQB7N6E6Q | Q/pjNKsmmkKeFri80IwBgg
3064498 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1200 | 05 12 00 - Structural Steel Framing |  | 3064494 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | T50AQpLkckqwbKxEgPx8ZA | GbGFXHWb+0mHZbRQUZibig
3064499 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1113 | 08 11 13 - Hollow Metal Doors and Frames |  | 3064497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MUCR9qeJpEm+9z3jZ7Vxig | jDo2VLZJ1Ua6YzRTi5eKuA
3064500 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1600 | 06 16 00 - Sheathing |  | 3064495 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BzFvo8ojcUKMrVBTX/zVVQ | rFcQdKwDWUO4dHwvNUWQeA
3064501 | 74828 | 565 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 1413 | 07 14 13 - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9b/gLInfvUmkVV9pHG5HHw | AT73tgS1LkK1mhb08Tn9VQ
3064502 | 74828 | 565 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | 2200 | 04 22 00 - Concrete Unit Masonry |  | 3064493 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JzoHyyQCSkCTMxG3GFltKA | tjxVUJhQAkqMzFZqqKtosA
3064503 | 74828 | 565 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 2100 | 07 21 00 - Thermal Insulation |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /+NXh2Rbxka92lFnpS9Xbw | AxUTWaeEx024NTbaigcUUw
3064504 | 74828 | 565 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 2000 | 03 20 00 - Concrete Reinforcing |  | 3064492 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ReMwAHXT7kmKa/oB8EDsSQ | VE62Jobh6ki9seG5KuOkMw
3064505 | 74828 | 565 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 3000 | 03 30 00 - Cast-In-Place Concrete |  | 3064492 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OX0SqThli0ScKCrdEtlOsQ | hvpXw5mFukOpz/qV/Ef5qA
3064506 | 74828 | 565 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 3543 | Concrete Seal |  | 3064492 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | buIaom4Bd0i6X+cCFfQRLQ | 6CSjA/lCPUm6VG4iQoRuBA
3064507 | 74828 | 565 | 103 | 1 | N | N | WS_Open | 3313 | 08 33 13 - Coiling Counter Doors |  | 3064497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aLPMNJHQQEagocd2GKR3NA | oTkT++X6zkq6XPD1OGb4Yw
3064508 | 74828 | 565 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 2600 | 07 26 00 - Vapor Retarders |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LmemwaMXG0CZO6GSsJKSpw | ZO5lXUt/jkGWZILKfNALpw
3064509 | 74828 | 565 | 301 | 1 | N | N | WS_Open | 4023 | 06 40 23 - Interior Architectural Woodwork |  | 3064495 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LUEyAEWWwECrRSGMPW+p2A | 6Hyo6ZqLbUugQyPI5XKTeg
3064510 | 74828 | 565 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 3100 | 05 31 00 - Steel Decking |  | 3064494 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | V1ErXOPSXEOxSjFiAIUqCw | 4ThEazEgpEuBhqviYRZ9MQ
3064511 | 74828 | 565 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 4116 | 06 41 16 - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets |  | 3064495 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZOWoPUj2nEKlkXS/vB/FZg | VnmQUh9XPUqInDaNjUfZ1A
3064512 | 74828 | 565 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 2715 | 07 27 15 - Nonbituminous Self-Adhering Sheet Air Barriers |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cJRszTehYUS4rNwOh6/NWA | 92S2WgweNUKbMTt/e0U00Q
3064513 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 4113 | 08 41 13 - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts |  | 3064651 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | K/hDK2iMYU+90OI/2VMjNw | u9UT7lDrKUucMW2LL2XJxg
3064514 | 74828 | 565 | 501 | 1 | N | N | WS_Open | 5400 | 05 40 00 - Cold-Formed Metal Framing |  | 3064494 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Nsqk7YtAAU2Azws/FLHnHQ | Iu0zBZzLy0mpjuJcJX6aKg
3064515 | 74828 | 565 | 501 | 1 | N | N | WS_Open | 2726 | Elastomeric Coating for Exterior Decks |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8eblQpNe7EuTXUsC2vCD6w | Wvkq77wpaEmGQGXkP/AI2Q
3064516 | 74828 | 565 | 503 | 1 | N | N | WS_Open | 4126 | 08 41 26 - All-Glass Entrances |  | 3064497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4Nvu6I+1IEyOch6PrVk1+w | 94T4rnTZlkGjEMVDfD3VkA
3064517 | 74828 | 565 | 601 | 1 | N | N | WS_Open | 6116 | 06 61 16 - Solid Surfacing Fabrications |  | 3064495 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cqvxukypdkuFIZkJAw4FUA | DcgPVp/JcEKxHnpW8irjjA
3064518 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 4413 | 08 44 13 - Glazed Aluminum Curtain Wall |  | 3064651 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lzsD283Z+UGCsoQJisOW8w | K/hExd3KhE2UEmIUJFElZg
3064519 | 74828 | 565 | 701 | 1 | N | N | WS_Open | 4210.11 | 07 42 10.11 - Composite Framing Support System |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | r6vR11+6JEmp68WfBmxqsA | fumla0z6Hk2VX60wi2FZPg
3064520 | 74828 | 565 | 801 | 1 | N | N | WS_Open | 4210.13 | 07 42 10.13 - Rain Screen Attachment System |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KXs+N/LNE0apjZnUXYD+JA | JvHa8rkzAEWOepI6M9xPEA
3064521 | 74828 | 565 | 802 | 1 | N | N | WS_Open | 4213.13 | 07 42 13.13 - Formed Metal Wall Panels |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GQIOFcai20+UTaWbbeF3Kg | 9zxj5VGZokGgU2MEXSXjpQ
3064522 | 74828 | 565 | 901 | 1 | N | N | WS_Open | 5113 | 05 51 13 - Metal Pan Stairs |  | 3064494 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TAdOG7IVoUi/ecE6KemsdQ | 2REnxJqJy0+ByFKgxbSZfw
3064523 | 74828 | 565 | 901 | 1 | N | N | WS_Open | 4213.23 | 07 42 13.23 - Metal Composite Material Wall Panels |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | iB2t/vOrwUqLoKeYoNEkeQ | lARazuszHEGm2XeV1+dUKQ
3064524 | 74828 | 565 | 902 | 1 | N | N | WS_Open | 4646 | 07 46 46 - Fiber Cement Siding |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MDrkSa8jKE68NN5pSSyvqA | 8/w8qdURJkSQzVZdSNiBLQ
3064525 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | 7100 | 08 71 00 - Door Hardware |  | 3064497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4uCbTpdpiUy0tZVm8bwYQg | fHVN2Lk6nkGxfEvY65kG2g
3064526 | 74828 | 565 | 1003 | 1 | N | N | WS_Open | 8000 | 08 80 00 - Glazing |  | 3064497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FBiIeq9d1k24/30naj2u2A | 1Wa8pDYRJUC4d3sUfWa+EQ
3064527 | 74828 | 565 | 1103 | 1 | N | N | WS_Open | 8113 | 08 81 13 - Decorative Glass Glazing |  | 3064497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xmYxucGMR0mL92ePLd5lYw | KceYCPQZP0ynO9HxcB2uSA
3064528 | 74828 | 565 | 1201 | 1 | N | N | WS_Open | 5213 | 05 52 13 - Pipe and Tube Railings |  | 3064494 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +YQUzyevZEmzUZCSRG9YJA | QyB70RqwOU+Pgkl4d1DV+g
3064529 | 74828 | 565 | 1201 | 1 | N | N | WS_Open | 5500 | Single Ply PVC Roofing (Alternate #2) |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +lVquLMbVU6Pt6KpjnTXag | jncPeH+jj02hNvg4952rgw
3064530 | 74828 | 565 | 1301 | 1 | N | N | WS_Open | 6200 | 07 62 00 - Sheet Metal Flashing and Trim |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 33K6XS8yGEC86HfTCzdYGQ | 2hL+AkOG20OpcHFMvsOI7Q
3064531 | 74828 | 565 | 1303 | 1 | N | N | WS_Open | 9119 | 08 91 19 - Fixed Louvers (None Found) |  | 3064497 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WyYHmIzIJECDACs1Ui5Rvg | IQVXWUsOq0WhmMPbzl3cJg
3064532 | 74828 | 565 | 1601 | 1 | N | N | WS_Open | 7200 | 07 72 00 - Roof Accessories |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +l0smaRzLE+g66b5le2Elw | zwAJx6s5I0uxECjuMhkcCA
3064533 | 74828 | 565 | 1701 | 1 | N | N | WS_Open | 8100 | 07 81 00 - Applied Fire Protection |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZxfDmdSJXk+UjjnGDY8C8A | X3O/Rukenk+lWDHZKAYDfg
3064534 | 74828 | 565 | 2201 | 1 | N | N | WS_Open | 9513 | 07 95 13 - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nKMBDiMj00Kl40/dRqkC0g | kSLafNaLi0WFEKJndOXFXQ
3064535 | 74828 | 565 | 205 | 1 | N | N | WS_Open | 09 | Division 09 - Finishes |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | W50neAcP+0qJgqi18c1/YQ | FM01nf7KZ0Osw+MaiKypGg
3064536 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 2116 | 09 21 16 - Gypsum Board Shaft Wall Assemblies |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | W8ba5LRmP0WugVQmlqNQQw | js90nKBEykiu9AaKvEdKpg
3064537 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2216 | 09 22 16 - Non-Structural Metal Framing |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | p6grxwYezUyJ1Ko0BMapuQ | d0W8XEWab0qmxaXw3q0Ecw
3064538 | 74828 | 565 | 201 | 1 | N | N | WS_Open | 2900 | 09 29 00 - Gypsum Board |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yKkPRLzZQkmY9x02flyVjw | y4XtwdFPEEqOIIYxOMA5Hw
3064539 | 74828 | 565 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 3013 | 09 30 13 - Ceramic Tile |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gQIJAcKPH02Y5zQHbwIlaA | 2IHFLcnTAUGpM0P2CibGlg
3064540 | 74828 | 565 | 701 | 1 | N | N | WS_Open | 5113 | 09 51 13 - Acoustical Panel Ceilings |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KcwR6u1jnUGAAERg+0+lpA | kKW/mAHECUWkcaOFrjFqiw
3064541 | 74828 | 565 | 1101 | 1 | N | N | WS_Open | 5400 | 09 54 00 - Specialty Ceilings - Wood |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WYU6L87UlEao3KQC6jVGCQ | z5/STW5Pn0eBxRWOU7Njww
3064542 | 74828 | 565 | 1302 | 1 | N | N | WS_Open | 6513 | 09 65 13 - Resilient Base and Accessories |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /d4QX+7eB0iIMva4rZ9hQg | Z8FKmJfXtE2Y49mHJHqNKQ
3064543 | 74828 | 565 | 1401 | 1 | N | N | WS_Open | 6516 | 09 65 16 - Resilient Sheet Flooring |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /NL7BbQc0UmxEBVj/dGVAQ | VFgnf+NC30aKkHTp8mSmlw
3064544 | 74828 | 565 | 1601 | 1 | N | N | WS_Open | 6536 | 09 65 36 - Static-Control Resilient Flooring |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Oq9lczYV/EuYzpNkmb+KuA | PaIsBnaJgUeRHD2aSxz//w
3064545 | 74828 | 565 | 1801 | 1 | N | N | WS_Open | 6813 | 09 68 13 - Tile Carpeting |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | t1iC5Y2j6kmFPqc2jQO0kw | HYZurTZt8kCPAWeRegvNhQ
3064546 | 74828 | 565 | 2001 | 1 | N | N | WS_Open | 7200 | 09 72 00 - Wall Coverings |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | c5lAGvmrUkuAMYv/z8LP7A | 1aN+JAq+JUOky22iXGDcKA
3064547 | 74828 | 565 | 2401 | 1 | N | N | WS_Open | 7723 | 09 77 23 - Fabric-Wrapped Panels |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 28Z6KQMVR0Sll/372CPWJQ | UhLeIGpg9EqWH7b3D3h+lw
3064548 | 74828 | 565 | 2801 | 1 | N | N | WS_Open | 9113 | 09 91 13 - Exterior Painting |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dWYWfXihx02pZ0hXjoZ5Cw | AhnbFiBZwEOe2UJT9T9WSg
3064549 | 74828 | 565 | 2901 | 1 | N | N | WS_Open | 9123 | 09 91 23 - Interior Painting |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | LSedyuwSgU2v9FFX2UqQ2Q | 9WB2lX6A4EWffVagHRnNxw
3064550 | 74828 | 565 | 3001 | 1 | N | N | WS_Open | 9600 | 09 96 00 - High-Performance Coatings |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Oh6Za9U83EW1GwGnzHyMaw | pNS4IuHnB0yPf1LwosUhnQ
3064551 | 74828 | 565 | 3101 | 1 | N | N | WS_Open | 9623 | 09 96 23 - Graffiti-Resistant Coatings |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | YvVYx4K100CGhUCcMnVJyw | I6ClDqDFvESc/xE37tfgeg
3064552 | 74828 | 565 | 305 | 1 | N | N | WS_Open | 10 | Division 10 - Specialties |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nn1UBG7QxkqfHRXdfrCv4g | bhMmWiq220Kr0ziWln1bog
3064553 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1100 | 10 11 00 - Visual Display Units |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | nmr7guHp7E2cEQ2XSkibpw | li/79o6yV06zXk9gsg9gJQ
3064554 | 74828 | 565 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 1200 | 10 12 00 - Display Cases |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | y0He0WJhL0+/xm2Y/fuvdg | pObVfeeu2k6FoPp/dP0gzg
3064555 | 74828 | 565 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | 1400 | 10 14 00 - Signage |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Xdu+vv6e806sxJ/Rym8oOg | F0jKHRrLhkST0kWTVMidkg
3064556 | 74828 | 565 | 303 | 1 | N | N | WS_Open | 2113 | 10 21 13 - Plastic Toilet Compartments |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | q5vfdJx4P0a29JnZhCFsbg | TVllhZGp+UOquqrDxN1YWg
3064557 | 74828 | 565 | 303 | 1 | N | N | WS_Open | 2239 | 10 22 39 - Folding Panel Partitions |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uum8hZQmAEu63fpjdC0hXw | Kb1y7HmDx0Wu4NCTqhiXNg
3064558 | 74828 | 565 | 403 | 1 | N | N | WS_Open | 2600 | 10 26 00 - Wall and Door Protection |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | HY2SI5VT+02A9shBsrc/6Q | BC8EMns6IU63hYNcSHWaXA
3064559 | 74828 | 565 | 603 | 1 | N | N | WS_Open | 2800 | 10 28 00 - Toilet, Bath, and Laundry Accessories |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cnaTP6DajE26o8ohTylFUg | iwCXqsHsjkSAT+18HTpRWQ
3064560 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | 4413 | 10 44 13 - Fire Protection Cabinets |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vPVc+HcN8k6qFmQZyimSlw | W7jwn/XL60mKFlddrK3B2A
3064561 | 74828 | 565 | 1003 | 1 | N | N | WS_Open | 4416 | 10 44 16 - Fire Extinguishers |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qJK72jm2Lk+5EssbSC/v7Q | QBmN5QWYC0m1/46JA1N5ug
3064562 | 74828 | 565 | 1103 | 1 | N | N | WS_Open | 5113 | 10 51 13 - Metal Lockers |  | 3064552 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mOPj/qQ5sUmzXKdG5RW9JQ | bZEmpF51FEqgSSozCb/k4w
3064563 | 74828 | 565 | 405 | 1 | N | N | WS_Open | 11 | Division 11 - Equipment |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SrD3C3CpXE+W2aJz5WIQ4A | xcN5cNdeWk+W3lD6ahJ4rQ
3064564 | 74828 | 565 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 5213 | 11 52 13 - Projection Screens |  | 3064563 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /tn5iuOGdUuxqqLf5hEhDQ | hy4LOI5Z7UyQBDoc0c13lQ
3064565 | 74828 | 565 | 401 | 1 | N | N | WS_Open | 5313 | 11 53 13 - Laboratory Fume Hoods |  | 3064563 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | StKZZGI+JkKizmB/1QckGA | Q3y+9+Y/DUi2kc11fjp8FA
3064566 | 74828 | 565 | 505 | 1 | N | N | WS_Open | 12 | Division 12 - Furnishings |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EQGu3GY2C0i3pvZHSgTC3w | vj6xv4AJcU6HZYIrQ09cBA
3064567 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2413 | 12 24 13 - Roller Window Shades |  | 3064566 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Lit6hMgFvUS/R1suuOB2HQ | TayNb2J2R0GzLCYRBBzj5A
3064568 | 74828 | 565 | 501 | 1 | N | N | WS_Open | 3553 | 12 35 53 - Laboratory Casework |  | 3064566 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DjApQbUDckSOq/CYD31L7g | MZoK+dmnREWl8jfHqVIhlg
3064569 | 74828 | 565 | 502 | 1 | N | N | WS_Open | 3623 | 12 36 23 - Plastic Laminate Clad Countertops |  | 3064566 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Fq52eXOqKUWZNkUFm7fRsg | 4C5pQdoMiU617dtdOPiEhA
3064570 | 74828 | 565 | 502 | 1 | N | N | WS_Open | 3661.16 | 12 36 61 - Solid Surfacing Countertops (None Found) |  | 3064566 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UTCnw8ItTEWUyOQ2hwqk5Q | Orz0Gic4OE+gVzXBv93MPg
3064571 | 74828 | 565 | 502 | 1 | N | N | WS_Open | 3661.19 | 12 36 61 - Quartz Agglomerate Countertops |  | 3064566 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | HIVD6RemVUCKasMT2Ivu5Q | zUoIL+XPiUKN/Fqdg6UhoA
3064572 | 74828 | 565 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 2123 | 14 21 23 - Machine Room-Less Electric Traction Passenger Elevators |  | 3064651 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | u6hw6wnzBU6CQ2SqvyexvQ | tTpEj8gEtUCnkWY7AWx5wQ
3064573 | 74828 | 565 | 605 | 1 | N | N | WS_Open | 21 | Division 21 - Fire Suppression |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ID8sxfrR6k68U2DHg1Pd7w | HxdMF6KKvkaaJtekJXwuWg
3064574 | 74828 | 565 | 1001 | 1 | N | N | WS_Open | 1313 | 21 13 13 - Wet-Pipe Sprinkler Systems |  | 3064573 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PGz5AgO8jkKbdZXHd4Jqwg | fKgGN4YsiEG+E6ruL6ReUg
3064575 | 74828 | 565 | 805 | 1 | N | N | WS_Open | 22 | Division 22 - Plumbing |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DSI0dCfpekC0FBBPuC776w | aNYmZQQowEe9U3COewr3gw
3064576 | 74828 | 565 | 1301 | 1 | N | N | WS_Open | 0529 | 22 05 29 - Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2JsCA7S8VkmvTmSWPEf1zg | VizDKfFct0auCUC2jY5Cjw
3064577 | 74828 | 565 | 1501 | 1 | N | N | WS_Open | 0553 | 22 05 53 - Identification for Plumbing Piping and Equipment |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | uVR7AhmIfkiEZJyJl4jomw | IiwEzjvJOkOZ5uKaTORQ5w
3064578 | 74828 | 565 | 1601 | 1 | N | N | WS_Open | 0719 | 22 07 19 - Plumbing Piping Insulation |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TZqjx9UcK0+pzF3MjiIlcA | oCwcwANE60uhvy1gJnvAtA
3064579 | 74828 | 565 | 1901 | 1 | N | N | WS_Open | 1110 | 22 11 10 - Facility Natural-Gas Piping |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DC6mwUSc1UisnRcnpRX92w | qfbnzZ3Lrk6D9+gc+REwfA
3064580 | 74828 | 565 | 2101 | 1 | N | N | WS_Open | 1116 | 22 11 16 - Domestic Water Piping |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | x2jN7eMKXEi+Gf5BjgL96w | 2/ATgW4N7US0AaFR0kNymQ
3064581 | 74828 | 565 | 2201 | 1 | N | N | WS_Open | 1119 | 22 11 19 - Plumbing Specialties |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gea31F1Z4USDlA9SdmrYTw | bey3fkRvCkufeJxQaz5yPw
3064582 | 74828 | 565 | 2302 | 1 | N | N | WS_Open | 1123 | 22 11 23 - Domestic Water Pumps |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UERg2oma7E+DbwbMNWSnwQ | o5mryfgyAEGQzXY8X/mdXw
3064583 | 74828 | 565 | 2501 | 1 | N | N | WS_Open | 1316 | 22 13 16 - Sanitary Waste and Vent Piping |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PUfqVNihfE2dbRMjZPy0NA | FnOaA+JHIkelCYRtueJBMg
3064584 | 74828 | 565 | 2801 | 1 | N | N | WS_Open | 1413 | 22 14 13 - Storm Drainage Piping |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QWVmUEvwwE6PDqE3G23bsg | eY3W7l53eE6aD1sCfm98Mg
3064585 | 74828 | 565 | 2902 | 1 | N | N | WS_Open | 1513 | 22 15 13 - General Service Compressed-Air Piping |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SvEhrI8bj06uoVjcLtyhbA | yIoa6LTf2U6mbOmy4uve7g
3064586 | 74828 | 565 | 2903 | 1 | N | N | WS_Open | 1519 | 22 15 19 - General Service Packaged Air Compressors & Receivers |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | kN8osJ2Ckk2WlxJX0kRXQA | j96v3BKfMU2FLDpQaWYLEA
3064587 | 74828 | 565 | 3101 | 1 | N | N | WS_Open | 3300 | 22 33 00 - Electric Water Heaters |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yKZm4G0rP0yFOp33ev+Paw | Jb5+wjbLFUyl9WZDXJCdwA
3064588 | 74828 | 565 | 3201 | 1 | N | N | WS_Open | 3400 | 22 34 00 - Fuel-Fired Domestic Water Heaters |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | r9KoqcoLc0KsOAd1BMzi6Q | m2xtGHYO00GZ0cJoaCXi7A
3064589 | 74828 | 565 | 3302 | 1 | N | N | WS_Open | 4100 | 22 41 00 - Plumbing Fixtures |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | U4f211LcrEKjTXQbIQI/eQ | i2nPTVfRvEek0063ZeKovQ
3064590 | 74828 | 565 | 3901 | 1 | N | N | WS_Open | 6213 | 22 62 13 - Vacuum Piping |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | opQ29GZXp0CrSRR92FCV6Q | VfSW06m8z0yIDYmGjxSmxQ
3064591 | 74828 | 565 | 4001 | 1 | N | N | WS_Open | 6219 | 22 62 19 - Vacuum Equipment for Laboratory Facilities |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VBp87IZ810iGPRyfrRkfsg | vrcct4n4PU6RPdnI5iI1yA
3064592 | 74828 | 565 | 4102 | 1 | N | N | WS_Open | 6700 | 22 67 00 - Processed Water System for Laboratory Facilities |  | 3064575 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | orpVULyQkE2QXTfhFPvbjg | xLSDyVgYfUWnU4PFdN3ipg
3064593 | 74828 | 565 | 905 | 1 | N | N | WS_Open | 23 | Division 23 - HVAC |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hUY/zaPCpUajQpxL3HHANQ | SH3KPZ8loUq8/FWhOy0v+g
3064594 | 74828 | 565 | 1001 | 1 | N | N | WS_Open | 0529 | 23 05 29 - Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4OrVFfgis0KSz1zkytNeKQ | 2iw7YII8JE2g+9qX4fO+tg
3064595 | 74828 | 565 | 1001 | 1 | N | N | WS_Open | 0553 | 23 05 53 - Identification for HVAC Piping and Equipment |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | dNUCjYpj2UewZMcEZK6GGQ | Mc/HCN53+EuhxEEpJd+/Jw
3064596 | 74828 | 565 | 1001 | 1 | N | N | WS_Open | 0593 | 23 05 93 - Testing, Adjusting, and Balancing for HVAC |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | u3DXUx+cU0apdAkngBXC5w | wOprzGWyWEqzpC4nHOkdzg
3064597 | 74828 | 565 | 1001 | 1 | N | N | WS_Open | 0700 | 23 07 00 - HVAC Insulation |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | +MLctYjoREWT6XRdgoa1gA | Q+t2H1rdYkSV0Y2BlaQt7Q
3064598 | 74828 | 565 | 1301 | 1 | N | N | WS_Open | 0900 | 23 09 00 - Building Automation System |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Guj5knV+EE6bOEFEnSUdBg | qNWLY7b2q0as97oQH0kH6w
3064599 | 74828 | 565 | 1501 | 1 | N | N | WS_Open | 2113 | 23 21 13 - Hydronic Piping |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ON7peRn/ikW5q7QXg9w1JQ | qOaYaptWg0Gb7wQdA3KUCw
3064600 | 74828 | 565 | 1701 | 1 | N | N | WS_Open | 2123 | 23 21 23 - Hydronic Pumps |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rIZf8ABG+kavljjqPI+YBQ | 8EoRvRJSIEaZHIdqPaElig
3064601 | 74828 | 565 | 1901 | 1 | N | N | WS_Open | 2513 | 23 25 13 - Water Treatment for Closed-Loop Hydronic Systems |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VKDxnRZc9UGbpsHCzbUpmg | CVvkKlTdEUCvvEcZfhDUzg
3064602 | 74828 | 565 | 2001 | 1 | N | N | WS_Open | 3113 | 23 31 13 - HVAC Ductwork Metal Ducts |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 16BiwcUbXE+W9824ld3dIQ | BxYrJSsAe0SvKe9V/Grdsw
3064603 | 74828 | 565 | 2101 | 1 | N | N | WS_Open | 3300 | 23 33 00 - Air Duct Accessories |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WD3D7wsGwE2sb3P26yhtIA | fBkkrKbTlE2wbO4tHSGngg
3064604 | 74828 | 565 | 2201 | 1 | N | N | WS_Open | 3416 | 23 34 16 - Centrifugal Fans |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | O7xxdNReZUelj2lX6bs95A | Eg8GIgV7p06ZpM8BTCHw6A
3064605 | 74828 | 565 | 2401 | 1 | N | N | WS_Open | 3613 | 23 36 13 - Airflow Control Devices |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | o/QNCuPsoEmGCucw8uxTug | dEruXuKMQEeC37cvv6d8mg
3064606 | 74828 | 565 | 2501 | 1 | N | N | WS_Open | 3713 | 23 37 13 - Diffusers, Registers, and Grilles |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | eU5FZL4+OEqHkTOXbjcEkg | K1k9MZFm10msycZ54IlqYA
3064607 | 74828 | 565 | 2901 | 1 | N | N | WS_Open | 5233 | 23 52 33 - Water-Tube Boilers |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vOf+kVrOdEKrwB4n4/CL9A | Ba9/L2H2Fku5Ns0CVyV9Ow
3064608 | 74828 | 565 | 2902 | 1 | N | N | WS_Open | 6423 | 23 64 23 - Air-Cooled, Scroll Water Chillers |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NUB0lHQt802yDB62ik52Gg | B1xYowiTLU6QtAsgafrrQA
3064609 | 74828 | 565 | 3201 | 1 | N | N | WS_Open | 7413 | 23 74 13 - Packaged Outdoor Gas-Electric Units |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hVCEWyUA8kaZOS8ilHDeqw | UbUedESVk0CFreA3QKNMOA
3064610 | 74828 | 565 | 3401 | 1 | N | N | WS_Open | 7443 | 23 74 43 - Custom Air-Handling Units |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | cXRyLZvclkqpKaazR9mBHw | StHx55mPjUOL2FtNsY3cpw
3064611 | 74828 | 565 | 3402 | 1 | N | N | WS_Open | 8123 | 23 81 23 - Ductless Split System Air Conditioners |  | 3064593 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Wa8lNRxmf0GALZSTpJY1Sg | Bs7kn5G3zE+ifxyPU7kr8w
3064612 | 74828 | 565 | 1005 | 1 | N | N | WS_Open | 26 | Division 26 - Electrical |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | T6pHJhbLD0eDS2J+xvFJ1w | OkLL5NkwREKE4UHr2S5bsA
3064613 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 0513 | 26 05 13 - Medium Voltage Cable |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | auVBnva6/EiieHHo4tz1yQ | 6Oq4aXR8j0+njcllAOKTSg
3064614 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 0519 | 26 05 19 - Wire and Cable |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EhiGqO2SOEWiKpv01zXOvw | dJX5QhXXJku1RubADgtLvA
3064615 | 74828 | 565 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | 0526 | 26 05 26 - Grounding and Bonding |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | HVCEqDoZe0KPg6ut2sgUyw | VaXmVHFuMkSDmH5A2fSmNw
3064616 | 74828 | 565 | 102 | 1 | N | N | WS_Open | 0529 | 26 05 29 - Supports and Hangers |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | JyeqxLAZjUu5Xs5mum/cSQ | b8+WpCftJEys16KZYm31Jg
3064617 | 74828 | 565 | 202 | 1 | N | N | WS_Open | 0544 | 26 05 44 - Manholes and Handholes |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 7vQy2cRlD0eVzybX+3pU/Q | GRRRj36SrUCprikP2YlAhg
3064618 | 74828 | 565 | 302 | 1 | N | N | WS_Open | 0573 | 26 05 73 - Overcurrent Protective Device Coordination Study |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | FCUlAexXQkK1+5X3i3T0Hg | aoPPJ9wQ7E+cwvqIoNyXCg
3064619 | 74828 | 565 | 502 | 1 | N | N | WS_Open | 0943 | 26 09 43 - DLM Lighting Control |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6GV43pDP7ECY4QAB4vlNVw | ri7t2Bd3ckmYuWPFKqPxcw
3064620 | 74828 | 565 | 602 | 1 | N | N | WS_Open | 1200 | 26 12 00 - Pad Mounted Transformers |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xzwcYvlSxUq6S1+ZlMCL+g | oMASlMjHvUm6aSVnKYz5pQ
3064621 | 74828 | 565 | 702 | 1 | N | N | WS_Open | 2413 | 26 24 13 - Switchboards |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jRcuwvFXWEuk65uMnztb4Q | 8pZaABYqbE28TVBXcqIPCQ
3064622 | 74828 | 565 | 802 | 1 | N | N | WS_Open | 2416 | 26 24 16 - Panelboards |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | RyLN0zAG+Eq1Khhqtjp/Bw | n5hiZI3zd0qUxTU/MWCZGg
3064623 | 74828 | 565 | 902 | 1 | N | N | WS_Open | 2726 | 26 27 26 - Wiring Devices and Connectors |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ca1ZL1bww0CsPiT9DHUXgw | ktd529u+6EaNmnbXZEr1PQ
3064624 | 74828 | 565 | 1002 | 1 | N | N | WS_Open | 2816 | 26 28 16 - Circuit and Motor Disconnects |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZAlLAwMXlUSqp0ANjUCcew | InXP6wrGsUO7l+sES+UJyA
3064625 | 74828 | 565 | 1102 | 1 | N | N | WS_Open | 4313 | 26 43 13 - Surge Protective Devices (SPD) |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | DOOIDfeUT0SGEUA7K8uucA | FIpF7kFx+0KOd+z5vtLWmA
3064626 | 74828 | 565 | 1202 | 1 | N | N | WS_Open | 5100 | 26 51 00 - Interior Lighting |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Oj4VsSJsE0q5vf8m1qEkVw | FRFhArOQI06TaFJHlQE+Sw
3064627 | 74828 | 565 | 1302 | 1 | N | N | WS_Open | 5600 | 26 56 00 - Exterior Lighting |  | 3064612 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bsRuVxmlmUGmc02O3CN5Nw | tU5psjz2u0Wy+AuhXFE7qA
3064628 | 74828 | 565 | 1105 | 1 | N | N | WS_Open | 27 | Division 27 - Communications |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4jE5GVfn7kerpNFAU93C0Q | BSefYn1I+0KNw5tzRplK9A
3064629 | 74828 | 565 | 100 | 1 | N | N | WS_Open | 1300 | 27 13 00 - Communications Backbone Cabling |  | 3064628 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /EIGT5aHhkqfGOf2JRcCog | umgJ/oVnW0iLX+ohfj3TFw
3064630 | 74828 | 565 | 200 | 1 | N | N | WS_Open | 1500 | 27 15 00 - Communications Horizontal Cabling |  | 3064628 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Jyy6GfX58EC7uqUxMm2Fbw | HVFyF8qZjE61mooYocNd8Q
3064631 | 74828 | 565 | 300 | 1 | N | N | WS_Open | 3000 | 27 30 00 - Fire Alarm |  | 3064628 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | fMnyVX/T2EG5m6h6kcjuQA | 8a4huwLu7Eqrj9jL4Kd6ww
3064632 | 74828 | 565 | 400 | 1 | N | N | WS_Open | 5116 | 27 51 16 - Audiovisual Equipment Mounts |  | 3064628 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | XNmidxTghk6e0w5AQsDMMw | VROu4fUocE+aWtStMgPt+Q
3064633 | 74828 | 565 | 1205 | 1 | N | N | WS_Open | 28 | Division 28 - Electronic Safety and Security |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mdLry7lbIEaqR6F+jOok4Q | bUJAm4gndUyOSUEbZje/MA
3064634 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1300 | 28 13 00 - Access Control Systems |  | 3064633 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | mV6gDpGp+EyVaSk129aohA | 8hluav2ZTUKqCU/nJR1NGw
3064635 | 74828 | 565 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 2300 | 28 23 00 - Digital Video Surveillance |  | 3064633 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ntdUusHUvU2xED7eHYlIjQ | +ciOj+8LvkiuIepJG37rtg
3064636 | 74828 | 565 | 1305 | 1 | N | N | WS_Open | 32 | Division 32 - Exterior Improvements |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3xeLCofO7kyvbK0zsanV6w
3064637 | 74828 | 565 | 1405 | 1 | N | N | WS_Open | 33 | Division 33 - Utilities |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | l0lnpWG3hUCKJNsZneF1VQ
3064638 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1123 | 32 11 23 - Aggregate Base Courses |  | 3064636 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | R0iF/idjgE+xV1KqkRdm6A | mV6gDpGp+EyVaSk129aohA
3064639 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1216 | 32 12 16 - Asphalt Paving |  | 3064636 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6j0aUUr3s0yVFnlIv9xrKg | R0iF/idjgE+xV1KqkRdm6A
3064640 | 74828 | 565 | 100 | 1 | N | N | WS_Open | 1373 | 32 13 73 - Concrete Paving Joint Sealants |  | 3064636 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | yqszFEhBTk+ahJwD3Zjjxw | 6j0aUUr3s0yVFnlIv9xrKg
3064641 | 74828 | 565 | 200 | 1 | N | N | WS_Open | 1600 | 32 16 00 - Concrete Curbs, Gutters and Sidewalks |  | 3064636 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UhqObXUf9UGHK4kLwJaZPA | yqszFEhBTk+ahJwD3Zjjxw
3064642 | 74828 | 565 | 300 | 1 | N | N | WS_Open | 1723 | 32 17 23 - Pavement Markings |  | 3064636 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ulwrIT4OG0q7M5sWarjcuQ | yqszFEhBTk+ahJwD3Zjjxw
3064643 | 74828 | 565 | 400 | 1 | N | N | WS_Open | 3300 | 32 33 00 - Site Furnishings |  | 3064636 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | J6mghSYVRkaY2ZLagcN6pA | ulwrIT4OG0q7M5sWarjcuQ
3064644 | 74828 | 565 | 500 | 1 | N | N | WS_Open | 8400 | 32 84 00 - Landscape Irrigation |  | 3064636 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | sh7499qx50ek077ssDYeMQ | J6mghSYVRkaY2ZLagcN6pA
3064645 | 74828 | 565 | 600 | 1 | N | N | WS_Open | 9000 | 32 90 00 - Landscape Planting |  | 3064636 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /WIlswA1d0iO/Tnz66dc0g | sh7499qx50ek077ssDYeMQ
3064646 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1000 | 33 10 00 - Water Utilities |  | 3064637 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BT86NFUJM0WPujA+IXvUKg | /WIlswA1d0iO/Tnz66dc0g
3064647 | 74828 | 565 | 100 | 1 | N | N | WS_Open | 3000 | 33 30 00 - Sanitary Sewerage Utilities |  | 3064637 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QZajQCtfaE6xuFfmpVatMw | BT86NFUJM0WPujA+IXvUKg
3064648 | 74828 | 565 | 200 | 1 | N | N | WS_Open | 4000 | 33 40 00 - Storm Utility Drainage Piping |  | 3064637 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | wEtRJqwVCkWsWWtKhJHWvw | QZajQCtfaE6xuFfmpVatMw
3064649 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | AB | Anchor Bolts |  | 3064498 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qQJiR85Rz0OlDwfwqXfBsg
3064650 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | SS | Structural Steel |  | 3064498 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ex8Sm4XnWUucRnZtDhHKZQ
3064651 | 74828 | 565 | 2 | 1 | N | N | WS_Open | DEFERED | Deferred Approvals (DSA) |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2t1wijB1O0aBslBhg0kPCA
3064652 | 74828 | 565 | 604 | 1 | N | N | WS_Open | E | East (GL K-P) |  | 3064455 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3EW0dmzx9km2KoFTZniIyA
3064653 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | W | West (GL A-K) |  | 3064455 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | /D5aSVYfkUevT2e2oL66cg
3064654 | 74828 | 565 | 806 | 1 | N | N | WS_Open | E | East (GL K-P) |  | 3064456 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ekYNf5WCRkqDHmpMItir8A
3064655 | 74828 | 565 | 706 | 1 | N | N | WS_Open | W | West (GL A-K) |  | 3064456 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BNq6Gcjl202N8nMikhhtkw
3064656 | 74828 | 565 | 704 | 1 | N | N | WS_Open | E | East (GL K-P) |  | 3064471 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5gdNwAbS70Clg4Fxq6WDjA
3064657 | 74828 | 565 | 604 | 1 | N | N | WS_Open | W | West (GL A-J) |  | 3064471 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BDw3xI92YkmJzM6JVQwJug
3064658 | 74828 | 565 | 604 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | East (GL K-P) |  | 3064472 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 64Lpcng66kC/K1SMysiI3w
3064659 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | West (GL A-K) |  | 3064472 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | b5UCHgFgkkC5ttE5uEir5g
3064660 | 74828 | 565 | 508 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | East Area D (GLs L-N and 4-11) |  | 3064460 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | a7prBa3imE6ocK9jD5v0BQ
3064661 | 74828 | 565 | 608 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | East Area E (GLs L-P and 1-3) |  | 3064460 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ajRtj+VVik+2nkbiTrL7Kg
3064662 | 74828 | 565 | 408 | 1 | N | N | WS_Open | 3 | West Area C (GLs F-J and 1-3) |  | 3064460 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ZXAbquHM9Uem3ZgdVRzcOQ
3064663 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 4 | West Area A (GLs A-E and 2-5) |  | 3064460 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 29AqfA/HZkCSA/PfJKqQfg
3064664 | 74828 | 565 | 308 | 1 | N | N | WS_Open | 5 | West Area B (GLs C-J and 6-8) |  | 3064460 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 5ASLiSyA80q1XGIe62hUTg
3064665 | 74828 | 565 | 1003 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | East |  | 3064468 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | xHSRR2ZmtUioZoQJGbHrMw
3064666 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | West |  | 3064468 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1VpD0ZK1OE6cKDPXyxUxzA
3064667 | 74828 | 565 | 1003 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | East |  | 3064469 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | d3QdjhMHb0Kz0tqMuz/VZA
3064668 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | West |  | 3064469 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | aZJJB2dJVUqKbYeZYZmmPw
3064669 | 74828 | 565 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | ADMIN | Project Administration |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jMBNbTDTVECtKvHNh82ckw
3064670 | 74828 | 565 | 403 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Transformer Enclosure |  | 3064452 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PoyBpPvCq0quj5rwCMi1xw
3064671 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | MOCK | 01 43 39 - Mockups |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | SKuSHcFl00eVhmLN47lYRA
3064672 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | L1 | Level 1 |  | 3064663 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | hLgfRgHXlEGtw+0FMF2U5g | Uks6oZFDrEmrHVhhccLOQg
3064673 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064672 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | z/RG4JEEikCj+0G+C5HclA | 5EOxz4yuVEqsuP8RDR3Mfw
3064674 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064672 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | XO2/tbTa7Eq6ef10OKYvrA | 9H6PFEgsjE6U0n/RqPGA0w
3064675 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | ELEC | Electrical Room - 6106 |  | 3064672 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | VsKcQaPOvk26qSc5Ln+KIg | TvSXnP2RK0mWiHOFMlHmig
3064676 | 74828 | 565 | 1003 | 1 | N | N | WS_Open | DATA | Data Room - 6105 |  | 3064672 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 6YTR/L09rUioSChiwb9PTw | FpOQDUh8LUGcU3qk5qQycA
3064677 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | L2 | Level 2 |  | 3064663 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | a4wK3gT8T0epdI7Kk38DLw | CY7aSx1o8UuCHP8RsSFA2w
3064678 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064677 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 1gUYwqZnGEC5BgdZgFFVzg | dqgETwxivU+DF7tau8lXGQ
3064679 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064677 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | XvHrXLY6MEi47LVdDvI3qg | YHGioOo05kCQW6zMeIZRYQ
3064680 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | ELEC | Electrical Room - 6202 |  | 3064677 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | p0ILqeIr4UGiRE6FwzIDlA | 9hQHAKRKbkW88ZtwuysG3g
3064681 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | DATA | Data Room - 6203 |  | 3064677 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | l12NJtjf1kSPYQiK3riDjg | RgJGP5trkUydFuJjSeq+cg
3064682 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | L1 | Level 1 |  | 3064664 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 2pJDKkQZY0Kyl/wtvY1wtA | Uks6oZFDrEmrHVhhccLOQg
3064683 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064682 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | QovTjSvbwUC4BylT4kcKeA | 5EOxz4yuVEqsuP8RDR3Mfw
3064684 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064682 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | g7Me83DAs0CjjzsoO0n2TQ | 9H6PFEgsjE6U0n/RqPGA0w
3064685 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | L2 | Level 2 |  | 3064664 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vBio/aKvE0O6HX/VrqwIJg | CY7aSx1o8UuCHP8RsSFA2w
3064686 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064685 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | G4HpeeGVUkWyOr+AJ3UDQw | dqgETwxivU+DF7tau8lXGQ
3064687 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064685 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 9anSeZ4ZYUuKWTBYygLTBQ | YHGioOo05kCQW6zMeIZRYQ
3064688 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | L1 | Level 1 |  | 3064661 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | TUw0oEbWvUa3Zjjn7O+WXw | Uks6oZFDrEmrHVhhccLOQg
3064689 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064688 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | bTxiVFeusk+doJ56lJgTlg | 5EOxz4yuVEqsuP8RDR3Mfw
3064690 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064688 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ybAhsAi4wEqTpxurEuTNug | 9H6PFEgsjE6U0n/RqPGA0w
3064691 | 74828 | 565 | 101 | 1 | N | N | WS_Open | L2 | Level 2 |  | 3064661 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | A3DLv6geokW/MMfrqLZM6Q | CY7aSx1o8UuCHP8RsSFA2w
3064692 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | RI | Rough Ins |  | 3064691 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | jPCAyfBFjUu90Avn5SsUyA | dqgETwxivU+DF7tau8lXGQ
3064693 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | FIN | Finishes |  | 3064691 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | s8omXi2smkmfnHmzzg9EHQ | YHGioOo05kCQW6zMeIZRYQ
3064694 | 74828 | 565 | 1003 | 1 | N | N | WS_Open | ELEC | Electrical Room - 6145 (MAIN) |  | 3064688 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | vwQ+TGdaQEecl9tShii3Wg | 9hQHAKRKbkW88ZtwuysG3g
3064695 | 74828 | 565 | 903 | 1 | N | N | WS_Open | DATA | Data Room |  | 3064691 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | h+RVT6cvgE+24ePBkHJGgg | RgJGP5trkUydFuJjSeq+cg
3064696 | 74828 | 565 | 3 | 1 | N | N | WS_Open | 1326 | 07 13 26 - Self-Adhering Sheet Waterproofing |  | 3064496 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | v+28K9q9u0qaEvfdw/mZ4w | 9b/gLInfvUmkVV9pHG5HHw
3064697 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | FTG | Footings |  | 3064653 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | rkUYwZafOEGY7PmRT/lqrg
3064698 | 74828 | 565 | 0 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Footings |  | 3064652 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BVS6N4dtjUmdvliAPijUGA
3064699 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | GB | Grade Beams / Blockouts |  | 3064653 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gPYWLk4cPEiQdCAKxwE1Hg
3064700 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | GB | Grade Beams / Blockouts |  | 3064652 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | GSl+4DkUOEGyv++umK9Cvg
3064701 | 74828 | 565 | 708 | 1 | N | N | WS_Open | All | All Areas |  | 3064460 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Zmb7jRddnUanIeWeU9n92w
3064702 | 74828 | 565 | 503 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Offsite Improvements for ADA Access |  | 3064489 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | g5o2SbMalk6yYeptQ8qfuQ
3064703 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | ELEC | Electrical Closet - 6117 |  | 3064682 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | x9/hmpiwNkuAYi9A7htSaQ | nD/JoxnROUSzucCDbNsaDg
3064704 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | DATA | Data Room - 6116 |  | 3064682 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | s1JlQmO80EC4Djl7LL8+2A | CO32n1G+bECTzLkgbplu+A
3064705 | 74828 | 565 | 803 | 1 | N | N | WS_Open | ELEC | Electrical Room - 6135 |  | 3064461 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OiM64Moty0mM3N/ec6gFhg | 9hQHAKRKbkW88ZtwuysG3g
3064706 | 74828 | 565 | 805 | 1 | N | N | WS_Open | DATA | Data Room - 6135A |  | 3064461 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | NjQyVeD5AUK+7aIuZfryjA | RgJGP5trkUydFuJjSeq+cg
3064707 | 74828 | 565 | 504 | 1 | N | N | WS_Open | W | Site West |  | 3064489 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | r2xzqw6bWU6RpKzC4IGUjQ
3064708 | 74828 | 565 | 603 | 1 | N | N | WS_Open | E | Site East |  | 3064489 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WwZTfiALfkuGGjYozhyj7A
3064709 | 74828 | 565 | 510 | 1 | N | N | WS_Open | TRAIN | Owner Training / Demonstration |  | 3064721 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | KEI1Vd8iBEi54mWRsduNjw
3064710 | 74828 | 565 | 808 | 1 | N | N | WS_Open | OFCI | OFCI Items |  | 3064460 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | UXCKX/uZlUmZpOvsul7YHw
3064711 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Standalone |  | 3064671 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Vrp0sJvT5ESNTum7i6g9XA
3064712 | 74828 | 565 | 1 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | In Place |  | 3064671 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | ltZMEGROHkGCqZvcjKJ1Mw
3064713 | 74828 | 565 | 604 | 1 | N | N | WS_Open | 2 | Water Testing |  | 3064472 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | OnWFYc4RXEeutaEXbq9Z+A
3064714 | 74828 | 565 | 1301 | 1 | N | N | WS_Open | 5401 | 09 54 00 - Specialty Ceilings - Felt Baffle |  | 3064535 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | qjv3d2e7O06ZhpfoAUj84w
3064715 | 74828 | 565 | 4 | 1 | N | N | WS_Open | BOND | Bonds, Insurance, & Textura |  | 3064669 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | O0mOAELZIU+Qd94vRs5rNg
3064716 | 74828 | 565 | 1505 | 1 | N | N | WS_Open | COST | Submittal Cost |  | 3064451 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | EO7D/ZFV2EyeTeV0hrKIjQ
3064717 | 74828 | 565 | 8 | 1 | N | N | WS_Open | MTRL | Material / Deliveries |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Zrfx+DEVg06tUH+/1X754A
3064718 | 74828 | 565 | 109 | 1 | N | N | WS_Open | MOB | Mobilizations |  | 3064452 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | Chbqz/wwvE2L7EoPnn1fdg
3064719 | 74828 | 565 | 209 | 1 | N | N | WS_Open | ALLOW | Owner Allowances |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 8RxurAnNckeuSppjWH05MQ
3064720 | 74828 | 565 | 309 | 1 | N | N | WS_Open | CHANGE | Owner Change Orders |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | MHhj8zkNlE6PdsZUUGAe+Q
3064721 | 74828 | 565 | 109 | 1 | N | N | WS_Open | CLS | Closeout |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | lKB5EB/52Uqbdy29NPxssQ
3064722 | 74828 | 565 | 210 | 1 | N | N | WS_Open | SUBPL | Subcontractor Punchlist |  | 3064721 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | WuEOfXcSO0SYYNX0pPkIXQ
3064723 | 74828 | 565 | 410 | 1 | N | N | WS_Open | DOCS | O&M, Warranty, As-Builts |  | 3064721 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | noEmfpMDTEqORjVph0HuNw
3064724 | 74828 | 565 | 110 | 1 | N | N | WS_Open | DMOB | Demobilizations |  | 3064721 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | BW9BlGG46EK4vNP7RJvMkA
3064725 | 74828 | 565 | 10 | 1 | N | N | WS_Open | IMP | Impacts & Delays |  | 3064449 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 4zvYO3tGsE+gWW5+KUmNaA
3064726 | 74828 | 565 | 11 | 1 | N | N | WS_Open | WTHR | Adverse Weather |  | 3064725 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | gb5pp7mUAUyvwYLDw/4GyQ
3064727 | 74828 | 565 | 11 | 1 | N | N | WS_Open | TFRM | Extended Lead Time for Transformer |  | 3064725 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | PVzHjdqxn0m8QhA8hWk5og
3064728 | 74828 | 565 | 111 | 1 | N | N | WS_Open | 1 | Brace Frame Issue (RFIs 217, 234, 244) |  | 3064725 | 6 | 0.88 | 0.0000 | 0.0000 | [5 empty] | EC_Cmp_pct | EE_Rem_hr | 3Mj52KC/Ik+DuLZbhq11uw

## RSRC
rsrc_id | parent_rsrc_id | clndr_id | role_id | shift_id | user_id | pobs_id | guid | rsrc_seq_num | email_addr | employee_code | office_phone | other_phone | rsrc_name | rsrc_short_name | rsrc_title_name | def_qty_per_hr | cost_qty_type | ot_factor | active_flag | auto_compute_act_flag | def_cost_qty_link_flag | ot_flag | curr_id | unit_id | rsrc_type | location_id | ts_approve_user_id | timesheet_flag | rsrc_notes | load_tasks_flag | level_flag | last_checksum
18661 |  | 701 |  |  |  |  | cIOS74eQGUGXaHsYtsxNhA | 1 |  |  |  |  | MSJC MVC Math & Science | MSJC-STEM |  | 1 | QT_Hour |  | Y | Y | Y | N | 1 |  | RT_Labor |  |  | N | ï»¿
18662 | 18661 | 701 |  |  |  |  | HcoVkFfq/UGysNBRzRTdhw | 2 |  |  |  |  | Man-Hours | MSJC-MH |  | 1 | QT_Hour |  | Y | Y | N | N | 1 |  | RT_Labor |  |  | N | ï»¿
18666 | 18661 | 701 |  |  |  |  | TzCG+4ELyUacSXsOg/aksg | 1 |  |  |  |  | Cost | MSJC-COST |  | 1 | QT_Hour |  | Y | N | Y | N | 1 |  | RT_Equip |  |  | N | ï»¿

## ACTVTYPE
actv_code_type_id | actv_short_len | seq_num | actv_code_type | proj_id | wbs_id | actv_code_type_scope
62402 | 7 | 16490 | BBC Milestones |  |  | AS_Global
125643 | 10 | 0 | RESP | 74828 |  | AS_Project
125644 | 8 | 100 | CSI | 74828 |  | AS_Project
125645 | 7 | 200 | TYPE | 74828 |  | AS_Project

## RSRCRATE
rsrc_rate_id | rsrc_id | max_qty_per_hr | cost_per_qty | start_date | shift_period_id | cost_per_qty2 | cost_per_qty3 | cost_per_qty4 | cost_per_qty5
3180 | 18661 | 1 | 0.0000 | 2022-01-01 00:00
3181 | 18662 | 1 | 0.0000 | 2022-01-01 00:00 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000
3185 | 18666 | 1 | 1.0000 | 2022-01-01 00:00

## TASK
task_id | proj_id | wbs_id | clndr_id | phys_complete_pct | rev_fdbk_flag | est_wt | lock_plan_flag | auto_compute_act_flag | complete_pct_type | task_type | duration_type | status_code | task_code | task_name | rsrc_id | total_float_hr_cnt | free_float_hr_cnt | remain_drtn_hr_cnt | act_work_qty | remain_work_qty | target_work_qty | target_drtn_hr_cnt | target_equip_qty | act_equip_qty | remain_equip_qty | cstr_date | act_start_date | act_end_date | late_start_date | late_end_date | expect_end_date | early_start_date | early_end_date | restart_date | reend_date | target_start_date | target_end_date | rem_late_start_date | rem_late_end_date | cstr_type | priority_type | suspend_date | resume_date | float_path | float_path_order | guid | tmpl_guid | cstr_date2 | cstr_type2 | driving_path_flag | act_this_per_work_qty | act_this_per_equip_qty | external_early_start_date | external_late_end_date | cbs_id | pre_pess_start_date | pre_pess_finish_date | post_pess_start_date | post_pess_finish_date | create_date | update_date | create_user | update_user | location_id | control_updates_flag
18839481 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1120 | 3/29 & 3/30/2023 - Rain Days (Reschedule 2nd Floor SOMD Pour) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-29 08:00 | 2023-03-30 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B0uH8WLCwE2i/iiGFGo4kA | jcoN5A7bOUilUZH7dQpMFQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839482 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1070 | 2/23 & 2/24/2023 - Rain Days |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-23 08:00 | 2023-02-24 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-23 08:00 | 2023-02-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PnVkxMNOvUWtkK3MtVwNgQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839483 | 74828 | 3064562 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 105113-13 | Field Measure - Metal Lockers |  | -304 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bu3O/2ygb0ioFbHsqd2VVQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839484 | 74828 | 3064526 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 088000-13 | Field Measure - Glazing |  | -264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aLAkyeC84kype0AbM7YVDA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839485 | 74828 | 3064516 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 084126-13 | Field Meaure - All-Glass Entrances |  | -312 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1hA/uSSi/UKC6jAI1MXXOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839486 | 74828 | 3064507 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 083313-13 | Field Measure - Coiling Counter Doors |  | -328 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-11 17:00 |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e2w3SwWRE0KrcErcpoKmaQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839487 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-34R4 | Review & Approve - Rain Screen Attachment System R4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-04-06 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e/s3hxG1oke4Y92oKmjjFQ | zWZWBPZJ4kqxieZhgKByKg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839488 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-44R4 | Prepare & Submit - Rain Screen Attachment System R4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-13 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | G0rTeKLsR0qIf1zu53h3DQ | vhq9x3Nen0+rLWfQqYf73g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839489 | 74828 | 3064548 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099113-12R1 | Review & Approve - Exterior Painting - Product Data R1 |  | -120 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QOhkRFVyE0+tT6JkyKllJg | 5GvI/CvtqkSxHn7YawTVIA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839490 | 74828 | 3064548 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 099113-10R1 | Prepare & Submit - Exterior Painting - Product Data R1 |  | -120 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 00:00 |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dkvasr/P50azHWMST+xxnQ | gTFo113yIkuBl15EmcRexg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839491 | 74828 | 3064501 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 071413-12R3 | Review & Approve - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing - R3 |  | 120 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R28Of8+HqUmWJ973dAM5zQ | g7uCBJ2ID0uMV3TJ0fnVRQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839492 | 74828 | 3064501 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 071413-10R3 | Prepare & Submit - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing - R3 |  | 120 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-15 08:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2022-07-18 08:00 | 2022-08-12 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | trF8enjUp0axE0hHg4I5vA | eR1DkgL8+0CGMaNl4V0nVg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839493 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 084113-34R4 | Revise & Resubmit - Glazed Aluminum Curtain Wall - R4 |  | -48 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 08:00 |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oSu0AvJriUKVsdeU0p7maA | bIhc8c+hk0auPtcHybEoZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839494 | 74828 | 3064518 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 084113-44R4 | A/E Approve - Glazed Aluminum Curtain Wall - R4 |  | -48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | H93xrWqCAUWfRSYxRxLNsg | dTnuQg9pI0uXvkICHYXczQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839495 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 084113-14R4 | Revise & Resubmit - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts - R4 |  | -48 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-13 08:00 |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-19 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iAL7kCKr9k2W3pl7q0mxGQ | i7cbIsxEx0eSFXGE90DNYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839496 | 74828 | 3064513 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 084113-16R4 | A/E Approve - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts - R4 |  | -48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z4wGEZf/AkmBmLX+dkiXmA | cjWnPvBleUGhn6x7IjfwSw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839497 | 74828 | 3064572 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 142123-54 | Review & Approve - Elevator Submittals R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-24 08:00 | 2023-03-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-15 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yT78AxD830WAvK5B/C+WzQ | t59Vgcyqd0OSA/5j3sZhgg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839498 | 74828 | 3064572 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 142123-44 | Revise & Resubmit - Elevator Submittals R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-23 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | K0BwUQIH5UOtm+AmxPAL8A | fpowOKqqpEq4jhkaoHZFfg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839499 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1060 | 1/16 & 1/17/2023 - Rain Days |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-17 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-17 08:00 | 2023-01-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 91c1lf9VwEKmg7mmmRP8Fg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839500 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1050 | 1/10/2023 - Rain Day |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-10 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sEfr6L4gQUuBo0wqiTo/Sw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839501 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1040 | 1/3 thru 1/6/2023 - Rain Days |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-06 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jhm1PZ/pD0u9qxzZst8QRQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839502 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1280 | Work Complete - Not Associated with Transformer Procurement Delay |  | -744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-13 17:00 |  |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 |  | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  | 2 | 1 | wIMLpCQOA0GUdJM8squYsw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839503 | 74828 | 3064626 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 265100-10R1 | Prepare & Submit - Interior Lighting - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-28 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XBkyeXJJBUmj/LLu7Taaew | DvgIrfNZIUaCXS6Lrhb96g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839504 | 74828 | 3064626 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 265100-12R1 | Review & Approve - Interior Lighting - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-28 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0aNt12Sj6kmrCwTgihS+6A | qDT2mDVvuEG0Q7plhxpJnA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839505 | 74828 | 3064619 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260943-10R1 | Prepare & Submit - DLM Lighting Control - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-28 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 86bSZbG0wEKf/9fF1vUXcQ | FDyjXgaLYUuzdwdkbnrQMA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839506 | 74828 | 3064619 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260943-12R1 | Review & Approve - DLM Lighting Control - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-28 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YUp7cyu4oU2XqBrE6XH1PA | EVGBpELQ2kKUZwqoqU/9kQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839507 | 74828 | 3064611 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 238123-10R1 | Prepare & Submit - Ductless Split System Air Conditioners - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XdagWmtq4kuS6roIlZJt3w | iaAStpvsd027XWqgRxRraA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839508 | 74828 | 3064611 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 238123-12R1 | Review & Approve - Ductless Split System Air Conditioners - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hzrt/E8aykWaqH116kyn4Q | KazD2vRCO0igdPLDglMoDw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839509 | 74828 | 3064598 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230900-10R1 | Prepare & Submit - Building Automation System - Product Data - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-27 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tvHh986dRUuBcPxTCrhlkw | e3t5STxV0kGQIdJxfv0AuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839510 | 74828 | 3064598 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230900-12R1 | Review & Approve - Building Automation System - Product Data - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-27 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-22 08:00 | 2022-12-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wcqIA5Q3qUeWwjd15uwitA | 1mxmN8FY20C3Hyxfp7M58A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839511 | 74828 | 3064571 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123661-34SMP | Review & Approve - Quartz Agglomerate Countertops - Sample |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | znml0h/PcUGIttNhG4o5/w | AD6R4od/zEWViEn+A7h/BA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839512 | 74828 | 3064571 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123661-44SMP | Prepare & Submit - Quartz Agglomerate Countertops - Sample |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-09 08:00 | 2022-09-13 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wY9S/Km0cky1w6/48lLtgg | +xSVNHhuOE2yL2LZvOWljQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839513 | 74828 | 3064553 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101100-12R1 | Review & Approve - Visual Display Units - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-12-16 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | I3O0jfZb2keC+MzwSmsBlQ | 26lPVOqyH0mK/B3SXvLzWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839514 | 74828 | 3064553 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101100-10R1 | Prepare & Submit - Visual Display Units - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-10-07 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MDLos9k40kmp58/SB9MQ1A | 443ZjGgXVkCsoBvyzwnHNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839515 | 74828 | 3064547 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 097723-12R1 | Review & Approve - Fabric-Wrapped Panels R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-21 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-22 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zjk3Tko/mUyaFtzdMQlTiw | jhaGEJkKnUSegCZErvf8cg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839516 | 74828 | 3064547 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 097723-10R1 | Prepare & Submit - Fabric-Wrapped Panels R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-10-21 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 82GrBhGWMU+jHboQ8AotSw | ULSQ//3vPUqt4UfJZ3UGiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839517 | 74828 | 3064534 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 079513-12SD | Review & Approve - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-14 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SYRf5k2hbU2+4Q4pTC7j+Q | jdxfdOyDukS5TU6exO4qsA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839518 | 74828 | 3064534 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 079513-10SD | Prepare & Submit - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-13 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dh78M4DofkOWjmWa+Mlzxw | Ua8dO/3muUOoHaLrcir+FA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839519 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-34R2 | Review & Approve - Rain Screen Attachment System R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-21 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BiXNkCSBl0uq18cV29UVGg | tM0KsmjSRUWqayXHI1kvEw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839520 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-44R2 | Prepare & Submit - Rain Screen Attachment System R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 08:00 | 2022-10-20 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | I0I/lLM2sEumrXldBmqU4A | kxFJxpoCwE6MVxNHGHPHcw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839521 | 74828 | 3064503 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072100-12R1 | Review & Approve - Thermal Insulation R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-12-22 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8OT0p4+NVEuT7l3i82Xh+w | Zkh41biiYUGF6ZeYvNrxuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839522 | 74828 | 3064503 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072100-10R1 | Revise & Resubmit - Thermal Insulation R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-09 08:00 | 2022-11-15 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mLcJziUgDEOxfnq+2dGCJw | sseFCYvlckOgz59Nmq9F8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839523 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-14R2 | Revise & Resubmit - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts - R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-21 00:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Co5l+8QZYU20GtaSU7aK1w | rudmQYeqoke0dKGCwGzmng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839524 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-16R2 | A/E Approve - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts - R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-10-25 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EMMUCgrjuEilD9/UJ4MG7g | aOxsYQFrOUG0rOomoiGh4g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839525 | 74828 | 3064632 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 275116-24 | Prepare & Submit - Audiovisual Equipment Mounts - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-17 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fFn9OAJMUEGFO0M8ZPrOTA | aR1bJeClGU68a6c4dEEFNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839526 | 74828 | 3064632 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 275116-34 | Review & Approve - Audiovisual Equipment Mounts - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0AjuEJ43W0+P62oCErkw/g | v6289YrbpEeTbNPK6jR+tA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839527 | 74828 | 3064631 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 273000-24 | Prepare & Submit - Fire Alarm - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EhD6ZKOr906KHYtu18yY9A | 05Qy8Yf/MUW6fxBgtP/K+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839528 | 74828 | 3064631 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 273000-34 | Review & Approve - Fire Alarm - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 | 2023-01-26 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PXmwewHVs0mtlvv6h9dLVw | RJts7Du/Zkiii/8oxory9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839529 | 74828 | 3064604 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233416-24 | Prepare & Submit - Centrifugal Fans - Non Labs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-02 08:00 | 2022-06-21 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RDvKDAp2bEW4VEh53+A/ng | csbVIcuWGk+5GuO4ZIxZYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839530 | 74828 | 3064604 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233416-34 | Review & Approve - Centrifugal Fans - Non Labs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-22 08:00 | 2022-07-07 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KIeQ5jGKLkmqCA9By1KxAQ | mjhd4cq9TU2BbOAF7uSnYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839531 | 74828 | 3064579 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221110-44 | Prepare & Submit - Facility Natural-Gas Piping - Delegated Seismic Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 00:00 | 2023-01-05 00:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4P9Xj4EIEkGQ6hvvmOOtGQ | ZAwKJSryxkikVlbpP9Seow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839532 | 74828 | 3064579 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 221110-54 | Review & Approve - Facility Natural-Gas Piping - Delegated Seismic Drawings |  | -248 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 00:00 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XZ6dutRmd0OJyCbQLk0Bpw | tVWwnJPtHEiVuYx92wh09Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839533 | 74828 | 3064569 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123623-34 | Review & Approve - Plastic Laminate Clad Countertops - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-09 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-11 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A3mjvHOn20akX8H4UpAgQA | ZP6xYuAoVEa9DLqgzijaJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839534 | 74828 | 3064569 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123623-24 | Prepare & Submit - Plastic Laminate Clad Countertops - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R6y39A5ZGEWbGxwX+zqrxQ | nkq1bvaOy0elODn9S1/r6g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839535 | 74828 | 3064714 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 095400-34R1 | Review & Approve - Specialty Ceilings - Baffle Ceilings R1 |  | -368 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 8 | 2 | fV9uDajhsk+imwJub75hxA | CrnVGms9IkeCa1lO8SJ7Bg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839536 | 74828 | 3064714 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 095400-24R1 | Prepare & Submit - Specialty Ceilings - Baffle Ceilings R1 |  | -368 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-29 08:00 |  | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-02 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 8 | 1 | tthti9JLgEi7C/EobzHQBw | 0JnpU/nbQ0G9aIwtGZ1LEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839537 | 74828 | 3064714 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 095400-54 | RFI 136 - Felt Baffle Ceiling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-15 08:00 | 2022-09-28 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JnBvtVKgokiw5S8mzAUB8w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839538 | 74828 | 3064714 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 095400-44 | Procurement - Specialty Ceilings - Baffle Ceilings |  | -368 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 8 | 3 | MJ1d8tfNeUOfvxYVNezM9Q | 3mdoFyG50UqOzXNH3N1MPQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839539 | 74828 | 3064525 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 087100-34 | Review & Approve - Door Hardware - HM & Wood Doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-16 08:00 | 2022-07-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | k3IOIKjYCU+CzyTX2KCWFw | FwNHrhLQTE2qVthrOc4i3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839540 | 74828 | 3064525 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 087100-24 | Prepare & Submit - Door Hardware - HM & Wood Doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-04 08:00 | 2022-05-16 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Iy57K/7zCEWVREM5yUrVwQ | 31W7cWz0c0GZ5p6qqPzq4Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839541 | 74828 | 3064516 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084126-34 | Review & Approve - All-Glass Entrances - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-26 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-22 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qFp371Wm+UeJ8tFpbht3xw | gsHaxPprZEqFjJ0oYQXd5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839542 | 74828 | 3064516 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084126-24 | Prepare & Submit - All-Glass Entrances - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | unCewX2j30q1E3HnjTDsyw | j6UBWDL+5Ee739GWYygpAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839543 | 74828 | 3064534 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 079513-12R1 | Review & Approve - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-18 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NFDs564IE0qhZHbMnCd8Qg | jdxfdOyDukS5TU6exO4qsA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839544 | 74828 | 3064534 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 079513-10R1 | Prepare & Submit - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-08-17 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sGM4r31KsUmMACCGUgxZlw | Ua8dO/3muUOoHaLrcir+FA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839545 | 74828 | 3064524 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074646-34 | Review & Approve - Fiber Cement Siding - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-23 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3QfR5fni20CDnYm+1NRhGw | JYOCcsU/xkC4Bpj7EVhyXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839546 | 74828 | 3064524 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074646-24 | Prepare & Submit - Fiber Cement Siding - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-31 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TnqDYkYQMkaK5WZVDilSKQ | DG4BShMAmkC1CcxQlAnjeg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839547 | 74828 | 3064523 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-84 | Review & Approve - Metal Composite Material Wall Panels - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30 08:00 | 2022-10-25 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CaU9O+QHYEeMRJ4MotVP6g | BcqM7HoRfUCujAD1ps4Tow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839548 | 74828 | 3064523 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-74 | Prepare & Submit - Metal Composite Material Wall Panels - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-03 08:00 | 2022-06-29 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y5KXz52CRE62UnM8QierMw | bdAVFDKT3k6+WUyRFMuhwg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839549 | 74828 | 3064521 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-64 | Review & Approve - Formed Metal Wall Panels - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30 08:00 | 2022-12-08 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t6pIh1WAzESu9sVw/QOCyA | DUwTBZiykEaecAMinDQUFQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839550 | 74828 | 3064521 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-54 | Prepare & Submit - Formed Metal Wall Panels - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-03 08:00 | 2022-06-29 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ksgfSOmr00ml2W+D7kLoZw | snhkgorHDESi2pSSE9EqHA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839551 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-34R1 | Review & Approve - Rain Screen Attachment System R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-12 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tM0KsmjSRUWqayXHI1kvEw | +wLYamdJeE2qHq0HUSGvrw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839552 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-44R1 | Prepare & Submit - Rain Screen Attachment System R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-08 00:00 | 2022-08-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kxFJxpoCwE6MVxNHGHPHcw | tU/0LErsKE2Tv0clWecU9g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839553 | 74828 | 3064517 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 066116-36 | Review & Approve - Solid Surfacing Fabrications (Window Sills) - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | u58hk0+qDU6Fnjjtr1zVHg | O4yWOXwUwEaYY9PvKjfsiA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839554 | 74828 | 3064517 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 066116-26 | Prepare & Submit - Solid Surfacing Fabrications (Window Sills) - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qgepLobG3Eyi3Qs5s1TgzQ | O7sdEbfm506tK+dntQOziA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839555 | 74828 | 3064511 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064116-36 | Review & Approve - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-04 08:00 | 2022-10-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YgnAwVzGU0y41ZG6e5w+BA | L24cY0v/eEqZfa5MlT0chw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839556 | 74828 | 3064511 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064116-26 | Prepare & Submit - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-06 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ja/LC5EVZUWtfmkeRja0Sw | 4YZQifaAsUKxooa+DsU5pA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839557 | 74828 | 3064514 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 054000-34 | Review & Approve - Cold-Formed Metal Framing - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-02 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-05 08:00 | 2022-12-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y1glcTcgSE+8uE8i6KfTBQ | MVeL9NBolkWkNMfKHb3YCw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839558 | 74828 | 3064514 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 054000-24 | Prepare & Submit - Cold-Formed Metal Framing - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-16 00:00 | 2022-12-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-08-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | f1RoTdIk/kKyGuPlAG3JYw | 5Sj3q5U2jkyptAmWLv6/CQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839559 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1180 | Complete Painting at Storefront Test Locations | 18662 | -152 | 256 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IjFmdJrAcESSRQctz9HPbg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839560 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1140 | Complete Insulation at Storefront Test Locations | 18662 | -152 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GUItc9o6sEWd+y5/StLSyA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839561 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1100 | Complete Painting at Curtain Wall Test Locations | 18662 | -72 | 336 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lNQ3prao+k6m7erHw9WESA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839562 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1040 | Complete Insulation at Curtain Wall Test Locations | 18662 | -72 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8WfGNzK73EmlKc58DY2XOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839563 | 74828 | 3064574 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 211313-34 | Review & Approve - Wet-Pipe Sprinkler Systems - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-21 08:00 | 2022-12-19 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VyWBKSEEiEC0DabBspoumQ | 7bwMX6gOZEuYm92+9lgz2Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839564 | 74828 | 3064574 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 211313-24 | Prepare & Submit - Wet-Pipe Sprinkler Systems - Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2022-11-18 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-28 08:00 | 2022-11-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EmbIkvbNYU++mgNFAVQOLQ | AZ168h9ilkKwyhRaIyNmvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839565 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1080 | Procure Metal Framing for Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-16 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F1u7IBegTkO7FChhbqT4Fg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839566 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1760 | Architect Approve Mockup - Curtain Wall / Storefront / Glazing (084413, 084113, 088000) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b65PZlVwbEuEw9pRdcSdTg | WTbx6237vk6+e/mZL2GPNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839567 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1750 | Architect Approve Mockup - Flashings (076200) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 08:00 |  |  | 2023-04-15 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WTbx6237vk6+e/mZL2GPNA | 5Mvy9AS+A0m7sp7Tf/GGPg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839568 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1740 | Architect Approve Mockup - Fiber Cement Panels (074646) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-24 08:00 | 2023-04-02 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Mvy9AS+A0m7sp7Tf/GGPg | YRv7Yax4pkWRMDych9qyEA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839569 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1730 | Architect Approve Mockup - Metal Panels (074213.13 and 074213.13) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-11 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YRv7Yax4pkWRMDych9qyEA | q1/QASL1VEyT0FrWtX4VkQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839570 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1720 | Architect Approve Mockup - Composite Framing (074210.11) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-17 08:00 | 2023-02-17 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | q1/QASL1VEyT0FrWtX4VkQ | 3E2ibi3040qEZhNYZCaEQw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839571 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1710 | Architect Approve Mockup - Waterproofing / Vapor Barrier (072715) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-30 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-09 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3E2ibi3040qEZhNYZCaEQw | MoaEdr5X5kGUh8ZA9bw4DA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839572 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1700 | Architect Approve Mockup - Gyp Sheathing (061600) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-29 08:00 | 2023-01-09 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-23 08:00 | 2022-12-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kIh+SdGLWkyZoBx7y2Cf0w | MoaEdr5X5kGUh8ZA9bw4DA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839573 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1110 | Architect Approve Mockup - Metal Framing (054000) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-07 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MoaEdr5X5kGUh8ZA9bw4DA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839574 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1710 | Decrotive Glass (GF-01) - B1 | 18662 | -408 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 10 | SkohBCZPMkSFSnQydTn8RA | PxyTBXKPX0CYg7TimMSn9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839575 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1710 | Decrotive Glass (GF-01) - A1 | 18662 | -408 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-18 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 9 | Dne+ja1YZkm/cotPsL0U6w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839576 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1060 | Complete Drywall at Curtain Wall Test Locations | 18662 | -72 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z8sa9f5740iyCaeIrgNz/A | Hx49REROkU+EZ5NMgk5Cbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839577 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1000 | Setup Water Spray System for Testing Curtain Wall | 18662 | -72 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-11 17:00 |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 551MDdjCYEqQ4mHOAmWqDw | eqz7mtkrjk+QJ62RsPUk8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839578 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1020 | Water Test Curtain Wall | 18662 | -72 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IQQRbVw/WkybsQOH2gOksA | mJDn7BjsPUGwgmXCvGATHg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839579 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1580 | Baffle Ceilings - A1 | 18662 | -368 | 40 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 6000 | 0 | 6000 |  |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 8 | 6 | NeOTAZLt30arINUVqAcVaw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839580 | 74828 | 3064712 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 095400-MU04 | Architect Approve Mockup - Specialty Ceilings - Baffle |  | -520 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-19 17:00 |  | 2023-09-16 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-16 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-16 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 8 | 5 | 5Lb0ijyixEKLkApy8Gs+SA | pBbmhr4lz0GdlHW35LUz2g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839581 | 74828 | 3064712 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 095400-MU03 | Mockup - Specialty Ceilings - Baffle | 18662 | -368 | 0 | 16 | 0 | 40 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 8 | 4 | q1r0K+ECaUuPa1SFHQH8Jg | UAh67VG6OEGfSrEfOWtTAQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839582 | 74828 | 3064714 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 095400-34 | Review & Approve - Specialty Ceilings - Baffle Ceilings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25 08:00 | 2022-08-05 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CrnVGms9IkeCa1lO8SJ7Bg | uPVb5aEPUkmLcZ5eZMqJEw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839583 | 74828 | 3064714 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 095400-24 | Prepare & Submit - Specialty Ceilings - Baffle Ceilings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0JnpU/nbQ0G9aIwtGZ1LEQ | U79Tyq0WdEmVYU0FldmNIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839584 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1000 | Prepare and Submit Written Training Plan |  | -280 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | er6fOyIrWUCp8tplKnkHwA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839585 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1160 | Complete Drywall at Storefront Test Locations | 18662 | -152 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hx49REROkU+EZ5NMgk5Cbg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839586 | 74828 | 3064712 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 321600-MU02 | Architect Approve Mockup - Conc Curbs, Gutters and Sidewalks |  | -64 | 120 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9kyyIABPSki04m3BojOj9g | z6kmrk3RZkaOpyKh0uQ/4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839587 | 74828 | 3064712 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 321600-MU01 | Mockup - Conc Curbs, Gutters and Sidewalks |  | -48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2obMHYTsq0G4Ee9DN6P8/g | p+D1cRm37EuR2HhvCAsh8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839588 | 74828 | 3064712 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 281300-MU02 | Architect Approve Mockup - Access Control System |  | -232 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-09-16 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-16 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-16 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pBqnwT6oOUitPZCIVRJU4Q | z6kmrk3RZkaOpyKh0uQ/4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839589 | 74828 | 3064712 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 281300-MU01 | Mockup - Access Control System |  | -160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | osWrBeNkykOej6A6BvGeiQ | p+D1cRm37EuR2HhvCAsh8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839590 | 74828 | 3064712 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 122413-MU02 | Architect Approve Mockup - Roller Window Shades |  | -240 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hSVKnZX78kOsE7wA+Wyiww | z6kmrk3RZkaOpyKh0uQ/4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839591 | 74828 | 3064712 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 122413-MU01 | Mockup - Roller Window Shades |  | -176 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CiSShSrDO06gkgTIecFXnQ | p+D1cRm37EuR2HhvCAsh8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839592 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK-1780 | Architect Approve Mockup - Graffiti-Resistant Coatings (N/A per RFI 167) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-31 08:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hpqIB2Z2LUmFyKzYwHEZHg | z6kmrk3RZkaOpyKh0uQ/4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839593 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1770 | Mockup - Graffiti-Resistant Coatings (N/A per RFI 167) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-31 08:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xOS+1AyXnEayKcOB44PB7A | p+D1cRm37EuR2HhvCAsh8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839594 | 74828 | 3064712 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 095400-MU02 | Architect Approve Mockup - Specialty Ceilings - Wood |  | -504 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 9 | 3 | pBbmhr4lz0GdlHW35LUz2g | z6kmrk3RZkaOpyKh0uQ/4w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839595 | 74828 | 3064712 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 095400-MU01 | Mockup - Specialty Ceilings - Wood | 18662 | -352 | 0 | 16 | 0 | 40 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 9 | 2 | UAh67VG6OEGfSrEfOWtTAQ | p+D1cRm37EuR2HhvCAsh8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839596 | 74828 | 3064712 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 088113-MU02 | Architect Approve Mockup - Decorative Glass Glazing (GF-01) |  | -576 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 |  | 2023-10-21 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-21 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-21 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 8 | z6kmrk3RZkaOpyKh0uQ/4w | gGxDxn8zLkS14TR14XCNYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839597 | 74828 | 3064712 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 088113-MU01 | Mockup - Decorative Glass Glazing (GF-01) |  | -408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 7 | p+D1cRm37EuR2HhvCAsh8g | Yt7iIGn+XkWZlzAaSivyeQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839598 | 74828 | 3064712 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 079513-MU02 | Architect Approve Mockup - Exterior Expansion Joint Cover |  | 152 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gGxDxn8zLkS14TR14XCNYA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18839599 | 74828 | 3064712 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 079513-MU01 | Mockup - Exterior Expansion Joint Cover |  | 104 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yt7iIGn+XkWZlzAaSivyeQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18839600 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1260 | Install Solid Surface Window Sills | 18662 | 264 | 624 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K2IHrQXWXEC+eCUzYGDpxQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839601 | 74828 | 3064712 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 066116-MU02 | Architect Approve Mockup - Solid Surfacing Fabrications |  | 384 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o4YEwX59m0yN6IRta9JK5w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839602 | 74828 | 3064712 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 066116-MU01 | Mockup - Solid Surfacing Fabrications (Window Sill) |  | 264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jHSzdDgnykiLeZNQTtxH2g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839603 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK0910 | Prepare & Submit Mockup Plan (014339-1.7.A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-22 00:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ji+axNNZtk+oIOi8uz98Yg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839604 | 74828 | 3064710 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | OFCI1020 | OFCI - Access Control System Switches |  | 0 | 496 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BtpaeWC+yEKyeqlJA2mFsg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839605 | 74828 | 3064710 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | OFCI1000 | OFCI - CCTV System Switches |  | 0 | 496 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5EOr3DqSdE2ytCU139iWfA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839606 | 74828 | 3064710 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | OFCI1120 | OFCI - Speakers |  | -328 | 168 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0md5zrBT+U6+O80xLdII8w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839607 | 74828 | 3064710 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | OFCI1100 | OFCI - Projectors |  | -328 | 168 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cBC0tXCypEyb3F+RpLqX0A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839608 | 74828 | 3064710 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | OFCI1080 | OFCI - Wireless Access Points |  | -328 | 168 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SBOOjzVnp0ukaqwaUaYGmQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839609 | 74828 | 3064710 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | OFCI1040 | OFCI - Digital Signage in Student Study |  | -160 | 336 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 96OrZTTICE63HX8Y0cvSKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839610 | 74828 | 3064710 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | OFCI1060 | OFCI - Televisions |  | -312 | 184 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-12-04 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7fIZA+ENa0uQl/YtRJiS9A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839611 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1240 | Owner Training - Irrigation Systems |  | -392 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QWWDe7RBIESDwM/imwDgbA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839612 | 74828 | 3064709 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1010 | Schedule Trainings with Owner (7-Days in Advance) |  | -376 | 16 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-08 17:00 |  | 2023-11-18 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-18 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-11-18 08:00 | 2023-11-24 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bRFPRF5KS0+qjNbnzdG+rA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839613 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1300 | Prepare & Submit Demostration & Training Video Recordings |  | -440 | 56 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-16 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UG53H1oyNUGdonBNCzVxlg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839614 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1220 | Owner Training - Digital Video Surveillance |  | -400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XAVh4ozo7kuqpPzMpHecYg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839615 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1200 | Owner Training - Access Control |  | -400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ahiXZuV5WU+PTCiJv1jb4Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839616 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1180 | Owner Training - Communications Horizontal Cabling |  | -400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ck+1a6VHVUyiPJ3HbRoVxg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839617 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1160 | Owner Training - Electrical / Lighting Contol |  | -400 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tPgjhtclxkWj+9qwUblUEw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839618 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1280 | Owner Training - Building Automation System (16 Hours) |  | -440 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 |  | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O1xNRFa+0EO7SWxCE3IJFw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839619 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1260 | Owner Training - HVAC Equipment & Devices |  | -440 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8PX5br1g40yGTAfTsRLepw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839620 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1140 | Owner Training - Wet-Pipe Sprinkler System | 18662 | -400 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7BOnmZv1N0S61Meb/uYMyg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839621 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1080 | Owner Training - Laboratory Fume Hoods |  | -400 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X3fTGhvsXUiOOxokeC1Rjg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839622 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1120 | Owner Training - Plumbing Systems |  | -400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9865 | 0 | 9865 |  |  |  | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | llNzPYLoAk6hYlmEa4lE8Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839623 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1100 | Owner Training - Elevator |  | -400 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 |  | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lskvd5YlIECKp8xD1UBMng |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839624 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1060 | Owner Training - Roller Window Shades |  | -280 | 160 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-17 17:00 |  | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-07 17:00 | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-07 17:00 | 2023-12-07 08:00 | 2023-12-07 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z1G7leYCbEuxUJZ8prFsNg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839625 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1040 | Owner Training - Folding Panel Partitions |  | -240 | 200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | P8D3II4eWUmMQXjKivTvPQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839626 | 74828 | 3064709 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | TRN1020 | Owner Training - Coiling Counter Doors |  | -248 | 192 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9E4KjxYjP0GaDmdlwgY5TQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839627 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1310 | Commissioning - HVAC Systems | 18662 | -496 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 35 | fno2jjMw5k6UPOYIBwtOaA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839628 | 74828 | 3064708 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1300.1 | Install Nuetralization Tank | 18662 |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 24 | 17799 | 17799 | 0 |  | 2022-07-27 08:00 | 2022-07-29 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jSQawZrk8EKRxPrNeVoVQA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839629 | 74828 | 3064622 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI092-100 | RFI 92 - Panelboard Clarifications |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-27 08:00 | 2022-07-11 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-27 08:00 | 2022-07-11 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VOJ8JDn8nky8WGI8LlpSHQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839630 | 74828 | 3064505 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 033000-30 | Revise & Resubmit - Cast-In-Place Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-20 08:00 | 2022-06-24 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nlXM3n3pxEOEnAy2r3L3Dg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839631 | 74828 | 3064505 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 033000-20 | Review - Cast-In-Place Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-09 08:00 | 2022-06-17 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MUADMlbyb0eTt7tBFtlOGA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839632 | 74828 | 3064450 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | PM1000 | Notice to Proceed (NTP) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-16 08:00 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-11 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pL/fZMyY9EG8kCToDuYv1w |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839633 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PM1100 | Adverse Weather Contingency |  | -744 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-13 17:00 |  | 2024-02-11 08:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-11 08:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-11 08:00 | 2024-02-14 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 39 | LBzjHiwH0UmvwVDrus/I0w |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839634 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1150 | Substantial Completion |  | -744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-13 17:00 |  |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 |  | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-14 17:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 | CS_MEOB | PT_Normal |  |  | 1 | 40 | NUs3iK82X0WXHAlf24c8PQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839635 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PM1200 | Project Closeout & Final Punch |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 303115 | 0 | 303115 |  |  |  | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KqOLVN9dwU+rOydFkK7LMg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839636 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1250 | Final Completion |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rk3ftZSOB0uTSueD2mmsYA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839637 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_LOE | DT_FixedDUR2 | TK_Active | PM1050 | Period of Performance [LOE] |  | -744 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-16 08:00 |  | 2023-02-02 08:00 | 2023-11-13 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2024-02-14 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2024-02-14 17:00 | 2022-07-11 08:00 | 2024-03-09 17:00 | 2023-02-02 08:00 | 2023-11-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zNS7uYis806dVbtkaESWlQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839638 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1010 | Permanent Power |  | -648 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 9 | juUDvezYm0Sc/nhc2F5b6w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839639 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1020 | Elevator Sign-Off |  | -456 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +/6ZqRrfREuWYVJEWYB2Sg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839640 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1030 | Roof Dry-In - East Bldg |  | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-07 17:00 | 2023-05-07 17:00 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-07 17:00 | 2023-05-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 5 | 5 | 0RD40XHrpUWE3qiRP7uiRA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839641 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1040 | Roof Dry-In - West Bldg |  | -712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-03-23 17:00 | 2023-03-23 17:00 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-23 17:00 | 2023-03-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 15 | kz3cy6LloEmK2mDrpYU+xw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839642 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1060 | Exterior Dry-In - East Bldg |  | -536 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 7 | 7 | 0fsHge9jCEGC/hj507sF4A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839643 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1070 | Exterior Dry-In - West Bldg |  | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-13 17:00 | 2023-07-13 17:00 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UMJwKyFfOEmQisnxCdpmlA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839644 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PM1080 | Governmental Delay (8.1.4.1) |  | -744 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-09 17:00 |  | 2024-01-26 08:00 | 2024-02-10 17:00 | 2024-01-26 08:00 | 2024-02-10 17:00 | 2024-01-26 08:00 | 2024-02-10 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 38 | 07FphU51N0aTbZAeDmPlXg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839645 | 74828 | 3064450 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | PM1090 | Start Foundations - East Bldg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-18 08:00 | 2022-08-18 08:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-11 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | D9giYpJab0CtUlQnMj/WnA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839646 | 74828 | 3064450 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | PM1110 | Start Foundations - West Bldg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-26 08:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-25 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zGCyNwLzQU2MgPdHXdZz5A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839647 | 74828 | 3064450 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | PM1120 | Start Structural Steel - East Bldg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-21 08:00 | 2022-12-21 08:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-22 08:00 | 2022-12-22 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NgtTlbhEqkK0LPl8e602/Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839648 | 74828 | 3064450 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | PM1130 | Start Structural Steel - West Bldg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-22 00:00 | 2022-11-22 00:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-14 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 36NUVpJ+tEGBAO3W2cTQYA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839649 | 74828 | 3064450 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | PM1140 | Complete Structure - East Bldg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 08:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qFqDpKze/UKrf6cGuK9VIw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839650 | 74828 | 3064450 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_Complete | PM1160 | Complete Structure - West Bldg |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-19 17:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 10 | YCwIij6N10GstvkNSOL1Sg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839651 | 74828 | 3064635 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 282300-10 | Prepare & Submit - Digital Video Surveillance |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2023-03-06 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-01-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gY0q4U2YRUGVvRxGfTgtWQ | XWeEzAc3QU+V/v8OqEg87g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839652 | 74828 | 3064635 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 282300-12 | Review & Approve - Digital Video Surveillance |  | -80 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-28 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vfb0WK51RUaTBoYZpFiRVw | r0U3k9ozAkGZgU9uzHp7dQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839653 | 74828 | 3064635 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 282300-14 | Procurement - Digital Video Surveillance |  | -80 | 40 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lL4FLIk4k06eNdP5cv+NTg | zGuO/8Mma0S+2DZ04IyX2Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839654 | 74828 | 3064634 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 281300-10 | Prepare & Submit - Access Control Systems |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2023-03-06 17:00 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-12-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XkfiLVWz20qPVFYpLXoN6g | GHU31nFl70SgvWidzGkvJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839655 | 74828 | 3064634 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 281300-12 | Review & Approve - Access Control Systems |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WNI/vrV/nk2FH44P4RwzBQ | TK/+Oh1SlEKBGZv4sdAiMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839656 | 74828 | 3064634 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 281300-14 | Procurement - Access Control Systems |  | -160 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-25 08:00 |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-04-03 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wqthBw7Wjk+m9S6gASVW/A | NoXNulig2EqJSkpttEqSuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839657 | 74828 | 3064632 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 275116-10 | Prepare & Submit - Audiovisual Equipment Mounts - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-17 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aR1bJeClGU68a6c4dEEFNA | FXyFKnjfmESkme0SbIgwEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839658 | 74828 | 3064632 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 275116-12 | Review & Approve - Audiovisual Equipment Mounts - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v6289YrbpEeTbNPK6jR+tA | kNx+aRHqvkOEIr94YvnRfA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839659 | 74828 | 3064632 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 275116-14 | Procurement - Audiovisual Equipment Mounts |  | 472 | 656 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gVgBiTqdvkmUJkxv60XVLA | rWZJ0/Bz0Umc45tjgvXf/w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839660 | 74828 | 3064631 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 273000-10 | Prepare & Submit - Fire Alarm - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 05Qy8Yf/MUW6fxBgtP/K+w | Tc7fw79WoUW5G19hvqEtaA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839661 | 74828 | 3064631 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 273000-12 | Review & Approve - Fire Alarm - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-09 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RJts7Du/Zkiii/8oxory9Q | AimuIvzTc0O+DHgIjqf4Mw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839662 | 74828 | 3064631 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 273000-14 | Procurement - Fire Alarm |  | 576 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-27 08:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-03-08 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JHitjuMlakSdftqewa0QzQ | AzuBODI8IE+lvTwzUQM3ZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:07 | JeJones | JeJones |  | N
18839663 | 74828 | 3064630 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 271500-10 | Prepare & Submit - Communications Horizontal Cabling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-17 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-11-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | riW7qqpPA0KA2W/cN7jP3w | /N9rPcxwjkWaufBkkiNyBA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839664 | 74828 | 3064630 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 271500-12 | Review & Approve - Communications Horizontal Cabling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-18 08:00 | 2022-10-27 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-30 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sPTvs4z/skCjVaLczmqbHQ | KHInBe2kVEOyynzbQQ6vWg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839665 | 74828 | 3064630 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 271500-14 | Procurement - Communications Horizontal Cabling |  | 56 | 88 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kUDuhQbEH0K2+vnkbRewXQ | SqyR045egUu0v+ictBrQmg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839666 | 74828 | 3064629 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 271300-10 | Prepare & Submit - Communications Backbone Cabling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-01-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VYOb8x9qZUOBeFX4PBDqDQ | v0q7dkR+uE+Ed0MY9RSorQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839667 | 74828 | 3064629 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 271300-12 | Review & Approve - Communications Backbone Cabling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-14 08:00 | 2022-10-27 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TGz6JKbV9UaisArPdX1MDQ | Vn3p8QPV6028hVo/WQ1UNQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839668 | 74828 | 3064629 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 271300-14 | Procurement - Communications Backbone Cabling |  | 56 | 88 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xFUxjQTB4UqV62A2CVNhfA | PTDfTD1AQ0GjfE+0bauV5Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839669 | 74828 | 3064627 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 265600-10 | Prepare & Submit - Exterior Lighting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-17 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C4jQe2hVgkOytX/9kOD2qg | MLrH1hcy6EeHputJPEY0VA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839670 | 74828 | 3064627 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 265600-12 | Review & Approve - Exterior Lighting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-18 08:00 | 2022-08-03 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yFlEotEcBU2+/OCvf/DmyQ | xAIVMJDSgUyJ9wSn7MCqjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839671 | 74828 | 3064627 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 265600-14 | Procurement - Exterior Lighting |  | 376 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-23 08:00 |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CdfIuo7cOkGhqesd4ySRrw | YQ8zZ5LSAUyCG+g0t4ii/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839672 | 74828 | 3064626 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 265100-10 | Prepare & Submit - Interior Lighting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-17 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DvgIrfNZIUaCXS6Lrhb96g | 6rcA0PWhrECKumVkfkz2EQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839673 | 74828 | 3064626 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 265100-12 | Review & Approve - Interior Lighting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-18 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qDT2mDVvuEG0Q7plhxpJnA | /x5efx8x9UmTHLPLEZ8Yww |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839674 | 74828 | 3064626 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 265100-14 | Procurement - Interior Lighting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24 08:00 | 2023-04-17 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xXqXVBTPak62EO1ilaDOrw | ZWsucYXhGE6lJriT6WPS7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839675 | 74828 | 3064625 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 264313-10 | Prepare & Submit - Surge Protective Devices (SPD) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HFm2sUef9EipxqtsaI7cgg | LX5zvys2MkK+sGMvHGwrrg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839676 | 74828 | 3064625 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 264313-12 | Review & Approve - Surge Protective Devices (SPD) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16 08:00 | 2022-06-30 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N2/+r932dU60NaTzv2GswA | A4owp9vB+k6Y2tGTKaTZdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839677 | 74828 | 3064625 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 264313-14 | Procurement - Surge Protective Devices (SPD) |  | 96 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-12 08:00 |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mdVJ6eu30kKFYChqfRusfg | e6CyHBgFQ06j5VOYXpekIw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839678 | 74828 | 3064624 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 262816-10 | Prepare & Submit - Circuit and Motor Disconnects |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AF0xkMaO2EeZ5p9gS8beMQ | iDmx5cdWRkq6YxVGlQgvfg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839679 | 74828 | 3064624 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 262816-12 | Review & Approve - Circuit and Motor Disconnects |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-15 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sbqZ9Hsuxkye8wxwG2gWJQ | H9hBnN/xGECWtsvOPMMrlw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839680 | 74828 | 3064624 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 262816-14 | Procurement - Circuit and Motor Disconnects |  | 456 | 536 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9FLs+XGkp0O46Y/rBXgsKg | CC5EP9m1mUy2Wvj3/YOpxw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839681 | 74828 | 3064623 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 262726-10 | Prepare & Submit - Wiring Devices and Connectors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2022-06-17 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q6k0Css8b02ed2Fuwi2ACw | a79gFoZ6zEu9hz6u032Fsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839682 | 74828 | 3064623 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 262726-12 | Review & Approve - Wiring Devices and Connectors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-18 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mDhZO4Wv3k2NbIka7e6icg | PK2Zkak8cU+SWTXY4tz+6Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839683 | 74828 | 3064623 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 262726-14 | Procurement - Wiring Devices and Connectors |  | 288 | 480 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eO6Tfdpgc0yFTWtYOwEP4g | IclKqAQhUECcp9Hkt5DakQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839684 | 74828 | 3064622 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 262416-10 | Prepare & Submit - Panelboards |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AKiAn+MbOEGRi9pzVKgj0A | VJGG/kaQ20KXTAhcU6k9vg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839685 | 74828 | 3064622 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 262416-12 | Review & Approve - Panelboards |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16 08:00 | 2022-06-23 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DxvcQbJY7k6uDHu0pd9JFw | Nmru/72VZEGvjC09kNXOkw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839686 | 74828 | 3064622 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 262416-14 | Procurement - Panelboards |  | -32 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-12 08:00 |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2022-07-19 08:00 | 2023-01-24 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | np9rPzxhxka9FGr4e5BUXQ | O0z6I1XA0U2BQVTsX8uyMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839687 | 74828 | 3064621 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 262413-10 | Prepare & Submit - Switchboards |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cmW4IfzFikC5BlK0iOpUJQ | +0rfYq50SEugwaSU15VO7w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839688 | 74828 | 3064621 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 262413-12 | Review & Approve - Switchboards |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16 08:00 | 2022-06-30 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A5Rhoke8cEua9C5Wp6PZsA | Hz0EVPp9k0ypT7Tz6ZAEYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839689 | 74828 | 3064621 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 262413-14 | Procurement - Switchboards |  | 144 | 16 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-12 08:00 |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2022-07-18 08:00 | 2023-01-23 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QPyOiPIK0keXgHLGvhG3Rw | hrrB8IhsaU+94wuqkdeoOQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839690 | 74828 | 3064620 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 261200-10 | Prepare & Submit - Pad Mounted Transformers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-10 08:00 | 2022-06-14 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gsmn4ZBirE6ppIWq4StZrA | bsBVyR41ek+FJzy16a+20A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839691 | 74828 | 3064620 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 261200-12 | Review & Approve - Pad Mounted Transformers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-15 08:00 | 2022-06-20 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iex/yXtr80KYIdTmPzyN9Q | D4a0eh4h8UO14GlwWqPLyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839692 | 74828 | 3064620 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 261200-14 | Procurement - Pad Mounted Transformers (Est. 13 Month Lead Time) |  | 424 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30 08:00 |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2022-08-30 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qjLg2CMP2EKwBOB0JtbbYw | m31K2YvT1USI6rktCkk4KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839693 | 74828 | 3064619 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260943-10 | Prepare & Submit - DLM Lighting Control |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-06 08:00 | 2022-06-20 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FDyjXgaLYUuzdwdkbnrQMA | JJAQLkYGukupwf+qkF7ejg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839694 | 74828 | 3064619 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260943-12 | Review & Approve - DLM Lighting Control |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-21 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EVGBpELQ2kKUZwqoqU/9kQ | FQD1xECf202TtH1/MgqmHw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839695 | 74828 | 3064619 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 260943-14 | Procurement - DLM Lighting Control |  | 184 | 88 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9jQjstx7AEuwhuGkLcEdzQ | J+EeJ59dsUy/a/N+jYJGRw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839696 | 74828 | 3064618 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 260573-10 | Prepare & Submit - Overcurrent Protective Device Coordination Study |  | -232 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24 08:00 |  | 2023-03-21 08:00 | 2023-07-19 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2023-03-13 17:00 | 2023-03-21 08:00 | 2023-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l95WgzOE3kqTg/TU/N2ivQ | X13/8t+wEkqV7wWQQMWC4g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839697 | 74828 | 3064618 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 260573-12 | Review & Approve - Overcurrent Protective Device Coordination Study |  | -232 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | diGNiAo53EmS4inILSpB8w | eMmOhMUXIU63B2t1yAM84w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839698 | 74828 | 3064617 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260544-10 | Prepare & Submit - Manholes and Handholes (N/A per RFI 086) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d68uRm4vu0SiRjUVrSEttA | cAQwEQntu0Cu/AdsuTS+lQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839699 | 74828 | 3064617 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260544-12 | Review & Approve - Manholes and Handholes (N/A per RFI 086) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XMkSQnS4sUKd7yedsr3G2g | G36oWkUyuUK5r0kWiXx7Jw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839700 | 74828 | 3064617 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260544-14 | Procurement - Manholes and Handholes (N/A per RFI 086) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-27 08:00 | 2022-12-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5+Y24f1tx0Wt1tp2iWEPXQ | UYQFxg4fhEasqbByQHrznA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839701 | 74828 | 3064616 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260529-10 | Prepare & Submit - Supports and Hangers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-02-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tYIf22zsUUuO/6VsJ0cJlw | h2e3fPqhxE+B6QtQ6LMysQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839702 | 74828 | 3064616 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260529-12 | Review & Approve - Supports and Hangers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-15 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-02-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zQ4is7XLd0a07Wxna8D7yw | D2BdhVyv9kicsuiAdrhEzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839703 | 74828 | 3064616 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260529-14 | Procurement - Supports and Hangers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 00:00 | 2023-02-01 00:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-02-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VD+rNDaqQEe/JHSwWVdGzw | FABuDnHPq0GLusyg4DOhmw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839704 | 74828 | 3064615 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260526-10 | Prepare & Submit - Grounding and Bonding |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | z1NlG7t9W0SIPO5FbwjKdg | KSAtolBNn0ipsDk4VFktZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839705 | 74828 | 3064615 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260526-12 | Review & Approve - Grounding and Bonding |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-15 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fb6WvCZngkyidRdHHh4EFA | 7m5giMnbBUKXjf97urqG+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839706 | 74828 | 3064615 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 260526-14 | Procurement - Grounding and Bonding |  | 416 | 640 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zx0VBYvdGUW7IOXHm8Q7qw | 69nwIOQ3m0yIdXAvE5bMhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839707 | 74828 | 3064614 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260519-10 | Prepare & Submit - Wire and Cable |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GifAHVrp3EC6XFRSvt3ESQ | 5bCElOpka0O9U2SwhWZhXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839708 | 74828 | 3064614 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260519-12 | Review & Approve - Wire and Cable |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16 08:00 | 2022-07-15 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /wBFxBeyIkWp8fJ7Towvpw | E8gF3oDNH0KB4CAkcUL3jw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839709 | 74828 | 3064614 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 260519-14 | Procurement - Wire and Cable |  | 296 | 264 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MRFWb5n21UKeK4AV7DZ0AA | wu5Mrozedker+Z0ImjNWtw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18839710 | 74828 | 3064613 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260513-10 | Prepare & Submit - Medium Voltage Cable |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-14 08:00 | 2022-06-17 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t9XkEWqVS0Kyu7nX5nJGWg | UVigaz5U0kiZrVq4X9c2fA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839711 | 74828 | 3064613 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 260513-12 | Review & Approve - Medium Voltage Cable |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-18 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5/2bM1KBsUii+ZeSxWGqEw | viealUceVkSsLSoCMmLabw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839712 | 74828 | 3064613 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 260513-14 | Procurement - Medium Voltage Cable |  | 312 | 344 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zJfis081t0GY9NvqhRtTHQ | VivvATq2j0yncxpGFkWzCA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839713 | 74828 | 3064610 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 237443-10 | Prepare & Submit - Custom Air-Handling Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-10 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QPZXU3DgvU6hGy7hnBncxw | nH+/mPebk0Kf4iOVwCPNUg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839714 | 74828 | 3064610 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 237443-12 | Review & Approve - Custom Air-Handling Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IJy0OLMiJUqd9yJFajtp8w | 5zmcJXhY3U6pabu1uD8c3A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839715 | 74828 | 3064610 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 237443-14 | Procurement - Custom Air-Handling Units |  | -80 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-02 08:00 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2023-03-27 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +PiQt53C6020dxIbF99Tcw | Sm1vni0heEiXwumBOS5a+Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839716 | 74828 | 3064608 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 236423-10 | Prepare & Submit - Air-Cooled, Scroll Water Chillers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-11 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | J02dX/qjzUuz2UpJCqBYJA | 2cq67vrTSkOA8lsTsb2OOQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839717 | 74828 | 3064608 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 236423-12 | Review & Approve - Air-Cooled, Scroll Water Chillers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T+UxvTX4VkaLbUbMZGtrTQ | mVuc2NIdk0+lzUHwtRVrAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839718 | 74828 | 3064608 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 236423-14 | Procurement - Air-Cooled, Scroll Water Chillers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-02 08:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-03-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QRVyFPaUKkeD8uDVH+TZtA | GmJZFkSt/0unGJyep8494Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839719 | 74828 | 3064607 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 235233-10 | Prepare & Submit - Water-Tube Boilers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-11 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7NM55UEkb0WqbRn6Ad4PsA | 5UaIELZXgUOpcppkqP7U/g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839720 | 74828 | 3064607 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 235233-12 | Review & Approve - Water-Tube Boilers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PgJeeV1MqEaSOKbcMpdEow | mPRisRRATUK4oALCXGvH8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839721 | 74828 | 3064607 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 235233-14 | Procurement - Water-Tube Boilers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-02 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aJKyh0l9ykmnn/qImyfEKw | /BQNy9ougkiqPa4t7liWCA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839722 | 74828 | 3064605 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233613-10 | Prepare & Submit - Airflow Control Devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-08-23 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ypV/gVxZGEKGvLmimHduZw | j6RyFOiWQkWRlRivRLXnKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839723 | 74828 | 3064605 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233613-12 | Review & Approve - Airflow Control Devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-11-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LuEix5s69EGGgKNxjYPPXA | bNS41lk/oECmb9rB/BolLg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839724 | 74828 | 3064605 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233613-14 | Procurement - Airflow Control Devices |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-20 00:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AqcUjbVbQku2/BqOzi1Kfg | nyh9S5+pK0KH0ZqfYMYJ0g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839725 | 74828 | 3064604 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233416-10 | Prepare & Submit - Centrifugal Fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-10 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | csbVIcuWGk+5GuO4ZIxZYA | KD3O9a/ZhUSEkhYJ5sJYmw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839726 | 74828 | 3064604 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233416-12 | Review & Approve - Centrifugal Fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-15 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mjhd4cq9TU2BbOAF7uSnYA | l7QE4WxsyUaq0qmryjKLwA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839727 | 74828 | 3064604 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233416-14 | Procurement - Centrifugal Fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-16 08:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-03-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sbgzYdVzyU28V/jMOfbMtg | yhiWy1Qea0eQT7FiVhZUcw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839728 | 74828 | 3064601 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232513-10 | Prepare & Submit - Water Treatment for Closed-Loop Hydronic Systems |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 00:00 | 2022-05-11 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZK22+USiHUmUKYgvH0W4fQ | B+9JEuOkyU6KRSEa1j8HHg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839729 | 74828 | 3064601 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232513-12 | Review & Approve - Water Treatment for Closed-Loop Hydronic Systems |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WRFD7yHCBUWoAOGVJNobxQ | YRxMqW/LYUmT1AVomaRG2A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839730 | 74828 | 3064601 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 232513-14 | Procurement - Water Treatment for Closed-Loop Hydronic Systems |  | 576 | 1072 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f9TDkm76bESbwtBx3iEPKA | anHe6LF8wkiSSHgqYAQmEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839731 | 74828 | 3064598 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230900-10 | Prepare & Submit - Building Automation System - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-15 08:00 | 2022-08-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-12-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | e3t5STxV0kGQIdJxfv0AuA | v31tQqtgn0qnSBBMMwrhfQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839732 | 74828 | 3064598 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230900-12 | Review & Approve - Building Automation System - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-26 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1mxmN8FY20C3Hyxfp7M58A | lxV/3Dpx1kWh5J32SBIkHA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839733 | 74828 | 3064592 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226700-14 | Procurement - Processed Water System for Laboratory Facilities - Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30 00:00 | 2022-11-04 00:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ha8gcKhxSEKZdwIGKYa1Lw | FkHpMd83Ek6CPS7G32ajkg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839734 | 74828 | 3064592 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226700-12 | Review & Approve - Processed Water System for Laboratory Facilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-06 08:00 | 2022-06-29 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IxPjXXmg7UmE7B6dy1cEPA | e2qgmJiTEke2iIW+mcZqLg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839735 | 74828 | 3064592 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226700-10 | Prepare & Submit - Processed Water System for Laboratory Facilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 939j65sYX0mmj1hoGHqeEQ | GXUiufSQKkyOMIzSFH94Cw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839736 | 74828 | 3064591 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 226219-14 | Procurement - Vacuum Equipment for Laboratory Facilities |  | 256 | 352 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W6JbDs6K00K7KymAs5SpRg | Be6yes0D6U+tAIlZ2DZfEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839737 | 74828 | 3064591 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226219-12 | Review & Approve - Vacuum Equipment for Laboratory Facilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-06-23 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DsRwiLiFMkiXiPJo6AWHJQ | VyxpPn0l4UqW9jXTsMi9CQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839738 | 74828 | 3064591 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226219-10 | Prepare & Submit - Vacuum Equipment for Laboratory Facilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-28 00:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qo2/CHJ3nkWj0P3GXnWdbw | EhRBha8X6kal5fp1rJ9b5Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839739 | 74828 | 3064590 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 226213-14 | Procurement - Vacuum Piping |  | -8 | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 00:00 |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uKjIla9MikGgCKPEUxyLQg | 5cF1FIOhCk6Aa61JHKPTRQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839740 | 74828 | 3064590 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226213-12 | Review & Approve - Vacuum Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-30 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wIqYrCtGh0+j7la7bpLwMg | BjhYDYWj3keHWZWwUKWxZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839741 | 74828 | 3064590 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226213-10 | Prepare & Submit - Vacuum Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-29 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QFqnAffCkkGtss5i+LcC2w | K2yBjwaHwUK0Tzc1dIPgfw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839742 | 74828 | 3064589 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 224100-10 | Prepare & Submit - Plumbing Fixtures |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-18 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dPnggbrQ6U62IaEtmm/NFg | Y2Ie236iFUqUb3wXaxsAVw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839743 | 74828 | 3064589 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 224100-12 | Review & Approve - Plumbing Fixtures |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-19 08:00 | 2022-05-27 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /dsu7vG/F0uB9kvWgtoUXg | nbIopggWFEG3X8Cl9PnQeQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839744 | 74828 | 3064589 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 224100-14 | Procurement - Plumbing Fixtures |  | 432 | 528 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gx6Y/onhuUCUsNQMz3b/Pw | aCQ29DV3pUSavDzz5oRQ6Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839745 | 74828 | 3064586 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 221519-14 | Procurement - General Service Packaged Air Compressors & Receivers |  | 256 | 352 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u5IBy9I4Z0m6VuIjPveb8w | owuyhRe5sUK3uymbSRX6Ow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839746 | 74828 | 3064586 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221519-12 | Review & Approve - General Service Packaged Air Compressors & Receivers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-14 08:00 | 2022-06-23 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DidYmA83fk6Al4o38hOm1A | FLwe/Rr6k0S/eDrbFe4KJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839747 | 74828 | 3064586 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221519-10 | Prepare & Submit - General Service Packaged Air Compressors & Receivers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-14 08:00 | 2022-04-13 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tQCojYyWtUCKJUavtHF4RA | MKjq8E70Ykq6QEf6CGckJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839748 | 74828 | 3064585 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 221513-14 | Procurement - General Service Compressed-Air Piping |  | -8 | 96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-29 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZO61iwnJ4k2Bzq290iuz0Q | Qy0FzN26LUyfsXDKFPFEKg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839749 | 74828 | 3064585 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221513-12 | Review & Approve - General Service Compressed-Air Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4OlVWh9zM0Gerpsr5EN0SA | vDxoO7mrlkWkhuDqATeyqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18839750 | 74828 | 3064585 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221513-10 | Prepare & Submit - General Service Compressed-Air Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AalnG4I8aUSOzZ2o5eJZGg | AKgmaq2XyU6AC8NXxrj6fw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18839751 | 74828 | 3064582 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 221123-14 | Procurement - Domestic Water Pumps |  | 256 | 352 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n93/4IBhYky1SSAWuUX+Lg | q7PrOwPiTkuAajqUNn2Azw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839752 | 74828 | 3064582 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221123-12 | Review & Approve - Domestic Water Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-30 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iZpV1pgJ8EG/8ii+QJq/Aw | U4Gk092IWUGcZU0vThG3KQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839753 | 74828 | 3064582 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221123-10 | Prepare & Submit - Domestic Water Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-01 08:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2DLPCHITNEqtdtgLuFNhdg | xNctRHOAAkajYCLnKWTeWQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839754 | 74828 | 3064572 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 142123-24 | Procurement - Machine Room-Less Electric Traction Passenger Elevators |  | 8 | 0 | 624 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-08 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-03-22 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PxhgdI5rdk+RQv3bpc2Z5w | ysBH3gMEdUC1Nc/fsem6QA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839755 | 74828 | 3064572 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 142123-12 | A/E Review - Elevator Submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30 08:00 | 2022-07-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-04-27 08:00 | 2022-05-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | t59Vgcyqd0OSA/5j3sZhgg | DcQRVWrsv0GGiXiB855aPw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839756 | 74828 | 3064572 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 142123-10 | Prepare & Submit - Elevator Submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-20 08:00 | 2022-06-29 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-04-27 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fpowOKqqpEq4jhkaoHZFfg | FEP36NqBNUWgk59iEV1oYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839757 | 74828 | 3064558 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102600-10 | Prepare & Submit - Wall and Door Protection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-01-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zODXcOuqr0i8uIELL8R3gA | VNS54GSPoE6ECo1O2kWY2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839758 | 74828 | 3064558 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102600-12 | Review & Approve - Wall and Door Protection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-26 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-30 08:00 | 2023-02-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zdgJQpQrPEqwJYKqMcOVzw | XjVe8RPpB0mxpgsmS4cuOA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839759 | 74828 | 3064558 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 102600-14 | Procurement - Wall and Door Protection |  | 656 | 672 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0wemJGDdMkCHV0oe9qmcCg | AV4APw4O+kGk7jFdLjE0NA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839760 | 74828 | 3064557 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102239-10 | Prepare & Submit - Folding Panel Partitions |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-12 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VHgMW0vLMkmwNtXqFHDbnQ | LNXOGfSbTk2fgKiLc7CkgA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839761 | 74828 | 3064557 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102239-12 | Review & Approve - Folding Panel Partitions |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-13 08:00 | 2022-08-05 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fklLDX+UGk6c1eVHoGtwPw | iXoeJU/c00O+3B1TCLoVkQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839762 | 74828 | 3064557 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 102239-14 | Procurement - Folding Panel Partitions |  | -88 | 224 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZX22OsIqmkmyW9G2XldRdw | ai9MUZaf1EinfQdWBTx1lA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839763 | 74828 | 3064554 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 101200-14 | Procurement - Display Cases |  | 264 | 464 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-16 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MkRBv4kMz0mb8HadsLyNdQ | Br96HRz1kUaspkZ7Jktogg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839764 | 74828 | 3064554 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101200-12 | Review & Approve - Display Cases |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3OuDjpirJU+rGfi+4MkgUw | ZgDadPWJhEKKX966289YVA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839765 | 74828 | 3064554 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101200-10 | Prepare & Submit - Display Cases |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U1CBw2zz8Uauw2b7yuvF3Q | fSvMRDu1MkmH+KgDX3IrDw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839766 | 74828 | 3064516 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 084126-14 | Procurement - All-Glass Entrances |  | -312 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DDjW7G7EuEqZzdUDW1/0+w | WOesUjeYlUaX2hfE6MPYAQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839767 | 74828 | 3064516 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084126-12 | Review & Approve - All-Glass Entrances - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-31 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gsHaxPprZEqFjJ0oYQXd5A | ue/VNxmE5E2TfjKRw+8kyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839768 | 74828 | 3064516 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084126-10 | Prepare & Submit - All-Glass Entrances - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-11 08:00 | 2022-05-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j6UBWDL+5Ee739GWYygpAg | sRVZTlV8R0qP4vMKfQK3jg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839769 | 74828 | 3064507 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 083313-14 | Procurement - Coiling Counter Doors |  | -328 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-12 08:00 | 2023-09-06 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-07-12 08:00 | 2023-09-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1kbJLGAPPkmgd8jBXrf5OA | hbSDqngaXUKHLNUzENNfnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839770 | 74828 | 3064507 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 083313-12 | Review & Approve - Coiling Counter Doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-10 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | k59A4NkN7k+08u67Vfmikw | 0lfMTR7xrUW5tvJY0Lxe/w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839771 | 74828 | 3064507 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 083313-10 | Prepare & Submit - Coiling Counter Doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-08-10 17:00 | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-11-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j20vxPdz3UC6coMNFlS8Cg | xsgI5xup1US5hAkQ5AJvfQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839772 | 74828 | 3064551 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 099623-14 | Procurement - Graffiti-Resistant Coatings (N/A per RFI 167) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24 08:00 | 2022-10-24 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-14 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sgCXZBfWDkyi+HpHdnzVAA | wq90yHVq+UOtP/jDninvuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839773 | 74828 | 3064551 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 099623-12 | Review & Approve - Graffiti-Resistant Coatings (N/A per RFI 167) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24 08:00 | 2022-10-24 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SGc/MV40BkmvIUcgXQKQWg | zRhjIGcSLEyD74Pn6pdMkg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839774 | 74828 | 3064551 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 099623-10 | Prepare & Submit - Graffiti-Resistant Coatings (N/A per RFI 167) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24 08:00 | 2022-10-24 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EZmx5Pr5xEuVw+omullDew | T3QvarGRqU+cYcR3M4no1g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839775 | 74828 | 3064550 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099600-14 | Procurement - High-Performance Coatings |  | -48 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7ND15k/yrk+YAbKaAhaQBQ | +R5IsJqrbUi9bORwEWhVDQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839776 | 74828 | 3064550 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099600-12 | Review & Approve - High-Performance Coatings - Product Data |  | -48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IwjGAryKN0iL1mH3HPO7Kg | LEIwACLJSEG38yK/Xr4e6Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839777 | 74828 | 3064550 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 099600-10 | Prepare & Submit - High-Performance Coatings - Product Data |  | -48 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24 00:00 |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jUP1ZJeS5kqqhbAWBDW7Nw | 68/KGmqMHkOEEC3McjrnFQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839778 | 74828 | 3064547 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 097723-14 | Procurement - Fabric-Wrapped Panels |  | 272 | 320 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-19 08:00 | 2023-07-17 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-07-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I+wV+lmAvEKVrrwhxKQ7Fg | 16V4shtNjk+NuGXICZJxFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839779 | 74828 | 3064547 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 097723-12 | Review & Approve - Fabric-Wrapped Panels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-20 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jhaGEJkKnUSegCZErvf8cg | 4w1JXyO14kKVuWwdfuCoCA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839780 | 74828 | 3064547 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 097723-10 | Prepare & Submit - Fabric-Wrapped Panels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-10 08:00 | 2022-05-19 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ULSQ//3vPUqt4UfJZ3UGiA | 4c9P7qJCY0O8EpEYKeciZg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839781 | 74828 | 3064544 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096536-14 | Procurement - Static-Control Resilient Flooring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-27 08:00 | 2023-01-31 00:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-01-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 73eZUytuuU2Xt+W9xKR9vQ | h3hYR4GP/USlqPPXw+vK0w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839782 | 74828 | 3064544 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096536-12 | Review & Approve - Static-Control Resilient Flooring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-30 08:00 | 2022-05-09 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-05 08:00 | 2022-08-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z+E0Qe3ML0OpyiJ7x8C4Og | WJNyUg9FOEWatsdgy0Ch7Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839783 | 74828 | 3064544 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096536-10 | Prepare & Submit - Static-Control Resilient Flooring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kMuQwGcXvUW5NzxVBqo8zw | JzCFJ2ooCECIR+763csJUA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839784 | 74828 | 3064543 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096516-14 | Procurement - Resilient Sheet Flooring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-27 08:00 | 2023-01-31 00:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-01-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CL4uOXbrh0Gez89pWcStIg | mPnpjMQ44UejZAqe7PLr0A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839785 | 74828 | 3064543 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096516-12 | Review & Approve - Resilient Sheet Flooring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-30 08:00 | 2022-05-09 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PlRVGg2WMUyYGepoHS+oSA | /MYoD/fvL0iJ3Ybiryc9iw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839786 | 74828 | 3064543 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096516-10 | Prepare & Submit - Resilient Sheet Flooring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gqNERjw2eESDqz1sEM4b4Q | dXbMGLmXbUqS0V/qX+y4Hg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839787 | 74828 | 3064541 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 095400-14 | Procurement - Specialty Ceilings - Wood |  | -352 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-02-28 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-02-28 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 9 | 1 | 3mdoFyG50UqOzXNH3N1MPQ | cNzXyAoNTUmzoE7j5SeUZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839788 | 74828 | 3064541 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 095400-12 | Review & Approve - Specialty Ceilings - Wood |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-20 08:00 | 2022-08-05 17:00 | 2023-02-28 08:00 | 2023-02-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-23 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uPVb5aEPUkmLcZ5eZMqJEw | plpfWNfmGka85xyIujAC7Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839789 | 74828 | 3064541 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 095400-10 | Prepare & Submit - Specialty Ceilings - Wood |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-20 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | U79Tyq0WdEmVYU0FldmNIg | sW0r3vTG60Cy+hXYoX44IA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839790 | 74828 | 3064527 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 088113-14 | Procurement - Decorative Glass Glazing |  | 24 | 432 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X521RjAiwEGdLyyqPQplxg | Bch98E6TvUyRoDbVYWbrpA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839791 | 74828 | 3064527 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 088113-12 | Review & Approve - Decorative Glass Glazing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FdxGQpP64km/Db3eyEsTEA | MKD1qG7HqUGRM3G1dJWJxQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839792 | 74828 | 3064527 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 088113-10 | Prepare & Submit - Decorative Glass Glazing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-01-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YnNX2JFtoEmGGbZGoANIiQ | Gy5NRu6SlEed1KcMfr4QFQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839793 | 74828 | 3064518 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 084413-14 | Procurement - Glazed Aluminum Curtain Wall |  | -48 | 208 | 80 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 00:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 832AP1hUc0eMXFgGWEb2gA | XgNegOPM9U6AkYU+KJkncw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839794 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084413-12 | A/E Review - Glazed Aluminum Curtain Wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-02 08:00 | 2022-07-25 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-04-27 08:00 | 2022-05-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PhX7cFPPckKIqPjQaVnMAg | 2fRtgBsFQkaoRQWwMnk24w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839795 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084413-10 | Prepare & Submit - Glazed Aluminum Curtain Wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-14 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-04-27 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iZaE6oMjpUC7tDtPE5lPqg | YLKCbg7t1Em0x5PXE3IoLQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839796 | 74828 | 3064533 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 078100-14 | Procurement - Applied Fire Protection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vwNlXIOD/0qe0dRp5KajWA | fGAGnlN2HEWb+EZprSi8Aw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839797 | 74828 | 3064533 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 078100-12 | Review & Approve - Applied Fire Protection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-24 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5CagIkKZn0Og1YCtGTvhwg | DcP0Cxc9XE2FDgwUm+kyLg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839798 | 74828 | 3064533 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 078100-10 | Prepare & Submit - Applied Fire Protection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-17 08:00 | 2023-02-13 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-05-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fel+H5V6xEWhepcKnA9Seg | ZMS3avP9WE+EFMtoz9xlIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839799 | 74828 | 3064529 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 075500-14 | Procurement - Single Ply PVC Roofing |  | -304 | 192 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 00:00 |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gxqye1MqD0iD/1ijOx/szg | Y0YVujQaYE2Q7fkr/tllmg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839800 | 74828 | 3064529 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 075500-12 | Review & Approve - Single Ply PVC Roofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-13 08:00 | 2023-03-10 00:00 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /rGiA6iL2kW+7fDj6JzcCQ | e0m3kcXJp0WSd0mpXYIEVg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839801 | 74828 | 3064529 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 075500-10 | Prepare & Submit - Single Ply PVC Roofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-12 17:00 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-10-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YhsTEl5X5k++7yhpzOLvyw | bMCOohdOa0+Xz2iFpCfB1w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839802 | 74828 | 3064519 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-14 | Procurement - Composite Framing Support System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2023-01-31 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lzO9uZbmak2o7wSrEifkqA | dQA2CpOCGku+fEK/rL7yMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839803 | 74828 | 3064519 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-12 | Review & Approve - Composite Framing Support System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-25 08:00 | 2022-07-15 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vHVthV9DYESFqqyWioCB1w | 7/1LpS51YUydART3nGJ6CA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839804 | 74828 | 3064519 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-10 | Prepare & Submit - Composite Framing Support System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-21 08:00 | 2022-06-24 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | P3/rEy1A7kO29FKllsjoNQ | 2XlFlDbBIU66t0dMqiTCBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839805 | 74828 | 3064512 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072715-14 | Procurement - Nonbituminous Self-Adhering Sheet Air Barriers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-11 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-31 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4GiWdRm46kK/KsNfNZTcSA | ilrAwjIsTU6XHujS2Sx1mw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839806 | 74828 | 3064512 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072715-12 | Review & Approve - Nonbituminous Self-Adhering Sheet Air Barriers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-27 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cSXcGm4FB0K7soqIK3sZAQ | 5Al75RA040Ocr/fjvzhlcw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839807 | 74828 | 3064512 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072715-10 | Prepare & Submit - Nonbituminous Self-Adhering Sheet Air Barriers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-11 08:00 | 2022-05-17 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v/Bge16oSUOecJakdAz4QQ | LuEo3k+SkUiwq4wgmMDN2g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839808 | 74828 | 3064501 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 071413-14 | Procurement - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing |  | 120 | 16 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sy1EIovrY0qka5JHIZX80Q | USi/bL6g3Ea9kK9w836HQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18839809 | 74828 | 3064501 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-12 | Review & Approve - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qoX6wvFbuUSCt80Il33zYQ | CWMU0ElS9UO8/agm1XPGqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839810 | 74828 | 3064501 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-10 | Prepare & Submit - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-15 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-10-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xRYnG2Qjf0SSqY+TQk3Paw | 2Zyl5eKPBkWCvMZluFlI1A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839811 | 74828 | 3064509 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064023-14 | Field Measure - Interior Architectural Woodwork (Spec Deleted per RFI #075) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RbJyL0nCVU6viGKXYZlTBw | XohEoxce/k652dw4LZHGIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839812 | 74828 | 3064509 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064023-10 | Prepare & Submit - Interior Architectural Woodwork (Spec Deleted per RFI #075) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-12-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FWOlZf9lBkmJwjMk0s5FQQ | Au4NY1buxUWA05/mpSM9WA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839813 | 74828 | 3064509 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064023-12 | Review & Approve - Interior Architectural Woodwork (Spec Deleted per RFI #075) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PgLhla+z+UuMLQ0KB81Kdw | ysDX5/dW3E2bT8Ky0JMPcw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839814 | 74828 | 3064509 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064023-16 | Procurement - Interior Architectural Woodwork (Spec Deleted per RFI #075) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-09 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7tef0FxwcUKKz8xPCWhS9A | FlXqqRuj7k+Gjm7/2vUJ2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839815 | 74828 | 3064528 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 055213-14 | Fabrication - Pipe and Tube Railings |  | 176 | 96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320 | 59600 | 44700 | 14900 |  | 2022-07-11 08:00 |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-12 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d4vK7atpNE6gcXBsPAgw2Q | Tfgy55KPw0KUEUqsg6LtnQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18839816 | 74828 | 3064528 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 055213-12 | Review & Approve - Pipe and Tube Railings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-20 08:00 | 2022-05-23 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VOBKcV2DkkOdS1m52ASwaA | dA4whW+meUWAGdLPMIO9Tg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839817 | 74828 | 3064528 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 055213-10 | Prepare & Submit - Pipe and Tube Railings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-11 08:00 | 2022-04-19 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /uZQ1HPA6E2Btt/7exQ3yg | VNHBji8hLkq44lfdutm4Mw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839818 | 74828 | 3064522 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 055113-14 | Fabrication - Metal Pan Stairs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 136680 | 136680 | 0 |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9Fttm8sgsUS/JNsQ5kzbTQ | gzPWei6Xn0CT4yAIOVOO2g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839819 | 74828 | 3064522 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 055113-12 | Review & Approve - Metal Pan Stairs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-26 08:00 | 2022-05-23 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TI3IU2Uk3k2rjMww0XFyBg | WY50YwULR02L6r4XY3P9+Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839820 | 74828 | 3064522 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 055113-10 | Prepare & Submit - Metal Pan Stairs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-05 08:00 | 2022-04-25 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vMmB68f2XUu6XIVzCyWWEw | nSiffyOHLEGFQL+DHzS2uA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839821 | 74828 | 3064606 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233713-10 | Prepare & Submit - Diffusers, Registers, and Grilles |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-11 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eJOZid+swEC5eDTqW0YiOw | aZ68zMBaike6jbhiPJrk3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839822 | 74828 | 3064606 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233713-12 | Review & Approve - Diffusers, Registers, and Grilles |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | n1YpPYAVa0WLXQKoj3svkA | Z4OzyfZaYkWodycwCipyaA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839823 | 74828 | 3064606 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 233713-14 | Procurement - Diffusers, Registers, and Grilles |  | 120 | 376 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 89Y5H/qaNUmUH4VR2ZdbEA | duwrwBtpBEG3/C++At6iUQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839824 | 74828 | 3064603 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233300-10 | Prepare & Submit - Air Duct Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-15 08:00 | 2022-06-16 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | p1mJxWgaM0yluqKi4eDW9Q | trFybw3y+EivsH3Et5C7mg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839825 | 74828 | 3064603 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233300-12 | Review & Approve - Air Duct Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-17 08:00 | 2022-06-21 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YzsjYKajV0ujMKObpbkwMQ | JSwbaig+e0mNDjyVh4WkgQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839826 | 74828 | 3064603 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 233300-14 | Procurement - Air Duct Accessories |  | -456 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-15 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iPcW0Wr0KEucWQJWviHe2g | WCw54pPQnUiVxNFndoHCAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18839827 | 74828 | 3064602 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233113-10 | Prepare & Submit - HVAC Ductwork Metal Ducts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-10-05 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-11-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6HJcu7tWVkOP18zi8+XfDw | wC9FMb2elEmB+GtURSel6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839828 | 74828 | 3064602 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233113-12 | Review & Approve - HVAC Ductwork Metal Ducts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-27 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-15 08:00 | 2023-01-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lrnBpKOcGkeMUx53bVnwjA | Eqex/ypnn0yYiyRlHUAdbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839829 | 74828 | 3064602 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233113-14 | Procurement - HVAC Ductwork Metal Ducts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-20 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MTI/5FDmYUeb5AjWDYAoUQ | ThsmsppvoE+OV88IMIjYuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839830 | 74828 | 3064600 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232123-10 | Prepare & Submit - Hydronic Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-11 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wUHZR4qxwUu0oJdfD7IW4A | wcpMpICdtEWuNPQ/wtXXpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839831 | 74828 | 3064600 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232123-12 | Review & Approve - Hydronic Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z0IrXfE7VEeYrAp1bBN8cw | 0Kcw8EpdL0ev6rleFpRWKA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839832 | 74828 | 3064600 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232123-14 | Procurement - Hydronic Pumps |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-02 08:00 | 2022-12-28 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-02-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jNtPlD/xa0mZgZ1Xyg2lvA | t2Sd5+8QNki3EK2/hRn18Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839833 | 74828 | 3064599 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232113-10 | Prepare & Submit - Hydronic Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-10-07 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-11-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NSb+iweRnkC0ZsUwxyTdDA | JFFDPXaPmUKY/kpwDMQ54g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839834 | 74828 | 3064599 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232113-12 | Review & Approve - Hydronic Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-11-07 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /rHM9X3SuUu6JCFvzXkoSw | gzw3eIz/0EK+W8XCeD3TSg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839835 | 74828 | 3064599 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232113-14 | Procurement - Hydronic Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-09 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ijI/5/555UqNVLbUBYWYdA | /DUvLD0twUS8iyNknxdw5g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839836 | 74828 | 3064596 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230593-10 | Prepare & Submit - Testing, Adjusting, and Balancing for HVAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-27 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-01-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +scrUrJyJk+MWFRDsnZR6g | lt1qB8MFt0CuFKtKpQRFdw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839837 | 74828 | 3064596 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230593-12 | Review & Approve - Testing, Adjusting, and Balancing for HVAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-27 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-30 08:00 | 2023-02-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j1mDOBeHS0aTNS9CBQbcIw | Sa7/7rUpqEyMkAF5wo3MbQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839838 | 74828 | 3064595 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230553-10 | Prepare & Submit - Identification for HVAC Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-13 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /yhhQxyV8kSNOusBfrcafA | ggtOZWEnoEKtXXB0lZeH+Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839839 | 74828 | 3064595 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230553-12 | Review & Approve - Identification for HVAC Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-16 08:00 | 2023-02-06 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VphbStpemkygX1KljMAD+w | lSv/ayvBgEWrwriX4SYSpQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839840 | 74828 | 3064595 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 230553-14 | Procurement - Identification for HVAC Piping and Equipment |  | 128 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-07 08:00 |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-11 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | O6GvCSoMaEKFwJ+dVcDuAg | MFxj7+sWvkaLg26BEZeL4Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839841 | 74828 | 3064594 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230529-10 | Prepare & Submit - Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2023-02-23 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-11-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EdB6OwNic0Os1x4raKD+mw | pTjwkx1sXUKC4ep7wKf6Gg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839842 | 74828 | 3064594 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230529-12 | Review & Approve - Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-27 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9xLrd0s0lUOckfBHt11DUg | 6YroQdCwlEifuD8wPyXhoA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839843 | 74828 | 3064594 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230529-14 | Procurement - Hangers and Supports for HVAC Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4XwBuxpZ80a/wiEawcui4g | I0fl9D2N4kqUodpLlrlaCA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839844 | 74828 | 3064611 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 238123-10 | Prepare & Submit - Ductless Split System Air Conditioners |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-06-10 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | iaAStpvsd027XWqgRxRraA | PfFpjbu6n0KqFdtMnOwGMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839845 | 74828 | 3064611 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 238123-12 | Review & Approve - Ductless Split System Air Conditioners |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-11 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KazD2vRCO0igdPLDglMoDw | Fjw722CVhU6JA2Ultx9yRw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839846 | 74828 | 3064611 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 238123-14 | Procurement - Ductless Split System Air Conditioners |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-14 08:00 | 2023-01-12 00:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-01-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | m40Sg+OCskapmv/Xq8w3rw | IgtP0+7t8km5966o52Gaiw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839847 | 74828 | 3064609 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 237413-10 | Prepare & Submit - Packaged Outdoor Gas-Electric Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-06 08:00 | 2022-05-09 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RWfW2GUwyUKVw6f/w+pTaQ | 5DN/MwcWT0GaZjeC5FRcsg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839848 | 74828 | 3064609 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 237413-12 | Review & Approve - Packaged Outdoor Gas-Electric Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-10 08:00 | 2022-05-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yNhDhKpyTk2CfoC4Zmv/2A | YshtFnwFREC9wauYzl508Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839849 | 74828 | 3064609 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 237413-14 | Procurement - Packaged Outdoor Gas-Electric Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25 08:00 | 2023-03-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-03-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Py9j02OUmkafuXke9IfAwA | iXUvs3V1BEeT7Ds4Jqmayw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839850 | 74828 | 3064597 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230700-10 | Prepare & Submit - HVAC Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-09-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-12-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YOI9CcbzBEKgjqCgK/JyHw | eAnbnNSn6UOJD0LwP3nUYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839851 | 74828 | 3064597 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230700-12 | Review & Approve - HVAC Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-16 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-29 08:00 | 2023-01-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N5YVCIUA102UR6lZZR7B+g | VZFt/ZJtJEu5Qo1H7X5umA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839852 | 74828 | 3064597 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 230700-14 | Procurement - HVAC Insulation |  | 0 | 88 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | aehbK4XRdEKQqMEUvKr9JA | 0pKPMtV6AUCQqbKmF8GFIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18839853 | 74828 | 3064579 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221110-10 | Prepare & Submit - Facility Natural-Gas Piping - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7ywe4PB1akyIPKvFGcAS9Q | uRuauoBYE06PJ8A88N1zcw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839854 | 74828 | 3064579 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221110-12 | Review & Approve - Facility Natural-Gas Piping - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6M03sHPWHk2nTwtCphNt0w | WDQ52JRCkki/RG57Li9o1A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839855 | 74828 | 3064579 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221110-14 | Procurement - Facility Natural-Gas Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12 08:00 | 2022-04-26 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hfMpFGGgoUi7DkmjEVc8+w | 0E0AJulTN0C2/n5z4zX1hg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839856 | 74828 | 3064564 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 115213-10 | Prepare & Submit - Projection Screens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-15 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-06-30 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-03-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CJO5wbCujU6C6PyLU3il0A | ze8agdtRYE6v7zd8Ee8iYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839857 | 74828 | 3064564 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 115213-12 | Review & Approve - Projection Screens |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-15 08:00 | 2023-03-09 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-06-30 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-28 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QtxRIcIcS0W4Q47yef+5RQ | WQe0R4ttkkmgEPjOEYO9MQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839858 | 74828 | 3064564 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 115213-14 | Procurement - Projection Screens |  | 344 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GHbQWt4h8UiWlyRVnK58tg | AbxSMKvY/0GX0bidopwolw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839859 | 74828 | 3064556 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102113-10 | Prepare & Submit - Plastic Toilet Compartments |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-25 08:00 | 2022-04-01 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3QkpTKwEo02y4YgRKnE5Tg | NbTrumC400GpayyDy2A3HQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839860 | 74828 | 3064556 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102113-12 | Review & Approve - Plastic Toilet Compartments |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-02 08:00 | 2022-04-18 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lwHDdLspT0eRIDIY5f5cAQ | LjKX/ZuOn0GAeg8W4N8lIQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839861 | 74828 | 3064556 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 102113-14 | Procurement - Plastic Toilet Compartments |  | -40 | 56 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e0MW/kkRMkuaPLNGa86YgQ | a45/Kq/Ryk+DwM5r6cdXZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839862 | 74828 | 3064588 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 223400-14 | Procurement - Fuel-Fired Domestic Water Heaters |  | 256 | 344 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | F62f4VqA1kS4hwsoMCbsew | iphoYxk8D0mrKN2uorW6Xg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839863 | 74828 | 3064588 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 223400-12 | Review & Approve - Fuel-Fired Domestic Water Heaters |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | N2zC8teadk248H9ju8B1kw | nFqaSsuzbUeEC1aQjZ9DmA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839864 | 74828 | 3064588 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 223400-10 | Prepare & Submit - Fuel-Fired Domestic Water Heaters |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PqohP3yoCUOnmyZqzNlDqg | eXYKJMpkm0CC5TpgWhpLxA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839865 | 74828 | 3064587 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 223300-14 | Procurement - Electric Water Heaters |  | 256 | 352 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kPPFo2tUiEuR7jRdFulWFw | vQMPkkAF4kOp5Ssw5EyZ9w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839866 | 74828 | 3064587 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 223300-12 | Review & Approve - Electric Water Heaters |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xCVnH3+G60CiPB8F/+CTzg | q8agyzwgzUKsmFRZhtzX8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839867 | 74828 | 3064587 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 223300-10 | Prepare & Submit - Electric Water Heaters |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KnyOL8Kzz0+aSFGQsQClQA | pNBTWjINVUKGqcvV7y34Dg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839868 | 74828 | 3064584 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221413-14 | Procurement - Storm Drainage Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-22 08:00 | 2022-07-22 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 89Q4164F8Eq78xCCF5z6AA | Wk4ILVuP00OyLNLD1k2QCw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839869 | 74828 | 3064584 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221413-12 | Review & Approve - Storm Drainage Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-13 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EkGqavVTJUWzCtG74vPpqQ | b2EHhDG9bUWLCEWHxlFbNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839870 | 74828 | 3064584 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221413-10 | Prepare & Submit - Storm Drainage Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-18 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7zxzUUAE2EG3+mSCy8R/9w | BlQpEWBeGkieQz3K09mnVw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839871 | 74828 | 3064583 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221316-14 | Procurement - Sanitary Waste and Vent Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-13 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MZ8J0+CTEky6plj71rdxjQ | ljeMDkFKpk22hpeEMvBDUw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839872 | 74828 | 3064583 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221316-12 | Review & Approve - Sanitary Waste and Vent Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OG7R3YZp9k2OCX4UhsKjUg | 0ksH+vVjzUSoGOpHxaoCng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839873 | 74828 | 3064583 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221316-10 | Prepare & Submit - Sanitary Waste and Vent Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MJE9eFJ5eEe3OcUq2PgP6A | ewOtSAyND0uaB35vcoQxFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839874 | 74828 | 3064581 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221119-14 | Procurement - Plumbing Specialties |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12 08:00 | 2022-04-26 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hh5LXdBfZE+i3JOkSQnskA | I7wMolh1MkW84FZEoRY5Og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839875 | 74828 | 3064581 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221119-12 | Review & Approve - Plumbing Specialties |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TBssesKn/0yjbaTNzrGQgw | 0kMrvnKGAk2rfQuHFAWSaw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839876 | 74828 | 3064581 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221119-10 | Prepare & Submit - Plumbing Specialties |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-28 00:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mzlEFhjXOkS2l5COZTQyWQ | +pSUoQCMOUyhIoLPh07m0g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839877 | 74828 | 3064580 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221116-14 | Procurement - Domestic Water Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12 08:00 | 2022-04-26 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hlfyq+5vxEyIZY4E3LBoYQ | s/+VRC16PEakQdFwwbhrpw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839878 | 74828 | 3064580 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221116-12 | Review & Approve - Domestic Water Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZNIKxvrSwkW1vO8l7VZ3wQ | QrbXQyL2CE62JAyzAnqIjw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839879 | 74828 | 3064580 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221116-10 | Prepare & Submit - Domestic Water Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-17 08:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YT/cO7T6AEyo9ddBsWv/VA | rh4FAoZZzUCsMPVFyBFEbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839880 | 74828 | 3064578 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220719-14 | Procurement - Plumbing Piping Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-24 00:00 | 2023-02-07 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GNv8fRfwB0yXczITmgQfSg | fdk6syH6EkGQ2kivk/uXnA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839881 | 74828 | 3064578 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220719-12 | Review & Approve - Plumbing Piping Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-23 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mpTKkHYUPkCBWfLPzdtDwg | 20W8E2OBZUSumJvXyqbzEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839882 | 74828 | 3064578 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220719-10 | Prepare & Submit - Plumbing Piping Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-03 00:00 | 2022-12-30 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-12-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | baOPzTv/DEiOITax2cHJ5w | bv3c+QEg0UCmBGuYPvCfQQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839883 | 74828 | 3064577 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220553-14 | Procurement - Identification for Plumbing Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 00:00 | 2023-02-01 00:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vwYtz8j0eEOi3TwsZuhwZg | lYDZZkZ+fkSeymheSHolSw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839884 | 74828 | 3064577 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220553-12 | Review & Approve - Identification for Plumbing Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8K2nvdCiCUGss6bAq8iH3w | L6R5cvxDPUqwXzq0BsZtig |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839885 | 74828 | 3064577 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220553-10 | Prepare & Submit - Identification for Plumbing Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-15 08:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AWksXw/1s0+xaNiN5a7DpQ | hGq+bGqoLkqizapOOytiMw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839886 | 74828 | 3064576 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220529-14 | Procurement - Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 00:00 | 2023-02-01 00:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v9XSgK5NhkKY7JrTNrDrRw | 9HlXyXuTyECwa+oB0qpwBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839887 | 74828 | 3064576 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220529-12 | Review & Approve - Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-27 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-30 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HIQMpZjzWE6IH7Xt+hKNkw | YzPYab7V5kG1kjEzMf26lg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839888 | 74828 | 3064576 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 220529-10 | Prepare & Submit - Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-30 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NRyYbEHJGUKbqbiY5kw7dA | 5eBoLHo9Fkqobc1AM3BqIg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18839889 | 74828 | 3064574 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 211313-14 | Procurement - Wet-Pipe Sprinkler Systems |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-20 00:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XqSfAhW8QECfkdc5dmikIQ | 3MwMLOMtyECU4DaeLPr4Kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839890 | 74828 | 3064574 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 211313-12 | Review & Approve - Wet-Pipe Sprinkler Systems |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-06 08:00 | 2022-07-18 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-17 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7bwMX6gOZEuYm92+9lgz2Q | O8qL75Gu8kq2UT5d4gpcGQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839891 | 74828 | 3064574 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 211313-10 | Prepare & Submit - Wet-Pipe Sprinkler Systems |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AZ168h9ilkKwyhRaIyNmvg | iNnN+a6g6ES1hIm/54rKLQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839892 | 74828 | 3064570 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123661-14 | Procurement - Solid Surfacing Countertops (Spec Deleted per RFI #76) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-13 08:00 | 2023-02-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lYNozQhxN0ygzulm6hpz6Q | fkBW0Y3390O3lVRGSWfwPA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839893 | 74828 | 3064570 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123661-12 | Review & Approve - Solid Surfacing Countertops (Spec Deleted per RFI #76) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-29 08:00 | 2023-01-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o4ZbxTm4j0+OKgoGr2R+Cw | N0nPUBZd9EC7ratjQcSdIQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839894 | 74828 | 3064570 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123661-10 | Prepare & Submit - Solid Surfacing Countertops (Spec Deleted per RFI #76) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-12-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0TCxnVcm8UKf7GOojWgywA | O+RnUD4N30emhG3LGDfi0g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839895 | 74828 | 3064569 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 123623-14 | Procurement - Plastic Laminate Clad Countertops |  | 240 | 360 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /LSBSHrAJ0Gv9K4mvFXgFg | 8qCfaofGAkeiB4S7LfCWQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839896 | 74828 | 3064569 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123623-12 | Review & Approve - Plastic Laminate Clad Countertops - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZP6xYuAoVEa9DLqgzijaJg | E4kh2LaZYEeJLeuQXY8kWg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839897 | 74828 | 3064569 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123623-10 | Prepare & Submit - Plastic Laminate Clad Countertops - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-06 08:00 | 2022-08-19 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-11-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nkq1bvaOy0elODn9S1/r6g | GICvwo1JbEaLYGrNpKAEtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839898 | 74828 | 3064568 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 123553-14 | Procurement - Laboratory Casework |  | -248 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-22 00:00 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-03-06 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ABOlbvuQpkikzAYRAAoNLQ | O7xjNMKyNUmykEvugZPNFg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839899 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-12 | Review & Approve - Laboratory Casework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-16 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8+T5+BnTPk6MqeyuA9zxBw | QN+sDJLkkEKEtt361LRzNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839900 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-10 | Prepare & Submit - Laboratory Casework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-08 08:00 | 2022-08-30 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g4ElFDt0YECJ7jYNeGUU5Q | 3k4yeZ1JzUWabh0B9popag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839901 | 74828 | 3064567 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 122413-14 | Procurement - Roller Window Shades |  | 224 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-09-11 17:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-09-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fVEQgsK51kWBZCQfWhm86Q | Z0yorhOdqUORW392EAtJLg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839902 | 74828 | 3064567 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 122413-12 | Review & Approve - Roller Window Shades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 | 2023-03-15 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-24 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eClel2v3i0mK8YpTJWd2qA | koHgpDGigE+CTwwL2YEItw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839903 | 74828 | 3064567 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 122413-10 | Prepare & Submit - Roller Window Shades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-05-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NdlzTu6TNUW7WYksiPxiDQ | pziCffYjpkq94GyHGADquw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839904 | 74828 | 3064565 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 115313-14 | Procurement - Laboratory Fume Hoods |  | 304 | 720 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-27 08:00 |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2022-12-01 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | otg7czarQ0Gy40iOMnh4Og | 8fvupVeXtU+Ed0aLptg0kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839905 | 74828 | 3064565 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 115313-12 | Review & Approve - Laboratory Fume Hoods |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-10-24 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yn8pqnKeOUmlkT3TSdjxIQ | xm2xTPpf/kGOTYGJkcAlxQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839906 | 74828 | 3064565 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 115313-10 | Prepare & Submit - Laboratory Fume Hoods |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-22 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-12-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xblg4v4M50qw/N3Xnfs4SA | 3XllKhuAGUW7gua2J75PMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839907 | 74828 | 3064562 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 105113-14 | Procurement - Metal Lockers |  | -304 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9gf+mYOfcEaLrC+zYvTJnw | 7B2qUtWuRUCVHhXb1RKeYg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839908 | 74828 | 3064562 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 105113-12 | Review & Approve - Metal Lockers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-29 08:00 | 2023-01-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j02P8sHnakatBxaZMfZ3Jw | WjXNqFeDMUSm7KPL4lXI8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839909 | 74828 | 3064562 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 105113-10 | Prepare & Submit - Metal Lockers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-24 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-12-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nu0pHwUw1UySbHnbdpqGsw | /0gE6Hawb02tfMaX2rvGFg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839910 | 74828 | 3064561 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 104416-14 | Procurement - Fire Extinguishers |  | 496 | 512 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nmvlqk9pvUmq2X9DJHKe2Q | ig24UkFSDECFUnlBLHJbOw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839911 | 74828 | 3064561 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 104416-12 | Review & Approve - Fire Extinguishers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dOuQ/6Mlhk6li/SfjEyWCA | xHrn7HqSeEGVMcU1VkBbsA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839912 | 74828 | 3064561 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 104416-10 | Prepare & Submit - Fire Extinguishers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-24 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-01-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SCFE4c+wakmRCHy3nMknvA | 61wDHYtXuUie4xMG4yC64Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839913 | 74828 | 3064560 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 104413-14 | Procurement - Fire Protection Cabinets |  | 496 | 512 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8wETVV5NsE2RNnoakUq0lw | qFdgYyLkAESZAdG33RrgaA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839914 | 74828 | 3064560 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 104413-12 | Review & Approve - Fire Protection Cabinets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25 08:00 | 2022-06-20 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8EszpWjNgEGMff3EOdP1Og | yXpczCjeyUWCShgBteRoCg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839915 | 74828 | 3064560 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 104413-10 | Prepare & Submit - Fire Protection Cabinets |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-25 08:00 | 2022-05-24 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Aog7CQAlcEKib/xBvBA9TQ | 6eAKu3GDV0CaSlIiijdiEw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839916 | 74828 | 3064559 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 102800-14 | Procurement - Toilet, Bath, and Laundry Accessories |  | 472 | 568 | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X6hluqGtFUmWqnjjirnOyA | g6GatWGMo0iP7UniwrAShg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839917 | 74828 | 3064559 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102800-12 | Review & Approve - Toilet, Bath, and Laundry Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-30 08:00 | 2023-02-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | n8ZQNK9njUOgKFF6bklPqA | 8slekD7C9ES4dLU4rjOnvA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839918 | 74828 | 3064559 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102800-10 | Prepare & Submit - Toilet, Bath, and Laundry Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-24 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-01-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pOwvdfREuEeQJ5+W93uaNw | bFAAFHkoE0S19/ppbSTlng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839919 | 74828 | 3064555 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 101400-14 | Procurement - Signage |  | 600 | 560 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h0zKtqGnD0qcp6yFXDeIzA | ylCQoaUXHUqF53P9N6gEIw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839920 | 74828 | 3064555 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101400-12 | Review & Approve - Signage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-14 08:00 | 2022-11-17 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nddkP3/y9EiYjfztlbc79Q | SRlxcA/vdESapG6M7xSd6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839921 | 74828 | 3064555 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101400-10 | Prepare & Submit - Signage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NV4NYp93lEy9MvSLfvlGPA | 993Kb7Gts0eSR6TTaSVhuQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839922 | 74828 | 3064553 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 101100-14 | Procurement - Visual Display Units |  | 560 | 736 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n8f0BB+k6UWbHhQqphCtzQ | sZNilgnux0mFqwSfAncPTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839923 | 74828 | 3064553 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101100-12 | Review & Approve - Visual Display Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 26lPVOqyH0mK/B3SXvLzWA | PyOQb1AQMUeq/w43vFnmvQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839924 | 74828 | 3064553 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101100-10 | Prepare & Submit - Visual Display Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 443ZjGgXVkCsoBvyzwnHNg | nAykPiGOu0yFbd3f7N0Hqw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839925 | 74828 | 3064549 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099123-14 | Procurement - Interior Painting |  | -288 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-05-25 17:00 |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-05-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rLxR7ljVF0en+o1RdYVMUA | vLd01OcLQ0CsaszTQlh29w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839926 | 74828 | 3064549 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 099123-12 | Review & Approve - Interior Painting - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-22 17:00 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QrXOtgHOYEu3d9Jsr+Gi7A | RF/lQD23u0CvK9AqbWCmPA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839927 | 74828 | 3064549 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 099123-10 | Prepare & Submit - Interior Painting - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-12-06 17:00 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YMvIt32FYEu0qVsINmR5CQ | xDfi9TM6n06iz/DWohGI2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839928 | 74828 | 3064548 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099113-14 | Procurement - Exterior Painting |  | -120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /2BlgLIcbUeX18386jX8Sg | wO62mxOrkEeFKyrHF5u9fg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839929 | 74828 | 3064548 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 099113-12 | Review & Approve - Exterior Painting - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-02-03 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5GvI/CvtqkSxHn7YawTVIA | JPnpm/LHg0KIxzrIWRlt4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839930 | 74828 | 3064548 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 099113-10 | Prepare & Submit - Exterior Painting - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24 00:00 | 2023-01-19 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gTFo113yIkuBl15EmcRexg | yTF48cCv6keUvEvD11SapA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839931 | 74828 | 3064546 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 097200-14 | Procurement - Wall Coverings |  | -408 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 3 | lMhLb8OiWUaCpr6lpsRDUQ | n4XGQmYVHU63Tp0DIgC2nw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839932 | 74828 | 3064546 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 097200-12 | Review & Approve - Wall Coverings |  | -408 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 2 | SVywrfOHskSRW7v7+o6tjg | VlLx2OwWiEOewwPm7Cgmog |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839933 | 74828 | 3064546 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 097200-10 | Prepare & Submit - Wall Coverings |  | -408 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 00:00 |  | 2023-02-17 08:00 | 2023-03-30 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-05-23 17:00 | 2023-02-17 08:00 | 2023-03-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 1 | F9kCOYra9UO6tJ82OQG+0Q | kq+VAulku06+9F48fHDLpw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839934 | 74828 | 3064545 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096813-14 | Procurement - Tile Carpeting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-27 08:00 | 2023-01-31 00:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R03ZS6g3jUqbwtJKzltbig | gCvM24FHgEmSAEVvzVag6Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839935 | 74828 | 3064545 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096813-12 | Review & Approve - Tile Carpeting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-30 08:00 | 2022-05-09 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-05 08:00 | 2022-08-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lv0dRUJFlEmHpZC4j1GJYg | 7v8RDD97ck6fGR4RH7pI6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839936 | 74828 | 3064545 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096813-10 | Prepare & Submit - Tile Carpeting |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UOMqrS578UebuXtVqqdY9g | rJ6UXjl2BkiPazKSH7VeWg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839937 | 74828 | 3064542 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096513-14 | Procurement - Resilient Base and Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-27 08:00 | 2023-01-31 00:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Wvp8jsGanUK0gB67wC5mjQ | +4OWV5C52UG98C2GjPEzMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839938 | 74828 | 3064542 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096513-12 | Review & Approve - Resilient Base and Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-30 08:00 | 2022-05-12 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zECdR5RnYEmsaAQndIELjg | zUgb56TqrESEde2IaJXlPQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839939 | 74828 | 3064542 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 096513-10 | Prepare & Submit - Resilient Base and Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-04 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dwCYxtFaHUO8KjfD1pZnDQ | 2VdID6wIC0iNJmAH+V1yug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839940 | 74828 | 3064540 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 095113-14 | Procurement - Acoustical Panel Ceilings |  | 40 | 320 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fzF/syytYki2Dz8/4fNiEA | JnxcAdcdMEOyGQQnCSsZDw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839941 | 74828 | 3064540 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 095113-12 | Review & Approve - Acoustical Panel Ceilings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-20 00:00 | 2022-08-22 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DB6mvM+VIkGgooZu6PdPcQ | 3RVGGvUbrEmWlmMBccu+EA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839942 | 74828 | 3064540 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 095113-10 | Prepare & Submit - Acoustical Panel Ceilings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-10 08:00 | 2022-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vqfyGyZGcEex+bc7ibHP+w | fhwDWxNM8Ea8+XsPGXekKg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839943 | 74828 | 3064539 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 093013-14 | Procurement - Ceramic Tile |  | 504 | 600 | 168 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-03-14 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fNbQsMXolkOjyLp/XbUjuw | Z3Cp13XHQku+BfB+1g/r8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839944 | 74828 | 3064539 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 093013-12 | Review & Approve - Ceramic Tile |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-09 08:00 | 2022-04-18 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 03TpDPed10+PduYC9pTnxA | ieoVzXSGoUK6yFlbULjKNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839945 | 74828 | 3064539 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 093013-10 | Prepare & Submit - Ceramic Tile |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-08 00:00 | 2022-04-08 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rv3pu3B48Eu6b8ysJlc4/g | XJWklUK5HkW9pmQg7YzkOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839946 | 74828 | 3064538 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 092900-14 | Procurement - Gypsum Board |  | -344 | 152 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lAo1mSDxokOvPwLhHp4UYA | E4JRqgrvgkKemvPqX7IVjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839947 | 74828 | 3064538 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 092900-12 | Review & Approve - Gypsum Board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-09-26 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TYv9XIeI9EiSp2Kmr2nTXw | bdc33jJ4A0WCV5786FDyag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839948 | 74828 | 3064538 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 092900-10 | Prepare & Submit - Gypsum Board |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-29 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-25 08:00 | 2022-10-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Aps6iqnbB0mgpZMI3N/tKw | 6v2ttqSWmUee0UR3Sy9N9g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839949 | 74828 | 3064537 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 092216-14 | Procurement - Non-Structural Metal Framing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-04 00:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LDqhwkJCCE6hCSuA5Nn7Uw | U4johQZRF0qYICbWVWyRdg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18839950 | 74828 | 3064537 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 092216-12 | Review & Approve - Non-Structural Metal Framing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y+Fq/ySMLkqqS+BBSdg4GA | m5w3BM50z0ybZ6f/f2Qr1Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18839951 | 74828 | 3064537 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 092216-10 | Prepare & Submit - Non-Structural Metal Framing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-29 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-25 08:00 | 2022-10-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DQi39o4wqUq2SY8Se08hjg | Lh/GwSZuHEWZ7WNbDACWsA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18839952 | 74828 | 3064536 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 092116-14 | Procurement - Gypsum Board Shaft Wall Assemblies |  | -368 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-27 00:00 |  | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uJIlheDTOEObber8VuS54w | wf7gpIg++0+c9cfpDnfIjg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839953 | 74828 | 3064536 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 092116-12 | Review & Approve - Gypsum Board Shaft Wall Assemblies |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-09-26 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | evWlV/ZS40W4OVAg3YPmiA | E4qVuKfg9UOu5rLYhIuYYA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839954 | 74828 | 3064536 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 092116-10 | Prepare & Submit - Gypsum Board Shaft Wall Assemblies |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-07-29 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-25 08:00 | 2022-10-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rvSzgA3DgEGsfQnGpnYOtw | WYWyfJE2pk+rmkBWP6SQxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839955 | 74828 | 3064531 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 089119-14 | Procurement - Fixed Louvers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23 08:00 | 2022-08-23 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ksQiaIZWx0uvJeLeeGxz9A | nQDWmA6xwkShHfLdMS3d4g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839956 | 74828 | 3064531 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 089119-12 | Review & Approve - Fixed Louvers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23 08:00 | 2022-08-23 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-22 08:00 | 2022-10-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MGJLylI8yUyyoERN6gXuzA | GmzKytXgrUC2O3tfkPM+Fw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839957 | 74828 | 3064531 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 089119-10 | Prepare & Submit - Fixed Louvers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-23 08:00 | 2022-08-23 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CC1HlXJf10uccuVb8gw0qA | 4x59P3m1l02u0kxGIyWwsg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839958 | 74828 | 3064526 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 088000-14 | Procurement - Glazing |  | -264 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NcUbjj1SV0qZw9/G08O1dA | uVaS4Vyyh0SBYGRhs4I82g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18839959 | 74828 | 3064526 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 088000-12 | Review & Approve - Glazing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-30 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | A3v8bbMZskyG4s+igLqfMg | Sl+4cFNTMk6/+XahLi+UdA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839960 | 74828 | 3064526 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 088000-10 | Prepare & Submit - Glazing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-29 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nfJnINWgJUCLB7+Gn70xkw | FOnI+Pr44kS2x19HJ2jRsw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839961 | 74828 | 3064525 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 087100-14 | Procurement - Door Hardware |  | 552 | 648 | 216 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-20 00:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-04-25 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bGDWIPz0w0O4kC8EfU8vAA | xzssJcRjX02WV3/xQfswkw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839962 | 74828 | 3064525 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 087100-12 | Review & Approve - Door Hardware - Aluminum Entrances |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-19 08:00 | 2022-06-20 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FwNHrhLQTE2qVthrOc4i3g | t1kzOxLK60yhURFKm8D83g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839963 | 74828 | 3064525 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 087100-10 | Prepare & Submit - Door Hardware - Aluminum Entrances |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-18 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 31W7cWz0c0GZ5p6qqPzq4Q | Fea5tqQXr0KEZ9zcqxY3iA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839964 | 74828 | 3064513 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 084113-24 | Procurement - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts |  | -48 | 208 | 80 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-03 00:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | X6Kl4KN80kihBJJSTPUC4g | ZQ25w6Zyx0GWa8sx0t39TA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839965 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-12 | A/E Review - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-20 08:00 | 2022-05-27 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-05 08:00 | 2022-08-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QWS2s0pQLkuF0oKwsnifAQ | +NhT9lK8aU+CBC86HKYvdg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839966 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-10 | Prepare & Submit - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01 08:00 | 2022-04-20 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-04-27 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KhXrbYoCiEKTbAiO5G45Gg | TYEMRArDyk+l4TqW0qjvPw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18839967 | 74828 | 3064499 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 081113-14 | Fabrication - Hollow Metal Frames |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26 00:00 | 2023-02-02 00:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yp+lZZ4vukyJSig6naCygQ | 5TRIkeaxOUWcjRfy3OWyKg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839968 | 74828 | 3064499 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 081113-12 | Review & Approve - Hollow Metal Doors and Frames |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-07 08:00 | 2022-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9jH88yF3jU27Muj2D2SZKQ | tEkJqKMxxkWYBasnbHG0QQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839969 | 74828 | 3064499 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 081113-10 | Prepare & Submit - Hollow Metal Doors and Frames |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-13 08:00 | 2022-06-06 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TKZ5WX/8FUunNM7OBVfkAg | boR77i0TKUiT8e76v4Gadg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839970 | 74828 | 3064534 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 079513-14 | Procurement - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies |  | 256 | 152 | 320 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-05 00:00 |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wOUsX0gipECcp+Ojfxd2XQ | pWDD7mS4XkmTcG2l+5XeLw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18839971 | 74828 | 3064534 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 079513-12 | Review & Approve - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25 08:00 | 2022-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jdxfdOyDukS5TU6exO4qsA | cCIkHSoPfU6zOiqJnL7zwQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839972 | 74828 | 3064534 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 079513-10 | Prepare & Submit - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-24 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ua8dO/3muUOoHaLrcir+FA | Y+/eL9+LKUKxrT3vz2xNTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839973 | 74828 | 3064532 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 077200-14 | Procurement - Roof Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01 00:00 | 2023-02-27 00:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ajekfSS7A0WCSe/ggjlSuQ | cICuvMYw/UW4NYqDSFUg1w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839974 | 74828 | 3064532 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 077200-12 | Review & Approve - Roof Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-31 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZVu5ch+4u0abtmhjoP0aPQ | NpeGU02UbUuejnuIv8eQEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839975 | 74828 | 3064532 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 077200-10 | Prepare & Submit - Roof Accessories |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-17 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ewuppq/H70G1x125iLNO+Q | qI7nRyT4B0+/Tj/025ZwBw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839976 | 74828 | 3064530 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 076200-14 | Procurement/Fab - Sheet Metal Flashing and Trim |  | -264 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-09 17:00 |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6Cp8KIEutUCAe4aa5BQ8Lw | GdJnUFXGTEWezPKuPmDAWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839977 | 74828 | 3064530 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 076200-12 | Review & Approve - Sheet Metal Flashing and Trim |  | -96 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-25 08:00 |  | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZHtqmrtJOEGqHJbBDMrrIA | f3S5/GEZhUqXlNXSVGLI6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839978 | 74828 | 3064530 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 076200-10 | Prepare & Submit - Sheet Metal Flashing and Trim |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-21 08:00 | 2022-06-24 17:00 | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-13 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sDX6jZ5LPkqHbMr9SoN4aQ | U3qw/MKPe0mtRjjLAC6Qxg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839979 | 74828 | 3064524 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 074646-14 | Procurement - Fiber Cement Siding |  | 264 | 392 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 00:00 |  | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-21 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4ksIyXRdqkm4pTEkKcQs8Q | mGv3SFM2kE28At+a63BmaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18839980 | 74828 | 3064524 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074646-12 | Review & Approve - Fiber Cement Siding - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-25 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JYOCcsU/xkC4Bpj7EVhyXg | iRJmZAOgg0697obekYSjGA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839981 | 74828 | 3064524 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074646-10 | Prepare & Submit - Fiber Cement Siding - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-21 08:00 | 2022-06-24 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DG4BShMAmkC1CcxQlAnjeg | NyqeR1Wmf0GqfqjBiKPXZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839982 | 74828 | 3064521 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-14 | Procurement - Formed Metal Wall Panels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-06-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B3A7fLGf80Cba2UNsBPnEQ | 8ISACifiW0erM9LfIC3jmg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839983 | 74828 | 3064521 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-12 | Review & Approve - Formed Metal Wall Panels - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-06-02 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DUwTBZiykEaecAMinDQUFQ | x0TSLuxTLkizB/CIBOZkrQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839984 | 74828 | 3064521 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-10 | Prepare & Submit - Formed Metal Wall Panels - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-17 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | snhkgorHDESi2pSSE9EqHA | FsqfQwz7ykyaPPm+VfKm0Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839985 | 74828 | 3064515 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 072726-14 | Procurement - Elastomeric Coating for Exterior Decks |  | 552 | 464 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0NIRchlg5kCZq2J0XP7K4A | RByjMbdQZEaKHMzWcyYgjg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18839986 | 74828 | 3064515 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 072726-12 | Review & Approve -Elastomeric Coating for Exterior Decks |  | 552 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 08:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jl/WKnAQ4k60Tod239VQ4A | ITjJzOGYnk+oyvUxjvtssA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839987 | 74828 | 3064515 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072726-10 | Prepare & Submit - Elastomeric Coating for Exterior Decks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 00:00 | 2023-03-13 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-05-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /QqGDwPCWkynKWDF/2vgnA | TWMOpIsoSEmyfhF3FM8YlA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839988 | 74828 | 3064508 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072600-14 | Procurement - Vapor Retarders |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-25 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +Tr/DCA4HESabU8D3a3rMA | j1oTynO5rEW4KyQbuUiijA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839989 | 74828 | 3064508 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072600-12 | Review & Approve - Vapor Retarders |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-11 08:00 | 2022-06-27 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 62OmvvbrWEKmdvUYanC5Zw | 9Fuc44kG+kOTJaVoG6ClsQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839990 | 74828 | 3064508 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072600-10 | Prepare & Submit - Vapor Retarders |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-10 08:00 | 2022-06-10 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 78zlCiYZE0mF5B0/3B8mZQ | lirbxe3SNUajRC0uhTAutg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18839991 | 74828 | 3064503 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072100-14 | Procurement - Thermal Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-22 08:00 | 2022-12-28 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JqDd2tX8qEOE2DA2zLBMaA | TVfACej/8EG0NTCH0+HFNw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839992 | 74828 | 3064503 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072100-12 | Review & Approve - Thermal Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 08:00 | 2022-09-08 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zkh41biiYUGF6ZeYvNrxuA | vrhl5oYPRk+NHgVoQk//kA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839993 | 74828 | 3064503 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 072100-10 | Prepare & Submit - Thermal Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-05 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sseFCYvlckOgz59Nmq9F8A | da5b0BVK3UibPP1MNgestA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839994 | 74828 | 3064517 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 066116-14 | Field Measure - Solid Surfacing Fabrications (Window Sills) |  | 560 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sdRqdZ7cVEGvFrHJwNuk9Q | y5D5avrvfU614RcZ4P7dHw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839995 | 74828 | 3064517 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 066116-16 | Fabrication - Solid Surfacing Fabrications (Window Sills) |  | 560 | 296 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-09-11 17:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-09-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G3BgqZaL20iJDxULQ9zBJA | D0w7XWZWP0W1TOsO7Kcxcg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839996 | 74828 | 3064517 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 066116-12 | Review & Approve - Solid Surfacing Fabrications (Window Sills) - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-08 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | O4yWOXwUwEaYY9PvKjfsiA | pJIAPceKtUGC7SkZytTGTA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839997 | 74828 | 3064517 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 066116-10 | Prepare & Submit - Solid Surfacing Fabrications (Window Sills) - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-25 08:00 | 2022-08-19 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-12-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | O7sdEbfm506tK+dntQOziA | dUK+7Nt7y0qjarE8PveswA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18839998 | 74828 | 3064511 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 064116-14 | Field Measure - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets |  | 240 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RDD1ETTIkk2vg468WJaV4Q | 9ZRVhZ9Pp02iCL/SLlShlQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18839999 | 74828 | 3064511 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 064116-16 | Fabrication - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets |  | 240 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HjWw1zmjKUGzapVTOd5VJQ | gYmv5pQR6ka1hG3dQ9OpVg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840000 | 74828 | 3064511 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064116-12 | Review & Approve - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-22 00:00 | 2022-09-08 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | L24cY0v/eEqZfa5MlT0chw | nKct60Tqzk6qmKPaqeA1ZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840001 | 74828 | 3064511 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064116-10 | Prepare & Submit - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-25 00:00 | 2022-08-19 00:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-12-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4YZQifaAsUKxooa+DsU5pA | ji4mXs9HsEiYWzgRRn7lMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840002 | 74828 | 3064500 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 061600-14 | Procurement - Sheathing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-20 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0reHvgl+Cku+s1ABpQ1QIg | FvwH2lYcMU+s/VpIVqeKQw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840003 | 74828 | 3064500 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 061600-12 | Review & Approve - Sheathing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-21 08:00 | 2022-06-27 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1gXAdoAGEUCoaolFbuaSgQ | cQqDJCBSB0WgR3UlsLmrKA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840004 | 74828 | 3064500 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 061600-10 | Prepare & Submit - Sheathing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-17 08:00 | 2022-06-20 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jnr9Av6TI0OQ6oovVcd6Eg | wzCNmjc0YUm05g2WnVArOw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840005 | 74828 | 3064514 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 054000-14 | Fabrication - Cold-Formed Metal Framing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-16 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-01-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QstoXObxVEmzC16h/qhVCw | ToHfj+H+SU+xjNvs7Iw2Gw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840006 | 74828 | 3064514 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 054000-12 | Review & Approve - Cold-Formed Metal Framing - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-29 00:00 | 2022-08-15 00:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-22 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MVeL9NBolkWkNMfKHb3YCw | Ri3YHFPLr0arWVMc8RM/oQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840007 | 74828 | 3064514 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 054000-10 | Prepare & Submit - Cold-Formed Metal Framing - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-07-28 00:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Sj3q5U2jkyptAmWLv6/CQ | foYJ29JJYES9hyX2956U6g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840008 | 74828 | 3064510 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 053100-14 | Fabrication - Steel Decking |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-19 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-08 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VgTU9pGwpU24Xqzu0vnK4g | L5cWPCp6E0yUEi5n9ixsug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840009 | 74828 | 3064510 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 053100-12 | Review & Approve - Steel Decking |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-31 08:00 | 2022-07-18 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0QbVI9SAl0il2iuUPFRcww | kRuoZ7JAO0+Xm5Q6UL+rzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840010 | 74828 | 3064510 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 053100-10 | Prepare & Submit - Steel Decking |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-11 08:00 | 2022-03-30 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WsWlwK4AuEaFj/5e8vizOw | rfKsHeO/EkCrsZ21FfXwCQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840011 | 74828 | 3064650 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 051200-14 | Fabrication - Structural Steel Framing - West Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 329624 | 329624 | 0 |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dO/z7ZTdO0GhZy6/Qw6ghw | /zR658FpgEKWwl3JHaP8tQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840012 | 74828 | 3064650 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 051200-12 | Review - Structural Steel Framing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-24 08:00 | 2022-06-27 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oQsPXGBFPUKiEBuVyEZhBQ | +IxO/3GF9kuNzXF+UVNj+Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840013 | 74828 | 3064650 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 051200-10 | Prepare & Submit - Structural Steel Framing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-23 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-31 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nuXnqT4wsEmv9DZ8jDan3A | DkuyujpOy0OcUJekeVAiug |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840014 | 74828 | 3064502 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 042200-14 | Procurement - Concrete Unit Masonry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-03 00:00 | 2023-02-17 00:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dqxRtfAPOUeQpgEzooIGKA | hvtDYStooEWYSFM5RssI9w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840015 | 74828 | 3064502 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 042200-12 | Review & Approve - Concrete Unit Masonry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-05 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CjN/wID/Bk2+vfZcC3xhSA | Ozz2d/ClPEaHMXtGpl1WEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840016 | 74828 | 3064502 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 042200-10 | Prepare & Submit - Concrete Unit Masonry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-10 08:00 | 2022-04-04 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-07-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eqL79Alz5k+sxmd667KbkQ | c71YFZPJAUWs4h9ItTOO5g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840017 | 74828 | 3064506 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 033543-14 | Procurement - Concrete Seal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-12 00:00 | 2022-12-12 00:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wj5KrFfsfUyw1d9dCWaZkw | FScUivEppUWG92g6ZXZWRQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840018 | 74828 | 3064506 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 033543-12 | Review & Approve - Concrete Seal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UosZk0FAZkyiS3+XhaKu6w | bX9qQtgO7U6Mrm3LWNlrqg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840019 | 74828 | 3064506 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 033543-10 | Prepare & Submit - Concrete Seal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-08 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0umSGx3qjUmcfSM0+sigYQ | +aCyqVjwYE6KQpLgS0XZuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840020 | 74828 | 3064505 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 033000-12 | Review & Approve - Cast-In-Place Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-27 08:00 | 2022-07-27 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-22 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h+fnw1HihkyKyN+Vit1MGw | QVAH9yxYsEq9xtJ59SKpMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840021 | 74828 | 3064505 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 033000-10 | Prepare & Submit - Cast-In-Place Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-17 08:00 | 2022-06-08 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-06-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +VB50KdQDEG1vZNtFwIdow | UHxQU2+f4EGGezxsZt/0oA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840022 | 74828 | 3064504 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 032000-14 | Procurement - Concrete Reinforcing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28 08:00 | 2022-07-29 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OYqrjxR7aUymG9zUKi7JWA | Q3tfUB8INkC2cfKffDBLHw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840023 | 74828 | 3064504 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 032000-12 | Review - Concrete Reinforcing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-06-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | k/we9P8e6ky2lPOzRMYD6g | 1m30p1EG30SnVaBJnFqosg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840024 | 74828 | 3064504 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 032000-10 | Prepare & Submit - Concrete Reinforcing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-10 08:00 | 2022-05-23 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CszZhIoPRUCsZiRdtzITwg | XvzvMVOKnkK01pGpdbap+g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840025 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-24 | Procurement - Rain Screen Attachment System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Wc/rqh4EEEijj34pG2W1qA | wl+OJRFnSky3EtFFqRo/ww |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840026 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-34 | Review & Approve - Rain Screen Attachment System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-29 00:00 | 2022-08-05 00:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +wLYamdJeE2qHq0HUSGvrw | ARp6RCBS2E62VDOeKHLGcw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840027 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-44 | Prepare & Submit - Rain Screen Attachment System |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-05 00:00 | 2022-07-28 00:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-11-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tU/0LErsKE2Tv0clWecU9g | 9jizwl/OI0KYj1cpFC7ZXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840028 | 74828 | 3064523 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-24 | Procurement - Metal Composite Material Wall Panels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-03-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1dM4iKXCvEO3qRbkCbnWBw | uNIgJCCCcUi4qEbZ42S/Eg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840029 | 74828 | 3064523 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-34 | Review & Approve - Metal Composite Material Wall Panels - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-07-08 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BcqM7HoRfUCujAD1ps4Tow | OkATE/+xJE6FVRGto5zY+g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840030 | 74828 | 3064523 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-44 | Prepare & Submit - Metal Composite Material Wall Panels - Product Data |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-17 08:00 | 2022-05-17 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bdAVFDKT3k6+WUyRFMuhwg | ZuqQx4mr00i/u+IzH+HngA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840031 | 74828 | 3064571 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 123661-24 | Procurement - Quartz Agglomerate Countertops |  | 240 | 360 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ESq2c+Q+90KA9S4Ufnrpbg | AX2Q+Nc+40+wV7SJHd1h+g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840032 | 74828 | 3064571 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123661-34 | Review & Approve - Quartz Agglomerate Countertops |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-09-27 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-29 08:00 | 2023-01-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AD6R4od/zEWViEn+A7h/BA | 9GRL4443E0O6vFY8ftyRlw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840033 | 74828 | 3064571 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123661-44 | Prepare & Submit - Quartz Agglomerate Countertops |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-08 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-12-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +xSVNHhuOE2yL2LZvOWljQ | KhwgrBpdyUuBxR7ZrRj8DQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840034 | 74828 | 3064638 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321123-10 | Prepare & Submit - Aggregate Base Courses |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ve0WK5VDWkyekY4z4dhhDQ | XkfiLVWz20qPVFYpLXoN6g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840035 | 74828 | 3064638 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321123-12 | Review & Approve - Aggregate Base Courses |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-21 08:00 | 2022-07-27 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | H34CxsWIQkWuI/Tvw24HKA | WNI/vrV/nk2FH44P4RwzBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840036 | 74828 | 3064638 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 321123-14 | Procurement - Aggregate Base Courses |  | 496 | 624 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /osjw4XmZEimyxPDOHfC6A | wqthBw7Wjk+m9S6gASVW/A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840037 | 74828 | 3064639 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321216-10 | Prepare & Submit - Asphalt Paving (NA per RFI 180) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lRdTxD/V6UOy0sgVlUgZDw | ve0WK5VDWkyekY4z4dhhDQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840038 | 74828 | 3064639 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321216-12 | Review & Approve - Asphalt Paving (NA per RFI 180) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-28 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oIVMGTYiaUiZvXQmOylBQw | H34CxsWIQkWuI/Tvw24HKA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840039 | 74828 | 3064639 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321216-14 | Procurement - Asphalt Paving (NA per RFI 180) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RagtMsCDW0an32qlpHBJZw | /osjw4XmZEimyxPDOHfC6A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840040 | 74828 | 3064640 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321373-10 | Prepare & Submit - Concrete Paving Joint Sealants |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JLViHA4Qfk6i+UYjCa9xhw | lRdTxD/V6UOy0sgVlUgZDw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840041 | 74828 | 3064640 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321373-12 | Review & Approve - Concrete Paving Joint Sealants |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CVXHtAUnf0qShfHC97/LLg | oIVMGTYiaUiZvXQmOylBQw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840042 | 74828 | 3064640 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 321373-14 | Procurement - Concrete Paving Joint Sealants |  | 520 | 648 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U2QOLlay70GBCrfstO2lDg | RagtMsCDW0an32qlpHBJZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840043 | 74828 | 3064641 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321600-10 | Prepare & Submit - Concrete Curbs, Gutters and Sidewalks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h5uvc5CjDkejUoetoLmCvA | JLViHA4Qfk6i+UYjCa9xhw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840044 | 74828 | 3064641 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321600-12 | Review & Approve - Concrete Curbs, Gutters and Sidewalks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BMpbtBwsd02USlPufsurTw | CVXHtAUnf0qShfHC97/LLg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840045 | 74828 | 3064642 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321723-10 | Prepare & Submit - Pavement Markings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-07 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gc8/scSt3E2WBvgHgaoymg | JLViHA4Qfk6i+UYjCa9xhw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840046 | 74828 | 3064642 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321723-12 | Review & Approve - Pavement Markings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-08 08:00 | 2022-08-05 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eEh/cEpdIEW0X0tpXM0kfQ | CVXHtAUnf0qShfHC97/LLg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840047 | 74828 | 3064642 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 321723-14 | Procurement - Pavement Markings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-08 08:00 | 2022-08-19 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pvf6b9x++ECHCE9aVAHcxw | U2QOLlay70GBCrfstO2lDg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840048 | 74828 | 3064643 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 323300-10 | Prepare & Submit - Site Furnishings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QS80u7QfOEm7eUIVLGlwhQ | gc8/scSt3E2WBvgHgaoymg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840049 | 74828 | 3064643 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 323300-12 | Review & Approve - Site Furnishings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-28 08:00 | 2022-12-08 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-31 08:00 | 2023-02-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zTT/qUOL4ku0EF33zA4HqA | eEh/cEpdIEW0X0tpXM0kfQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840050 | 74828 | 3064643 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 323300-14 | Procurement - Site Furnishings |  | 392 | 272 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pSd+uPoYmUmn0QPAlnT8lQ | Pvf6b9x++ECHCE9aVAHcxw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840051 | 74828 | 3064644 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 328400-10 | Prepare & Submit - Landscape Irrigation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 08:00 | 2023-03-24 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-13 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qDSnLHkWy0S2P3DEllfytw | QS80u7QfOEm7eUIVLGlwhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840052 | 74828 | 3064644 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 328400-12 | Review & Approve - Landscape Irrigation |  | 240 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-27 08:00 |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0lpu+8UcXUKqS9Rvde7wJA | zTT/qUOL4ku0EF33zA4HqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840053 | 74828 | 3064644 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 328400-14 | Procurement - Landscape Irrigation |  | 240 | 368 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7GpEwxizcE2htMHl5CPH/w | pSd+uPoYmUmn0QPAlnT8lQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840054 | 74828 | 3064645 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 329000-10 | Prepare & Submit - Landscape Planting |  | 320 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 08:00 |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-11 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2023-02-27 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zp5osenvLki2+lXd8PTVZA | qDSnLHkWy0S2P3DEllfytw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840055 | 74828 | 3064645 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 329000-12 | Review & Approve - Landscape Planting |  | 320 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-12 08:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-07-12 08:00 | 2023-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qjjAWABwh0G+2IEr7DPD3g | 0lpu+8UcXUKqS9Rvde7wJA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840056 | 74828 | 3064645 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 329000-14 | Procurement - Landscape Planting |  | 320 | 376 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-09-13 17:00 |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L5IdQZKOW0GXZzxowj3IJg | 7GpEwxizcE2htMHl5CPH/w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840057 | 74828 | 3064646 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 331000-10 | Prepare & Submit - Water Utilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GUN3AfCSakOgziWfBCJjDQ | Zp5osenvLki2+lXd8PTVZA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840058 | 74828 | 3064646 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 331000-12 | Review & Approve - Water Utilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-06 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VVZYj7LqdUOoQpKe8a+JEA | qjjAWABwh0G+2IEr7DPD3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840059 | 74828 | 3064646 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 331000-14 | Procurement - Water Utilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12 08:00 | 2022-05-25 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6EqZDL+450SvTkB20IdXoQ | L5IdQZKOW0GXZzxowj3IJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840060 | 74828 | 3064647 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 333000-10 | Prepare & Submit - Sanitary Sewerage Utilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Cuo/F9iF90aIXLoC/nCt3g | GUN3AfCSakOgziWfBCJjDQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840061 | 74828 | 3064647 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 333000-12 | Review & Approve - Sanitary Sewerage Utilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-06 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q7DaxR0t2UesgAMZy0hTmg | VVZYj7LqdUOoQpKe8a+JEA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840062 | 74828 | 3064647 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 333000-14 | Procurement - Sanitary Sewerage Utilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12 08:00 | 2022-05-25 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oPxT9HmGzkmD/8xhiN8TcQ | 6EqZDL+450SvTkB20IdXoQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840063 | 74828 | 3064648 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 334000-10 | Prepare & Submit - Storm Utility Drainage Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-17 08:00 | 2022-04-05 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dVOlEJgktECxQc1yHGgYdA | Cuo/F9iF90aIXLoC/nCt3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840064 | 74828 | 3064648 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 334000-12 | Review & Approve - Storm Utility Drainage Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-06 08:00 | 2022-04-11 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | thqB5MYrqkC9+ZIpAC1Xtw | Q7DaxR0t2UesgAMZy0hTmg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840065 | 74828 | 3064648 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 334000-14 | Procurement - Storm Utility Drainage Piping |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-12 08:00 | 2022-05-25 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-15 08:00 | 2022-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CAw9jnbk9k+5OQhm1J6Gjw | oPxT9HmGzkmD/8xhiN8TcQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840066 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1000 | Clear and Grub | 18662 |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 16 | 5100 | 5100 | 0 |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-03 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qj3hXfAmR06oo/Wxb1m2CQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840067 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1020 | Demolition 1 of 3 Remove Site Utilities, Partial Light Poles | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 40 | 15000 | 15000 | 0 |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-04 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xr36Ltfuy0e220mLXjU26A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840068 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1040 | Survey Control Points & Building Pad | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 3840 | 3840 | 0 |  | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SP0P/qd6P0CEc+LWnd/arg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840069 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1060 | Over-excavation and Re-compaction | 18662 |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 30000 | 30000 | 0 |  | 2022-05-05 08:00 | 2022-05-10 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hiJW0jerzEW+FdHPmYvfjg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840070 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1120 | Survey Fire & Domestic Water | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 960 | 960 | 0 |  | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /gqNw3WLVUScuKpSKOHM9Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840071 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1140 | Trench, Install, Test & Backfill Fire & Domestic Water | 18662 |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 48 | 106837 | 106837 | 0 |  | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-06 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-31 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T/uE4qLvx0y+bIYATuilYg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840072 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1240 | Trench, Install, Slurry/ Concrete Encase & Backfill Site Conduits Duct Banks | 18662 |  |  | 0 | 384 | 0 | 384 | 96 | 130500 | 130500 | 0 |  | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-04 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hICTlgxqCE68d0rh9Tns8A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840073 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1000 | Survey Foundations - East | 18662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1280 | 1280 | 0 |  | 2022-06-24 00:00 | 2022-06-24 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EM7mhK4hFkKGAiRrZfSAbA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840074 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1040 | Excavate Footings & Grade Beams - East | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 16500 | 16500 | 0 |  | 2022-08-18 08:00 | 2022-08-29 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | n8lSlPawKkO4DpCkJFXHNg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840075 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1050 | Rebar Footings & Grade Beams - East | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 32 | 73175 | 73175 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | thtoI/diBEqa21+Jfp4q/g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840076 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1060 | Set Anchor Bolts/Survey - East | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1500 | 1500 | 0 |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hmjkBNNdIkuV1M4scdxEpw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840077 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1070 | Pour Foundations - East | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 16 | 61966 | 61966 | 0 |  | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-12 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-07 08:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aTkfkllXMECJK75ZS7sX6w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840078 | 74828 | 3064457 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1000 | Set Floor Drains - East | 18662 |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rdh02KZEZ02efJaQKJ4dqg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840079 | 74828 | 3064457 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1010 | Underslab Electrical (Shallow) - East | 18662 |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 80 | 16000 | 16000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | O1iL2eMnnkWIOMUx0D0pcg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840080 | 74828 | 3064458 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESS1000 | Erect Structural Steel - East | 18662 |  |  | 0 | 640 | 0 | 640 | 160 | 99620 | 99620 | 0 |  | 2022-12-21 08:00 | 2023-01-31 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-22 08:00 | 2023-01-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ihzygzJkM0OhhxNgzr7WXw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840081 | 74828 | 3064458 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESS1050 | Bolt/Plumb/Weld/Steel - East | 18662 |  |  | 0 | 400 | 0 | 400 | 80 | 96780 | 96780 | 0 |  | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-07 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C57fQu7dzE+w139wN9ESKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840082 | 74828 | 3064458 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESS1100 | Metal Deck 2nd Floor - East | 18662 |  |  | 0 | 128 | 0 | 128 | 64 | 18168 | 18168 | 0 |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XUfKidkn20qjFdhuiGOAaQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840083 | 74828 | 3064459 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESMD1050 | Rebar/Chord Metal Deck - East 2nd Flr | 18662 |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 40 | 26197 | 26197 | 0 |  | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LDLLbgS9OESijOpDDBNTKw |  |  |  | N | 24 | 5239.4 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840084 | 74828 | 3064459 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESMD1150 | Form and Pour Lightweight Concrete - East 2nd Flr | 18662 |  |  | 0 | 360 | 0 | 360 | 40 | 90870 | 90870 | 0 |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-10 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3In5014LeEmagIsiJsoaww |  |  |  | N | 360 | 90870 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840085 | 74828 | 3064458 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESS1150 | Metal Deck Roof - East | 18662 |  |  | 0 | 128 | 0 | 128 | 64 | 17783 | 17783 | 0 |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mckJrL5BEU2PRcLFcfbh3A |  |  |  | N | 16 | 2222.875 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840086 | 74828 | 3064459 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESMD1250 | Rebar/Chord Metal Deck Roof - East Roof | 18662 |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 40 | 6850 | 6850 | 0 |  | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-17 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gtU5lhjuUEq59HbqwiOUcA |  |  |  | N | 120 | 6850 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840087 | 74828 | 3064459 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESMD1300 | Form and Pour Ltwt. Concrete Roof Deck - East Roof | 18662 |  |  | 0 | 360 | 0 | 360 | 40 | 99700 | 99700 | 0 |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-27 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZgC/yuk9ZUqKASDZcLPd6g |  |  |  | N | 360 | 99700 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840088 | 74828 | 3064462 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | DINR1250 | Interior Wall Framing/Backing - D1 | 18662 |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 72 | 52083 | 52083 | 0 |  | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rU4jc8VHjUehO35GLct5CQ |  |  |  | N | 288 | 52083 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840089 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1300 | Mechanical Rough-in Overhead - D1 | 18662 | -464 | 0 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 28427 | 0 | 28427 |  |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mfUi9NUhcEyZx0dqWt1fzA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840090 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1450 | Electrical/FA Rough-in Overhead - D1 | 18662 | -464 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 54060 | 0 | 54060 |  |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-04-24 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | extsUl11SEuJgucziVC6DQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840091 | 74828 | 3064462 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | DINR1200 | Plumbing Rough-in Overhead - D1 | 18662 | -104 | 0 | 104 | 32 | 208 | 240 | 120 | 76825 | 10243.333333 | 66581.666666 |  | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tuB10rrmTk2OYRug4uoAhw |  |  |  | N | 32 | 10243.333333 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840092 | 74828 | 3064462 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | DINR1150 | Sprinkler Rough-in Overhead - D1 | 18662 | -312 | 0 | 24 | 80 | 48 | 128 | 64 | 11050 | 6906.25 | 4143.75 |  | 2023-04-24 08:00 |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Mx2xItY42Ue1JRfVhIhV0w |  |  |  | N | 80 | 6906.25 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840093 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1350 | Electrical Rough-in Walls - D1 | 18662 | -48 | 368 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 18900 | 0 | 18900 |  |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-24 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vb/sZHvOC0OK9ux6jf+ByA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840094 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1400 | Plumbing Rough-in Walls - D1 | 18662 | -88 | 24 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 75573 | 0 | 75573 |  |  |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lsAhlCbw+kurIBr1s5x+LQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840095 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1500 | Wall Insulation Int. Walls - D1 | 18662 | -416 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 9700 | 0 | 9700 |  |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 5 | 6 | U6i+Z8AQ5kuu939Y8AKAFg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840096 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1320 | Door Frames - D1 | 18662 | 16 | 512 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fFzfudR1ika4U6/0iEd3LA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840097 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1040 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - D1 | 18662 | -496 | 0 | 96 | 0 | 384 | 384 | 96 | 47368 | 0 | 47368 |  |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 20 | Wawc7LoKkEqgk9pC5jSBTQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840098 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1080 | Paint Interior - D1 | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 10850 | 0 | 10850 |  |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 21 | iQvSJ51oJkS1o4PBSrpUwg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840099 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1200 | Laboratory Casework - D1 | 18662 | -496 | 0 | 80 | 0 | 560 | 560 | 80 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 23 | 0JYaAT9aRkmeSeMn3a8Ehg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840100 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1280 | Fume Hoods - D1 | 18662 | -344 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 12500 | 0 | 12500 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 70fhh363DUSCPoMqGENWtQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840101 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1360 | Electrical Connections to Lab. Casework - D1 | 18662 | -304 | 40 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pimAlTY55EOF6EpnndGYRg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840102 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1400 | Plumbing Connections to Lab. Casework - D1 | 18662 | -304 | 40 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +/Slae6J9U6LXgiRnWE27g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840103 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1120 | Suspended Ceiling Grid - D1 | 18662 | -496 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 5875 | 0 | 5875 |  |  |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 22 | Kegqq9z1Zki3ZL1xROZ5Qw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840104 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1440 | Electrical in Ceiling Grid - D1 | 18662 | -296 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 36040 | 0 | 36040 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xgdfCG/5U0+6qeEyxDlLoA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840105 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1320 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - D1 | 18662 | -272 | 24 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PcjjvynwiECm1irlWZYwFA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840106 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1520 | Mechanical Trim out - D1 | 18662 | -344 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yv3E6y0nm0C0oCdl30KlLw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840107 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1560 | Electrical Trim out - D1 | 18662 | -344 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 2100 | 0 | 2100 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qtGv6WTp+UaLHm+n9PETRQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840108 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1600 | Plumbing Trim out - D1 | 18662 | -344 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 17700 | 0 | 17700 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /+NUkpzgIk6cnyIBZ1Pwuw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840109 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1640 | Flooring - D1 | 18662 | -344 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 18750 | 0 | 18750 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-23 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | x7HSdueKnEWXL+RGsu2ZYw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840110 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1680 | Doors and Hardware - D1 | 18662 | -344 | 16 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 4500 | 0 | 4500 |  |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 30Xu4SnY/EWxiRhjVxOX/A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840111 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1760 | Specialties - D1 |  | -256 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cvpnPaQ6okaNxVkkw6wSHQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840112 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1720 | Signage - D1 | 18662 | -184 | 112 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1195 | 0 | 1195 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BvntSMKR1UqQ3Odxc3ssZw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840113 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1800 | Overhead Coiling Doors - D1 | 18662 | -328 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7980 | 0 | 7980 |  |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 17:00 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o6pcCQCnNkG7P+vtf4anZw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840114 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1840 | Ceiling Tile - D1 | 18662 | -296 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 750 | 0 | 750 |  |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l3s8ZF0V6U20TJ1mZpaxzQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840115 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1880 | Window Coverings - D1 | 18662 | -296 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1610 | 0 | 1610 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z/Ofz5jPYUidl6z1atJpew |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840116 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1980 | Rough Clean - D1 | 18662 | -296 | 64 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5750 | 0 | 5750 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q0gjk7QV0UKk2K2/IBebcQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840117 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2200 | Interior Wall Framing/Backing - Production - D2 | 18662 | -112 | 0 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 31000 | 0 | 31000 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sG36fc2C70i7B6rNWAYFjA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840118 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2350 | Mechanical Rough-in Overhead - D2 | 18662 | -368 | 0 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 26521 | 0 | 26521 |  |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6+O7BJGiZkS0Qaqjj7CjLg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840119 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2400 | Electrical/FA Rough-in Overhead - D2 | 18662 | -464 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 45000 | 0 | 45000 |  |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jCGii/2SJ0yrQey7hTRlIQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840120 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2150 | Plumbing Rough-in Overhead - D2 | 18662 | -104 | 8 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 32860 | 0 | 32860 |  |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 20q4tP5nX0mML/bzyWFjgQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840121 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2100 | Sprinkler Rough-in Overhead - D2 | 18662 | 192 | 680 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 10500 | 0 | 10500 |  |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iyq2AG3GJ0etvRZSPKmKUA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18840122 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2450 | Electrical Rough-in Walls - D2 | 18662 | -464 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 16830 | 0 | 16830 |  |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b31DL4CAd0OODnO5UwjVHQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840123 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2300 | Plumbing Rough-in Walls - D2 | 18662 | -112 | 352 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 31608 | 0 | 31608 |  |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hBC/9Oci00yP3BcztTytIQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840124 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2500 | Wall Insulation Int. Walls - D2 | 18662 | -464 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 9113 | 0 | 9113 |  |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-24 17:00 |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jQkN2Svzwk6a/i3SeThRug |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840125 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2220 | Door Frames - D2 | 18662 | -48 | 440 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-24 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LTnzMzs9GkO0If7w2/Dhaw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840126 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2040 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - D2 | 18662 | -488 | 0 | 96 | 0 | 384 | 384 | 96 | 37868 | 0 | 37868 |  |  |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 3 | 1 | EvvFknNN8kCmgwTFaF5ULw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840127 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2080 | Paint Interior - D2 | 18662 | -488 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 10850 | 0 | 10850 |  |  |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 3 | 2 | GezRcYgZsE+Xu6sUAnsTEA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840128 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2200 | Laboratory Casework - D2 | 18662 | -496 | 0 | 80 | 0 | 640 | 640 | 80 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 24 | naRjXYUnEkCexCs2zYZbxw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840129 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2280 | Fume Hoods - D2 | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 12500 | 0 | 12500 |  |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 25 | oN0MAPKhGEuimmhWe/ldkA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840130 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2360 | Electrical Connections to Lab. Casework - D2 | 18662 | -472 | 24 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vAVbk6XvjUm3xN1oY3zRcA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840131 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2400 | Plumbing Connections to Lab. Casework - D2 | 18662 | -472 | 24 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zxz3aGlQNkiC4M8uqPZXmw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840132 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2120 | Suspended Ceiling Grid - D2 | 18662 | -488 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 5875 | 0 | 5875 |  |  |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 3 | 3 | uNJxCE6shECDo290Qojkzg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840133 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2440 | Electrical in Ceiling Grid - D2 | 18662 | -448 | 48 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kHEFPWBCiUKJI5eA9QOPlw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840134 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2320 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - D2 | 18662 | -408 | 88 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9TzyXHppTEuoPe2woVtGGw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840135 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2520 | Mechanical Trim out - D2 | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 26 | RlpZMo2kbk6E5ArkX7D+2A |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840136 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2560 | Electrical Trim out - D2 | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 1870 | 0 | 1870 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 27 | 6WVs913Q00ewIUzISfVy+g |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840137 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2600 | Plumbing Trim out - D2 | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 17700 | 0 | 17700 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 10 | 1 | oov/z/pc/kmxESM+rYYc/g |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840138 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2640 | Flooring - D2 | 18662 | -496 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 17250 | 0 | 17250 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 28 | 5aMTQ9cRHkGkE89+s0qQaw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840139 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2680 | Doors and Hardware - D2 | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 1700 | 0 | 1700 |  |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 29 | 8Me7XAlRD0S0kz09ZmpLCQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840140 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2760 | Specialties - D2 |  | -328 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gX/eZL6HiEGx3H9TCucPlg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840141 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2720 | Signage - D2 | 18662 | -256 | 104 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1195 | 0 | 1195 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0g/lwELHGkOxCOEEPYA0Fg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840142 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2800 | Overhead Coiling Doors - D2 | 18662 | -496 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7980 | 0 | 7980 |  |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 30 | I8SzpTZuWEKc/rp50gbqnw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840143 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2840 | Ceiling Tile - D2 | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 750 | 0 | 750 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 31 | 4QBDxj+/lUGxSRxO327Tgg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840144 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2880 | Window Coverings - D2 | 18662 | -360 | 0 | 24 | 0 | 80 | 80 | 24 | 1609 | 0 | 1609 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1rSXhJJtdkGNqnJpcDxorQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840145 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2980 | Rough Clean - D2 | 18662 | -360 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5750 | 0 | 5750 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2WTjo1hq8E2a1xfX0BD1BA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840146 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2000 | Deck Drains - WW East | 18662 | 104 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jsrHLMTSbUimZXH4FEhpNw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840147 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2050 | Topping Slab First Pour - WW East | 18662 | 104 | 0 | 80 | 0 | 560 | 560 | 80 | 29154 | 0 | 29154 |  |  |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vGxVfokIqkqNEvtFANFbRw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840148 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2100 | Waterproofing - WW East | 18662 | 104 | 0 | 56 | 0 | 280 | 280 | 56 | 58467 | 0 | 58467 |  |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hizuWsLAAESmM5r+++ZhJQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840149 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2550 | Topping Slab 2nd Pour - WW East | 18662 | 104 | 0 | 80 | 0 | 560 | 560 | 80 | 29153 | 0 | 29153 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mOPEiZ2whUW03scujznlXw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840150 | 74828 | 3064667 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY1000 | Fine Grade - CY East | 18662 | -136 | 0 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 12500 | 0 | 12500 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | N1RW74gelUe4idJM11CPZg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840151 | 74828 | 3064667 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY1050 | Base/Reinforce - CY East | 18662 | -136 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 20500 | 0 | 20500 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KFNlwEU+XE6mYRpxZjNf9g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840152 | 74828 | 3064667 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY1150 | Landscape - CY East | 18662 | -136 | 96 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 14000 | 0 | 14000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AyS4SF/4LUS2HUHjwUJeog |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840153 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1000 | Frame Ext. Stud Walls & Parapets - East | 18662 | -416 | 0 | 160 | 0 | 640 | 640 | 160 | 198295 | 0 | 198295 |  |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 5 | 1 | +QnkIciocEyQC6FF7dANJg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840154 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1400 | Screen Wall Panels- East Roof | 18662 | 744 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 3943 | 0 | 3943 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AR2J4QXRwkmpZSF8ZaQfMg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840155 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1100 | Concrete Mechanical Pads- East Roof | 18662 | -56 | 0 | 40 | 0 | 200 | 200 | 40 | 40224 | 0 | 40224 |  |  |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LA6NPh8iyU6PBVZgCZQlMA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840156 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1050 | Rough In Roof Drains and Overflows- East Roof | 18662 | -72 | 344 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 32765 | 0 | 32765 |  |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | psoFTKYpREWlcDE1I2FlGQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840157 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1200 | Roof Insulation and Crickets- East Roof | 18662 | -416 | 0 | 48 | 0 | 336 | 336 | 48 | 34910 | 0 | 34910 |  |  |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 5 | 3 | H8aSiLDhQk6ZNkypUcfvHw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840158 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1250 | Roofing Cap Sheet & Make Water Tight - East Roof | 18662 | -416 | 0 | 40 | 0 | 320 | 320 | 40 | 54626 | 0 | 54626 |  |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 5 | 4 | Ivu7DJV9m0qjtEagkVmbRg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840159 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1300 | Set Mechanical Units, Ductwork, and Piping- East Roof | 18662 | 0 | 40 | 40 | 0 | 200 | 200 | 40 | 18750 | 0 | 18750 |  |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PL8rj9VvckmkUVxnl4RL3g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:03 | JeJones | JeJones |  | N
18840160 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1450 | Power to Mechanical Units- East Roof | 18662 | -80 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 59229 | 0 | 59229 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HYBHgfD7A02ov5tWWhLkNA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840161 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1000 | Survey Foundations - West | 18662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1280 | 1280 | 0 |  | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uFU1PFPBpkCw/wFnZg8QPw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840162 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1140 | Excavate Footings & Grade Beams - West | 18662 |  |  | 0 | 192 | 0 | 192 | 32 | 15675 | 15675 | 0 |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-18 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-09 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GkTpvN8STkOdrq0zQAUqHQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840163 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1150 | Rebar Footings & Grade Beams - West | 18662 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 40 | 73360 | 73360 | 0 |  | 2022-08-10 08:00 | 2022-08-24 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NSSmhOyY2UmcRBGycz7FHg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840164 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1160 | Set Anchor Bolts/Survey - West | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1500 | 1500 | 0 |  | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-25 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-08-31 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UWKA9FhZFkC8PyOeaMW1Vg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840165 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1170 | Pour Foundations - West | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 16 | 57966 | 57966 | 0 |  | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-26 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ROSGrEi1rU2ebQlyor8yoA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840166 | 74828 | 3064473 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSOG1000 | Set Floor Drains - West | 18662 |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-14 08:00 | 2022-10-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nuv152tXykKGgPTZvUIDRQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840167 | 74828 | 3064473 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSOG1010 | Underslab (Shallow) Electrical - West | 18662 |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 16000 | 16000 | 0 |  | 2022-09-29 08:00 | 2022-10-20 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NElfFNP4lUqrODmx5Hi22g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840168 | 74828 | 3064474 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSS1000 | Erect Structural Steel - West | 18662 |  |  | 0 | 960 | 0 | 960 | 160 | 186260 | 186260 | 0 |  | 2022-11-22 00:00 | 2022-12-27 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-14 08:00 | 2022-12-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | INn7Q0YfM02UeX6C42jueQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840169 | 74828 | 3064474 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSS1050 | Bolt/Plumb/Weld/Steel - West | 18662 |  |  | 0 | 600 | 0 | 600 | 160 | 169984 | 169984 | 0 |  | 2022-12-16 08:00 | 2023-03-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-16 08:00 | 2023-01-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | peBpKQNnD0WjYyXXJTVxlw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840170 | 74828 | 3064474 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSS1100 | Metal Deck 2nd Floor - West | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 80 | 24089 | 24089 | 0 |  | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-07 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 3 | LVoYKKtTPU6EdLet5F9n2g |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840171 | 74828 | 3064475 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSMD1050 | Rebar/Chord Metal Deck - West 2nd Flr | 18662 |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 40 | 25000 | 25000 | 0 |  | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-21 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 5 | fR99cs9xrUCwh/J+dcar9A |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840172 | 74828 | 3064475 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSMD1150 | Form and Pour Lightweight concrete - West 2nd Flr | 18662 |  |  | 0 | 360 | 0 | 360 | 40 | 90870 | 90870 | 0 |  | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 6 | ImF90N1mBEit7uT2HalflQ |  |  |  | Y | 216 | 54522 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840173 | 74828 | 3064474 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSS1150 | Metal Deck Roof - West | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 80 | 25471 | 25471 | 0 |  | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-10 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bMBj9NPj9kmWA7yR7GPSqg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840174 | 74828 | 3064475 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSMD1250 | Rebar/Chord Metal Deck Roof - West Roof | 18662 |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 40 | 6850 | 6850 | 0 |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-11 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 8 | GxWgP3Ccg0Khi6YQ0G7qsg |  |  |  | Y | 120 | 6850 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840175 | 74828 | 3064475 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSMD1300 | Form and Pour Ltwt. Concrete Roof Deck - West Roof | 18662 |  |  | 0 | 144 | 0 | 144 | 16 | 99700 | 99700 | 0 |  | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 9 | NSyAj1m8N0GEKqXBHt/yUw |  |  |  | Y | 144 | 99700 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840176 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | CINR1350 | Interior Wall Framing/Backing - Production - C1 | 18662 | -136 | 0 | 24 | 160 | 160 | 320 | 48 | 16994 | 8497 | 8497 |  | 2023-04-10 00:00 |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | x0e2Pe91eUaXS8L2SAK14g |  |  |  | N | 160 | 8497 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840177 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1400 | Mechanical Rough-in Overhead - C1 | 18662 | -464 | 0 | 96 | 0 | 288 | 288 | 96 | 24800 | 0 | 24800 |  |  |  | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8yr/IrP11kybvg6Oz5mTMQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840178 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1450 | Electrical/FA Rough-in Overhead - C1 | 18662 | -408 | 0 | 96 | 0 | 192 | 192 | 96 | 28350 | 0 | 28350 |  |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-07 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-07 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-07 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qWmASNBIlE+oIV9/SSLsXw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840179 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1300 | Plumbing Rough-in Overhead - C1 | 18662 | -184 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 22567 | 0 | 22567 |  |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OmDC0dhGa0KZ+09XnC8dTA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840180 | 74828 | 3064477 | 126211 | 95 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | CINR1200 | Sprinkler Rough-in Overhead - C1 | 18662 | -304 | 0 | 8 | 112 | 16 | 128 | 64 | 8180 | 7157.5 | 1022.5 |  | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Xf0IpxgzyEuVeyp8GRZH/A |  |  |  | N | 112 | 7157.5 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840181 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1600 | Electrical Rough-in Walls - C1 | 18662 | -112 | 296 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 8400 | 0 | 8400 |  |  |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UC/J9aUBgkCh4PsLK3R05A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840182 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1550 | Plumbing Rough-in Walls - C1 | 18662 | -136 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 21567 | 0 | 21567 |  |  |  | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S78Vu6wGUEmGZ6ct02NGEg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840183 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1700 | Wall Insulation Int. Walls - C1 | 18662 | -408 | 56 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 7400 | 0 | 7400 |  |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5z8QZ9Ng1Eyl7GZL+RdfdQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840184 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1500 | Door Frames - C1 | 18662 | -56 | 440 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ux2MAyM03kCKaSE+Ufmitw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840185 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1000 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - C1 | 18662 | -496 | 0 | 64 | 0 | 256 | 256 | 64 | 20679 | 0 | 20679 |  |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 19 | 2pNF6WsOhkqwSylNe8s2vA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840186 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1050 | Paint Interior - C1 | 18662 | -344 | 0 | 64 | 0 | 192 | 192 | 64 | 6130 | 0 | 6130 |  |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | In8IamRLmkWgwTaLH2uF6w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840187 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1100 | Suspended Ceiling Grid - C1 | 18662 | -248 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 3290 | 0 | 3290 |  |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pS6seH16aUad/f8FL9woKQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840188 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1300 | Electrical in Ceiling Grid - C1 | 18662 | -248 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TSyLQI2yREmSxoK+kkDRgw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840189 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1250 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - C1 | 18662 | -224 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 2055 | 0 | 2055 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jx5gDCpDq0if/7ncWC7S5A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840190 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1400 | Mechanical Trim out - C1 | 18662 | -248 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uumcOSTIIEOsAB8uqRYFNQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840191 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1450 | Electrical Trim out - C1 | 18662 | -248 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 930 | 0 | 930 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lufwKNNfFEaXAFaLhZqHUQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840192 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1500 | Plumbing Trim out - C1 | 18662 | -184 | 64 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VJ2lZhJfK0KsVsfpHKTJmQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840193 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1550 | Flooring - C1 | 18662 | -248 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 4537 | 0 | 4537 |  |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Cmz/mJaEVkGokZ/srhwO3g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840194 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1600 | Doors and Hardware - C1 | 18662 | -96 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XRj3vLkXT0i+y4NZ77IqQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840195 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1750 | Ceiling Tile - C1 | 18662 | -328 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 420 | 0 | 420 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mVfWZZuK8E+4xpO7KRoukg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840196 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1850 | Window Coverings - C1 | 18662 | -184 | 24 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1610 | 0 | 1610 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SQdZ83L8uECZnoJNehM9aQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840197 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1800 | Signage - C1 | 18662 | -96 | 112 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1196 | 0 | 1196 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mTSRZ3RSSECgYw/Yl2Q39Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840198 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1980 | Rough Clean - C1 | 18662 | -208 | 152 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 3900 | 0 | 3900 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S4c9lDiIv0Ky/7xUlNHwDw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840199 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1300 | Restroom Tile - C1 | 18662 | -96 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 35615 | 0 | 35615 |  |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eaWEfhy5DEatRf/VUAaPiA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840200 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1400 | Install Restroom Plumbing Fixtures - C1 | 18662 | -96 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 12150 | 0 | 12150 |  |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nRpErwH6ckCSCa+AxpBKWw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840201 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1450 | Restroom Partitions & Accessories - C1 | 18662 | -96 | 112 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 27789 | 0 | 27789 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZeYJ3vwYb0mKcXGHIee6hg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840202 | 74828 | 3064479 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CELE1050 | Set Panelboards - Elec Room 6156 (C1) | 18662 | 8 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | k9BinvjzF0iqtTHeJrf6+w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840203 | 74828 | 3064479 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CELE1100 | Pull Branch Wire & Makeup Panels - Elec Room 6156 (C1) | 18662 | 8 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 9686 | 0 | 9686 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lSdEWwgezUKFJ3Rde8SXvg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840204 | 74828 | 3064479 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CELE1200 | Energize Equipment - Elec Room 6156 (C1) | 18662 | -232 | 232 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HgGKwHzAT0CBfTRo23K9oA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840205 | 74828 | 3064480 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDAT1000 | Data Equipment Install - C1 | 18662 | -24 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e1CnjWA2Pku8or2e6UITaQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840206 | 74828 | 3064480 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDAT1050 | Data Equipment Connect - C1 | 18662 | -24 | 376 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GH/iEl5zXEKdsNc+aczLbg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840207 | 74828 | 3064480 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDAT1100 | Data Equipment Testing - C1 | 18662 | -400 | 96 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w7axJyo8tE2zAW+MSecERg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840208 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2350 | Interior Wall Framing/Backing - Production - C2 | 18662 | -112 | 0 | 48 | 0 | 192 | 192 | 48 | 26220 | 0 | 26220 |  |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6Zz4hKfYEEu62QxA0rBbdA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840209 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2400 | Mechanical Rough-in Overhead - C2 | 18662 | -184 | 0 | 96 | 0 | 288 | 288 | 96 | 22288 | 0 | 22288 |  |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vtnc9yUkfE+qGzXPGVZ1aQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840210 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2450 | Electrical/FA Rough-in Overhead - C2 | 18662 | -400 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 24180 | 0 | 24180 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zjH/nL7LG02CQRmrTvjf+A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840211 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2300 | Plumbing Rough-in Overhead - C2 | 18662 | -176 | 224 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 24821 | 0 | 24821 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1Ksyd1RDYU6wQGifHi9b8w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:22 | JeJones | JeJones |  | N
18840212 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2250 | Sprinkler Rough-in Overhead - C2 | 18662 | 0 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 7900 | 0 | 7900 |  |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V618yUz/50ywS1CohAklDA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840213 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2550 | Electrical Rough-in Walls - C2 | 18662 | -112 | 288 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 11210 | 0 | 11210 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fmrIDQjSPU6Jvyw3V9rfgg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840214 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2600 | Plumbing Rough-in Walls - C2 | 18662 | -128 | 272 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 23820 | 0 | 23820 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | odlgwAcD80ib5tPWoorMtA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840215 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2700 | Wall Insulation Int. Walls - C2 | 18662 | -400 | 80 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 6900 | 0 | 6900 |  |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6iyQDpuR0UatVgK+uVSNIQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840216 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2500 | Door Frames - C2 | 18662 | -40 | 440 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hlj4wXmp7kCirB4nW2VT3w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840217 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2000 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - C2 | 18662 | -480 | 0 | 64 | 0 | 256 | 256 | 64 | 22633 | 0 | 22633 |  |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G1U2OwjpR0KYiGi02Gmf+w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840218 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2050 | Paint Interior - C2 | 18662 | -344 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 5750 | 0 | 5750 |  |  |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D1VpqF5KXkCRmZ2/JO43yQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840219 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2100 | Suspended Ceiling Grid - C2 | 18662 | -344 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 3525 | 0 | 3525 |  |  |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-07 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BYCuGxEgNU+EZVZp8rU0AQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840220 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2300 | Electrical in Ceiling Grid - C2 | 18662 | -344 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 16120 | 0 | 16120 |  |  |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-19 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4nkE80hDs0usMAXjozrm5g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840221 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2250 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - C2 | 18662 | -320 | 24 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 1930 | 0 | 1930 |  |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-19 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lh8uFBMR/0O8q0u3jHp3FA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840222 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2400 | Mechanical Trim out - C2 | 18662 | -344 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uS6kcaJ02EaQsn2oEt0chw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840223 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2450 | Electrical Trim out - C2 | 18662 | -344 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 1250 | 0 | 1250 |  |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MpiXcwiMK0G5CO0ff4RCGg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840224 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2500 | Plumbing Trim out - C2 | 18662 | -320 | 24 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6UzSK3N0LEiP35xdEQnjJw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840225 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2550 | Flooring - C2 | 18662 | -344 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 3225 | 0 | 3225 |  |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a45/NdwIqU+vpES8zF3KFw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840226 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2600 | Doors and Hardware - C2 | 18662 | -168 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 3750 | 0 | 3750 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I9wnsX9cB02MBq7t8iFwcA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840227 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2800 | Ceiling Tile - C2 | 18662 | -344 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 450 | 0 | 450 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jKyuSTdTuE2ZG4HgXp7tQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840228 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2850 | Window Coverings - C2 | 18662 | -200 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1609 | 0 | 1609 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nLxaSfZgkEezxGjR0XD45w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840229 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2750 | Signage - C2 | 18662 | -168 | 32 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1196 | 0 | 1196 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s8Psjjd9akeO9LfdEE4akQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840230 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2900 | Rough Clean - C2 | 18662 | -200 | 160 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 3900 | 0 | 3900 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HNhewcXTiUOypASXq0QNYg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840231 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2300 | Restroom Tile - C2 | 18662 | -160 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 35627 | 0 | 35627 |  |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0eeI2WXe8keTE2XXNSq6gQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840232 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2350 | Install Restroom Plumbing Fixtures - C2 | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 12350 | 0 | 12350 |  |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eUOPh6ZCJ0uU5pMgfDD9gQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840233 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2400 | Restroom Partitions & Accessories - C2 | 18662 | -160 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 27786 | 0 | 27786 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ENo6yIePx0KquW6nWzfpAg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840234 | 74828 | 3064487 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CELE2050 | Set Panelboards - Elec Room 6225 (C2) | 18662 | 8 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w7houobNb0SrJxbQJmb6og |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840235 | 74828 | 3064487 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CELE2100 | Pull Branch Wire & Makeup Panels - Elec Room 6225 (C2) | 18662 | 8 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 13579 | 0 | 13579 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | N68a0ZsKg0KiDIXGcaIj9Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840236 | 74828 | 3064487 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CELE2200 | Energize Equipment - Elec Room 6225 (C2) | 18662 | -280 | 184 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uqwjFWQV8UmIAi7C1zhH6g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840237 | 74828 | 3064484 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDAT2000 | Data Equipment Install - C2 | 18662 | -88 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 16000 | 0 | 16000 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YpYCrZai8EmHRCgq2fcodA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840238 | 74828 | 3064484 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDAT2050 | Data Equipment Connect - C2 | 18662 | -88 | 312 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yb43Df6FzEe1E6bXaHsggg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840239 | 74828 | 3064484 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CDAT2100 | Data Equipment Testing - C2 | 18662 | -400 | 96 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 3750 | 0 | 3750 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gsHE51rXSUaJCO08dC7rOg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840240 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2000 | Deck Drains - WW West | 18662 | 88 | 8 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | k7qTE40G1k6QshZ6KPmAmw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840241 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2050 | Topping Slab First Pour - WW West | 18662 | 80 | 0 | 80 | 0 | 560 | 560 | 80 | 29154 | 0 | 29154 |  |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-05 17:00 |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cQmenWkv60KYPCpFNdckCQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840242 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2100 | Waterproofing - WW West | 18662 | 80 | 0 | 56 | 0 | 280 | 280 | 56 | 58468 | 0 | 58468 |  |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | haANdOkRW0+b7rnEfLpkcg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840243 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2550 | Topping Slab 2nd Pour - WW West | 18662 | 80 | 0 | 80 | 0 | 560 | 560 | 80 | 29153 | 0 | 29153 |  |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZBZ01CnaU0iunF/KbwIJ7w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840244 | 74828 | 3064668 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY1000 | Fine Grade - CY West | 18662 | -16 | 8 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ggomk4Wl+EGS4ErP390PiQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840245 | 74828 | 3064668 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY1050 | Base/Reinforce - CY West | 18662 | -24 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2+Z+gptG20WA4aXFTyRscg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840246 | 74828 | 3064668 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY1150 | Landscape - CY West | 18662 | -24 | 112 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 14000 | 0 | 14000 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oW2dNYP3Ek6RDwUjccyx3w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840247 | 74828 | 3064659 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | WEXT1000 | Frame Ext. Stud Walls & Parapets - West | 18662 | -496 | 0 | 144 | 64 | 576 | 640 | 160 | 298971 | 29897.1 | 269073.9 |  | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-28 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 11 | 7DNTfWPJ5Ui2bb6cqu8i9Q |  |  |  | Y | 64 | 29897.1 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840248 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1380 | Screen Wall Panels - West Roof | 18662 | 744 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 4488 | 0 | 4488 |  |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UkeCNKfo8Uiq+pmZu4Z3Vg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840249 | 74828 | 3064657 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WRF1000 | Concrete Mechanical Pads - West Roof | 18662 |  |  | 0 | 200 | 0 | 200 | 40 | 40224 | 40224 | 0 |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JEQkshquf0K5RzxEmRhFIA |  |  |  | N | 200 | 40224 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840250 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1050 | Rough In Roof Drains and Overflows - West Roof | 18662 | -328 | 168 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 33991 | 0 | 33991 |  |  |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +2WIQS3k2Ey/uVZ1AVx0bw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840251 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1200 | Roof Insulation and Crickets - West Roof | 18662 | -496 | 0 | 48 | 0 | 336 | 336 | 48 | 45660 | 0 | 45660 |  |  |  | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 13 | Yck+q5l2D0+N8F1w2+FOQw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840252 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1250 | Roofing Cap Sheet & Make Water Tight - West Roof | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 320 | 320 | 40 | 72969 | 0 | 72969 |  |  |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 14 | rs4omWHl9USFEvdmT3JJ/g |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840253 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1350 | Set Mechanical Units, Ductwork and Piping - West Roof | 18662 | -80 | 0 | 40 | 0 | 200 | 200 | 40 | 18750 | 0 | 18750 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7imoedvdzU6K6tRNYO5WWw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840254 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1450 | Power to Mechanical Units - West Roof | 18662 | -80 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 50160 | 0 | 50160 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eQlhq/HSz02rgfMhkeDFZA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840255 | 74828 | 3064488 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELEV1300 | Install Elevator Cab & Equipment | 18662 | -464 | 0 | 160 | 0 | 320 | 320 | 160 | 40484 | 0 | 40484 |  |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 10 | Bzs0suHU10qnCMOi2cMkiQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840256 | 74828 | 3064669 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | PROC100 | Issue Subcontracts (Critical Subs) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-25 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 12Bv68bp0UmTUkETLJ33cA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840257 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1020 | UG Plumbing - East | 18662 |  |  | 0 | 288 | 0 | 288 | 96 | 237038 | 237038 | 0 |  | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-29 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nm4DkfAeBkip+sUWR0WWPA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840258 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1030 | UG Electrical Into Pad - East | 18662 |  |  | 0 | 384 | 0 | 384 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-28 08:00 | 2022-07-12 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yMbqDRPQhkaKNQaY6/Eu9g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840259 | 74828 | 3064649 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 051200AB-14 | Fabrication - Anchor Bolts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-20 08:00 | 2022-06-24 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z6e7Zt2yVketDbzQvPbIBQ | dO/z7ZTdO0GhZy6/Qw6ghw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840260 | 74828 | 3064649 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 051200AB-12 | Review & Approve - Anchor Bolt Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-29 08:00 | 2022-06-17 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rrBBi5ebNkWtvYCxaV+6Vw | oQsPXGBFPUKiEBuVyEZhBQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840261 | 74828 | 3064649 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 051200AB-10 | Prepare & Submit - Anchor Bolt Shop Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-28 00:00 | 2022-03-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-05-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IWhjgTRM8UyBNHCTdsRV9g | nuXnqT4wsEmv9DZ8jDan3A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840262 | 74828 | 3064650 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 051200-24 | Fabrication - Structural Steel Framing - East Building |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 238693 | 238693 | 0 |  | 2022-07-11 00:00 | 2022-12-07 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UmjRsOL8k0G0wsHPvbU/Yg | dO/z7ZTdO0GhZy6/Qw6ghw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840263 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1110 | Deep UG Plumbing - West | 18662 |  |  | 0 | 120 | 0 | 120 | 40 | 48236 | 48236 | 0 |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-13 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5WrGlGWCR0KRtbjYM8npPQ | Nm4DkfAeBkip+sUWR0WWPA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840264 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1130 | Deep UG Electrical Into Pad - West | 18662 |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-12 08:00 | 2022-07-27 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z11w4BAO2ES0cDcq7vkKZQ | yMbqDRPQhkaKNQaY6/Eu9g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840265 | 74828 | 3064572 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 142123-14 | Revise & Resubmit - Elevator Submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-10-21 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uyg1J7kRrE2kKL2jo8qTag |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840266 | 74828 | 3064572 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 142123-16 | A/E Approve - Elevator Submittals |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-24 08:00 | 2022-11-16 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ttiVoxDK4Eik60iteTndDA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840267 | 74828 | 3064572 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 142123-18 | Submit to DSA - Elevator Guide Rails |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-16 08:00 | 2022-12-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-11 08:00 | 2022-11-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ke8ZtmGnWkuptE+M5QemKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840268 | 74828 | 3064572 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 142123-20 | DSA Review & Approve - Elevator Guide Rails |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-05 08:00 | 2023-01-13 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-05 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JnVo0tp/rkOR66JH/OhJTg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840269 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-14 | Revise & Resubmit - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-31 08:00 | 2022-08-11 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rudmQYeqoke0dKGCwGzmng | uyg1J7kRrE2kKL2jo8qTag |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18840270 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-16 | A/E Approve - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12 08:00 | 2022-09-20 00:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aOxsYQFrOUG0rOomoiGh4g | ttiVoxDK4Eik60iteTndDA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18840271 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-18 | Submit to DSA - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-25 08:00 | 2022-10-26 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TpRk8PcL4kyhzluqB6SAAA | Ke8ZtmGnWkuptE+M5QemKw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18840272 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-20 | DSA Review & Approve - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-29 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-12-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DsXA1lQxRkOIiYFL/MnUBg | JnVo0tp/rkOR66JH/OhJTg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18840273 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-34 | Revise & Resubmit - Glazed Aluminum Curtain Wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-26 08:00 | 2022-08-11 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7mDMZ3BWnUqLs1sPj+nSKA | rudmQYeqoke0dKGCwGzmng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18840274 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-44 | A/E Approve - Glazed Aluminum Curtain Wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lxoh6bhMS0ear2lZT7SAqw | aOxsYQFrOUG0rOomoiGh4g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18840275 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-54 | Submit to DSA - Glazed Aluminum Curtain Wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-26 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +cBMKrDmIUe0CANGESKJKw | TpRk8PcL4kyhzluqB6SAAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18840276 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-64 | DSA Review & Approve - Glazed Aluminum Curtain Wall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-29 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-12-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QhDuk56E3ki6PCvEbuUMfQ | DsXA1lQxRkOIiYFL/MnUBg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18840277 | 74828 | 3064488 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ELEV1000 | Install Track, Clips, Hangers, Supports, Etc. Prior to Fire Proofing - Elevator |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /MMCteKc8E69bCE0s1WMkQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840278 | 74828 | 3064488 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ELEV1050 | Spray Fire Proofing Steel Beams at Elevator Shaft | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 16 | 2000 | 2000 | 0 |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bIoixgQSLEq6PwQt3JlzOw |  |  |  | N | 48 | 2000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840279 | 74828 | 3064488 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELEV1100 | Frame Elevator Shaft | 18662 | 424 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 4984 | 0 | 4984 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-04 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 29u16BngRU6drzeSBZ2u+w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840280 | 74828 | 3064488 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELEV1150 | Electrical Rough at Elevator Shaft | 18662 | 424 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LExIOfCdVU2U47GyVFOfeg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840281 | 74828 | 3064488 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELEV1200 | Install Gyp at Elevator Shaft | 18662 | 424 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | H12hfCQNcEq3SauF453EwA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840282 | 74828 | 3064488 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELEV1250 | Install Elevator Pit Ladder | 18662 | 424 | 888 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4559chZurkq+sVw2kYy3bQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840283 | 74828 | 3064488 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELEV1350 | Complete Framing & Drywall at Elevator Doors | 18662 | -464 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 11 | eCvMbgWt7E6LG8WZl3RO2w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840284 | 74828 | 3064488 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ELEV1400 | State Elevator Inspection |  | -312 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-20 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1UkZXawLj0OAsKTdaPLUcA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840285 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1020 | Layout & Excavate Elevator Pit | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 825 | 825 | 0 |  | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-26 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Kxtw9CTXqE+2dl8dU+KtZw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840286 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1040 | Pour Elevator Pit Slab | 18662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | 0 |  | 2022-08-02 08:00 | 2022-08-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NDh6l83alE+YqForN3VtxQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840287 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1070 | Pour Elevator Pit Walls | 18662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-12 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gfNMl0dO90qK1G+rWb+p5g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840288 | 74828 | 3064697 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1080 | Cure Elevator Pit Walls |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-18 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-16 08:00 | 2022-08-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | k1/rn69p0EeNUOAn4Gjrdw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840289 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1090 | Strip & Clean Elevator Pit Walls | 18662 |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-17 08:00 | 2022-08-19 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-19 08:00 | 2022-08-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0LHHaUE4WU6ptU58aTVmZQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840290 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1100 | Waterproof Elevator Pit | 18662 |  |  | 0 | 12 | 0 | 12 | 8 | 11010 | 11010 | 0 |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-23 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-23 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d6J7NcFAj0iL2sSeu8MkkQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840291 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1120 | Backfill Elevator Pit | 18662 |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-08-30 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8LKEJPvdFUqJkRGeIOiZNQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840292 | 74828 | 3064462 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | DINR1000 | Layout Interior Walls - D1 | 18662 |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 16 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 17:00 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PsW5qlIaI0al9+uiSo1A7A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840293 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1150 | Sheathing at Parapets- East Roof | 18662 | -416 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 5 | 2 | 9S2NJsEiw0qII4yR6m42iA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840294 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1550 | Insulate Ductwork - D1 | 18662 | -344 | 152 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 10374 | 0 | 10374 |  |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DSOV/2N2lE6xhy3IS5eKVw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840295 | 74828 | 3064465 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | DINR2000 | Layout Interior Walls - D2 | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-21 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | z16FYdsKs0qFcpgOadZivQ |  |  |  | N | 48 | 1000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840296 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2050 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - D2 | 18662 | -104 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b6y6fpSFIEWLO6zjoM/JDQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840297 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2250 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls - D2 | 18662 | -272 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-16 17:00 |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rizJI9cczEagLA7ajvpUaA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840298 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2550 | Insulate Ductwork - D2 | 18662 | -368 | 120 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 9811 | 0 | 9811 |  |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hUatKxpw4kqqDgZO/QTfXg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840299 | 74828 | 3064477 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | CINR1000 | Layout Interior Walls - C1 | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-09 17:00 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j8DCzc2JJ0aE1lyjFNA8pA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840300 | 74828 | 3064477 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | CINR1100 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - C1 | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | slH+c7xsmEC1JgqUQfRtMA |  |  |  | N | 96 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840301 | 74828 | 3064482 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | CINR2000 | Layout Interior Walls - C2 | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XgjniOwH6UiwW1pQTWhyvA |  |  |  | N | 48 | 1000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:14 | JeJones | JeJones |  | N
18840302 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2050 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - C2 | 18662 | -112 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NKYqFLXNtEeRZ3KsDygJGA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840303 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1650 | Insulate Ductwork - C1 | 18662 | -32 | 176 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 9583 | 0 | 9583 |  |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cvPT7AedOkmyRHAZqwQw8A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840304 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2650 | Insulate Ductwork - C2 | 18662 | -184 | 160 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 8175 | 0 | 8175 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M8Jz2Ebau0mW+pCpA1ibEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840305 | 74828 | 3064477 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | CINR1050 | Set Toilet Carriers - C1 | 18662 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 40 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-03-16 00:00 | 2023-03-17 00:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ERAjB4kXvk++rYJUtPR3Ww |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840306 | 74828 | 3064482 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | CINR2100 | Set Toilet Carriers - C2 | 18662 |  |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gqa2iJMHbUeAHCJOMFGYkg | ERAjB4kXvk++rYJUtPR3Ww |  |  | N | 40 | 1000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:14 | JeJones | JeJones |  | N
18840307 | 74828 | 3064482 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | CINR2200 | Restroom Wall Waste & Vent Piping - C2 | 18662 |  |  | 0 | 112 | 0 | 112 | 56 | 15548 | 15548 | 0 |  | 2023-04-14 00:00 | 2023-04-24 00:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | doYfiv2lsEu4IbS2c6M6rQ |  |  |  | N | 112 | 15548 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:14 | JeJones | JeJones |  | N
18840308 | 74828 | 3064477 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | CINR1150 | Restroom Wall Waste & Vent Piping - C1 | 18662 |  |  | 0 | 112 | 0 | 112 | 56 | 11222 | 11222 | 0 |  | 2023-03-17 00:00 | 2023-03-22 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JA1i+nCFzkKbl19do5yMjg | doYfiv2lsEu4IbS2c6M6rQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840309 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2000 | Restroom Cement Board / Drywall Walls - C2 | 18662 | -160 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s5tAUNCkbEueFxsLpYzCsQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840310 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2050 | Frame Restroom Hardlid - C2 | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 44068 | 0 | 44068 |  |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ccsWhBlRZkmMniGu01YxtA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840311 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2100 | Rough In Restroom Light Fixtures - C2 | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cncW0gdRrEKmaFFQk8c74A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840312 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2150 | Hang, Tape, & Finish Drywall Restroom Hardlid - C2 | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZO/bcB7d30KwE0HSEvWmvA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840313 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2200 | Paint Restroom - C2 | 18662 | -160 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kTcXyuzVE0qgBez+gIQIgA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840314 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2250 | Install Restroom Counters - C2 | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 4800 | 0 | 4800 |  |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q0vu3n12r0eEoCZllInT7A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840315 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1000 | Restroom Cement Board / Drywall Walls - C1 | 18662 | -96 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Vl6lI49gaE6MPRRafFLkwA | s5tAUNCkbEueFxsLpYzCsQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840316 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1050 | Frame Restroom Hardlid - C1 | 18662 | -96 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 14619 | 0 | 14619 |  |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oj5oB1W3gEqaL9YpEYibDA | ccsWhBlRZkmMniGu01YxtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840317 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1100 | Rough In Restroom Light Fixtures - C1 | 18662 | -96 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R7hSiem8zE6iFT/B/gZ1/g | cncW0gdRrEKmaFFQk8c74A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840318 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1150 | Hang, Tape, & Finish Drywall Restroom Hardlid - C1 | 18662 | -96 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uZrYK7IVskKFXJyXYZ/Uow | ZO/bcB7d30KwE0HSEvWmvA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840319 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1200 | Paint Restroom - C1 | 18662 | -96 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G//9ELxIKkiCWRX6wKKqog | kTcXyuzVE0qgBez+gIQIgA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840320 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1250 | Install Restroom Counters - C1 | 18662 | -96 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 4200 | 0 | 4200 |  |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ka7IjW2syEOSEyclcCuX+g | q0vu3n12r0eEoCZllInT7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840321 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1010 | Set Batter Boards - East | 18662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-07-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9X4kl5EcNU+T7pegQJmWFQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840322 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1010 | Set Batter Boards - West | 18662 |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-07-21 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-07-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | swgGmChSZk245mHoBqRVHw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840323 | 74828 | 3064457 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1030 | Bottom Layers of Sand/Gravel (6"") - East | 18662 |  |  | 0 | 192 | 0 | 192 | 24 | 20000 | 20000 | 0 |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-21 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4hcy3l6x2U63rCzY0y6IAQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840324 | 74828 | 3064457 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1040 | Vapor Barrier and Top Layer of Sand (2"") - East | 18662 |  |  | 0 | 256 | 0 | 256 | 32 | 20000 | 20000 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-26 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-10-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GZPtxzCm/0ecRAhRcsAoOw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840325 | 74828 | 3064457 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1060 | SOG Rebar - East | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 32 | 43250 | 43250 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-03 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-02 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | VZUxTWadbUGCudo/Q3vY0Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840326 | 74828 | 3064457 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1070 | Place SOG Concrete - East | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 8 | 50000 | 50000 | 0 |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-15 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-07 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KuiP28Kg7UCyyIDTWkjB9w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840327 | 74828 | 3064457 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1020 | Form SOG Edge & Block-Outs - East | 18662 |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 40 | 20000 | 20000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JqSgnIuTfEeJvxw1yeDRcQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840328 | 74828 | 3064457 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1080 | Cure SOG - East |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-22 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1/MNEufmg0ynobFjMpPAMg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840329 | 74828 | 3064473 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSOG1030 | Bottom Layers of Sand/Gravel (6"") - West | 18662 |  |  | 0 | 192 | 0 | 192 | 24 | 20000 | 20000 | 0 |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-12 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AUmaoE/RLkGiibr4Z52bVA | 4hcy3l6x2U63rCzY0y6IAQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840330 | 74828 | 3064473 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSOG1040 | Vapor Barrier and Top Layer of Sand (2"") - West | 18662 |  |  | 0 | 256 | 0 | 256 | 32 | 20000 | 20000 | 0 |  | 2022-10-18 08:00 | 2022-10-20 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Z4/3STmjk6UlSJSnluAnA | GZPtxzCm/0ecRAhRcsAoOw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840331 | 74828 | 3064473 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSOG1050 | SOG Rebar - West | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 32 | 44250 | 44250 | 0 |  | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o+FvlZ2DD0KFp2QkwLDEAg | VZUxTWadbUGCudo/Q3vY0Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840332 | 74828 | 3064473 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSOG1060 | Place SOG Concrete - West | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 8 | 62000 | 62000 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | M+oh6FCYGEO3v91gfknejw | KuiP28Kg7UCyyIDTWkjB9w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840333 | 74828 | 3064473 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSOG1020 | Form SOG Edge & Block-Outs - West | 18662 |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 40 | 20000 | 20000 | 0 |  | 2022-09-28 08:00 | 2022-10-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Mvd2aRA64UGD5mhXhoqIdQ | JqSgnIuTfEeJvxw1yeDRcQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840334 | 74828 | 3064473 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSOG1070 | Cure SOG - West |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QN+9FOwDeEyM21aZb2gcGg | 1/MNEufmg0ynobFjMpPAMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840335 | 74828 | 3064457 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESOG1050 | Form Utility Trenches to Islands - East | 18662 |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 40 | 12000 | 12000 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /qLrZrARhEq0kbENHSJPeg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840336 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1180 | Stub Fire Riser into Pad | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-07 08:00 | 2022-06-07 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-07 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qWFOSDa/9UmlMLM5PUycdQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840337 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1080 | Fine Grade Bldg Pad | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 24 | 12000 | 12000 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2022-05-16 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-04 08:00 | 2022-05-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2SAo/oXjokmChdXuD/uIEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840338 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1100 | Certify Bldg Pad | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 1280 | 1280 | 0 |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-18 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | v3HWgJAeTkGQ9k6cSzKQKA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840339 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1030 | Rebar Elevator Pit Slab | 18662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-02 08:00 | 2022-08-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Uvy5FMP3lECE8q5ZNgpBEg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840340 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1060 | Rebar Elevator Pit Walls | 18662 |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-10 08:00 | 2022-08-10 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-08 08:00 | 2022-08-11 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KwjCnwulC0uzBHtROuRPMA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840341 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1050 | Form Elevator Pit Walls | 18662 |  |  | 0 | 112 | 0 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-12 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-05 08:00 | 2022-08-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | s/V3kUoLa0GKYjwZFamVmQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840342 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1000 | BIM Coordination - Site Utilities |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-05-25 08:00 | 2022-06-27 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-18 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hGZFu6EL1kKf8pqpKEKYEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840343 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1050 | BIM Coordination - Structural Steel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5000 | 5000 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-08-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3NCvAEawskWzCJdWl58g9w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840344 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1100 | BIM Coordination - OH MEPs 1st Floor |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | HDXrv1bpgU+hdJMHxFMsKg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840345 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1150 | BIM Coordination - OH MEPs 2nd Floor |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-22 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-08 08:00 | 2022-09-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | CrP1eoGdPku1+35xbyEqsg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840346 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1250 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls / Elec Room - C1 | 18662 | -416 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cIpKrYFAbkywD0Bv72+3QA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840347 | 74828 | 3064479 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CELE1150 | Pull Feeders & Connections to Equipment - Elec Room 6156 (C1) | 18662 | 8 | 40 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2421 | 0 | 2421 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YYyMMCmdtUuddU9Sa3kSJQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840348 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2150 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls / Elec Room - C2 | 18662 | -272 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-09 17:00 |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4RJLIs0cME6CoRj1bvvQrg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840349 | 74828 | 3064487 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CELE2150 | Pull Feeders & Connections to Equipment - Elec Room 6225 (C2) | 18662 | 8 | 40 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 3395 | 0 | 3395 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pe8wmPZstUq6aCk4ezpIFA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840350 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1150 | Sheathing at Parapets - West Roof | 18662 | -496 | 0 | 48 | 0 | 96 | 96 | 48 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 12 | R9s/1gOJbEuBKFRRuWBFIg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840351 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2150 | Rough Fire Sprinklers - WW East | 18662 | 104 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 6000 | 0 | 6000 |  |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lES5zmQHaEeuxE/SO8RYaQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840352 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2200 | Rough OH Plumbing - WW East | 18662 | 104 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-08 17:00 |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jQlZM7jAaEGfKTAVzCGTyw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840353 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2250 | Rough OH Electrical/Lighting - WW East | 18662 | 104 | 0 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 8000 | 0 | 8000 |  |  |  | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ym2yXvKoPEGoA/8RVsz/GA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840354 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2300 | Prep & Paint Structure - WW East | 18662 | 104 | 0 | 24 | 0 | 72 | 72 | 24 | 4250 | 0 | 4250 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | x2kjnPjYAkSYP8JLFzjsMA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840355 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2350 | Remove Temp Guard Rail - WW East |  | 104 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BciO8zGA9UC04xHzo7BUQA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840356 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2500 | Install Handrail - WW East | 18662 | 104 | 0 | 32 | 0 | 128 | 128 | 32 | 7000 | 0 | 7000 |  |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PXKO96snq0K7RZpk9xQvkA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840357 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2400 | Install Light Fixtures - WW East | 18662 | 296 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 2705 | 0 | 2705 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dmBOmXn2mkq99TGrSjBZ7g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840358 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2450 | Fire Sprinkler Heads - WW East | 18662 | 288 | 184 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | odbMFvpeeEaJW/Gty/Ukkg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840359 | 74828 | 3064459 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESMD1000 | MEP Hangers / Inserts / Floor Boxes - East 2nd Flr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SSQmxjckFEWPdzmj30ORpg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840360 | 74828 | 3064459 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESMD1100 | Guardrail Base Plate Embeds - East 2nd Flr | 18662 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /K+aF5Pt20GJLzkWUBkniw |  |  |  | N | 80 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840361 | 74828 | 3064669 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | PM1170 | Issue Contracts to Early Trade Contractors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-03-16 08:00 | 2022-03-31 17:00 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-08-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MF+NAtrj3UuG0zkNRZvGtQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840362 | 74828 | 3064669 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | PM1190 | Early Trade Contractors Enroll in OCIP Provide Insurance & Bonds |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-11 08:00 | 2022-06-30 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-21 08:00 | 2022-08-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AxJmCbNpbkKhosu2At3UEA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840363 | 74828 | 3064669 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | PM1210 | Early Trade Contractors Review & Execute Contracts |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-01 08:00 | 2022-06-02 17:00 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-08-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SuPqzwwb+UCSdpoFwUVQKw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840364 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1160 | Survey for Site Gas | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | JzgGhYNVQ0i44fSKOx1opg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840365 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1200 | Trench, Install, Test & Backfill Site Gas | 18662 |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 24 | 11836 | 11836 | 0 |  | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-08 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mfCLCSWvGU+LMfgECRjcDA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840366 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1220 | Survey for Storm Lines | 18662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1920 | 1920 | 0 |  | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-06 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qP2aPUI7lEOSguh2f43ifg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840367 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1260 | Trench, Install, Test & Backfill for Storm lines | 18662 |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 80 | 99472 | 99472 | 0 |  | 2022-06-08 08:00 | 2022-07-08 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-08 08:00 | 2022-06-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kvEUgkuz3kqslk7iWlcKlw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840368 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1280 | Survey for Sanitary Sewer | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 960 | 960 | 0 |  | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rwRvvORBJ0q9ioC9i1nfxg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840369 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1300 | Trench, Install, Test & Backfill Sanitary Sewer Lines | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-27 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eGJc7mIwC021rqoquJUqfA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840370 | 74828 | 3064698 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1080 | Cure Foundations - East (75% Strength) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-13 08:00 | 2022-09-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-09 08:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oVX21WacIkifegYIhfb36w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840371 | 74828 | 3064697 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1180 | Cure Foundations - West (75% Strength) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-27 08:00 | 2022-09-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-27 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fBAM6NKoTUilns0w2CZR1g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840372 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1180 | Complete Site Improvements |  | -160 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tracLwRz7EW0nJUloIIn0Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840373 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1100 | Contractor Punchlist |  | -360 | 136 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-01 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-12-01 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-12-01 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jUx6YGcE4EeqpkOuN2xkcw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840374 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1350 | Architect Punchlist |  | -496 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-11 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 36 | dcfoakPwAEKtASWprVuYjw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840375 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1250 | Start-up and Testing | 18662 | -496 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 3401 | 0 | 3401 |  |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 32 | rEHAhQiBnk27/0mWpHDMFw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840376 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1000 | Contractor Preliminary Fire Alarm Testing | 18662 | -360 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5wHS/F4pa02yNfcOWRDxBw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840377 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1150 | Final Fire Alarm Testing | 18662 | -360 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +Xu3tDGk9kW6d7JHXKQ7lQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840378 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_FinMile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1260 | Building Construction Complete |  | -744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 37 | 8eOwDuw/okC1/N8mTFFdBA |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840379 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1145 | Install AB & Uplift Plates for Moment Frames - West | 18662 |  |  | 0 | 336 | 0 | 336 | 56 | 3500 | 3500 | 0 |  | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-23 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WRiBOJ+AsUynHiZBb4/MHw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840380 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1025 | Install AB & Uplift Plates for Moment Frames - East | 18662 |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 40 | 3500 | 3500 | 0 |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-08-31 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | anEZgwYR7kCl+jmH9M99Pw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840381 | 74828 | 3064670 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1000 | Layout, Excavate Footing - XFRM Enclosure | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 5319 | 5319 | 0 |  | 2022-09-30 08:00 | 2022-09-30 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KvqY+Sh6nkqb8GXNsVMphw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840382 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1000 | Form / Pour and Finish Slab - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-18 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-22 08:00 | 2022-11-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ii2O/7CXoEymRn2EY7vi6w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840383 | 74828 | 3064700 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EGB1000 | Rebar Grade Beams - East | 18662 |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-16 08:00 | 2022-09-21 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gqnql59/rUGeHVdxcKZ97w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840384 | 74828 | 3064699 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WGB1000 | Rebar Grade Beams - West | 18662 |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 73+iq5zEFEOZ8S8zimQx/g | gqnql59/rUGeHVdxcKZ97w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840385 | 74828 | 3064699 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WGB1200 | Rebar Blockouts & Curbs - West | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-21 08:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eJ9G66m18Umwrb+ylIV+tw | RRhNJHO5AUSDOqIQWbRlnw |  |  | Y | 32 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840386 | 74828 | 3064699 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WGB1100 | Electrical at Grade Beams - West | 18662 |  |  | 0 | 128 | 0 | 128 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-19 08:00 | 2022-09-19 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | l81hfWTQF0OGR9AnlLNtYQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840387 | 74828 | 3064699 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WGB1150 | Form & Subgrade at Grade Beams - West | 18662 |  |  | 0 | 192 | 0 | 192 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-19 08:00 | 2022-09-19 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8ZG1bLbDOEiE5XOiA5Zmhg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840388 | 74828 | 3064700 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EGB1200 | Rebar Blockouts & Curbs - East | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /FcaCh2S2E2s1ahvx+36iw | eJ9G66m18Umwrb+ylIV+tw |  |  | N | 32 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840389 | 74828 | 3064700 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EGB1100 | Electrical at Grade Beams - East | 18662 |  |  | 0 | 128 | 0 | 128 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-23 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ke3vxpJ2Mk6s3gQ66Q+cQA | l81hfWTQF0OGR9AnlLNtYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840390 | 74828 | 3064700 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EGB1150 | Form & Subgrade at Grade Beams - East | 18662 |  |  | 0 | 192 | 0 | 192 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-23 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uOuqUgZUz0+R80E3824AJw | 8ZG1bLbDOEiE5XOiA5Zmhg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840391 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1900 | Fire Alarm Devices - C1 | 18662 | -208 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 5330 | 0 | 5330 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u8+QOc6t0UexccOBxRG/XA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840392 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1200 | Program HVAC Controls | 18662 | -496 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 169868 | 0 | 169868 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 33 | 7NPKbAzrmkWX/gAaKMXr2A |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840393 | 74828 | 3064485 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR1350 | Restroom Trimout - C1 | 18662 | -56 | 152 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZmqbI+yOyk+hxc01EcvXqw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840394 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1100 | Roof Access Hatches - West Roof | 18662 | -320 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6eEVJl6WWUy/rjqvne5RXg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840395 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1000 | Roof Access Hatches- East Roof | 18662 | -88 | 328 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jBtqpeknakaaRmk2/tfjMQ | 6eEVJl6WWUy/rjqvne5RXg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840396 | 74828 | 3064670 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1050 | Install Gate Posts - XFRM Enclosure | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 500 | 500 | 0 |  | 2022-12-21 08:00 | 2022-12-21 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | km/rjKhOUEeoDqbSCkcjhg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840397 | 74828 | 3064670 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1100 | Install Footing and CMU Reinforcing - XFRM Enclosure | 18662 |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-20 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-02 08:00 | 2022-12-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rzGCAdKl9EG3VfJ8VPiWog |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840398 | 74828 | 3064670 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1150 | Pour Footings - XFRM Enclosure | 18662 |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 8 | 7819 | 7819 | 0 |  | 2022-12-22 08:00 | 2022-12-22 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | u6//Ai3y3kyEpKQpvkuvUQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840399 | 74828 | 3064670 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1200 | Strip & Clean Footings - XFRM Enclosure | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 500 | 500 | 0 |  | 2022-12-27 08:00 | 2022-12-27 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Limj6E4MR0mT6kuobnIEVw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840400 | 74828 | 3064670 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1250 | Cure Footings - XFRM Enclosure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-22 08:00 | 2022-12-31 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IopWDlOj/0yPQ1ccK4LZxw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840401 | 74828 | 3064670 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1300 | Install CMU and Grout - XFRM Enclosure | 18662 |  |  | 0 | 224 | 0 | 224 | 56 | 12936 | 12936 | 0 |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-14 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZVytfipOrEChJN9kXgG1bQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840402 | 74828 | 3064670 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1350 | Install CMU Cap - XFRM Enclosure | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 500 | 500 | 0 |  | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-16 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | E/A4onTl+USQw0hiFZax/w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840403 | 74828 | 3064670 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1450 | Form, Rebar and Pour Transformer Slab and Pad | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 40 | 12139 | 12139 | 0 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Do0O6z8xR0+fP4tGMJzJGw |  |  |  | N | 160 | 12139 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840404 | 74828 | 3064670 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | XFRM1400 | CMU Cure - XFRM Enclosure |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14 08:00 | 2023-04-10 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-14 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | W9ee6P2PUk29jU4CITnK2Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840405 | 74828 | 3064670 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | XFRM1500 | Install Steel Gates - XFRM Enclosure | 18662 | 504 | 0 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u95t784hIkKkk08StapjVA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840406 | 74828 | 3064670 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | XFRM1550 | Paint - XFRM Enclosure | 18662 | 504 | 88 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BJPNjjpOWUaBZLHuUluRUQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840407 | 74828 | 3064670 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | XFRM1600 | Install Pad Mounted Transformer | 18662 | 416 | 648 | 8 | 0 | 24 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rSuIijrU9EaN+rhksMEBDw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840408 | 74828 | 3064670 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | XFRM1650 | Pull Feeders & Terminate to Building - XFRM Enclosure | 18662 | -232 | 0 | 16 | 0 | 48 | 48 | 16 | 35023 | 0 | 35023 |  |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JPj9H7BtK0Cs5eFw8knmzQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840409 | 74828 | 3064670 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | XFRM1700 | Power Shut Down - Pull Feeders and Tie into 12KV - Energize System | 18662 | -232 | 0 | 8 | 0 | 32 | 32 | 8 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WA7fgm2zmkCuvoRgjWxnhg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840410 | 74828 | 3064673 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | AINR1350 | Interior Wall Framing/Backing - Production - A1 | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 40 | 12000 | 12000 | 0 |  | 2023-04-10 00:00 | 2023-04-13 00:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GIPBaUTLqkGOcOlF7bkuJA | x0e2Pe91eUaXS8L2SAK14g |  |  | N | 160 | 12000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840411 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1250 | Mechanical Rough-in Overhead - A1 | 18662 | -464 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 18079 | 0 | 18079 |  |  |  | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WH7z9NZWc0acS7uPEjw0CA | 8yr/IrP11kybvg6Oz5mTMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840412 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1300 | Electrical/FA Rough-in Overhead - A1 | 18662 | -448 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 20450 | 0 | 20450 |  |  |  | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nn8G6Ggo80i4pqAu24JQXQ | qWmASNBIlE+oIV9/SSLsXw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840413 | 74828 | 3064673 | 126211 | 95 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | AINR1150 | Plumbing Rough-in Overhead - A1 | 18662 | -256 | 0 | 8 | 112 | 16 | 128 | 64 | 9690 | 8478.75 | 1211.25 |  | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0XNCUDz+eUCLOzaNoeFMTw | OmDC0dhGa0KZ+09XnC8dTA |  |  | N | 112 | 8478.75 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840414 | 74828 | 3064673 | 126211 | 95 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | AINR1050 | Sprinkler Rough-in Overhead - A1 | 18662 | -304 | 0 | 8 | 64 | 16 | 80 | 40 | 5970 | 4776 | 1194 |  | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l/ljPICI4kSZyviZXA95dw | Xf0IpxgzyEuVeyp8GRZH/A |  |  | N | 64 | 4776 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840415 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1400 | Electrical Rough-in Walls - A1 | 18662 | -248 | 248 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 6070 | 0 | 6070 |  |  |  | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kbTSHIxQF0uGHwHLDhVrug | UC/J9aUBgkCh4PsLK3R05A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840416 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1450 | Plumbing Rough-in Walls - A1 | 18662 | -272 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 9189 | 0 | 9189 |  |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-23 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M7SuJ6ZXk0Wss8AO8tg/HQ | S78Vu6wGUEmGZ6ct02NGEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840417 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1500 | Wall Insulation Int. Walls - A1 | 18662 | -496 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 5360 | 0 | 5360 |  |  |  | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 16 | ltoeJbNyPkKQRk5MD5PUVg | 5z8QZ9Ng1Eyl7GZL+RdfdQ |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840418 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1370 | Door Frames - A1 | 18662 | -200 | 296 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 250 | 0 | 250 |  |  |  | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HUmSYJ0ZEE+G07yK1qS0uw | ux2MAyM03kCKaSE+Ufmitw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840419 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1050 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - A1 | 18662 | -496 | 0 | 64 | 0 | 256 | 256 | 64 | 18122 | 0 | 18122 |  |  |  | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 17 | tObwyx42HkCa73KcqJyyyw | 2pNF6WsOhkqwSylNe8s2vA |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840420 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1200 | Cabinets - A1 | 18662 | -120 | 288 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 27809 | 0 | 27809 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xd0y7CY/Pk25ADWIPCIFBg | qcmd6CHjs0OMUh+vam2GLA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840421 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1100 | Paint Interior - A1 | 18662 | -248 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 5160 | 0 | 5160 |  |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3V8gwt3wmE6BVuoiJeGDhg | In8IamRLmkWgwTaLH2uF6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840422 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1150 | Suspended Ceiling Grid - A1 | 18662 | -248 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 1410 | 0 | 1410 |  |  |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CroclLzOhEqD7ojspGOMVg | pS6seH16aUad/f8FL9woKQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840423 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1350 | Electrical in Ceiling Grid - A1 | 18662 | -208 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 14400 | 0 | 14400 |  |  |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EPZBVr3bckaJXOjNmJWKmg | TSyLQI2yREmSxoK+kkDRgw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840424 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1300 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - A1 | 18662 | -160 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1525 | 0 | 1525 |  |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 855CG1shRUKJ+SfkG6TLIQ | Jx5gDCpDq0if/7ncWC7S5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840425 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1450 | Mechanical Trim out - A1 | 18662 | -184 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cW3d9NdgmEqNDriROkFQQw | uumcOSTIIEOsAB8uqRYFNQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840426 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1500 | Electrical Trim out - A1 | 18662 | -184 | 168 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 680 | 0 | 680 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zkl9HbLNnE+z2B8cN8FWWg | lufwKNNfFEaXAFaLhZqHUQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840427 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1550 | Plumbing Trim out - A1 | 18662 | -88 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 451b3Pdff0KUz5/FHiUFsA | VJ2lZhJfK0KsVsfpHKTJmQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840428 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1600 | Flooring - A1 | 18662 | -408 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 4188 | 0 | 4188 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 5 | PUmlIqYpwkis45NihrYmCw | Cmz/mJaEVkGokZ/srhwO3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840429 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1650 | Doors and Hardware - A1 | 18662 | -136 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 750 | 0 | 750 |  |  |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pGEgFtFLh0yTmARplP6h0A | XRj3vLkXT0i+y4NZ77IqQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840430 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1700 | Glass Walls & Doors - A1 | 18662 | -408 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 6 | RE1oJf+HJECuDt86gnAPWA | X+/OxrM+xE+QG3VdvEryjA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840431 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1800 | Ceiling Tile - A1 | 18662 | -344 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 180 | 0 | 180 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bMsVS89Yekuk4dS4jwrA2g | mVfWZZuK8E+4xpO7KRoukg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840432 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1900 | Window Coverings - A1 | 18662 | -232 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1610 | 0 | 1610 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nGR49N3vnUuuvD+2ouRnlg | SQdZ83L8uECZnoJNehM9aQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840433 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1850 | Signage - A1 | 18662 | -152 | 80 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1195 | 0 | 1195 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /TF0OkIsEEmk82s43RCZVQ | mTSRZ3RSSECgYw/Yl2Q39Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840434 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1980 | Rough Clean - A1 | 18662 | -232 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 3800 | 0 | 3800 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | By3XUK2Cl0K3JzzpsUl6oA | S4c9lDiIv0Ky/7xUlNHwDw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840435 | 74828 | 3064675 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AELE1050 | Set Panelboards - Elec Room 6106 (A1) | 18662 | -32 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JeBcfPCl3EO6zab60xTrmg | k9BinvjzF0iqtTHeJrf6+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840436 | 74828 | 3064675 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AELE1100 | Pull Branch Wire & Makeup Panels - Elec Room 6106 (A1) | 18662 | -32 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 6968 | 0 | 6968 |  |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FKA0dE5LxUK2OKLdlCQcXw | lSdEWwgezUKFJ3Rde8SXvg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840437 | 74828 | 3064675 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AELE1200 | Energize Equipment - Elec Room 6106 (A1) | 18662 | -232 | 232 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jgKhDpQ2DkCPcvKM1MxHZQ | HgGKwHzAT0CBfTRo23K9oA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840438 | 74828 | 3064676 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ADAT1000 | Data Equipment Install - A1 | 18662 | 40 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 10500 | 0 | 10500 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0ntrR2juPEiX5cys9f3aUA | e1CnjWA2Pku8or2e6UITaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840439 | 74828 | 3064676 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ADAT1050 | Data Equipment Connect - A1 | 18662 | 40 | 440 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xAHtvzisCUO0EVfKyRxK5g | GH/iEl5zXEKdsNc+aczLbg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840440 | 74828 | 3064676 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ADAT1100 | Data Equipment Testing - A1 | 18662 | -400 | 96 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +i5X1V430UKisnB/CNwR0A | w7axJyo8tE2zAW+MSecERg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840441 | 74828 | 3064678 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | AINR2300 | Interior Wall Framing/Backing - Production - A2 | 18662 | -160 | 0 | 32 | 32 | 128 | 160 | 40 | 19538 | 3907.6 | 15630.4 |  | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WpWPX4a7qki7jjQSeRhWRw | 6Zz4hKfYEEu62QxA0rBbdA |  |  | N | 32 | 3907.6 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840442 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2250 | Mechanical Rough-in Overhead - A2 | 18662 | -312 | 0 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 13627 | 0 | 13627 |  |  |  | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UMoxhlrZ60qekYm7VmvpqQ | vtnc9yUkfE+qGzXPGVZ1aQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840443 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2350 | Electrical/FA Rough-in Overhead - A2 | 18662 | -312 | 64 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 17400 | 0 | 17400 |  |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZHPjmD+PhEqhf83XWRfh0A | zjH/nL7LG02CQRmrTvjf+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840444 | 74828 | 3064678 | 126211 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | AINR2150 | Plumbing Rough-in Overhead - A2 | 18662 | -128 | 248 | 56 | 48 | 112 | 160 | 80 | 10810 | 3243 | 7567 |  | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KF9eMTIJSUKwogA/l5ugig | 1Ksyd1RDYU6wQGifHi9b8w |  |  | N | 48 | 3243 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840445 | 74828 | 3064678 | 126211 | 5 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | AINR2050 | Sprinkler Rough-in Overhead - A2 | 18662 | -88 | 336 | 32 | 16 | 64 | 80 | 40 | 4840 | 968 | 3872 |  | 2023-04-28 08:00 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wAat72CMNkWPRRPZlLR2vA | V618yUz/50ywS1CohAklDA |  |  | N | 16 | 968 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:22 | JeJones | JeJones |  | N
18840446 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2450 | Electrical Rough-in Walls - A2 | 18662 | -160 | 216 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 6930 | 0 | 6930 |  |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +csJytORB0mrwpoX/+5h5A | fmrIDQjSPU6Jvyw3V9rfgg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840447 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2500 | Plumbing Rough-in Walls - A2 | 18662 | -184 | 192 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 10308 | 0 | 10308 |  |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nELBYZlLpkKPCBxIVerfsQ | odlgwAcD80ib5tPWoorMtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840448 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2550 | Wall Insulation Int. Walls - A2 | 18662 | -376 | 48 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 4200 | 0 | 4200 |  |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qD8D6OMtPUe0/9yQuMz3qg | 6iyQDpuR0UatVgK+uVSNIQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840449 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2320 | Door Frames - A2 | 18662 | -96 | 328 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 250 | 0 | 250 |  |  |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CJdmrog+uE2oYWaomWeNFA | Hlj4wXmp7kCirB4nW2VT3w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840450 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2050 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - A2 | 18662 | -424 | 0 | 64 | 0 | 256 | 256 | 64 | 17307 | 0 | 17307 |  |  |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +NCk60ngvEG9HaUqK+Y6+A | G1U2OwjpR0KYiGi02Gmf+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840451 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2100 | Paint Interior - A2 | 18662 | -184 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 4170 | 0 | 4170 |  |  |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HB36OXLEMUa1ZiEaIlQW8A | D1VpqF5KXkCRmZ2/JO43yQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840452 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2150 | Suspended Ceiling Grid - A2 | 18662 | -184 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 2820 | 0 | 2820 |  |  |  | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xO/gyM+LPEW5vIFidzACtQ | BYCuGxEgNU+EZVZp8rU0AQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840453 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2300 | Electrical in Ceiling Grid - A2 | 18662 | -184 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 11600 | 0 | 11600 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f5nCTp2JmUyRTh+f6okbqQ | 4nkE80hDs0usMAXjozrm5g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840454 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2400 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - A2 | 18662 | -120 | 64 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1210 | 0 | 1210 |  |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2UyGNQ2l2kOl4xtzn4DvXg | Lh8uFBMR/0O8q0u3jHp3FA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840455 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2450 | Mechanical Trim out - A2 | 18662 | -184 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4aDU6l3tg0KHeucraPDBpg | uS6kcaJ02EaQsn2oEt0chw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840456 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2500 | Electrical Trim out - A2 | 18662 | -184 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 770 | 0 | 770 |  |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Za7ZoQy6tECAqCU5EgwniA | MpiXcwiMK0G5CO0ff4RCGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840457 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2550 | Plumbing Trim out - A2 | 18662 | -152 | 32 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EK1xEh74+E6c0NDTwh+gdQ | 6UzSK3N0LEiP35xdEQnjJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840458 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2600 | Flooring - A2 | 18662 | -184 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 3225 | 0 | 3225 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b5fgE6I6C0OmiSmBfDf8Yw | a45/NdwIqU+vpES8zF3KFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840459 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2650 | Doors and Hardware - A2 | 18662 | 8 | 48 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 850 | 0 | 850 |  |  |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | flAtHJ2q0EyFmjlq6UPpnw | I9wnsX9cB02MBq7t8iFwcA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840460 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2700 | Glass Walls & Door - A2 | 18662 | -232 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rM20vMAbd0SdTXtwERkJiQ | VP5Cwi8toU+iEP9GMV9qrQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840461 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2850 | Ceiling Tile - A2 | 18662 | -232 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 360 | 0 | 360 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0vVkuXnrakOcGIqVXslWig | jKyuSTdTuE2ZG4HgXp7tQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840462 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2900 | Window Coverings - A2 | 18662 | -168 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1610 | 0 | 1610 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZG+dZnRiqUqtPDFwgvF3Qw | nLxaSfZgkEezxGjR0XD45w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840463 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2800 | Signage - A2 | 18662 | -40 | 128 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1195 | 0 | 1195 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2bMmGmn7jky3L6B2gtLApA | s8Psjjd9akeO9LfdEE4akQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840464 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2980 | Rough Clean - A2 | 18662 | -168 | 64 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 3800 | 0 | 3800 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RWIi74NYF0WT1v7kqKxKgQ | HNhewcXTiUOypASXq0QNYg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840465 | 74828 | 3064680 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AELE2050 | Set Panelboards - Elec Room 6202 (A2) | 18662 | 8 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 93cydDdluUyXYn5PLGEJ8g | w7houobNb0SrJxbQJmb6og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840466 | 74828 | 3064680 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AELE2100 | Pull Branch Wire & Makeup Panels - Elec Room 6202 (A2) | 18662 | 8 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 8400 | 0 | 8400 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7YcEEnZ4L0G0wlXkxs0/tg | N68a0ZsKg0KiDIXGcaIj9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840467 | 74828 | 3064680 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AELE2200 | Energize Equipment - Elec Room 6202 (A2) | 18662 | -232 | 232 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6dG4QEth+UyCCH5JZWL7ZQ | uqwjFWQV8UmIAi7C1zhH6g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840468 | 74828 | 3064681 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ADAT2000 | Data Equipment Install - A2 | 18662 | 40 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 16000 | 0 | 16000 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PlF7ZTut3UOy9jRPmQTunw | YpYCrZai8EmHRCgq2fcodA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840469 | 74828 | 3064681 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ADAT2050 | Data Equipment Connect - A2 | 18662 | 40 | 440 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NRf3TZXyPUC2dF9PBEYyfw | yb43Df6FzEe1E6bXaHsggg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840470 | 74828 | 3064681 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ADAT2100 | Data Equipment Testing - A2 | 18662 | -400 | 96 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 3750 | 0 | 3750 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0AUEBS1Cdkqv8owgzKI7Lw | gsHE51rXSUaJCO08dC7rOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840471 | 74828 | 3064673 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | AINR1000 | Layout Interior Walls - A1 | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qI4+Pmw3g0C5C9Kn0XBDMQ | j8DCzc2JJ0aE1lyjFNA8pA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840472 | 74828 | 3064673 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | AINR1100 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - A1 | 18662 |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7puXJIKONEOMVofR5EY/KA | slH+c7xsmEC1JgqUQfRtMA |  |  | N | 64 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840473 | 74828 | 3064678 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | AINR2000 | Layout Interior Walls - A2 | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OZJBOqlzUkWjMkTnIEOV0A | XgjniOwH6UiwW1pQTWhyvA |  |  | N | 48 | 1000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:10 | JeJones | JeJones |  | N
18840474 | 74828 | 3064678 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | AINR2100 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - A2 | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xR7R5AQ07EOOkYvpQv8UbQ | NKYqFLXNtEeRZ3KsDygJGA |  |  | N | 160 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840475 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1200 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priortity Walls / Elec Room - A1 | 18662 | -464 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-15 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dHyj/rfZ7kmlSV7B1u2vgA | u5bdGhfKfkGkJ1dyQELonw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840476 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1550 | Insulate Ductwork - A1 | 18662 | -120 | 128 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 7150 | 0 | 7150 |  |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-09 17:00 |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qxPmzyFK3Uy0beCpLTlLXA | cvPT7AedOkmyRHAZqwQw8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840477 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2400 | Insulate Ductwork - A2 | 18662 | 64 | 248 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 6135 | 0 | 6135 |  |  |  | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-28 17:00 |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /Iu+GLCHYEShKbbTxN8+cw | M8Jz2Ebau0mW+pCpA1ibEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840478 | 74828 | 3064675 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AELE1150 | Pull Feeders & Connections to Panels - Elec Room 6106 (A1) | 18662 | -32 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 1742 | 0 | 1742 |  |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d935LlMty0iOv8JYSj3A8w | YYyMMCmdtUuddU9Sa3kSJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840479 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2200 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls / Elec Room - A2 | 18662 | -416 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-30 17:00 |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BWtf9oBgq0+PG0tfxqDjvA | 4RJLIs0cME6CoRj1bvvQrg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840480 | 74828 | 3064680 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AELE2150 | Pull Feeders & Connections to Panels - Elec Room 6202 (A2) | 18662 | 8 | 40 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2100 | 0 | 2100 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v0WT/ko5yECu3xle1shHQA | pe8wmPZstUq6aCk4ezpIFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840481 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1950 | Fire Alarm Devices - A1 | 18662 | -224 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 3840 | 0 | 3840 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yJ5aF/lozkW50O3jS9CTCg | u8+QOc6t0UexccOBxRG/XA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840482 | 74828 | 3064683 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BINR1300 | Interior Wall Framing/Backing - Production - B1 | 18662 |  |  | 0 | 256 | 0 | 256 | 64 | 24000 | 24000 | 0 |  | 2023-04-10 00:00 | 2023-04-14 00:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-20 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XGlMMQbmlkWzqjfEZFoxwQ | x0e2Pe91eUaXS8L2SAK14g |  |  | N | 256 | 24000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840483 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1250 | Mechanical Rough-in Overhead - B1 | 18662 | -464 | 0 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 34479 | 0 | 34479 |  |  |  | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-22 17:00 |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5RNPG/tdCkW/IFB5yLQJaA | 8yr/IrP11kybvg6Oz5mTMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840484 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1350 | Electrical/FA Rough-in Overhead - B1 | 18662 | -448 | 0 | 120 | 0 | 240 | 240 | 120 | 39200 | 0 | 39200 |  |  |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4s/kLHGxIUuwfbOBy6p46A | qWmASNBIlE+oIV9/SSLsXw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840485 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1150 | Plumbing Rough-in Overhead - B1 | 18662 | -256 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 19915 | 0 | 19915 |  |  |  | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | E8BF2sqThE2UukGKLLOiTw | OmDC0dhGa0KZ+09XnC8dTA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840486 | 74828 | 3064683 | 126211 | 95 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | BINR1050 | Sprinkler Rough-in Overhead - B1 | 18662 | -304 | 0 | 8 | 96 | 16 | 112 | 56 | 11050 | 9471.428571 | 1578.571429 |  | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fcGhZecmTEOrGvKLtIxfiA | Xf0IpxgzyEuVeyp8GRZH/A |  |  | N | 96 | 9471.428571 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840487 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1500 | Electrical Rough-in Walls - B1 | 18662 | -248 | 40 | 120 | 0 | 240 | 240 | 120 | 11630 | 0 | 11630 |  |  |  | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tgiJSpS5iE2JTbH26pEkSQ | UC/J9aUBgkCh4PsLK3R05A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840488 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1450 | Plumbing Rough-in Walls - B1 | 18662 | -248 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 18915 | 0 | 18915 |  |  |  | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PfbI8k61I0C2TSqxogJ9Mg | S78Vu6wGUEmGZ6ct02NGEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840489 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1550 | Wall Insulation Int. Walls - B1 | 18662 | -472 | 24 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 10200 | 0 | 10200 |  |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vglgcwboo06jt/a8dBYNrA | 5z8QZ9Ng1Eyl7GZL+RdfdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840490 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1370 | Door Frames - B1 | 18662 | -152 | 344 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AuMMkgGEz0uoU/0aeobabA | ux2MAyM03kCKaSE+Ufmitw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840491 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1050 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - B1 | 18662 | -496 | 0 | 120 | 0 | 480 | 480 | 120 | 36723 | 0 | 36723 |  |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 18 | vFDMf2FfNUmQ7SKtXafdgA | 2pNF6WsOhkqwSylNe8s2vA |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840492 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1200 | Cabinets & Display Case - B1 | 18662 | -200 | 152 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 29654 | 0 | 29654 |  |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G/k16RZBzkmEpPwrCIIe3w | qcmd6CHjs0OMUh+vam2GLA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840493 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1100 | Paint Interior - B1 | 18662 | -344 | 0 | 64 | 0 | 192 | 192 | 64 | 9910 | 0 | 9910 |  |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fO8wv+bMpkOzqXlPhkZBaw | In8IamRLmkWgwTaLH2uF6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840494 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1150 | Suspended Ceiling Grid - B1 | 18662 | -344 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 4700 | 0 | 4700 |  |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Qgi3cdiPl02RRH61Bs8vOQ | pS6seH16aUad/f8FL9woKQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840495 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1350 | Electrical in Ceiling Grid - B1 | 18662 | -344 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 27600 | 0 | 27600 |  |  |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Huc+cmZDyECepN9stU0B+A | TSyLQI2yREmSxoK+kkDRgw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840496 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1300 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - B1 | 18662 | -312 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 2920 | 0 | 2920 |  |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GB6FXEgUTkyxzNICG7g7SA | Jx5gDCpDq0if/7ncWC7S5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840497 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1450 | Mechanical Trim out - B1 | 18662 | -280 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 89MPYbKw/UebwvBgLPnP1w | uumcOSTIIEOsAB8uqRYFNQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840498 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1500 | Electrical Trim out - B1 | 18662 | -280 | 72 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 1290 | 0 | 1290 |  |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3Lg2+ObmqkWNt+ofkqiErA | lufwKNNfFEaXAFaLhZqHUQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840499 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1550 | Plumbing Trim out - B1 | 18662 | -208 | 144 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 250 | 0 | 250 |  |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZFYpqF2G7UiywXxlOXavDw | VJ2lZhJfK0KsVsfpHKTJmQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840500 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1600 | Flooring - B1 | 18662 | -352 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 8725 | 0 | 8725 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 9 | 5 | TT7fD+A6WEqiodGcbXckRg | Cmz/mJaEVkGokZ/srhwO3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840501 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1650 | Doors and Hardware - B1 | 18662 | -104 | 40 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ITKmx+2x9Ey3TmwBDPQHbA | XRj3vLkXT0i+y4NZ77IqQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840502 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1700 | Glass Walls & Doors - B1 | 18662 | -352 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 9 | 6 | f+UjJ06/ykmWmOcasBuhWQ | X+/OxrM+xE+QG3VdvEryjA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840503 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1800 | Ceiling Tile - B1 | 18662 | -352 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 600 | 0 | 600 |  |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 9 | 7 | AW8B74GEmk+Gvs0Oi516QQ | mVfWZZuK8E+4xpO7KRoukg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840504 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1900 | Window Coverings - B1 | 18662 | -408 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1610 | 0 | 1610 |  |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 11 | C4uPfISKaEKW2aCOtpkWTA | SQdZ83L8uECZnoJNehM9aQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840505 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1850 | Signage - B1 | 18662 | -144 | 104 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1195 | 0 | 1195 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +S/xjpoap0Gd12fbCnc38A | mTSRZ3RSSECgYw/Yl2Q39Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840506 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1980 | Rough Clean - B1 | 18662 | -248 | 112 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 3800 | 0 | 3800 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mwqyKafdFEW+dfgX3Ri1Ew | S4c9lDiIv0Ky/7xUlNHwDw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840507 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | BINR2250 | Interior Wall Framing/Backing - Production - B2 | 18662 | -104 | 0 | 16 | 128 | 64 | 192 | 48 | 39270 | 26180 | 13090 |  | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3TTIlm9wE0abkJBfnCUuqw | 6Zz4hKfYEEu62QxA0rBbdA |  |  | N | 128 | 26180 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840508 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2300 | Mechanical Rough-in Overhead - B2 | 18662 | -416 | 0 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 32657 | 0 | 32657 |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zCCcHdLNjE+2ZYiIBaF5Cw | vtnc9yUkfE+qGzXPGVZ1aQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840509 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2350 | Electrical/FA Rough-in Overhead - B2 | 18662 | -416 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 33420 | 0 | 33420 |  |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6ZfKil1OHkufXjos8MM1tg | zjH/nL7LG02CQRmrTvjf+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840510 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2150 | Plumbing Rough-in Overhead - B2 | 18662 | -184 | 232 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 22690 | 0 | 22690 |  |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h20tNe6E4kGnIObUZon48A | 1Ksyd1RDYU6wQGifHi9b8w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:22 | JeJones | JeJones |  | N
18840511 | 74828 | 3064686 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | BINR2050 | Sprinkler Rough-in Overhead - B2 | 18662 | -32 | 448 | 40 | 16 | 80 | 96 | 48 | 11260 | 1876.666667 | 9383.333333 |  | 2023-04-28 08:00 |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z4v4Bcg/wUuaLXraEh6k+A | V618yUz/50ywS1CohAklDA |  |  | N | 16 | 1876.666667 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840512 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2450 | Electrical Rough-in Walls - B2 | 18662 | -104 | 312 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 16240 | 0 | 16240 |  |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3aWh3FWB70C8CB6TH6IoxA | fmrIDQjSPU6Jvyw3V9rfgg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840513 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2500 | Plumbing Rough-in Walls - B2 | 18662 | -152 | 264 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 21690 | 0 | 21690 |  |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bBy9Bs3SFUedLyFZPX4Oxg | odlgwAcD80ib5tPWoorMtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840514 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2600 | Wall Insulation Int. Walls - B2 | 18662 | -416 | 64 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 9900 | 0 | 9900 |  |  |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +5l7JvNUbUKVlfkBBp+Pcg | 6iyQDpuR0UatVgK+uVSNIQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840515 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2400 | Door Frames - B2 | 18662 | -48 | 432 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pn1nkqSrzUKKtSMfC9BFTQ | Hlj4wXmp7kCirB4nW2VT3w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840516 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2000 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - B2 | 18662 | -480 | 0 | 64 | 0 | 256 | 256 | 64 | 44007 | 0 | 44007 |  |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | i2wsx3wFIUaMCMTzrgQZAw | G1U2OwjpR0KYiGi02Gmf+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840517 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2150 | Cabinets - B2 | 18662 | -168 | 104 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L0Bc/YqlBESy2TNzmOLLhg | bk5mMn7TbkqLvQw5EW28pQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840518 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2050 | Paint Interior - B2 | 18662 | -272 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 9780 | 0 | 9780 |  |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xkD4gJVXsEiEwoqh0Xk2Rw | D1VpqF5KXkCRmZ2/JO43yQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840519 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2100 | Suspended Ceiling Grid - B2 | 18662 | -272 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 7755 | 0 | 7755 |  |  |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VhUGqoltsE+dpf5bcSJOpQ | BYCuGxEgNU+EZVZp8rU0AQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840520 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2300 | Electrical in Ceiling Grid - B2 | 18662 | -272 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 22280 | 0 | 22280 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oJPUI9520k21IF2CNNOGIQ | 4nkE80hDs0usMAXjozrm5g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840521 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2250 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - B2 | 18662 | -240 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 2860 | 0 | 2860 |  |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CYaeCCZMOE+k9wiS0lvWqg | Lh8uFBMR/0O8q0u3jHp3FA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840522 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2400 | Mechanical Trim out - B2 | 18662 | -272 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d1iRqctL2Uybbm2wM2IffQ | uS6kcaJ02EaQsn2oEt0chw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840523 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2450 | Electrical Trim out - B2 | 18662 | -272 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 1800 | 0 | 1800 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q6E3PEtd+kOjgriyW2leOQ | MpiXcwiMK0G5CO0ff4RCGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840524 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2500 | Plumbing Trim out - B2 | 18662 | -248 | 24 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 250 | 0 | 250 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OvfuvGEGAEmokSFaVOjDNA | 6UzSK3N0LEiP35xdEQnjJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840525 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2550 | Flooring - B2 | 18662 | -272 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 8800 | 0 | 8800 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RSFoAy7LREaaPD0r5NUAvQ | a45/NdwIqU+vpES8zF3KFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840526 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2600 | Doors and Hardware - B2 | 18662 | -104 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 4250 | 0 | 4250 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zNmqvqYmN0ezU7EugiS96g | I9wnsX9cB02MBq7t8iFwcA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840527 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2650 | Glass Walls & Door - B2 | 18662 | -272 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qHusnEVGmU2knDEKDf1r9A | VP5Cwi8toU+iEP9GMV9qrQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840528 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2800 | Ceiling Tile - B2 | 18662 | -272 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 990 | 0 | 990 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NU4PqktzFE+T5smURthMVw | jKyuSTdTuE2ZG4HgXp7tQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840529 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2850 | Window Coverings - B2 | 18662 | -168 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1609 | 0 | 1609 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Od54OtuAGEumxGxcXhlOcw | nLxaSfZgkEezxGjR0XD45w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840530 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2750 | Signage - B2 | 18662 | -104 | 64 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1195 | 0 | 1195 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yUXxseIP90yrhyz/65kUEA | s8Psjjd9akeO9LfdEE4akQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840531 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2980 | Rough Clean - B2 | 18662 | -168 | 192 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 3800 | 0 | 3800 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xVd+j45ER06deBYgyu3Jxg | HNhewcXTiUOypASXq0QNYg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840532 | 74828 | 3064683 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BINR1000 | Layout Interior Walls - B1 | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-10 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | looMiXObDkeIetVjCfLKxw | j8DCzc2JJ0aE1lyjFNA8pA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:12 | JeJones | JeJones |  | N
18840533 | 74828 | 3064683 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BINR1100 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - B1 | 18662 |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-02-24 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | C15Y1Y5gckauBbxq8eX5pw | slH+c7xsmEC1JgqUQfRtMA |  |  | N | 64 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:12 | JeJones | JeJones |  | N
18840534 | 74828 | 3064686 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BINR2000 | Layout Interior Walls - B2 | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-03-31 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | utzqSrqyCUOXZtzLyKdLeQ | XgjniOwH6UiwW1pQTWhyvA |  |  | N | 48 | 1000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:12 | JeJones | JeJones |  | N
18840535 | 74828 | 3064686 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BINR2100 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - B2 | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-03-31 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yHWeG0DWTEmxMi0lF89fvw | NKYqFLXNtEeRZ3KsDygJGA |  |  | N | 160 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840536 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1400 | Insulate Ductwork - B1 | 18662 | -96 | 248 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 12950 | 0 | 12950 |  |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2punRcw7kkKU+nZbSXbxHQ | cvPT7AedOkmyRHAZqwQw8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840537 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2200 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls - B2 | 18662 | -416 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-06 17:00 |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TndRnuWjMUy0XA/PuPdApA | 1JtYxgdYoUyZuUmCRTEc8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840538 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2550 | Insulate Ductwork - B2 | 18662 | -144 | 128 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 11005 | 0 | 11005 |  |  |  | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ehsSemndck+WqNCYaIqggg | M8Jz2Ebau0mW+pCpA1ibEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840539 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1950 | Fire Alarm Devices - B1 | 18662 | -216 | 32 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 7130 | 0 | 7130 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eaXDtWy8H0ii7eKu33t1Dg | u8+QOc6t0UexccOBxRG/XA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840540 | 74828 | 3064689 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EINR1350 | Interior Wall Framing/Backing - Production - E1 | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 40 | 37980 | 37980 | 0 |  | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-15 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 08:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /BoizHeF00GhvbWzSqv8Yw | x0e2Pe91eUaXS8L2SAK14g |  |  | N | 160 | 37980 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840541 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1200 | Mechanical Rough-in Overhead - E1 | 18662 | -24 | 0 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 28427 | 0 | 28427 |  |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-23 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U6KyAgGqpkm+KFOpMeLDtA | 8yr/IrP11kybvg6Oz5mTMQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840542 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1250 | Electrical/FA Rough-in Overhead - E1 | 18662 | -24 | 0 | 120 | 0 | 240 | 240 | 120 | 36040 | 0 | 36040 |  |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-31 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I3fVa9Z9M0aAj+nelx4IRA | qWmASNBIlE+oIV9/SSLsXw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840543 | 74828 | 3064689 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | EINR1300 | Plumbing Rough-in Overhead - E1 | 18662 | -24 | 0 | 64 | 56 | 64 | 120 | 120 | 52949 | 24709.533333 | 28239.466668 |  | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +UxVcRgQRUGKliJnXs7o9w | OmDC0dhGa0KZ+09XnC8dTA |  |  | N | 56 | 24709.533333 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:57 | JeJones | JeJones |  | N
18840544 | 74828 | 3064689 | 126211 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | EINR1150 | Sprinkler Rough-in Overhead - E1 | 18662 | 104 | 0 | 8 | 80 | 16 | 96 | 48 | 11050 | 9208.333333 | 1841.666667 |  | 2023-04-14 08:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WWUhZPoRV02yAaI8BwMTSg | Xf0IpxgzyEuVeyp8GRZH/A |  |  | N | 80 | 9208.333333 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840545 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1450 | Electrical Rough-in Walls - E1 | 18662 | 112 | 568 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 12600 | 0 | 12600 |  |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vEHkVB7vc0yH0DPP0IABzA | UC/J9aUBgkCh4PsLK3R05A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840546 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1500 | Plumbing Rough-in Walls - E1 | 18662 | -24 | 8 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 51696 | 0 | 51696 |  |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mbqxy7NgOEyVmlHpHH9d7w | S78Vu6wGUEmGZ6ct02NGEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:57 | JeJones | JeJones |  | N
18840547 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1600 | Wall Insulation Int. Walls - E1 | 18662 | -304 | 104 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 9700 | 0 | 9700 |  |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +RFTPRUMCEOEIHs9wCisxA | 5z8QZ9Ng1Eyl7GZL+RdfdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840548 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1400 | Door Frames - E1 | 18662 | 152 | 608 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zbC3B5AemUS8k6g7Rnm/ww | ux2MAyM03kCKaSE+Ufmitw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840549 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1000 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - E1 | 18662 | -456 | 0 | 64 | 0 | 256 | 256 | 64 | 32321 | 0 | 32321 |  |  |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UH5yMju5uUO+hVvhmEmPpg | 2pNF6WsOhkqwSylNe8s2vA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840550 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1040 | Paint Interior - E1 | 18662 | -456 | 0 | 64 | 0 | 192 | 192 | 64 | 10850 | 0 | 10850 |  |  |  | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qXlaPrNBPUCBbnAtu6bxXQ | In8IamRLmkWgwTaLH2uF6w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840551 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1080 | Suspended Ceiling Grid - E1 | 18662 | -376 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 5875 | 0 | 5875 |  |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HPYhIGNJoE2Ggu6E3h4xlw | pS6seH16aUad/f8FL9woKQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840552 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1400 | Electrical in Ceiling Grid - E1 | 18662 | -376 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 24029 | 0 | 24029 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | skaKmEsVFUSoYgcVOXUG3g | TSyLQI2yREmSxoK+kkDRgw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840553 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1240 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - E1 | 18662 | -344 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 32 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BwX6Z2EQJEuxDnb+bb7kLA | Jx5gDCpDq0if/7ncWC7S5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840554 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1480 | Mechanical Trim out - E1 | 18662 | -360 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YVx7OROCqEyQfHESkKI0hw | uumcOSTIIEOsAB8uqRYFNQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840555 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1520 | Electrical Trim out - E1 | 18662 | -376 | 24 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 1400 | 0 | 1400 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fd3V/ANBr0uu903IK4s9yA | lufwKNNfFEaXAFaLhZqHUQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840556 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1560 | Plumbing Trim out - E1 | 18662 | -304 | 56 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 11800 | 0 | 11800 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | E3DLYK/KL0SOZJJ4Va7/pQ | VJ2lZhJfK0KsVsfpHKTJmQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840557 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1600 | Flooring - E1 | 18662 | -360 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 12500 | 0 | 12500 |  |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-30 17:00 |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nc9FH3yNC0+a0kLBuXGQAQ | Cmz/mJaEVkGokZ/srhwO3g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840558 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1640 | Doors and Hardware - E1 | 18662 | -360 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 3350 | 0 | 3350 |  |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EG/Rn82X40qARVA3+w10iA | XRj3vLkXT0i+y4NZ77IqQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840559 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1680 | Interior Windows - E1 | 18662 | -256 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XGDOuaQ2Q0mLu2PZUpJPkA | X+/OxrM+xE+QG3VdvEryjA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840560 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1720 | Overhead Coiling Doors - E1 | 18662 | -360 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7980 | 0 | 7980 |  |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DmM+RMNFoUWrOK6HlOwqag | LQPsZpcMlkGityzpPhRe2w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840561 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1760 | Ceiling Tile - E1 | 18662 | -360 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 750 | 0 | 750 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nYiHltubQEG5vH1ExqmjUQ | mVfWZZuK8E+4xpO7KRoukg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840562 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1840 | Window Coverings - E1 | 18662 | -336 | 24 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1610 | 0 | 1610 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jab5UXEZXEOu2ihbkotKew | SQdZ83L8uECZnoJNehM9aQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840563 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1800 | Signage - E1 | 18662 | -256 | 104 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1195 | 0 | 1195 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ry8QT1Co70uHtZ5O0JfRcw | mTSRZ3RSSECgYw/Yl2Q39Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840564 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1980 | Rough Clean - E1 | 18662 | -360 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5750 | 0 | 5750 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nquKeQMDvEmeNMYrnLY41g | S4c9lDiIv0Ky/7xUlNHwDw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840565 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2350 | Interior Wall Framing/Backing - Production - E2 | 18662 | -32 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 20654 | 0 | 20654 |  |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LVeA40geUk+3PDcf8nErYA | 6Zz4hKfYEEu62QxA0rBbdA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840566 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2200 | Mechanical Rough-in Overhead - E2 | 18662 | -224 | 0 | 120 | 0 | 360 | 360 | 120 | 26520 | 0 | 26520 |  |  |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pMd53k4dZ0emMsjxjaeUPQ | vtnc9yUkfE+qGzXPGVZ1aQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840567 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2250 | Electrical/FA Rough-in Overhead - E2 | 18662 | 0 | 368 | 120 | 0 | 240 | 240 | 120 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 418G4vOk3kW9T1xyTvUZIQ | zjH/nL7LG02CQRmrTvjf+A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840568 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2300 | Plumbing Rough-in Overhead - E2 | 18662 | 96 | 464 | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 22741 | 0 | 22741 |  |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qhie4iLxjEOw3mJ8gJQgjg | 1Ksyd1RDYU6wQGifHi9b8w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:57 | JeJones | JeJones |  | N
18840569 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2150 | Sprinkler Rough-in Overhead - E2 | 18662 | 104 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 10500 | 0 | 10500 |  |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZlKejA8tUUmVNIJ3GcDY0Q | V618yUz/50ywS1CohAklDA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840570 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2450 | Electrical Rough-in Walls - E2 | 18662 | -32 | 152 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 16830 | 0 | 16830 |  |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4x2AdF1KwEC0reMeSuLLtA | fmrIDQjSPU6Jvyw3V9rfgg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840571 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2550 | Plumbing Rough-in Walls - E2 | 18662 | -32 | 336 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 21489 | 0 | 21489 |  |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B2+XtD/iVUuxsghRJ9AsHQ | odlgwAcD80ib5tPWoorMtA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:57 | JeJones | JeJones |  | N
18840572 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2600 | Wall Insulation Int. Walls - E2 | 18662 | -368 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 9112 | 0 | 9112 |  |  |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jkrFtA+BBUOL7o3kZeOzRw | 6iyQDpuR0UatVgK+uVSNIQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840573 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2400 | Door Frames - E2 | 18662 | 48 | 512 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M7SOEOLhbU6knRx2rWq5hA | Hlj4wXmp7kCirB4nW2VT3w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840574 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2000 | Drywall/Tape/Finish Int. Walls - E2 | 18662 | -464 | 0 | 64 | 0 | 256 | 256 | 64 | 25926 | 0 | 25926 |  |  |  | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 1 | bJKM78rfG0+KGo/xiH8hIA | G1U2OwjpR0KYiGi02Gmf+w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840575 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2040 | Paint Interior - E2 | 18662 | -464 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 10850 | 0 | 10850 |  |  |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 2 | xLUEwpHoI0G0uLN7sF/bXQ | D1VpqF5KXkCRmZ2/JO43yQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840576 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2080 | Suspended Ceiling Grid - E2 | 18662 | -464 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 5875 | 0 | 5875 |  |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-17 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 3 | MgdjoZTIZkqgcFmd99PqjA | BYCuGxEgNU+EZVZp8rU0AQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840577 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2400 | Electrical in Ceiling Grid - E2 | 18662 | -408 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fUAaL//c3U2JY+pTqX0rAA | 4nkE80hDs0usMAXjozrm5g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840578 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2240 | Cut Sprinkler Drops in Ceiling Grid - E2 | 18662 | -384 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7yy/F3SwKku3CpmnDmPPfQ | Lh8uFBMR/0O8q0u3jHp3FA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840579 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2480 | Mechanical Trim out - E2 | 18662 | -464 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 6 | /4GgYT3VPk6ScA5hdMvmjg | uS6kcaJ02EaQsn2oEt0chw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840580 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2520 | Electrical Trim Out - E2 | 18662 | -464 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 1870 | 0 | 1870 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 7 | Bg71YwpZOkGda+KucPXijQ | MpiXcwiMK0G5CO0ff4RCGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840581 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2560 | Plumbing Trim Out - E2 | 18662 | -352 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 11800 | 0 | 11800 |  |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7xFRGmWC50WaZx2pP/cpNQ | 6UzSK3N0LEiP35xdEQnjJw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840582 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2600 | Flooring - E2 | 18662 | -352 | 0 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 11500 | 0 | 11500 |  |  |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-14 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | r0+ZsnlebkCGXz2oWrB9Qg | a45/NdwIqU+vpES8zF3KFw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840583 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2640 | Doors and Hardware - E2 | 18662 | -352 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2550 | 0 | 2550 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eVu3wrWZq0eACp7fBtoxGQ | I9wnsX9cB02MBq7t8iFwcA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840584 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2680 | Interior Windows - E2 | 18662 | -312 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-25 17:00 |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fG0CVGMkZEC5oVMXiv14KQ | VP5Cwi8toU+iEP9GMV9qrQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840585 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2720 | Overhead Coiling Doors - E2 | 18662 | -352 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7980 | 0 | 7980 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jj+YZLnvqUKiNh3LHOiRFA | ksXeNROf8UWbwRuzgjJrOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840586 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2800 | Ceiling Tile - E2 | 18662 | -352 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 750 | 0 | 750 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1751knKGNE24IeZemPvCJw | jKyuSTdTuE2ZG4HgXp7tQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840587 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2840 | Window Coverings - E2 | 18662 | -352 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1609 | 0 | 1609 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HWrjB94sGkCr+JhYHAxk0A | nLxaSfZgkEezxGjR0XD45w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840588 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2760 | Signage - E2 | 18662 | -312 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1195 | 0 | 1195 |  |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5ZUizxlK8U+m4gRVp0AePw | s8Psjjd9akeO9LfdEE4akQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840589 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2980 | Rough Clean - E2 | 18662 | -352 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5750 | 0 | 5750 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s1zPMSLkr0yM6sTZfevCfg | HNhewcXTiUOypASXq0QNYg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840590 | 74828 | 3064694 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EELE1050 | Set Panelboards - Elect Room 6145 | 18662 | 96 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EyH78ooiGk6XhbQtAxkePw | w7houobNb0SrJxbQJmb6og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840591 | 74828 | 3064694 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EELE1150 | Pull Branch Wire & Makeup Panels - Elect Room 6145 | 18662 | 96 | 296 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 35995 | 0 | 35995 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s/s/q/4WXkG+QuTehGXg2g | N68a0ZsKg0KiDIXGcaIj9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840592 | 74828 | 3064694 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EELE1250 | Energize Equipment - Elect Room 6145 | 18662 | -464 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 8 | 7SfVKfuJiUiOJjdpwgs70Q | uqwjFWQV8UmIAi7C1zhH6g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840593 | 74828 | 3064695 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDAT2000 | Data Equipment Install - E2 | 18662 | -200 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e27RD749qkGeldW875XkPQ | YpYCrZai8EmHRCgq2fcodA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840594 | 74828 | 3064695 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDAT2050 | Data Equipment Connect - E2 | 18662 | -200 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VtezP0qEfkOjzmHBi3HFtw | yb43Df6FzEe1E6bXaHsggg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840595 | 74828 | 3064695 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EDAT2100 | Data Equipment Testing - E2 | 18662 | -200 | 152 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | snGZFfFW4kiRFZZBoRX1ew | gsHE51rXSUaJCO08dC7rOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840596 | 74828 | 3064689 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EINR1000 | Layout Interior Walls - E1 | 18662 |  |  | 0 | 32 | 0 | 32 | 16 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-20 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RvJ0fcr0mkyzBcWTcX4Skg | j8DCzc2JJ0aE1lyjFNA8pA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840597 | 74828 | 3064689 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EINR1050 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - E1 | 18662 |  |  | 0 | 64 | 0 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R0bXaTOF5E2eOVQGjIynQQ | slH+c7xsmEC1JgqUQfRtMA |  |  | N | 64 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840598 | 74828 | 3064692 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EINR2000 | Layout Interior Walls - E2 | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 24 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 79rSJIsveU2crWEQaYE4Bg | XgjniOwH6UiwW1pQTWhyvA |  |  | N | 48 | 1000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840599 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2050 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - E2 | 18662 | -8 | 24 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wukpSsUgzUeFojOtjqTaGg | NKYqFLXNtEeRZ3KsDygJGA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840600 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1550 | Insulate Ductwork - E1 | 18662 | -112 | 264 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 10373 | 0 | 10373 |  |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K7UjCA+/9k+T5vThCGEbgA | cvPT7AedOkmyRHAZqwQw8A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840601 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2100 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls - E2 | 18662 | -224 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SFuaKQf6T02ijGiJIhjigQ | 1JtYxgdYoUyZuUmCRTEc8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840602 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2500 | Insulate Ductwork - E2 | 18662 | -224 | 240 | 64 | 0 | 64 | 64 | 64 | 9811 | 0 | 9811 |  |  |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-05 17:00 |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pDGxr4sHdUWbCVwQSCrNNg | M8Jz2Ebau0mW+pCpA1ibEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840603 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1100 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls / Elec Room - E1 | 18662 | -416 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gmTdeKcKHUeyU+byei6PPQ | 4RJLIs0cME6CoRj1bvvQrg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840604 | 74828 | 3064694 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EELE1200 | Pull Secondary Feeders & Connections to MSB - Elect Room 6145 | 18662 | -224 | 240 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 8999 | 0 | 8999 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7qNvpAPzSkKZiucGNXto2Q | pe8wmPZstUq6aCk4ezpIFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840605 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1880 | Fire Alarm Devices - E1 | 18662 | -360 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4dPCpnWMi0m9/HHfTUTCQg | u8+QOc6t0UexccOBxRG/XA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840606 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1200 | Laboratory Casework - E1 | 18662 | -360 | 0 | 80 | 0 | 400 | 400 | 80 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XD33z8OHiUiakENZe543xg | 0JYaAT9aRkmeSeMn3a8Ehg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840607 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1280 | Fume Hoods - E1 | 18662 | -360 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 12500 | 0 | 12500 |  |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jep1KDnyHEe1WVfcilY9yA | 70fhh363DUSCPoMqGENWtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840608 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1320 | Electrical Connections to Lab. Casework - E1 | 18662 | -352 | 8 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bZhNR2wgOEaGlUPCRnOurQ | pimAlTY55EOF6EpnndGYRg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840609 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1360 | Plumbing Connections to Lab. Casework - E1 | 18662 | -352 | 8 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pOTOoIsluEafKPHWGxTeAw | +/Slae6J9U6LXgiRnWE27g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840610 | 74828 | 3064462 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | DINR1050 | Interior Wall Framing - Priority Rooms/Walls (Elec Rm, Data Rm, Etc.) - D1 | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-10 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bPwYpWLaPEuw2UBtpu5FmA | R0bXaTOF5E2eOVQGjIynQQ |  |  | N | 96 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:15 | JeJones | JeJones |  | N
18840611 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2200 | Laboratory Casework - E2 | 18662 | -464 | 0 | 80 | 0 | 480 | 480 | 80 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 4 | mk4Ui5M8RkuZWmkfEiHRDQ | XD33z8OHiUiakENZe543xg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840612 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2280 | Fume Hoods - E2 | 18662 | -464 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 12500 | 0 | 12500 |  |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 5 | 6ryR6AfrSEG2N73ZUHzj7Q | jep1KDnyHEe1WVfcilY9yA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840613 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2320 | Electrical Connections to Lab. Casework - E2 | 18662 | -328 | 24 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qFw7hqT1IU6bhcLdDH7yNA | bZhNR2wgOEaGlUPCRnOurQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840614 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2360 | Plumbing Connections to Lab. Casework - E2 | 18662 | -328 | 24 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kj3ADPB/OE+r/HT37xsijA | pOTOoIsluEafKPHWGxTeAw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840615 | 74828 | 3064572 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 142123-34 | Elevator - State of CA Waiver Approval |  | 472 | 936 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-04 08:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2022-10-04 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | u6Mmmbel80S1R772vJ+pAg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840616 | 74828 | 3064504 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 032000-12R | Review & Approve - Concrete Reinforcing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-23 08:00 | 2022-06-27 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | STEoE7BB5k6AG7n7iCMBZg | k/we9P8e6ky2lPOzRMYD6g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840617 | 74828 | 3064504 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 032000-10R | Revise & Resubmit - Concrete Reinforcing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-02 08:00 | 2022-06-22 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SW0CBTVELE+hFPvi2PXs6A | CszZhIoPRUCsZiRdtzITwg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840618 | 74828 | 3064696 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-24 | Procurement - Self-Adhering Sheet Waterproofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-13 08:00 | 2022-08-19 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ksIZx+U78Um9MUM86GjJ2g | sy1EIovrY0qka5JHIZX80Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840619 | 74828 | 3064696 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-34 | Review & Approve - Self-Adhering Sheet Waterproofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-08 08:00 | 2022-07-12 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fr/WaVt9wEGc1vNOq6K2aA | qoX6wvFbuUSCt80Il33zYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840620 | 74828 | 3064696 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-44 | Prepare & Submit - Self-Adhering Sheet Waterproofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-06 08:00 | 2022-07-07 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | f7XdVgib0U+aULP9H4tt3w | xRYnG2Qjf0SSqY+TQk3Paw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840621 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2600 | Install Elastomeric Coating - WW West | 18662 | 88 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 32067 | 0 | 32067 |  |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t+SQDxTpF0akLtf91sJr0A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18840622 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2600 | Install Elastomeric Coating - WW East | 18662 | 88 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 32065 | 0 | 32065 |  |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ji2pUXajZU2QDPJdeSxPzw | t+SQDxTpF0akLtf91sJr0A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18840623 | 74828 | 3064530 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 076200-13 | Field Measure - Sheet Metal Flashing and Trim |  | -264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R8vAZStCqEG4WOeNpaf2mg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840624 | 74828 | 3064534 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 079513-13 | Field Measure - Exterior Expansion Joint Cover Assemblies |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-03 00:00 | 2022-10-03 00:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tTGioqc4KEm7RpqvQvErMg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840625 | 74828 | 3064549 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099123-34 | Review & Approve - Interior Painting - Draw-Downs |  | -288 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ukoQFW7v2UOGogb9CTdFwg | QrXOtgHOYEu3d9Jsr+Gi7A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840626 | 74828 | 3064549 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 099123-24 | Prepare & Submit - Interior Painting - Draw-Downs |  | -288 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-23 08:00 |  | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-30 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-02-14 08:00 | 2023-03-13 17:00 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ptoRrv+fqEarLx9zJ8BBRA | YMvIt32FYEu0qVsINmR5CQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840627 | 74828 | 3064548 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099113-34 | Review & Approve - Exterior Painting - Draw-Downs |  | -120 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mTHE5FeQoUqb4F8hqwLAEw | 5GvI/CvtqkSxHn7YawTVIA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840628 | 74828 | 3064548 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099113-24 | Prepare & Submit - Exterior Painting - Draw-Downs |  | -120 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-19 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-19 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-19 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LbIbxNROhE+uQv0cLNNOhg | gTFo113yIkuBl15EmcRexg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840629 | 74828 | 3064550 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099600-34 | Review & Approve - High-Performance Coatings - Draw-Downs |  | -48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RprKMHVXTU6UIUg34eA52A | IwjGAryKN0iL1mH3HPO7Kg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840630 | 74828 | 3064550 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 099600-24 | Prepare & Submit - High-Performance Coatings - Draw-Downs |  | -48 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-19 08:00 | 2023-07-17 17:00 |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-07-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0o3jtHYB1UmrzdUNKFa9/w | jUP1ZJeS5kqqhbAWBDW7Nw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840631 | 74828 | 3064555 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 101400-24 | Procurement - Dimensional Letters |  | 480 | 440 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MNVVKAihKkGGtGmF2hQIeQ | h0zKtqGnD0qcp6yFXDeIzA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840632 | 74828 | 3064556 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 102113-22 | Field Measure - Plastic Toilet Compartments | 18662 | -40 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6gSPKJkP/E2bz+adhw/v1w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840633 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-22 | Guarantee Dimensions - Laboratory Casework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-22 00:00 | 2023-02-22 00:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tW8DLAqGxUSoCwVGuLVj8A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840634 | 74828 | 3064579 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221110-24 | Prepare & Submit - Facility Natural-Gas Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 00:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZAwKJSryxkikVlbpP9Seow | 7ywe4PB1akyIPKvFGcAS9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840635 | 74828 | 3064579 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 221110-34 | Review & Approve - Facility Natural-Gas Piping - Coordination Drawings |  | -248 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tVWwnJPtHEiVuYx92wh09Q | 6M03sHPWHk2nTwtCphNt0w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840636 | 74828 | 3064580 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221116-20 | Prepare & Submit - Domestic Water Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IfNPNUJTaUKDqLMP2g3kqA | ZAwKJSryxkikVlbpP9Seow |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840637 | 74828 | 3064580 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 221116-22 | Review & Approve - Domestic Water Piping - Coordination Drawings |  | -248 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | izG8dxBrEUmjxQln1jlXbA | tVWwnJPtHEiVuYx92wh09Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840638 | 74828 | 3064583 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221316-20 | Prepare & Submit - Sanitary Waste and Vent Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7OI2TiMqRkqtNZRokDDGpQ | IfNPNUJTaUKDqLMP2g3kqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840639 | 74828 | 3064583 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 221316-22 | Review & Approve - Sanitary Waste and Vent Piping - Coordination Drawings |  | -248 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qK1aMtYwq0iBsqvrfoW5fg | izG8dxBrEUmjxQln1jlXbA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840640 | 74828 | 3064584 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221413-20 | Prepare & Submit - Storm Drainage Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Z4FV/WjgKESOVKvpG0d6KQ | 7OI2TiMqRkqtNZRokDDGpQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840641 | 74828 | 3064584 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 221413-22 | Review & Approve - Storm Drainage Piping - Coordination Drawings |  | -248 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wgyIk0HsBEefVSn7P+MZRQ | qK1aMtYwq0iBsqvrfoW5fg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18840642 | 74828 | 3064585 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221513-20 | Prepare & Submit - Compressed-Air Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FAjvcarJwkqrnToGIn7HTA | Z4FV/WjgKESOVKvpG0d6KQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840643 | 74828 | 3064585 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 221513-22 | Review & Approve - Compressed-Air Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zhte+iYIGUahEmTct9rnQg | wgyIk0HsBEefVSn7P+MZRQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840644 | 74828 | 3064590 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226213-20 | Prepare & Submit - Vacuum Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fa3pfhwkHE2xyFN1LvIAyA | FAjvcarJwkqrnToGIn7HTA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840645 | 74828 | 3064590 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226213-22 | Review & Approve - Vacuum Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | aZZfgPrNJESSwzvSe5ufNQ | Zhte+iYIGUahEmTct9rnQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840646 | 74828 | 3064592 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226700-20 | Prepare & Submit - Processed Water System - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-05 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | caTJj03mYUSuqUogkTX/XQ | Fa3pfhwkHE2xyFN1LvIAyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840647 | 74828 | 3064592 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 226700-22 | Review & Approve - Processed Water System - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-06 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /d2f2sx1+0OWEkCaTcIKtQ | aZZfgPrNJESSwzvSe5ufNQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840648 | 74828 | 3064592 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 226700-16 | Procurement - Processed Water System for Laboratory Facilities - Equipment |  | 176 | 272 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SXXq0psLkkWaQErXAecRpQ | Ha8gcKhxSEKZdwIGKYa1Lw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840649 | 74828 | 3064599 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232113-20 | Prepare & Submit - Hydronic Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-20 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AbMsd9QxCEyfFfeOwgN2aQ | caTJj03mYUSuqUogkTX/XQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840650 | 74828 | 3064599 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 232113-22 | Review & Approve - Hydronic Piping - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-23 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dXVUn1rz00ekhx1sRiaeXA | /d2f2sx1+0OWEkCaTcIKtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840651 | 74828 | 3064602 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233113-20 | Prepare & Submit - HVAC Ductwork - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-28 08:00 | 2023-01-20 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tK/cRVjWtEyWkitPqC//7Q | AbMsd9QxCEyfFfeOwgN2aQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840652 | 74828 | 3064602 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 233113-22 | Review & Approve - HVAC Ductwork - Coordination Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-23 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-22 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7ZHaSbHvjEubCn576H6r8g | dXVUn1rz00ekhx1sRiaeXA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840653 | 74828 | 3064598 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230900-24 | Prepare & Submit - Building Automation System - Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-27 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-14 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6WtFS1ZFLUu5K/IvAgQBZg | e3t5STxV0kGQIdJxfv0AuA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840654 | 74828 | 3064598 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 230900-34 | Review & Approve - Building Automation System - Drawings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-27 08:00 | 2022-10-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-22 08:00 | 2022-12-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ML7WDhCnTka87yEC86Fctg | 1mxmN8FY20C3Hyxfp7M58A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840655 | 74828 | 3064694 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EELE1100 | Set Main Switch Board - Elect Room 6145 | 18662 | 128 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | J/sc+vIc3UOI/mQ+QCjxYA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840656 | 74828 | 3064699 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WGB1050 | Pour Grade Beams - West | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 8 | 51891 | 51891 | 0 |  | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xIMCoJTblkiDnl6RFuBLdA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840657 | 74828 | 3064699 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WGB1250 | Pour Blockouts & Curbs - West | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 8 | 15877 | 15877 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2023-04-20 17:00 | 2023-02-28 17:00 | 2023-02-28 17:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-01-25 08:00 | 2023-01-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fs/bNwB8tUi2/wR+mictmA |  |  |  | N | 48 | 15877 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840658 | 74828 | 3064700 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EGB1050 | Pour Grade Beams (After Steel) - East | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 8 | 51891 | 51891 | 0 |  | 2022-09-22 08:00 | 2022-09-22 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | afK1yXSFJUOMyi6C48Ugvw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840659 | 74828 | 3064700 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EGB1250 | Pour Blockouts & Curbs - East | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 48 | 8 | 15877 | 15877 | 0 |  | 2022-11-15 08:00 | 2023-04-20 17:00 | 2023-04-11 17:00 | 2023-04-11 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 16WGo77w6k+F/mzoyEpjsA |  |  |  | N | 48 | 15877 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840660 | 74828 | 3064475 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSMD1000 | MEP Hangers / Inserts / Floor Boxes - West 2nd Flr |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 4 | 5/ytPBWymUmMDaAqRbkC5w | SSQmxjckFEWPdzmj30ORpg |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840661 | 74828 | 3064475 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSMD1100 | Guardrail Base Plate Embeds - West 2nd Flr | 18662 |  |  | 0 | 80 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-21 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Up1nbRqHgEG3YarZFlET3Q | /K+aF5Pt20GJLzkWUBkniw |  |  | N | 80 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840662 | 74828 | 3064459 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESMD1200 | MEP Hangers / Inserts / Floor Boxes - East Roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-16 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7YIV5z+/EkWiq5ovF7TY+A | SSQmxjckFEWPdzmj30ORpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840663 | 74828 | 3064475 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSMD1200 | MEP Hangers / Inserts - West Roof |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 7 | PkfH3PYc0ESGlaWcT8nvLw | 5/ytPBWymUmMDaAqRbkC5w |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840664 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1500 | Install Coping Cap - West Roof | 18662 | 184 | 120 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4mxnCajsFkOBOCt/hC/swg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840665 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1500 | Install Coping Cap - East Roof | 18662 | 64 | 104 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yuc+hv8mA0GblRcnamTjWQ | 4mxnCajsFkOBOCt/hC/swg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840666 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1050 | Exterior Sheathing - West | 18662 | -264 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 71098 | 0 | 71098 |  |  |  | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dXSM9MwyfUqICLCy0hPKpw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840667 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1100 | Air Barrier Installation - West | 18662 | -248 | 0 | 40 | 0 | 240 | 240 | 40 | 126363 | 0 | 126363 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0nECBzu2r0KbRZ+OzUJNyg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840668 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1150 | Install Flashings at Openings - West | 18662 | -264 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-16 17:00 |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SZ6cLW+NbUu1FRd1BYbnAA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840669 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1250 | Install Storefronts & Curtain Walls - West | 18662 | -184 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 81750 | 0 | 81750 |  |  |  | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pkFDhuoIWUOdxSi6/SEZUA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840670 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1350 | Install Windows - West | 18662 | -152 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 36750 | 0 | 36750 |  |  |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HMyJnjtTG0KZy0ps3k+aXA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840671 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1200 | Set Exterior HM Frames - West | 18662 | 80 | 200 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 5713 | 0 | 5713 |  |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5LJYG2RWC0W/cvTB3aBorA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840672 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1300 | Install Thermo Insulation - West | 18662 | -128 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3qvA7bLYFUqpb7JigVX3Jg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840673 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1400 | Install Cementitious/ACM/Metal Panel Mounting Systems - West | 18662 | -128 | 0 | 80 | 0 | 800 | 800 | 80 | 109722 | 0 | 109722 |  |  |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-08 17:00 |  | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xpYOlB9xu0Cqsq/2E5jW1A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840674 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1450 | Install Cementitious/ACM/Metal Panel Finishes - West | 18662 | -128 | 0 | 120 | 0 | 1440 | 1440 | 120 | 720051 | 0 | 720051 |  |  |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Va0MSkpTMkCNZmSZqvLecg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840675 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1500 | Install Exterior Access Control - West | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YBTQ33i4GE+b4iiJ1GhoGQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840676 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1600 | Install Exterior Electrical / Fire Alarm Trim - West | 18662 | -120 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 2400 | 0 | 2400 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VHDM1rGYMEeKErfd5mhWKA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840677 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1650 | Install Exterior Security Trim / Devices - West | 18662 | -120 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KAGoghslsE+uMJ5c5tbDpg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840678 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1550 | Install Exterior Signage - West | 18662 | 40 | 160 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 6100 | 0 | 6100 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AN0ABC6coEaPbIC9GIL6OQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840679 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1050 | Exterior Sheathing - East | 18662 | -368 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 47774 | 0 | 47774 |  |  |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 7 | 2 | aiy1GksZPU2JuPnoTrVueA | dXSM9MwyfUqICLCy0hPKpw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840680 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1100 | Air Barrier Installation - East | 18662 | -368 | 0 | 40 | 0 | 240 | 240 | 40 | 126363 | 0 | 126363 |  |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 7 | 3 | S8DtUn7duUmXOhnurFjARQ | 0nECBzu2r0KbRZ+OzUJNyg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840681 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1150 | Install Flashings at Openings - East | 18662 | -368 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 7 | 4 | eCVa6JnkcUa/cOkGRW2Z+g | SZ6cLW+NbUu1FRd1BYbnAA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840682 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1250 | Install Storefronts & Curtain Walls - East | 18662 | -368 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 69500 | 0 | 69500 |  |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 7 | 5 | 4CrrxShfa0aruyE5XiV+Eg | pkFDhuoIWUOdxSi6/SEZUA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840683 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1350 | Install Windows - East | 18662 | -368 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 29000 | 0 | 29000 |  |  |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 7 | 6 | aGozdEqPX0C0EXY7szznFQ | HMyJnjtTG0KZy0ps3k+aXA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840684 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1200 | Set Exterior HM Frames - East | 18662 | 128 | 248 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 5413 | 0 | 5413 |  |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oMaRNF0oj0e1sTV9s/Oz+Q | 5LJYG2RWC0W/cvTB3aBorA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840685 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1300 | Install Thermo Insulation - East | 18662 | -240 | 0 | 80 | 0 | 320 | 320 | 80 | 75000 | 0 | 75000 |  |  |  | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1DvIxzkWpEGcVd32KRqbGA | 3qvA7bLYFUqpb7JigVX3Jg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840686 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1400 | Install Cementitious/ACM/Metal Panel Mounting Systems - East | 18662 | -240 | 0 | 80 | 0 | 800 | 800 | 80 | 109722 | 0 | 109722 |  |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MjpeEhY/SUClw5P1+JWdtg | xpYOlB9xu0Cqsq/2E5jW1A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840687 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1450 | Install Cementitious/ACM/Metal Panel Finishes - East | 18662 | -240 | 0 | 120 | 0 | 1440 | 1440 | 120 | 720051 | 0 | 720051 |  |  |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YT1j3Cvr0ESJrX/kermi5g | Va0MSkpTMkCNZmSZqvLecg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840688 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1500 | Install Exterior Access Control - East | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l3Pia2AkWUOi2QYV5kkISA | YBTQ33i4GE+b4iiJ1GhoGQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840689 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1600 | Install Exterior Electrical / Fire Alarm Trim - East | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WP2vUUjyxkahXUFdAYcyaA | VHDM1rGYMEeKErfd5mhWKA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840690 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1650 | Install Exterior Security Trim / Devices - East | 18662 | -160 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +oqyuifC7EO16mldJB54xQ | KAGoghslsE+uMJ5c5tbDpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840691 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1550 | Install Exterior Signage - East | 18662 | -120 | 40 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 6100 | 0 | 6100 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UrGtvdL1HU2ZzOltTjabfg | AN0ABC6coEaPbIC9GIL6OQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840692 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2900 | Fire Alarm Devices - B2 | 18662 | -152 | 16 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 5715 | 0 | 5715 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AuCjc2t9vEeC6zIItUbinA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840693 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2150 | Rough Fire Sprinklers - WW West | 18662 | 80 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 6000 | 0 | 6000 |  |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yFKr/vtNUkq8/fpyQW880g | lES5zmQHaEeuxE/SO8RYaQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840694 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2200 | Rough OH Plumbing - WW West | 18662 | 80 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vCeRCTH7dEW/0O4LnsotGQ | jQlZM7jAaEGfKTAVzCGTyw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840695 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2250 | Rough OH Electrical/Lighting - WW West | 18662 | 80 | 0 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-08 17:00 |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jj0uHsCbqEW7ZBVUA47kdQ | Ym2yXvKoPEGoA/8RVsz/GA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840696 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2300 | Prep & Paint Structure - WW West | 18662 | 80 | 0 | 24 | 0 | 72 | 72 | 24 | 4250 | 0 | 4250 |  |  |  | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-13 17:00 |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lNuntcDCFUKMan9ibqC1yA | x2kjnPjYAkSYP8JLFzjsMA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840697 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2350 | Remove Temp Guard Rail - WW West |  | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | r1k4cO78BUS9CeUJ0LRyeA | BciO8zGA9UC04xHzo7BUQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840698 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2500 | Install Handrail - WW West | 18662 | 80 | 0 | 32 | 0 | 128 | 128 | 32 | 7000 | 0 | 7000 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U2ci875fXk65q4x4L7Ps7w | PXKO96snq0K7RZpk9xQvkA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840699 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2400 | Install Light Fixtures - WW West | 18662 | 288 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 3393 | 0 | 3393 |  |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HGyAIFzO90K8f0nDAtqt2w | dmBOmXn2mkq99TGrSjBZ7g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840700 | 74828 | 3064666 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2450 | Fire Sprinkler Heads - WW West | 18662 | 288 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BKlZXMtN+kO+X+9zzk3RnQ | odbMFvpeeEaJW/Gty/Ukkg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18840701 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1570 | Wood Ceiling Panels - A1 | 18662 | -304 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 2160 | 0 | 2160 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mpxpjHKPuEC8n+KRHulXdw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840702 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1570 | Wood Ceiling Panels - B1 | 18662 | -352 | 0 | 120 | 0 | 240 | 240 | 120 | 5040 | 0 | 5040 |  |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 9 | 4 | 8D1VSU+iCkSFig86VOpIYg | mpxpjHKPuEC8n+KRHulXdw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840703 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1530 | Wood Ceiling Panels - D1 | 18662 | -296 | 48 | 64 | 0 | 128 | 128 | 64 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XGm3MrDZ1Uex/R3oOTm8WQ | mpxpjHKPuEC8n+KRHulXdw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840704 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2500 | Wood Ceiling Panels - E2 | 18662 | -336 | 16 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 400 | 0 | 400 |  |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wouA3GR3kEmfWjt41R7KGA | mpxpjHKPuEC8n+KRHulXdw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840705 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1250 | Install White Boards | 18662 | -176 | 0 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 41178 | 0 | 41178 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8jgQzf/M5E2UdlVtkHBeiQ | xCwUKWRQAkeSm5CfOi6Ibw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840706 | 74828 | 3064486 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CRR2010 | Install Water Heater in Janitors Room | 18662 | -16 | 480 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 26188 | 0 | 26188 |  |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uMs8DwKglka5XsOoguqcvQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840707 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1150 | Install Fire Extinguishers / Cabinets | 18662 | -16 | 344 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 11625 | 0 | 11625 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | blTqbIEqxUCzgVAtS62McQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840708 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1300 | Install TV Mounts | 18662 | -184 | 176 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7b9CIk05/kGUtbzbsgfFZQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840709 | 74828 | 3064666 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY2560 | Cure Topping Slab - WW West |  | 120 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-30 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-07-15 08:00 | 2023-08-13 17:00 | 2023-07-15 08:00 | 2023-08-13 17:00 | 2023-07-15 08:00 | 2023-08-13 17:00 | 2023-07-30 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Fpg+axRepkycdDgxiRWC2Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18840710 | 74828 | 3064665 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2580 | Cure Topping Slab - WW East |  | 160 | 32 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pmD9acje5Uiu3ZWS98MkiQ | Fpg+axRepkycdDgxiRWC2Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840711 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2590 | Install Expansion Joint Covers | 18662 | 104 | 0 | 40 | 0 | 130 | 130 | 40 | 48000 | 0 | 48000 |  |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y4qbwImk80iYiU+ckJPk2w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840712 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1000 | Install Static-Control Resilient Flooring at Data Rooms | 18662 | 40 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 9400 | 0 | 9400 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xBIpJ1TQi0ip/TEIqNJCow |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840713 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1160 | Install Wood Wall Coverings - Student Study | 18662 | -408 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 6 | 4 | MTOEDxIdK0mpfOBxolZSfw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840714 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1170 | Install Fabric-Wrapped Panels - Student Study | 18662 | -48 | 360 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 8000 | 0 | 8000 |  |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | om+Cy+dhUki7TQLdBRNzyA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840715 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2560 | Paint Guardrails and Stairs (All Areas) | 18662 | -48 | 312 | 80 | 0 | 240 | 240 | 80 | 17000 | 0 | 17000 |  |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | glcgdkitLEqMPlVoRiJKHg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840716 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1570 | Exterior Painting - West | 18662 | -120 | 0 | 160 | 0 | 480 | 480 | 160 | 22750 | 0 | 22750 |  |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Nn/iMvs5QkWeG8zx59PTng |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840717 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1700 | Exterior Painting - East | 18662 | -120 | 0 | 160 | 0 | 480 | 480 | 160 | 22750 | 0 | 22750 |  |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | H7hiFJgzCUWcO2FrtIF/NQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840718 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2020 | Install Folding Panel Partition Track - C2 | 18662 | -312 | 32 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 10920 | 0 | 10920 |  |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | c4bj/5BlkUK/jzE8ResMpg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840719 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2570 | Install Folding Panel Partition Panels - C2 | 18662 | -344 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 26081 | 0 | 26081 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FV1m+dHlMUqYcrK/ZaB8PQ | c4bj/5BlkUK/jzE8ResMpg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840720 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1200 | Install Corner Guards | 18662 | -16 | 344 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 4750 | 0 | 4750 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kAS9+QNhxUi2n1V5Olfgew |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840721 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1090 | Install Metal Lockers | 18662 | -304 | 40 | 8 | 0 | 24 | 24 | 8 | 10450 | 0 | 10450 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PbjpPc/Ti02oHXCvmr6qSA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840722 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1100 | Install Projection Screens - East | 18662 | 48 | 400 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 6250 | 0 | 6250 |  |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | J38HJiWYi0KrykZLg3+C7g | 9taSbfkMNU2YO1MnP45oiQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840723 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1050 | Install Projection Screens - West | 18662 | 104 | 0 | 32 | 0 | 64 | 64 | 32 | 6250 | 0 | 6250 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CQYhsxCrSkmRJfNR3L9+hg | J38HJiWYi0KrykZLg3+C7g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840724 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 226219-24 | Install Plumbing Equipment in DI Room - E1 | 18662 | -96 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 8000 | 0 | 8000 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ocSnbclSEk2gAWzU/C28/w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840725 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1300 | Test Adjust & Balance | 18662 | -496 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 56 | 144940 | 0 | 144940 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 34 | KFzyuUlKFketrCce9coapQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840726 | 74828 | 3064703 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BELE1050 | Set Panelboards - Elec Room 6117 (B1) | 18662 | 328 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M0sgE1sVnkq01FAbaoZaIw | OI0Uizkk/kmx+v+KuRR7Dg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:12 | JeJones | JeJones |  | N
18840727 | 74828 | 3064703 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BELE1100 | Pull Branch Wire & Makeup Panels - Elec Room 6117 (B1) | 18662 | 328 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 33040 | 0 | 33040 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +c0fQSVkvEKSLeuh4zdGYQ | L5uxeZCwgES/5grDRmSRYg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:12 | JeJones | JeJones |  | N
18840728 | 74828 | 3064703 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BELE1200 | Energize Equipment - Elec Room 6117 (B1) | 18662 | -232 | 232 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NdohesrVB0S7obXI4dgMZQ | 6B9Bcylx00G7vEOmnxQ9hw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840729 | 74828 | 3064704 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDAT1000 | Data Equipment Install - B1 | 18662 | 40 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hXRfuVVwFkyKcKk6ekzonQ | M1dDOdVikE6DunHwv/zu8g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840730 | 74828 | 3064704 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDAT1050 | Data Equipment Connect - B1 | 18662 | 40 | 440 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TlmBJU4FZU++vK8Z4M99GA | E0P0faI2fk+E7bk1PVXgJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840731 | 74828 | 3064704 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BDAT1100 | Data Equipment Testing - B1 | 18662 | -400 | 96 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GF1L81zLUUSx4++kAC+ewg | CmtCDFkyXk+9zEKlf6Q4zA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840732 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1200 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls / Elec Room - B1 | 18662 | -416 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-02 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fDdudLyXYE+vp2fKj0IQGQ | d/zRIjTX0kCyj3lLssaeJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840733 | 74828 | 3064703 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BELE1150 | Pull Feeders & Connections to Equipment - Elec Room 6117 (B1) | 18662 | 328 | 360 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 8260 | 0 | 8260 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mAoGnqCDI0SbHlAQF0lMAQ | 330P7MEOx0qtqCjj62rBqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:12 | JeJones | JeJones |  | N
18840734 | 74828 | 3064705 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DELE1050 | Set Panelboards - Elec Room 6135 (D1) | 18662 | 8 | 16 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | spf3zeyMnkesQ/eaYxlNgw | w7houobNb0SrJxbQJmb6og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840735 | 74828 | 3064705 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DELE1100 | Pull Branch Wire & Makeup Panels - Elec Room 6135 (D1) | 18662 | -8 | 0 | 56 | 0 | 112 | 112 | 56 | 35996 | 0 | 35996 |  |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T0H6OxhQJk+ZIR3lyC/tew | N68a0ZsKg0KiDIXGcaIj9Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840736 | 74828 | 3064705 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DELE1200 | Energize Equipment - Elec Room 6135 (D1) | 18662 | -408 | 56 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d86s7wh02ke3J7a/vdUEow | uqwjFWQV8UmIAi7C1zhH6g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840737 | 74828 | 3064706 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DDAT1000 | Data Equipment Install - D1 | 18662 | -120 | 0 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 38500 | 0 | 38500 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WT0Hjym1ukOU5EO3WEoFPQ | YpYCrZai8EmHRCgq2fcodA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840738 | 74828 | 3064706 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DDAT1050 | Data Equipment Connect - D1 | 18662 | -120 | 280 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zF2vYR++HUSg0++nD25IoQ | yb43Df6FzEe1E6bXaHsggg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840739 | 74828 | 3064706 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DDAT1100 | Data Equipment Testing - D1 | 18662 | -400 | 96 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q+mFyExXh066kf69kxpfiQ | gsHE51rXSUaJCO08dC7rOg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840740 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1100 | Hang, Tape & Finish Drywall - Priority Walls / Elec Room - D1 | 18662 | -416 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hg67J3OkBUO7cmwAFd9ZVA | 4RJLIs0cME6CoRj1bvvQrg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840741 | 74828 | 3064705 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DELE1150 | Pull Feeders & Connections to Equipment - Elec Room 6135 (D1) | 18662 | -8 | 24 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 8999 | 0 | 8999 |  |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hbQqBJJfB0CKk07kkGm5yw | pe8wmPZstUq6aCk4ezpIFA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840742 | 74828 | 3064702 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | OS1000 | Slurry Coat Existing AC Paving | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 620 | 620 | 0 |  | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-20 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-02 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LibQ5zPCzUeOwX9xuKDiig |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840743 | 74828 | 3064702 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | OS1010 | Remove and Replace Parking Signs | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-03-14 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | pY82dBhnlkKlWLyV4ZJSQQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840744 | 74828 | 3064702 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | OS1020 | Stripe ADA Parking Area | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 619 | 619 | 0 |  | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-20 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | rJ1L/W5Ky0G5HbS/cRUshQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840745 | 74828 | 3064702 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | OS1030 | Install Wheel Stops | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 585 | 585 | 0 |  | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | xTAoxz6Iqka9FOs6F05RHw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840746 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1000 | Site Grading - West | 18662 | -128 | 0 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 27000 | 0 | 27000 |  |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TtJi4A/5702L2XvGFr2azw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840747 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1050 | Site Electrical Underground - West | 18662 | -128 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 45000 | 0 | 45000 |  |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q+YSqd7fb0qBri+1g3sStg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840748 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1100 | Layout/Drill/Place Lighting Foundations - West | 18662 | -128 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +Xe0dba8mEKNPM7OzUtmdQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840749 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1150 | Trench & Install Irrigation Mains - West | 18662 | -128 | 0 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 4200 | 0 | 4200 |  |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W89HdEemhEm7xm9ilnoihg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840750 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1200 | Trench & Install Irrigation Laterals - West | 18662 | -128 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 7500 | 0 | 7500 |  |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 64rSBMA0EU6G//Gey327jg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840751 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1250 | Prep Fire Lane Base - West | 18662 | -128 | 0 | 24 | 0 | 96 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YzuESnMWAUKS7zfQvOg1fQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840752 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1300 | Place Site Lighting - West | 18662 | -128 | 0 | 32 | 0 | 96 | 96 | 32 | 46456 | 0 | 46456 |  |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8KpkDnhJ1kSyQCDJ259GNA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840753 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1350 | Prep/Form/Pour Concrete Aprons - West | 18662 | -128 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 18700 | 0 | 18700 |  |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IiwM+K/xKUiMIHa8rXymJg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840754 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1450 | Prep/Form/Pour Concrete Paving Site - West | 18662 | -128 | 0 | 80 | 0 | 400 | 400 | 80 | 102800 | 0 | 102800 |  |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fX11qb3nPUO49oxkZg0ezw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840755 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1500 | Prep/Install DG/Cobble - West | 18662 | -112 | 16 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 9475 | 0 | 9475 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BHkDTVsEK0CtwJ1yhKkmtQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840756 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1550 | Install Irrigation Heads - West | 18662 | -128 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-13 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DOnQDrSFYESeXGdzomRIEg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840757 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1600 | Place Boulders - West | 18662 | -104 | 0 | 24 | 0 | 72 | 72 | 24 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y5Y7iyStKEqKTSQIuBFjmA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840758 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1650 | Place Site Amenities - West | 18662 | -72 | 16 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jBN6G5cCBkucGuSj+o3APg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840759 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1000 | Site Grading - East | 18662 | -240 | 0 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 44535 | 0 | 44535 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZgLOPCvfv02+Adu3bREo2g | TtJi4A/5702L2XvGFr2azw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840760 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1050 | Site Electrical Underground - East | 18662 | -240 | 0 | 40 | 0 | 120 | 120 | 40 | 45000 | 0 | 45000 |  |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oxaxaHOuJEeyjbgTzkLcIw | q+YSqd7fb0qBri+1g3sStg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840761 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1100 | Layout/Drill/Place Lighting Foundations - East | 18662 | -240 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kLuUWufGhEibvFVlFPXv8g | +Xe0dba8mEKNPM7OzUtmdQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840762 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1150 | Trench & Install Irrigation Mains - East | 18662 | -240 | 0 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 16800 | 0 | 16800 |  |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kdZQCwPKqUGEeJG8DNnN4Q | W89HdEemhEm7xm9ilnoihg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840763 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1200 | Trench & Install Irrigation Laterals - East | 18662 | -240 | 0 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 8500 | 0 | 8500 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UdKKNbXlUEC66k5Y1/nsvQ | 64rSBMA0EU6G//Gey327jg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840764 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1250 | Prep Fire Lane Base - East | 18662 | -240 | 0 | 24 | 0 | 96 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jvOSjJ6N00+a48w2dPZ6LA | YzuESnMWAUKS7zfQvOg1fQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840765 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1300 | Place Site Lighting - East | 18662 | -240 | 0 | 32 | 0 | 96 | 96 | 32 | 46456 | 0 | 46456 |  |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PTlZOBIGKEy+rngu/0qTjQ | 8KpkDnhJ1kSyQCDJ259GNA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840766 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1350 | Prep/Form/Pour Concrete Aprons - East | 18662 | -240 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 18575 | 0 | 18575 |  |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KIZYZmJEEEiz1ZrtFbqIsw | IiwM+K/xKUiMIHa8rXymJg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840767 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1450 | Prep/Form/Pour Concrete Paving Site - East | 18662 | -240 | 0 | 80 | 0 | 400 | 400 | 80 | 106851 | 0 | 106851 |  |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e9NHxAxuQkKKF7CsiVVe7A | fX11qb3nPUO49oxkZg0ezw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840768 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1500 | Prep/Install DG - East | 18662 | -216 | 16 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 15200 | 0 | 15200 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dsBUZSSA6kerFWpluw/lhg | BHkDTVsEK0CtwJ1yhKkmtQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840769 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1550 | Install Irrigation Heads - East | 18662 | -240 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9XAPjB/9kkmVZJZtbH9n8A | DOnQDrSFYESeXGdzomRIEg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840770 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1600 | Place Boulders - East | 18662 | -240 | 0 | 24 | 0 | 72 | 72 | 24 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xyRvELhiYkG0+4m//LCnog | Y5Y7iyStKEqKTSQIuBFjmA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840771 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1650 | Place Site Amenities - East | 18662 | -192 | 16 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 8000 | 0 | 8000 |  |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FynKJa3xR0exiPHkryAYKg | jBN6G5cCBkucGuSj+o3APg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840772 | 74828 | 3064711 | 126212 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1050 | Cure Slab - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 45DQ2R+/C0mGUd2ad7qbQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840773 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1100 | Frame Walls - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-16 08:00 | 2022-11-23 00:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y/RJXkzHPEKYvnI5DK4lAA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840774 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1150 | Install Gyp Sheathing - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-21 08:00 | 2022-12-22 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-22 08:00 | 2022-12-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bAR7Awmnl0WWfsQhfBb2kg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840775 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1200 | Install Waterproofing / Vapor Barrier - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-12 08:00 | 2023-01-18 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ujyj3+E+90CsuLDOy09+Aw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840776 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1250 | Install Composite Framing / Rain Screen Framing / Rigid Insulation - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-16 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2ygQQ+i/fUq7V0BPByahLA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840777 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1300 | Install Composite Metal, Metal & Fiber Cement Panels - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-11 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ak2KxbMknkKESvEM728QAw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840778 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1350 | Install Flashings at Windows to Panels - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-24 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GfLFAok8rEi+Y5AJ86UUtQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840779 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1400 | Install Copings - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 08:00 |  |  | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T2f1rg1bbk6oeTwJG9sTCg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840780 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1450 | Install Window Frames - Mockup | 18662 |  |  | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-24 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4hTHQdR3fkqQkgCmBKvH9w |  |  |  | N | 16 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840781 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1550 | Install Glass & Glazing - Mockup | 18662 |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-18 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bqPIezAcoE2CQj3uRuTDIw |  |  |  | N | 8 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840782 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1080 | Setup Water Spray System for Testing Windows/Storefront | 18662 | -152 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-11 17:00 |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eqz7mtkrjk+QJ62RsPUk8g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840783 | 74828 | 3064713 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WT1120 | Water Test Windows/Storefront | 18662 | -152 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mJDn7BjsPUGwgmXCvGATHg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840784 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1500 | Field Measure and Procure Glass & Glazing - Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-24 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-05-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UHJlFdzHZUCeI6LkidgThw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840785 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1700 | Landscape Planting - East | 18662 | -232 | 0 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 37550 | 0 | 37550 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v+80XQTNvkuXSpyZsYiVeA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840786 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1700 | Landscape Planting - West | 18662 | -128 | 0 | 56 | 0 | 224 | 224 | 56 | 23250 | 0 | 23250 |  |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 55MXXrvau06U6vJM2yFUgQ | v+80XQTNvkuXSpyZsYiVeA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840787 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK1070 | Procure Window Material for Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-03-23 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-01-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PILDwH9gq027peD1GxM3Lg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840788 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK0900 | Procure Exterior Cladding Material for Mockup |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-13 08:00 | 2023-03-24 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-13 08:00 | 2023-02-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Uu9p5aOwiUqWLn9O38qkdQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840789 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1220 | Start Life Safety Testing |  | -392 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f/qpBrCEU0+Uh0c5qZGPcw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840790 | 74828 | 3064450 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Mile | DT_FixedDrtn | TK_NotStart | PM1230 | Start Enclosure |  | -232 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 08:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IfJLBqRb70aIzeKjJ/y1oQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840791 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1050 | Final Clean | 18662 | -464 | 32 | 64 | 0 | 240 | 240 | 64 | 3583 | 0 | 3583 |  |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 13 | wlV+2kKS8ka23bdR6y5swg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840792 | 74828 | 3064499 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 081113-12R1 | Review & Approve - Hollow Metal Doors and Frames R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | k6F2p3aU2UC/jH80SemStg | 9jH88yF3jU27Muj2D2SZKQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840793 | 74828 | 3064499 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 081113-10R1 | Prepare & Submit - Hollow Metal Doors and Frames R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-07-26 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | L8/1BoSUk0mbUlGunR6x1Q | TKZ5WX/8FUunNM7OBVfkAg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840794 | 74828 | 3064526 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 088000-12R1 | Review & Approve - Glazing R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-11 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | //ERv5EItECroTlf4y3BAw | A3v8bbMZskyG4s+igLqfMg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840795 | 74828 | 3064526 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 088000-10R1 | Prepare & Submit - Glazing R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-11-10 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7xEhZlUf7kWb1Y4p4NWAxA | nfJnINWgJUCLB7+Gn70xkw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840796 | 74828 | 3064560 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 104413-12R1 | Review & Approve - Fire Protection Cabinets R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-25 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | z5SfwltWaUebrAr+N3H/SQ | 8EszpWjNgEGMff3EOdP1Og |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840797 | 74828 | 3064560 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 104413-10R1 | Prepare & Submit - Fire Protection Cabinets R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-06-21 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-05-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nWEveAarhESP++5ETFyNhg | Aog7CQAlcEKib/xBvBA9TQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840798 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND12-01 | Bond & Textura - Lab Casework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38575 | 38575 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5S7C9LE/ZUCX0zEREW1cAA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840799 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM12-01 | Submittal Cost - Lab Casework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30000 | 30000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-02-01 00:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ag2hE+y/B0i6PqsvKnRV3Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840800 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL12-01 | Material - Lab Casework - 1st Floor |  | -200 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 440000 | 0 | 440000 |  |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S0tgAdw0kkGO3B5oMsp+cQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840801 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL12-02 | Material - Lab Casework - 2nd Floor |  | -336 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300000 | 0 | 300000 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9bMbXD19a0iyN6EnEKQ5kw | S0tgAdw0kkGO3B5oMsp+cQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840802 | 74828 | 3064718 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MOB12-01 | Mobilization - Lab Casework |  | -496 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | G+cBXTYjOUGizCgy0ai8Tg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840803 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM11-01 | Submittal Cost - Fume Hoods |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15000 | 15000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | o1Hl1hdFmk2UYrEpL26fgQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840804 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL11-01 | Material - Fume Hoods - 1st Floor |  | -272 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36000 | 0 | 36000 |  |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BkfgaCFa60yCrDT1S+HZqQ | S0tgAdw0kkGO3B5oMsp+cQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840805 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL11-02 | Material - Fume Hoods - 2nd Floor |  | -376 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WpnzUtfUwUmbUHpBZl2rOg | 9bMbXD19a0iyN6EnEKQ5kw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840806 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND31-01 | Bond & Textura - Earthwork |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3365 | 3365 | 0 |  | 2022-04-29 08:00 | 2022-04-29 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XHp5AjQ5PUyb5TJa6R34Lw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840807 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND22-01 | Bond & Textura - Plumbing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36953 | 36953 | 0 |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PNLG6aqU+EWy8Uj1NY5qZA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840808 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB22-01 | Mobilization - Plumbing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25000 | 25000 | 0 |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-07-12 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ASMwfaQqG0Sztr7xA6egpA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840809 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM22-01 | Submittal Cost - Plumbing |  | 984 | 1480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22000 | 19800 | 2200 |  | 2022-07-20 00:00 |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-10-20 08:00 | 2022-11-02 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WPSvqMe/kEiK1BuaaY6wVw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840810 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND26-01 | Bond & Textura - Electrical / Low Voltage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37030 | 37030 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-02-20 08:00 | 2023-02-20 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NiAeAgsVXU+0bQ+wHeNvrQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840811 | 74828 | 3064717 | 126211 | 22.6 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL26-01 | Material - Electrical Gear Equipment |  | 144 | 376 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 249000 | 0 | 249000 |  | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R+MxpArdlUq2vgg6eFYQwg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840812 | 74828 | 3064717 | 126211 | 33.8 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL26-02 | Material - Light Fixtures |  | 544 | 952 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 476000 | 0 | 476000 |  | 2023-02-01 00:00 |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I54Sjisc40m2pUkHhy/S5Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840813 | 74828 | 3064718 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MOB22-11 | Mobilization - Electrical |  | -400 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16638 | 8319 | 8319 |  | 2022-06-27 08:00 |  | 2023-02-20 08:00 | 2023-02-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-02-20 08:00 | 2023-02-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qZrnbHFzLkukoPlKp8fv8g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840814 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND05-01 | Bond & Textura - Structural Steel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31741 | 31741 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | efgrg/rgcU23K8lS/rpvog |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840815 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB05-01 | Mobilization - Structural Steel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5000 | 5000 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-22 00:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-02 08:00 | 2022-11-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | I5SzM5MlQkGDQLNpHwa5uQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840816 | 74828 | 3064719 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ALLOW01 | Allowance - Additional AC and Concrete Paving ($20,000.00) |  | 288 | 288 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rtUYk0fsI0Gr2iVg5tAv/w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840817 | 74828 | 3064719 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ALLOW02 | Allowance - Additional Structural Steel ($50,000.00) |  | 288 | 288 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OkLZ2fBjiUKyo+7i7DE/WQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840818 | 74828 | 3064719 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ALLOW03 | Allowance - Acceleration Work ($100,000.00) |  | 288 | 288 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +IDJuhdwdE2C5x74Nr/z/A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840819 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND00-01 | Bond & Insurance - BBC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 756000 | 756000 | 0 |  | 2022-03-16 00:00 | 2022-03-16 00:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7AVTtMXT9UWJonzB2lbF+w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840820 | 74828 | 3064669 | 126212 | 45 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | PM1240 | General Conditions / Fee / OH&P |  | 40 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 4757220 | 3254940 | 1502280 |  | 2022-03-16 08:00 |  | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2022-03-16 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Wo9PsZaAT0ucsubXrnH9cw |  |  |  | N | 0 | 234731.25 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840821 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1660 | Final Clean - Exterior Windows - West | 18662 | -120 | 240 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2150 | 0 | 2150 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9Lv0VeoNa0qdPRyHbFUFYw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840822 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1660 | Final Clean - Exterior Windows - East | 18662 | -160 | 200 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2150 | 0 | 2150 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1eHJJ/NzUECBnjgrnTbq1w | 9Lv0VeoNa0qdPRyHbFUFYw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840823 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1510 | Final Clean - West Roof | 18662 | 40 | 400 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Dt6oCGriykadyiKIi6B+hQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840824 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1510 | Final Clean - East Roof | 18662 | -40 | 320 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 3100 | 0 | 3100 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jVqvC4/eckCLH2q+RN4frg | Dt6oCGriykadyiKIi6B+hQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840825 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1710 | Final Clean - Site West | 18662 | -48 | 448 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1050 | 0 | 1050 |  |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CxsgZvcnBEmmJs8ekgVBjQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840826 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1710 | Final Clean - Site East | 18662 | -208 | 288 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1050 | 0 | 1050 |  |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w2RgZBgKPEaz7z2pRLdgbw | CxsgZvcnBEmmJs8ekgVBjQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840827 | 74828 | 3064715 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BOND01-09 | Textura - Final Clean |  | 808 | 768 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 137 | 0 | 137 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w0YPoHEcSE6unpO6pjf0WA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840828 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1060 | BIM Coordination - Plumbing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 29263 | 29263 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-07-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uijRG880o0uszpZyHqBwdA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840829 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-01 | Material / Deliver - Anchor Bolt Templates (FOB) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29513 | 29513 | 0 |  | 2022-06-24 08:00 | 2022-08-23 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AsjIg7Jez0SAa01Gp64qhw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840830 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL05-05 | Material / Deliver - Counter Support & Misc Metal (FOB) |  | 424 | 520 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ezkIoRtOmESHdF6Doq3psQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840831 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-02 | Material - Structural Steel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 865208 | 865208 | 0 |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ARrNamem7UCQuoMdtE5FWA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840832 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-03 | Material - Stairs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23000 | 23000 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fbLErL0q4UuT7ZF6OYHC5w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840833 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL05-04 | Material - Guardrails |  | 240 | 136 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 32000 | 0 | 32000 |  |  |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | oJn/crflUk2VZVLez35dOQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18840834 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND03-02 | Bond - Rebar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6093 | 6093 | 0 |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BdM0kJ/CiUaRVTsHwwjYDg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840835 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB03-02 | Mobilization - Rebar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5000 | 5000 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dE3CiUaMF0SN3mZMdMrxZg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840836 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB04-01 | Mobilization - CMU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3500 | 3500 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DB6eSgyRPUC+GCKSH+HLWw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840837 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL04-01 | Material - CMU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15764 | 15764 | 0 |  | 2023-02-01 00:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-30 08:00 | 2023-03-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2QYUVlp4gEuk3Lk5qd4VPg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840838 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB03-01.1 | Mobilization - Structural Concrete - Footings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4000 | 4000 | 0 |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-08-03 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-31 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jBiyhGR69EOIvhldgRvlOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840839 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB03-01.2 | Mobilization - Structural Concrete - Grade Beams |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4000 | 4000 | 0 |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-05 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-26 08:00 | 2022-08-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cD58uFjA0kO+Sd/Gn1JJUA | jBiyhGR69EOIvhldgRvlOA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840840 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB03-01.3 | Mobilization - Structural Concrete - Slab |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4000 | 4000 | 0 |  | 2022-09-20 08:00 | 2022-09-21 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-27 08:00 | 2022-09-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | LVA6/QKLokm9pFU26fa/gw | jBiyhGR69EOIvhldgRvlOA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840841 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND03-01 | Bond & Textura - Structural Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20950 | 20950 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | nk+Z8jv1iEGRICMQBGXWGQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840842 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | BOND05-03 | Bond, Textura, Initial Sales / Admin Setup - Metal Decking |  | -496 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33531 | 0 | 33531 |  | 2022-09-01 08:00 |  | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 1 | 1 | QGkuAmZL0Ee50zGlx+CnRw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840843 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB05-03 | Mobilization - Metal Decking |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30379 | 30379 | 0 |  | 2022-11-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2022-12-12 08:00 | 2022-12-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  | 1 | 2 | tr+r7TFqC0O7/qeJBZ47lQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840844 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-06 | Mill Order Deposit - Metal Decking |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79888 | 79888 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TYUh6qMXJUmsIsezszx6Vw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840845 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-07.1 | Material - Metal Decking - Level 2 West |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 145636 | 145636 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2022-12-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | QlHO/E7zQk+TFllIRpGr6Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840846 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-07.2 | Material - Metal Decking - Level 2 East |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114925 | 114925 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2022-12-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Igm5IjlcQEaaJbgPmmeAlg | QlHO/E7zQk+TFllIRpGr6Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840847 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-07.3 | Material - Metal Decking - Roof West |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151296 | 151296 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2022-12-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XuHiQ37Xpk2mYSVF2EBb4Q | QlHO/E7zQk+TFllIRpGr6Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840848 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-07.4 | Material - Metal Decking - Roof East |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 114781 | 114781 | 0 |  | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2022-12-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vrUb9XkLykeTiUaGlXU87g | QlHO/E7zQk+TFllIRpGr6Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840849 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND14-01 | Bond - Elevator |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2429 | 2429 | 0 |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | F6kg/+5V60iWu/FU+krvoQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840850 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL14-01 | Material - Elevator |  | 160 | 624 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40484 | 0 | 40484 |  |  |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZrKhx8d5wUuHHtF+J/FETA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840851 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND09-01 | Bond & Textura - Framing & Drywall |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22276 | 22276 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 | 2023-02-28 08:00 | 2023-02-28 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ioJ7oWVT8kaRei/3U9lonQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840852 | 74828 | 3064718 | 126211 | 15 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MOB05-13 | Mobilization - Framing & Drywall |  | -352 | 144 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 78122 | 0 | 78122 |  | 2022-11-16 08:00 |  | 2023-02-28 08:00 | 2023-02-28 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-02-28 08:00 | 2023-02-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4GwWs6Cwb0iatp65943n6Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840853 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1070 | BIM Coordination - Framing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 22000 | 22000 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XfgjLoQGeUeT9rtWYLvEvg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840854 | 74828 | 3064717 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL09-01 | Material / Deliver - Exterior Metal Stud Framing |  | -152 | 264 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 389644 | 0 | 389644 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CfE86HyViU2ca8OylUnsvw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:08 | JeJones | JeJones |  | N
18840855 | 74828 | 3064717 | 126211 | 15 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL09-02 | Material / Deliver - Interior Metal Stud Framing |  | 112 | 144 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 236050 | 0 | 236050 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NTG5GUKbHkCyyANHqBvqAg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840856 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-03 | Material / Deliver - Gypsum Board |  | 280 | 744 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 94446 | 0 | 94446 |  |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | p4YYg1RCK0S8DxqRu47lfw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840857 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1252 | Interior Framing Inspection - D1 |  | 48 | 544 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1475 | 0 | 1475 |  |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rd1S4jWwsEe0HOoPDgZAFQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840858 | 74828 | 3064692 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR2352 | Interior Framing Inspection - E2 |  | 64 | 528 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1157 | 0 | 1157 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4GU37G7jQ0GVrYjDzG1Z7Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840859 | 74828 | 3064689 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINR1352 | Interior Framing Inspection - E1 |  | 184 | 640 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1474 | 0 | 1474 |  |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R+LhwZzQnEm105aev2kb+g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840860 | 74828 | 3064465 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR2202 | Interior Framing Inspection - D2 |  | -16 | 472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1158 | 0 | 1158 |  |  |  | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-24 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I3JcDowRDkqO7t/IIk++HQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840861 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1352 | Interior Framing Inspection - A1 |  | -232 | 264 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1003 | 0 | 1003 |  |  |  | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IV5XciIWfEqwI+Q7acBtJg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840862 | 74828 | 3064678 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR2302 | Interior Framing Inspection - A2 |  | -96 | 328 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1046 | 0 | 1046 |  |  |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lUe6nWyn1kSjdoR/1v64eQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:23 | JeJones | JeJones |  | N
18840863 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1302 | Interior Framing Inspection - B1 |  | -160 | 336 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1003 | 0 | 1003 |  |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | purThUjSDkKiCPiZq2SYSw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840864 | 74828 | 3064686 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR2252 | Interior Framing Inspection - B2 |  | -32 | 448 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1047 | 0 | 1047 |  |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9fDnImW5PUyaE/m4KUvXxg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840865 | 74828 | 3064477 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR1352 | Interior Framing Inspection - C1 |  | -40 | 456 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1003 | 0 | 1003 |  |  |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tF/Aru4s/02S+sHAMN30wQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18840866 | 74828 | 3064482 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINR2360 | Interior Framing Inspection - C2 |  | -24 | 456 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1046 | 0 | 1046 |  |  |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | deHydf+Y3U2pz+yPH2qVZQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840867 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1002 | Exterior Framing Inspection - West |  | -264 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7724 | 0 | 7724 |  |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lDu6OmJNtUiE8hZlp74fsg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840868 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1002 | Exterior Framing Inspection - East |  | -368 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5319 | 0 | 5319 |  |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 7 | 1 | gkla3rgmnEiGkvWiDFiIZA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840869 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND23-01 | Bond & Textura - HVAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28424 | 28424 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yuJHLN8x4U26RHopFFBo5Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840870 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1080 | BIM Coordination - HVAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 13440 | 13440 | 0 |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DNBImVBVa0CtMBX8TUj7tA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840871 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB05-23 | Mobilization - HVAC |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50000 | 50000 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-23 08:00 | 2023-02-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lt8ArJ/3rEGXwktE57Snnw |  |  |  | N | 0 | 50000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840872 | 74828 | 3064717 | 126211 | 45 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL23-01 | Material - Roof Top AC Units & Air Colled Chiller |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500880 | 0 | 500880 |  | 2022-11-08 08:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ioazHUYTiEC1nAzYbo9gLQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840873 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1010 | Set Mechanical Curbs - West Roof | 18662 | -272 | 224 | 16 | 0 | 48 | 48 | 16 | 41969 | 0 | 41969 |  |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yfiqh5+/iESKOHAcilFX5w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840874 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1110 | Set Mechanical Curbs - East Roof | 18662 | -56 | 360 | 16 | 0 | 48 | 48 | 16 | 41968 | 0 | 41968 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0ox7F3TdH0i2kvqa48/5hA | Yfiqh5+/iESKOHAcilFX5w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840875 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL23-02 | Material - Custom Air Handling Units |  | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 168105 | 0 | 168105 |  |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A4fdLgHOFE6LaDUUctJn0A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840876 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL23-03 | Material - Laboratory Exhaust Fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177731 | 177731 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-07 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | j1FM+3d0k0GQ9zZIDwDsuw |  |  |  | N | 0 | 177731 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:03 | JeJones | JeJones |  | N
18840877 | 74828 | 3064717 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL23-04 | Material - General Exhaust Fans |  | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13138 | 0 | 13138 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bAOAeDFK60SvOUcXfNDaAQ | j1FM+3d0k0GQ9zZIDwDsuw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840878 | 74828 | 3064717 | 126211 | 69 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL23-05 | Material - Split AC Units |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30100 | 0 | 30100 |  | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1eOm3Zrxx0ef8n7F3JcpEw | bAOAeDFK60SvOUcXfNDaAQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840879 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL23-06 | Material - Boilers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25040 | 25040 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-31 17:00 |  |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | M3wQyaIdM0ilRGYni/gQwg | 1eOm3Zrxx0ef8n7F3JcpEw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840880 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND07-01 | Bond & Textura - Sheet Metal |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54040 | 54040 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | NEHgwJ3WtkWRoOdhDuACFw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840881 | 74828 | 3064718 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MOB07-01 | Mobilization - Sheet Metal |  | -248 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 209544 | 125726.4 | 83817.6 |  | 2023-02-27 08:00 |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | R/AdqEWOekOS1F0DNmEFuQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840882 | 74828 | 3064717 | 126211 | 3.8 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL07-01 | Material - Fiber Cement Siding |  | -80 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1772728 | 0 | 1772728 |  | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0I2xxlaeRU+GyncSVNIYug |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840883 | 74828 | 3064717 | 126211 | 3.8 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL07-02 | Material - Metal Composite Panels & Supports |  | -80 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 662068 | 0 | 662068 |  | 2022-10-26 08:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y0N/eMY3V0eejZ+AG4keRw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840884 | 74828 | 3064717 | 126211 | 3.8 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL07-03 | Material - Metal Wall Panels |  | -80 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 601852 | 0 | 601852 |  | 2022-10-26 08:00 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 54dmsuGeIEuP7HRYsbTkpw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840885 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL07-04 | Material - Perforated Panels |  | 464 | 704 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 337036 | 0 | 337036 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UvC6NLh9QES+R8y2nrgFUQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840886 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND21-01 | Bond & Textura - Fire Sprinklers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4068 | 4068 | 0 |  | 2022-07-01 00:00 | 2022-07-01 00:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5cEuo6DaWEecCzfLNnqllw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840887 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1160 | BIM Coordination - Fire Sprinklers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 15000 | 15000 | 0 |  | 2022-06-22 00:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fULVleu3ckeRrrr18YcXNA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840888 | 74828 | 3064718 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOB21-01 | Mobilization - Fire Sprinklers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 | 500 | 0 |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4a5w7YaKEE2Loi/I20GCEQ |  |  |  | N | 0 | 500 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840889 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND10-01 | Textura - Signage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 64 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | H16DD9PiuEeQ/Wl60DQuPA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840890 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1050 | Install Project Sign | 18662 |  |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2698 | 2698 | 0 |  | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-13 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bgaHWKmdt06yrRiezECKmw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840891 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND08-01 | Bond - Glazing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24000 | 24000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | OibV3L0oXEaFm/1vQm20yQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840892 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND09-02 | Bond - Acoustical Ceilings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12000 | 12000 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZYXbmUU/fESxVJIsY/4E6A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840893 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND07-02 | Bond - Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 900 | 900 | 0 |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SObkWC7Q7k6L89Q3/DXAdQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840894 | 74828 | 3064718 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MOB07-02 | Mobilization - Insulation |  | -496 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 17:00 |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DH/imTLqvUuptEcXnGJUKg |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840895 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND08-02 | Bond - Doors, Frames, Hardware |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1140 | 1140 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XtQsNzEoHkGX8SvI2DOfUQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840896 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL08-02 | Material / Deliver - Hollow Metal Frames (FOB) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37175 | 37175 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-22 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | B6OnEPllXU2raY3cYF5qLA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840897 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL08-03 | Material / Deliver - Hollow Metal Doors |  | 760 | 1112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59585 | 0 | 59585 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T7HxasEnSEaQBXGjETO1/g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840898 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL08-04 | Material / Deliver - Door Hardware |  | -120 | 232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85650 | 0 | 85650 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Oq248CHdp0WxG/o0/nrggw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840899 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND32-01 | Textura - Pavement Markings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-27 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | w0ZqcXCCCkGcrwKLeVmq/w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840900 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND07-03 | Bond & Textura - Roofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13425 | 13425 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | wwm5izrOtUylXJg34ujcYw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840901 | 74828 | 3064718 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MOB07-03 | Mobilization - Roofing |  | -496 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KZC/cKc2Y0mSW13XteWLmQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840902 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1260 | Roof Walk Pads - East Roof | 18662 | 256 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 10775 | 0 | 10775 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4NyFpU8hwkucrIdCJbrjwg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840903 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1260 | Roof Walk Pads - West Roof | 18662 | 408 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 14090 | 0 | 14090 |  |  |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tBumqlsZSkKp/BkLqDfFPg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840904 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND07-04 | Bond & Textura - Waterproofing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2568 | 2568 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0bEVg1uF+U+AJjk6AKVEnw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840905 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND06-01 | Bond & Textura - Architectural Casework |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1860 | 1860 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GewNWWsRxkWdumdEcUM5Ew |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840906 | 74828 | 3064718 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MOB06-01 | Mobilization - Architectural Casework |  | -112 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FNOoxtTe/k+ArHqoAc6mQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840907 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL12-03 | Material - Epoxy Tops/Sinks - 1st Floor |  | -200 | 160 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 170000 | 0 | 170000 |  |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zengwtVjOkC1csMRPypTlA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840908 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL12-04 | Material - Epoxy Tops/Sinks - 2nd Floor |  | -336 | 128 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 112750 | 0 | 112750 |  |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZvKyhE6WJUmo0RDfxJaz8w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840909 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND06-11 | Textura - Survey |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 | 45 | 0 |  | 2022-04-01 08:00 | 2022-04-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RiCv21vOtEqEfwgSbazgjg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840910 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1210 | Survey Flatwork - West | 18662 | -96 | 0 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 3360 | 0 | 3360 |  |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RR6Id2BM3kWjGUVJtA3ZLw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840911 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT1210 | Survey Flatwork - East | 18662 | -208 | 32 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 3360 | 0 | 3360 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | c08hkACVi0yByc9bD40NAw | RR6Id2BM3kWjGUVJtA3ZLw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840912 | 74828 | 3064491 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BIM1170 | BIM Coordination - Electrical / Low Voltage |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 20000 | 20000 | 0 |  | 2022-06-22 00:00 | 2022-10-28 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gt4XQg7+yE+r3mmO0MQlXQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840913 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND32-02 | Bond & Textura - Site Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12143 | 12143 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | hODXoDsy4022iZKWcvHuMA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840914 | 74828 | 3064718 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MOB06-11 | Mobilization - Site Concrete |  | -96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8xPQGLb+JUiUL7cOJgjw6w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840915 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND09-03 | Bond & Textura - Flooring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3895 | 3895 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0JL4F04JkUuQzIe1cJodFg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840916 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND32-03 | Bond & Textura - Landscape & Irrigation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6900 | 6900 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PtXvBTK9bEebKgF1LA+Qug |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840917 | 74828 | 3064715 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BOND10-02 | Textura - Visual Display |  | 792 | 968 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 0 | 97 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W6d1PVV8pEukZSCOXTCAUQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840918 | 74828 | 3064715 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BOND07-05 | Textura - Concrete Sealer |  | 464 | 872 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 22 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T7qB6dsvZ0mvJM/QXA6+Tg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840919 | 74828 | 3064715 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BOND11-01 | Textura - Projector Screens & Winsow Treatment |  | 576 | 472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 131 | 0 | 131 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BhGJSd6MjEW7JLcykV41SA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840920 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND08-03 | Textura - OH Doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | 80 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PjtHCetW/kyblhprCVvyzw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840921 | 74828 | 3064715 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BOND10-03 | Textura - Operable Partitions |  | 304 | 616 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 89 | 0 | 89 |  |  |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wlDKRalDdEOesN4sddvOVA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840922 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND09-04 | Bond & Textura - Tiling |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1360 | 1360 | 0 |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-01 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | W6G9eoXQIkyLcdqqMvZJ0w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840923 | 74828 | 3064715 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | BOND10-04 | Bond & Textura - TP, TA, FEC, FE, Lockers, Wall Protection |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2000 | 2000 | 0 |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EW5FloZbw0OePo1XlLGz9Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840924 | 74828 | 3064715 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BOND09-05 | Bond & Textura - Painting |  | 184 | 432 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4110 | 0 | 4110 |  |  |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e9JtyaO7FUSBNYe7LZbmGg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840925 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL32-01 | Material - Bike Racks |  | 176 | 248 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tdAW1J2xoEyNr6gOJrgUng |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840926 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM12-02 | Submittal Cost - Epoxy Countertops / Sinks |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15675 | 15675 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-02-01 00:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bl/ud2GvEkGoUg8w5ArkRQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840927 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM12-03 | Submittal Cost - Misc Lab Equipment |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8000 | 8000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +HbionnIQkuASpJZp1QwRA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840928 | 74828 | 3064716 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM26-01 | Submittal Cost - Electrical |  | 976 | 1472 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18000 | 14400 | 3600 |  | 2022-06-21 00:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-01-04 08:00 | 2023-01-18 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wpQQ/SeiE02L6x+kRwtPIw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840929 | 74828 | 3064716 | 126211 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM27-01 | Submittal Cost - Low Voltage |  | 936 | 1432 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3000 | 900 | 2100 |  | 2022-08-18 00:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | I+TqFL8GE0yVTz1w202lBw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840930 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM26-02 | Submittal Cost - Electrical Coordination Drawings from BIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 2000 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5Z4+lMOLAE6cw6mDL7SWIQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840931 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM26-03 | Submittal Cost - Electrical Seismic Drawings from BIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 2000 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | V3W0y5jxvEi+Z49i2d2nxw | 5Z4+lMOLAE6cw6mDL7SWIQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840932 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-01 | Submittal Cost - Welding Procedure (WPS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3000 | 3000 | 0 |  | 2022-05-24 08:00 | 2022-08-01 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | b9RGzB0mf0+C4NsQgOwiQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840933 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-02 | Submittal Cost - Crane Pick Plan / Erection Plan |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 81TIzC5YgUeCQ1+ljVFezQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840934 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-04 | Submittal Cost - Anchor Bolt Shop Drawings for Construction |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3720 | 3720 | 0 |  | 2022-04-15 08:00 | 2022-04-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | d4EJ9RVzB0O4JhuT0Djvpw | 81TIzC5YgUeCQ1+ljVFezQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840935 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-03 | Submittal Cost - Anchor Bolt Shop Drawings for Approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18600 | 18600 | 0 |  | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YaD/uCZ7EkmySFfQDM2DcQ | 81TIzC5YgUeCQ1+ljVFezQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840936 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-05 | Submittal Cost - Structural Steel for Approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 66255 | 66255 | 0 |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-06-27 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ISFjZCFR5EG/MW0reeecRA | 81TIzC5YgUeCQ1+ljVFezQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840937 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-06 | Submittal Cost - Structural Steel for Construction |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3500 | 3500 | 0 |  | 2022-06-27 08:00 | 2022-06-27 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Q5+s0TDVmEG4F3PfIAJ7Wg | 81TIzC5YgUeCQ1+ljVFezQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840938 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-07 | Submittal Cost - Stairs, Metal Fabrications, Pipe and Railing for Approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10000 | 10000 | 0 |  | 2022-04-25 08:00 | 2022-05-23 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SmozuTmmi0S705bxmIMJHw | 81TIzC5YgUeCQ1+ljVFezQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840939 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-08 | Submittal Cost - Stairs, Metal Fabrications, Pipe and Railing for Construction |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 2000 | 0 |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-23 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ue5Y++DFSUCPDL7IijK4NQ | 81TIzC5YgUeCQ1+ljVFezQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840940 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1161 | Pre-Pour Anchor Bolt Survey - West | 18662 |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 750 | 750 | 0 |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-25 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lzq02DwcqUC4bQcCnz6XEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840941 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1061 | Pre-Pour Anchor Bolt Survey - East | 18662 |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 750 | 750 | 0 |  | 2022-09-14 08:00 | 2022-09-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | yRYMySLNLkOj4SnreAyAoA | lzq02DwcqUC4bQcCnz6XEQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840942 | 74828 | 3064698 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | EFTG1090 | Post-Pour Anchor Bolt Survey - East | 18662 |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 750 | 750 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BBRmoIzqhUqXzM94Byse7g | yRYMySLNLkOj4SnreAyAoA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840943 | 74828 | 3064697 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WFTG1190 | Post-Pour Anchor Bolt Survey - West | 18662 |  |  | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 750 | 750 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 91UNGUBGlkaDhbzovBtO/g | BBRmoIzqhUqXzM94Byse7g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18840944 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM03-01 | Submittal Cost - Rebar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 5000 | 0 |  | 2022-05-24 08:00 | 2022-09-21 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | RMMo3I7A90q/pu9JOTnwMA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840945 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM04-01 | Submittal Cost - CMU |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1500 | 1500 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UrNs7RPXok6sS0I93oBwwQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840946 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM03-02 | Submittal Cost - Structural Concrete |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15000 | 15000 | 0 |  | 2022-06-09 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4ffLm85JTU+b3J1r3BT7WQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840947 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM05-09 | Submittal Cost - Metal Decking |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 45650 | 45650 | 0 |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-09 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3K20Pr4CQk+Ao6HJtnpfmg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18840948 | 74828 | 3064716 | 126211 | 95 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM14-01 | Design & Engineering Cost - Elevator |  | 776 | 616 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80968 | 72871.2 | 8096.8 |  | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dHWybcng3kGcXCOdUODD0w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840949 | 74828 | 3064716 | 126211 | 95 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM09-01 | Submittal Cost - Framing / Drywall |  | -152 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40103 | 36092.7 | 4010.3 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-19 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +yNcTI9Im0+hnCOgpVxKVQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840950 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-01 | Submittal Cost - Roof Top AC Unit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-10 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | FaN52BfRM06L6E3h/rpdvw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840951 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-02 | Submittal Cost - Air Cooled Chiller |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | EF/n+hkeYEy8g6ULXoxNfg | FaN52BfRM06L6E3h/rpdvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840952 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-03 | Submittal Cost - Custom Air Handling Unit |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zl1CtT+ixk+9hCCkxPXniw | FaN52BfRM06L6E3h/rpdvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840953 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-04 | Submittal Cost - Laboratory Exhaust Fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-07 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r1B9p/pp802Ia76B9AkanA | FaN52BfRM06L6E3h/rpdvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840954 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-05 | Submittal Cost - General Exhaust Fans |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-08-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Oe/SAR7cmUqlJ6sCDB9+9g | FaN52BfRM06L6E3h/rpdvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840955 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-06 | Submittal Cost - Split AC Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-06-13 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ltcHuwOnp0O1gglU6baZKg | FaN52BfRM06L6E3h/rpdvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840956 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-07 | Submittal Cost - Boilers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jR+D6W1m50yOWSdUCXzwvg | FaN52BfRM06L6E3h/rpdvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840957 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-08 | Submittal Cost - Pump |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA | FaN52BfRM06L6E3h/rpdvw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840958 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-17 | Submittal Cost - HVAC Identification |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6za75kh2MECZe0spHl0klw | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 1110 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840959 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-19 | Submittal Cost - HVAC Insulation |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-09-23 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | tLcVTVW+ukeeGrjPV0pcfg | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840960 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-20 | Submittal Cost - Test & Balance |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SaS8ahT4TUyOhHJROn7H1g | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840961 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-21 | Submittal Cost - Hydronic Piping Shop Drawings from BIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2826 | 2826 | 0 |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sJezVm/zeE+PF9kF+yf6cQ | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 1413 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840962 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-22 | Submittal Cost - Duct & Euipment Shop Drawings from BIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2826 | 2826 | 0 |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gBTDMb0TYkaCYyngt20y8A | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 1413 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840963 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-23 | Submittal Cost - Coordination Drawings from BIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2826 | 2826 | 0 |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | +qiaeCq2GUS1uCEXqmjxHQ | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 1413 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840964 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM23-24 | Submittal Cost - HVAC Seismic Drawings |  | 952 | 1448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2012 | 1006 | 1006 |  | 2023-01-20 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3/6lZ/qH5ECcua68cPspXQ | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840965 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-09 | Submittal Cost - Hydronic Equipment (Pumps, ET, AS, PF, BT) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | gK32l7VoXk+g5G6B2/Pn7g | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840966 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-10 | Submittal Cost - Terminal Units |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-06-17 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jv7XK9X6FkKx+8kCLV22Lg | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840967 | 74828 | 3064716 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM23-11 | Submittal Cost - Water Treatment |  | 984 | 1480 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6678 | 6010.2 | 667.8 |  | 2022-05-12 08:00 |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dYc8Z3WdL02xfRtCSF0VHQ | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840968 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-12 | Submittal Cost - BMS / Laboratory Control |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4452 | 4452 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | YSvuo3MO+kWsyazFa6651w | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840969 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-13 | Submittal Cost - Valves & Gauges |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UY1P2RsvoUmA75ITkN/muA | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840970 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-14 | Submittal Cost - Grilles & Diffusers |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-05-12 08:00 | 2022-10-03 12:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jKUhLgo/10e73pva+Ktw3g | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840971 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-15 | Submittal Cost - Hangers & Supports |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kyeo30xhPU+e4e/QPh6tdw | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 1113 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840972 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-16 | Submittal Cost - Seismic Supports |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-07-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bENZl1oBhEuj4PEdj2s6nQ | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840973 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM23-18 | Submittal Cost - CFSD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2226 | 2226 | 0 |  | 2022-06-17 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | W+P0Umbi90eHvI3E4KQQTQ | ZMWoL2wAnE6wD5iJyn+3KA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840974 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL23-07 | Material - Hydronic Equipment (Pumps, ET, AS, PF, BT) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38264 | 38264 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-04-04 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-06-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | s0NvvtlAO0iZH6Q1xewTmQ |  |  |  | N | 0 | 38264 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:03 | JeJones | JeJones |  | N
18840975 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL23-08 | Material - Terminal Units & Laboratory Control |  | -168 | 160 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 70178 | 0 | 70178 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MtEr/k13mEyDs0xVXNG4Jg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840976 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL23-09 | Material - BMS |  | 112 | 440 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49100 | 0 | 49100 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Jojl7pYL7Eay3I+SODr2EQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840977 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL23-10 | Material - Diffusers & Dampers |  | -16 | 448 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75216 | 0 | 75216 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ySp57n1SokiOOiVMyqN/Sg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840978 | 74828 | 3064717 | 126211 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL23-11 | Material - Ductwork, Support & Accessories |  | 248 | 472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 127720 | 0 | 127720 |  | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ajXk7yWXx06LWGoKkCGBaA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840979 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL23-12 | Material - Piping, Supports & Accessories |  | 248 | 472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71788 | 0 | 71788 |  |  |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4k8no0adeEW6GlzRNIKL7A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18840980 | 74828 | 3064716 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM07-01 | Submittal Cost - Sheet Metal / Wall Panels |  | 432 | 512 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 69848 | 48893.6 | 20954.4 |  | 2022-09-01 08:00 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2022-09-26 08:00 | 2022-10-07 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d+ZqzbNWl0mzu/V9OFX/fw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840981 | 74828 | 3064716 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM21-01 | Submittal Cost - Fire Sprinklers |  | 160 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4500 | 3600 | 900 |  | 2022-07-06 00:00 |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2022-09-23 08:00 | 2022-10-06 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bkUNr9L7IEuVViXmF4hTgA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18840982 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM10-01 | Submittal Cost - Signage |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1009 | 0 | 1009 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KF//0fRk2E+fGV2sFt24ZA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840983 | 74828 | 3064716 | 126211 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM08-01 | Submittal Cost - Glazing |  | 248 | 360 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 44131 | 39717.9 | 4413.1 |  | 2022-10-26 08:00 |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YBBeSBIbY0a7O8stsos80w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840984 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM08-02 | Deferred Submittal Cost - Glazing |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 5000 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AxJtpasrYEGyVxwzkJMOsw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840985 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM09-02 | Submittal Cost - Acoustical Ceilings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10000 | 10000 | 0 |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-11-03 12:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vWzTw5qCp0qVbRIYnimJTg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840986 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM09-03 | Submittal Cost - Specialty Ceilings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10000 | 10000 | 0 |  | 2022-06-21 08:00 | 2022-11-03 12:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-08-30 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jqcluJBPOEe6DpjUXBUFpw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840987 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM09-04 | Submittal Cost - Fabric Wraped Panels |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 5000 | 0 |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-11-03 12:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | SxxbFzV6n0KW7dp4K23Q4A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840988 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM07-02 | Submittal Cost - Insulation |  | 952 | 1448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1200 | 600 | 600 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8a3x2ALfkUGJ0eyBthZdpg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840989 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM08-03 | Submittal Cost - Doors, Frames, Hardware |  | 760 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2700 | 1350 | 1350 |  | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HChxLgyDGUCeZd/dssIYtg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840990 | 74828 | 3064716 | 126211 | 90 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM07-03 | Submittal Cost - Roofing |  | 784 | 408 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 4500 | 500 |  | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LimonIq9lkiJS8oyCxhv0w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840991 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM07-04 | Submittal Cost - Waterproofing |  | 952 | 1448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1500 | 750 | 750 |  | 2022-07-18 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8LlZibdJ4EmSJRmSE5R8OA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840992 | 74828 | 3064716 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM06-01 | Submittal Cost - Architectural Casework |  | 968 | 1464 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6100 | 4270 | 1830 |  | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Of27qwQPbEerf0evZCKewg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840993 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM32-01 | Submittal Cost - Site Concrete |  | 952 | 1448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 2500 | 2500 |  | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | djN+1BcBp02JG2SE6nNZow |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840994 | 74828 | 3064716 | 126211 | 75 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM09-05 | Submittal Cost - Flooring |  | 768 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 1600 | 400 |  | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-18 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hqeoqi5iP0yM0P1HtpWVsQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18840995 | 74828 | 3064716 | 126211 | 25 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM32-02 | Submittal Cost - Landscape & Irrigation |  | 808 | 608 | 56 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3000 | 900 | 2100 |  | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jpn49+yEPEufdf5aKy2ztA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840996 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM10-02 | Submittal Cost - Visual Display |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h2ziHNQFs0qTPXCsmp63Sw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840997 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM03-03 | Submittal Cost - Concrete Sealer |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | f3fLpTBLJ0ucaH3UNKwbpA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18840998 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM12-04 | Submittal Cost - Projection Screens & Window Treatment |  | 688 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 688 | 0 | 688 |  |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q62uoVH/x0uB9YDYfS0SIQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18840999 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM08-04 | Submittal Cost - OH Doors |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1000 | 1000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Bt8QX4W25EmJlA+gXt9xdQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841000 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM10-03 | Submittal Cost - Operable Paritions |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GGe67j9xBEedSeTUtt82yw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841001 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM09-06 | Submittal Cost - Tile |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3000 | 3000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | PujlmO0oBUW1Uw9zNaBbVA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841002 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM10-04 | Submittal Cost - Toilet Partitions |  | 952 | 1448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1000 | 500 | 500 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | etGwtC1TREGx0gPU7dbt8w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841003 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM10-05 | Submittal Cost - Toilet Accessories |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jaQeuD3wOUyy1df9ypiGJw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841004 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM10-06 | Submittal Cost - Lockers |  | 952 | 1448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1000 | 500 | 500 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sZ+A4wHUnUa6Xo/serr0kA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841005 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM10-07 | Submittal Cost - Corner Guards |  | 952 | 1448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 100 | 100 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eOnmaAFrd0OuPi/gzvum3Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841006 | 74828 | 3064716 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | SUBM10-08 | Submittal Cost - FE & FEC |  | 952 | 1448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 100 | 100 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MLCm7cl590eCYIokXowJDw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841007 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM09-07 | Submittal Cost - Paint Int / Ext |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5UtcuCgW0kyZDrIHxLAAKQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841008 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM09-08 | Submittal Cost - High Performance Coatings |  | 672 | 1168 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MEAwvegO1kCW/29BT+N5Tw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841009 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM09-09 | Submittal Cost - Anti-Graffiti Coating |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | y+k0D9EYwUWyIVU12eGe1w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841010 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM09-10 | Submittal Cost - Wall Coverins |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0SOYAYJ2ck2vRLE7GdrrGg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841011 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM32-03 | Submittal Cost - Pavement Markings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 500 | 0 |  | 2022-12-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | D5r6zGkeh0SFBKUqO92NEA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841012 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS12-01 | As-Builts - Lab Casework |  | -104 | 392 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8000 | 0 | 8000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1h5UKWTsvUWm/HpRR8lNDQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841013 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS12-02 | O&Ms & Warranty - Lab Casework |  | -176 | 224 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3eLG31r6mkmELpX4o/lPFg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841014 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL12-01 | Punchlist - Lab Casework |  | -144 | 216 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ofnKNvLKzk+b4bbGgPAEGQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841015 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB12-01 | Demobilization - Lab Casework |  | -184 | 280 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XTmewZn/VEaCBwsxGWA+xw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841016 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL31-01 | Punchlist - Earthwork (Mobilization #1) |  | 792 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s9ikGlh6I02z4/cQELkCTw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841017 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL31-02 | Punchlist - Earthwork (Mobilization #2) |  | 792 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CRfqckTFx0m3PXrKgJ7eDA | s9ikGlh6I02z4/cQELkCTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841018 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL31-03 | Punchlist - Earthwork (Mobilization #3) |  | 792 | 1152 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D8vHbGvCSUeio3yXaRFXKg | s9ikGlh6I02z4/cQELkCTw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841019 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS31-01 | Warranty & As-Builts - Earthwork |  | 224 | 720 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | H7Gynz/HskKG4r+9FAq/xQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841020 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB31-01 | Demobilization - Earthwork |  | 152 | 200 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1aezxC6XTUCETZvBzdmJKA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841021 | 74828 | 3064716 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SUBM22-02 | Submittal Cost - Plumbing Coordination Drawings from BIM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3000 | 3000 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8OKVygxjIU2ugUKgFyi0Mg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841022 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM22-03 | Submittal Cost - Plumbing Seismic Drawings from BIM |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ihQbvpe2b0WSkCKz8S0y5A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841023 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB33-01 | Demobilization - Site Utility Equipment |  | 520 | 536 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15632 | 0 | 15632 |  |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nVuegIdAp0aF8Q+Z9/fL4Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841024 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB22-01 | Demobilization - Plumbing |  | -224 | 240 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 36965 | 0 | 36965 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HhinbH4JlUWwoQXgvJAwCA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841025 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL22-01 | Punchlist - Plumbing |  | -184 | 176 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10150 | 0 | 10150 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CdNkUXO1C06ea6zEtOfY5A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841026 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS33-01 | As-Builts - Site Utilities |  | 832 | 976 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9265 | 0 | 9265 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | mIt8721/2k+SU8QNpqVFpw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841027 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS22-01 | As-Builts - Plumbing Building |  | -144 | 352 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10939 | 0 | 10939 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9Z+u1YHSDEi0DxyXnxrxDQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841028 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS22-02 | O&Ms & Warranty - Plumbing |  | -232 | 168 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 17862 | 0 | 17862 |  |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uZ+4lH17m06vD7xCCGwYKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841029 | 74828 | 3064723 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | CLS26-01 | As Built - Lighting |  | -8 | 392 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15500 | 1550 | 13950 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CZ7wdgVH+ke9lL/76YxLLA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841030 | 74828 | 3064723 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | CLS26-02 | As Built - Power |  | 88 | 488 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15500 | 1550 | 13950 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rE6hcOFPtUesajFF+0aibg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841031 | 74828 | 3064723 | 126211 | 5 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | CLS26-03 | As Built - FA / DATA / AV |  | 88 | 488 | 72 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18000 | 1800 | 16200 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ebRhEKbRMEiGYDHTTqbbJA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841032 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS26-04 | As Built - Access Control / Digital Surveilance |  | 8 | 408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18000 | 0 | 18000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /Q9h0yMBq0qrF8/6UG1cKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841033 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS26-05 | O&Ms & Warranty - Electrical |  | 8 | 408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 22000 | 0 | 22000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HcYjTxdZEk6I9+Nueh1Sww |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841034 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL26-01 | Punchlist - Electrical |  | 48 | 408 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24500 | 0 | 24500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fSFaxbK57U+Tmd8Mc8loZA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841035 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB26-01 | Demobilization - Electrical |  | -16 | 448 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8000 | 0 | 8000 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b2P+lP9CpUaltNDFAS2bnw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841036 | 74828 | 3064719 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ALLOW04 | Allowance - 5 Ton or 2% of Structural Steel per S0.10 |  | 288 | 288 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 54600 | 0 | 54600 |  |  |  | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | n82mQ92yhkSECS7bq1NoHA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841037 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL05-01 | Punchlist - Structural Steel |  | 832 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5j6Q1rRroUy09eoqDDGZNg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841038 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL05-02 | Punchlist - Stairs, Metal Fabrications, Pipe and Tube Railings |  | 832 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KoH6/zJ8Dkus4wPgAlPwZg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841039 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS05-01 | As-Builts - Structural Steel |  | 912 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5l+s1iAeQ0e03bsThH7jVg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841040 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS05-02 | As-Builts - Stairs, Metal Fabrications, Pipe and Tube Railings |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VQGxEA7DKEWHvK3abHDT0w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841041 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS05-03 | Warranty - Structural Steel |  | 832 | 1328 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VFJZP1yiiUy2j29zYXMGDQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841042 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB05-01 | Demobilization - Structural Steel |  | 816 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NvK/MHc8ekSBSMTa+H37rQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841043 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB05-02 | Demobilization - Stairs, Metal Fabrications, Pipe and Tube Railings |  | 816 | 1280 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5704 | 0 | 5704 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LSyNgeKN9kKyZfOoABTE8A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841044 | 74828 | 3064719 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ALLOW14 | Allowance - 5 Ton or 2% of Reinforcing Steel per S0.11 |  | 288 | 288 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7500 | 0 | 7500 |  |  |  | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OkgSwvk0zEG+RgaTCYnGMA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841045 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL03-01 | Punchlist - Rebar |  | 872 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6500 | 0 | 6500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cqn62RE/ZUaJnOx76mAlew |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841046 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB03-01 | Demobilization - Rebar |  | 864 | 456 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5975 | 0 | 5975 |  |  |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-04 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jL3jxNUwDUGnRxQCVSGZIw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18841047 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS03-02 | O&Ms & Warranty - Rebar |  | 872 | 1368 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8cPzi6s4zEO1d3f3EebQDw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841048 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS03-01 | As-Builts - Rebar |  | 872 | 1368 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e/W0UT218k6S+Scx/DeSyA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841049 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL04-01 | Punchlist - Masonry |  | 872 | 1232 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TPGuQ6Iae0SAy/fZne7+ZA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841050 | 74828 | 3064724 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | DMOB04-01 | Demobilization - Masonry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 500 | 500 | 0 |  | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dYAo/t9i/EirvHER76AJSg |  |  |  | N | 0 | 500 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841051 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS04-01 | O&Ms & Warranty - Masonry |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | eXJUTD1qLESrpmixUz1FlQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841052 | 74828 | 3064724 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | DMOB03-02 | Demobilization - Structural Concrete Footings |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13000 | 13000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | BGXT0+Q4sk+cV2K1aVtl6g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841053 | 74828 | 3064724 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | DMOB03-03 | Demobilization - Structural Concrete Grade Beams |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13000 | 13000 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-03 08:00 | 2022-11-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5RLW7fUhc0GF9n6fcf0aXw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841054 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB03-04 | Demobilization - Structural Concrete Final |  | 408 | 456 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13000 | 0 | 13000 |  |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | d0rHVUKklU+3tVDVu+KRow |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18841055 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL03-02 | Punchlist - Structural Concrete - West |  | 800 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7500 | 0 | 7500 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GBC3x1nxdEaeXrRlXkuiYw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841056 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL03-03 | Punchlist - Structural Concrete - East |  | 800 | 1160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7500 | 0 | 7500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YFWkuiVXZ0mmfV1STfa4mw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841057 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS03-03 | As-Builts - Structural Concrete |  | 440 | 936 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6vaCUUC2TEmUHel6jWLWag |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18841058 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | CLS03-04 | As-Builts - Structural Concrete Control Joints |  | 520 | 1016 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4000 | 2000 | 2000 |  | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FqGrd89t5EOWybHITbXutQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18841059 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS03-05 | O&Ms & Warranty - Structural Concrete |  | 440 | 936 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FmvJdQDBf0eXkuqD3BSVYw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18841060 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL05-03 | Punchlist - Metal Decking |  | 744 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12500 | 0 | 12500 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | pdfYQLGGAUC1RXKDeyekrg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841061 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL05-04 | Punchlist - Mechanical Screen & Canopy |  | 744 | 1104 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12500 | 0 | 12500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZlKn1yoKKES5usmt7XN/Tg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841062 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS05-04 | As-Builts - Metal Decking |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ths8ikInSEelmEPQ16aliw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841063 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS05-05 | O&Ms & Warranty - Metal Decking |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nojuNG4KX0i+D02xZTBq+Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841064 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB05-03 | Demobilization - Metal Decking |  | 864 | 456 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-04 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-04 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PUA28dm7nUG8NreAxjheQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18841065 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS14-01 | O&Ms & Warranty - Elevator |  | -400 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5400 | 0 | 5400 |  |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rtrKF4U8lEmkCQWS8dAbRA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841066 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-01 | Punchlist - Framing & Drywall - East 1st Floor |  | 136 | 496 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6487 | 0 | 6487 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FXcDt5jc8kqv5HH9LFFrkQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841067 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-02 | Punchlist - Framing & Drywall - East 2nd Floor |  | 64 | 424 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5093 | 0 | 5093 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5cHCfucE5UWcn+SFqFu4sg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841068 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-03 | Punchlist - Framing & Sheathing - East Exterior |  | 480 | 840 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11702 | 0 | 11702 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zLOxgBmD0UKTTdjDkhNPCg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841069 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-04 | Punchlist - Framing & Drywall - West 1st Floor |  | 296 | 656 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6619 | 0 | 6619 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | D5jQxJQXzUiu0hd2GUhXgg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841070 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-05 | Punchlist - Framing & Drywall - West 2nd Floor |  | 232 | 592 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6905 | 0 | 6905 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | B1JUwNgA2keEcPvM04LVfQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841071 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-06 | Punchlist - Framing & Sheathing - West Exterior |  | 640 | 1000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16993 | 0 | 16993 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4VlT/K1N10y+F4+kngqOSA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841072 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB09-01 | Demobilization - Framers |  | 112 | 88 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gfhaJDvUvEW+fdTJubA4zw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841073 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB09-02 | Demobilization - Drywall Hangers |  | 24 | 488 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | axXuxLAeE0ODZxP6hYxsOg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841074 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB09-03 | Demobilization - All Drywall Crews |  | -464 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  | 4 | 12 | AirrUQB06kicZnePuyTMLg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841075 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS09-01 | Warranty - Framing & Drywall |  | -400 | 96 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | FNlfU8J+/0ehXX9qGbp9Jg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841076 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL23-13 | Material - Combination Fire & Smoke Dampers (CFSD) |  | 248 | 472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40445 | 0 | 40445 |  |  |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | JFAsUrbaWEOQF00/8EWo3w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841077 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB23-01 | Demobilization - HVAC |  | -248 | 216 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | QEHgOVWIIUqJjqy5aeXxMA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841078 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL23-01 | Punchlist - HVAC |  | -184 | 176 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26685 | 0 | 26685 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | thlAF4kH3EGjzDEwl8gbDg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841079 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS23-01 | As-Builts - HVAC |  | -144 | 352 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | U5lI6i00gkKHTmncv17p0A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841080 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS23-02 | O&Ms & Warranty - HVAC |  | -208 | 232 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15000 | 0 | 15000 |  |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | b+mldfh8LEat2nsys0yY7Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841081 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL07-01 | Punchlist - Sheet Metal / Wall Panels |  | 160 | 520 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100000 | 0 | 100000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3a6ZVucSpkKhTk/kNN61Bg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841082 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS07-01 | As-Builts - Sheet Metal / Wall Panels |  | 200 | 696 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yhhwI/jI1UOBdxToEJmJlQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841083 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS07-02 | O&Ms & Warranty - Sheet Metal / Wall Panels |  | 200 | 696 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 26/eKuYtWUO2HnTOl+qP3Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841084 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB07-01 | Demobilization - Sheet Metal / Exterior Wall Panels |  | 168 | 216 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 149000 | 0 | 149000 |  |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6M/Q8VLuHUS9GO+ShbZOGg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841085 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB21-01 | Demobilization - Fire Sprinklers |  | -104 | 360 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 950 | 0 | 950 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7NZ2ECVJ0Um9zXruNsfkCg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841086 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL21-01 | Punchlist - Fire Sprinklers |  | -64 | 296 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1PWaniLOUk6ttasE37gp0Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841087 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS21-01 | As-Builts - Fire Sprinklers |  | -24 | 472 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xLF5oBBMGkSgfX+djLjMkA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841088 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS21-02 | O&Ms & Warranty - Fire Sprinklers |  | -112 | 288 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7F/j12UT6EO+oc7nicEaBQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841089 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL10-01 | Punchlist - Signage |  | -272 | 88 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pax1jdSasUKMInxQP4S61Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841090 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS10-01 | O&Ms & Warranty - Signage |  | -232 | 264 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-11-21 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-21 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-21 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PuNOp1vjJUad2Q/10ApU1Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841091 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL08-01 | Punchlist - Glazing |  | -264 | 96 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | a52cleJbbEy6WtilMEWRzQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841092 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB08-01 | Demobilization - Glazing |  | -304 | 160 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AUcBZ6xucUGp52hZap4Rzg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841093 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS08-01 | O&Ms & Warranty - Glazing |  | -224 | 272 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xf8K/44mL0KFoHntxlR3ig |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841094 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS09-02 | O&Ms & Warranty - Acoustical Ceilings |  | -176 | 320 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fGzHJ25toUGCHejyBEzgrw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841095 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-07 | Punchlist - Acoustical Ceilings |  | -296 | 64 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-12-04 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-12-04 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-12-04 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | t+cgyscmHEeVPf08cv0yOg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841096 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB09-04 | Demobilization - Acoustical Ceilings |  | -336 | 128 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vi4nOnzPhkSPjC9BHOQZmg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841097 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB07-02 | Demobilization - Insulation |  | 184 | 648 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8hbIy3eVc0WzPfbonWdA3Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841098 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS07-03 | O&Ms & Warranty - Insulation |  | 280 | 776 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fXz3aveXk0qbkuCTa/FKqQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841099 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL08-02 | Punchlist - Doors, Frames, Hardware - 1st Floor |  | -256 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LceTsEWQA0qq2pZcChAuBw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841100 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL08-03 | Punchlist - Doors, Frames, Hardware - 2nd Floor |  | -288 | 72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZGhgFJNiPEWTPMgni+/orQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841101 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB08-02 | Demobilization - Doors, Frames, Hardware |  | -328 | 136 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IM07985EpE6jBld7Ij6kpg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841102 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB07-03 | Demobilization - Roofing |  | 256 | 720 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | hXEDUH6l6UqZaAOk/A3L+Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841103 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL07-02 | Punchlist - Roofing - East |  | 312 | 672 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +/t5v1FXf02JqzwmBuxXXg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841104 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL07-03 | Punchlist - Roofing - West |  | 440 | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25000 | 0 | 25000 |  |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | K0+7CIgB50GTMxc5LMMkLA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841105 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS07-04 | O&Ms & Warranty - Roofing |  | 352 | 848 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5500 | 0 | 5500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | sDk5mclJ9EyNLLwBq0X30A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841106 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS07-05 | O&Ms & Warranty - Waterproofing |  | 168 | 664 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rOx0A3EcTkuuz4KAVWCDmg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18841107 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL07-04 | Punchlist - Waterproofing |  | 128 | 488 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ATLHNar19k+1UGpS5Iam1Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:26 | JeJones | JeJones |  | N
18841108 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL06-01 | Punchlist - Architectural Casework |  | 40 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | E+UasStNF0ucrJWN1hw8Ug |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841109 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS06-01 | O&Ms & Warranty - Architectural Casework |  | 80 | 576 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WwF1Q6otyUOwB4grCkE7aQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841110 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS32-01 | O&Ms & Warranty - Site Concrete |  | -96 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cbTJRvYdtU+1xe0HaR8KtA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841111 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL32-01 | Punchlist - Site Concrete |  | -136 | 224 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17000 | 0 | 17000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | bLNcU3PCDEe0WHa4ZAWmhA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841112 | 74828 | 3064724 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DMOB32-01 | Demobilization - Site Concrete |  | -128 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7000 | 0 | 7000 |  |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3K4zwcFwxUiDBVwkR23Ugg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841113 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-08 | Punchlist - Flooring |  | -248 | 112 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fE1j89chCEmJLF/aR59Y4Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841114 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS09-03 | O&Ms & Warranty - Flooring |  | -208 | 288 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LSbnVClSbk2WxF8bBQiegg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841115 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS32-02 | O&Ms & Warranty - Irrigation & Landscaping |  | -224 | 168 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yYj6v9B3u0etJb6bH2hN2A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841116 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL32-02 | Punchlist - Irrigation & Landscape |  | -232 | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7000 | 0 | 7000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zGC3vrNLRE6pcftUMmx+aA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841117 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL10-02 | Punchlist - Visual Display |  | -136 | 224 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | V6LY8dkogUWAfO7M1H040Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841118 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS10-02 | O&Ms & Warranty - Visual Display |  | -96 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | HbCGBsdVhEurtrVYNF/uWw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841119 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS03-06 | O&Ms & Warranty - Concrete Sealer |  | 272 | 768 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VLDJ3tzOl0uwFcDyXILT3Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841120 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL03-04 | Punchlist - Concrete Sealer |  | 232 | 728 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | iUgkYrNokU+3m5JRzxRqvw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841121 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL12-02 | Punchlist - Window Treatment & Projection Screens |  | -312 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VIIlai6+ukyL6w/JxtGbOw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841122 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS12-03 | O&Ms & Warranty - Window Treatment & Projection Screens |  | -280 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-16 17:00 |  | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-16 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tmux6pGbQEywvjXF8TDSTQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841123 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL08-04 | Punchlist - OH Doors |  | -240 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CYjrPahlCU2tp3eMkxEcKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841124 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS08-02 | O&Ms & Warranty - OH Doors |  | -248 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h730EQ7YeECEbqc+IlSlgQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841125 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS10-03 | O&Ms & Warranty - Operable Partitions |  | -80 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500 | 0 | 500 |  |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qHInxoSNQk6JfOvC70QvbA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841126 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL10-03 | Punchlist - Operable Partitions |  | -88 | 272 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IYe/Lh2d/UKf+FdWFBHLdg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841127 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-09 | Punchlist - Tile |  | -40 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3300 | 0 | 3300 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7XRunXvo9UK1C7rNOwNYVw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841128 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS09-04 | O&Ms & Warranty - Tile |  | 0 | 496 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 600 | 0 | 600 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DXnIEOswzEOc5lfybtKWLg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841129 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS10-04 | O&Ms & Warranty - TP, TA, FEC, FE, Lockers, Wall Protection |  | -64 | 432 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NYRZsiWpV0eIzcZV+AXc2w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841130 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL10-04 | Punchlist - TP, TA, FEC, FE, Lockers, Wall Protection |  | -104 | 256 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | A/Ho/c7MrkOiL1T0v4g+4Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841131 | 74828 | 3064722 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | PL09-10 | Punchlist - Painting |  | -48 | 312 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7215 | 0 | 7215 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S8t3KUlzAk6yHGmiM/JYVQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841132 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS09-05 | O&Ms & Warranty - Painting |  | -8 | 488 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BuIQuoRNyEiNSZcFlnZaEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841133 | 74828 | 3064723 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS32-03 | O&Ms & Warranty - Pavement Markings |  | 912 | 1408 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 200 | 0 | 200 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T+SvWVQyPUOWyraO3lDZxw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841134 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1010 | Install Concrete Sealer | 18662 | 192 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 8828 | 0 | 8828 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VrVt70bUJU+bj4j76o7jCA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841135 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL23-14 | Material - HVAC Valves & Gauges |  | 248 | 472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4027 | 0 | 4027 |  |  |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | xvG0+x9ywUWPkseLYYJGHA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841136 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL23-15 | Material - HVAC Identification |  | 144 | 368 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2680 | 0 | 2680 |  |  |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BWqz9Lg/JUiwml8lRSmW6g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841137 | 74828 | 3064669 | 126212 | 22 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | PM1270 | QSP Inspection / Rain Event Inspection / Annual Reports / NOT |  | 40 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 19200 | 13136.842106 | 6063.157894 |  | 2022-03-16 00:00 |  | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2024-04-22 17:00 | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5FB8xiPQVU6vALOnDD/fJQ |  |  |  | N | 0 | 947.368422 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841138 | 74828 | 3064475 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSMD1310 | Form and Pour Ltwt. Concrete - Stairs 1 & 2 | 18662 | -144 | 0 | 24 | 0 | 96 | 96 | 24 | 21334 | 0 | 21334 |  |  |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rh8vqWk6C0qHj5K2yNVqQQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841139 | 74828 | 3064459 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESMD1310 | Form and Pour Ltwt. Concrete - Stair 3 | 18662 | -104 | 24 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 10717 | 0 | 10717 |  |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yW0Z9PjuaEGvYUDy62347A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841140 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1060 | Plumbing Connections to Roof Top Equipment - West Roof | 18662 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 33990 | 0 | 33990 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cELd2oWtLEOv4uCpr2sBXg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841141 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1060 | Plumbing Connections to Roof Top Equipment - East Roof | 18662 | 0 | 80 | 40 | 0 | 80 | 80 | 40 | 32764 | 0 | 32764 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Tlo0Bqw4XUSlsIV7c+UTHQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841142 | 74828 | 3064474 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSS1160 | Guardrails / Handrail at Stairs 1 & 2 | 18662 | -320 | 0 | 32 | 0 | 128 | 128 | 32 | 14934 | 0 | 14934 |  |  |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | j1HQjalvZUWJSJN9ynr9nw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:58 | JeJones | JeJones |  | N
18841143 | 74828 | 3064458 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESS1160 | Guardrails / Handrail at Stair 3 | 18662 | -320 | 0 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 7466 | 0 | 7466 |  |  |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wqcANS2lOkyEEkocX4A92Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:58 | JeJones | JeJones |  | N
18841144 | 74828 | 3064458 | 126211 | 95 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | ESS1170 | Cleanup Structural Steel - All Areas | 18662 | -320 | 96 | 8 | 32 | 16 | 48 | 24 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | vZso8w47s0CoOU1SYHZclg |  |  |  | N | 16 | 1000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:58 | JeJones | JeJones |  | N
18841145 | 74828 | 3064673 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINR1351 | Frame Soffits & Hardlids - A1 | 18662 | -232 | 0 | 32 | 0 | 128 | 128 | 32 | 11600 | 0 | 11600 |  |  |  | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-27 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o95ke0Enzk2RVQa2/kruTA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18841146 | 74828 | 3064683 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINR1301 | Frame Soffits - B1 | 18662 | -160 | 0 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 2900 | 0 | 2900 |  |  |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T5HENHnp/E2yjlsuXQHeSA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:13 | JeJones | JeJones |  | N
18841147 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1010 | Firestopping Walls - C1 | 18662 | -200 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1489 | 0 | 1489 |  |  |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | fP9h9P02906cNASWCK5DGQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841148 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1060 | Firestopping Walls - B1 | 18662 | -304 | 40 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 2328 | 0 | 2328 |  |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | RDX2UbScA0ipAwuUKUAPJQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841149 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1060 | Firestopping Walls - A1 | 18662 | -160 | 88 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 840 | 0 | 840 |  |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-09 17:00 |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-09 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9YAPZ240xkCL5eTvepnBWA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841150 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2060 | Firestopping Walls - A2 | 18662 | -120 | 64 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 840 | 0 | 840 |  |  |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2/rnMlaPj0qtDQl/vPku9A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841151 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2010 | Firestopping Walls - B2 | 18662 | -256 | 16 | 24 | 0 | 48 | 48 | 24 | 2328 | 0 | 2328 |  |  |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-27 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 2P7GfLcX60itDaVYEdJwnA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841152 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2010 | Firestopping Walls - C2 | 18662 | -320 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1488 | 0 | 1488 |  |  |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | orgLK2Zh/0+j6j/VZ9EzbQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841153 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1050 | Firestopping Walls - D1 | 18662 | -472 | 24 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2828 | 0 | 2828 |  |  |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9z+qhieeTk6xYOluQc3PJA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841154 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1010 | Firestopping Walls - E1 | 18662 | -328 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2828 | 0 | 2828 |  |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Pmr6x2Pmg0W6Urf1RUm+yg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841155 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2050 | Firestopping Walls - D2 | 18662 | -464 | 24 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2828 | 0 | 2828 |  |  |  | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gm7Rfj1Y3EyTha6w9rXwyQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841156 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2010 | Firestopping Walls - E2 | 18662 | -440 | 0 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2828 | 0 | 2828 |  |  |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-05 17:00 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LxYl4O/WNUWMmisOF0rxMA | Gm7Rfj1Y3EyTha6w9rXwyQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841157 | 74828 | 3064701 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BLDG1020 | Install Access Doors | 18662 | -16 | 344 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 1629 | 0 | 1629 |  |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /pd62YfP90u+Sz8J+gvqOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841158 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SIT1300.0 | Form & Pour Pad for Nuetralization Tank | 18662 | 104 | 312 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 6000 | 0 | 6000 |  |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /2ZWUWw2802NrbaRBSM4IQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841159 | 74828 | 3064453 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | SIT1030 | Safe Off Electrical - 1 of 3 | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 10000 | 10000 | 0 |  | 2022-04-29 00:00 | 2022-04-29 00:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Gaye+wLd+kmqY5pLyNbt0A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841160 | 74828 | 3064707 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WSIT1010 | Safe Off Electrical / Light Poles - West - 2 of 3 | 18662 | -120 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 1250 | 0 | 1250 |  |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | rQ5G29RQgUisxsKTj7o9/g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841161 | 74828 | 3064708 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ESIT0900 | Safe Off Electrical / Light Poles - East - 3 of 3 | 18662 | -232 | 8 | 8 | 0 | 16 | 16 | 8 | 1250 | 0 | 1250 |  |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CjkpDMgWTEG5HDaBPJoxnQ | rQ5G29RQgUisxsKTj7o9/g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841162 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL26-03 | Material - 12kv Feeder Wire |  | -224 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 160094 | 0 | 160094 |  |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Glly791Z+UisuhosDWryxQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841163 | 74828 | 3064716 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SUBM26-04 | Submittal Cost - Arc Flash Coordination Study |  | 232 | 728 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 31250 | 0 | 31250 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | znWdUZQOMUCRfZ4kSaqcTg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841164 | 74828 | 3064719 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ALLOW24 | ALT 4 - Fine Grade 1,600 SF of Hardscape |  | 1032 | 1032 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1500 | 0 | 1500 |  |  |  | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | KZ903tIw/ku4R2e0vdpzvQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841165 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2160 | Lab Casework in Lab Prep Room - B2 | 18662 | -152 | 120 | 24 | 0 | 120 | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | W132vFDdcU2TCeWo+2FtMQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841166 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL12-05 | Material - Lab Equipment - 1st Floor |  | -144 | 168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65000 | 0 | 65000 |  |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | VIId4VDTK0OBtnazdP6aqg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841167 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL12-06 | Material - Lab Equipment - 2nd Floor |  | -152 | 136 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65000 | 0 | 65000 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 769ybgr0CE2cAyeyFrN//Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841168 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1290 | Lab Equipment - D1 | 18662 | -368 | 64 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | s/8+4AYoAU6DSX088Fhbaw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841169 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1290 | Lab Equipment - E1 | 18662 | -312 | 32 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-21 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qHVyjhX/O0a9YZ1ojAqoYQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841170 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2290 | Lab Equipment - D2 | 18662 | -432 | 64 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CKp99JMNbkuzsbfPeiuBFg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841171 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2290 | Lab Equipment - E2 | 18662 | -288 | 64 | 16 | 0 | 32 | 32 | 16 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | cWKVjjst/Ea57cg9I18fEA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841172 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1320 | Commissioning - Lab Equipment / Fume Hoods | 18662 | -416 | 80 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 10000 | 0 | 10000 |  |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e6ayCNKODkmfi2zzpc+k4Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841173 | 74828 | 3064459 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESMD1320 | Survey 2nd Floor - East | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 480 | 480 | 0 |  | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | oxFc9KjgmU6t47zDMLKNrA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841174 | 74828 | 3064475 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSMD1320 | Survey 2nd Floor - West | 18662 |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 8 | 480 | 480 | 0 |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cEHyYCzM6keK5mvVXMy8rw | oxFc9KjgmU6t47zDMLKNrA |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841175 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL22-01 | Material - Trench Grates and Frames |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33396 | 33396 | 0 |  | 2022-09-20 08:00 | 2022-09-20 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /hQsEK5OXECNlZUIzXzJIg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841176 | 74828 | 3064462 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINR1560 | Install Grates at Utility Trenches - D1 | 18662 | 80 | 424 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 800 | 0 | 800 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | LeU8jt5kFESARkSF5jINbw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841177 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1330 | Commissioning - Electrical / Low Voltage Systems | 18662 | -456 | 40 | 80 | 0 | 160 | 160 | 80 | 24000 | 0 | 24000 |  |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +y0muc2+HkKGe162kUW5dA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841178 | 74828 | 3064665 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY2591 | Grout Expansion Joints | 18662 | 176 | 88 | 8 | 0 | 24 | 24 | 8 | 11918 | 0 | 11918 |  |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | x9wCJQ1gtE6p+IDDOUBD8g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18841179 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1001 | Erect Scaffolding - West | 18662 | -80 | 184 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 36855 | 0 | 36855 |  |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | +8W9Th96ska2mSto7vvUng |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841180 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1060 | Remove Scaffolding - West | 18662 | 56 | 184 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 12285 | 0 | 12285 |  |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0vzddD4suE+HLh6pV7ePQg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841181 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1001 | Erect Scaffolding - East | 18662 | -168 | 200 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 36855 | 0 | 36855 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | qM2AcpluoU61tDYh+SoF7A | +8W9Th96ska2mSto7vvUng |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841182 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1060 | Remove Scaffolding - East | 18662 | -56 | 184 | 16 | 0 | 64 | 64 | 16 | 12285 | 0 | 12285 |  |  |  | 2023-06-29 08:00 | 2023-06-30 17:00 |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-06-30 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | e2MccetszEyYmPQXcWCdeQ | 0vzddD4suE+HLh6pV7ePQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841183 | 74828 | 3064684 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF1455 | Install BMS - B1 | 18662 | -56 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 47568 | 0 | 47568 |  |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9JCqZNcxgUCWPCBf3h3hPg | pZZYl33EGk+lgMSb86zhNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841184 | 74828 | 3064674 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF1455 | Install BMS - A1 | 18662 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 47568 | 0 | 47568 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | WNDAz0fHREC5WNWi4mUgyQ | pZZYl33EGk+lgMSb86zhNg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841185 | 74828 | 3064478 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF1405 | Install BMS - C1 | 18662 | -120 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 47568 | 0 | 47568 |  |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wWoe2K0B2Eaf94g6ARYt2A | 9JCqZNcxgUCWPCBf3h3hPg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841186 | 74828 | 3064659 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WEXT1011 | Erect Stair Tower | 18662 |  |  | 0 | 160 | 0 | 160 | 40 | 6500 | 6500 | 0 |  | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-14 17:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4WDs+2WEvkCU1iB0CWJFtQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841187 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1540 | Install BMS & Lab Controls - D1 | 18662 | -256 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 67350 | 0 | 67350 |  |  |  | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | g3o27QHNwUKJiLYMzjFfCw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841188 | 74828 | 3064690 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF1490 | Install BMS & Lab Controls - E1 | 18662 | -312 | 16 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 67350 | 0 | 67350 |  |  |  | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | AR/htDAMV0ulxjiUToy65g | g3o27QHNwUKJiLYMzjFfCw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841189 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2460 | Install BMS - A2 | 18662 | 40 | 536 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 43201 | 0 | 43201 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3wDFKdQ1xkGrWk+CtJBWbA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841190 | 74828 | 3064687 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | BINF2410 | Install BMS - B2 | 18662 | -56 | 440 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 43201 | 0 | 43201 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | gbgpVNhFDUWKBwECgO3CPQ | 3wDFKdQ1xkGrWk+CtJBWbA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841191 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2410 | Install BMS - C2 | 18662 | -120 | 376 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 43201 | 0 | 43201 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5/w98gUD9ECKjjeDs2zQqQ | 3wDFKdQ1xkGrWk+CtJBWbA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841192 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2530 | Install BMS & Lab Controls - D2 | 18662 | -272 | 224 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 51100 | 0 | 51100 |  |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 988Nh5kLeESlnb98veGzgg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841193 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2490 | Install BMS & Lab Controls - E2 | 18662 | -328 | 168 | 48 | 0 | 48 | 48 | 48 | 51100 | 0 | 51100 |  |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L07QyCe0f02aEQzPDIpMFg | 988Nh5kLeESlnb98veGzgg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841194 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1340 | Commissioning - Fire Sprinkler Systems | 18662 | -392 | 104 | 16 | 0 | 40 | 40 | 16 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9kbLtTe3BUeetkBVTZcpBw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841195 | 74828 | 3064717 | 126211 | 69 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL08-05 | Material - Curtain Walls |  | 16 | 168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 70000 | 35000 | 35000 |  | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | L4rYWWElyEeOUlUFJKfFVg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841196 | 74828 | 3064717 | 126211 | 83 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL08-06 | Material - Storefront |  | -176 | 192 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 170000 | 85000 | 85000 |  | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | /5CH36e1ek6c6NkIF9ai1w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841197 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL08-07 | Material - Decorative Glass |  | -384 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74000 | 0 | 74000 |  |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | GynCEEaHnEGALFXBvbP04A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841198 | 74828 | 3064717 | 126211 | 50 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL08-08 | Material - Aluminum Doors |  | -192 | 176 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 116000 | 0 | 116000 |  | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | dihNyp7VNkmG/DQHavMBvQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:08 | JeJones | JeJones |  | N
18841199 | 74828 | 3064490 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CLS1360 | Commissioning - Storefront / Aluminum Doors |  | -416 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3800 | 0 | 3800 |  |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 62OY39iVz0Csb3H/w7Z62w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841200 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL32-02 | Material - Irrigation Main Lines |  | 248 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 17:00 |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | BPVBDKHIe0eDKD+d+EI2Gw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841201 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL32-03 | Material - Irrigation Branch / Drip |  | 200 | 432 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PwUYpUmny06yIlIejj/kYg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841202 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL32-04 | Material - Irrigation Controlers |  | 96 | 328 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | q2Q+SD5R3UqaCkY5KNVUIw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841203 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL32-05 | Material - Landscape Boulders |  | -24 | 208 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S2y626SzsEaLyReC0GLh9Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841204 | 74828 | 3064708 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | SIT1900 | Landscape Maintenance (Partial: Prior to Final Completion) |  | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nB0z61tx3kSOgRVl6PU1Dw |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841205 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL28-01 | Material - Fire Alarm Devices & Wire - 1st Floor West |  | -192 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37000 | 0 | 37000 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v7/6lknNMUWAq8ijX0sQ1Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841206 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL28-02 | Material - Fire Alarm Devices & Wire - 1st Floor East |  | -248 | 112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21000 | 0 | 21000 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ANlOO7RcgEyrZGzg2urUOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841207 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL28-03 | Material - Fire Alarm Devices & Wire - 2nd Floor West |  | -80 | 104 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22000 | 0 | 22000 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YzfEBLzzfkOO+dtcZD1hCA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841208 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL28-04 | Material - Fire Alarm Devices & Wire - 2nd Floor East |  | -304 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21000 | 0 | 21000 |  |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6N4LrX4PkUignc1wR4tqfw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841209 | 74828 | 3064483 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | CINF2910 | Fire Alarm Devices - C2 | 18662 | -184 | 16 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 3665 | 0 | 3665 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | CYhAR4FDjEm5ADAmcqgsqA | u8+QOc6t0UexccOBxRG/XA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841210 | 74828 | 3064463 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF1590 | Fire Alarm Devices - D1 | 18662 | -280 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 4000 | 0 | 4000 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | nvTctUK7Q0qnYgmrCznDWA | CYhAR4FDjEm5ADAmcqgsqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841211 | 74828 | 3064466 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | DINF2590 | Fire Alarm Devices - D2 | 18662 | -336 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 5500 | 0 | 5500 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | XCQkp7bb3UmW8f1Ldjzxwg | nvTctUK7Q0qnYgmrCznDWA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841212 | 74828 | 3064693 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EINF2590 | Fire Alarm Devices - E2 | 18662 | -352 | 8 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 5500 | 0 | 5500 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | yLEbdFvomE6Tulv4lIckFg | 4dPCpnWMi0m9/HHfTUTCQg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841213 | 74828 | 3064679 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | AINF2590 | Fire Alarm Devices - A2 | 18662 | -88 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 1920 | 0 | 1920 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Y8NJ46lOUkayO+CTB0uvuw | yJ5aF/lozkW50O3jS9CTCg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841214 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL27-01 | Material - Data / AV - 1st Floor West |  | 272 | 672 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94000 | 0 | 94000 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YtGgOJbXsEWaSLD/7Vvo9g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841215 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL27-02 | Material - Data / AV - 1st Floor East |  | 112 | 512 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94000 | 0 | 94000 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | l18odNGHakCjGq5REtxIrg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841216 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL27-03 | Material - Data / AV - 2nd Floor West |  | 272 | 672 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98000 | 0 | 98000 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 3/11clDKLE+Y3o3aTyc19w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841217 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL27-04 | Material - Data / AV - 2nd Floor East |  | 32 | 232 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91000 | 0 | 91000 |  |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | zRJoCo83jUO+M2uWEzYawQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841218 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL28-05 | Material - Access Control - West |  | -88 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35000 | 0 | 35000 |  |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TCNKp/Vd2kiwMqdUMrbUcA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841219 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL28-06 | Material - Access Control - East |  | -48 | 112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35000 | 0 | 35000 |  |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M8KoPQpUsUKTbw6po/CcsQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841220 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL28-07 | Material - Digital Surveillance - West |  | 88 | 584 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34000 | 0 | 34000 |  |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | SL8rwoz3P0C+IiXrrECLRw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841221 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL28-08 | Material - Digital Surveillance - East |  | 48 | 544 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34000 | 0 | 34000 |  |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | v3P3DYNoxEanOVAtAVTB5Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841222 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL08-09 | Material - Sunshades |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35000 | 35000 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-20 08:00 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TmD9N8VYuECeD1kHn0EE1A |  |  |  | N | 0 | 35000 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841223 | 74828 | 3064658 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | EEXT1360 | Install Sunshades - East | 18662 | 144 | 304 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 7000 | 0 | 7000 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wHThJXjvV0C8w6AGUuRRSQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841224 | 74828 | 3064659 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WEXT1360 | Install Sunshades - West | 18662 | 208 | 64 | 40 | 0 | 160 | 160 | 40 | 7000 | 0 | 7000 |  |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | Yns/p7S99k+SZNara+8h7w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841225 | 74828 | 3064650 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 051200-34 | Fabrication - Mechanical Screen Steel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 45015 | 45015 | 0 |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-12-01 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Ru2Zmck//Ua5nhv7CuY0Bg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841226 | 74828 | 3064474 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSS1060 | Install Mechanical Screen Steel - West | 18662 |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 40 | 11200 | 11200 | 0 |  | 2023-02-03 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bfkLTGysw0+PzwmkpmVfBg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841227 | 74828 | 3064458 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESS1060 | Install Mechanical Screen Steel - East | 18662 |  |  | 0 | 320 | 0 | 320 | 40 | 12000 | 12000 | 0 |  | 2023-01-31 08:00 | 2023-03-07 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Dw2F56DFY06FsxbL0fQtIA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841228 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-07.5 | Material - Mechanical Screen Decking Panels - West |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30859 | 30859 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T4WJ7WDDQ0GnAlA0/GqSAA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841229 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-07.6 | Material - Mechanical Screen Decking Panels - East |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27113 | 27113 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | h38TnX2/WEy0fXbEsWhsHg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841230 | 74828 | 3064657 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WRF1270 | Roofing Final Membrane & Trim - West Roof | 18662 | 408 | 0 | 88 | 0 | 704 | 704 | 88 | 36706 | 0 | 36706 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | NoHEAlKekUCPALWELkVjrw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841231 | 74828 | 3064656 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ERF1270 | Roofing Final Membrane & Trim - East Roof | 18662 | 256 | 0 | 88 | 0 | 704 | 704 | 88 | 28069 | 0 | 28069 |  |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UCZwLgtnyUOUfdySNuG4vw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841232 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL07-05 | Material - Roof Insulation - West |  | 576 | 168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 107335 | 0 | 107335 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | h+m1B4Rsk0K+1g+oC4IEtA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841233 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL07-08 | Material - Roof Insulation - East |  | 424 | 168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 82720 | 0 | 82720 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | z7Dq8ti0Y0eBqtOT32kmVw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841234 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL07-09 | Material - Roof Membrane - West |  | 528 | 120 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 340320 | 0 | 340320 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1s50W7qb70ucE4zTT4U11g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841235 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL07-10 | Material - Roof Membrane - East |  | 376 | 120 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 260970 | 0 | 260970 |  |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | T2zJ3dAq3EO5bVXf+btoVw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841236 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-05 | Material - APC Grid - 1st Floor West |  | -64 | 184 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24000 | 0 | 24000 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-18 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ehf0GGKSpEiK16cRJVZy3g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841237 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-04 | Material - Exterior Sheathing |  | -168 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 93116 | 0 | 93116 |  |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 563/k4toWUijxHj4R1jYLw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841238 | 74828 | 3064717 | 126211 | 20 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL07-06 | Material - Air Barrier |  | -208 | 160 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 636362 | 0 | 636362 |  | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | N+UkNfCnNUiI/n5RJNbD4Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841239 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL07-07 | Material - Expansion Joints |  | 128 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 112000 | 0 | 112000 |  |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wii6x1Ov7EaygFqcnZWj5g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:56 | JeJones | JeJones |  | N
18841240 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL08-10 | Material - Glass |  | -112 | 256 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 138564 | 0 | 138564 |  |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 1WeMyV34gk6IOvLzG22wDQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841241 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL08-11 | Material - Storefront / Aluminum Door Hardware |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95000 | 95000 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 17:00 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 08:00 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7st+rondOU+agIo2DFcgoQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841242 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-06 | Material - APC Grid - 1st Floor East |  | -240 | 136 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EPwJ/vq6y0Sp4WDjBGTP2Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841243 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-07 | Material - APC Grid - 2nd Floor West |  | -160 | 184 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36000 | 0 | 36000 |  |  |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-07 17:00 |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-07 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ZriL/JDHnE+jQgwBUPQFYA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841244 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-08 | Material - APC Grid - 2nd Floor East |  | -352 | 112 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30000 | 0 | 30000 |  |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-17 17:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-17 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | kzQDeROxVkqjXxr8KbKUOQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841245 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-09 | Material - APC Tile - 1st Floor West |  | -328 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18000 | 0 | 18000 |  |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | o3+5Tek98k+RD2leF+oPnw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841246 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-10 | Material - APC Tile - 1st Floor East |  | -296 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22500 | 0 | 22500 |  |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | IcB4oHfqHkqgfgkBI1yb/A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841247 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-11 | Material - APC Tile - 2nd Floor West |  | -200 | 144 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27000 | 0 | 27000 |  |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YLm76aur/kGsL/pxdIK1nQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841248 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-12 | Material - APC Tile - 2nd Floor East |  | -312 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22500 | 0 | 22500 |  |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S1ceJEYeF0mYFSVqH5VsTw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841249 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-13 | Material - WD-1 Grid |  | 200 | 536 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20000 | 0 | 20000 |  |  |  | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | lgrkuZnzhUiQ6u1b5yoX3Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841250 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-14 | Material - WD-1 Panels |  | -16 | 320 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 80000 | 0 | 80000 |  |  |  | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | EHD7IXpm3UKSPTN7/cKm7A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841251 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-15 | Material - Baffle Ceilings |  | -16 | 352 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50000 | 0 | 50000 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | DQFP3tWQl0K60hkrOLewwA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841252 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL09-16 | Material - Wall Panels - AP-1, APT-1 |  | -16 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13000 | 0 | 13000 |  |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | OvMwXXxPy0KdMPVr1EycEQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841253 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL09-17 | Material - Walk Off Mats |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2400 | 2400 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-17 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | awOqAbzE9kCksDqCDv26GQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841254 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL09-18 | Material - Carpet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74550 | 74550 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Cd/Rnh1/AE+dIj4l+C+zGg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841255 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL09-19 | Material - Rubber Flooring |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 108833 | 108833 | 0 |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-14 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 08:00 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ejmHEcqn3Umkw1yH7Wznuw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841256 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL12-07 | Material - Projection Screens |  | 288 | 240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28000 | 0 | 28000 |  |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9l+hfxD4PUCjSzSNlORnAQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841257 | 74828 | 3064717 | 126211 | 85 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL21-01 | Material - Fire Sprinkler Main/Branch Material - West |  | 48 | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58182 | 0 | 58182 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | M+KHBAtIxUuDakBJZLAIkA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:25 | JeJones | JeJones |  | N
18841258 | 74828 | 3064717 | 126211 | 85 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL21-02 | Material - Fire Sprinkler Main/Branch Material - East |  | 160 | 56 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52000 | 0 | 52000 |  | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | uhsVSiJHO0ywWLUNyFi9vw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:09 | JeJones | JeJones |  | N
18841259 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL22-02 | Material - Plumbing Fixtures - West |  | 224 | 384 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44761 | 0 | 44761 |  |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6RzS0mIssUGLpLNDH23EOw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841260 | 74828 | 3064717 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL22-03 | Material - Air & Vacuum P1.9 |  | 152 | 176 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20965 | 0 | 20965 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w+UpX+l8rEeOWO1es9h6Sw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:57 | JeJones | JeJones |  | N
18841261 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL22-04 | Material - Vacuum Pump & Air Compressor |  | -24 | 472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80910 | 0 | 80910 |  |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 31jg6GdP7kKy3LjQeE3kJQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841262 | 74828 | 3064717 | 126211 | 4 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL22-05 | Material - Deionized Water Equipment |  | -24 | 472 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 68448 | 0 | 68448 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | emDP2wmtPku+lCDERUK77A | 31jg6GdP7kKy3LjQeE3kJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841263 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL22-06 | Material - Plumbing Fixtures - East |  | -184 | 168 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 74735 | 0 | 74735 |  |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 4wvCgcE69UepB3SK/LPWjA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841264 | 74828 | 3064717 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL22-07 | Material - Domestic Cold Water |  | 192 | 224 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 71206 | 0 | 71206 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | wc7c4EWi50ONdWlQflWsyw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:57 | JeJones | JeJones |  | N
18841265 | 74828 | 3064717 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL22-08 | Material - Domestic Hot Water |  | 192 | 224 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 61099 | 0 | 61099 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | w7qCUosFukCReKejOHSYuw | wc7c4EWi50ONdWlQflWsyw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:57 | JeJones | JeJones |  | N
18841266 | 74828 | 3064717 | 126211 | 10 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL22-09 | Material - Deionized Water P1.6 |  | 696 | 1024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61853 | 0 | 61853 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | TlrsMqbTGkqM8nDaok20ZQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18841267 | 74828 | 3064717 | 126211 | 5 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL22-10 | Material - Above Grade Acid Waste - 2nd Floor |  | 632 | 960 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41076 | 0 | 41076 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | tnkjYCx7IUepaK+W1yM+mA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:27 | JeJones | JeJones |  | N
18841268 | 74828 | 3064668 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | WCY1100 | Pour Concrete- Multiple Pours - CY West | 18662 | -24 | 0 | 160 | 0 | 800 | 800 | 160 | 103000 | 0 | 103000 |  |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | YLl9gIWjbUi8Tyh+IA8iuQ | V5j0n/DdS0CyqoUa6kcQPw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 16:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841269 | 74828 | 3064667 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | ECY1100 | Pour Concrete - Multiple Pours - CY East | 18662 | -136 | 0 | 160 | 0 | 800 | 800 | 160 | 97451 | 0 | 97451 |  |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | PXjQ7vj4YUWblju85J4GiA | j/RGUaB4MEibLYRg6khugA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841270 | 74828 | 3064717 | 126211 | 16 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL26-04 | Material - Power Rough & Trim - 1st Floor |  | 192 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65559 | 0 | 65559 |  | 2022-09-29 08:00 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | graj3IBg00ewyR6CPYF5eA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841271 | 74828 | 3064717 | 126211 | 5 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL26-05 | Material - Power Rough & Trim - 2nd Floor |  | 232 | 264 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54979 | 0 | 54979 |  | 2022-11-01 00:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-06 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | S4POszzbU0WUoApeyALzjA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841272 | 74828 | 3064717 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | MTRL26-06 | Material - Electrical Wire |  | 96 | 320 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 148154 | 0 | 148154 |  |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | MCqQRQEp70SGyqCZACNOKw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841273 | 74828 | 3064717 | 126211 | 2 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | MTRL26-07 | Material - Power Rough & Trim - Roof |  | 72 | 152 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60863 | 0 | 60863 |  | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | UdqlJLsM30GvPBNjRCmLsA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841274 | 74828 | 3064717 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MTRL05-08 | Material - Mechanical Screen Steel |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 88388 | 88388 | 0 |  | 2022-05-02 00:00 | 2022-12-01 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | qk3arYjyZ0CTEdyV+MWQOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841275 | 74828 | 3064470 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WEXT1010 | Weld Framing Clips - West | 18662 |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-20 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 5qr4oKwS1kqlDkt74GjDGQ |  |  |  | Y | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:04 | JeJones | JeJones |  | N
18841276 | 74828 | 3064470 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WEXT1020 | Weld Framing Clips - East | 18662 |  |  | 0 | 240 | 0 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 08:00 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | 2023-04-11 08:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WTarX52L40ue/y4w0/6YtQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841277 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1000 | 10/10 & 10/11/2022 - Mud/Dry-Out Days from Rain on 10/8/2022 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-10 08:00 | 2022-10-11 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AR9aG9OWoEWKxKHcbrvu+g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841278 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK0910.1 | Review Mockup Plan (014339-1.7.A) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-10-13 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ICOYrlIo50uJFcSfP290WA | ji+axNNZtk+oIOi8uz98Yg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841279 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK0910.2 | Revise & Resubmit Mockup Plan (014339-1.7.A) R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-14 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bdc1SM4HfUmJGhA4RnaXEA | ICOYrlIo50uJFcSfP290WA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841280 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK0910.3 | Review and Approve Mockup Plan (014339-1.7.A) R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-07 08:00 | 2022-11-17 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | sEP8TGOZqUaIL7K+oChHuQ | bdc1SM4HfUmJGhA4RnaXEA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841281 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-34R2 | Revise & Resubmit - Glazed Aluminum Curtain Wall - R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-10-26 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | krrf78zfRESgARx0ytnVdw | 7mDMZ3BWnUqLs1sPj+nSKA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18841282 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-44R2 | A/E Approve - Glazed Aluminum Curtain Wall - R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-26 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | kX1ErD3j+0qTk+OSsBWX5A | lxoh6bhMS0ear2lZT7SAqw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18841283 | 74828 | 3064511 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064116-36R1 | Review & Approve - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets - Shop Drawings - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-09 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vT3LhfhH+EaHXPR6QoeVYA | YgnAwVzGU0y41ZG6e5w+BA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841284 | 74828 | 3064511 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 064116-26R1 | Prepare & Submit - Plastic Laminate Faced Architectural Cabinets - Shop Drawings - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-11-09 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-06 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | r2+V+D+m/0i0evJWdC6ukQ | Ja/LC5EVZUWtfmkeRja0Sw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841285 | 74828 | 3064517 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 066116-36R1 | Review & Approve - Solid Surfacing Fabrications (Window Sills) - Shop Drawings - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-09 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | WTr0Vl3zL02wK5yR0MqeZQ | u58hk0+qDU6Fnjjtr1zVHg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841286 | 74828 | 3064517 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 066116-26R1 | Prepare & Submit - Solid Surfacing Fabrications (Window Sills) - Shop Drawings - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-11-09 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-15 08:00 | 2023-01-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | IZA1bPB8D0Gqy0GynhQEqQ | qgepLobG3Eyi3Qs5s1TgzQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841287 | 74828 | 3064501 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-12R1 | Review & Approve - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DxF/Sa5OfU2/O9gSrHgY7Q | qoX6wvFbuUSCt80Il33zYQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841288 | 74828 | 3064501 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-10R1 | Prepare & Submit - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-23 08:00 | 2022-10-06 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-10-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | AIgHZFxsh06I4aNw5Nh6aw | xRYnG2Qjf0SSqY+TQk3Paw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841289 | 74828 | 3064554 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101200-12R1 | Review & Approve - Display Cases - R1 (with 064116) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-23 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | mXnW7NSsiUGWwIvfmvog2Q | 3OuDjpirJU+rGfi+4MkgUw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841290 | 74828 | 3064554 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101200-10R1 | Revise & Resubmit - Display Cases - R1 (with 064116) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-20 08:00 | 2023-02-22 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-14 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | DnkIb3QjQku9cix/YzeMnw | U1CBw2zz8Uauw2b7yuvF3Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841291 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-12SD1 | Review & Approve - Laboratory Casework - Shop Drawings Level 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-10-17 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 37wrJtbta0aKXWbueEbLJQ | 8+T5+BnTPk6MqeyuA9zxBw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841292 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-10SD1 | Prepare & Submit - Laboratory Casework - Shop Drawings Level 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-10-07 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-10-06 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | lFvJSU1SnkqdFuZwhSnyyA | g4ElFDt0YECJ7jYNeGUU5Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841293 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-12SD2 | Review & Approve - Laboratory Casework - Shop Drawings Level 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-18 08:00 | 2022-11-04 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rtcu5OA0P0mNRxD9wEyCHw | 37wrJtbta0aKXWbueEbLJQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841294 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-10SD2 | Prepare & Submit - Laboratory Casework - Shop Drawings Level 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-10-18 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Rm26GrujgUS+D8uusGtWXA | lFvJSU1SnkqdFuZwhSnyyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841295 | 74828 | 3064569 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123623-34R1 | Review & Approve - Plastic Laminate Clad Countertops - Shop Drawings - R1 (with 064116) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-09 08:00 | 2022-11-11 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | TWdIyZUiZ0eGQpgb6N2FKw | A3mjvHOn20akX8H4UpAgQA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841296 | 74828 | 3064569 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123623-24R1 | Prepare & Submit - Plastic Laminate Clad Countertops - Shop Drawings - R1 (with 064116) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-11-09 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | y7f2I5+Pw0yKv1EauJtLQw | R6y39A5ZGEWbGxwX+zqrxQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841297 | 74828 | 3064727 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 261200-14.1 | Extenended Procurement Duration - Pad Mounted Transformer |  | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ojj1Iy+VZUSinnHVpAGGUQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 12:58 | JeJones | JeJones |  | N
18841298 | 74828 | 3064727 | 126212 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 261200-14.2 | Ship Pad Mounted Transformer (from WI) |  | 608 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-07-30 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-07-30 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9XXEVFteJkKt3khJV0t6tA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 12:58 | JeJones | JeJones |  | N
18841299 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1010 | 11/8 thru 11/14/2022 - Rain/Dry-Out Days |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-08 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Aef0HHRE+UmuQFtNtN7MAA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841300 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK0910.4 | Revise & Resubmit Mockup Plan (014339-1.7.A) R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-18 08:00 | 2022-12-02 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | D623mXhC8ESdsZTfNdGKrg | bdc1SM4HfUmJGhA4RnaXEA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841301 | 74828 | 3064711 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | MOCK0910.5 | Review and Approve Mockup Plan (014339-1.7.A) R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-05 08:00 | 2023-04-18 00:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-18 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Lev/08QB30+KmuQ+1KDrtA | sEP8TGOZqUaIL7K+oChHuQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:59 | JeJones | JeJones |  | N
18841302 | 74828 | 3064501 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-12R2 | Review & Approve - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing - R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-12 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-15 08:00 | 2023-02-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g7uCBJ2ID0uMV3TJ0fnVRQ | DxF/Sa5OfU2/O9gSrHgY7Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841303 | 74828 | 3064501 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 071413-10R2 | Prepare & Submit - Hot Fluid-Applied Rubberized Asphalt Waterproofing - R2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-07 08:00 | 2023-01-11 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-08-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | eR1DkgL8+0CGMaNl4V0nVg | AIgHZFxsh06I4aNw5Nh6aw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841304 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-34R3 | Review & Approve - Rain Screen Attachment System R3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-20 00:00 | 2023-03-02 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | zWZWBPZJ4kqxieZhgKByKg | BiXNkCSBl0uq18cV29UVGg |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841305 | 74828 | 3064520 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074210-44R3 | Prepare & Submit - Rain Screen Attachment System R3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-07 08:00 | 2023-02-17 00:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | vhq9x3Nen0+rLWfQqYf73g | I0I/lLM2sEumrXldBmqU4A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841306 | 74828 | 3064555 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 101400-12R1 | Review & Approve - Signage - R1 |  | 480 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-21 08:00 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-14 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | 9LtLYyZ9zE6KdN69kTUTLA | nddkP3/y9EiYjfztlbc79Q |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841307 | 74828 | 3064555 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 101400-10R1 | Prepare & Submit - Signage - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-18 08:00 | 2022-12-20 08:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | fpqzr4KEgUO8PoWJLZ5C9w | NV4NYp93lEy9MvSLfvlGPA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841308 | 74828 | 3064559 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102800-12R1 | Review & Approve - Toilet, Bath, and Laundry Accessories - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-03 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | KOI6ZKEGVkaQb8GIKYrwEg | n8ZQNK9njUOgKFF6bklPqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841309 | 74828 | 3064559 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 102800-10R1 | Prepare & Submit - Toilet, Bath, and Laundry Accessories - R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-07 08:00 | 2023-02-23 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0qgn5Kpp3EC0pnVdtecUVA | pOwvdfREuEeQJ5+W93uaNw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841310 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-10SUB | Submit Substitution for Equal Laboratory Casework (CSI) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-07 08:00 | 2022-11-16 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-07 08:00 | 2022-11-16 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | GdKApWMxM0Cio1cJx1eG8w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841311 | 74828 | 3064568 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 123553-12SUB | Review & Approve Substitution for Equal Laboratory Casework (CSI) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-23 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | T7wr/qNj0UKt8nbTvK4YvA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841312 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1020 | 12/12/2022 - Rain Day |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-12 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-12 08:00 | 2022-12-12 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 20oo6qFYSk2d1XVofwb1GA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841313 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-14R3 | Revise & Resubmit - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts - R3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30 08:00 | 2023-01-17 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | i7cbIsxEx0eSFXGE90DNYA | Co5l+8QZYU20GtaSU7aK1w |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18841314 | 74828 | 3064513 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-16R3 | A/E Approve - Aluminum-Framed Entrances and Storefronts - R3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-18 08:00 | 2023-04-12 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-08 08:00 | 2023-02-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | cjWnPvBleUGhn6x7IjfwSw | EMMUCgrjuEilD9/UJ4MG7g |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18841315 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-34R3 | Revise & Resubmit - Glazed Aluminum Curtain Wall - R3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30 08:00 | 2023-01-13 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | bIhc8c+hk0auPtcHybEoZA | krrf78zfRESgARx0ytnVdw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18841316 | 74828 | 3064518 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 084113-44R3 | A/E Approve - Glazed Aluminum Curtain Wall - R3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-16 08:00 | 2023-02-13 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-08 08:00 | 2023-02-21 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | dTnuQg9pI0uXvkICHYXczQ | kX1ErD3j+0qTk+OSsBWX5A |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:19 | JeJones | JeJones |  | N
18841317 | 74828 | 3064521 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-64R1 | Review & Approve - Formed Metal Wall Panels - Shop Drawings R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30 08:00 | 2023-02-10 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-15 08:00 | 2023-02-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g7QMCLit5k+r73Ghlolgsw | t6pIh1WAzESu9sVw/QOCyA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841318 | 74828 | 3064521 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 074213-54R1 | Prepare & Submit - Formed Metal Wall Panels - Shop Drawings R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-09 08:00 | 2022-12-29 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-08 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7BtzUSlU/E6gYHHZTymfOQ | ksgfSOmr00ml2W+D7kLoZw |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841319 | 74828 | 3064643 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 323300-10R1 | Prepare & Submit - Site Furnishings R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-09 08:00 | 2022-12-29 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ppGhjCkYLk6cpkrcnEU8rg | QS80u7QfOEm7eUIVLGlwhQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841320 | 74828 | 3064643 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | 323300-12R1 | Review & Approve - Site Furnishings R1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-30 08:00 | 2023-03-04 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-11 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-23 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Hm+ivGJKZky05e1lMokDbA | zTT/qUOL4ku0EF33zA4HqA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841321 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1030 | 12/28/2022 - Rain Day |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-28 08:00 | 2022-12-28 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-28 08:00 | 2022-12-28 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /NJy1HnTeEirNwRol3mR9g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841322 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI217-100 | RFI 217 - Brace Not Fitting into Connection Space |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-11-30 08:00 | 2022-12-02 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-11-30 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | UKuaoBNX/EWPZ2a3ZhLyQA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841323 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI217-110 | Response to RFI 217 is Non-constructable - Steel Subcontractor Propose an Alt Solution |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-05 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-05 08:00 | 2022-12-09 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 0pzZZjupzE639JiRwMEmRA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841324 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI234-100 | RFI 234 - Brace Frames (07:89.1) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-12 08:00 | 2022-12-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-12 08:00 | 2022-12-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | Zc1WlYW8f0GSV16RT0YEsQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841325 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI234-110 | Response to RFI 234 is Non-constructable - Setup Meeting with Pro-West, DLR, & SEOR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-16 08:00 | 2022-12-19 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-16 08:00 | 2022-12-19 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8Dw/DpQ6sUO7h0TsASvq2w |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841326 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI234-120 | Meeting to Discuss Brace Frame Issue |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-20 08:00 | 2022-12-20 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-20 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8pxJu9RMf02TzjGmlmZC6Q |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841327 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-100 | RFI 244 - Brace Frame Issue (Estimated Response Date by SEOR) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2022-12-21 08:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2022-12-21 08:00 | 2023-01-09 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 86BUgjW6Q0uWmgASjfsrDQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841328 | 74828 | 3064474 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Phys | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WSS1000.1 | Install Brace Frame - West |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-17 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-21 08:00 | 2023-02-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XRy0iaPqukyhAMUv3WRTvw | INn7Q0YfM02UeX6C42jueQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841329 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-110 | Cut Stiffener Plates per CCD 004 - West |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-13 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-13 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | /L+/7UO+zkq4zDHlUEgR4g |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841330 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-120 | Design Team Submit CCD 004 to DSA for Brace Frame Issue for Approval |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-13 08:00 | 2023-01-13 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-10 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | APs33wp/AkK/dp7DV0s11A |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841331 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-130 | DSA Review & Approve CCD 004 for Brace Frame Issue |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-16 08:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-11 08:00 | 2023-01-27 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MkV2eoBd50ORzk12ILdTew |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841332 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-140 | Review Approved CCD 004 - Prep for Modifications |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-03 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | uH0OtX5pM0uLvjJdo9FMOA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841333 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-150 | Additional Brace Frame Install Time Due to Brace Frame Issue / Sequencing - West |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-17 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-20 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 7em87ROvpUKcAjAUuux9Vg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841334 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-160 | Cut Stiffener Plates per CCD 004 - East |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-13 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-17 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | R14nnbloPkuMSZ39mtd0sQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841335 | 74828 | 3064458 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESS1050.1 | Bolt & Install Plumb Cables - East (Prior to Brace Frames) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-15 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-07 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | u4visr7RjUWgrnYP4O7apQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841336 | 74828 | 3064458 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | ESS1000.1 | Install Brace Frame - East |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-15 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | XjIaJY1GzkmAVkmZ17AYRA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841337 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-170 | Prepare & Submit Pricing for CCD 004 (PCO 18) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-16 00:00 | 2023-01-26 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-17 08:00 | 2023-01-26 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 6Ye01IiV/k2JphViywtMBA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841338 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-180 | District Review Pricing / Issue Direction to Proceed with CCD 004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-01-27 08:00 | 2023-02-03 00:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-01-27 08:00 | 2023-02-03 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | g0vGeYgkBEGLAxjYGIxLMg |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841339 | 74828 | 3064728 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | RFI244-190 | Additional Brace Frame Install Time Due to Brace Frame Issue / Sequencing - East |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-15 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-02-23 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | MyZKlRokGk+i5Mv5j6aDyw |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 17:29 | JeJones | JeJones |  | N
18841340 | 74828 | 3064567 | 126211 | 0 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_NotStart | 122413-12R1 | Review & Approve - Roller Window Shades R1 |  | 224 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-29 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | ctC6jrgfJUa45o63u//B3Q | eClel2v3i0mK8YpTJWd2qA |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841341 | 74828 | 3064567 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Active | 122413-10R1 | Prepare & Submit - Roller Window Shades R1 |  | 224 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-16 08:00 |  | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 |  | PT_Normal |  |  |  |  | jyhEKVxckEewUfNUeCIPHg | NdlzTu6TNUW7WYksiPxiDQ |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 15:24 | JeJones | JeJones |  | N
18841342 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1080 | 3/1/2023 - Rain Day |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | we5L8YuCekicngJ06PByvA |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841343 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1090 | 3/15/2023 - Rain Day |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-15 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | ylsZlDnFjUW+6EO7B0xwCQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841344 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1100 | 3/21 & 3/22/2023 - Rain Days |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-21 08:00 | 2023-03-22 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-21 08:00 | 2023-03-22 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | 8xDmJvjvfESZmcKMMEH9xQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N
18841345 | 74828 | 3064726 | 126211 | 100 | N | 1 | N | N | CP_Drtn | TT_Task | DT_FixedDUR2 | TK_Complete | WTHR-1110 | 3/23 & 3/24/2023 - Dry-out Days (Reschedule 2nd Floor SOMD Pour) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-24 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-03 08:00 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 00:00 |  |  | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-24 17:00 |  |  |  | PT_Normal |  |  |  |  | jcoN5A7bOUilUZH7dQpMFQ |  |  |  | N | 0 | 0 | [7 empty] | 2023-04-28 12:58 | 2023-04-28 18:00 | JeJones | JeJones |  | N

## ACTVCODE
actv_code_id | parent_actv_code_id | actv_code_type_id | actv_code_name | short_name | seq_num | color | total_assignments
631832 |  | 62402 | Construction Contract Finish | BBC01 | 0 | 0000FF | 1
631834 |  | 62402 | Start Life Safety Testing | BBC03 | 101 | 0000FF | 1
631838 |  | 62402 | Permanent Power Energized | BBC07 | 501 | 0000FF | 1
631839 |  | 62402 | Building Dry-in | BBC08 | 601 | 0000FF | 1
631840 |  | 62402 | Start Enclosure | BBC09 | 712 | 0000FF | 1
631841 |  | 62402 | Start Structure | BBC10 | 801 | 0000FF | 1
631842 |  | 62402 | Start Foundations | BBC11 | 901 | 0000FF | 1
771298 |  | 62402 | Custom Milestone 01 | BBC12 | 1001 | 0000FF | 1
771299 |  | 62402 | Custom Milestone 02 | BBC13 | 1101 | 0000FF | 1
771300 |  | 62402 | Custom Milestone 03 | BBC14 | 1201 | 0000FF | 1
771301 |  | 62402 | Custom Milestone 04 | BBC15 | 1301 | 0000FF | 1
771302 |  | 62402 | Custom Milestone 05 | BBC16 | 1401 | 0000FF | 1
771303 |  | 62402 | Custom Milestone 06 | BBC17 | 1501 | 0000FF | 1
771304 |  | 62402 | Custom Milestone 07 | BBC18 | 1601 | 0000FF | 1
1812636 | 1812662 | 125643 | SWPPP / BMPS | BMP | 0 | 0000FF | 1
1812637 | 1812675 | 125643 | Acoustical Ceilings | CEILING | 0 | 0000FF | 57
1812638 | 1812663 | 125643 | Structural Concrete | STRCONC | 200 | 0000FF | 78
1812639 | 1812673 | 125643 | Doors & Hardware | DOOR | 0 | 0000FF | 24
1812640 | 1812694 | 125643 | Earthwork | EARTH | 0 | 0000FF | 17
1812641 | 1812693 | 125643 | Electrical & Low Voltage | ELEC | 0 | 0000FF | 226
1812642 | 1812690 | 125643 | Fire Sprinklers | FIRESPR | 0 | 0000FF | 39
1812643 | 1812692 | 125643 | HVAC | HVAC | 0 | 0000FF | 136
1812644 | 1812691 | 125643 | Plumbing | PLUMB | 0 | 0000FF | 134
1812645 | 1812675 | 125643 | Painting | PAINT | 301 | 0000FF | 43
1812646 | 1812666 | 125643 | Structural Steel | STEEL | 0 | 0000FF | 58
1812647 | 1812675 | 125643 | Framing & Drywall | FRAME | 1 | 0000FF | 148
1812648 | 1812670 | 125643 | Insulation | INSUL | 200 | 0000FF | 20
1812649 | 1812670 | 125643 | Roofing | ROOF | 300 | 0000FF | 21
1812650 | 1812673 | 125643 | Glazing | GLAZ | 200 | 0000FF | 57
1812651 | 1812675 | 125643 | Flooring | FLOOR | 5 | 0000FF | 26
1812652 | 1812665 | 125643 | Masonry | MASON | 0 | 0000FF | 11
1812653 | 1812667 | 125643 | Casework & Countertops | CASE | 0 | 0000FF | 37
1812654 | 1812670 | 125643 | Waterproofing | WATERPR | 500 | 0000FF | 19
1812655 | 1812698 | 125643 | Site Utilities (Inc in Plumbing) | UTILS | 0 | 0000FF
1812656 | 1812670 | 125643 | Applied Fire Proofing | FIREPRF | 0 | 0000FF
1812657 | 1812689 | 125643 | Elevator | ELEV | 0 | 0000FF | 12
1812658 | 1812675 | 125643 | Tile | TILE | 401 | 0000FF | 8
1812659 | 1812695 | 125643 | Irrigation & Landscaping | LAND | 0 | 0000FF | 34
1812660 | 1812662 | 125643 | Surveying | SURVEY | 100 | 0000FF | 13
1812661 | 1812663 | 125643 | Sealed Concrete | SEALCONC | 0 | 0000FF | 7
1812662 |  | 125643 | Division 01 | 01 | 4 | 0000FF
1812663 |  | 125643 | Division 03 | 03 | 6 | 0000FF
1812664 | 1812663 | 125643 | Rebar | REBAR | 100 | 0000FF | 26
1812665 |  | 125643 | Division 04 | 04 | 200 | 0000FF
1812666 |  | 125643 | Division 05 | 05 | 300 | 0000FF
1812667 |  | 125643 | Division 06 | 06 | 302 | 0000FF
1812668 | 1812666 | 125643 | Metal Decking | DECKING | 100 | 0000FF | 23
1812669 | 1812667 | 125643 | Rough Carpentry | ROUGH | 100 | 0000FF
1812670 |  | 125643 | Division 07 | 07 | 401 | 0000FF
1812671 | 1812670 | 125643 | Expansion Control Systems | EXPCTRL | 100 | 0000FF
1812672 | 1812670 | 125643 | Sheet Metal & Metal Panels | SHTMTL | 400 | 0000FF | 66
1812673 |  | 125643 | Division 08 | 08 | 600 | 0000FF
1812674 | 1812673 | 125643 | Overhead Coiling Doors | OHDOOR | 100 | 0000FF | 12
1812675 |  | 125643 | Division 09 | 09 | 700 | 0000FF
1812676 | 1812675 | 125643 | Sealed Concrete | SEALCONC | 101 | 0000FF
1812677 |  | 125643 | Division 10 | 10 | 900 | 0000FF
1812678 | 1812677 | 125643 | Fire Extinguishers | FECAB | 0 | 0000FF
1812679 | 1812677 | 125643 | Lockers | LOCKER | 100 | 0000FF
1812680 | 1812677 | 125643 | Operable Partitions | OPPART | 200 | 0000FF | 9
1812681 | 1812677 | 125643 | Projection Screens | PROJSCR | 300 | 0000FF
1812682 | 1812677 | 125643 | Signage | SIGN | 400 | 0000FF | 21
1812683 | 1812677 | 125643 | Toilet Partitions & Accessories | TOILACC | 500 | 0000FF | 29
1812684 | 1812677 | 125643 | Visual Display Boards | VISUAL | 600 | 0000FF | 8
1812685 | 1812677 | 125643 | Wall & Door Protection | WALLPROT | 700 | 0000FF
1812686 |  | 125643 | Division 12 | 12 | 902 | 0000FF
1812687 | 1812686 | 125643 | Lab Casework & Lab Equipment | LAB | 0 | 0000FF | 41
1812688 | 1812686 | 125643 | Window Coverings | SHADE | 100 | 0000FF | 24
1812689 |  | 125643 | Division 14 | 14 | 904 | 0000FF
1812690 |  | 125643 | Division 21 | 21 | 906 | 0000FF
1812691 |  | 125643 | Division 22 | 22 | 1000 | 0000FF
1812692 |  | 125643 | Division 23 | 23 | 1002 | 0000FF
1812693 |  | 125643 | Division 26-28 | 26 | 1004 | 0000FF
1812694 |  | 125643 | Division 31 | 31 | 1100 | 0000FF
1812695 |  | 125643 | Division 32 | 32 | 1200 | 0000FF
1812696 | 1812695 | 125643 | Site Concrete | SITCONC | 100 | 0000FF | 23
1812697 | 1812695 | 125643 | Striping | STRIPE | 200 | 0000FF | 11
1812698 |  | 125643 | Division 33 | 33 | 1300 | 0000FF
1812699 | 1812662 | 125643 | Final Clean | CLEAN | 200 | 0000FF | 18
1812700 |  | 125643 | Balfour Beatty | BBC | 0 | 0000FF | 45
1812701 |  | 125643 | Owner / Architect | Owner | 1 | 0000FF | 244
1812702 |  | 125643 | DSA | DSA | 3 | 0000FF | 4
1812703 | 1812675 | 125643 | Static Flooring | STATIC | 201 | 0000FF
1812704 |  | 125645 | Procurement / Fabrication | PROC | 0 | 0000FF | 146

## TASKFIN
fin_dates_id | task_id | proj_id | act_work_qty | act_work_cost | act_equip_qty | act_equip_cost | act_mat_cost | act_expense_cost | bcwp | perfm_work_qty | bcws | sched_work_qty
366 | 18840011 | 74828 |  | 0.0000 | 26370 | 26370.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840066 | 74828 | 0 | 0.0000 | 5100 | 5100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840067 | 74828 | 0 | 0.0000 | 15000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840068 | 74828 |  | 0.0000 | 3840 | 3840.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840069 | 74828 | 0 | 0.0000 | 30000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840070 | 74828 |  | 0.0000 | 960 | 960.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840071 | 74828 | 0 | 0.0000 | 96153 | 96153.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840072 | 74828 | 0 | 0.0000 | 86200 | 86200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840073 | 74828 |  | 0.0000 | 1280 | 1280.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840161 | 74828 |  | 0.0000 | 1280 | 1280.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840257 | 74828 | 0 | 0.0000 | 185214 | 185214.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840262 | 74828 |  | 0.0000 | 19095 | 19095.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840285 | 74828 |  | 0.0000 | 825 | 825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840290 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1101 | 1101.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840337 | 74828 | 0 | 0.0000 | 12000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840338 | 74828 |  | 0.0000 | 1280 | 1280.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840343 | 74828 |  | 0.0000 | 4500 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840365 | 74828 | 0 | 0.0000 | 10292 | 10292.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840366 | 74828 |  | 0.0000 | 1920 | 1920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840367 | 74828 | 0 | 0.0000 | 86963 | 86963.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840368 | 74828 |  | 0.0000 | 960 | 960.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840806 | 74828 |  | 0.0000 | 3365 | 3365.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840807 | 74828 |  | 0.0000 | 36953 | 36953.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840808 | 74828 |  | 0.0000 | 6250 | 6250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840809 | 74828 |  | 0.0000 | 11000 | 11000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840810 | 74828 |  | 0.0000 | 37030 | 37030.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840813 | 74828 |  | 0.0000 | 3328 | 3328.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840814 | 74828 |  | 0.0000 | 31741 | 31741.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840819 | 74828 |  | 0.0000 | 756000 | 756000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840820 | 74828 |  | 0.0000 | 856300 | 856300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840828 | 74828 |  | 0.0000 | 14632 | 14632.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840829 | 74828 |  | 0.0000 | 14757 | 14757.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840831 | 74828 |  | 0.0000 | 432604 | 432604.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840834 | 74828 |  | 0.0000 | 6093 | 6093.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840838 | 74828 |  | 0.0000 | 800 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840841 | 74828 |  | 0.0000 | 20950 | 20950.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840869 | 74828 |  | 0.0000 | 24674 | 24674.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840870 | 74828 |  | 0.0000 | 6720 | 6720.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840880 | 74828 |  | 0.0000 | 54040 | 54040.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840886 | 74828 |  | 0.0000 | 4068 | 4068.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840887 | 74828 |  | 0.0000 | 3750 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840889 | 74828 |  | 0.0000 | 64 | 64.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840892 | 74828 |  | 0.0000 | 12000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840904 | 74828 |  | 0.0000 | 2568 | 2568.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840909 | 74828 |  | 0.0000 | 45 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840912 | 74828 |  | 0.0000 | 9000 | 9000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840928 | 74828 |  | 0.0000 | 4500 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840932 | 74828 |  | 0.0000 | 3000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840934 | 74828 |  | 0.0000 | 3720 | 3720.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840935 | 74828 |  | 0.0000 | 18600 | 18600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840936 | 74828 |  | 0.0000 | 66255 | 66255.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840937 | 74828 |  | 0.0000 | 3500 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840938 | 74828 |  | 0.0000 | 10000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840939 | 74828 |  | 0.0000 | 2000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840944 | 74828 |  | 0.0000 | 2500 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840946 | 74828 |  | 0.0000 | 1500 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840950 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840951 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840952 | 74828 |  | 0.0000 | 2226 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840953 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840955 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840956 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840957 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840958 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840959 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840960 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840965 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840966 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840967 | 74828 |  | 0.0000 | 3339 | 3339.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840968 | 74828 |  | 0.0000 | 2226 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840969 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840970 | 74828 |  | 0.0000 | 557 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840971 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840972 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840973 | 74828 |  | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840985 | 74828 |  | 0.0000 | 7500 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840986 | 74828 |  | 0.0000 | 7500 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840987 | 74828 |  | 0.0000 | 3750 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18840991 | 74828 |  | 0.0000 | 300 | 300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18841137 | 74828 |  | 0.0000 | 3400 | 3400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18841159 | 74828 | 0 | 0.0000 | 6250 | 6250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
366 | 18841274 | 74828 |  | 0.0000 | 44194 | 44194.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000
367 | 18839628 | 74828 | 72 | 0.0000 | 17799 | 17799.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17799.0000 | 72 | 0.0000 | 0
367 | 18839815 | 74828 | 0 | 0.0000 | 40230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 40230.0000 | 0
367 | 18839818 | 74828 | 0 | 0.0000 | 92259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 92259.0000 | 0
367 | 18840011 | 74828 | 0 | 0.0000 | 155259.55102 | 102183.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 128553.3600 | 0 | 181629.5510 | 0
367 | 18840066 | 74828 | 64 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5100.0000 | 64 | 5100.0000 | 64
367 | 18840067 | 74828 | 160 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 | 160 | 15000.0000 | 160
367 | 18840068 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3840.0000 | 16 | 3840.0000 | 16
367 | 18840069 | 74828 | 224 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30000.0000 | 224 | 30000.0000 | 224
367 | 18840070 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 960.0000 | 16 | 960.0000 | 16
367 | 18840071 | 74828 | 144 | 0.0000 | 10684 | 10684.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 106837.0000 | 144 | 106837.0000 | 144
367 | 18840072 | 74828 | 320 | 0.0000 | 22550.000001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 104400.0000 | 307.2 | 0.0000 | 0
367 | 18840073 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1280.0000 | 16 | 1280.0000 | 16
367 | 18840074 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12375.0000 | 36 | 16500.0000 | 48
367 | 18840161 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1280.0000 | 16 | 1280.0000 | 16
367 | 18840162 | 74828 | 192 | 0.0000 | 15675 | 15675.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15675.0000 | 192 | 15675.0000 | 192
367 | 18840163 | 74828 | 80 | 0.0000 | 73360 | 47684.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 73360.0000 | 80 | 29344.0000 | 32
367 | 18840164 | 74828 | 32 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 | 48 | 0.0000 | 0
367 | 18840165 | 74828 | 48 | 0.0000 | 28983 | 28983.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 57966.0000 | 96 | 0.0000 | 0
367 | 18840257 | 74828 | 288 | 0.0000 | 51824 | 51824.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 237038.0000 | 288 | 237038.0000 | 288
367 | 18840258 | 74828 | 384 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 384 | 0.0000 | 384
367 | 18840262 | 74828 | 0 | 0.0000 | 73995 | 73995.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 93090.2700 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840264 | 74828 | 320 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 320 | 0.0000 | 320
367 | 18840285 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 825.0000 | 16 | 825.0000 | 16
367 | 18840286 | 74828 | 0 | 0.0000 | 4000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 | 8 | 4000.0000 | 8
367 | 18840287 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 0.0000 | 8
367 | 18840289 | 74828 | 32 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32 | 0.0000 | 32
367 | 18840290 | 74828 | 12 | 0.0000 | 9909 | 9909.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11010.0000 | 12 | 11010.0000 | 12
367 | 18840321 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16 | 0.0000 | 16
367 | 18840322 | 74828 | 32 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32 | 0.0000 | 32
367 | 18840336 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16 | 0.0000 | 16
367 | 18840337 | 74828 | 96 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12000.0000 | 96 | 12000.0000 | 96
367 | 18840338 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1280.0000 | 16 | 1280.0000 | 16
367 | 18840339 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16 | 0.0000 | 16
367 | 18840340 | 74828 | 8 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 0.0000 | 8
367 | 18840341 | 74828 | 112 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 112 | 0.0000 | 112
367 | 18840343 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4500.0000 | 0 | 5000.0000 | 0
367 | 18840364 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16 | 0.0000 | 16
367 | 18840365 | 74828 | 72 | 0.0000 | 1544 | 1544.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11836.0000 | 72 | 11836.0000 | 72
367 | 18840366 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1920.0000 | 16 | 1920.0000 | 16
367 | 18840367 | 74828 | 240 | 0.0000 | 12509 | 12509.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 99472.0000 | 240 | 99472.0000 | 240
367 | 18840368 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 960.0000 | 16 | 960.0000 | 16
367 | 18840369 | 74828 | 96 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 96 | 0.0000 | 96
367 | 18840379 | 74828 | 336 | 0.0000 | 3500 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 | 336 | 3500.0000 | 336
367 | 18840806 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3365.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840807 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36953.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840808 | 74828 | 0 | 0.0000 | 18750 | 18750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840809 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840810 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37030.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840813 | 74828 | 0 | 0.0000 | 4991 | 4991.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8319.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840814 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31741.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840819 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 756000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840820 | 74828 | 0 | 0.0000 | 426897.5 | 190288.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1046588.4000 | 0 | 1259724.3750 | 0
367 | 18840828 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26336.7000 | 0 | 29263.0000 | 0
367 | 18840829 | 74828 | 0 | 0.0000 | 14756 | 14756.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29513.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840831 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 432604.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840834 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6093.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840835 | 74828 | 0 | 0.0000 | 5000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840838 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3200 | 3200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840839 | 74828 | 0 | 0.0000 | 4000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840841 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20950.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840851 | 74828 | 0 | 0.0000 | 22276 | 22276.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22276.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840853 | 74828 | 0 | 0.0000 | 16500 | 16500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19800.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840869 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3750 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28424.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840870 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12096.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840880 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 54040.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840886 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4068.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840887 | 74828 | 0 | 0.0000 | 6750 | 6750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840889 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 64.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840890 | 74828 | 4 | 0.0000 | 2698 | 2698.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2698.0000 | 4 | 2698.0000 | 4
367 | 18840892 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840904 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2568.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840909 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840912 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840915 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3895 | 3895.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3895.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840928 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1800 | 1800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6300.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840929 | 74828 | 0 | 0.0000 | 300 | 300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840932 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840934 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3720.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840935 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18600.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840936 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 66255.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840937 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840938 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840939 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840944 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840946 | 74828 | 0 | 0.0000 | 10500 | 10500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840950 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840951 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840952 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2226.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840953 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840954 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840955 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840956 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840957 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840958 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1115.8938 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840959 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840960 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840965 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840966 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840967 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3339.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840968 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2226.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840969 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840970 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.9452 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840971 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840972 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840973 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840981 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1125 | 1125.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1125.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840985 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840986 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840987 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3750.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18840991 | 74828 | 0 | 0.0000 | 450 | 450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18841137 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1778.947369 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4224.0000 | 0 | 0.0000 | 0
367 | 18841159 | 74828 | 16 | 0.0000 | 3750 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 | 16 | 0.0000 | 0
367 | 18841274 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44194.0000 | 0 | 0.0000 | 0
368 | 18839815 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 8940.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 19370.0000 | 0
368 | 18839818 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 13668.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 44421.0000 | 0
368 | 18840011 | 74828 | 0 | 0.0000 | 53816.163266 | 79110.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 147994.4490 | 0
368 | 18840072 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 27000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 130500.0000 | 384
368 | 18840074 | 74828 | 48 | 0.0000 | 16500 | 16500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4125.0000 | 12 | 0.0000 | 0
368 | 18840075 | 74828 | 96 | 0.0000 | 73175 | 73175.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 73175.0000 | 96 | 73175.0000 | 96
368 | 18840076 | 74828 | 48 | 0.0000 | 1500 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 | 48 | 1500.0000 | 48
368 | 18840077 | 74828 | 96 | 0.0000 | 61966 | 61966.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 61966.0000 | 96 | 61966.0000 | 96
368 | 18840163 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 25676.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 44016.0000 | 48
368 | 18840164 | 74828 | 16 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1500.0000 | 48
368 | 18840165 | 74828 | 48 | 0.0000 | 28983 | 28983.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 57966.0000 | 96
368 | 18840167 | 74828 | 128 | 0.0000 | 9142.857142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
368 | 18840262 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 214823.7000 | 0
368 | 18840263 | 74828 | 120 | 0.0000 | 48236 | 48236.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48236.0000 | 120 | 48236.0000 | 120
368 | 18840291 | 74828 | 32 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32 | 0.0000 | 32
368 | 18840333 | 74828 | 192 | 0.0000 | 12000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 20000.0000 | 320
368 | 18840380 | 74828 | 240 | 0.0000 | 3500 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 | 240 | 3500.0000 | 240
368 | 18840383 | 74828 | 72 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 72 | 0.0000 | 72
368 | 18840384 | 74828 | 72 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 72 | 0.0000 | 72
368 | 18840386 | 74828 | 128 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 128 | 0.0000 | 0
368 | 18840387 | 74828 | 192 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 192 | 0.0000 | 192
368 | 18840389 | 74828 | 128 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 128 | 0.0000 | 0
368 | 18840390 | 74828 | 192 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 192 | 0.0000 | 0
368 | 18840656 | 74828 | 48 | 0.0000 | 51891 | 51891.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 51891.0000 | 48 | 51891.0000 | 48
368 | 18840658 | 74828 | 48 | 0.0000 | 51891 | 51891.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 51891.0000 | 48 | 51891.0000 | 48
368 | 18840806 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3365.0000 | 0
368 | 18840807 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 36953.0000 | 0
368 | 18840808 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 25000.0000 | 0
368 | 18840809 | 74828 | 0 | 0.0000 | 8800 | 8800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
368 | 18840810 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 37030.0000 | 0
368 | 18840813 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 16638.0000 | 0
368 | 18840814 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 31741.0000 | 0
368 | 18840819 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 756000.0000 | 0
368 | 18840820 | 74828 | 0 | 0.0000 | 297326.25 | 237861.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 297326.2500 | 0
368 | 18840828 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 5853.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
368 | 18840829 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 29513.0000 | 0
368 | 18840831 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 865208.0000 | 0
368 | 18840834 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6093.0000 | 0
368 | 18840835 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5000.0000 | 0
368 | 18840838 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 4000.0000 | 0
368 | 18840839 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 4000.0000 | 0
368 | 18840840 | 74828 | 0 | 0.0000 | 4000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 | 0 | 4000.0000 | 0
368 | 18840841 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 20950.0000 | 0
368 | 18840842 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 28455.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33531.0000 | 0 | 33531.0000 | 0
368 | 18840851 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 22276.0000 | 0
368 | 18840853 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 14850.0000 | 0
368 | 18840869 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 28424.0000 | 0
368 | 18840870 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 4032.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 9072.0000 | 0
368 | 18840880 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 54040.0000 | 0
368 | 18840886 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 4068.0000 | 0
368 | 18840887 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 10125.0000 | 0
368 | 18840889 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 64.0000 | 0
368 | 18840892 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 12000.0000 | 0
368 | 18840904 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2568.0000 | 0
368 | 18840909 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 45.0000 | 0
368 | 18840912 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 13500.0000 | 0
368 | 18840915 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3895.0000 | 0
368 | 18840922 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1360 | 1360.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1360.0000 | 0 | 1360.0000 | 0
368 | 18840932 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3000.0000 | 0
368 | 18840933 | 74828 | 0 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 500.0000 | 0
368 | 18840934 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3720.0000 | 0
368 | 18840935 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 18600.0000 | 0
368 | 18840936 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 66255.0000 | 0
368 | 18840937 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3500.0000 | 0
368 | 18840938 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 10000.0000 | 0
368 | 18840939 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2000.0000 | 0
368 | 18840940 | 74828 | 8 | 0.0000 | 750 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 8 | 750.0000 | 8
368 | 18840941 | 74828 | 8 | 0.0000 | 750 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 8 | 750.0000 | 8
368 | 18840944 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2500 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 5000.0000 | 0
368 | 18840946 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1500 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 15000.0000 | 0
368 | 18840947 | 74828 | 0 | 0.0000 | 45650 | 45650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45650.0000 | 0 | 22825.0000 | 0
368 | 18840950 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840951 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840952 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840953 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840954 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840955 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840956 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840957 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840959 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
368 | 18840966 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840967 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6678.0000 | 0
368 | 18840970 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840971 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840972 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840973 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 2226.0000 | 0
368 | 18840980 | 74828 | 0 | 0.0000 | 34924 | 34924.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 34924.0000 | 0
368 | 18840981 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2700.0000 | 0
368 | 18840985 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 10000.0000 | 0
368 | 18840986 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 10000.0000 | 0
368 | 18840987 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5000.0000 | 0
368 | 18840991 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1500.0000 | 0
368 | 18841137 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1200 | 1400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1200.0000 | 0
368 | 18841159 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 10000.0000 | 16
368 | 18841175 | 74828 | 0 | 0.0000 | 33396 | 33396.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33396.0000 | 0 | 33396.0000 | 0
368 | 18841274 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 88388.0000 | 0
369 | 18839815 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 5960.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14900.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18839818 | 74828 | 0 | 0.0000 | 10251 | 88842.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840011 | 74828 | 0 | 0.0000 | 33635.102041 | 88999.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 168108.2400 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840072 | 74828 | 64 | 0.0000 | 21749.999999 | 17300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26100.0000 | 76.8 | 0.0000 | 0
369 | 18840078 | 74828 | 120 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 120 | 0.0000 | 120
369 | 18840079 | 74828 | 320 | 0.0000 | 16000 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 | 320 | 16000.0000 | 320
369 | 18840166 | 74828 | 120 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 120 | 0.0000 | 120
369 | 18840167 | 74828 | 96 | 0.0000 | 6857.142858 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 | 224 | 16000.0000 | 224
369 | 18840262 | 74828 | 0 | 0.0000 | 73995.1 | 45352.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45351.6700 | 0 | 23869.3000 | 0
369 | 18840323 | 74828 | 192 | 0.0000 | 20000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 | 192 | 20000.0000 | 192
369 | 18840324 | 74828 | 128 | 0.0000 | 10000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 | 128 | 20000.0000 | 256
369 | 18840325 | 74828 | 24 | 0.0000 | 10812.5 | 10812.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4325.0000 | 9.6 | 0.0000 | 0
369 | 18840327 | 74828 | 320 | 0.0000 | 20000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 | 320 | 20000.0000 | 320
369 | 18840329 | 74828 | 192 | 0.0000 | 20000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 | 192 | 20000.0000 | 192
369 | 18840330 | 74828 | 256 | 0.0000 | 20000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 | 256 | 20000.0000 | 256
369 | 18840331 | 74828 | 96 | 0.0000 | 44250 | 44250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44250.0000 | 96 | 44250.0000 | 96
369 | 18840332 | 74828 | 96 | 0.0000 | 62000 | 62000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 62000.0000 | 96 | 62000.0000 | 96
369 | 18840333 | 74828 | 128 | 0.0000 | 8000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 | 320 | 0.0000 | 0
369 | 18840335 | 74828 | 128 | 0.0000 | 4800 | 4800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 | 160 | 9600.0000 | 256
369 | 18840343 | 74828 | 0 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840381 | 74828 | 48 | 0.0000 | 5319 | 5319.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5319.0000 | 48 | 5319.0000 | 48
369 | 18840385 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24 | 0.0000 | 0
369 | 18840386 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 128
369 | 18840388 | 74828 | 16 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8 | 0.0000 | 0
369 | 18840389 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 128
369 | 18840390 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 192
369 | 18840657 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7938.5000 | 24 | 0.0000 | 0
369 | 18840798 | 74828 | 0 | 0.0000 | 38575 | 38575.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38575.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840799 | 74828 | 0 | 0.0000 | 15000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840803 | 74828 | 0 | 0.0000 | 10500 | 11250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11250.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840809 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 17600.0000 | 0
369 | 18840811 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 12450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12450.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840815 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3333.333333 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840820 | 74828 | 0 | 0.0000 | 258204.375 | 190288.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 242555.6250 | 0
369 | 18840828 | 74828 | 0 | 0.0000 | 14631 | 8778.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2926.3000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840831 | 74828 | 0 | 0.0000 | 432604 | 432604.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 432604.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840853 | 74828 | 0 | 0.0000 | 5500 | 5500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2200.0000 | 0 | 7150.0000 | 0
369 | 18840870 | 74828 | 0 | 0.0000 | 6720 | 2688.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1344.0000 | 0 | 4368.0000 | 0
369 | 18840882 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 67364.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 67363.6640 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840883 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 25158.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25158.5840 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840884 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 22906.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22870.3760 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840887 | 74828 | 0 | 0.0000 | 4500 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 | 0 | 4875.0000 | 0
369 | 18840891 | 74828 | 0 | 0.0000 | 24000 | 24000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840895 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1140 | 1140.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1140.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840900 | 74828 | 0 | 0.0000 | 13425 | 13425.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13425.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840905 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1860 | 1860.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1860.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840912 | 74828 | 0 | 0.0000 | 8000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 | 0 | 6500.0000 | 0
369 | 18840920 | 74828 | 0 | 0.0000 | 80 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 80.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840926 | 74828 | 0 | 0.0000 | 7837.5 | 7837.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 7837.5000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840927 | 74828 | 0 | 0.0000 | 8000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840928 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2700 | 2700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840933 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 500.0000 | 0
369 | 18840942 | 74828 | 8 | 0.0000 | 750 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 8 | 750.0000 | 8
369 | 18840943 | 74828 | 8 | 0.0000 | 750 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 8 | 750.0000 | 8
369 | 18840946 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1500 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840947 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 22825.0000 | 0
369 | 18840948 | 74828 | 0 | 0.0000 | 56677.6 | 60726.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 60726.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840950 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840953 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840960 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840965 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
369 | 18840969 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2226.0000 | 0
369 | 18840970 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1669 | 1669.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1669.0548 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840973 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840980 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 34924.0000 | 0
369 | 18840981 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1125 | 1125.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1800.0000 | 0
369 | 18840983 | 74828 | 0 | 0.0000 | 30891.7 | 33098.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33098.2500 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840989 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1350 | 1350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1350.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840990 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2500 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840992 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3050 | 3050.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3050.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18840999 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18841001 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1500 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18841052 | 74828 | 0 | 0.0000 | 13000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18841053 | 74828 | 0 | 0.0000 | 13000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18841137 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1042.105262 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 978.9474 | 0
369 | 18841225 | 74828 | 0 | 0.0000 | 31510.5 | 32411.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31510.5000 | 0 | 0.0000 | 0
369 | 18841270 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 5003.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6555.9000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18839818 | 74828 | 0 | 0.0000 | 34170 | 34170.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 136680.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840011 | 74828 | 0 | 0.0000 | 60543.183673 | 32962.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32962.4000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840168 | 74828 | 240 | 0.0000 | 46565 | 46565.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27939.0000 | 144 | 102443.0000 | 528
370 | 18840262 | 74828 | 0 | 0.0000 | 31825.733333 | 40578.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40577.8100 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840324 | 74828 | 128 | 0.0000 | 10000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 | 128 | 0.0000 | 0
370 | 18840325 | 74828 | 72 | 0.0000 | 32437.5 | 32437.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 38925.0000 | 86.4 | 43250.0000 | 96
370 | 18840326 | 74828 | 96 | 0.0000 | 50000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50000.0000 | 96 | 50000.0000 | 96
370 | 18840335 | 74828 | 192 | 0.0000 | 7200 | 7200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 | 160 | 2400.0000 | 64
370 | 18840388 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31.2 | 0.0000 | 0
370 | 18840659 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11907.7500 | 36 | 0.0000 | 0
370 | 18840798 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 38575.0000 | 0
370 | 18840799 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 30000.0000 | 0
370 | 18840803 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3000 | 2250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 15000.0000 | 0
370 | 18840809 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 4400.0000 | 0
370 | 18840811 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 11703.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840815 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1666.666667 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 5000.0000 | 0
370 | 18840820 | 74828 | 0 | 0.0000 | 234731.25 | 237861.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 234731.2500 | 0
370 | 18840843 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 15190.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15189.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840845 | 74828 | 0 | 0.0000 | 145636 | 145636.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 145636.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840846 | 74828 | 0 | 0.0000 | 114925 | 114925.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 114925.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840847 | 74828 | 0 | 0.0000 | 151296 | 151296.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 151296.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840848 | 74828 | 0 | 0.0000 | 114781 | 114781.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 114781.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840849 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2429 | 2429.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2429.0000 | 0 | 2429.0000 | 0
370 | 18840852 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 7812.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7812.2000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840872 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 125220.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 125220.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840882 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840891 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 24000.0000 | 0
370 | 18840893 | 74828 | 0 | 0.0000 | 900 | 900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 900.0000 | 0 | 900.0000 | 0
370 | 18840895 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1140.0000 | 0
370 | 18840900 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 13425.0000 | 0
370 | 18840905 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1860.0000 | 0
370 | 18840920 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 80.0000 | 0
370 | 18840923 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 | 0 | 2000.0000 | 0
370 | 18840926 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 15675.0000 | 0
370 | 18840927 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 8000.0000 | 0
370 | 18840929 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2400.0000 | 0
370 | 18840933 | 74828 | 0 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840948 | 74828 | 0 | 0.0000 | 16193.6 | 16194.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16193.6000 | 0 | 80968.0000 | 0
370 | 18840949 | 74828 | 0 | 0.0000 | 8020.6 | 10026.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10025.7500 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840951 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840954 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840956 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840957 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840958 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1780.8000 | 0
370 | 18840959 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1780.8000 | 0
370 | 18840965 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840966 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840967 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1335.6 | 1114.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1669.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840968 | 74828 | 0 | 0.0000 | 890.4 | 1114.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840969 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840972 | 74828 | 0 | 0.0000 | 445.2 | 557.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840983 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 44131.0000 | 0
370 | 18840984 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2500 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 1000.0000 | 0
370 | 18840985 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2500 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840986 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2500 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840987 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1250 | 1250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1250.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18840988 | 74828 | 0 | 0.0000 | 600 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 | 0 | 240.0000 | 0
370 | 18840989 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2700.0000 | 0
370 | 18840990 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5000.0000 | 0
370 | 18840992 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1220 | 1525.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1525.0000 | 0 | 6100.0000 | 0
370 | 18840999 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1000.0000 | 0
370 | 18841001 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 3000.0000 | 0
370 | 18841002 | 74828 | 0 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 0 | 200.0000 | 0
370 | 18841004 | 74828 | 0 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 0 | 200.0000 | 0
370 | 18841005 | 74828 | 0 | 0.0000 | 100 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 40.0000 | 0
370 | 18841006 | 74828 | 0 | 0.0000 | 100 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 40.0000 | 0
370 | 18841029 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1550 | 775.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 775.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18841030 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1550 | 775.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 775.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18841031 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1800 | 900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 900.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18841052 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 13000.0000 | 0
370 | 18841053 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 13000.0000 | 0
370 | 18841058 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18841137 | 74828 | 0 | 0.0000 | 947.368422 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 947.3684 | 0
370 | 18841225 | 74828 | 0 | 0.0000 | 11253.75 | 10353.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 11253.7500 | 0 | 45015.0000 | 0
370 | 18841270 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 3416.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3933.5400 | 0 | 65559.0000 | 0
370 | 18841271 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 1421.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2748.9500 | 0 | 0.0000 | 0
370 | 18841328 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27939.0000 | 144 | 102443.0000 | 528
371 | 18840080 | 74828 | 64 | 0.0000 | 9962 | 9962.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9962.0000 | 64 | 29886.0000 | 192
371 | 18840168 | 74828 | 720 | 0.0000 | 139695 | 139695.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 158321.0000 | 816 | 83817.0000 | 432
371 | 18840169 | 74828 | 150 | 0.0000 | 42496 | 42496.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 42496.0000 | 150 | 84992.0000 | 300
371 | 18840262 | 74828 | 0 | 0.0000 | 39782.166667 | 59673.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 59673.2500 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840396 | 74828 | 16 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 16 | 500.0000 | 16
371 | 18840397 | 74828 | 32 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32 | 0.0000 | 32
371 | 18840398 | 74828 | 32 | 0.0000 | 7819 | 7819.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7819.0000 | 32 | 7819.0000 | 32
371 | 18840399 | 74828 | 16 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 16 | 500.0000 | 16
371 | 18840742 | 74828 | 16 | 0.0000 | 620 | 620.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 620.0000 | 16 | 620.0000 | 16
371 | 18840744 | 74828 | 16 | 0.0000 | 619 | 619.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 619.0000 | 16 | 619.0000 | 16
371 | 18840811 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 11828.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23655.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840820 | 74828 | 0 | 0.0000 | 242555.625 | 190290.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 242555.6250 | 0
371 | 18840832 | 74828 | 0 | 0.0000 | 23000 | 23000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840843 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 30379.0000 | 0
371 | 18840844 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 71899.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 71899.2000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840845 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 145636.0000 | 0
371 | 18840846 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 114925.0000 | 0
371 | 18840847 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 151296.0000 | 0
371 | 18840848 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 114781.0000 | 0
371 | 18840871 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840872 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 55097.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 55096.8000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840879 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 23037.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23036.8000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840882 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840899 | 74828 | 0 | 0.0000 | 20 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840929 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 600.0000 | 0
371 | 18840949 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 40103.0000 | 0
371 | 18840958 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 445.2000 | 0
371 | 18840959 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 445.2000 | 0
371 | 18840960 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2003.4000 | 0
371 | 18840974 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 32524.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32524.4000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18840984 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 4000.0000 | 0
371 | 18840988 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 960.0000 | 0
371 | 18841002 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 800.0000 | 0
371 | 18841004 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 800.0000 | 0
371 | 18841005 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 160.0000 | 0
371 | 18841006 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 160.0000 | 0
371 | 18841011 | 74828 | 0 | 0.0000 | 250 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18841029 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 775.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 775.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18841030 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 775.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 775.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18841137 | 74828 | 0 | 0.0000 | 978.947367 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 978.9474 | 0
371 | 18841225 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2250.75 | 2250.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 2250.7500 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18841270 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 2967.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18841271 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 1421.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18841274 | 74828 | 0 | 0.0000 | 44194 | 44194.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 44194.0000 | 0 | 0.0000 | 0
371 | 18841328 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -27939.0000 | -144 | -102443.0000 | -528
372 | 18839815 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1490 | 26820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26820.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840080 | 74828 | 576 | 0.0000 | 89658 | 89658.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 89658.0000 | 576 | 69734.0000 | 448
372 | 18840169 | 74828 | 90 | 0.0000 | 25497.6 | 25497.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 84992.0000 | 300
372 | 18840385 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 48
372 | 18840657 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 15877.0000 | 48
372 | 18840820 | 74828 | 0 | 0.0000 | 242555.625 | 237861.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1094160.6000 | 0 | 242555.6250 | 0
372 | 18840832 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 23000.0000 | 0
372 | 18840844 | 74828 | 0 | 0.0000 | 79888 | 7989.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7988.8000 | 0 | 79888.0000 | 0
372 | 18840852 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 3906.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3906.1000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840878 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 20769.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20769.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840882 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840899 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 20.0000 | 0
372 | 18840913 | 74828 | 0 | 0.0000 | 12143 | 12143.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12143.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840916 | 74828 | 0 | 0.0000 | 6900 | 6900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6900.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840928 | 74828 | 0 | 0.0000 | 5400 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7200.0000 | 0 | 18000.0000 | 0
372 | 18840929 | 74828 | 0 | 0.0000 | 600 | 450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 450.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840930 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840931 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840945 | 74828 | 0 | 0.0000 | 750 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840949 | 74828 | 0 | 0.0000 | 24061.8 | 20051.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20051.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840951 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840954 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840955 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1113 | 1113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840956 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840957 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840960 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 222.6000 | 0
372 | 18840961 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1413 | 1413.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1413.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840962 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1413 | 1413.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1413.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840963 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1413 | 1413.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1413.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840964 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1006 | 1006.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1006.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840965 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840966 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840967 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1335.6 | 1669.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840968 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1335.6 | 1112.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1113.0000 | 0 | 4452.0000 | 0
372 | 18840969 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840972 | 74828 | 0 | 0.0000 | 667.8 | 556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 556.5000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840974 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 4592.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840981 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1350 | 1125.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2250.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840984 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2500 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840993 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2500 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840994 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1600 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18840995 | 74828 | 0 | 0.0000 | 900 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18841011 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 500.0000 | 0
372 | 18841137 | 74828 | 0 | 0.0000 | 978.94737 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 978.9474 | 0
372 | 18841195 | 74828 | 0 | 0.0000 | 35000 | 48300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48300.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18841196 | 74828 | 0 | 0.0000 | 85000 | 107500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 141100.0000 | 0 | 0.0000 | 0
372 | 18841255 | 74828 | 0 | 0.0000 | 108833 | 193870.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 193870.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18839815 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2980 | 2980.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2980.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840081 | 74828 | 200 | 0.0000 | 48390 | 53690.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48390.0000 | 200 | 0.0000 | 0
373 | 18840169 | 74828 | 300 | 0.0000 | 84992 | 86052.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 110489.6000 | 390 | 0.0000 | 0
373 | 18840170 | 74828 | 16 | 0.0000 | 2408.9 | 2408.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2408.9000 | 16 | 0.0000 | 0
373 | 18840388 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 48
373 | 18840743 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 950.0000 | 15.2 | 1000.0000 | 16
373 | 18840745 | 74828 | 16 | 0.0000 | 585 | 585.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 585.0000 | 16 | 585.0000 | 16
373 | 18840799 | 74828 | 0 | 0.0000 | 15000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840803 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2250.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840811 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 11578.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11454.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840812 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 5712.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5712.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840820 | 74828 | 0 | 0.0000 | 219082.5 | 190289.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 219082.5000 | 0
373 | 18840837 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 11823.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11823.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840842 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 1523.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840852 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 78122.0000 | 0
373 | 18840871 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 50000.0000 | 0
373 | 18840872 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 45079.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45079.2000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840881 | 74828 | 0 | 0.0000 | 125726.4 | 104772.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 104772.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840882 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840896 | 74828 | 0 | 0.0000 | 37175 | 37175.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37175.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840913 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 12143.0000 | 0
373 | 18840916 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 6900.0000 | 0
373 | 18840926 | 74828 | 0 | 0.0000 | 7837.5 | 7837.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 7837.5000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840930 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2000.0000 | 0
373 | 18840931 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2000.0000 | 0
373 | 18840945 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 1500.0000 | 0
373 | 18840949 | 74828 | 0 | 0.0000 | 4010.3 | 6015.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 6015.4500 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840961 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2826.0000 | 0
373 | 18840962 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2826.0000 | 0
373 | 18840963 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2826.0000 | 0
373 | 18840964 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2012.0000 | 0
373 | 18840980 | 74828 | 0 | 0.0000 | 13969.6 | 17462.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 52386.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840983 | 74828 | 0 | 0.0000 | 8826.2 | 6619.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 6619.6500 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18840993 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 5000.0000 | 0
373 | 18840994 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 2000.0000 | 0
373 | 18841137 | 74828 | 0 | 0.0000 | 884.210526 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 884.2105 | 0
373 | 18841226 | 74828 | 256 | 0.0000 | 8960 | 8960.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8400.0000 | 240 | 0.0000 | 0
373 | 18841227 | 74828 | 256 | 0.0000 | 9600 | 9600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9000.0000 | 240 | 0.0000 | 0
373 | 18841228 | 74828 | 0 | 0.0000 | 30859 | 30859.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30859.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18841229 | 74828 | 0 | 0.0000 | 27113 | 27113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27113.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18841253 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2400 | 2400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2400.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18841254 | 74828 | 0 | 0.0000 | 74550 | 74550.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 74550.0000 | 0 | 0.0000 | 0
373 | 18841271 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 54979.0000 | 0
374 | 18840081 | 74828 | 200 | 0.0000 | 48390 | 43090.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 48390.0000 | 200 | 96780.0000 | 400
374 | 18840082 | 74828 | 128 | 0.0000 | 18168 | 18168.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18168.0000 | 128 | 18168.0000 | 128
374 | 18840083 | 74828 | 96 | 0.0000 | 20957.6 | 20957.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 24887.1500 | 114 | 10478.8000 | 48
374 | 18840085 | 74828 | 112 | 0.0000 | 15560.125 | 15560.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 16004.7000 | 115.2 | 17783.0000 | 128
374 | 18840169 | 74828 | 60 | 0.0000 | 16998.4 | 15938.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 16998.4000 | 60 | 0.0000 | 0
374 | 18840170 | 74828 | 144 | 0.0000 | 21680.1 | 21680.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 21680.1000 | 144 | 24089.0000 | 160
374 | 18840171 | 74828 | 120 | 0.0000 | 25000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 | 120 | 25000.0000 | 120
374 | 18840172 | 74828 | 144 | 0.0000 | 36348 | 36348.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 72696.0000 | 288 | 54522.0000 | 216
374 | 18840173 | 74828 | 160 | 0.0000 | 25471 | 25471.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25471.0000 | 160 | 25471.0000 | 160
374 | 18840292 | 74828 | 32 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 32 | 0.0000 | 0
374 | 18840299 | 74828 | 48 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 48 | 0.0000 | 0
374 | 18840305 | 74828 | 80 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 80 | 0.0000 | 0
374 | 18840308 | 74828 | 112 | 0.0000 | 11222 | 11222.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11222.0000 | 112 | 0.0000 | 0
374 | 18840401 | 74828 | 224 | 0.0000 | 12936 | 12936.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12936.0000 | 224 | 12936.0000 | 224
374 | 18840402 | 74828 | 16 | 0.0000 | 500 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 16 | 500.0000 | 16
374 | 18840471 | 74828 | 48 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 48 | 0.0000 | 0
374 | 18840532 | 74828 | 48 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 48 | 0.0000 | 0
374 | 18840596 | 74828 | 32 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 | 32 | 0.0000 | 0
374 | 18840659 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 15877.0000 | 48
374 | 18840743 | 74828 | 16 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 0.8 | 0.0000 | 0
374 | 18840780 | 74828 | 8 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 0.0000 | 0
374 | 18840803 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1500 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840811 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 8634.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8715.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840820 | 74828 | 0 | 0.0000 | 242555.625 | 237860.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 242555.6250 | 0
374 | 18840836 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3500 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840837 | 74828 | 0 | 0.0000 | 15764 | 3941.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3941.0000 | 0 | 15764.0000 | 0
374 | 18840843 | 74828 | 0 | 0.0000 | 30379 | 15189.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15189.5000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840852 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 27343.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840854 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 19482.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840855 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 19068.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35407.5000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840871 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 35000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840876 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 115525.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 115525.1500 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840877 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 9854.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9853.5000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840879 | 74828 | 0 | 0.0000 | 25040 | 2003.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2003.2000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840882 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840945 | 74828 | 0 | 0.0000 | 750 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840949 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 2005.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 2005.1500 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840958 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 554.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 553.6062 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840961 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 707.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 706.5000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840962 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 707.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 706.5000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840963 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 707.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 706.5000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18840990 | 74828 | 0 | 0.0000 | 2000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841001 | 74828 | 0 | 0.0000 | 1500 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841011 | 74828 | 0 | 0.0000 | 250 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841021 | 74828 | 0 | 0.0000 | 3000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841137 | 74828 | 0 | 0.0000 | 978.947368 | 1400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 978.9474 | 0
374 | 18841144 | 74828 | 16 | 0.0000 | 1000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2700.0000 | 43.2 | 3000.0000 | 48
374 | 18841173 | 74828 | 16 | 0.0000 | 480 | 480.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.0000 | 16 | 0.0000 | 0
374 | 18841174 | 74828 | 16 | 0.0000 | 480 | 480.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 480.0000 | 16 | 0.0000 | 0
374 | 18841186 | 74828 | 160 | 0.0000 | 6500 | 6500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6500.0000 | 160 | 0.0000 | 0
374 | 18841222 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841226 | 74828 | 64 | 0.0000 | 2240 | 2240.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2800.0000 | 80 | 11200.0000 | 320
374 | 18841227 | 74828 | 64 | 0.0000 | 2400 | 2400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 | 80 | 12000.0000 | 320
374 | 18841228 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 30859.0000 | 0
374 | 18841229 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 27113.0000 | 0
374 | 18841241 | 74828 | 0 | 0.0000 | 95000 | 95000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 95000.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841257 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 25230.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49454.7000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841260 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 2097.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2096.5000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841262 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 2738.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2737.9200 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841264 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 6406.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7120.6000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841265 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 5422.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6109.9000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841266 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 5904.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6185.3000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841267 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 2054.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2053.8000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841270 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 1401.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841271 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 1365.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841273 | 74828 | 0 | 0.0000 | 0 | 713.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1217.2600 | 0 | 0.0000 | 0
374 | 18841275 | 74828 | 240 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 240 | 0.0000 | 144
374 | 18841276 | 74828 | 240 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 240 | 0.0000 | 0

## TASKMEMO
memo_id | task_id | memo_type_id | proj_id | task_memo
133656 | 18839898 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Feb 2023: S<SPAN lang=EN>hips are on 6/5/23, 6/12 6/19. On boat/port for 30 days</SPAN></BODY></HTML>
133657 | 18839907 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Feb 2023: Updated duration from 24 weeks to 6-8 weeks after field measure based on update from the subcontractor. </BODY></HTML>
133658 | 18841338 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Feb 2023: No formal direction received from ProWest or MSJC. BBC proceeded with changes. Cost and time still pending.</BODY></HTML>
133659 | 18839662 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY><P>Feb 2023: FA 2/Panels have a 5-6 Month Lead Time</P></BODY></HTML>
133660 | 18839502 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>October 2022 Recovery - Added milestone per request of ProWest in Recovery Schedule letter dated November 9, 2022. Milestone was also requested in the comments provided with the returned October 2022 schedule update submittal.</BODY></HTML>
133661 | 18840165 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>West foundations were completed in 2 concrete pours - 8/12/2022 and 8/26/2022.</BODY></HTML>
133662 | 18839891 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Product Data</BODY></HTML>
133663 | 18839890 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Product Data</BODY></HTML>
133664 | 18839692 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Estimated 14 Month Lead Time</BODY></HTML>
133665 | 18839805 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY><P>Below Metal Panels</P><P>&nbsp;</P></BODY></HTML>
133666 | 18840397 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Scope Gap - Internal Change Order</BODY></HTML>
133667 | 18839633 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY><OL> <LI>10/10/2022 - Mud/Dry-Out Day from Rain Event on 10/8/2022  <LI>10/11/2022 - Mud/Dry-Out Day from Rain Event on 10/8/2022  <LI>11/08/2022 - Rain Day  <LI>11/09/2022 - Dry-Out Day  <LI>11/10/2022 - Dry-Out Day  <LI>11/11/2022 - Dry-Out Day  <LI>11/14/2022 - Dry-Out Day  <LI>12/12/2022 - Rain Day  <LI>12/28/2022 - Rain Day  <LI>1/3/2023 - Rain Day  <LI>1/4/2023 - Rain Day  <LI>1/5/2023 - Rain Day  <LI>1/6/2023 - Rain Day  <LI>1/10/2023 - Rain Day  <LI>1/16/2023 - Rain Day  <LI>1/17/2023 - Rain Day  <LI>2/23/2023 - Rain Day  <LI>2/24/2023 - Rain Day  <LI>3/1/2023 - Rain Day  <LI>3/15/2023 - Rain Day  <LI>3/21/2023 - Rain Day  <LI>3/22/2023 - Rain Day <LI>3/23/2023 - Dry-Out Day (Reschedule 2nd Floor SOMD Pour) <LI>3/24/2023 - Dry-Out Day (Reschedule 2nd Floor SOMD Pour)</LI></OL></BODY></HTML>
133668 | 18840385 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Oct 2022 - Rebar at curbs complete with SOG; blockouts still pending.</BODY></HTML>
133669 | 18840657 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Oct 2022 - Curbs&nbsp;placed with SOG; blockouts still pending.</BODY></HTML>
133670 | 18840388 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Oct 2022 - Started rebar at curbs&nbsp;along with SOG; blockouts still pending.</BODY></HTML>
133671 | 18840795 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Oct 2022 - Pending RFI #197 Response </BODY></HTML>
133672 | 18839765 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Submitted with Spec 06 41 16.</BODY></HTML>
133673 | 18839764 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Submitted with Spec 06 41 16.</BODY></HTML>
133674 | 18841290 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Submitted with Spec 06 41 16.</BODY></HTML>
133675 | 18841289 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Submitted with Spec 06 41 16.</BODY></HTML>
133676 | 18839900 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY><P>Laboratory Equipment</P></BODY></HTML>
133677 | 18839899 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY><P>Laboratory Equipment</P></BODY></HTML>
133678 | 18839534 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Submitted with spec&nbsp;06 41 16</BODY></HTML>
133679 | 18839533 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Submitted with spec&nbsp;06 41 16</BODY></HTML>
133680 | 18841296 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Submitted with spec&nbsp;06 41 16</BODY></HTML>
133681 | 18841295 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Submitted with spec&nbsp;06 41 16</BODY></HTML>
133682 | 18839979 | 23 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Oct 2022 - Raw material ships on 12/19/22 from Switzerland, arrives in CO on 2/27/23, then fabrication takes 6-weeks, and material arrives on-site 3/31/23.</BODY></HTML>
133683 | 18840659 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Nov 2022 - Curbs&nbsp;placed with SOG; blockouts still pending. </BODY></HTML>
133684 | 18840169 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY><P>11/30/2022 - RFI #217: Brace Not Fitting into Connection Space <BR>Dec 2022: Bolting started, but completion is being impacted by the Brace Frame issues documented in RFI 217, RFI 234, and RFI 244.</P></BODY></HTML>
133685 | 18839964 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 - 14 week lead time for mullions</BODY></HTML>
133686 | 18839793 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>? <META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639"">Dec 2022 - 14 week lead time for mullions </BODY></HTML>
133687 | 18841305 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 - Product Data approved 12/22/2022; resubmittal of Shop Drawings are pending</BODY></HTML>
133688 | 18839781 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 -&nbsp;10 week lead time</BODY></HTML>
133689 | 18839784 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 -&nbsp;10 week lead time</BODY></HTML>
133690 | 18839934 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 -&nbsp;8 week lead time</BODY></HTML>
133691 | 18839937 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 - 6 week lead time</BODY></HTML>
133692 | 18839922 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 - Material is 6-10 weeks; Production is 6-8 weeks</BODY></HTML>
133693 | 18841309 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 - Pending AOR response to RFI #241 (Soap Dispenser)</BODY></HTML>
133694 | 18841311 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 - Substitution Request Rejected</BODY></HTML>
133695 | 18841319 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022 - RFI #215</BODY></HTML>
133696 | 18841328 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022: Steel erection at West building is complete except for Brace Frames, which are delayed due to issues documented in RFI 217, RFI 234, and RFI 244. Brace Frame scope has been broken out of activity WSS1000.</BODY></HTML>
133697 | 18840168 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>?<META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639"">Dec 2022: Steel erection at West building is complete except for Brace Frames, which are delayed due to issues documented in RFI 217, RFI 234, and RFI 244. Brace Frame scope has been broken out into Activity WSS1000.1 </BODY></HTML>
133698 | 18840080 | 9897 | 74828 | <!DOCTYPE HTML PUBLIC ""-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN""><HTML><HEAD><META content=""text/html; charset=unicode"" http-equiv=Content-Type><META name=GENERATOR content=""MSHTML 11.00.9600.18639""></HEAD><BODY>Dec 2022: Erection at the East started, but completion is being impacted by the Brace Frame issues documented in RFI 217, RFI 234, and RFI 244.</BODY></HTML>

## TASKPRED
task_pred_id | task_id | pred_task_id | proj_id | pred_proj_id | pred_type | lag_hr_cnt | float_path | aref | arls
37088815 | 18839481 | 18841345 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088816 | 18840172 | 18839481 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088817 | 18840378 | 18840789 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-10-24 17:00
37088818 | 18840378 | 18839639 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-20 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088819 | 18840255 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-08-22 08:00
37088820 | 18840592 | 18840580 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088821 | 18840592 | 18840555 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088822 | 18840736 | 18840136 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088823 | 18840736 | 18840107 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088824 | 18840378 | 18840374 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-25 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088825 | 18840392 | 18840375 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-14 17:00 | 2023-09-18 08:00
37088826 | 18840236 | 18840223 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088827 | 18840204 | 18840191 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088828 | 18840728 | 18840523 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088829 | 18840728 | 18840498 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088830 | 18840467 | 18840456 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088831 | 18840437 | 18840426 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-15 08:00
37088832 | 18840378 | 18840994 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088833 | 18840081 | 18839482 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37088834 | 18840169 | 18839482 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088835 | 18839482 | 18839499 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088836 | 18841254 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-14 17:00
37088837 | 18841253 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-17 17:00
37088838 | 18839907 | 18839483 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-16 17:00 | 2023-06-23 08:00
37088839 | 18839483 | 18840097 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-05-30 08:00
37088840 | 18839484 | 18840668 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-03 17:00 | 2023-05-17 08:00
37088841 | 18839485 | 18840491 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-06-02 08:00
37088842 | 18839486 | 18840549 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-06 17:00 | 2023-07-11 08:00
37088843 | 18839790 | 18839484 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-05 17:00 | 2023-07-11 08:00
37088844 | 18839958 | 18839484 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-05 17:00 | 2023-05-18 08:00
37088845 | 18839766 | 18839485 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-05 08:00
37088846 | 18839769 | 18839486 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-12 08:00
37088847 | 18840025 | 18839487 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37088848 | 18839488 | 18841304 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37088849 | 18839487 | 18839488 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37088850 | 18839490 | 18839929 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-10 08:00
37088851 | 18840628 | 18839489 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-01 08:00
37088852 | 18839489 | 18839490 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-17 08:00
37088853 | 18839808 | 18839491 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-20 08:00
37088854 | 18839492 | 18841302 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37088855 | 18839491 | 18839492 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-06-06 08:00
37088856 | 18839793 | 18839494 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-17 17:00
37088857 | 18839493 | 18841316 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37088858 | 18839494 | 18839493 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-11 17:00 | 2023-05-04 08:00
37088859 | 18839964 | 18839496 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-17 17:00
37088860 | 18839495 | 18841314 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37088861 | 18839496 | 18839495 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-11 17:00 | 2023-05-04 08:00
37088862 | 18840686 | 18840025 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-05 08:00
37088863 | 18840673 | 18840025 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37088864 | 18841195 | 18841315 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-06 08:00
37088865 | 18841196 | 18841315 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-01 08:00
37088866 | 18839566 | 18841301 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37088867 | 18839754 | 18839497 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37088868 | 18839498 | 18840268 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37088869 | 18839497 | 18839498 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37088870 | 18840080 | 18839500 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37088871 | 18840080 | 18839501 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37088872 | 18840080 | 18839499 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37088873 | 18839499 | 18839500 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088874 | 18839500 | 18839501 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088875 | 18839501 | 18841321 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088876 | 18840434 | 18840478 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088877 | 18840821 | 18841224 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088878 | 18840822 | 18841223 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088879 | 18840822 | 18840691 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088880 | 18840691 | 18840717 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-21 08:00
37088881 | 18840821 | 18840678 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088882 | 18840678 | 18840716 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-21 08:00
37088883 | 18840251 | 18840250 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-09 08:00
37088884 | 18840157 | 18840156 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-04-21 08:00
37088885 | 18840823 | 18840254 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088886 | 18840824 | 18840160 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088887 | 18840823 | 18841140 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088888 | 18840824 | 18841141 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-25 08:00
37088889 | 18840359 | 18840082 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37088890 | 18840359 | 18841173 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37088891 | 18841173 | 18840082 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37088892 | 18841174 | 18840170 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37088893 | 18840660 | 18841174 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37088894 | 18840146 | 18840356 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-27 08:00
37088895 | 18840241 | 18840698 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-21 08:00
37088896 | 18840240 | 18840696 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-15 08:00
37088897 | 18840660 | 18840170 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37088898 | 18841094 | 18840431 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-11 08:00
37088899 | 18840716 | 18840671 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-26 08:00
37088900 | 18840717 | 18840684 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-23 08:00
37088901 | 18840685 | 18840686 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-06-19 08:00
37088902 | 18840687 | 18840685 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-03 08:00
37088903 | 18840674 | 18840672 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-17 17:00 | 2023-06-23 08:00
37088904 | 18840672 | 18840673 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-09 08:00
37088905 | 18840673 | 18840667 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-25 08:00
37088906 | 18840686 | 18840680 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-17 17:00 | 2023-06-05 08:00
37088907 | 18840356 | 18840084 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-21 08:00
37088909 | 18840410 | 18840300 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-15 08:00
37088910 | 18840292 | 18840082 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-10 08:00
37088911 | 18840610 | 18840084 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-10 08:00
37088912 | 18840378 | 18841015 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088913 | 18840378 | 18841112 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088914 | 18840378 | 18841092 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-21 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088915 | 18840378 | 18841101 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-28 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088916 | 18840378 | 18841096 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-29 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088917 | 18840378 | 18840826 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-15 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088918 | 18840378 | 18840825 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088919 | 18840378 | 18840745 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37088920 | 18840378 | 18840406 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-09 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088921 | 18840378 | 18840152 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088922 | 18840378 | 18840705 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088923 | 18840378 | 18840707 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088924 | 18840378 | 18840720 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088925 | 18840378 | 18841157 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088926 | 18840378 | 18841134 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088927 | 18840378 | 18839600 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088928 | 18840378 | 18839604 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088929 | 18840378 | 18839605 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088930 | 18840378 | 18839606 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088931 | 18840378 | 18839607 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088932 | 18840378 | 18839608 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088933 | 18840378 | 18839609 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-07 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088934 | 18840378 | 18839610 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088935 | 18840378 | 18840823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088936 | 18840378 | 18840824 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088937 | 18840378 | 18840822 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088938 | 18840378 | 18840821 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088939 | 18840378 | 18840980 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-10-24 17:00
37088940 | 18839634 | 18840789 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-11-13 17:00
37088941 | 18839634 | 18839639 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-20 17:00 | 2023-11-13 17:00
37088942 | 18839634 | 18839502 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-02-14 17:00 | 2023-11-13 17:00
37088943 | 18839634 | 18840374 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-25 17:00 | 2023-11-13 17:00
37088944 | 18839502 | 18839633 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-02-14 17:00 | 2023-11-13 17:00
37088945 | 18840387 | 18840386 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088946 | 18839518 | 18839544 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37088947 | 18839503 | 18839673 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37088948 | 18839504 | 18839503 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37088949 | 18839674 | 18839504 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37088950 | 18839505 | 18839694 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-02 08:00
37088951 | 18839506 | 18839505 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-02 08:00
37088952 | 18839695 | 18839506 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-02 08:00
37088953 | 18839507 | 18839845 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37088954 | 18839508 | 18839507 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37088955 | 18839846 | 18839508 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37088956 | 18840392 | 18839510 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-18 08:00
37088957 | 18839509 | 18839732 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-18 08:00
37088958 | 18839510 | 18839509 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-18 08:00
37088959 | 18839512 | 18840033 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37088960 | 18840031 | 18839511 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37088961 | 18839511 | 18839512 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37088962 | 18839514 | 18839923 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37088963 | 18839922 | 18839513 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37088964 | 18839513 | 18839514 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37088965 | 18839516 | 18839779 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-19 08:00
37088966 | 18839778 | 18839515 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-19 08:00
37088967 | 18839515 | 18839516 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-19 08:00
37088968 | 18840624 | 18839517 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37088969 | 18839517 | 18839518 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37088970 | 18840387 | 18840656 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088971 | 18839520 | 18839551 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37088972 | 18839520 | 18840026 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37088973 | 18840025 | 18839519 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37088974 | 18839519 | 18839520 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37088975 | 18839522 | 18839992 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-24 08:00
37088976 | 18839991 | 18839521 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-24 08:00
37088977 | 18839521 | 18839522 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-24 08:00
37088978 | 18839523 | 18840270 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37088979 | 18840271 | 18839524 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37088980 | 18839524 | 18839523 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37088981 | 18839523 | 18839965 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37088982 | 18840787 | 18839524 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37088983 | 18840296 | 18840610 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-20 08:00
37088984 | 18840779 | 18839977 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-04-28 08:00
37088985 | 18840285 | 18840362 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088986 | 18840077 | 18840075 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37088987 | 18839525 | 18839658 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37088988 | 18839527 | 18839661 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37088989 | 18839526 | 18839525 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37088990 | 18839659 | 18839526 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37088991 | 18839528 | 18839527 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37088992 | 18839662 | 18839528 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37088993 | 18839530 | 18839529 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37088994 | 18839727 | 18839530 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37088995 | 18839529 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37088996 | 18839531 | 18839854 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37088997 | 18839532 | 18839531 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37088998 | 18839531 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37088999 | 18840413 | 18839532 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-03-17 17:00
37089000 | 18839895 | 18839533 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089001 | 18839533 | 18839534 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089002 | 18839534 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089003 | 18839536 | 18839537 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-24 08:00
37089004 | 18839537 | 18839582 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-24 08:00
37089005 | 18839538 | 18839535 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-03-17 08:00
37089006 | 18839535 | 18839536 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-03 08:00
37089007 | 18839581 | 18839538 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-11 08:00
37089008 | 18839961 | 18839539 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37089009 | 18839539 | 18839540 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37089010 | 18839540 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37089011 | 18839542 | 18839767 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-05 08:00
37089012 | 18839766 | 18839541 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-05 08:00
37089013 | 18839541 | 18839542 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-05 08:00
37089014 | 18839544 | 18839971 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089015 | 18839543 | 18839544 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089016 | 18840624 | 18839543 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089017 | 18839979 | 18839545 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37089018 | 18839545 | 18839546 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089019 | 18839546 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089020 | 18840788 | 18839545 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089021 | 18840028 | 18839547 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-12 08:00
37089022 | 18839547 | 18839548 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089023 | 18839548 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089024 | 18840788 | 18839547 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089025 | 18839550 | 18839983 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089026 | 18839982 | 18839549 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37089027 | 18839549 | 18839550 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089028 | 18840788 | 18839549 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089029 | 18839552 | 18840026 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37089030 | 18840025 | 18839551 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37089031 | 18839551 | 18839552 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37089032 | 18839554 | 18839996 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089033 | 18839994 | 18839553 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089034 | 18839553 | 18839554 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089035 | 18839556 | 18840000 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37089036 | 18839998 | 18839555 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37089037 | 18839555 | 18839556 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37089038 | 18840005 | 18839557 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089039 | 18839557 | 18839558 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089040 | 18839558 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089041 | 18839613 | 18839624 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-07 17:00 | 2023-10-18 08:00
37089042 | 18840428 | 18839559 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-25 08:00
37089043 | 18839560 | 18840783 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-14 08:00
37089044 | 18839585 | 18839560 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-17 08:00
37089045 | 18839559 | 18839585 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-17 17:00 | 2023-07-24 08:00
37089046 | 18840428 | 18839561 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-25 08:00
37089047 | 18839561 | 18839576 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-24 08:00
37089048 | 18839576 | 18839562 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-17 08:00
37089049 | 18839562 | 18839578 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00
37089050 | 18839564 | 18840344 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37089051 | 18839564 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37089052 | 18839889 | 18839563 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37089053 | 18839563 | 18839564 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37089054 | 18840773 | 18839565 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089055 | 18839565 | 18840006 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089056 | 18840682 | 18839566 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37089057 | 18840669 | 18839566 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-01 17:00
37089058 | 18839566 | 18840781 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37089059 | 18840665 | 18839567 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-09-18 08:00
37089060 | 18840664 | 18839567 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-09-11 08:00
37089061 | 18840681 | 18839567 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-11 08:00
37089062 | 18840668 | 18839567 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 08:00
37089063 | 18839567 | 18840778 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089064 | 18839567 | 18840779 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 08:00
37089065 | 18840674 | 18839568 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37089066 | 18840687 | 18839568 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-03 08:00
37089067 | 18840687 | 18839569 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-03 08:00
37089068 | 18840674 | 18839569 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37089069 | 18840779 | 18839568 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089070 | 18839568 | 18840777 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089071 | 18840778 | 18839569 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089072 | 18840779 | 18839569 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089073 | 18839569 | 18840777 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089074 | 18840686 | 18839570 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-05 08:00
37089075 | 18840673 | 18839570 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37089076 | 18840777 | 18839570 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089077 | 18839570 | 18840776 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089078 | 18840667 | 18839571 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-27 08:00
37089079 | 18840776 | 18839571 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089080 | 18839571 | 18840775 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-27 08:00
37089081 | 18840679 | 18839572 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-20 08:00
37089082 | 18840666 | 18839572 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 08:00
37089083 | 18840775 | 18839572 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-27 08:00
37089084 | 18839572 | 18840774 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 08:00
37089085 | 18840153 | 18839573 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089086 | 18840247 | 18839573 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089087 | 18840774 | 18839573 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 08:00
37089088 | 18839573 | 18840773 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089089 | 18839574 | 18840502 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-21 08:00
37089090 | 18840504 | 18839574 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-23 08:00
37089091 | 18839574 | 18839575 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-21 08:00
37089092 | 18840432 | 18839575 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089093 | 18839575 | 18839596 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-08-17 08:00
37089094 | 18839577 | 18840669 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-07 08:00
37089095 | 18839578 | 18839577 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-12 08:00
37089096 | 18839621 | 18839614 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-12 08:00
37089097 | 18839621 | 18839623 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-20 17:00 | 2023-10-12 08:00
37089098 | 18839623 | 18839612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-24 17:00 | 2023-10-09 08:00
37089099 | 18839579 | 18839580 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-07-20 08:00
37089100 | 18840428 | 18839579 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-27 17:00 | 2023-07-25 08:00
37089101 | 18839579 | 18840701 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-07-06 08:00
37089102 | 18839581 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-11 08:00
37089103 | 18839580 | 18839581 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-07-13 08:00
37089104 | 18839597 | 18840430 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-08 08:00
37089105 | 18839609 | 18840434 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-10 08:00
37089106 | 18839609 | 18840464 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-10 08:00
37089107 | 18839606 | 18840116 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089108 | 18839606 | 18840145 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089109 | 18839606 | 18840198 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089110 | 18839606 | 18840230 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089111 | 18839606 | 18840434 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089112 | 18839606 | 18840464 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089113 | 18839606 | 18840506 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089114 | 18839606 | 18840531 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089115 | 18839606 | 18840564 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089116 | 18839606 | 18840589 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089117 | 18839607 | 18840116 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089118 | 18839607 | 18840145 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089119 | 18839607 | 18840198 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089120 | 18839607 | 18840230 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089121 | 18839607 | 18840434 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089122 | 18839607 | 18840464 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089123 | 18839607 | 18840506 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089124 | 18839607 | 18840531 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089125 | 18839607 | 18840564 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089126 | 18839607 | 18840589 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089127 | 18839608 | 18840116 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089128 | 18839608 | 18840145 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089129 | 18839608 | 18840198 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089130 | 18839608 | 18840230 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089131 | 18839608 | 18840434 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089132 | 18839608 | 18840464 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089133 | 18839608 | 18840506 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089134 | 18839608 | 18840531 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089135 | 18839608 | 18840564 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089136 | 18839608 | 18840589 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089137 | 18839610 | 18840116 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089138 | 18839610 | 18840145 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089139 | 18839610 | 18840198 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089140 | 18839610 | 18840230 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089141 | 18839610 | 18840434 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089142 | 18839610 | 18840464 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089143 | 18839610 | 18840506 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089144 | 18839610 | 18840531 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089145 | 18839610 | 18840564 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089146 | 18839610 | 18840589 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089147 | 18839583 | 18839789 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-24 08:00
37089148 | 18839582 | 18839583 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-24 08:00
37089149 | 18840271 | 18840270 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089150 | 18840333 | 18840387 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089151 | 18840075 | 18840074 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089152 | 18839584 | 18840576 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-18 08:00
37089153 | 18839612 | 18839584 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-02 08:00
37089154 | 18840782 | 18840670 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-07 08:00
37089155 | 18840753 | 18839586 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-16 08:00
37089156 | 18839587 | 18840746 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-02 08:00
37089157 | 18839587 | 18840044 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37089158 | 18839586 | 18839587 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-09 08:00
37089159 | 18840688 | 18840675 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-01 08:00
37089160 | 18839589 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-16 08:00
37089161 | 18840675 | 18839588 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00
37089162 | 18839589 | 18839656 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00
37089163 | 18839588 | 18839589 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-18 08:00
37089164 | 18840115 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089165 | 18840144 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-20 08:00
37089166 | 18840196 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089167 | 18840228 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089168 | 18840432 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089169 | 18840462 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089170 | 18840529 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089171 | 18840562 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089172 | 18840587 | 18839590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089173 | 18839591 | 18840428 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-12 08:00
37089174 | 18839591 | 18839901 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-01 17:00 | 2023-09-12 08:00
37089175 | 18839590 | 18839591 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-13 08:00
37089176 | 18839593 | 18839772 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-11-10 08:00
37089177 | 18839592 | 18839593 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-11-10 08:00
37089178 | 18840701 | 18839594 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-11 08:00
37089179 | 18840702 | 18839594 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-06-30 08:00
37089180 | 18840703 | 18839594 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-03 08:00
37089181 | 18840704 | 18839594 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-21 08:00
37089182 | 18839595 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-03 17:00 | 2023-06-21 08:00
37089183 | 18839595 | 18839787 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-06-21 08:00
37089184 | 18839594 | 18839595 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-23 08:00
37089185 | 18839597 | 18839790 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-08 08:00
37089186 | 18839596 | 18839597 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-10 08:00
37089187 | 18839599 | 18840149 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-08-11 08:00
37089188 | 18840711 | 18839598 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-22 08:00
37089189 | 18839599 | 18839970 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-08-11 08:00
37089190 | 18839598 | 18839599 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-08-15 08:00
37089191 | 18840373 | 18839600 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-27 08:00
37089192 | 18840791 | 18839600 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-29 08:00
37089193 | 18839600 | 18839601 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-09-20 08:00
37089194 | 18839602 | 18840421 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-09-12 08:00
37089195 | 18839602 | 18839995 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-01 17:00 | 2023-09-12 08:00
37089196 | 18839601 | 18839602 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-09-13 08:00
37089197 | 18840382 | 18839603 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089198 | 18839603 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089199 | 18839604 | 18840205 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089200 | 18839604 | 18840237 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-01 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089201 | 18839604 | 18840438 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089202 | 18839604 | 18840468 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089203 | 18839604 | 18840593 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089204 | 18839604 | 18840729 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089205 | 18839604 | 18840737 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089206 | 18839605 | 18840205 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089207 | 18839605 | 18840237 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-01 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089208 | 18839605 | 18840438 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089209 | 18839605 | 18840468 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089210 | 18839605 | 18840593 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089211 | 18839605 | 18840729 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089212 | 18839605 | 18840737 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089213 | 18840374 | 18839604 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089214 | 18840374 | 18839605 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089215 | 18840374 | 18839607 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089216 | 18840374 | 18839608 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089217 | 18840374 | 18839609 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-07 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089218 | 18840374 | 18839610 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089219 | 18840374 | 18839606 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-08 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089220 | 18839610 | 18840708 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-06 08:00
37089221 | 18839619 | 18839626 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-28 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089222 | 18839619 | 18839625 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089223 | 18839619 | 18839621 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-26 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089224 | 18839619 | 18839616 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089225 | 18839619 | 18839615 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089226 | 18839619 | 18839614 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089227 | 18839619 | 18839611 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089228 | 18839611 | 18839622 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-21 17:00 | 2023-10-12 08:00
37089229 | 18839611 | 18840152 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-12 08:00
37089230 | 18840374 | 18839613 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2024-01-02 08:00 | 2023-10-24 17:00
37089231 | 18839619 | 18840725 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-03 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089232 | 18839612 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-02 08:00
37089233 | 18839613 | 18839618 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-08 17:00 | 2023-10-18 08:00
37089234 | 18839618 | 18839619 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-04 17:00 | 2023-10-16 08:00
37089235 | 18839619 | 18839617 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-26 17:00 | 2023-10-13 08:00
37089236 | 18839614 | 18839615 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-10-10 08:00
37089237 | 18839615 | 18839616 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-10-10 08:00
37089238 | 18839616 | 18839617 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-10-09 08:00
37089239 | 18839617 | 18839620 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-21 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089240 | 18839620 | 18839622 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-12-21 08:00 | 2023-10-09 08:00
37089241 | 18839622 | 18839623 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-20 17:00 | 2023-10-10 08:00
37089242 | 18839621 | 18839612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-24 17:00 | 2023-10-12 08:00
37089243 | 18839624 | 18839612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-24 17:00 | 2023-10-17 08:00
37089244 | 18839625 | 18839612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-24 17:00 | 2023-10-12 08:00
37089245 | 18839626 | 18839612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-24 17:00 | 2023-10-12 08:00
37089246 | 18840651 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37089247 | 18840649 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089248 | 18840646 | 18839734 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37089249 | 18840644 | 18839740 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37089250 | 18840642 | 18839749 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37089251 | 18840640 | 18839869 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089252 | 18840638 | 18839872 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089253 | 18840636 | 18839878 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089254 | 18840634 | 18839854 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089255 | 18840376 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089256 | 18840374 | 18839627 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2024-01-11 08:00 | 2023-10-24 17:00
37089257 | 18839627 | 18840725 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-03 17:00 | 2023-10-04 08:00
37089258 | 18840725 | 18840375 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-09-01 08:00
37089259 | 18839645 | 18840074 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089260 | 18839646 | 18840285 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089261 | 18840175 | 18840663 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089262 | 18840172 | 18840660 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089263 | 18840388 | 18840087 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089264 | 18840385 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089265 | 18840078 | 18840658 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089266 | 18840079 | 18840658 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089267 | 18840327 | 18840658 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089268 | 18840383 | 18840370 | 74828 | 74828 | PR_SS | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089269 | 18840166 | 18840656 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089270 | 18840167 | 18840656 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089271 | 18840333 | 18840656 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089272 | 18840384 | 18840371 | 74828 | 74828 | PR_SS | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089273 | 18840074 | 18840321 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089274 | 18840767 | 18839628 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37089275 | 18839689 | 18839629 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37089276 | 18839686 | 18839629 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37089277 | 18839629 | 18839688 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37089278 | 18840658 | 18840020 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089279 | 18840656 | 18840020 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089280 | 18840077 | 18839631 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089281 | 18840165 | 18839631 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089282 | 18840285 | 18839631 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089283 | 18840382 | 18839631 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089284 | 18840342 | 18840361 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089285 | 18840020 | 18839630 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089286 | 18839631 | 18840021 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089287 | 18839630 | 18839631 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089288 | 18839634 | 18839633 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-02-14 17:00 | 2023-11-13 17:00
37089289 | 18839635 | 18839634 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-15 08:00
37089290 | 18839636 | 18839635 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00
37089291 | 18839637 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-02 08:00
37089292 | 18839634 | 18839637 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2024-02-14 17:00 | 2023-11-13 17:00
37089293 | 18839633 | 18839644 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-02-10 17:00 | 2023-11-10 08:00
37089294 | 18839652 | 18839651 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-17 08:00
37089295 | 18839653 | 18839652 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-26 08:00
37089296 | 18839655 | 18839654 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-03 08:00
37089297 | 18839656 | 18839655 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-03 08:00
37089298 | 18839658 | 18839657 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37089299 | 18839661 | 18839660 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089300 | 18839664 | 18839663 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089301 | 18839665 | 18839664 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089302 | 18839667 | 18839666 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089303 | 18839668 | 18839667 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089304 | 18839670 | 18839669 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-07 08:00
37089305 | 18839671 | 18839670 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-07 08:00
37089306 | 18839673 | 18839672 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37089307 | 18839674 | 18839673 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37089308 | 18839676 | 18839675 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-17 08:00
37089309 | 18839677 | 18839676 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-17 08:00
37089310 | 18839679 | 18839678 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-21 08:00
37089311 | 18839680 | 18839679 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-21 08:00
37089312 | 18839682 | 18839681 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-21 08:00
37089313 | 18839683 | 18839682 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-21 08:00
37089314 | 18839685 | 18839684 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37089315 | 18839686 | 18839685 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37089316 | 18839688 | 18839687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37089317 | 18839689 | 18839688 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37089318 | 18839691 | 18839690 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-17 08:00
37089319 | 18839692 | 18839691 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-17 08:00
37089320 | 18839694 | 18839693 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-02 08:00
37089321 | 18839695 | 18839694 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-02 08:00
37089322 | 18839697 | 18839696 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-07-20 08:00
37089323 | 18839699 | 18839698 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089324 | 18839700 | 18839699 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089325 | 18839702 | 18839701 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-27 08:00
37089326 | 18839703 | 18839702 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-27 08:00
37089327 | 18839705 | 18839704 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-14 08:00
37089328 | 18839706 | 18839705 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-14 08:00
37089329 | 18839708 | 18839707 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37089330 | 18839709 | 18839708 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37089331 | 18839711 | 18839710 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-26 08:00
37089332 | 18839712 | 18839711 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-26 08:00
37089333 | 18839714 | 18839713 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-17 08:00
37089334 | 18839715 | 18839714 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-17 08:00
37089335 | 18839717 | 18839716 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089336 | 18839718 | 18839717 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089337 | 18839720 | 18839719 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089338 | 18839721 | 18839720 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089339 | 18839723 | 18839722 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089340 | 18839724 | 18839723 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089341 | 18839726 | 18839725 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37089342 | 18839727 | 18839726 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37089343 | 18839729 | 18839728 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089344 | 18839730 | 18839729 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089345 | 18839732 | 18839731 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37089346 | 18839733 | 18839734 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37089347 | 18839734 | 18839735 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37089348 | 18839736 | 18839737 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089349 | 18839737 | 18839738 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089350 | 18839739 | 18839740 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-28 08:00
37089351 | 18839740 | 18839741 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37089352 | 18839743 | 18839742 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37089353 | 18839744 | 18839743 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37089354 | 18839745 | 18839746 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089355 | 18839746 | 18839747 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089356 | 18839748 | 18839749 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-28 08:00
37089357 | 18839749 | 18839750 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37089358 | 18839751 | 18839752 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089359 | 18839752 | 18839753 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089360 | 18839755 | 18839756 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37089361 | 18839758 | 18839757 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37089362 | 18839759 | 18839758 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37089363 | 18839761 | 18839760 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-14 08:00
37089364 | 18839762 | 18839761 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-14 08:00
37089365 | 18839763 | 18839764 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37089366 | 18839764 | 18839765 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37089367 | 18839767 | 18839768 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-05 08:00
37089368 | 18839769 | 18839770 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-12 08:00
37089369 | 18839770 | 18839771 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-12 08:00
37089370 | 18839772 | 18839773 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-11-10 08:00
37089371 | 18839773 | 18839774 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-11-10 08:00
37089372 | 18839776 | 18839777 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-05 08:00
37089373 | 18839778 | 18839779 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-19 08:00
37089374 | 18839779 | 18839780 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-19 08:00
37089375 | 18839781 | 18839782 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37089376 | 18839782 | 18839783 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37089377 | 18839784 | 18839785 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37089378 | 18839785 | 18839786 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37089379 | 18839787 | 18839788 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-28 08:00
37089380 | 18839788 | 18839789 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-28 08:00
37089381 | 18839790 | 18839791 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37089382 | 18839791 | 18839792 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37089383 | 18839794 | 18839795 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089384 | 18839796 | 18839797 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089385 | 18839797 | 18839798 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089386 | 18839799 | 18839800 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-08 08:00
37089387 | 18839800 | 18839801 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-08 08:00
37089388 | 18839802 | 18839803 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089389 | 18839803 | 18839804 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089390 | 18839805 | 18839806 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-27 08:00
37089391 | 18839806 | 18839807 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-27 08:00
37089392 | 18839808 | 18839809 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37089393 | 18839809 | 18839810 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37089394 | 18839814 | 18839811 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-14 08:00
37089395 | 18839811 | 18839813 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37089396 | 18839813 | 18839812 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37089397 | 18839815 | 18839816 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-01 08:00
37089398 | 18839816 | 18839817 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-01 08:00
37089399 | 18839818 | 18839819 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089400 | 18839819 | 18839820 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089401 | 18839822 | 18839821 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37089402 | 18839823 | 18839822 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37089403 | 18839825 | 18839824 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37089404 | 18839826 | 18839825 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37089405 | 18839828 | 18839827 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089406 | 18839829 | 18839828 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089407 | 18839831 | 18839830 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089408 | 18839832 | 18839831 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089409 | 18839834 | 18839833 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089410 | 18839835 | 18839834 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089411 | 18839837 | 18839836 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37089412 | 18839839 | 18839838 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-23 08:00
37089413 | 18839840 | 18839839 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-23 08:00
37089414 | 18839842 | 18839841 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089415 | 18839843 | 18839842 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37089416 | 18839845 | 18839844 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089417 | 18839846 | 18839845 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089418 | 18839848 | 18839847 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089419 | 18839849 | 18839848 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089420 | 18839851 | 18839850 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 08:00
37089421 | 18839852 | 18839851 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 08:00
37089422 | 18839854 | 18839853 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089423 | 18839855 | 18839854 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089424 | 18839857 | 18839856 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-30 08:00
37089425 | 18839858 | 18839857 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-30 08:00
37089426 | 18839860 | 18839859 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-07 08:00
37089427 | 18839862 | 18839863 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089428 | 18839863 | 18839864 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089429 | 18839865 | 18839866 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089430 | 18839866 | 18839867 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089431 | 18839868 | 18839869 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089432 | 18839869 | 18839870 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089433 | 18839871 | 18839872 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089434 | 18839872 | 18839873 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089435 | 18839874 | 18839875 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089436 | 18839875 | 18839876 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089437 | 18839877 | 18839878 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089438 | 18839878 | 18839879 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089439 | 18839880 | 18839881 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089440 | 18839881 | 18839882 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089441 | 18839883 | 18839884 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 17:00
37089442 | 18839884 | 18839885 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 17:00
37089443 | 18839886 | 18839887 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089444 | 18839887 | 18839888 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089445 | 18839889 | 18839890 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37089446 | 18839890 | 18839891 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37089447 | 18839892 | 18839893 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37089448 | 18839893 | 18839894 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37089449 | 18839895 | 18839896 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089450 | 18839896 | 18839897 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089451 | 18839899 | 18839900 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37089452 | 18839901 | 18839902 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-30 08:00
37089453 | 18839902 | 18839903 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-09 08:00
37089454 | 18839904 | 18839905 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37089455 | 18839905 | 18839906 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37089456 | 18839907 | 18839908 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37089457 | 18839908 | 18839909 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37089458 | 18839910 | 18839911 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37089459 | 18839911 | 18839912 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37089460 | 18839914 | 18839915 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37089461 | 18839916 | 18839917 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37089462 | 18839917 | 18839918 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37089463 | 18839919 | 18839920 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-23 08:00
37089464 | 18839920 | 18839921 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-26 08:00
37089465 | 18839922 | 18839923 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37089466 | 18839923 | 18839924 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37089467 | 18839926 | 18839927 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-10 08:00
37089468 | 18839929 | 18839930 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-10 08:00
37089469 | 18839931 | 18839932 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-04-14 08:00
37089470 | 18839932 | 18839933 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-03-31 08:00
37089471 | 18839934 | 18839935 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37089472 | 18839935 | 18839936 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37089473 | 18839937 | 18839938 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37089474 | 18839938 | 18839939 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37089475 | 18839940 | 18839941 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-08 08:00
37089476 | 18839941 | 18839942 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-08 08:00
37089477 | 18839943 | 18839944 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089478 | 18839944 | 18839945 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089479 | 18839946 | 18839947 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-01 08:00
37089480 | 18839947 | 18839948 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-01 08:00
37089481 | 18839949 | 18839950 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37089482 | 18839950 | 18839951 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37089483 | 18839952 | 18839953 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-24 08:00
37089484 | 18839953 | 18839954 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-24 08:00
37089485 | 18839955 | 18839956 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37089486 | 18839956 | 18839957 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37089487 | 18839959 | 18839960 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37089488 | 18839961 | 18839962 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37089489 | 18839962 | 18839963 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37089490 | 18839965 | 18839966 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089491 | 18839968 | 18839969 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-19 08:00
37089492 | 18839971 | 18839972 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089493 | 18839973 | 18839974 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089494 | 18839974 | 18839975 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089495 | 18839977 | 18839978 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-13 08:00
37089496 | 18839979 | 18839980 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37089497 | 18839980 | 18839981 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089498 | 18839983 | 18839984 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089499 | 18839985 | 18839986 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-08-15 08:00
37089500 | 18839986 | 18839987 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37089501 | 18839988 | 18839989 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089502 | 18839989 | 18839990 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089503 | 18839991 | 18839992 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-24 08:00
37089504 | 18839992 | 18839993 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-24 08:00
37089505 | 18839995 | 18839994 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-08-14 08:00
37089506 | 18839996 | 18839997 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37089507 | 18839999 | 18839998 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-06-15 08:00
37089508 | 18840000 | 18840001 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37089509 | 18840002 | 18840003 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 08:00
37089510 | 18840003 | 18840004 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 08:00
37089511 | 18840005 | 18840006 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089512 | 18840006 | 18840007 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089513 | 18840008 | 18840009 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089514 | 18840009 | 18840010 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089515 | 18840011 | 18840012 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089516 | 18840012 | 18840013 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089517 | 18840014 | 18840015 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089518 | 18840015 | 18840016 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089519 | 18840017 | 18840018 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-25 08:00
37089520 | 18840018 | 18840019 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-25 08:00
37089521 | 18840023 | 18840024 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089522 | 18840026 | 18840027 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37089523 | 18840028 | 18840029 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-12 08:00
37089524 | 18840029 | 18840030 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37089525 | 18840031 | 18840032 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089526 | 18840032 | 18840033 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37089527 | 18840035 | 18840034 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37089528 | 18840036 | 18840035 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37089529 | 18840038 | 18840037 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37089530 | 18840039 | 18840038 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37089531 | 18840041 | 18840040 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37089532 | 18840042 | 18840041 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37089533 | 18840044 | 18840043 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37089534 | 18840046 | 18840045 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37089535 | 18840047 | 18840046 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37089536 | 18840049 | 18840048 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37089537 | 18840050 | 18840049 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37089538 | 18840052 | 18840051 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-13 08:00
37089539 | 18840053 | 18840052 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-06-27 08:00
37089540 | 18840055 | 18840054 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-07-12 08:00
37089541 | 18840056 | 18840055 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-02 08:00
37089542 | 18840058 | 18840057 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089543 | 18840059 | 18840058 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089544 | 18840061 | 18840060 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089545 | 18840062 | 18840061 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089546 | 18840064 | 18840063 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089547 | 18840065 | 18840064 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089548 | 18840067 | 18840066 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089549 | 18840068 | 18840067 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089550 | 18840081 | 18840080 | 74828 | 74828 | PR_SS | 120 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089551 | 18840082 | 18840081 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089552 | 18840084 | 18840083 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089553 | 18840087 | 18840086 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089554 | 18840093 | 18840088 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-24 08:00
37089555 | 18840094 | 18840088 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-17 08:00
37089556 | 18840095 | 18840094 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-08 08:00
37089557 | 18840096 | 18840088 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 08:00
37089558 | 18840097 | 18840095 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-11 08:00
37089559 | 18840098 | 18840097 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-05-30 08:00
37089560 | 18840100 | 18840099 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-27 17:00 | 2023-07-28 08:00
37089561 | 18840101 | 18840099 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-04 08:00
37089562 | 18840102 | 18840099 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-27 17:00 | 2023-08-04 08:00
37089563 | 18840106 | 18840105 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-04 08:00
37089564 | 18840110 | 18840109 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-24 08:00
37089565 | 18840111 | 18840109 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-09-11 08:00
37089566 | 18840112 | 18840109 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-09-22 08:00
37089567 | 18840113 | 18840110 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-07 08:00
37089568 | 18840114 | 18840113 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-14 08:00
37089569 | 18840115 | 18840114 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089570 | 18840117 | 18840088 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-27 08:00
37089571 | 18840118 | 18840089 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-21 17:00 | 2023-05-17 08:00
37089572 | 18840119 | 18840090 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-28 17:00 | 2023-05-08 08:00
37089573 | 18840120 | 18840091 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-01 08:00
37089574 | 18840121 | 18840092 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-06-08 08:00
37089575 | 18840122 | 18840117 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-08 08:00
37089576 | 18840123 | 18840117 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-08 08:00
37089577 | 18840123 | 18840094 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-08 08:00
37089578 | 18840124 | 18840123 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-22 08:00
37089579 | 18840126 | 18840124 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-16 17:00 | 2023-05-25 08:00
37089580 | 18840126 | 18840097 | 74828 | 74828 | PR_SS | 72 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-04-26 08:00
37089581 | 18840129 | 18840128 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-17 08:00
37089582 | 18840130 | 18840128 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-20 08:00
37089583 | 18840131 | 18840128 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-20 08:00
37089584 | 18840135 | 18840134 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-24 08:00
37089585 | 18840139 | 18840138 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-08-10 08:00
37089586 | 18840140 | 18840138 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-11 08:00
37089587 | 18840141 | 18840138 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-22 08:00
37089588 | 18840142 | 18840139 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-17 08:00
37089589 | 18840143 | 18840142 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-14 17:00 | 2023-08-18 08:00
37089590 | 18840144 | 18840143 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-20 08:00
37089591 | 18840146 | 18840084 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-27 08:00
37089592 | 18840147 | 18840146 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-14 17:00 | 2023-07-05 08:00
37089593 | 18840148 | 18840147 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-28 17:00 | 2023-07-19 08:00
37089594 | 18840149 | 18840148 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-28 08:00
37089595 | 18840151 | 18840150 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-15 08:00
37089596 | 18840153 | 18840087 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089597 | 18840158 | 18840157 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-13 17:00 | 2023-05-01 08:00
37089598 | 18840159 | 18840158 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-08-25 08:00
37089599 | 18840160 | 18840159 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-01 08:00
37089600 | 18840164 | 18840163 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089601 | 18840165 | 18840164 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089602 | 18840169 | 18840168 | 74828 | 74828 | PR_SS | 128 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089603 | 18840170 | 18840169 | 74828 | 74828 | PR_SS | 104 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089604 | 18840172 | 18840171 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089605 | 18840175 | 18840174 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089606 | 18840181 | 18840176 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-17 08:00
37089607 | 18840182 | 18840176 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-12 08:00
37089608 | 18840183 | 18840182 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-26 08:00
37089609 | 18840185 | 18840183 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-01 08:00
37089610 | 18840187 | 18840186 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-07 08:00
37089611 | 18840190 | 18840189 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089612 | 18840191 | 18840189 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089613 | 18840192 | 18840189 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-07 08:00
37089614 | 18840194 | 18840193 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-15 08:00
37089615 | 18840196 | 18840195 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089616 | 18840198 | 18840201 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089617 | 18840199 | 18840186 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-29 08:00
37089618 | 18840200 | 18840199 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-13 08:00
37089619 | 18840203 | 18840202 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-28 08:00
37089620 | 18840205 | 18840185 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-04 08:00
37089621 | 18840206 | 18840205 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-18 08:00
37089622 | 18840207 | 18840206 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-01 08:00
37089623 | 18840208 | 18840176 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-19 08:00
37089624 | 18840209 | 18840177 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-29 17:00 | 2023-05-30 08:00
37089625 | 18840210 | 18840178 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-07 17:00 | 2023-04-27 08:00
37089626 | 18840211 | 18840179 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-27 08:00
37089627 | 18840212 | 18840180 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-03 08:00
37089628 | 18840213 | 18840208 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-27 08:00
37089629 | 18840214 | 18840182 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-27 08:00
37089630 | 18840214 | 18840208 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-27 08:00
37089631 | 18840215 | 18840214 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-11 08:00
37089632 | 18840217 | 18840185 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-15 08:00
37089633 | 18840217 | 18840215 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-15 08:00
37089634 | 18840219 | 18840218 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-27 08:00
37089635 | 18840222 | 18840221 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-20 08:00
37089636 | 18840226 | 18840225 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-15 08:00
37089637 | 18840228 | 18840227 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-21 08:00
37089638 | 18840230 | 18840233 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089639 | 18840232 | 18840231 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-13 08:00
37089640 | 18840235 | 18840234 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-28 08:00
37089641 | 18840237 | 18840217 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-04 08:00
37089642 | 18840238 | 18840237 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-18 08:00
37089643 | 18840239 | 18840238 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-01 08:00
37089644 | 18840240 | 18840172 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-15 08:00
37089645 | 18840241 | 18840240 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-21 08:00
37089646 | 18840242 | 18840241 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-07-06 08:00
37089647 | 18840243 | 18840242 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-29 17:00 | 2023-07-17 08:00
37089648 | 18840245 | 18840244 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00
37089649 | 18840252 | 18840251 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-17 08:00
37089650 | 18840253 | 18840252 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-08-11 08:00
37089651 | 18840254 | 18840253 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-18 08:00
37089652 | 18840256 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089653 | 18839820 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089654 | 18840010 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089655 | 18840013 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089656 | 18840021 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089657 | 18840024 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089658 | 18840057 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089659 | 18840060 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089660 | 18840063 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089661 | 18840071 | 18840069 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089662 | 18840071 | 18840070 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089663 | 18840069 | 18840068 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089664 | 18840077 | 18840076 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089665 | 18840076 | 18840075 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089666 | 18840257 | 18840073 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089667 | 18840074 | 18840258 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089668 | 18840095 | 18840158 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-08 08:00
37089669 | 18840161 | 18840073 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089670 | 18840075 | 18840022 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089671 | 18840259 | 18840260 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089672 | 18840260 | 18840261 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089673 | 18840261 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089674 | 18840076 | 18840259 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089675 | 18840263 | 18840161 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089676 | 18840086 | 18840083 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089677 | 18840174 | 18840171 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089678 | 18840249 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-15 08:00
37089679 | 18840265 | 18839755 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37089680 | 18840267 | 18840266 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37089681 | 18840266 | 18840265 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37089682 | 18840268 | 18840267 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37089683 | 18839754 | 18840268 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37089684 | 18840270 | 18840269 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089685 | 18840272 | 18840271 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089686 | 18840269 | 18839965 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089687 | 18839964 | 18840272 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-04 08:00
37089688 | 18840275 | 18840274 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089689 | 18840274 | 18840273 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089690 | 18840276 | 18840275 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089691 | 18840273 | 18839794 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37089692 | 18839793 | 18840276 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-04 08:00
37089693 | 18840278 | 18840277 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089694 | 18840280 | 18840279 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-07 08:00
37089695 | 18840281 | 18840280 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-14 08:00
37089696 | 18840279 | 18840278 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089697 | 18840277 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089698 | 18840278 | 18839796 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089699 | 18840279 | 18839952 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089700 | 18840282 | 18840281 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-21 08:00
37089701 | 18840255 | 18840282 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-06 17:00 | 2023-08-22 08:00
37089702 | 18840255 | 18840217 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-22 08:00
37089703 | 18840283 | 18840255 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-12 17:00 | 2023-09-20 08:00
37089704 | 18840255 | 18839754 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-22 08:00
37089705 | 18840284 | 18840283 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-19 17:00 | 2023-10-24 08:00
37089706 | 18840288 | 18840287 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089707 | 18840289 | 18840288 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089708 | 18840290 | 18840289 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089709 | 18840291 | 18840290 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089710 | 18840166 | 18840291 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089711 | 18840167 | 18840291 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089712 | 18840092 | 18840084 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089713 | 18840293 | 18840153 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-23 17:00 | 2023-04-12 08:00
37089714 | 18840157 | 18840293 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-05 17:00 | 2023-04-21 08:00
37089715 | 18840091 | 18840292 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37089716 | 18840294 | 18840089 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-21 17:00 | 2023-05-22 08:00
37089717 | 18840294 | 18840158 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-22 08:00
37089718 | 18840103 | 18840294 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-06-06 08:00
37089719 | 18840295 | 18840292 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-20 08:00
37089720 | 18840295 | 18840087 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-20 08:00
37089721 | 18840296 | 18840295 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-20 08:00
37089722 | 18840121 | 18840295 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-08 08:00
37089723 | 18840119 | 18840295 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-08 08:00
37089724 | 18840120 | 18840295 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 08:00
37089725 | 18840124 | 18840095 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-22 08:00
37089726 | 18840118 | 18840297 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-05 17:00 | 2023-05-17 08:00
37089727 | 18840298 | 18840118 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-06-08 08:00
37089728 | 18840132 | 18840298 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-23 17:00 | 2023-06-20 08:00
37089729 | 18840124 | 18840122 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-22 08:00
37089730 | 18840123 | 18840120 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-19 17:00
37089731 | 18840122 | 18840119 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-05-19 17:00
37089732 | 18840132 | 18840121 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-06-20 08:00
37089733 | 18840117 | 18840296 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-27 08:00
37089734 | 18840300 | 18840299 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-03 08:00
37089735 | 18840180 | 18840299 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-09 08:00
37089736 | 18840179 | 18840299 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-14 08:00
37089737 | 18840183 | 18840179 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-26 08:00
37089738 | 18840183 | 18840178 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-07 17:00 | 2023-04-26 08:00
37089739 | 18840301 | 18840299 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-12 08:00
37089740 | 18840302 | 18840301 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-12 08:00
37089741 | 18840302 | 18840300 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-12 08:00
37089742 | 18840212 | 18840301 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-03 08:00
37089743 | 18840210 | 18840301 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-27 08:00
37089744 | 18840211 | 18840301 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-27 08:00
37089745 | 18840215 | 18840213 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-11 08:00
37089746 | 18840215 | 18840183 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-11 08:00
37089747 | 18840303 | 18840177 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-26 08:00
37089748 | 18840187 | 18840303 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-07 08:00
37089749 | 18840185 | 18840181 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-01 08:00
37089750 | 18840176 | 18840300 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-07 08:00
37089751 | 18840215 | 18840211 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-11 08:00
37089752 | 18840215 | 18840210 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-21 17:00 | 2023-05-11 08:00
37089753 | 18840208 | 18840302 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-19 08:00
37089754 | 18840304 | 18840209 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-15 08:00
37089755 | 18840219 | 18840304 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-27 08:00
37089756 | 18840217 | 18840212 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-15 08:00
37089757 | 18840305 | 18840299 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-07 08:00
37089758 | 18840306 | 18840301 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-19 08:00
37089759 | 18840307 | 18840306 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-19 08:00
37089760 | 18840208 | 18840307 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-19 08:00
37089761 | 18840308 | 18840305 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-07 08:00
37089762 | 18840176 | 18840308 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-07 08:00
37089763 | 18840309 | 18840217 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-24 08:00
37089764 | 18840310 | 18840309 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-23 17:00 | 2023-07-27 08:00
37089765 | 18840311 | 18840310 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-03 08:00
37089766 | 18840312 | 18840311 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-10 08:00
37089767 | 18840313 | 18840312 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-17 08:00
37089768 | 18840314 | 18840313 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-22 08:00
37089769 | 18840231 | 18840314 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-29 08:00
37089770 | 18840233 | 18840232 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-20 08:00
37089771 | 18840316 | 18840315 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-27 08:00
37089772 | 18840317 | 18840316 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-03 08:00
37089773 | 18840318 | 18840317 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-10 08:00
37089774 | 18840319 | 18840318 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-17 08:00
37089775 | 18840320 | 18840319 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-22 08:00
37089776 | 18840315 | 18840185 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-24 08:00
37089777 | 18840199 | 18840320 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-29 08:00
37089778 | 18840201 | 18840200 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-20 08:00
37089779 | 18840316 | 18840303 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-27 08:00
37089780 | 18840321 | 18840073 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089781 | 18840322 | 18840161 | 74828 | 74828 | PR_SS | 8 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089782 | 18840324 | 18840323 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089783 | 18840323 | 18840079 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089784 | 18840326 | 18840325 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089785 | 18840323 | 18840327 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089786 | 18840323 | 18840078 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089787 | 18840330 | 18840329 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089788 | 18840331 | 18840330 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089789 | 18840332 | 18840331 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089790 | 18840329 | 18840333 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089791 | 18840329 | 18840167 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089792 | 18840285 | 18840322 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089793 | 18840328 | 18840326 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089794 | 18840335 | 18840324 | 74828 | 74828 | PR_FF | 8 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089795 | 18840325 | 18840335 | 74828 | 74828 | PR_FF | 8 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089796 | 18840074 | 18840336 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089797 | 18840338 | 18840337 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089798 | 18840337 | 18840069 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089799 | 18840339 | 18840285 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089800 | 18840286 | 18840339 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089801 | 18840340 | 18840341 | 74828 | 74828 | PR_SS | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089802 | 18840287 | 18840341 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089803 | 18840341 | 18840286 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089804 | 18840287 | 18840340 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089805 | 18840344 | 18840343 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37089806 | 18840345 | 18840344 | 74828 | 74828 | PR_SS | 120 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37089807 | 18840202 | 18840346 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-07-14 08:00
37089808 | 18840347 | 18840203 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-08 08:00
37089809 | 18840204 | 18840347 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-15 08:00
37089810 | 18840346 | 18840300 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-03 08:00
37089811 | 18840348 | 18840346 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-03 08:00
37089812 | 18840348 | 18840302 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-03 08:00
37089813 | 18840234 | 18840348 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-27 17:00 | 2023-07-14 08:00
37089814 | 18840349 | 18840235 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-08 08:00
37089815 | 18840236 | 18840349 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-15 08:00
37089816 | 18840235 | 18840213 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-28 08:00
37089817 | 18840254 | 18840235 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-18 08:00
37089818 | 18840350 | 18840247 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-03-01 08:00
37089819 | 18840251 | 18840350 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-03-09 08:00
37089820 | 18840113 | 18839769 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-07 08:00
37089821 | 18840099 | 18839898 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-06-16 08:00
37089822 | 18840100 | 18839904 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-28 08:00
37089823 | 18840128 | 18840099 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-27 17:00 | 2023-06-30 08:00
37089824 | 18840112 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37089825 | 18840339 | 18840022 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089826 | 18840324 | 18839988 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089827 | 18840080 | 18839818 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089828 | 18840082 | 18840008 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089829 | 18840095 | 18839991 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-08 08:00
37089830 | 18840157 | 18839799 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-21 08:00
37089831 | 18840148 | 18839808 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-07-19 08:00
37089832 | 18840194 | 18839961 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-07 17:00 | 2023-09-15 08:00
37089833 | 18840187 | 18839940 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-07 08:00
37089834 | 18840219 | 18839940 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-27 08:00
37089835 | 18840103 | 18839940 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-06 08:00
37089836 | 18840132 | 18839940 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-20 08:00
37089837 | 18840098 | 18839925 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-30 08:00
37089838 | 18840186 | 18839925 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-08 08:00
37089839 | 18840127 | 18840098 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-06-13 08:00
37089840 | 18840218 | 18840186 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-20 08:00
37089841 | 18840088 | 18840292 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-17 08:00
37089843 | 18840083 | 18840359 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089844 | 18840360 | 18840083 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089845 | 18840156 | 18840087 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-18 08:00
37089846 | 18840155 | 18840087 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-20 08:00
37089847 | 18840361 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-02 08:00
37089848 | 18840363 | 18840361 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-02 08:00
37089849 | 18840362 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_SS | 64 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089850 | 18840066 | 18840362 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089851 | 18840364 | 18840070 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089852 | 18840365 | 18840364 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089853 | 18840365 | 18840071 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089854 | 18840366 | 18840364 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089855 | 18840367 | 18840365 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089856 | 18840368 | 18840366 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089857 | 18840369 | 18840368 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089858 | 18840369 | 18840367 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089859 | 18840070 | 18840338 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089860 | 18840072 | 18840367 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089861 | 18840367 | 18840366 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089862 | 18840368 | 18840367 | 74828 | 74828 | PR_SS | 56 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089863 | 18840073 | 18840369 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089864 | 18840336 | 18840071 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089865 | 18840370 | 18840077 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089866 | 18840080 | 18840370 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089867 | 18840371 | 18840165 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089868 | 18840168 | 18840371 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089869 | 18840164 | 18840259 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089870 | 18840168 | 18840011 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089871 | 18840080 | 18840262 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089872 | 18840008 | 18840011 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089873 | 18840330 | 18840166 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089874 | 18840334 | 18840332 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089875 | 18840159 | 18840155 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-08-25 08:00
37089876 | 18840159 | 18840156 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-08-25 08:00
37089877 | 18840252 | 18840250 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-17 08:00
37089878 | 18840253 | 18840249 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-08-11 08:00
37089879 | 18840106 | 18840104 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-04 08:00
37089880 | 18840107 | 18840106 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-07-26 08:00
37089881 | 18840108 | 18840106 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-07-26 08:00
37089882 | 18840109 | 18840107 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-15 08:00
37089883 | 18840109 | 18840108 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-15 08:00
37089884 | 18840116 | 18840111 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089885 | 18840116 | 18840112 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089886 | 18840136 | 18840133 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-07-24 08:00
37089887 | 18840136 | 18840135 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-07-17 08:00
37089888 | 18840137 | 18840135 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-07-17 08:00
37089889 | 18840138 | 18840136 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089890 | 18840138 | 18840137 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089891 | 18840190 | 18840188 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-12 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089892 | 18840193 | 18840191 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-09 08:00
37089893 | 18840193 | 18840192 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-09 08:00
37089894 | 18840193 | 18840190 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-09 08:00
37089895 | 18840222 | 18840220 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-07-20 08:00
37089896 | 18840223 | 18840222 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-07-27 08:00
37089897 | 18840224 | 18840222 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-01 08:00
37089898 | 18840225 | 18840223 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-03 08:00
37089899 | 18840225 | 18840224 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-03 08:00
37089900 | 18840230 | 18840228 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089901 | 18840351 | 18840569 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-06-05 08:00
37089902 | 18840352 | 18840351 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00
37089903 | 18840353 | 18840352 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-09 08:00
37089904 | 18840354 | 18840353 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-15 08:00
37089905 | 18840355 | 18840354 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-20 08:00
37089906 | 18840356 | 18840355 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-21 08:00
37089907 | 18840149 | 18840356 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-07 17:00 | 2023-07-28 08:00
37089908 | 18840358 | 18840357 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-01 17:00 | 2023-07-26 08:00
37089909 | 18840149 | 18840358 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-06 17:00 | 2023-07-28 08:00
37089910 | 18840357 | 18840354 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-25 08:00
37089911 | 18839644 | 18840372 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-25 08:00
37089912 | 18840356 | 18839815 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-06-21 08:00
37089913 | 18839998 | 18840088 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-06-14 08:00
37089914 | 18840251 | 18839799 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-09 08:00
37089915 | 18840084 | 18840360 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089916 | 18839646 | 18840161 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089917 | 18839645 | 18840073 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089918 | 18839647 | 18840080 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089919 | 18839648 | 18840168 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089920 | 18839650 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089921 | 18839649 | 18840087 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089922 | 18840374 | 18840373 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-14 17:00 | 2023-10-11 08:00
37089923 | 18840374 | 18840375 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-12-01 08:00 | 2023-10-24 17:00
37089924 | 18840373 | 18840116 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-27 08:00
37089925 | 18840373 | 18840145 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-27 08:00
37089926 | 18840373 | 18840198 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-27 08:00
37089927 | 18840375 | 18840207 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-15 17:00
37089928 | 18840373 | 18840230 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-27 08:00
37089929 | 18840375 | 18840239 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-15 17:00
37089930 | 18839644 | 18840378 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-25 17:00 | 2023-10-25 08:00
37089931 | 18839639 | 18840284 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-20 17:00 | 2023-10-24 17:00
37089932 | 18839638 | 18840204 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-21 17:00
37089933 | 18839638 | 18840236 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-21 17:00
37089934 | 18840379 | 18840162 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089935 | 18840163 | 18840379 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089936 | 18840075 | 18840380 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089937 | 18840380 | 18840074 | 74828 | 74828 | PR_SS | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089938 | 18840080 | 18840168 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089939 | 18840168 | 18840334 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089940 | 18840080 | 18840328 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089941 | 18840169 | 18840168 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089942 | 18840173 | 18840170 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089943 | 18840170 | 18840169 | 74828 | 74828 | PR_FF | 40 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089944 | 18840173 | 18840170 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089945 | 18840385 | 18840387 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37089946 | 18840390 | 18840389 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089947 | 18840388 | 18840390 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089948 | 18840081 | 18840080 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089949 | 18840085 | 18840082 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089950 | 18840359 | 18840085 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089951 | 18840085 | 18840082 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37089952 | 18840153 | 18840005 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089953 | 18840247 | 18840385 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37089954 | 18840153 | 18840388 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37089955 | 18840178 | 18840177 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-16 08:00
37089956 | 18840184 | 18840176 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-26 08:00
37089957 | 18840185 | 18840184 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-01 08:00
37089958 | 18840186 | 18840185 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-06-08 08:00
37089959 | 18840191 | 18840188 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-12 17:00 | 2023-07-31 08:00
37089960 | 18840375 | 18840195 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-25 08:00
37089961 | 18840198 | 18840197 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089962 | 18840198 | 18840196 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089963 | 18840391 | 18840195 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-18 08:00
37089964 | 18840198 | 18840391 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-30 17:00 | 2023-09-25 08:00
37089965 | 18840393 | 18840199 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-20 08:00
37089966 | 18840202 | 18840181 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-18 17:00 | 2023-07-14 08:00
37089967 | 18840250 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-06 08:00
37089968 | 18840394 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-07 08:00
37089969 | 18840395 | 18840087 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-19 08:00
37089970 | 18840157 | 18840395 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-21 08:00
37089971 | 18840251 | 18840394 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-09 08:00
37089972 | 18840160 | 18840254 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00
37089973 | 18840392 | 18840160 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-18 08:00
37089974 | 18840395 | 18840394 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-04-19 08:00
37089975 | 18840396 | 18840381 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089976 | 18840397 | 18840396 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089977 | 18840398 | 18840397 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089978 | 18840399 | 18840398 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089979 | 18840400 | 18840399 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089980 | 18840401 | 18840400 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089981 | 18840402 | 18840401 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089982 | 18840403 | 18840402 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089983 | 18840405 | 18840404 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089984 | 18840406 | 18840405 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-08-04 08:00
37089985 | 18840407 | 18840406 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-09 17:00 | 2023-08-09 08:00
37089986 | 18840404 | 18840401 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089987 | 18840408 | 18840407 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-08-10 08:00
37089988 | 18840409 | 18840408 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-14 08:00
37089989 | 18840381 | 18840074 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089990 | 18840398 | 18840077 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089991 | 18840405 | 18840403 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37089992 | 18840415 | 18840410 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-20 08:00
37089993 | 18840416 | 18840410 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-15 08:00
37089994 | 18840417 | 18840416 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-24 08:00
37089995 | 18840419 | 18840417 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-23 17:00 | 2023-03-29 08:00
37089996 | 18840422 | 18840421 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-12 08:00
37089997 | 18840425 | 18840424 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-14 08:00
37089998 | 18840426 | 18840424 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-14 08:00
37089999 | 18840427 | 18840424 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090000 | 18840429 | 18840428 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-19 08:00
37090001 | 18840430 | 18840428 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090002 | 18840432 | 18840431 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090003 | 18840433 | 18840430 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090004 | 18840436 | 18840435 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-21 08:00
37090005 | 18840438 | 18840419 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-06 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090006 | 18840439 | 18840438 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090007 | 18840440 | 18840439 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090008 | 18840441 | 18840410 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-04 08:00
37090009 | 18840442 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-29 08:00
37090010 | 18840443 | 18840412 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-04-05 08:00
37090011 | 18840444 | 18840413 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-07 08:00
37090012 | 18840445 | 18840414 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-20 17:00
37090013 | 18840446 | 18840441 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090014 | 18840447 | 18840416 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090015 | 18840447 | 18840441 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090016 | 18840448 | 18840447 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-19 08:00
37090017 | 18840450 | 18840419 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-06 17:00 | 2023-04-21 08:00
37090018 | 18840450 | 18840448 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-27 17:00 | 2023-04-21 08:00
37090019 | 18840452 | 18840451 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-29 08:00
37090020 | 18840455 | 18840454 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090021 | 18840459 | 18840458 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-19 08:00
37090022 | 18840460 | 18840458 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090023 | 18840462 | 18840461 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090024 | 18840463 | 18840460 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090025 | 18840466 | 18840465 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090026 | 18840468 | 18840450 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090027 | 18840469 | 18840468 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090028 | 18840470 | 18840469 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090029 | 18840410 | 18840247 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-02-17 08:00
37090030 | 18840255 | 18840450 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-08-22 08:00
37090031 | 18840472 | 18840471 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-09 08:00
37090032 | 18840414 | 18840471 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-09 08:00
37090033 | 18840413 | 18840471 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-17 08:00
37090034 | 18840417 | 18840413 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-03-24 08:00
37090035 | 18840417 | 18840412 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-03-24 08:00
37090036 | 18840473 | 18840471 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-24 08:00
37090037 | 18840473 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-24 08:00
37090038 | 18840474 | 18840473 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-24 08:00
37090039 | 18840474 | 18840472 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-24 08:00
37090040 | 18840445 | 18840473 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-17 08:00
37090041 | 18840444 | 18840473 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090042 | 18840448 | 18840446 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00
37090043 | 18840448 | 18840417 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-23 17:00 | 2023-04-19 08:00
37090044 | 18840411 | 18840475 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-02-16 08:00
37090045 | 18840476 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-31 08:00
37090046 | 18840422 | 18840476 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-12 08:00
37090047 | 18840419 | 18840415 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-29 08:00
37090048 | 18840410 | 18840472 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-15 08:00
37090049 | 18840448 | 18840444 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-19 08:00
37090050 | 18840448 | 18840443 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-04-19 08:00
37090051 | 18840441 | 18840474 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-04 08:00
37090052 | 18840477 | 18840442 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-19 08:00
37090053 | 18840452 | 18840477 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-29 08:00
37090054 | 18840450 | 18840445 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-21 08:00
37090055 | 18840478 | 18840436 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090056 | 18840437 | 18840478 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090057 | 18840479 | 18840474 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-24 08:00
37090058 | 18840465 | 18840479 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090059 | 18840480 | 18840466 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090060 | 18840467 | 18840480 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090061 | 18840466 | 18840446 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090062 | 18840254 | 18840466 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090063 | 18840429 | 18839961 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-07 17:00 | 2023-09-19 08:00
37090064 | 18840422 | 18839940 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-12 08:00
37090065 | 18840452 | 18839940 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-29 08:00
37090066 | 18840421 | 18839925 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-05 08:00
37090067 | 18840451 | 18840421 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-22 08:00
37090068 | 18840425 | 18840423 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090069 | 18840428 | 18840426 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090070 | 18840428 | 18840427 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090071 | 18840428 | 18840425 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090072 | 18840455 | 18840453 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090073 | 18840456 | 18840455 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090074 | 18840457 | 18840455 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-07 08:00
37090075 | 18840458 | 18840456 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090076 | 18840458 | 18840457 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090077 | 18840464 | 18840462 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090078 | 18840420 | 18839814 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-14 08:00
37090079 | 18840420 | 18839999 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090080 | 18840417 | 18839991 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-24 08:00
37090081 | 18840373 | 18840434 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090082 | 18840375 | 18840440 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-15 17:00
37090083 | 18840373 | 18840464 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090084 | 18840375 | 18840470 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-15 17:00
37090085 | 18839638 | 18840437 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-21 17:00
37090086 | 18839638 | 18840467 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-21 17:00
37090087 | 18840475 | 18840472 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-09 08:00
37090088 | 18840412 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-02-06 08:00
37090089 | 18840418 | 18840410 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-28 08:00
37090090 | 18840419 | 18840418 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-03-29 08:00
37090091 | 18840420 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090092 | 18840421 | 18840419 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-05 08:00
37090093 | 18840426 | 18840423 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090094 | 18840375 | 18840431 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090095 | 18840434 | 18840433 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090096 | 18840434 | 18840432 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090097 | 18840481 | 18840431 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090098 | 18840434 | 18840481 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090099 | 18840435 | 18840415 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-10 17:00 | 2023-07-07 08:00
37090100 | 18840487 | 18840482 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-20 08:00
37090101 | 18840488 | 18840482 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-20 08:00
37090102 | 18840489 | 18840488 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-03 08:00
37090103 | 18840491 | 18840489 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-30 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090104 | 18840494 | 18840493 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-06-08 08:00
37090105 | 18840497 | 18840496 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-13 08:00
37090106 | 18840498 | 18840496 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-13 08:00
37090107 | 18840499 | 18840496 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-20 08:00
37090108 | 18840501 | 18840500 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-15 08:00
37090109 | 18840502 | 18840500 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090110 | 18840504 | 18840503 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-23 08:00
37090111 | 18840505 | 18840502 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090112 | 18840507 | 18840482 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-17 08:00
37090113 | 18840508 | 18840483 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-04-07 08:00
37090114 | 18840509 | 18840484 | 74828 | 74828 | PR_SS | 80 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-10 08:00
37090115 | 18840510 | 18840485 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-14 08:00
37090116 | 18840511 | 18840486 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00
37090117 | 18840512 | 18840507 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-19 08:00
37090118 | 18840513 | 18840488 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-19 08:00
37090119 | 18840513 | 18840507 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-19 08:00
37090120 | 18840514 | 18840513 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-28 08:00
37090121 | 18840516 | 18840491 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-05-03 08:00
37090122 | 18840516 | 18840514 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-17 17:00 | 2023-05-03 08:00
37090123 | 18840519 | 18840518 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-28 08:00
37090124 | 18840522 | 18840521 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-21 08:00
37090125 | 18840523 | 18840521 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090126 | 18840524 | 18840521 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090127 | 18840525 | 18840521 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090128 | 18840526 | 18840525 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-15 08:00
37090129 | 18840527 | 18840525 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-16 08:00
37090130 | 18840529 | 18840528 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090131 | 18840530 | 18840527 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090132 | 18840255 | 18840516 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-22 08:00
37090133 | 18840533 | 18840532 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-24 08:00
37090134 | 18840486 | 18840532 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-09 08:00
37090135 | 18840485 | 18840532 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-20 08:00
37090136 | 18840489 | 18840485 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-03 08:00
37090137 | 18840489 | 18840484 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-04-03 08:00
37090138 | 18840534 | 18840532 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-31 08:00
37090139 | 18840535 | 18840534 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-31 08:00
37090140 | 18840535 | 18840533 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-31 08:00
37090141 | 18840511 | 18840534 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-26 08:00
37090142 | 18840510 | 18840534 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-14 08:00
37090143 | 18840514 | 18840512 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-28 08:00
37090144 | 18840514 | 18840489 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-30 17:00 | 2023-04-28 08:00
37090145 | 18840536 | 18840483 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-26 08:00
37090146 | 18840494 | 18840536 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-08 08:00
37090147 | 18840491 | 18840487 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090148 | 18840482 | 18840533 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-20 08:00
37090149 | 18840514 | 18840510 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-28 08:00
37090150 | 18840514 | 18840509 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-28 08:00
37090151 | 18840507 | 18840535 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-17 08:00
37090152 | 18840508 | 18840537 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-04-07 08:00
37090153 | 18840538 | 18840508 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090154 | 18840519 | 18840538 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-06-28 08:00
37090155 | 18840516 | 18840511 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-03 08:00
37090156 | 18840501 | 18839961 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-07 17:00 | 2023-09-15 08:00
37090157 | 18840494 | 18839940 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-08 08:00
37090158 | 18840519 | 18839940 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-28 08:00
37090159 | 18840493 | 18839925 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-26 08:00
37090160 | 18840518 | 18840493 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-06-21 08:00
37090161 | 18840497 | 18840495 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-13 08:00
37090162 | 18840500 | 18840498 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090163 | 18840500 | 18840499 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090164 | 18840500 | 18840497 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090165 | 18840522 | 18840520 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-21 08:00
37090166 | 18840523 | 18840522 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090167 | 18840524 | 18840522 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090168 | 18840525 | 18840523 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090169 | 18840525 | 18840524 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090170 | 18840531 | 18840529 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090171 | 18840492 | 18839814 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-17 08:00
37090172 | 18840517 | 18839814 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37090173 | 18840492 | 18839999 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-17 08:00
37090174 | 18840517 | 18839999 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090175 | 18840373 | 18840506 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090176 | 18840373 | 18840531 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090177 | 18840484 | 18840483 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-02-13 08:00
37090178 | 18840490 | 18840482 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-05 08:00
37090179 | 18840491 | 18840490 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090180 | 18840492 | 18840494 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-17 08:00
37090181 | 18840493 | 18840491 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-05-26 08:00
37090182 | 18840498 | 18840495 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-13 08:00
37090183 | 18840375 | 18840503 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090184 | 18840506 | 18840505 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090185 | 18840506 | 18840504 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090186 | 18840375 | 18840504 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090187 | 18840539 | 18840503 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090188 | 18840506 | 18840539 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090189 | 18840443 | 18840442 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-03-15 08:00
37090190 | 18840486 | 18840414 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-08 08:00
37090191 | 18840532 | 18840471 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-24 08:00
37090192 | 18840485 | 18840413 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-03-20 08:00
37090193 | 18840533 | 18840472 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-24 08:00
37090194 | 18840491 | 18840419 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-06 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090195 | 18840482 | 18840410 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-20 08:00
37090196 | 18840484 | 18840412 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-03-13 08:00
37090197 | 18840483 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-02 08:00
37090198 | 18840537 | 18840535 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-31 08:00
37090199 | 18840509 | 18840508 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-06-27 17:00 | 2023-03-17 08:00
37090200 | 18840180 | 18840486 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-08 08:00
37090201 | 18840299 | 18840532 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-03 08:00
37090202 | 18840179 | 18840485 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-14 08:00
37090203 | 18840177 | 18840483 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-23 08:00
37090204 | 18840176 | 18840482 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-07 08:00
37090205 | 18840178 | 18840484 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090206 | 18840185 | 18840491 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-05-01 08:00
37090207 | 18840300 | 18840533 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-03 08:00
37090208 | 18840545 | 18840540 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 08:00
37090209 | 18840546 | 18840540 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 08:00
37090210 | 18840547 | 18840546 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 08:00
37090211 | 18840549 | 18840547 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-06 08:00
37090212 | 18840551 | 18840550 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-18 17:00 | 2023-07-13 08:00
37090213 | 18840554 | 18840553 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-04 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090214 | 18840555 | 18840553 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-04 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090215 | 18840556 | 18840553 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-04 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090216 | 18840558 | 18840557 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-31 08:00
37090217 | 18840559 | 18840557 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090218 | 18840560 | 18840558 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-09 17:00 | 2023-09-08 08:00
37090219 | 18840561 | 18840560 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-11 08:00
37090220 | 18840562 | 18840561 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090221 | 18840563 | 18840559 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090222 | 18840565 | 18840540 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 08:00
37090223 | 18840566 | 18840541 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-02 08:00
37090224 | 18840567 | 18840542 | 74828 | 74828 | PR_FF | 40 |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-06 08:00
37090225 | 18840568 | 18840543 | 74828 | 74828 | PR_FF | 40 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-06-06 08:00
37090226 | 18840569 | 18840544 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-23 08:00
37090227 | 18840570 | 18840565 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-30 08:00
37090228 | 18840571 | 18840546 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-30 08:00
37090229 | 18840571 | 18840565 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-30 08:00
37090230 | 18840572 | 18840571 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-13 08:00
37090231 | 18840574 | 18840549 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-06 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090232 | 18840574 | 18840572 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090233 | 18840576 | 18840575 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-07-06 08:00
37090234 | 18840579 | 18840578 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090235 | 18840583 | 18840582 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-15 08:00
37090236 | 18840584 | 18840582 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090237 | 18840585 | 18840583 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-09-08 08:00
37090238 | 18840586 | 18840585 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090239 | 18840587 | 18840586 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090240 | 18840588 | 18840584 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-26 08:00
37090241 | 18840591 | 18840590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-14 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090242 | 18840593 | 18840574 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090243 | 18840594 | 18840593 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-29 08:00
37090244 | 18840595 | 18840594 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-13 08:00
37090245 | 18840597 | 18840596 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090246 | 18840544 | 18840596 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37090247 | 18840543 | 18840596 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-03 08:00
37090248 | 18840547 | 18840543 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-01 08:00
37090249 | 18840547 | 18840542 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-01 08:00
37090250 | 18840598 | 18840596 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-15 08:00
37090251 | 18840599 | 18840598 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-15 08:00
37090252 | 18840599 | 18840597 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-15 08:00
37090253 | 18840569 | 18840598 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-23 08:00
37090254 | 18840567 | 18840598 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37090255 | 18840568 | 18840598 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37090256 | 18840572 | 18840570 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-13 08:00
37090257 | 18840572 | 18840547 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-13 08:00
37090258 | 18840600 | 18840541 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-30 08:00
37090259 | 18840551 | 18840600 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-13 08:00
37090260 | 18840549 | 18840545 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-06-06 08:00
37090261 | 18840540 | 18840597 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-15 08:00
37090262 | 18840572 | 18840568 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-24 17:00 | 2023-06-13 08:00
37090263 | 18840572 | 18840567 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-06-13 08:00
37090264 | 18840565 | 18840599 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-22 08:00
37090265 | 18840566 | 18840601 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-02 08:00
37090266 | 18840602 | 18840566 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-23 08:00
37090267 | 18840576 | 18840602 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-06 08:00
37090268 | 18840574 | 18840569 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090269 | 18840590 | 18840603 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-06 17:00 | 2023-07-31 08:00
37090270 | 18840604 | 18840591 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090271 | 18840592 | 18840604 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090272 | 18840591 | 18840570 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-16 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090273 | 18840575 | 18840550 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-28 08:00
37090274 | 18840554 | 18840552 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090275 | 18840557 | 18840555 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-22 08:00
37090276 | 18840557 | 18840556 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-22 08:00
37090277 | 18840557 | 18840554 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-22 08:00
37090278 | 18840579 | 18840577 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090279 | 18840580 | 18840579 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-08-01 08:00
37090280 | 18840581 | 18840579 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-08-21 08:00
37090281 | 18840582 | 18840580 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-05 08:00
37090282 | 18840582 | 18840581 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-05 08:00
37090283 | 18840589 | 18840587 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-29 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090284 | 18840542 | 18840541 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-04-12 08:00
37090285 | 18840548 | 18840540 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-30 08:00
37090286 | 18840549 | 18840548 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-06 08:00
37090287 | 18840550 | 18840549 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-06 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090288 | 18840555 | 18840552 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090289 | 18840564 | 18840563 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090290 | 18840564 | 18840562 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090291 | 18840605 | 18840561 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090292 | 18840564 | 18840605 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090293 | 18840601 | 18840599 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-25 08:00
37090294 | 18840607 | 18840606 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-10 08:00
37090295 | 18840608 | 18840606 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090296 | 18840609 | 18840606 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090297 | 18840090 | 18840089 | 74828 | 74828 | PR_FF | 40 |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-05-01 08:00
37090298 | 18840092 | 18840180 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-03-09 17:00
37090300 | 18840088 | 18840176 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-12 08:00
37090301 | 18840089 | 18840177 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-29 17:00 | 2023-04-10 08:00
37090302 | 18840544 | 18840092 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-22 17:00
37090303 | 18840596 | 18840292 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090304 | 18840543 | 18840091 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00
37090305 | 18840610 | 18840292 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-10 08:00
37090306 | 18840610 | 18840300 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-10 08:00
37090307 | 18840597 | 18840610 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-17 08:00
37090308 | 18840540 | 18840088 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 08:00
37090309 | 18840375 | 18840143 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-21 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090310 | 18840145 | 18840140 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-20 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090311 | 18840145 | 18840141 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090312 | 18840145 | 18840144 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090313 | 18840612 | 18840611 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090314 | 18840613 | 18840611 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-24 08:00
37090315 | 18840614 | 18840611 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-24 08:00
37090316 | 18840589 | 18840588 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-20 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090317 | 18840589 | 18840595 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090318 | 18840373 | 18840564 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090319 | 18840373 | 18840589 | 74828 | 74828 | PR_FF | 40 |  | 2023-11-27 08:00 | 2023-10-04 08:00
37090320 | 18840097 | 18840096 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-11 08:00
37090321 | 18840127 | 18840126 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-06-13 08:00
37090322 | 18840125 | 18840117 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-18 08:00
37090323 | 18840126 | 18840125 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-25 08:00
37090324 | 18840575 | 18840574 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-06-28 08:00
37090325 | 18840573 | 18840565 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-13 08:00
37090326 | 18840574 | 18840573 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090327 | 18839638 | 18840592 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-08-21 17:00
37090328 | 18840392 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090329 | 18840154 | 18840248 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090330 | 18840373 | 18840154 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090331 | 18840428 | 18840420 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090332 | 18840500 | 18840492 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090333 | 18840198 | 18840393 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090334 | 18840095 | 18840093 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-08 08:00
37090335 | 18840615 | 18839755 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37090336 | 18840255 | 18840615 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-22 08:00
37090337 | 18840616 | 18840617 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090338 | 18840617 | 18840023 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090339 | 18840022 | 18840616 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090340 | 18839994 | 18839998 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090341 | 18840618 | 18840619 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090342 | 18840619 | 18840620 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090343 | 18840290 | 18840618 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090344 | 18840622 | 18840621 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-13 08:00
37090345 | 18840621 | 18839985 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-29 08:00
37090346 | 18840623 | 18839977 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-25 08:00
37090347 | 18839976 | 18840623 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-26 08:00
37090348 | 18840394 | 18839973 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37090349 | 18839970 | 18840624 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37090350 | 18840430 | 18839766 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090351 | 18840460 | 18839766 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090352 | 18840502 | 18839766 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090353 | 18840527 | 18839766 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-16 08:00
37090354 | 18840559 | 18839766 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090355 | 18840584 | 18839766 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090356 | 18839925 | 18840625 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-04-14 08:00
37090357 | 18840625 | 18840626 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-03-31 08:00
37090358 | 18840626 | 18839926 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-10 08:00
37090359 | 18839928 | 18840627 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-13 08:00
37090360 | 18840627 | 18840628 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-19 17:00 | 2023-05-30 08:00
37090361 | 18840628 | 18839929 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 08:00
37090362 | 18839775 | 18840629 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090363 | 18840629 | 18840630 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-18 08:00
37090364 | 18840630 | 18839776 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-19 08:00
37090365 | 18839763 | 18839811 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37090366 | 18840631 | 18839920 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37090367 | 18840632 | 18839860 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-07 08:00
37090368 | 18839861 | 18840632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090369 | 18839895 | 18839999 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-17 08:00
37090370 | 18840633 | 18839899 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090371 | 18839898 | 18840633 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090372 | 18840031 | 18839999 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-17 08:00
37090373 | 18840414 | 18839889 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37090374 | 18840635 | 18840634 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090375 | 18840634 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090376 | 18840637 | 18840636 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090377 | 18840636 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090378 | 18840639 | 18840638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090379 | 18840638 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090380 | 18840641 | 18840640 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090381 | 18840640 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090382 | 18840643 | 18840642 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090383 | 18840642 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090384 | 18840645 | 18840644 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090385 | 18840644 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090386 | 18840647 | 18840646 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090387 | 18840646 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090388 | 18840648 | 18839734 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-01 08:00
37090389 | 18840650 | 18840649 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090390 | 18840649 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090391 | 18840652 | 18840651 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37090392 | 18840651 | 18840345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37090393 | 18840654 | 18840653 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37090394 | 18840653 | 18839732 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37090395 | 18840392 | 18840654 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-18 08:00
37090396 | 18839829 | 18840652 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090397 | 18840411 | 18839829 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090398 | 18839826 | 18840652 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37090399 | 18840408 | 18839697 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-10 08:00
37090400 | 18840407 | 18839692 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-09 08:00
37090401 | 18840367 | 18840065 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090402 | 18840369 | 18840062 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090403 | 18840071 | 18840059 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090404 | 18840074 | 18840257 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090405 | 18840257 | 18840258 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090406 | 18840264 | 18840258 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090407 | 18840263 | 18840257 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090408 | 18840611 | 18839898 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-18 08:00
37090409 | 18840246 | 18840053 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090410 | 18840246 | 18840056 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090411 | 18840152 | 18840050 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090412 | 18840246 | 18840050 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090413 | 18840254 | 18839680 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090414 | 18840426 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090415 | 18840456 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090416 | 18840498 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-13 08:00
37090417 | 18840523 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090418 | 18840191 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-31 08:00
37090419 | 18840223 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-27 08:00
37090420 | 18840107 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090421 | 18840136 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090422 | 18840555 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090423 | 18840580 | 18839683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090424 | 18840435 | 18839686 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-07 08:00
37090425 | 18840465 | 18839686 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090426 | 18840202 | 18839686 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090427 | 18840234 | 18839686 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090428 | 18840655 | 18840590 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-14 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090429 | 18840603 | 18840597 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-17 08:00
37090430 | 18840655 | 18839689 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090431 | 18840590 | 18839686 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-31 08:00
37090432 | 18840604 | 18840655 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-19 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090433 | 18840204 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090434 | 18840236 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090435 | 18840437 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090436 | 18840467 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090437 | 18840592 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090438 | 18840604 | 18840408 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-08-14 17:00
37090439 | 18840656 | 18840384 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090440 | 18840385 | 18840656 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090441 | 18840386 | 18840656 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090442 | 18840657 | 18840385 | 74828 | 74828 | PR_FF | 8 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-28 17:00
37090443 | 18840247 | 18840657 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-02-28 17:00
37090444 | 18840658 | 18840383 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090445 | 18840389 | 18840658 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37090446 | 18840659 | 18840388 | 74828 | 74828 | PR_FF | 8 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 17:00
37090447 | 18840153 | 18840659 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-11 17:00
37090448 | 18840660 | 18840173 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37090449 | 18840171 | 18840660 | 74828 | 74828 | PR_SS | 32 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37090450 | 18840661 | 18840171 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-21 08:00
37090451 | 18840662 | 18840084 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37090452 | 18840086 | 18840662 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37090453 | 18840663 | 18840172 | 74828 | 74828 | PR_FF | 24 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37090454 | 18840174 | 18840663 | 74828 | 74828 | PR_SS | 24 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37090455 | 18840160 | 18840591 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090456 | 18840664 | 18840252 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-09-11 08:00
37090457 | 18840665 | 18840158 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090458 | 18840665 | 18840664 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-14 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090459 | 18840666 | 18840247 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-11 08:00
37090460 | 18840667 | 18840666 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-09 17:00 | 2023-04-27 08:00
37090461 | 18840668 | 18840667 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-10 08:00
37090462 | 18840669 | 18840668 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-01 17:00
37090463 | 18840670 | 18840669 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-22 08:00
37090464 | 18840674 | 18840673 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-23 08:00
37090465 | 18840676 | 18840675 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-11 08:00
37090466 | 18840677 | 18840676 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090467 | 18840671 | 18840668 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-03 17:00 | 2023-07-19 08:00
37090468 | 18840244 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090469 | 18840678 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090470 | 18839640 | 18840158 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-07 17:00
37090471 | 18839641 | 18840252 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-23 17:00
37090472 | 18840417 | 18839641 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-24 08:00
37090473 | 18840095 | 18839640 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-08 08:00
37090474 | 18840298 | 18839640 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-08 08:00
37090475 | 18840547 | 18839640 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-01 08:00
37090476 | 18840600 | 18839640 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-30 08:00
37090477 | 18840602 | 18839640 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-23 08:00
37090478 | 18840680 | 18840679 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-10 17:00 | 2023-05-04 08:00
37090479 | 18840681 | 18840680 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-17 17:00 | 2023-05-11 08:00
37090480 | 18840682 | 18840681 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-05-18 08:00
37090481 | 18840683 | 18840682 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-02 08:00
37090482 | 18840687 | 18840686 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-03 08:00
37090483 | 18840688 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090484 | 18840689 | 18840688 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00
37090485 | 18840690 | 18840689 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090486 | 18840684 | 18840681 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-08-16 08:00
37090487 | 18840691 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090488 | 18840150 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090489 | 18840679 | 18840153 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-23 17:00 | 2023-04-20 08:00
37090490 | 18840247 | 18840005 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090491 | 18840668 | 18839976 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-10 08:00
37090492 | 18840681 | 18839976 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-05-11 08:00
37090493 | 18840669 | 18839964 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-01 17:00
37090494 | 18840682 | 18839964 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-18 08:00
37090495 | 18840669 | 18839793 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-01 17:00
37090496 | 18840682 | 18839793 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-18 08:00
37090497 | 18840671 | 18839967 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-19 08:00
37090498 | 18840684 | 18839967 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-16 08:00
37090499 | 18840669 | 18839958 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-06-15 17:00
37090500 | 18840682 | 18839958 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-06-01 17:00
37090501 | 18840674 | 18839982 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37090502 | 18840674 | 18840028 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37090503 | 18840674 | 18839979 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-06-23 08:00
37090504 | 18840687 | 18839982 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-03 08:00
37090505 | 18840687 | 18840028 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-03 08:00
37090506 | 18840687 | 18839979 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-07-03 08:00
37090507 | 18840677 | 18839653 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090508 | 18840690 | 18839653 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090509 | 18840689 | 18839662 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-09-11 08:00
37090510 | 18840676 | 18839662 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-09-11 08:00
37090511 | 18840691 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090512 | 18840691 | 18840631 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090513 | 18840678 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090514 | 18840678 | 18840631 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090515 | 18839966 | 18840361 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37090516 | 18839795 | 18840361 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37090517 | 18839756 | 18840361 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-02 08:00
37090518 | 18840019 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-25 08:00
37090519 | 18840016 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090520 | 18840007 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090521 | 18839812 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37090522 | 18840001 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37090523 | 18840004 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 08:00
37090524 | 18839810 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37090525 | 18839990 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090526 | 18839993 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-24 08:00
37090527 | 18839997 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090528 | 18840620 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090529 | 18839804 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37090530 | 18839807 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-27 08:00
37090531 | 18839984 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37090532 | 18839987 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37090533 | 18840027 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37090534 | 18839801 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-08 08:00
37090535 | 18839978 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-13 08:00
37090536 | 18839981 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37090537 | 18840030 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37090538 | 18839768 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-05 08:00
37090539 | 18839771 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-12 08:00
37090540 | 18839774 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37090541 | 18839777 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37090542 | 18839780 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-19 08:00
37090543 | 18839783 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37090544 | 18839786 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37090545 | 18839789 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-24 08:00
37090546 | 18839792 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37090547 | 18839927 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-10 08:00
37090548 | 18839930 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-10 08:00
37090549 | 18839933 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-17 08:00
37090550 | 18839936 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37090551 | 18839939 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37090552 | 18839942 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-08 08:00
37090553 | 18839945 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090554 | 18839948 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-01 08:00
37090555 | 18839951 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37090556 | 18839954 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-24 08:00
37090557 | 18839957 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37090558 | 18839960 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37090559 | 18839963 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37090560 | 18839969 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-19 08:00
37090561 | 18839757 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090562 | 18839760 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-14 08:00
37090563 | 18839765 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37090564 | 18839859 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-07 08:00
37090565 | 18839909 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37090566 | 18839912 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37090567 | 18839915 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37090568 | 18839918 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37090569 | 18839921 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-26 08:00
37090570 | 18839924 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37090571 | 18839856 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-30 08:00
37090572 | 18839894 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37090573 | 18839897 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37090574 | 18839900 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090575 | 18839903 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-09 08:00
37090576 | 18839906 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37090577 | 18840033 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37090578 | 18839747 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37090579 | 18839750 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090580 | 18839753 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37090581 | 18839853 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090582 | 18839864 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37090583 | 18839867 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37090584 | 18839870 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090585 | 18839873 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090586 | 18839876 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090587 | 18839879 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090588 | 18839882 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37090589 | 18839885 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 17:00
37090590 | 18839888 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090591 | 18839731 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37090592 | 18839735 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090593 | 18839738 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37090594 | 18839741 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090595 | 18839742 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37090596 | 18839833 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090597 | 18839836 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090598 | 18839838 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-23 08:00
37090599 | 18839841 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090600 | 18839850 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-01 08:00
37090601 | 18839713 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-17 08:00
37090602 | 18839716 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090603 | 18839719 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090604 | 18839722 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090605 | 18839725 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090606 | 18839728 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090607 | 18839821 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37090608 | 18839824 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37090609 | 18839827 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090610 | 18839830 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090611 | 18839844 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090612 | 18839847 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090613 | 18839651 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-17 08:00
37090614 | 18839654 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-03 08:00
37090615 | 18839657 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37090616 | 18839660 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090617 | 18839663 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37090618 | 18839666 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37090619 | 18839669 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-07 08:00
37090620 | 18839672 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37090621 | 18839675 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-17 08:00
37090622 | 18839678 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-21 08:00
37090623 | 18839681 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-21 08:00
37090624 | 18839684 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37090625 | 18839687 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37090626 | 18839690 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-17 08:00
37090627 | 18839693 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-02 08:00
37090628 | 18839696 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-21 08:00
37090629 | 18839698 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090630 | 18839701 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-27 08:00
37090631 | 18839704 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-14 08:00
37090632 | 18839707 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37090633 | 18839710 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-26 08:00
37090634 | 18840034 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37090635 | 18840037 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37090636 | 18840040 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37090637 | 18840043 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37090638 | 18840045 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37090639 | 18840048 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37090640 | 18840051 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-13 08:00
37090641 | 18840054 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-27 08:00
37090642 | 18840623 | 18840666 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-09 17:00 | 2023-04-25 08:00
37090643 | 18840376 | 18840676 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090644 | 18840376 | 18840689 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090645 | 18840376 | 18840481 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090646 | 18840375 | 18840461 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090647 | 18840464 | 18840463 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090648 | 18840376 | 18840539 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090649 | 18840375 | 18840528 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090650 | 18840531 | 18840530 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090651 | 18840692 | 18840528 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090652 | 18840531 | 18840692 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090653 | 18840376 | 18840692 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090654 | 18840376 | 18840391 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-30 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090655 | 18840343 | 18840342 | 74828 | 74828 | PR_SS | 48 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090656 | 18840345 | 18840344 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37090657 | 18840450 | 18840449 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-21 08:00
37090658 | 18840449 | 18840441 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-20 08:00
37090659 | 18840433 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090660 | 18840463 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090661 | 18840505 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090662 | 18840530 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090663 | 18840197 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090664 | 18840229 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090665 | 18840141 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090666 | 18840563 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090667 | 18840588 | 18839919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-09-26 08:00
37090668 | 18840109 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-15 08:00
37090669 | 18840138 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090670 | 18840193 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37090671 | 18840225 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-03 08:00
37090672 | 18840428 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37090673 | 18840458 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37090674 | 18840500 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37090675 | 18840525 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-04 08:00
37090676 | 18840557 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-22 08:00
37090677 | 18840582 | 18839934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-05 08:00
37090678 | 18840109 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-15 08:00
37090679 | 18840138 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090680 | 18840193 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37090681 | 18840225 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-03 08:00
37090682 | 18840428 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37090683 | 18840458 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37090684 | 18840500 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37090685 | 18840525 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-04 08:00
37090686 | 18840557 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-22 08:00
37090687 | 18840582 | 18839784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-05 08:00
37090688 | 18840109 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-15 08:00
37090689 | 18840138 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090690 | 18840193 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-09 08:00
37090691 | 18840225 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-03 08:00
37090692 | 18840428 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37090693 | 18840458 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-08 08:00
37090694 | 18840500 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37090695 | 18840525 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-04 08:00
37090696 | 18840557 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-22 08:00
37090697 | 18840582 | 18839937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-05 08:00
37090698 | 18840676 | 18839671 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-03 17:00 | 2023-09-11 08:00
37090699 | 18840689 | 18839671 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-03 17:00 | 2023-09-11 08:00
37090700 | 18840104 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37090701 | 18840133 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-10 08:00
37090702 | 18840188 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-19 08:00
37090703 | 18840220 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-10 08:00
37090704 | 18840423 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-28 08:00
37090705 | 18840453 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37090706 | 18840495 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37090707 | 18840520 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37090708 | 18840552 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37090709 | 18840577 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-27 08:00
37090710 | 18840090 | 18839703 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-24 08:00
37090711 | 18840412 | 18839703 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-27 08:00
37090712 | 18840542 | 18839703 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37090713 | 18840203 | 18839709 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090714 | 18840235 | 18839709 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090715 | 18840436 | 18839709 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-21 08:00
37090716 | 18840466 | 18839709 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090717 | 18840591 | 18839709 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090718 | 18840347 | 18839712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090719 | 18840349 | 18839712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090720 | 18840408 | 18839712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-10 08:00
37090721 | 18840478 | 18839712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090722 | 18840480 | 18839712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090723 | 18840159 | 18839715 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090724 | 18840253 | 18839715 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090725 | 18840159 | 18839849 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090726 | 18840253 | 18839849 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090727 | 18840159 | 18839718 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090728 | 18840253 | 18839718 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090729 | 18840159 | 18839721 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090730 | 18840253 | 18839721 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090731 | 18840411 | 18839724 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090732 | 18840541 | 18839724 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-03 08:00
37090733 | 18840411 | 18839826 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-02-16 08:00
37090734 | 18840541 | 18839826 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-03 08:00
37090735 | 18840541 | 18839829 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-03 08:00
37090736 | 18840411 | 18840650 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090737 | 18840541 | 18840650 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-03 08:00
37090738 | 18840411 | 18839835 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090739 | 18840541 | 18839835 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-03 08:00
37090740 | 18840476 | 18839641 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-05-31 08:00
37090741 | 18840476 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-31 08:00
37090742 | 18840294 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-22 08:00
37090743 | 18840298 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-08 08:00
37090744 | 18840303 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-26 08:00
37090745 | 18840304 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-15 08:00
37090746 | 18840477 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-19 08:00
37090747 | 18840536 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-26 08:00
37090748 | 18840538 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090749 | 18840600 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-30 08:00
37090750 | 18840602 | 18839852 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-23 08:00
37090751 | 18840375 | 18839837 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090752 | 18840411 | 18839843 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090753 | 18840541 | 18839843 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-03 08:00
37090754 | 18840413 | 18839886 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090755 | 18840413 | 18839855 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090756 | 18840413 | 18840635 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-03-17 17:00
37090757 | 18840413 | 18840637 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-03-17 17:00
37090758 | 18840413 | 18839877 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090759 | 18840413 | 18839874 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090760 | 18840413 | 18839871 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090761 | 18840413 | 18840639 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-03-17 17:00
37090762 | 18840413 | 18839868 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090763 | 18840413 | 18840641 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-03-17 17:00
37090764 | 18840091 | 18839748 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-28 17:00
37090765 | 18840091 | 18840643 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090766 | 18840091 | 18839739 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-13 08:00 | 2023-04-28 17:00
37090767 | 18840091 | 18840645 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090768 | 18840091 | 18839733 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090769 | 18840091 | 18840647 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-12 08:00
37090770 | 18840420 | 18839895 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090771 | 18840517 | 18839895 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090772 | 18840420 | 18840031 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090773 | 18840492 | 18840031 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-17 08:00
37090774 | 18840517 | 18840031 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090775 | 18840129 | 18839904 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-17 08:00
37090776 | 18840607 | 18839904 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-10 08:00
37090777 | 18840612 | 18839904 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-01 08:00
37090778 | 18840201 | 18839916 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090779 | 18840233 | 18839916 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090780 | 18840233 | 18839861 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090781 | 18840201 | 18839861 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090782 | 18840199 | 18839943 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-08-29 08:00
37090783 | 18840231 | 18839943 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-08-29 08:00
37090784 | 18840097 | 18839946 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-11 08:00
37090785 | 18840419 | 18839946 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-03-29 08:00
37090786 | 18840549 | 18839946 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-06 08:00
37090787 | 18840472 | 18839949 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37090788 | 18840132 | 18840127 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-20 08:00
37090789 | 18840128 | 18840132 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-30 08:00
37090790 | 18840216 | 18840208 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-10 08:00
37090791 | 18840218 | 18840217 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-20 08:00
37090792 | 18840217 | 18840216 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00
37090793 | 18840375 | 18840227 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090794 | 18840230 | 18840229 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090795 | 18840099 | 18840103 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090796 | 18840116 | 18840115 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-14 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090797 | 18840109 | 18840101 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090798 | 18840109 | 18840102 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090799 | 18840606 | 18840551 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-27 08:00
37090800 | 18840518 | 18840516 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-06-21 08:00
37090801 | 18840517 | 18840519 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090802 | 18840525 | 18840517 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090803 | 18840611 | 18840576 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-07-18 08:00
37090804 | 18840200 | 18839744 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-13 08:00
37090805 | 18840232 | 18839744 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-13 08:00
37090806 | 18840451 | 18840450 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-22 08:00
37090807 | 18840538 | 18839641 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-16 08:00
37090808 | 18840515 | 18840507 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-28 08:00
37090809 | 18840516 | 18840515 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-03 08:00
37090810 | 18840103 | 18840098 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-06-06 08:00
37090811 | 18840373 | 18840665 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090812 | 18840377 | 18840678 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-10-09 08:00
37090813 | 18840373 | 18840678 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090814 | 18840373 | 18840677 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090815 | 18840373 | 18840691 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090816 | 18840377 | 18840691 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00
37090817 | 18840373 | 18840690 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090818 | 18840106 | 18840100 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-04 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090819 | 18840135 | 18840129 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090820 | 18840138 | 18840130 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-31 08:00
37090821 | 18840138 | 18840131 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-31 08:00
37090822 | 18840554 | 18840607 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090823 | 18840557 | 18840608 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-22 08:00
37090824 | 18840557 | 18840609 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-22 08:00
37090825 | 18840579 | 18840612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090826 | 18840582 | 18840613 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-05 08:00
37090827 | 18840582 | 18840614 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-05 08:00
37090828 | 18840377 | 18840376 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-12 17:00 | 2023-10-09 08:00
37090829 | 18840374 | 18840377 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-14 17:00 | 2023-10-11 08:00
37090830 | 18840077 | 18839645 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090831 | 18840165 | 18839646 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37090832 | 18840081 | 18839648 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37090833 | 18840081 | 18839647 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37090834 | 18840247 | 18839650 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37090835 | 18840153 | 18839649 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37090836 | 18839643 | 18840670 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 17:00
37090837 | 18839642 | 18840683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-15 17:00
37090838 | 18840694 | 18840693 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-06-01 08:00
37090839 | 18840695 | 18840694 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-18 17:00 | 2023-06-05 08:00
37090840 | 18840696 | 18840695 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-24 17:00 | 2023-06-09 08:00
37090841 | 18840697 | 18840696 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-14 08:00
37090842 | 18840698 | 18840697 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00
37090843 | 18840700 | 18840699 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090844 | 18840699 | 18840696 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-07-21 08:00
37090845 | 18840693 | 18840212 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-30 08:00
37090846 | 18840698 | 18839815 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-06-15 08:00
37090847 | 18840243 | 18840698 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-06 17:00 | 2023-07-17 08:00
37090848 | 18840197 | 18840194 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090849 | 18840701 | 18840423 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-07-11 08:00
37090850 | 18840701 | 18840424 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-11 08:00
37090851 | 18840428 | 18840701 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090852 | 18840702 | 18840495 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-30 17:00 | 2023-06-30 08:00
37090853 | 18840702 | 18840496 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-30 08:00
37090854 | 18840500 | 18840702 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-07-24 08:00
37090855 | 18840703 | 18840104 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-03 08:00
37090856 | 18840703 | 18840105 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-20 17:00 | 2023-08-03 08:00
37090857 | 18840109 | 18840703 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090858 | 18840704 | 18840577 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-21 08:00
37090859 | 18840704 | 18840578 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-21 08:00
37090860 | 18840582 | 18840704 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-05 08:00
37090861 | 18840705 | 18839922 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090862 | 18840705 | 18840611 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-21 08:00
37090863 | 18840373 | 18840705 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090864 | 18840708 | 18840611 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090865 | 18840373 | 18840708 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090866 | 18840708 | 18839659 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-20 08:00
37090867 | 18840707 | 18839913 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090868 | 18840707 | 18839910 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090869 | 18840707 | 18840575 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090870 | 18840373 | 18840707 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090871 | 18840710 | 18840149 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-08-14 08:00
37090872 | 18840709 | 18840243 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-30 08:00
37090873 | 18840621 | 18840709 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-13 17:00 | 2023-08-29 08:00
37090874 | 18840622 | 18840710 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-23 17:00 | 2023-09-13 08:00
37090875 | 18840373 | 18840622 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090876 | 18840621 | 18840711 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-29 08:00
37090877 | 18840374 | 18839955 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37090878 | 18840712 | 18839781 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37090879 | 18840593 | 18840712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090880 | 18840237 | 18840712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090881 | 18840205 | 18840712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090882 | 18840468 | 18840712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090883 | 18840438 | 18840712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090884 | 18840712 | 18840421 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090885 | 18840713 | 18839931 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-20 17:00 | 2023-07-11 08:00
37090886 | 18840713 | 18840421 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-11 08:00
37090887 | 18840428 | 18840713 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090888 | 18840714 | 18839778 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-18 08:00
37090889 | 18840714 | 18840421 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-18 08:00
37090890 | 18840428 | 18840714 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-25 08:00
37090891 | 18840715 | 18839775 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-13 08:00
37090892 | 18840715 | 18840356 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-07 17:00 | 2023-09-13 08:00
37090893 | 18840373 | 18840715 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090894 | 18840716 | 18839928 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-07-26 08:00
37090895 | 18840717 | 18840716 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-23 08:00
37090896 | 18840716 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-26 08:00
37090897 | 18840717 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-23 08:00
37090898 | 18840373 | 18840717 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090899 | 18840492 | 18839763 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-17 08:00
37090900 | 18840718 | 18839762 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-06-26 08:00
37090901 | 18840718 | 18840217 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-26 08:00
37090902 | 18840719 | 18840225 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090903 | 18840219 | 18840718 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-27 08:00
37090904 | 18840719 | 18839762 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090905 | 18840720 | 18839759 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090906 | 18840373 | 18840720 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00
37090907 | 18840720 | 18840575 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090908 | 18840721 | 18839907 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-14 08:00
37090909 | 18840721 | 18840098 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-14 08:00
37090910 | 18840109 | 18840721 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090911 | 18840722 | 18840723 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-09-12 08:00
37090912 | 18840723 | 18839858 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-08-14 08:00
37090913 | 18840723 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 08:00
37090914 | 18840722 | 18840103 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-08-30 08:00
37090915 | 18840586 | 18840722 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-18 08:00
37090916 | 18840227 | 18840723 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090917 | 18840374 | 18839892 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37090918 | 18840413 | 18839880 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37090919 | 18840416 | 18839880 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37090920 | 18840724 | 18839736 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090921 | 18840724 | 18839751 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090922 | 18840724 | 18839745 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090923 | 18840724 | 18839865 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090924 | 18840724 | 18839862 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090925 | 18840724 | 18840648 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090926 | 18840724 | 18840098 | 74828 | 74828 | PR_SS | 16 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-02 08:00
37090927 | 18840375 | 18840724 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090928 | 18840411 | 18839832 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37090929 | 18840541 | 18839832 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-03 08:00
37090930 | 18840375 | 18839730 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090931 | 18840159 | 18839727 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090932 | 18840253 | 18839846 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37090933 | 18840159 | 18839846 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37090934 | 18840604 | 18839706 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-11 08:00
37090935 | 18840072 | 18839700 | 74828 | 74828 | PR_FF | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090936 | 18840072 | 18840264 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090937 | 18840381 | 18840072 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37090938 | 18840590 | 18839695 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-07-31 08:00
37090939 | 18840590 | 18839677 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-31 08:00
37090940 | 18840436 | 18839668 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-21 08:00
37090941 | 18840436 | 18839665 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-21 08:00
37090942 | 18840706 | 18839862 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-08-24 08:00
37090943 | 18840706 | 18840218 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-24 08:00
37090944 | 18840375 | 18840706 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00
37090945 | 18840358 | 18840700 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-02 17:00 | 2023-07-26 08:00
37090946 | 18840725 | 18840392 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-25 08:00
37090947 | 18840440 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090948 | 18840431 | 18840430 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090949 | 18840461 | 18840460 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090950 | 18840470 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090951 | 18840433 | 18840429 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090952 | 18840463 | 18840459 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090953 | 18840505 | 18840501 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090954 | 18840503 | 18840502 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-16 08:00
37090955 | 18840727 | 18840726 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090956 | 18840730 | 18840729 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090957 | 18840731 | 18840730 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090958 | 18840726 | 18840732 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090959 | 18840733 | 18840727 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-08 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090960 | 18840728 | 18840733 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-15 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090961 | 18840732 | 18840533 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-24 08:00
37090962 | 18840727 | 18840487 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090963 | 18840729 | 18840491 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090964 | 18840728 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090965 | 18839638 | 18840728 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-21 17:00
37090966 | 18840375 | 18840731 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-15 17:00
37090967 | 18840731 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090968 | 18840528 | 18840527 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090969 | 18840530 | 18840526 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090970 | 18840195 | 18840193 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090971 | 18840207 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090972 | 18840227 | 18840719 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090973 | 18840229 | 18840226 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-22 08:00
37090974 | 18840735 | 18840734 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090975 | 18840738 | 18840737 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090976 | 18840739 | 18840738 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090977 | 18840734 | 18840740 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090978 | 18840741 | 18840735 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090979 | 18840736 | 18840741 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090980 | 18840254 | 18840735 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-18 08:00
37090981 | 18840375 | 18840739 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-15 17:00
37090982 | 18839638 | 18840736 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-21 17:00
37090983 | 18840734 | 18839686 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-14 08:00
37090984 | 18840736 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-15 08:00
37090985 | 18840735 | 18839709 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090986 | 18840741 | 18839712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-08 08:00
37090987 | 18840737 | 18840712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090988 | 18840740 | 18840610 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-10 08:00
37090989 | 18840735 | 18840090 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090990 | 18840735 | 18840093 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-07-28 08:00
37090991 | 18840737 | 18840097 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-04 08:00
37090992 | 18840739 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090993 | 18840239 | 18839638 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-01 08:00
37090994 | 18840743 | 18840742 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37090995 | 18840745 | 18840744 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37090996 | 18840742 | 18840039 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37090997 | 18840742 | 18840047 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37090998 | 18840373 | 18840745 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37090999 | 18840747 | 18840746 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-19 08:00
37091000 | 18840748 | 18840747 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-16 17:00 | 2023-07-26 08:00
37091001 | 18840749 | 18840748 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-07-21 08:00
37091002 | 18840750 | 18840749 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-04 08:00
37091003 | 18840751 | 18840750 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-11 08:00
37091004 | 18840752 | 18840751 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-16 08:00
37091005 | 18840753 | 18840752 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-08-10 08:00
37091006 | 18840755 | 18840754 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091007 | 18840757 | 18840756 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-19 08:00
37091008 | 18840758 | 18840757 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-09-20 08:00
37091009 | 18840746 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-17 08:00
37091010 | 18840760 | 18840759 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-27 08:00
37091011 | 18840761 | 18840760 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-03 08:00
37091012 | 18840762 | 18840761 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-07-31 08:00
37091013 | 18840763 | 18840762 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-14 08:00
37091014 | 18840764 | 18840763 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-21 08:00
37091015 | 18840765 | 18840764 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-24 08:00
37091016 | 18840766 | 18840765 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-08-18 08:00
37091017 | 18840768 | 18840767 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-20 08:00
37091018 | 18840770 | 18840769 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-22 08:00
37091019 | 18840771 | 18840770 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-09-27 08:00
37091020 | 18840759 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-25 08:00
37091021 | 18840759 | 18840746 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-25 08:00
37091022 | 18840382 | 18840077 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091023 | 18840772 | 18840382 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091024 | 18840773 | 18840772 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091025 | 18840774 | 18840002 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 08:00
37091026 | 18840775 | 18840618 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-27 08:00
37091027 | 18840775 | 18839805 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-27 08:00
37091028 | 18840776 | 18839802 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37091029 | 18840776 | 18839991 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37091030 | 18840784 | 18840780 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37091031 | 18840781 | 18840784 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37091032 | 18840783 | 18840782 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-12 08:00
37091033 | 18840680 | 18840667 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-04 08:00
37091034 | 18840664 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091035 | 18840665 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-18 08:00
37091036 | 18840785 | 18840769 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091037 | 18840786 | 18840756 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-14 08:00
37091038 | 18840764 | 18840036 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-21 08:00
37091039 | 18840751 | 18840036 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-11 08:00
37091040 | 18840785 | 18840786 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091041 | 18840753 | 18840042 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-16 08:00
37091042 | 18840766 | 18840042 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-24 08:00
37091043 | 18840758 | 18840050 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091044 | 18840749 | 18840053 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-07-26 08:00
37091045 | 18840762 | 18840053 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-08-03 08:00
37091046 | 18840786 | 18840056 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-09-14 08:00
37091047 | 18840786 | 18840755 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-09-22 17:00
37091048 | 18840756 | 18840754 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-07 08:00
37091049 | 18840769 | 18840767 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-15 08:00
37091050 | 18840785 | 18840768 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-10-03 17:00
37091051 | 18840770 | 18840757 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-22 08:00
37091052 | 18840771 | 18840758 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-02 08:00
37091053 | 18840373 | 18840770 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091054 | 18840787 | 18840270 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37091055 | 18840787 | 18840274 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37091056 | 18840780 | 18840787 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37091057 | 18840788 | 18840029 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37091058 | 18840788 | 18839980 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37091059 | 18840777 | 18840788 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-10 08:00
37091060 | 18840284 | 18840376 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-12 17:00 | 2023-10-24 08:00
37091061 | 18840420 | 18839643 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-14 08:00
37091062 | 18840099 | 18839642 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-16 08:00
37091063 | 18840372 | 18840785 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091064 | 18840337 | 18840069 | 74828 | 74828 | PR_SS | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091065 | 18840336 | 18840071 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091066 | 18840258 | 18840342 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091067 | 18840011 | 18840343 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091068 | 18840765 | 18840761 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-24 08:00
37091069 | 18840785 | 18840765 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091070 | 18840752 | 18840748 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-16 08:00
37091071 | 18840786 | 18840752 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-14 08:00
37091072 | 18840489 | 18840417 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-23 17:00 | 2023-04-03 08:00
37091073 | 18840183 | 18840489 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-30 17:00 | 2023-04-26 08:00
37091074 | 18839798 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091075 | 18839975 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091076 | 18839972 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37091077 | 18840301 | 18840534 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-12 08:00
37091078 | 18840534 | 18840473 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-31 08:00
37091079 | 18840789 | 18840377 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-10-23 08:00
37091080 | 18840790 | 18840666 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-04-13 08:00
37091081 | 18840667 | 18840790 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-04-27 08:00
37091082 | 18840791 | 18840434 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091083 | 18840791 | 18840464 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091084 | 18840791 | 18840506 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091085 | 18840791 | 18840531 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091086 | 18840791 | 18840198 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091087 | 18840791 | 18840230 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091088 | 18840791 | 18840116 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091089 | 18840791 | 18840145 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091090 | 18840791 | 18840564 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091091 | 18840791 | 18840589 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-01 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091092 | 18840374 | 18840791 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-04 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091093 | 18840074 | 18840162 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091094 | 18840075 | 18840163 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091095 | 18839817 | 18840256 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-01 08:00
37091096 | 18839891 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37091097 | 18839967 | 18840792 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-19 08:00
37091098 | 18840792 | 18840793 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-19 08:00
37091099 | 18840793 | 18839968 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-19 08:00
37091100 | 18839958 | 18840794 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37091101 | 18840794 | 18840795 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37091102 | 18840795 | 18839959 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37091103 | 18839913 | 18840796 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37091104 | 18840796 | 18840797 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37091105 | 18840797 | 18839914 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-28 08:00
37091106 | 18840162 | 18840264 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091107 | 18840263 | 18840165 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091108 | 18840166 | 18840263 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091109 | 18840167 | 18840263 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091110 | 18840799 | 18839900 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091111 | 18840800 | 18839898 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-09 08:00
37091112 | 18840801 | 18839898 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-31 08:00
37091113 | 18840611 | 18840801 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-07-31 17:00
37091114 | 18840803 | 18839906 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-07 08:00
37091115 | 18840607 | 18840804 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-08-10 17:00
37091116 | 18840612 | 18840805 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-08-07 17:00
37091117 | 18840804 | 18839904 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-10 08:00
37091118 | 18840805 | 18839904 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-08-07 08:00
37091119 | 18840809 | 18839885 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091120 | 18840809 | 18839853 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091121 | 18840809 | 18839879 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091122 | 18840809 | 18839876 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091123 | 18840809 | 18839873 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091124 | 18840809 | 18839870 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091125 | 18840809 | 18839750 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091126 | 18840809 | 18839747 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091127 | 18840809 | 18839867 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091128 | 18840809 | 18839864 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091129 | 18840809 | 18839742 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091130 | 18840809 | 18839741 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091131 | 18840809 | 18839738 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091132 | 18840809 | 18839735 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091133 | 18840812 | 18839674 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-08-07 17:00
37091134 | 18840812 | 18839671 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-02 08:00
37091135 | 18840811 | 18839689 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-01 08:00
37091136 | 18840811 | 18839686 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-01 08:00
37091137 | 18840821 | 18840677 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091138 | 18840821 | 18840716 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091139 | 18840373 | 18840821 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091140 | 18840373 | 18840822 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091141 | 18840822 | 18840690 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091142 | 18840822 | 18840717 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091143 | 18840821 | 18840717 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091144 | 18840823 | 18840664 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-14 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091145 | 18840373 | 18840823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091146 | 18840373 | 18840824 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091147 | 18840824 | 18840665 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091148 | 18840374 | 18840825 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091149 | 18840825 | 18840786 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091150 | 18840825 | 18840758 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091151 | 18840825 | 18840757 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091152 | 18840374 | 18840826 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-15 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091153 | 18840826 | 18840770 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-07 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091154 | 18840826 | 18840771 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091155 | 18840826 | 18840785 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091156 | 18840828 | 18840343 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091157 | 18840345 | 18840828 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091158 | 18840829 | 18840259 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091159 | 18840830 | 18840262 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-21 08:00
37091160 | 18840831 | 18840012 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091161 | 18840832 | 18839819 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091162 | 18840833 | 18839816 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-13 08:00
37091163 | 18840837 | 18840014 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091164 | 18840844 | 18840009 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091165 | 18840845 | 18840008 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091166 | 18840846 | 18840008 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091167 | 18840847 | 18840008 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091168 | 18840848 | 18840008 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091169 | 18840173 | 18840847 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091170 | 18840082 | 18840846 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091171 | 18840085 | 18840848 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091172 | 18840850 | 18839754 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-09-19 08:00
37091173 | 18840255 | 18840850 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-09-19 17:00
37091174 | 18840853 | 18840343 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091175 | 18840345 | 18840853 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091176 | 18840859 | 18840540 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-06-05 08:00
37091177 | 18840549 | 18840859 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-06-06 08:00
37091178 | 18840857 | 18840088 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 08:00
37091179 | 18840097 | 18840857 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-11 08:00
37091180 | 18840860 | 18840117 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-24 08:00
37091181 | 18840126 | 18840860 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-25 08:00
37091182 | 18840858 | 18840565 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-15 08:00
37091183 | 18840574 | 18840858 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-16 08:00
37091184 | 18840861 | 18840410 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-28 08:00
37091185 | 18840419 | 18840861 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-03-29 08:00
37091186 | 18840862 | 18840441 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-20 08:00
37091187 | 18840450 | 18840862 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-21 08:00
37091188 | 18840863 | 18840482 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-07 08:00
37091189 | 18840491 | 18840863 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-10 08:00
37091190 | 18840864 | 18840507 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00
37091191 | 18840516 | 18840864 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-03 08:00
37091192 | 18840865 | 18840176 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-28 08:00
37091193 | 18840185 | 18840865 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00
37091194 | 18840866 | 18840208 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-12 08:00
37091195 | 18840217 | 18840866 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-15 08:00
37091196 | 18840867 | 18840247 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-04-10 17:00
37091197 | 18840868 | 18840153 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-04-19 17:00
37091198 | 18840867 | 18840247 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-15 08:00
37091199 | 18840868 | 18840153 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-03-22 08:00
37091200 | 18840679 | 18840868 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-23 17:00 | 2023-04-20 08:00
37091201 | 18840666 | 18840867 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-11 08:00
37091202 | 18840870 | 18840343 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091203 | 18840345 | 18840870 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091204 | 18840872 | 18839718 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091205 | 18840159 | 18840872 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00
37091206 | 18840873 | 18840249 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-15 08:00
37091207 | 18840252 | 18840873 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-17 08:00
37091208 | 18840874 | 18840155 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-27 08:00
37091209 | 18840158 | 18840874 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-01 08:00
37091210 | 18840875 | 18839715 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-31 08:00
37091211 | 18840159 | 18840875 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-31 17:00
37091212 | 18840876 | 18839727 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-07 17:00
37091213 | 18840877 | 18839727 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091214 | 18840159 | 18840877 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-31 17:00
37091215 | 18840159 | 18840878 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00
37091216 | 18840878 | 18839846 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-08-31 17:00
37091217 | 18840159 | 18840879 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00
37091218 | 18840879 | 18839846 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 17:00
37091219 | 18840883 | 18839802 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-12 08:00
37091220 | 18840883 | 18840028 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-12 08:00
37091221 | 18840687 | 18840884 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00
37091222 | 18840885 | 18839982 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37091223 | 18840887 | 18840343 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091224 | 18840345 | 18840887 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091225 | 18840890 | 18840068 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091226 | 18840337 | 18840890 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091227 | 18840896 | 18839967 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-22 17:00
37091228 | 18840684 | 18840896 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-08-22 17:00
37091229 | 18840897 | 18839967 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-21 08:00
37091230 | 18840898 | 18839961 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-07 17:00 | 2023-09-21 08:00
37091231 | 18840903 | 18840252 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-09-19 08:00
37091232 | 18840902 | 18840158 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-09-21 08:00
37091233 | 18840824 | 18840902 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091234 | 18840823 | 18840903 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-10 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091235 | 18840902 | 18840903 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-10 17:00 | 2023-09-21 08:00
37091236 | 18840320 | 18840031 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-08-22 08:00
37091237 | 18840314 | 18840031 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-31 17:00 | 2023-08-22 08:00
37091238 | 18840907 | 18839898 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-09 08:00
37091239 | 18840908 | 18839898 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-31 08:00
37091240 | 18840910 | 18840749 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-10 08:00
37091241 | 18840751 | 18840910 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-11 08:00
37091242 | 18840911 | 18840762 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-18 08:00
37091243 | 18840764 | 18840911 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-21 08:00
37091244 | 18840912 | 18840343 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091245 | 18840345 | 18840912 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-09 08:00
37091246 | 18840925 | 18840050 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-11 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091247 | 18840758 | 18840925 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-29 17:00
37091248 | 18840925 | 18840910 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091249 | 18840798 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37091250 | 18840806 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091251 | 18840807 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091252 | 18840810 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-20 08:00
37091253 | 18840814 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091254 | 18840819 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091255 | 18840827 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-22 08:00
37091256 | 18840834 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091257 | 18840841 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091258 | 18840842 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-02 08:00
37091259 | 18840849 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-22 08:00
37091260 | 18840851 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-28 08:00
37091261 | 18840869 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37091262 | 18840880 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37091263 | 18840886 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37091264 | 18840889 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091265 | 18840891 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-01 17:00
37091266 | 18840892 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-12 08:00
37091267 | 18840893 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-23 08:00
37091268 | 18840895 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-19 08:00
37091269 | 18840899 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37091270 | 18840900 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-08 08:00
37091271 | 18840904 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091272 | 18840905 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-13 08:00
37091273 | 18840909 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091274 | 18840913 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37091275 | 18840915 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37091276 | 18840916 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-26 08:00
37091277 | 18840917 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-20 08:00
37091278 | 18840918 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37091279 | 18840919 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37091280 | 18840920 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-07 08:00
37091281 | 18840921 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37091282 | 18840922 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-29 08:00
37091283 | 18840923 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-25 08:00
37091284 | 18840924 | 18840363 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-02 08:00
37091285 | 18840802 | 18840798 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37091286 | 18840068 | 18840909 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091287 | 18840823 | 18840827 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091288 | 18840434 | 18840827 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091289 | 18840428 | 18840918 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-25 08:00
37091290 | 18840835 | 18840834 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091291 | 18840163 | 18840835 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091292 | 18840838 | 18840841 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091293 | 18840839 | 18840838 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091294 | 18840840 | 18840839 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091295 | 18840162 | 18840838 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091296 | 18840656 | 18840839 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091297 | 18840333 | 18840840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091298 | 18840401 | 18840836 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091299 | 18840836 | 18840014 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091300 | 18840815 | 18840814 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091301 | 18840815 | 18840334 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091302 | 18840830 | 18840176 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-07-21 08:00
37091303 | 18840315 | 18840830 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-07-24 08:00
37091304 | 18840168 | 18840815 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091305 | 18840843 | 18840842 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37091306 | 18840170 | 18840843 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37091307 | 18840843 | 18840169 | 74828 | 74828 | PR_SS | 40 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091308 | 18840906 | 18840905 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-13 08:00
37091309 | 18840420 | 18840906 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-14 08:00
37091310 | 18840906 | 18839643 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-07-13 17:00
37091311 | 18840894 | 18840893 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-23 08:00
37091312 | 18840672 | 18840894 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-09 08:00
37091313 | 18840417 | 18840894 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-24 08:00
37091314 | 18840894 | 18839641 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-03-23 17:00
37091315 | 18840901 | 18840900 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-08 08:00
37091316 | 18840251 | 18840901 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-03-09 08:00
37091317 | 18840901 | 18840350 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-03-08 17:00
37091318 | 18840881 | 18840880 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-25 08:00
37091319 | 18840881 | 18840666 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-04-26 17:00
37091320 | 18840667 | 18840881 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-09 17:00 | 2023-04-27 08:00
37091321 | 18840290 | 18840904 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091322 | 18840429 | 18840895 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-19 08:00
37091323 | 18840113 | 18840920 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-07 08:00
37091324 | 18840669 | 18840891 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-01 17:00
37091325 | 18840422 | 18840892 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-12 08:00
37091326 | 18840852 | 18840851 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-28 08:00
37091327 | 18840247 | 18840852 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-06 08:00 | 2023-02-28 17:00
37091328 | 18840852 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-02-28 17:00
37091329 | 18840428 | 18840915 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37091330 | 18840421 | 18840924 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-05 08:00
37091331 | 18840199 | 18840922 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-29 08:00
37091332 | 18840718 | 18840921 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-26 08:00
37091333 | 18840890 | 18840889 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091334 | 18840707 | 18840923 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-25 08:00
37091335 | 18840705 | 18840917 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-21 08:00
37091336 | 18840099 | 18840802 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-06-16 08:00
37091337 | 18840802 | 18840103 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-06-15 17:00
37091338 | 18840432 | 18840919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-21 08:00
37091339 | 18840723 | 18840919 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-08-14 08:00
37091340 | 18840255 | 18840849 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-22 08:00
37091341 | 18840888 | 18840886 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37091342 | 18840414 | 18840888 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-09 08:00
37091343 | 18840888 | 18840172 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-09 08:00
37091344 | 18840808 | 18840807 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091345 | 18840871 | 18840869 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37091346 | 18840411 | 18840871 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-16 08:00
37091347 | 18840801 | 18840799 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091348 | 18840803 | 18839905 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-07 08:00
37091349 | 18840799 | 18839899 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091350 | 18840926 | 18839899 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091351 | 18840926 | 18839900 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091352 | 18840927 | 18839899 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-01 08:00
37091353 | 18840927 | 18839900 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-01 08:00
37091354 | 18840928 | 18839669 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091355 | 18840928 | 18839672 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091356 | 18840928 | 18839678 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091357 | 18840928 | 18839681 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091358 | 18840928 | 18839684 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091359 | 18840928 | 18839687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091360 | 18840928 | 18839690 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091361 | 18840928 | 18839693 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091362 | 18840928 | 18839701 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091363 | 18840928 | 18839704 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091364 | 18840928 | 18839707 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091365 | 18840928 | 18839710 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-23 08:00
37091366 | 18840929 | 18839657 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-16 08:00
37091367 | 18840929 | 18839660 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-16 08:00
37091368 | 18840930 | 18840912 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091369 | 18840931 | 18840912 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091370 | 18840934 | 18840935 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091371 | 18840937 | 18840936 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091372 | 18840939 | 18840938 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091373 | 18840940 | 18840164 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091374 | 18840165 | 18840940 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091375 | 18840941 | 18840076 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091376 | 18840077 | 18840941 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091377 | 18840942 | 18840077 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091378 | 18840080 | 18840942 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091379 | 18840943 | 18840165 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091380 | 18840168 | 18840943 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091381 | 18840944 | 18840024 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091382 | 18840945 | 18840016 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091383 | 18840946 | 18840021 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091384 | 18840948 | 18839756 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-18 08:00
37091385 | 18840949 | 18839954 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-04 08:00
37091386 | 18840949 | 18839951 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-04 08:00
37091387 | 18840949 | 18839948 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-04 08:00
37091388 | 18840949 | 18840007 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-04 08:00
37091389 | 18840949 | 18839558 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-04 08:00
37091390 | 18840950 | 18839847 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091391 | 18840951 | 18839716 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091392 | 18840952 | 18839713 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091393 | 18840953 | 18839725 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-07 17:00
37091394 | 18840954 | 18839529 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091395 | 18840955 | 18839844 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091396 | 18840956 | 18839719 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 17:00
37091397 | 18840957 | 18839830 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37091398 | 18840965 | 18839830 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37091399 | 18840966 | 18839824 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37091400 | 18840967 | 18839728 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 08:00
37091401 | 18840968 | 18839731 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37091402 | 18840970 | 18839821 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-14 08:00
37091403 | 18840971 | 18839841 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091404 | 18840972 | 18839841 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091405 | 18840958 | 18839838 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091406 | 18840973 | 18839824 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091407 | 18840959 | 18839850 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091408 | 18840960 | 18839836 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091409 | 18840961 | 18840870 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091410 | 18840962 | 18840870 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091411 | 18840963 | 18840870 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091412 | 18840964 | 18840870 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091413 | 18840974 | 18839835 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37091414 | 18840974 | 18839832 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37091415 | 18840975 | 18839826 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-09-15 08:00
37091416 | 18840976 | 18840654 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37091417 | 18840977 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-14 08:00
37091418 | 18840978 | 18839843 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091419 | 18840978 | 18839829 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091420 | 18840978 | 18839826 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-06-22 08:00
37091421 | 18840979 | 18839835 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091422 | 18840980 | 18839804 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37091423 | 18840980 | 18840027 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37091424 | 18840980 | 18839984 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37091425 | 18840980 | 18840030 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37091426 | 18840980 | 18839548 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37091427 | 18840980 | 18839981 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37091428 | 18840980 | 18839978 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37091429 | 18840981 | 18839891 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-30 08:00
37091430 | 18840982 | 18839921 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091431 | 18840983 | 18839768 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37091432 | 18840983 | 18839542 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37091433 | 18840983 | 18839960 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37091434 | 18840983 | 18839792 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37091435 | 18840984 | 18839966 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37091436 | 18840984 | 18839795 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37091437 | 18840988 | 18839993 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091438 | 18840989 | 18839969 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-14 08:00
37091439 | 18840989 | 18839540 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-14 08:00
37091440 | 18840991 | 18840620 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091441 | 18840991 | 18839810 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091442 | 18840992 | 18839812 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-20 08:00
37091443 | 18840992 | 18840001 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-20 08:00
37091444 | 18840992 | 18839556 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-20 08:00
37091445 | 18840992 | 18839997 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-20 08:00
37091446 | 18840992 | 18839554 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-20 08:00
37091447 | 18840993 | 18840043 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091448 | 18840994 | 18839786 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-14 17:00
37091449 | 18840994 | 18839939 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-14 17:00
37091450 | 18840994 | 18839783 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-14 17:00
37091451 | 18840994 | 18839936 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-14 17:00
37091452 | 18840995 | 18840051 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-22 08:00
37091453 | 18840995 | 18840054 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-09-08 08:00
37091454 | 18840996 | 18839924 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091455 | 18840997 | 18840019 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091456 | 18840998 | 18839856 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091457 | 18840998 | 18839903 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37091458 | 18840999 | 18839771 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091459 | 18841000 | 18839760 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091460 | 18841001 | 18839945 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091461 | 18841002 | 18839859 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091462 | 18841003 | 18839918 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091463 | 18841004 | 18839909 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091464 | 18841005 | 18839757 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091465 | 18841006 | 18839915 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091466 | 18841006 | 18839912 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37091467 | 18841007 | 18839930 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091468 | 18841007 | 18839927 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091469 | 18841008 | 18839777 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091470 | 18841009 | 18839774 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091471 | 18841010 | 18839927 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091472 | 18841011 | 18840045 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091473 | 18841134 | 18840741 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091474 | 18841134 | 18840349 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091475 | 18841134 | 18840347 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091476 | 18841134 | 18840733 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-15 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091477 | 18841134 | 18840480 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091478 | 18841134 | 18840478 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091479 | 18840373 | 18841134 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091480 | 18841134 | 18840017 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-25 08:00
37091481 | 18841136 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-22 08:00
37091482 | 18841135 | 18839835 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091483 | 18840820 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-06 08:00
37091484 | 18841137 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-06 08:00
37091485 | 18840262 | 18840012 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091486 | 18840262 | 18840011 | 74828 | 74828 | PR_FF | 56 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091487 | 18839634 | 18840820 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-13 17:00
37091488 | 18839634 | 18841137 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-13 17:00
37091489 | 18840066 | 18840819 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091490 | 18840816 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2024-02-19 08:00
37091491 | 18840817 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2024-02-19 08:00
37091492 | 18840818 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2024-02-19 08:00
37091493 | 18840816 | 18840378 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-03-15 17:00
37091494 | 18840817 | 18840378 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-03-15 17:00
37091495 | 18840818 | 18840378 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-03-15 17:00
37091496 | 18839636 | 18840816 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-15 17:00
37091497 | 18839636 | 18840817 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-15 17:00
37091498 | 18839636 | 18840818 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-15 17:00
37091499 | 18841046 | 18840388 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-03 08:00
37091500 | 18841045 | 18840388 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-04 08:00
37091501 | 18841047 | 18841045 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091502 | 18841048 | 18841045 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091503 | 18840378 | 18841047 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091504 | 18840378 | 18841048 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091505 | 18839636 | 18841044 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-15 17:00
37091506 | 18841044 | 18840378 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-03-15 17:00
37091507 | 18841044 | 18840388 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2024-03-11 08:00
37091508 | 18840840 | 18840656 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091509 | 18840378 | 18840946 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091510 | 18841120 | 18841134 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091511 | 18841119 | 18841134 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091512 | 18840374 | 18841120 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091513 | 18840378 | 18841119 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-06 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091514 | 18840378 | 18840944 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091515 | 18841138 | 18840175 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-06 08:00
37091516 | 18841139 | 18840087 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-18 08:00
37091517 | 18841139 | 18841138 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-18 08:00
37091518 | 18840378 | 18840945 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091519 | 18841050 | 18840402 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-09 08:00
37091520 | 18841049 | 18840402 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-04 08:00
37091521 | 18841051 | 18840402 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091522 | 18840378 | 18841051 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091523 | 18840932 | 18840013 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091524 | 18840933 | 18840013 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091525 | 18840935 | 18840013 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091526 | 18840936 | 18840013 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091527 | 18840938 | 18839820 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091528 | 18840378 | 18840932 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091529 | 18840378 | 18840933 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091530 | 18840378 | 18840937 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091531 | 18840378 | 18840939 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091532 | 18841042 | 18840081 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-25 08:00
37091533 | 18841043 | 18841042 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091534 | 18841037 | 18840081 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37091535 | 18841038 | 18841037 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091536 | 18841039 | 18840081 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091537 | 18840378 | 18841039 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091538 | 18840378 | 18841040 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091539 | 18840378 | 18841041 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091540 | 18841040 | 18841039 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-09-27 08:00
37091541 | 18841036 | 18840081 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2024-03-11 08:00
37091542 | 18841036 | 18840378 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-03-15 17:00
37091543 | 18839636 | 18841036 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-15 17:00
37091544 | 18840947 | 18840010 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37091545 | 18841140 | 18840253 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-01 08:00
37091546 | 18841141 | 18840159 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091547 | 18841141 | 18841140 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091548 | 18840392 | 18841141 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-18 08:00
37091549 | 18841143 | 18840085 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-13 08:00
37091550 | 18841142 | 18840173 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-07 08:00
37091551 | 18841143 | 18841142 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-13 08:00
37091552 | 18841144 | 18841143 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-03-14 17:00
37091553 | 18840666 | 18841138 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-11 08:00
37091554 | 18840679 | 18841139 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00
37091555 | 18840153 | 18841144 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-09 17:00 | 2023-03-15 08:00
37091556 | 18841145 | 18840410 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-22 08:00
37091557 | 18840861 | 18841145 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-28 08:00
37091558 | 18841146 | 18840482 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-04-04 08:00
37091559 | 18840863 | 18841146 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-07 08:00
37091560 | 18841147 | 18840185 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-05 08:00
37091561 | 18840187 | 18841147 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-07 08:00
37091562 | 18841148 | 18840491 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-27 17:00 | 2023-06-05 08:00
37091563 | 18840494 | 18841148 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-08 08:00
37091564 | 18841149 | 18840419 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-08 08:00
37091565 | 18840422 | 18841149 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-12 08:00
37091566 | 18841150 | 18840450 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-27 08:00
37091567 | 18840452 | 18841150 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-29 08:00
37091568 | 18841151 | 18840516 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-06-23 08:00
37091569 | 18840519 | 18841151 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-06-28 08:00
37091570 | 18841152 | 18840217 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-23 08:00
37091571 | 18840219 | 18841152 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-06-27 08:00
37091572 | 18841153 | 18840097 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-02 08:00
37091573 | 18840103 | 18841153 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-06-06 08:00
37091574 | 18841154 | 18840549 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-06 17:00 | 2023-07-11 08:00
37091575 | 18840551 | 18841154 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-07-13 08:00
37091576 | 18841155 | 18840126 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-06-16 08:00
37091577 | 18840132 | 18841155 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-06-20 08:00
37091578 | 18841156 | 18840574 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-07-03 08:00
37091579 | 18840576 | 18841156 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-06 08:00
37091580 | 18841157 | 18840421 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091581 | 18841157 | 18840451 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-01 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091582 | 18841157 | 18840493 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091583 | 18841157 | 18840518 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-15 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091584 | 18841157 | 18840186 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091585 | 18841157 | 18840319 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091586 | 18841157 | 18840218 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091587 | 18841157 | 18840313 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091588 | 18841157 | 18840098 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091589 | 18841157 | 18840127 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091590 | 18841157 | 18840550 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091591 | 18841157 | 18840575 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091592 | 18840373 | 18841157 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091593 | 18840598 | 18840295 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-15 08:00
37091594 | 18841072 | 18840310 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-30 17:00 | 2023-09-21 08:00
37091595 | 18841073 | 18841072 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091596 | 18841074 | 18841073 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091597 | 18841073 | 18840312 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091598 | 18841074 | 18840283 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-19 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091599 | 18841066 | 18841154 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091600 | 18841066 | 18841153 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091601 | 18841067 | 18841156 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091602 | 18841067 | 18841155 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091603 | 18840373 | 18841066 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091604 | 18840373 | 18841067 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091605 | 18841070 | 18841152 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091606 | 18841069 | 18841147 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091607 | 18840373 | 18841068 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091608 | 18840373 | 18841069 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091609 | 18840373 | 18841070 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091610 | 18840373 | 18841071 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091611 | 18841068 | 18840679 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091612 | 18841071 | 18840666 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-09 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091613 | 18840378 | 18841075 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-01-08 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091614 | 18840373 | 18841045 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091615 | 18841052 | 18840077 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-05 08:00
37091616 | 18841053 | 18841052 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-05 08:00
37091617 | 18841054 | 18841053 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-05 08:00
37091618 | 18841053 | 18840658 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-05 08:00
37091619 | 18841054 | 18840149 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091620 | 18840825 | 18841054 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-26 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091621 | 18841055 | 18841138 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091622 | 18841056 | 18841139 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091623 | 18841056 | 18841055 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-11 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091624 | 18840373 | 18841056 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091625 | 18840378 | 18841057 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091626 | 18840378 | 18841058 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091627 | 18840378 | 18841059 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091628 | 18841057 | 18840147 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-28 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091629 | 18841059 | 18840147 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-28 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091630 | 18841057 | 18840149 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091631 | 18841058 | 18840149 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-10-24 17:00
37091632 | 18841059 | 18840149 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-24 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091633 | 18841041 | 18841038 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091634 | 18841064 | 18840085 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-03 08:00
37091635 | 18841060 | 18840085 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37091636 | 18841061 | 18841060 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091637 | 18841062 | 18840085 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091638 | 18841063 | 18840085 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091639 | 18840378 | 18841062 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091640 | 18840378 | 18841063 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091641 | 18840373 | 18841061 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091642 | 18840378 | 18840992 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091643 | 18841108 | 18840314 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091644 | 18841109 | 18840314 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091645 | 18840373 | 18841108 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091646 | 18840378 | 18841109 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091647 | 18840378 | 18840988 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091648 | 18840547 | 18840095 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-01 08:00
37091649 | 18840572 | 18840124 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-16 17:00 | 2023-06-13 08:00
37091650 | 18841097 | 18840572 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091651 | 18841098 | 18840572 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091652 | 18840378 | 18841098 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091653 | 18840990 | 18839801 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-19 08:00
37091654 | 18841102 | 18840902 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-09-25 08:00
37091655 | 18841103 | 18840902 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091656 | 18841104 | 18840903 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-10 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091657 | 18841105 | 18840902 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091658 | 18841103 | 18841104 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-17 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091659 | 18840373 | 18841103 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091660 | 18840378 | 18841105 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091661 | 18841084 | 18840711 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091662 | 18841081 | 18840711 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091663 | 18841082 | 18840711 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091664 | 18841083 | 18840711 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091665 | 18841081 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091666 | 18841082 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091667 | 18841083 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091668 | 18841084 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091669 | 18841081 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091670 | 18841082 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091671 | 18841083 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091672 | 18841084 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091673 | 18840825 | 18841084 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091674 | 18840373 | 18841081 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091675 | 18840378 | 18841082 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091676 | 18840378 | 18841083 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091677 | 18840378 | 18840991 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091678 | 18840378 | 18841106 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091679 | 18841107 | 18840622 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091680 | 18840373 | 18841107 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091681 | 18841106 | 18840622 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091682 | 18840558 | 18840110 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-31 08:00
37091683 | 18841101 | 18840226 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091684 | 18841101 | 18840583 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-22 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091685 | 18841099 | 18840194 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091686 | 18841099 | 18840110 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091687 | 18841099 | 18840558 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-09 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091688 | 18841100 | 18840226 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091689 | 18841100 | 18840139 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091690 | 18841100 | 18840583 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-22 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091691 | 18841100 | 18841099 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091692 | 18840373 | 18841100 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091693 | 18840378 | 18840999 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091694 | 18841123 | 18840585 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-06 08:00
37091695 | 18841124 | 18840585 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-16 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091696 | 18839626 | 18841124 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-12 08:00
37091697 | 18840373 | 18841123 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-08 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091698 | 18841092 | 18840584 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091699 | 18841091 | 18840584 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091700 | 18841093 | 18840584 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091701 | 18840373 | 18841091 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091702 | 18840378 | 18841093 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091703 | 18840378 | 18841079 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091704 | 18840378 | 18841080 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091705 | 18840378 | 18841087 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091706 | 18840378 | 18841090 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091707 | 18840378 | 18841094 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091708 | 18840378 | 18841110 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091709 | 18840378 | 18841114 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091710 | 18840378 | 18841118 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091711 | 18840378 | 18841128 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091712 | 18840378 | 18841129 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091713 | 18840378 | 18841132 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091714 | 18840378 | 18841133 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091715 | 18840378 | 18841012 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091716 | 18840378 | 18841019 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091717 | 18840378 | 18841027 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091718 | 18840373 | 18841014 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091719 | 18840373 | 18841018 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091720 | 18840373 | 18841025 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091721 | 18840373 | 18841034 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091722 | 18840373 | 18841049 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091723 | 18840373 | 18841078 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091724 | 18840373 | 18841086 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091725 | 18840373 | 18841089 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091726 | 18840373 | 18841095 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091727 | 18840373 | 18841111 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091728 | 18840373 | 18841113 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091729 | 18840373 | 18841116 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091730 | 18840373 | 18841117 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091731 | 18840373 | 18841121 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-21 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091732 | 18840373 | 18841126 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091733 | 18840373 | 18841127 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091734 | 18840373 | 18841130 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091735 | 18840373 | 18841131 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091736 | 18841017 | 18841016 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091737 | 18841018 | 18841017 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091738 | 18841074 | 18841097 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-23 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091739 | 18841074 | 18841102 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091740 | 18841054 | 18841046 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091741 | 18841054 | 18841064 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091742 | 18840826 | 18841112 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091743 | 18840791 | 18841074 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091744 | 18840791 | 18841092 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091745 | 18840791 | 18841101 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091746 | 18840791 | 18841043 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-04 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091747 | 18840825 | 18841050 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-09 08:00
37091748 | 18840791 | 18841096 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-29 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091749 | 18840791 | 18841024 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091750 | 18840791 | 18841035 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091751 | 18840791 | 18841077 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091752 | 18840791 | 18841085 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091753 | 18840244 | 18841023 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-08-04 08:00
37091754 | 18840791 | 18841015 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091755 | 18840378 | 18840967 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091756 | 18840378 | 18840996 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091757 | 18840378 | 18840930 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091758 | 18840378 | 18840931 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091759 | 18840378 | 18840961 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091760 | 18840378 | 18840962 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091761 | 18840378 | 18840963 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091762 | 18840378 | 18840964 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091763 | 18840378 | 18841000 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091764 | 18840378 | 18841001 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091765 | 18840378 | 18841002 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091766 | 18840378 | 18841011 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091767 | 18840378 | 18841021 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091768 | 18840378 | 18841022 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091769 | 18840378 | 18840809 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091770 | 18840378 | 18840929 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-09 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091771 | 18840378 | 18840959 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091772 | 18840378 | 18840960 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091773 | 18840378 | 18840982 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091774 | 18840378 | 18840997 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091775 | 18840378 | 18841004 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091776 | 18840378 | 18840928 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091777 | 18840378 | 18840993 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091778 | 18840378 | 18841003 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091779 | 18840378 | 18841005 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091780 | 18840378 | 18841006 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091781 | 18840378 | 18841007 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091782 | 18840378 | 18841008 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-26 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091783 | 18840378 | 18841009 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091784 | 18840378 | 18841010 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-24 17:00
37091785 | 18841076 | 18840973 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37091786 | 18840801 | 18840926 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37091787 | 18840985 | 18839942 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-21 08:00
37091788 | 18840986 | 18839789 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-30 08:00
37091789 | 18840986 | 18839583 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-30 08:00
37091790 | 18840987 | 18839780 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37091791 | 18841096 | 18840586 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091792 | 18841095 | 18840586 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091793 | 18841094 | 18840586 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-10-24 17:00
37091794 | 18840855 | 18840949 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-22 08:00
37091795 | 18840856 | 18840949 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-21 08:00
37091796 | 18840854 | 18840949 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-05 08:00
37091797 | 18841075 | 18841074 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-21 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091798 | 18841113 | 18840225 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091799 | 18841114 | 18840225 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091800 | 18841113 | 18840582 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-15 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091801 | 18841114 | 18840582 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-15 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091802 | 18841131 | 18840717 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091803 | 18841132 | 18840717 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091804 | 18841127 | 18840231 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091805 | 18841128 | 18840231 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091806 | 18841126 | 18840719 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091807 | 18841125 | 18840719 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091808 | 18839625 | 18841125 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-12 08:00
37091809 | 18841089 | 18840229 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091810 | 18841089 | 18840588 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-20 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091811 | 18841090 | 18840229 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091812 | 18841090 | 18840588 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-20 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091813 | 18841130 | 18840233 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091814 | 18841129 | 18840233 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091815 | 18841117 | 18840705 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091816 | 18841118 | 18840705 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091817 | 18841015 | 18840129 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091818 | 18841015 | 18840612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091819 | 18841012 | 18840129 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091820 | 18841012 | 18840612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091821 | 18841013 | 18840129 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-09-28 08:00
37091822 | 18841013 | 18840612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-28 08:00
37091823 | 18841014 | 18840129 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091824 | 18841014 | 18840612 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091825 | 18839621 | 18841013 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-12 08:00
37091826 | 18841121 | 18840228 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091827 | 18841121 | 18840587 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-29 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091828 | 18841122 | 18840228 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-10 08:00
37091829 | 18841122 | 18840587 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-29 17:00 | 2023-10-10 08:00
37091830 | 18839624 | 18841122 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-17 08:00
37091831 | 18839623 | 18841065 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-19 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091832 | 18841065 | 18840255 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-12-12 17:00 | 2023-10-02 08:00
37091833 | 18841085 | 18840578 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091834 | 18841085 | 18840221 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091835 | 18841086 | 18840221 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091836 | 18841086 | 18840578 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091837 | 18841087 | 18840221 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091838 | 18841087 | 18840578 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091839 | 18841088 | 18840221 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-26 08:00
37091840 | 18841088 | 18840578 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-26 08:00
37091841 | 18839620 | 18841088 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-10 08:00
37091842 | 18840808 | 18840258 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091843 | 18840257 | 18840808 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091844 | 18841024 | 18840581 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091845 | 18841025 | 18840581 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091846 | 18841027 | 18840581 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091847 | 18841028 | 18840581 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-26 08:00
37091848 | 18839622 | 18841028 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-10 08:00
37091849 | 18841026 | 18840367 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37091850 | 18841026 | 18840365 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37091851 | 18841027 | 18841026 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091852 | 18841023 | 18840365 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37091853 | 18841023 | 18840367 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-02 08:00
37091854 | 18841077 | 18840222 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-22 08:00
37091855 | 18841077 | 18840579 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-22 08:00
37091856 | 18841078 | 18840222 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091857 | 18841078 | 18840579 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091858 | 18841079 | 18840222 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091859 | 18841079 | 18840579 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091860 | 18841080 | 18840222 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091861 | 18841080 | 18840579 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-29 08:00
37091862 | 18839619 | 18841080 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-13 08:00
37091863 | 18840813 | 18840810 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-20 08:00
37091864 | 18840412 | 18840813 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-02-27 08:00
37091865 | 18841035 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-22 08:00
37091866 | 18841034 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091867 | 18841029 | 18840765 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091868 | 18841029 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091869 | 18841030 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091870 | 18841031 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-10-10 17:00
37091871 | 18841032 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091872 | 18841033 | 18840409 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091873 | 18839617 | 18841029 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091874 | 18839617 | 18841030 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091875 | 18839616 | 18841031 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-25 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091876 | 18839614 | 18841032 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091877 | 18839615 | 18841032 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091878 | 18839617 | 18841033 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091879 | 18840066 | 18840806 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091880 | 18841020 | 18840150 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091881 | 18841020 | 18840244 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091882 | 18841020 | 18840746 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091883 | 18841020 | 18840759 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091884 | 18841019 | 18840150 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-10-18 08:00
37091885 | 18841019 | 18840244 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-18 08:00
37091886 | 18841019 | 18840746 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-10-18 08:00
37091887 | 18841019 | 18840759 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-10-18 08:00
37091888 | 18840825 | 18841020 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-10-09 08:00
37091889 | 18840749 | 18840916 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-26 08:00
37091890 | 18839611 | 18840785 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-12 08:00
37091891 | 18841116 | 18840152 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091892 | 18841116 | 18840785 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091893 | 18841115 | 18840152 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091894 | 18841115 | 18840785 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091895 | 18839611 | 18841115 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-20 17:00 | 2023-10-12 08:00
37091896 | 18840914 | 18840913 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37091897 | 18840245 | 18840914 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-08 08:00
37091898 | 18840151 | 18840914 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-15 08:00
37091899 | 18840748 | 18840914 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-26 08:00
37091900 | 18840761 | 18840914 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-03 08:00
37091901 | 18840914 | 18840747 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-07-18 08:00
37091902 | 18841112 | 18840754 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091903 | 18841112 | 18840767 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-05 08:00
37091904 | 18841111 | 18840754 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091905 | 18841111 | 18840767 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-04 08:00
37091906 | 18841110 | 18840754 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091907 | 18841110 | 18840767 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091908 | 18840742 | 18840899 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37091909 | 18841133 | 18840745 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37091910 | 18840067 | 18841159 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091911 | 18841159 | 18840066 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091912 | 18841160 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-18 08:00
37091913 | 18840746 | 18841160 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-07-18 17:00
37091914 | 18841161 | 18840687 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-26 08:00
37091915 | 18841161 | 18840746 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-26 08:00
37091916 | 18840759 | 18841161 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-07-26 17:00
37091917 | 18841162 | 18839712 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-11 08:00
37091918 | 18841163 | 18839696 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-10-11 08:00
37091919 | 18841164 | 18840244 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2024-03-14 08:00
37091920 | 18841164 | 18840150 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2024-03-14 08:00
37091921 | 18839636 | 18841164 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2024-03-15 17:00
37091922 | 18841165 | 18840519 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-01 08:00
37091923 | 18840525 | 18841165 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-04 08:00
37091924 | 18841166 | 18840800 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-21 08:00
37091925 | 18841167 | 18840801 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-01 08:00
37091926 | 18841168 | 18840099 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-27 17:00 | 2023-07-25 08:00
37091927 | 18841169 | 18840606 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-18 08:00
37091928 | 18841170 | 18840128 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-27 08:00
37091929 | 18841171 | 18840611 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-20 17:00 | 2023-08-31 08:00
37091930 | 18841170 | 18841168 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-07-27 08:00
37091931 | 18841171 | 18841169 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-16 17:00 | 2023-08-31 08:00
37091932 | 18841172 | 18839627 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2024-01-04 08:00 | 2023-09-27 08:00
37091933 | 18840471 | 18841174 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-09 08:00
37091934 | 18840414 | 18841174 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-09 08:00
37091935 | 18841175 | 18839875 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091936 | 18840335 | 18841175 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37091937 | 18841176 | 18840090 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-14 08:00
37091938 | 18841176 | 18840094 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-08-14 08:00
37091939 | 18841176 | 18840093 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-08-14 08:00
37091940 | 18840109 | 18841176 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-15 08:00
37091941 | 18841177 | 18839627 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2024-01-04 08:00 | 2023-09-20 08:00
37091942 | 18841178 | 18840711 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-12 08:00
37091943 | 18840622 | 18841178 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-09-13 08:00
37091944 | 18840666 | 18841179 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-24 17:00
37091945 | 18841179 | 18840247 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-23 08:00
37091946 | 18841180 | 18840666 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-09 17:00 | 2023-06-21 08:00
37091947 | 18840674 | 18841180 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-23 08:00
37091948 | 18841181 | 18840153 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-03-30 08:00
37091949 | 18840679 | 18841181 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-03 17:00
37091950 | 18841182 | 18840679 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-29 08:00
37091951 | 18840687 | 18841182 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-03 08:00
37091952 | 18841184 | 18840425 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-09-01 08:00
37091953 | 18841183 | 18840497 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00
37091954 | 18841185 | 18840190 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-31 08:00
37091955 | 18840378 | 18841186 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37091956 | 18841187 | 18840106 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-30 08:00
37091957 | 18841188 | 18840554 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-30 08:00
37091958 | 18841189 | 18840455 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091959 | 18841189 | 18841184 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091960 | 18840392 | 18841189 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-18 08:00
37091961 | 18840392 | 18841190 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-18 08:00
37091962 | 18841190 | 18840522 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091963 | 18841190 | 18841183 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091964 | 18840392 | 18841191 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-18 08:00
37091965 | 18841191 | 18840222 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091966 | 18841191 | 18841185 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-11 08:00
37091967 | 18841192 | 18841187 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-08 08:00
37091968 | 18841192 | 18840135 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-08 08:00
37091969 | 18840392 | 18841192 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-18 08:00
37091970 | 18840392 | 18841193 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-18 08:00
37091971 | 18841193 | 18840579 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-08 08:00
37091972 | 18841193 | 18841188 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-08 08:00
37091973 | 18841194 | 18839627 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2024-01-04 08:00 | 2023-10-02 08:00
37091974 | 18840374 | 18841172 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-12-27 08:00 | 2023-10-24 17:00
37091975 | 18840374 | 18841177 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2024-01-04 08:00 | 2023-10-24 17:00
37091976 | 18840374 | 18841194 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-12-21 08:00 | 2023-10-24 17:00
37091977 | 18841195 | 18839793 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-07-06 17:00
37091978 | 18841196 | 18839964 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-01 17:00
37091979 | 18840682 | 18841196 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-01 17:00
37091980 | 18841197 | 18839790 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-22 08:00
37091981 | 18841198 | 18839964 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-31 08:00
37091982 | 18840682 | 18841198 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-01 17:00
37091983 | 18841199 | 18839627 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2024-01-04 08:00 | 2023-09-27 08:00
37091984 | 18840374 | 18841199 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-12-27 08:00 | 2023-10-24 17:00
37091985 | 18841200 | 18840053 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-12 17:00 | 2023-10-02 08:00
37091986 | 18841200 | 18840749 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-09-21 08:00
37091987 | 18841201 | 18841200 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-17 17:00 | 2023-10-03 08:00
37091988 | 18841201 | 18840750 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-26 08:00
37091989 | 18840785 | 18841201 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-10-03 17:00
37091990 | 18841202 | 18841200 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-17 17:00 | 2023-10-03 08:00
37091991 | 18841202 | 18840762 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-22 08:00
37091992 | 18840785 | 18841202 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-10-03 17:00
37091993 | 18840152 | 18840246 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-27 08:00
37091994 | 18841203 | 18840757 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-09-28 08:00
37091995 | 18840785 | 18841203 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-03 17:00
37091996 | 18841204 | 18839634 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-02-14 17:00 | 2024-02-15 08:00
37091997 | 18839636 | 18841204 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2024-03-15 17:00 | 2024-03-15 17:00
37091998 | 18841204 | 18840785 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-13 17:00 | 2024-02-15 08:00
37091999 | 18841204 | 18840786 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-16 17:00 | 2024-02-15 08:00
37092000 | 18841209 | 18840227 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-09-11 08:00
37092001 | 18840230 | 18841209 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092002 | 18840376 | 18841209 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092003 | 18840376 | 18841210 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092004 | 18841210 | 18840114 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-11 08:00
37092005 | 18840116 | 18841210 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092006 | 18840376 | 18841211 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092007 | 18841211 | 18840143 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-09-11 08:00
37092008 | 18840145 | 18841211 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092009 | 18840376 | 18840605 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092010 | 18841212 | 18840586 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-09-11 08:00
37092011 | 18840589 | 18841212 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-27 08:00
37092012 | 18840376 | 18841212 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092013 | 18841213 | 18840461 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-21 08:00
37092014 | 18840464 | 18841213 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092015 | 18840376 | 18841213 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092016 | 18841205 | 18840481 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-09-15 08:00
37092017 | 18841206 | 18841210 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-15 08:00
37092018 | 18841207 | 18841213 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-09-20 08:00
37092019 | 18841208 | 18841211 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-09-15 08:00
37092020 | 18841214 | 18840438 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-31 08:00
37092021 | 18841216 | 18840468 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-31 08:00
37092022 | 18841215 | 18840737 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 08:00
37092023 | 18841217 | 18840593 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-12 08:00
37092024 | 18841221 | 18840690 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 08:00
37092025 | 18841220 | 18840677 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-17 08:00
37092026 | 18841162 | 18840408 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-08-09 08:00
37092027 | 18841223 | 18840683 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-21 17:00 | 2023-09-18 08:00
37092028 | 18841223 | 18840670 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-09-18 08:00
37092029 | 18840373 | 18841223 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-28 17:00 | 2023-09-27 08:00
37092030 | 18841224 | 18840670 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-02 17:00 | 2023-09-11 08:00
37092031 | 18841223 | 18841224 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-18 08:00
37092032 | 18841222 | 18840670 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-09-11 08:00
37092033 | 18840969 | 18839830 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37092034 | 18841225 | 18840012 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37092035 | 18841226 | 18840169 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37092036 | 18841227 | 18840081 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092037 | 18841227 | 18841226 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092038 | 18841226 | 18841225 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37092039 | 18840251 | 18841226 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-09 08:00
37092040 | 18840157 | 18841227 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092041 | 18841230 | 18840252 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-09-01 08:00
37092042 | 18840903 | 18841230 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-06 17:00 | 2023-09-19 08:00
37092043 | 18841231 | 18840158 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-20 17:00 | 2023-09-06 08:00
37092044 | 18840902 | 18841231 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-09-21 08:00
37092045 | 18841237 | 18840666 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-04-13 08:00
37092046 | 18840854 | 18840247 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-03-10 08:00
37092047 | 18840153 | 18840854 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-11 17:00
37092048 | 18840856 | 18840475 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-06-14 08:00
37092049 | 18840574 | 18840856 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-06-27 17:00
37092050 | 18840855 | 18840471 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-22 08:00
37092051 | 18840565 | 18840855 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-26 17:00
37092052 | 18841021 | 18840828 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37092053 | 18841022 | 18840828 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37092054 | 18840423 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-03 17:00 | 2023-06-28 08:00
37092055 | 18840424 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-07 08:00
37092056 | 18840423 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-28 08:00
37092057 | 18840424 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-07 08:00
37092058 | 18840423 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-28 08:00
37092059 | 18840424 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-07 08:00
37092060 | 18840453 | 18840452 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-11 08:00
37092061 | 18840454 | 18840452 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-21 08:00
37092062 | 18840453 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-11 08:00
37092063 | 18840454 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-21 08:00
37092064 | 18840453 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-11 08:00
37092065 | 18840454 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-21 08:00
37092066 | 18840495 | 18840494 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-20 08:00
37092067 | 18840496 | 18840494 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-26 08:00
37092068 | 18840495 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-20 08:00
37092069 | 18840496 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-26 08:00
37092070 | 18840495 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-20 08:00
37092071 | 18840496 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-26 08:00
37092072 | 18840520 | 18840519 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-11 08:00
37092073 | 18840521 | 18840519 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00
37092074 | 18840520 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-11 08:00
37092075 | 18840521 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-17 08:00
37092076 | 18840520 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-11 08:00
37092077 | 18840521 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-17 08:00
37092078 | 18840188 | 18840187 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-19 08:00
37092079 | 18840189 | 18840187 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-24 08:00
37092080 | 18840188 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-19 08:00
37092081 | 18840189 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-24 08:00
37092082 | 18840188 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-19 08:00
37092083 | 18840189 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-24 08:00
37092084 | 18840220 | 18840219 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-10 08:00
37092085 | 18840221 | 18840219 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-13 08:00
37092086 | 18840220 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-10 08:00
37092087 | 18840221 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-13 08:00
37092088 | 18840220 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-10 08:00
37092089 | 18840221 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-13 08:00
37092090 | 18840104 | 18840103 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-24 08:00
37092091 | 18840105 | 18840103 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-27 08:00
37092092 | 18840104 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-24 08:00
37092093 | 18840105 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-27 08:00
37092094 | 18840104 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-24 08:00
37092095 | 18840105 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-27 08:00
37092096 | 18840133 | 18840132 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-07-10 08:00
37092097 | 18840134 | 18840132 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-26 17:00 | 2023-07-17 08:00
37092098 | 18840133 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-10 08:00
37092099 | 18840134 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-17 08:00
37092100 | 18840133 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-10 08:00
37092101 | 18840134 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-17 08:00
37092102 | 18840552 | 18840551 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-25 08:00
37092103 | 18840553 | 18840551 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-31 08:00
37092104 | 18840552 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-25 08:00
37092105 | 18840553 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-31 08:00
37092106 | 18840552 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-25 08:00
37092107 | 18840553 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-31 08:00
37092108 | 18840577 | 18840576 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-07-27 08:00
37092109 | 18840578 | 18840576 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-01 08:00
37092110 | 18840577 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-07-27 08:00
37092111 | 18840578 | 18839823 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-01 08:00
37092112 | 18840577 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-07-27 08:00
37092113 | 18840578 | 18839840 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-08-01 08:00
37092114 | 18840402 | 18840837 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37092115 | 18841232 | 18840251 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-09-08 08:00
37092116 | 18841233 | 18840157 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-09-12 08:00
37092117 | 18840903 | 18841232 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-06 17:00 | 2023-09-19 08:00
37092118 | 18840902 | 18841233 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-06 17:00 | 2023-09-21 08:00
37092119 | 18841234 | 18840252 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-09-11 08:00
37092120 | 18841235 | 18840158 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-09-13 08:00
37092121 | 18840903 | 18841234 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-14 17:00 | 2023-09-19 08:00
37092122 | 18840902 | 18841235 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-14 17:00 | 2023-09-21 08:00
37092123 | 18841238 | 18840667 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-04-27 08:00
37092124 | 18840680 | 18841238 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-05-10 17:00
37092125 | 18840687 | 18840882 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00
37092126 | 18840882 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-07-24 17:00
37092127 | 18840884 | 18840674 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-07-24 17:00
37092128 | 18840883 | 18840673 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-16 17:00
37092129 | 18840686 | 18840883 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-16 17:00
37092130 | 18841239 | 18840711 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-18 08:00
37092131 | 18840621 | 18841239 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-29 08:00
37092132 | 18841240 | 18840669 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-06-01 08:00
37092133 | 18840683 | 18841240 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-15 17:00
37092134 | 18841241 | 18840669 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-05-18 08:00
37092135 | 18840682 | 18841241 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-01 17:00
37092136 | 18841236 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-05 08:00
37092137 | 18840187 | 18841236 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-18 17:00
37092138 | 18841242 | 18840103 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-07-11 08:00
37092139 | 18840551 | 18841242 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-07-24 17:00
37092140 | 18841243 | 18840452 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-06-23 08:00
37092141 | 18840219 | 18841243 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-07 17:00
37092142 | 18841244 | 18840132 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-07-03 08:00
37092143 | 18840576 | 18841244 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-07-17 17:00
37092144 | 18841245 | 18840431 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-08-15 08:00
37092145 | 18840195 | 18841245 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-17 08:00 | 2023-08-24 17:00
37092146 | 18841247 | 18840461 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-08-17 08:00
37092147 | 18840227 | 18841247 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-08-24 17:00
37092148 | 18841246 | 18840114 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-09-07 08:00
37092149 | 18840561 | 18841246 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-09-15 17:00
37092150 | 18841248 | 18840143 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-09-14 08:00
37092151 | 18840586 | 18841248 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-09-22 17:00
37092152 | 18841249 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-21 08:00
37092153 | 18840704 | 18841249 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-09-01 17:00
37092154 | 18841250 | 18840701 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-08-16 08:00
37092155 | 18840704 | 18841250 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-01 17:00
37092156 | 18841251 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-13 08:00
37092157 | 18839579 | 18841251 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00
37092158 | 18841252 | 18840422 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-13 08:00
37092159 | 18840193 | 18841253 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-08-17 17:00
37092160 | 18840225 | 18841254 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-08-14 17:00
37092161 | 18840582 | 18841255 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-09-14 17:00
37092162 | 18840714 | 18841252 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00
37092163 | 18841256 | 18840723 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-09-11 08:00
37092164 | 18840722 | 18841256 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-09-15 17:00
37092165 | 18841257 | 18840414 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-09 08:00
37092166 | 18840212 | 18841257 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-12 17:00
37092167 | 18841258 | 18840092 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-26 08:00
37092168 | 18840569 | 18841258 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-06-02 17:00
37092169 | 18841260 | 18840091 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 08:00
37092170 | 18840546 | 18841260 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-05-26 17:00
37092171 | 18841261 | 18840724 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-10 08:00
37092172 | 18840375 | 18841261 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-25 08:00
37092173 | 18841263 | 18840108 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-08-23 08:00
37092174 | 18840581 | 18841263 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-01 17:00
37092175 | 18841264 | 18840413 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-06-05 08:00
37092176 | 18840571 | 18841264 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-06-12 17:00
37092177 | 18841265 | 18840413 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-06-05 08:00
37092178 | 18840571 | 18841265 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-06-12 17:00
37092179 | 18841266 | 18840091 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-15 08:00
37092180 | 18840614 | 18841266 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-09-01 17:00
37092181 | 18841267 | 18840091 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-08-03 08:00
37092182 | 18840614 | 18841267 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-08-24 08:00
37092183 | 18841259 | 18840427 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-09-15 08:00
37092184 | 18840232 | 18841259 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-09-19 17:00
37092185 | 18841262 | 18840724 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-10 08:00
37092186 | 18840375 | 18841262 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-25 08:00
37092187 | 18841076 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-06-08 08:00
37092188 | 18840566 | 18841076 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-06-22 17:00
37092189 | 18840977 | 18840425 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-03 08:00
37092190 | 18840579 | 18840977 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-14 17:00
37092191 | 18840878 | 18840253 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00
37092192 | 18840879 | 18840253 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-31 17:00
37092193 | 18840975 | 18841187 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-09-07 08:00
37092194 | 18841193 | 18840975 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-09-15 17:00
37092195 | 18840978 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-06-08 08:00
37092196 | 18840566 | 18840978 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-06-22 17:00
37092198 | 18840375 | 18840974 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37092199 | 18840725 | 18840974 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-25 08:00
37092200 | 18840979 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-06-08 08:00
37092201 | 18840566 | 18840979 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-06-22 17:00
37092202 | 18841135 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-06-08 08:00
37092203 | 18840566 | 18841135 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-06-22 17:00
37092204 | 18841136 | 18840411 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-06-08 08:00
37092205 | 18840566 | 18841136 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-06-22 17:00
37092206 | 18840872 | 18840253 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00
37092207 | 18840875 | 18840253 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-24 08:00
37092209 | 18841188 | 18840876 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-09-07 17:00
37092210 | 18840877 | 18840253 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-24 08:00
37092211 | 18840976 | 18841184 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-08 08:00
37092212 | 18841193 | 18840976 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-09-15 17:00
37092213 | 18841268 | 18840245 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-22 08:00
37092214 | 18840246 | 18841268 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-20 08:00
37092215 | 18840377 | 18841268 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-10-09 08:00
37092216 | 18841110 | 18841268 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-10-11 08:00
37092217 | 18841111 | 18841268 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-10-04 08:00
37092218 | 18841112 | 18841268 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-22 17:00 | 2023-10-05 08:00
37092219 | 18840754 | 18840753 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-23 08:00
37092220 | 18841269 | 18840151 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-29 08:00
37092221 | 18840152 | 18841269 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-27 08:00
37092222 | 18840377 | 18841269 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-09 08:00
37092223 | 18841110 | 18841269 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-11 08:00
37092224 | 18841111 | 18841269 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-04 08:00
37092225 | 18841112 | 18841269 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-05 08:00
37092226 | 18840767 | 18840766 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-31 08:00
37092227 | 18841270 | 18840167 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-05 08:00
37092228 | 18840545 | 18841270 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-06-05 17:00
37092229 | 18841271 | 18840471 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-06-12 17:00
37092230 | 18840570 | 18841271 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-06-12 17:00
37092231 | 18841272 | 18840436 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-03 08:00
37092232 | 18840604 | 18841272 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-14 17:00
37092233 | 18841273 | 18840253 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-15 08:00
37092234 | 18840160 | 18841273 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-15 17:00
37092235 | 18840577 | 18840812 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-20 08:00 | 2023-08-07 17:00
37092236 | 18840811 | 18840655 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-08-14 17:00
37092237 | 18840409 | 18840811 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-08-14 17:00
37092238 | 18840207 | 18841214 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-09-15 17:00
37092239 | 18840239 | 18841216 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-09-15 17:00
37092240 | 18840739 | 18841215 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-09-15 17:00
37092241 | 18840595 | 18841217 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-26 17:00
37092242 | 18840391 | 18841205 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-09-22 17:00
37092243 | 18841218 | 18839589 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-31 08:00
37092244 | 18840675 | 18841218 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-08-31 17:00
37092245 | 18841219 | 18839589 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-08 08:00
37092246 | 18840688 | 18841219 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-08 17:00
37092247 | 18841209 | 18841207 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-09-22 17:00
37092248 | 18840378 | 18841220 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-24 17:00
37092249 | 18840378 | 18841221 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-24 17:00
37092250 | 18840605 | 18841206 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-31 08:00 | 2023-09-22 17:00
37092251 | 18841212 | 18841208 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-11-09 08:00 | 2023-09-22 17:00
37092252 | 18840409 | 18841162 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-14 08:00
37092253 | 18840413 | 18839883 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-03-17 17:00
37092254 | 18840872 | 18840950 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37092255 | 18840829 | 18840934 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092256 | 18840875 | 18840952 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37092257 | 18840876 | 18840953 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-07 17:00
37092258 | 18840872 | 18840951 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37092259 | 18840879 | 18840956 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 17:00
37092260 | 18840974 | 18840957 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37092261 | 18840974 | 18840965 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37092262 | 18840974 | 18840969 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-25 08:00
37092263 | 18840977 | 18840970 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-14 08:00
37092264 | 18841248 | 18840985 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-21 08:00
37092265 | 18841252 | 18840987 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-24 08:00
37092266 | 18840878 | 18840955 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37092267 | 18840975 | 18840966 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37092268 | 18841250 | 18840986 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-30 08:00
37092269 | 18841136 | 18840958 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37092270 | 18840976 | 18840968 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-15 08:00
37092271 | 18840978 | 18840971 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37092272 | 18840978 | 18840972 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37092273 | 18841258 | 18840981 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-02 17:00 | 2023-06-01 08:00
37092274 | 18840877 | 18840954 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37092275 | 18840805 | 18840803 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-07 08:00
37092276 | 18840848 | 18840947 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092277 | 18840850 | 18840948 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-19 08:00
37092278 | 18840884 | 18840980 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-13 08:00
37092279 | 18841240 | 18840984 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37092280 | 18840897 | 18840989 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-09-21 08:00
37092281 | 18841235 | 18840990 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-20 08:00
37092282 | 18841255 | 18840994 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-09-13 08:00
37092283 | 18841167 | 18840927 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-01 08:00
37092284 | 18841240 | 18840983 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-15 08:00
37092285 | 18841201 | 18840995 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-09 17:00 | 2023-10-03 08:00
37092286 | 18841256 | 18840998 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-09-15 08:00
37092287 | 18840378 | 18841163 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-10-24 17:00
37092288 | 18841228 | 18840847 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-19 17:00
37092289 | 18841229 | 18840848 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-26 17:00
37092290 | 18840248 | 18841228 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-09-19 17:00
37092291 | 18840154 | 18841229 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-09-26 17:00
37092292 | 18840898 | 18840429 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-09-18 08:00
37092293 | 18840583 | 18840898 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-09-21 17:00
37092294 | 18840583 | 18840897 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-09-21 17:00
37092295 | 18840687 | 18840885 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-04-11 08:00 | 2023-07-24 17:00
37092296 | 18841197 | 18839575 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-08-18 08:00
37092297 | 18839574 | 18841197 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-08-22 17:00
37092298 | 18840380 | 18840829 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092299 | 18840081 | 18840831 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092300 | 18840081 | 18840832 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092301 | 18840356 | 18840833 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-06-26 17:00
37092302 | 18840170 | 18840845 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092303 | 18841195 | 18840668 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-06 17:00
37092304 | 18840670 | 18841195 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-07-06 17:00
37092305 | 18841196 | 18840668 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-06-01 17:00
37092306 | 18841198 | 18840668 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-03 17:00 | 2023-05-31 08:00
37092307 | 18841223 | 18841222 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-09-22 17:00
37092308 | 18840679 | 18841237 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-03 17:00
37092309 | 18840804 | 18840100 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-08-03 08:00
37092310 | 18840805 | 18840129 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-07-31 08:00
37092311 | 18840800 | 18840099 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-07-26 08:00
37092312 | 18840606 | 18840800 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-09 17:00
37092313 | 18840801 | 18840128 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-07-17 08:00
37092314 | 18840907 | 18840099 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-07-26 08:00
37092315 | 18840606 | 18840907 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-09 17:00
37092316 | 18840908 | 18840128 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-07-17 08:00
37092317 | 18840611 | 18840908 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-07-31 17:00
37092318 | 18841169 | 18841166 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-08-21 17:00
37092319 | 18841171 | 18841167 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-01 17:00
37092320 | 18840836 | 18840400 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-31 08:00
37092321 | 18841016 | 18840337 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-20 08:00
37092322 | 18840138 | 18841170 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-13 17:00 | 2023-07-31 08:00
37092323 | 18840557 | 18841169 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-16 17:00 | 2023-08-22 08:00
37092324 | 18840582 | 18841171 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-10-24 17:00 | 2023-09-05 08:00
37092325 | 18839628 | 18840367 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-31 08:00
37092326 | 18840958 | 18840869 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-22 08:00
37092327 | 18840959 | 18840869 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37092328 | 18840960 | 18840869 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37092329 | 18840826 | 18841158 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-09 08:00
37092330 | 18841158 | 18840760 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-14 17:00 | 2023-10-04 08:00
37092331 | 18841274 | 18840831 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092332 | 18841227 | 18841274 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092333 | 18840940 | 18840164 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092334 | 18840941 | 18840076 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092335 | 18840560 | 18840113 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-08 08:00
37092336 | 18840585 | 18840142 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-11-14 17:00 | 2023-09-15 08:00
37092337 | 18840632 | 18840315 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00
37092338 | 18840765 | 18840752 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-24 08:00
37092339 | 18841275 | 18840173 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37092340 | 18841276 | 18840085 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-15 08:00
37092341 | 18840247 | 18841275 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37092342 | 18840153 | 18841276 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-15 08:00
37092343 | 18841276 | 18841275 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-15 08:00
37092344 | 18840474 | 18840597 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-24 08:00
37092345 | 18840535 | 18840474 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-31 08:00
37092346 | 18840302 | 18840535 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-12 08:00
37092348 | 18840507 | 18840441 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-04-18 17:00
37092349 | 18840208 | 18840507 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-19 08:00
37092350 | 18840117 | 18840208 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-27 08:00
37092351 | 18840565 | 18840117 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-22 08:00
37092352 | 18840153 | 18840247 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-25 17:00 | 2023-03-15 08:00
37092353 | 18840296 | 18840302 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00
37092354 | 18840599 | 18840296 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-15 08:00
37092355 | 18841073 | 18840574 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-25 08:00
37092356 | 18840435 | 18840472 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-07 08:00
37092357 | 18840479 | 18840472 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-24 08:00
37092358 | 18840435 | 18840475 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-07-07 08:00
37092359 | 18840479 | 18840475 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-03-24 08:00
37092360 | 18840483 | 18840533 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-02 08:00
37092361 | 18840177 | 18840300 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-23 08:00
37092362 | 18840089 | 18839952 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-04-10 08:00
37092363 | 18840740 | 18839952 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-03-10 08:00
37092364 | 18840089 | 18840610 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-04-10 08:00
37092365 | 18840541 | 18840597 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-03 08:00
37092366 | 18840442 | 18840474 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-29 08:00
37092367 | 18840209 | 18840302 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-30 08:00
37092368 | 18840297 | 18840296 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-10 08:00
37092369 | 18840732 | 18840475 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-08 17:00 | 2023-02-24 08:00
37092370 | 18840346 | 18840732 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-03 08:00
37092371 | 18840740 | 18840346 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-10 08:00
37092372 | 18840603 | 18840740 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-30 17:00 | 2023-03-17 08:00
37092373 | 18840479 | 18840603 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-24 08:00
37092374 | 18840537 | 18840479 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-31 08:00
37092375 | 18840348 | 18840537 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-20 17:00 | 2023-05-03 08:00
37092376 | 18840297 | 18840348 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-10 08:00
37092377 | 18840601 | 18840297 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-05 17:00 | 2023-05-25 08:00
37092378 | 18840097 | 18840185 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-11 08:00
37092379 | 18840549 | 18840097 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-06 08:00
37092380 | 18840516 | 18840450 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-03 08:00
37092381 | 18840217 | 18840516 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-15 08:00
37092382 | 18840126 | 18840217 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-25 08:00
37092383 | 18840574 | 18840126 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-09-07 17:00 | 2023-06-16 08:00
37092384 | 18840295 | 18841173 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-20 08:00
37092385 | 18840546 | 18840543 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-15 08:00
37092386 | 18840248 | 18840173 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-13 08:00
37092387 | 18840248 | 18841226 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-13 08:00
37092388 | 18841060 | 18840154 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 17:00 | 2023-09-27 08:00
37092389 | 18840154 | 18840085 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-20 08:00
37092390 | 18840154 | 18841227 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-20 08:00
37092391 | 18841277 | 18839632 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092392 | 18840329 | 18841277 | 74828 | 74828 | PR_FF | 8 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092393 | 18841278 | 18839603 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37092394 | 18841280 | 18841279 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37092395 | 18839633 | 18839592 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-11-10 08:00
37092396 | 18841282 | 18841281 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092397 | 18841281 | 18840274 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092398 | 18840275 | 18841282 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092399 | 18841283 | 18841284 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37092400 | 18841284 | 18839555 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37092401 | 18841285 | 18841286 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37092402 | 18839998 | 18841283 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-14 08:00
37092403 | 18841286 | 18839553 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37092404 | 18839994 | 18841285 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-08-11 08:00
37092405 | 18841287 | 18841288 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37092406 | 18841288 | 18839809 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37092407 | 18839808 | 18841287 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37092408 | 18841289 | 18841290 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37092409 | 18841290 | 18839764 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37092410 | 18839763 | 18841289 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-16 08:00
37092411 | 18841291 | 18841292 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092412 | 18841292 | 18839900 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092413 | 18840633 | 18841291 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092414 | 18841293 | 18841294 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092415 | 18841294 | 18841292 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092416 | 18840633 | 18841293 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092417 | 18841295 | 18841296 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37092418 | 18841296 | 18839533 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37092419 | 18839895 | 18841295 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-15 08:00
37092420 | 18840882 | 18839979 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-07-11 08:00
37092421 | 18840884 | 18839802 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-18 08:00
37092422 | 18841279 | 18841278 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37092423 | 18840325 | 18840324 | 74828 | 74828 | PR_SS | 16 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092424 | 18840657 | 18840332 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-28 17:00
37092425 | 18841297 | 18839692 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-12 17:00 | 2023-07-28 17:00
37092426 | 18841298 | 18841297 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-07-30 08:00
37092427 | 18840407 | 18841298 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-24 17:00 | 2023-08-09 08:00
37092428 | 18840326 | 18841299 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092429 | 18841299 | 18840325 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092430 | 18841301 | 18841300 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37092431 | 18841300 | 18841280 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37092432 | 18841302 | 18841303 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37092433 | 18839808 | 18841302 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-20 08:00
37092434 | 18841303 | 18841287 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-22 08:00
37092435 | 18840025 | 18841304 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37092436 | 18841304 | 18841305 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37092437 | 18841305 | 18839519 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-25 08:00
37092438 | 18839919 | 18841306 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-08-23 08:00
37092439 | 18841306 | 18841307 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-26 08:00
37092440 | 18840631 | 18841306 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-08-02 08:00
37092441 | 18840982 | 18841307 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37092442 | 18841307 | 18839920 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-26 08:00
37092443 | 18839916 | 18841308 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37092444 | 18841308 | 18841309 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37092445 | 18841003 | 18841309 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-11 08:00
37092446 | 18841309 | 18839917 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-25 08:00
37092447 | 18840659 | 18840326 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-11 17:00
37092448 | 18841310 | 18841293 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092449 | 18840633 | 18841311 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092450 | 18841311 | 18841310 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-17 08:00
37092451 | 18841312 | 18841299 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092452 | 18840168 | 18841312 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092453 | 18841314 | 18841313 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092454 | 18841313 | 18840272 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092455 | 18839964 | 18841314 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-04 08:00
37092456 | 18841316 | 18841315 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092457 | 18841315 | 18840276 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-04-21 08:00
37092458 | 18839793 | 18841316 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-04 08:00
37092459 | 18841317 | 18841318 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37092460 | 18841318 | 18839549 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37092461 | 18839982 | 18841317 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-23 08:00
37092462 | 18841320 | 18841319 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37092463 | 18841319 | 18840049 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37092464 | 18840050 | 18841320 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-07-11 08:00
37092465 | 18841321 | 18841312 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092466 | 18840168 | 18841321 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092467 | 18841323 | 18841322 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092468 | 18841324 | 18841323 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092469 | 18841325 | 18841324 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092470 | 18841326 | 18841325 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092471 | 18841327 | 18841326 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092472 | 18841328 | 18840168 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092473 | 18840169 | 18841328 | 74828 | 74828 | PR_FF | 72 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092474 | 18841330 | 18841327 | 74828 | 74828 | PR_SS | 120 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092475 | 18841331 | 18841330 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092476 | 18841329 | 18841327 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092477 | 18841332 | 18841327 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092478 | 18841329 | 18841332 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092479 | 18841328 | 18841329 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092480 | 18841333 | 18841329 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092481 | 18841328 | 18841333 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092482 | 18841334 | 18841332 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092483 | 18840169 | 18841331 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092484 | 18840081 | 18841331 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092485 | 18841322 | 18840168 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092486 | 18840744 | 18840742 | 74828 | 74828 | PR_SS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37092487 | 18840745 | 18840743 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-27 08:00
37092488 | 18841058 | 18840332 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-18 08:00
37092489 | 18841029 | 18840167 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-28 08:00
37092490 | 18841030 | 18840167 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-28 08:00
37092491 | 18841031 | 18840167 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-09-28 08:00
37092492 | 18840085 | 18840844 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092493 | 18841271 | 18840167 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-12 08:00
37092494 | 18841332 | 18841331 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092495 | 18841335 | 18840080 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092496 | 18841336 | 18841335 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092497 | 18840081 | 18841336 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092498 | 18841336 | 18841334 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092499 | 18841337 | 18841330 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092500 | 18841338 | 18841337 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092501 | 18841338 | 18841331 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092502 | 18841338 | 18841327 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092503 | 18841334 | 18841338 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092504 | 18841334 | 18841329 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092505 | 18841339 | 18841334 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092506 | 18841339 | 18841328 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092507 | 18841336 | 18841339 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092508 | 18841340 | 18841341 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-05 17:00 | 2023-06-16 08:00
37092509 | 18841341 | 18839902 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-06-09 08:00
37092510 | 18839901 | 18841340 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-30 08:00
37092511 | 18841342 | 18839482 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092512 | 18841343 | 18841342 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092513 | 18841344 | 18841343 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092514 | 18841345 | 18841344 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092515 | 18840172 | 18841345 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-02-03 08:00
37092516 | 18840413 | 18840172 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-17 08:00
37092517 | 18840414 | 18840172 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-03-09 08:00
37092518 | 18840472 | 18840172 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-09 08:00
37092519 | 18840084 | 18840359 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-07 08:00
37092520 | 18840780 | 18840778 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37092521 | 18840781 | 18840780 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-05-18 08:00
37092522 | 18841186 | 18840169 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37092523 | 18841186 | 18840081 | 74828 | 74828 | PR_FF | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-10-24 17:00
37092524 | 18840241 | 18840661 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-21 08:00
37092525 | 18840663 | 18841174 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-03 08:00
37098483 | 18840740 | 18840092 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-10 08:00
37098484 | 18841144 | 18840081 | 74828 | 74828 | PR_FS | 0 |  | 2023-05-01 00:00 | 2023-03-14 08:00

## TASKRSRC
taskrsrc_id | task_id | proj_id | cost_qty_link_flag | role_id | acct_id | rsrc_id | pobs_id | skill_level | remain_qty | target_qty | remain_qty_per_hr | target_lag_drtn_hr_cnt | target_qty_per_hr | act_ot_qty | act_reg_qty | relag_drtn_hr_cnt | ot_factor | cost_per_qty | target_cost | act_reg_cost | act_ot_cost | remain_cost | act_start_date | act_end_date | restart_date | reend_date | target_start_date | target_end_date | rem_late_start_date | rem_late_end_date | rollup_dates_flag | target_crv | remain_crv | actual_crv | ts_pend_act_end_flag | guid | rate_type | act_this_per_cost | act_this_per_qty | curv_id | rsrc_type | cost_per_qty_source_type | create_user | create_date | cbs_id | has_rsrchours | taskrsrc_sum_id
5717991 | 18839620 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 1 | 1 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | ac6z91ILeEKTIJJRz9RDLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5717992 | 18840092 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 48 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-24 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | LjHMLQT98kWGhQvvFiLHgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5717993 | 18840105 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 0mL6Lwak/EyTU/sLKSN3tg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5717994 | 18840121 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | eA6swAum5Ui5+wlbeMZetQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5717995 | 18840134 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | ud/DIC1o50WQNNPkZlhrGg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5717996 | 18840180 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 16 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | ksW/V64l10u5ofyPkc6uew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 112 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5717997 | 18840189 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | cb3HBkNYNkGC/9Kj9HT/+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5717998 | 18840212 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | DoonZHrLs0m8R5xWsAeB4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5717999 | 18840221 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-19 17:00 | Y |  |  |  | N | g2tE56Scm0mKLlfwBhzOKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718000 | 18840351 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | Y |  |  |  | N | dzNF+g3VSkm4hZ/OA3LRxw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718001 | 18840358 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | /Vmg1DbkW0irafbMiTMFmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718002 | 18840424 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | WdKlz+qoakGnhEDuR2oppQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718003 | 18840445 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 64 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-28 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | owxUBwHaeUCwNXjnn2GpRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718004 | 18840454 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | qEB+0YiTIk2M5aaXl6vckg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718005 | 18840486 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 16 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | cXB2Qfj9V0S67Dz4bMYjXw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 96 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718006 | 18840496 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | rz7AE5bLUkqXztVYNB5vpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718007 | 18840511 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 80 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-28 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 417YxUUcoUGWuEeyaWD1XQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718008 | 18840521 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-20 17:00 | Y |  |  |  | N | 6fXhfYHYhkqKRyy472jcIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718009 | 18840544 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 16 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-14 08:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 17:00 | Y |  |  |  | N | y/af1/3YFUuLezagMyuR/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718010 | 18840553 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | /Fv8O1bpW0GpEU8kYYf+Bw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718011 | 18840569 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | ECeovHiOs0SynO869ML5BQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718012 | 18840578 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | geN3Bw5IvkeutG/NWbFmJg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718013 | 18840693 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 | Y |  |  |  | N | NbHRmTnLc0GzhHtQlgukQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718014 | 18840700 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | DkgEmX6zu0OpMffRXmeq+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718015 | 18840414 | 74828 | Y |  |  | 18662 |  |  | 16 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | r3XXDDVoSU+IkM0Bdb7gXw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718016 | 18840383 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-16 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | U3T9kQA6vEWyvM2KPANA2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718017 | 18840383 | 74828 | Y |  | 10035 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-16 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Jq0mBE5BKkGr+fzseUiv0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718018 | 18840798 | 74828 | Y |  | 9745 | 18666 |  |  | 0 | 35000 | 4375 | 0 | 4375 | 0 | 35000 | 0 |  | 1.0000 | 35000.0000 | 35000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | tH6TF7PMn06meB2BaWO3xw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718019 | 18840799 | 74828 | Y |  | 9748 | 18666 |  |  | 0 | 30000 | 375 | 0 | 375 | 0 | 30000 | 0 |  | 1.0000 | 30000.0000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2023-02-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | u5nr0/860U2vh33/ISoc6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718020 | 18840800 | 74828 | Y |  | 9752 | 18666 |  |  | 440000 | 440000 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 440000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 440000.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | ZctzhMtPQUaiJqSLHT3GEg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718021 | 18840801 | 74828 | Y |  | 9760 | 18666 |  |  | 300000 | 300000 | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 300000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 300000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | rUNoheKXqEiGGe/+b3AYOg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718022 | 18840099 | 74828 | Y |  | 9753 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | 18KuJ2FDXU6CuCS9h/KHFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718023 | 18840128 | 74828 | Y |  | 9761 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 2byp8ZWV2ka3Hg+1DxSY5g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718024 | 18840129 | 74828 | Y |  | 9765 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | A9hopkhaoUqgsRaEQxUqKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718025 | 18840607 | 74828 | Y |  | 9757 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 1562.5 | 0 | 1562.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | MHLbvGIHF0iUFt9n3SVpig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718026 | 18840612 | 74828 | Y |  | 9765 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | ZfR/DQAm4U+lYtTYqwiD8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718027 | 18840100 | 74828 | Y |  | 9757 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | Z76Z5KQuzkm7INCXaRniYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718028 | 18840802 | 74828 | Y |  | 9747 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | vsk3mxwM3EO8KRKA1GaLbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718029 | 18840803 | 74828 | Y |  | 9750 | 18666 |  |  | 0 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 15000 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RpgJbVJ6LkKWrKtZxEcI8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718030 | 18840804 | 74828 | Y |  | 9756 | 18666 |  |  | 36000 | 36000 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 36000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | fYgzK2ByQkyGXk74ZPHe7w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718031 | 18840805 | 74828 | Y |  | 9764 | 18666 |  |  | 200000 | 200000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200000.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | NWh5wz1y8k6RFd1j2pBbnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718032 | 18840606 | 74828 | Y |  | 9753 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | Hnh4tcXkuUCvNipOmhvkBQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718033 | 18840611 | 74828 | Y |  | 9761 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | DFfeuSB2SUOyz1VPv1zalw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718034 | 18840068 | 74828 | Y |  | 9776 | 18666 |  |  | 0 | 1920 | 1 | 0 | 240 | 0 | 1920 | 0 |  | 1.0000 | 1920.0000 | 1920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | zsQzyT667UCnHtTPJbJ1Ug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718035 | 18840070 | 74828 | Y |  | 9779 | 18666 |  |  | 0 | 960 | 1 | 0 | 120 | 0 | 960 | 0 |  | 1.0000 | 960.0000 | 960.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | rrRw9ym1l0C2ERsbcJMRtg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718036 | 18840366 | 74828 | Y |  | 9780 | 18666 |  |  | 0 | 1920 | 1 | 0 | 120 | 0 | 1920 | 0 |  | 1.0000 | 1920.0000 | 1920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | FHhmQ+ubukyfH8Nlid6EjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718037 | 18840368 | 74828 | Y |  | 9781 | 18666 |  |  | 0 | 960 | 1 | 0 | 120 | 0 | 960 | 0 |  | 1.0000 | 960.0000 | 960.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | o0n89yOg4EeywIyaG01wSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718038 | 18840338 | 74828 | Y |  | 9782 | 18666 |  |  | 0 | 1280 | 1 | 0 | 160 | 0 | 1280 | 0 |  | 1.0000 | 1280.0000 | 1280.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-18 17:00 |  |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ng54MjIt+0exbu7VJgK4HA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718039 | 18840806 | 74828 | Y |  | 9791 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 375 | 0 | 375 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-29 08:00 | 2022-04-29 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yPYvANzvyEWpg4lt8DrJjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718040 | 18840069 | 74828 | Y |  | 9795 | 18666 |  |  | 0 | 30000 | 1 | 0 | 535.71428571 | 0 | 30000 | 0 |  | 1.0000 | 30000.0000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-05 08:00 | 2022-05-10 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vV1KBw/dcUCZzbMHEf4H+A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718041 | 18840337 | 74828 | Y |  | 9796 | 18666 |  |  | 0 | 12000 | 1 | 0 | 500 | 0 | 12000 | 0 |  | 1.0000 | 12000.0000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 | 2022-05-16 17:00 |  |  | 2022-05-04 08:00 | 2022-05-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 1mmt6O2IVkyz/K0F+e2C1g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718042 | 18840067 | 74828 | Y |  | 9794 | 18666 |  |  | 0 | 15000 | 1 | 0 | 375 | 0 | 15000 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-04 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | SWaDTtI0hk2dy5YTy2xp9w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718043 | 18840746 | 74828 | Y |  | 9799 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | i9ak2cmIJE2FRV/jowaw7g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718044 | 18840759 | 74828 | Y |  | 9801 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 781.25 | 0 | 781.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | WU8j2kbd8UmRuBwFp+GziA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718045 | 18840807 | 74828 | Y |  | 9809 | 18666 |  |  | 0 | 33203 | 4150.375 | 0 | 4150.375 | 0 | 33203 | 0 |  | 1.0000 | 33203.0000 | 33203.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | kIkzBhcNO0SpcLIUVCaDpQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718046 | 18840808 | 74828 | Y |  | 9811 | 18666 |  |  | 0 | 25000 | 3125 | 0 | 3125 | 0 | 25000 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-23 08:00 | 2022-07-12 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | XO/x6tDiBUuHHuPkoGtjww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718047 | 18840809 | 74828 | Y |  | 9812 | 18666 |  |  | 2200 | 22000 | 275 | 0 | 275 | 0 | 19800 | 0 |  | 1.0000 | 22000.0000 | 19800.0000 | 0.0000 | 2200.0000 | 2022-07-20 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-10-20 08:00 | 2022-11-02 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 0RwUljdOeESPJbla+rkCjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718048 | 18840263 | 74828 | Y |  | 9816 | 18666 |  |  | 0 | 34396 | 859.9 | 0 | 859.9 | 0 | 34396 | 0 |  | 1.0000 | 34396.0000 | 34396.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-13 17:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QWudeKU1iUiyiyQou6FhsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718049 | 18840257 | 74828 | Y |  | 9826 | 18666 |  |  | 0 | 16865 | 1 | 0 | 175.67708333 | 0 | 16865 | 0 |  | 1.0000 | 16865.0000 | 16865.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | VwoJZaSOg06bvzJRJPJ8Zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718050 | 18840810 | 74828 | Y |  | 9899 | 18666 |  |  | 0 | 33280 | 4160 | 0 | 4160 | 0 | 33280 | 0 |  | 1.0000 | 33280.0000 | 33280.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-01 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NYT0s6ujOUqha0dbeGcLdA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718051 | 18840811 | 74828 | Y |  | 9908 | 18666 |  |  | 249000 | 249000 | 31125 | 0 | 31125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 249000.0000 | 56193.0000 | 0.0000 | 192807.0000 | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | uEfLris9JUuy2eWU3F791g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718052 | 18840812 | 74828 | Y |  | 9909 | 18666 |  |  | 476000 | 476000 | 59500 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 476000.0000 | 160712.0000 | 0.0000 | 315288.0000 | 2023-02-01 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | r9BuAkICDUmpseTWR62TKA | COST_PER_QTY | 155000.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718053 | 18840813 | 74828 | Y |  | 9901 | 18666 |  |  | 8319 | 16638 | 207.975 | 0 | 207.975 | 0 | 8319 | 0 |  | 1.0000 | 16638.0000 | 8319.0000 | 0.0000 | 8319.0000 | 2022-06-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-02-20 08:00 | 2023-02-24 17:00 | Y |  |  |  | N | Dho57ytWQ0mbKA3QUIEq1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718054 | 18840814 | 74828 | Y |  | 9984 | 18666 |  |  | 0 | 27991 | 3498.875 | 0 | 3498.875 | 0 | 27991 | 0 |  | 1.0000 | 27991.0000 | 27991.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | o04GJGhNykCybTVVDXnO2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718055 | 18840815 | 74828 | Y |  | 9986 | 18666 |  |  | 0 | 5000 | 208.33333333 | 0 | 208.33333333 | 0 | 5000 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-22 00:00 |  |  | 2022-11-02 08:00 | 2022-11-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oflIKMvaKUGxziu9HmD3Kw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718056 | 18840343 | 74828 | Y |  | 9987 | 18666 |  |  | 0 | 5000 | 62.5 | 0 | 27.17391304 | 0 | 5000 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-08-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | JBWZWU67jU6OU88A6p1RRw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718057 | 18840011 | 74828 | Y |  | 10002 | 18666 |  |  | 0 | 329624 | 840.87755102 | 0 | 840.87755102 | 0 | 329624 | 0 |  | 1.0000 | 329624.0000 | 329624.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-11 08:00 | 2022-11-11 17:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | BTzQFo0q3kyLwz44BWpVZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718058 | 18840262 | 74828 | Y |  | 10003 | 18666 |  |  | 0 | 238693 | 994.55416667 | 0 | 994.55416667 | 0 | 238693 | 0 |  | 1.0000 | 238693.0000 | 238693.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-11 00:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 8T/+jClQT0yGilkeAHeL5A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718059 | 18840168 | 74828 | Y |  | 10004 | 18666 |  |  | 0 | 159380 | 996.125 | 0 | 996.125 | 0 | 159380 | 0 |  | 1.0000 | 159380.0000 | 159380.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-22 00:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  | 2022-11-14 08:00 | 2022-12-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | WpcnkF0iSUeAYC/oV9h5ZQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718060 | 18840169 | 74828 | Y |  | 10006 | 18666 |  |  | 0 | 159384 | 996.15 | 0 | 996.15 | 0 | 159384 | 0 |  | 1.0000 | 159384.0000 | 159384.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-16 08:00 | 2023-03-02 17:00 |  |  | 2022-12-16 08:00 | 2023-01-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ar2ms4fzo0Sw2Sxiz91ONg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718061 | 18840080 | 74828 | Y |  | 10005 | 18666 |  |  | 0 | 86180 | 538.625 | 0 | 538.625 | 0 | 86180 | 0 |  | 1.0000 | 86180.0000 | 86180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-21 08:00 | 2023-01-31 17:00 |  |  | 2022-12-22 08:00 | 2023-01-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | FApseZcOZEehDR5zDmUY9w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718062 | 18840081 | 74828 | Y |  | 10007 | 18666 |  |  | 0 | 86180 | 1077.25 | 0 | 1077.25 | 0 | 86180 | 0 |  | 1.0000 | 86180.0000 | 86180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | YuHwvpHGqECWtotBSPtXqA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718063 | 18840698 | 74828 | Y |  | 10018 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 218.75 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-20 17:00 | Y |  |  |  | N | DdSTLCuzdEqiJMy/Ruev/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718064 | 18840356 | 74828 | Y |  | 10018 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 218.75 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | wBm+M/0k20+3LVuD74vUhg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718065 | 18840816 | 74828 | Y |  | 9651 | 18666 |  |  | 20000 | 20000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 |  |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 | Y |  |  |  | N | LReo7//jzUG8PqQkuavs7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718066 | 18840817 | 74828 | Y |  | 9652 | 18666 |  |  | 50000 | 50000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50000.0000 |  |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 6Tx6FUaH7Ui36LlZNd1ZJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718067 | 18840818 | 74828 | Y |  | 9653 | 18666 |  |  | 100000 | 100000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 100000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100000.0000 |  |  | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-12-27 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-02-19 08:00 | 2024-03-15 17:00 | Y |  |  |  | N | MAL2mmnfh0yajY7G+Ya8rQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718068 | 18840819 | 74828 | Y |  | 9656 | 18666 |  |  | 0 | 378000 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 378000 | 0 |  | 1.0000 | 378000.0000 | 378000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-03-16 00:00 | 2022-03-16 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4zyUxsbpnEmyIbHuu1/ZCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718069 | 18840820 | 74828 | Y |  | 9654 | 18666 |  |  | 905426.526316 | 2867184 | 589.47039474 | 0 | 589.47039474 | 0 | 1961757.473684 | 0 |  | 1.0000 | 2867184.0000 | 1662966.7200 | 0.0000 | 1204217.2800 | 2022-03-16 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2022-03-16 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | Y |  |  |  | N | 7eNXaqoi+E+frwz+0TdQyA | COST_PER_QTY | 114687.7200 | 141472.894737 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718070 | 18840434 | 74828 | Y |  | 10273 | 18666 |  |  | 3800 | 3800 | 237.5 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3800.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | aE5EK1MZf0Ol3u+/plH+Ew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718071 | 18840506 | 74828 | Y |  | 10273 | 18666 |  |  | 3800 | 3800 | 237.5 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3800.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | IDE8S3eCVk2UHgF4gvmW6g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718072 | 18840198 | 74828 | Y |  | 10273 | 18666 |  |  | 3900 | 3900 | 243.75 | 0 | 243.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3900.0000 |  |  | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 2ON60gxj5025EuKYOnuoNA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718073 | 18840464 | 74828 | Y |  | 10275 | 18666 |  |  | 3800 | 3800 | 237.5 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3800.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | ChuLyqURRECnHyPhbaAlVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718074 | 18840531 | 74828 | Y |  | 10275 | 18666 |  |  | 3800 | 3800 | 237.5 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3800.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | aiqBZuIOWUKN2BMnguDfuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718075 | 18840230 | 74828 | Y |  | 10275 | 18666 |  |  | 3900 | 3900 | 243.75 | 0 | 243.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3900.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | iU5NvNH2G0mjnh9XLXHH1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718076 | 18840116 | 74828 | Y |  | 10274 | 18666 |  |  | 5750 | 5750 | 359.375 | 0 | 359.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5750.0000 |  |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | tpoZuULdKU25CUVwGhdk2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718077 | 18840145 | 74828 | Y |  | 10276 | 18666 |  |  | 5750 | 5750 | 359.375 | 0 | 359.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5750.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | gU21lC1HB0+Ho3y+GqKH6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718078 | 18840564 | 74828 | Y |  | 10274 | 18666 |  |  | 5750 | 5750 | 359.375 | 0 | 359.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5750.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 42WCMzk2ykK4PgM3B5iv8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718079 | 18840589 | 74828 | Y |  | 10276 | 18666 |  |  | 5750 | 5750 | 359.375 | 0 | 359.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5750.0000 |  |  | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 3aVqOX0R/EWCNvCAqpqsxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718080 | 18840821 | 74828 | Y |  | 10280 | 18666 |  |  | 2150 | 2150 | 134.375 | 0 | 134.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2150.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | GfGcl+xg402RuBT16xprLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718081 | 18840822 | 74828 | Y |  | 10280 | 18666 |  |  | 2150 | 2150 | 134.375 | 0 | 134.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2150.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | jbsjKJ5Mn0OanqCcIDUT2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718082 | 18840823 | 74828 | Y |  | 10278 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 8bL1ktaNYEql8JrDOS51uQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718083 | 18840824 | 74828 | Y |  | 10279 | 18666 |  |  | 3100 | 3100 | 193.75 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3100.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 3mRYPdmhGU+bqfSf2u3Yaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718084 | 18840791 | 74828 | Y |  | 10283 | 18666 |  |  | 2083 | 2083 | 32.546875 | 0 | 32.546875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2083.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2083.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | DSGtfOBTDkegswYHjJMzNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718085 | 18840825 | 74828 | Y |  | 10281 | 18666 |  |  | 1050 | 1050 | 65.625 | 0 | 65.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1050.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1050.0000 |  |  | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | lhOS90s7a0qbYufzvWv2Fw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718086 | 18840826 | 74828 | Y |  | 10282 | 18666 |  |  | 1050 | 1050 | 65.625 | 0 | 65.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1050.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1050.0000 |  |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | ngYrSPfPcUGragVmjhgFrg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718087 | 18840827 | 74828 | Y |  | 10272 | 18666 |  |  | 137 | 137 | 17.125 | 0 | 17.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 137.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 137.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | EeWhP8B3OEmWBF0SiTo50Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718088 | 18840828 | 74828 | Y |  | 9813 | 18666 |  |  | 0 | 29263 | 1828.875 | 0 | 91.446875 | 0 | 29263 | 0 |  | 1.0000 | 29263.0000 | 29263.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-06-01 08:00 | 2022-07-27 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yVVhMWzUokKYF/PKGm3t8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718089 | 18840071 | 74828 | Y |  | 9880 | 18666 |  |  | 0 | 8396 | 1 | 0 | 174.91666667 | 0 | 8396 | 0 |  | 1.0000 | 8396.0000 | 8396.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-31 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | T4sVCEt1uUumpcTHLbiEOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718090 | 18840367 | 74828 | Y |  | 9884 | 18666 |  |  | 0 | 48236 | 1 | 0 | 602.95 | 0 | 48236 | 0 |  | 1.0000 | 48236.0000 | 48236.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-08 08:00 | 2022-07-08 17:00 |  |  | 2022-06-08 08:00 | 2022-06-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2SPhCGza+0iVzuvTxV+sxw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718091 | 18840365 | 74828 | Y |  | 9878 | 18666 |  |  | 0 | 8236 | 1 | 0 | 343.16666667 | 0 | 8236 | 0 |  | 1.0000 | 8236.0000 | 8236.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-08 17:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sq7Lj9bVS0irwGM2VYEdZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718092 | 18840829 | 74828 | Y |  | 9999 | 18666 |  |  | 0 | 29513 | 3689.125 | 0 | 3689.125 | 0 | 29513 | 0 |  | 1.0000 | 29513.0000 | 29513.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-24 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Nk9FNd0c30+rxyIB499CMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718093 | 18840830 | 74828 | Y |  | 10000 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | uf+iVqamjkqbfOyojDA85w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718094 | 18840831 | 74828 | Y |  | 10001 | 18666 |  |  | 0 | 865208 | 10815.1 | 0 | 10815.1 | 0 | 865208 | 0 |  | 1.0000 | 865208.0000 | 865208.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-10-31 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IWh72BRD+Ueg0zx+3L+DPg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718095 | 18839818 | 74828 | Y |  | 10009 | 18666 |  |  | 0 | 136680 | 427.125 | 0 | 427.125 | 0 | 136680 | 0 |  | 1.0000 | 136680.0000 | 136680.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-11 08:00 | 2022-11-11 17:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | VsXVcUDWVU+/BBqc5PXfaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718096 | 18839815 | 74828 | Y |  | 10014 | 18666 |  |  | 14900 | 59600 | 186.25 | 0 | 186.25 | 0 | 44700 | 0 |  | 1.0000 | 59600.0000 | 44700.0000 | 0.0000 | 14900.0000 | 2022-07-11 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2022-07-18 08:00 | 2022-09-12 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | ATPhQ3/2mk25aQUDjzU2Zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718097 | 18840832 | 74828 | Y |  | 10008 | 18666 |  |  | 0 | 23000 | 287.5 | 0 | 287.5 | 0 | 23000 | 0 |  | 1.0000 | 23000.0000 | 23000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 17:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9gfjgRPo006AzXkYgiSbCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718098 | 18840833 | 74828 | Y |  | 10013 | 18666 |  |  | 32000 | 32000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 32000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | S3jnLBMfxEGyAVptLynTTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718099 | 18840834 | 74828 | Y |  | 10032 | 18666 |  |  | 0 | 6093 | 761.625 | 0 | 761.625 | 0 | 6093 | 0 |  | 1.0000 | 6093.0000 | 6093.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | YJxl2DUrSUe3ZWJyqWhGoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718100 | 18840835 | 74828 | Y |  | 10033 | 18666 |  |  | 0 | 5000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 5000 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | BlhoQIPuXE+BEWknQHcezA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718101 | 18840163 | 74828 | Y |  | 10043 | 18666 |  |  | 0 | 34860 | 1525.125 | 0 | 871.5 | 0 | 34860 | 0 |  | 1.0000 | 34860.0000 | 34860.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-10 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QtZYsRJz1UWZKNwHKJHHQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718102 | 18840331 | 74828 | Y |  | 10045 | 18666 |  |  | 0 | 21750 | 679.6875 | 0 | 679.6875 | 0 | 21750 | 0 |  | 1.0000 | 21750.0000 | 21750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | EUrXcD4SS0y0BAZEPtnYUw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718103 | 18840075 | 74828 | Y |  | 10035 | 18666 |  |  | 0 | 34675 | 1083.59375 | 0 | 1083.59375 | 0 | 34675 | 0 |  | 1.0000 | 34675.0000 | 34675.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-09 17:00 |  |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | a1t4WLnFzUOwFNikf3+SHA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718104 | 18840325 | 74828 | Y |  | 10037 | 18666 |  |  | 0 | 21750 | 679.6875 | 0 | 679.6875 | 0 | 21750 | 0 |  | 1.0000 | 21750.0000 | 21750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  | 2022-11-02 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | kBvb5cltw0uSfLErLDXk1g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718105 | 18840171 | 74828 | Y |  | 10047 | 18666 |  |  | 0 | 13500 | 337.5 | 0 | 337.5 | 0 | 13500 | 0 |  | 1.0000 | 13500.0000 | 13500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-21 17:00 |  |  | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | i9bQyqyS0kC/Csd9ws06sw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718106 | 18840174 | 74828 | Y |  | 10049 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | nVY2UxWDeEGVV0/PsN16iQ | COST_PER_QTY | 3000.0000 | 3000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718107 | 18840083 | 74828 | Y |  | 10039 | 18666 |  |  | 0 | 14100 | 352.5 | 0 | 352.5 | 0 | 14100 | 0 |  | 1.0000 | 14100.0000 | 14100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RkdEaCcAdUOjJhNRNvWjSg | COST_PER_QTY | 2820.0000 | 2820 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718108 | 18840086 | 74828 | Y |  | 10041 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-17 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | etv8ta5oxU+XfIasOVqRSQ | COST_PER_QTY | 3000.0000 | 3000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718109 | 18840836 | 74828 | Y |  | 10057 | 18666 |  |  | 0 | 3500 | 437.5 | 0 | 437.5 | 0 | 3500 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | a0tdFXhT0EuUde1kKnw61w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718110 | 18840837 | 74828 | Y |  | 10059 | 18666 |  |  | 0 | 15764 | 1970.5 | 0 | 1970.5 | 0 | 15764 | 0 |  | 1.0000 | 15764.0000 | 15764.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 00:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2023-03-30 08:00 | 2023-03-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xBu/TOvMtk6ANiIlXaRJGA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718111 | 18840401 | 74828 | Y |  | 10060 | 18666 |  |  | 0 | 12936 | 231 | 0 | 231 | 0 | 12936 | 0 |  | 1.0000 | 12936.0000 | 12936.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | uFK17KKC2EC9XkdZbVSY8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718112 | 18840838 | 74828 | Y |  | 10066 | 18666 |  |  | 0 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 4000 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-18 08:00 | 2022-08-03 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-31 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /UAb+moUr0awws/hC6qKjw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718113 | 18840839 | 74828 | Y |  | 10067 | 18666 |  |  | 0 | 4000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 4000 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-05 17:00 |  |  | 2022-08-26 08:00 | 2022-08-29 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | kdF4XIocZkO3Vsu0IrNnBg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718114 | 18840840 | 74828 | Y |  | 10068 | 18666 |  |  | 0 | 4000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 4000 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-20 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 2022-09-27 08:00 | 2022-09-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Zj42B73+f0SmSJgt+xwLng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718115 | 18840162 | 74828 | Y |  | 10070 | 18666 |  |  | 0 | 15675 | 1 | 0 | 489.84375 | 0 | 15675 | 0 |  | 1.0000 | 15675.0000 | 15675.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-18 17:00 |  |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-09 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qah44w3gpUa25V372j7zDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718116 | 18840172 | 74828 | Y |  | 10086 | 18666 |  |  | 0 | 32250 | 806.25 | 0 | 806.25 | 0 | 32250 | 0 |  | 1.0000 | 32250.0000 | 32250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | I/gnyv/4cEuuOjyV/VhBew | COST_PER_QTY | 19350.0000 | 19350 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718117 | 18840175 | 74828 | Y |  | 10096 | 18666 |  |  | 0 | 37200 | 2325 | 0 | 2325 | 0 | 37200 | 0 |  | 1.0000 | 37200.0000 | 37200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | j4MdzXgOW0yWoXfSXgDGmg | COST_PER_QTY | 37200.0000 | 37200 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718118 | 18840084 | 74828 | Y |  | 10091 | 18666 |  |  | 0 | 32250 | 806.25 | 0 | 806.25 | 0 | 32250 | 0 |  | 1.0000 | 32250.0000 | 32250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 23IZ00mLlEKw5EvnEveMLw | COST_PER_QTY | 32250.0000 | 32250 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718119 | 18840087 | 74828 | Y |  | 10100 | 18666 |  |  | 0 | 37200 | 930 | 0 | 930 | 0 | 37200 | 0 |  | 1.0000 | 37200.0000 | 37200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ltCDmnDvyEiYoHklpAeCdQ | COST_PER_QTY | 37200.0000 | 37200 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718120 | 18840155 | 74828 | Y |  | 10102 | 18666 |  |  | 31097 | 31097 | 777.425 | 0 | 777.425 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31097.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31097.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | oRhqiNAR9UaM0lfZ1Yiiag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718121 | 18840249 | 74828 | Y |  | 10098 | 18666 |  |  | 0 | 31097 | 777.425 | 0 | 777.425 | 0 | 31097 | 0 |  | 1.0000 | 31097.0000 | 31097.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yJl0XBP8ykq220igU1Endg | COST_PER_QTY | 31097.0000 | 31097 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718122 | 18840659 | 74828 | Y |  | 10085 | 18666 |  |  | 0 | 15877 | 1984.625 | 0 | 1984.625 | 0 | 15877 | 0 |  | 1.0000 | 15877.0000 | 15877.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-15 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | y0EbH1uRlEa4v97Fiw5TMA | COST_PER_QTY | 15877.0000 | 15877 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718123 | 18840657 | 74828 | Y |  | 10077 | 18666 |  |  | 0 | 15877 | 1984.625 | 0 | 1984.625 | 0 | 15877 | 0 |  | 1.0000 | 15877.0000 | 15877.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | 2023-01-25 08:00 | 2023-01-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | VhTSRP4H90qBi3G6rgZ/Gw | COST_PER_QTY | 15877.0000 | 15877 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718124 | 18840241 | 74828 | Y |  | 10088 | 18666 |  |  | 11031 | 11031 | 137.8875 | 0 | 137.8875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11031.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11031.0000 |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | UpVt9+n5XkKPOB4vxFmDKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718125 | 18840243 | 74828 | Y |  | 10088 | 18666 |  |  | 11031 | 11031 | 137.8875 | 0 | 137.8875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11031.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11031.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | ekn1OLiZ0E6S8GUnQWnc8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718126 | 18840381 | 74828 | Y |  | 10111 | 18666 |  |  | 0 | 4319 | 179.95833333 | 0 | 179.95833333 | 0 | 4319 | 0 |  | 1.0000 | 4319.0000 | 4319.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-30 08:00 | 2022-09-30 17:00 |  |  | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | tPgN/z7pKky23tTE52vTyA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718127 | 18840398 | 74828 | Y |  | 10111 | 18666 |  |  | 0 | 4319 | 539.875 | 0 | 539.875 | 0 | 4319 | 0 |  | 1.0000 | 4319.0000 | 4319.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-22 08:00 | 2022-12-22 17:00 |  |  | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xcjIMd5ZJ0y3CcC6mHlFBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718128 | 18840396 | 74828 | Y |  | 10111 | 18666 |  |  | 0 | 500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 500 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-21 08:00 | 2022-12-21 17:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TlYMpnAYAUWX9HQkKDxZDw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718129 | 18840399 | 74828 | Y |  | 10111 | 18666 |  |  | 0 | 500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 500 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-27 08:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +ORpmrTZvEamhdxotz/tyA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718130 | 18840403 | 74828 | Y |  | 10113 | 18666 |  |  | 0 | 9639 | 240.975 | 0 | 240.975 | 0 | 9639 | 0 |  | 1.0000 | 9639.0000 | 9639.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9oFhDm6IcUqQ7L7sdVfQig | COST_PER_QTY | 9639.0000 | 9639 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718131 | 18840402 | 74828 | Y |  | 10060 | 18666 |  |  | 0 | 500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 500 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 7UgtEGiDxE+m0eO31q8dOg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718132 | 18840841 | 74828 | Y |  | 10064 | 18666 |  |  | 0 | 17200 | 2150 | 0 | 2150 | 0 | 17200 | 0 |  | 1.0000 | 17200.0000 | 17200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | jAPJhvEmsUS9RZgpSAsUhg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718133 | 18840074 | 74828 | Y |  | 10078 | 18666 |  |  | 0 | 16500 | 687.5 | 0 | 687.5 | 0 | 16500 | 0 |  | 1.0000 | 16500.0000 | 16500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-18 08:00 | 2022-08-29 17:00 |  |  | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 739IkAa2TUuYoXScfpApuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718134 | 18840842 | 74828 | Y |  | 10132 | 18666 |  |  | 6141 | 6141 | 767.625 | 0 | 767.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6141.0000 | 6141.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 | Y |  |  |  | N | rCpjBztHWUG6Rig6qvs3CA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718135 | 18840843 | 74828 | Y |  | 10136 | 18666 |  |  | 0 | 30379 | 3797.375 | 0 | 3797.375 | 0 | 30379 | 0 |  | 1.0000 | 30379.0000 | 30379.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2022-12-12 08:00 | 2022-12-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | tiAQZkIrTEWtx1r559G6GQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718136 | 18840844 | 74828 | Y |  | 10137 | 18666 |  |  | 0 | 79888 | 9986 | 0 | 9986 | 0 | 79888 | 0 |  | 1.0000 | 79888.0000 | 79888.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | AZrwsvDDO0eYeMBNZG2w2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718137 | 18840845 | 74828 | Y |  | 10142 | 18666 |  |  | 0 | 145636 | 18204.5 | 0 | 18204.5 | 0 | 145636 | 0 |  | 1.0000 | 145636.0000 | 145636.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2022-12-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5o+aGYOfZEqe0NT07FzaCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718138 | 18840846 | 74828 | Y |  | 10138 | 18666 |  |  | 0 | 114925 | 14365.625 | 0 | 14365.625 | 0 | 114925 | 0 |  | 1.0000 | 114925.0000 | 114925.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2022-12-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3qwZdoi1UkKGY7WlqZ7fBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718139 | 18840847 | 74828 | Y |  | 10143 | 18666 |  |  | 0 | 151296 | 18912 | 0 | 18912 | 0 | 151296 | 0 |  | 1.0000 | 151296.0000 | 151296.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2022-12-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +PHsENypS0CJzM44evkCMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718140 | 18840848 | 74828 | Y |  | 10139 | 18666 |  |  | 0 | 114781 | 14347.625 | 0 | 14347.625 | 0 | 114781 | 0 |  | 1.0000 | 114781.0000 | 114781.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 |  |  | 2022-12-30 08:00 | 2022-12-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LnaC6iEs7EK4eoLiLNR9CQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718141 | 18840170 | 74828 | Y |  | 9245 | 18666 |  |  | 0 | 24089 | 301.1125 | 0 | 301.1125 | 0 | 24089 | 0 |  | 1.0000 | 24089.0000 | 24089.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yLtGMOjmVU61v/IN9nREdg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718142 | 18840082 | 74828 | Y |  | 9244 | 18666 |  |  | 0 | 18168 | 283.875 | 0 | 283.875 | 0 | 18168 | 0 |  | 1.0000 | 18168.0000 | 18168.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 0JPflesriUySenTegkdnjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718143 | 18840173 | 74828 | Y |  | 9248 | 18666 |  |  | 0 | 23094 | 288.675 | 0 | 288.675 | 0 | 23094 | 0 |  | 1.0000 | 23094.0000 | 23094.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | jkKytyQ+90GvCEiTO0l3VQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718144 | 18840085 | 74828 | Y |  | 9247 | 18666 |  |  | 0 | 17783 | 277.859375 | 0 | 277.859375 | 0 | 17783 | 0 |  | 1.0000 | 17783.0000 | 17783.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ue/woQIbi0mwZCT3Ns8tUQ | COST_PER_QTY | 2222.8750 | 2222.875 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718145 | 18840849 | 74828 | Y |  | 9250 | 18666 |  |  | 0 | 2429 | 303.625 | 0 | 303.625 | 0 | 2429 | 0 |  | 1.0000 | 2429.0000 | 2429.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qU7oyD4yyU6E5raYJnv8bg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718146 | 18840850 | 74828 | Y |  | 9252 | 18666 |  |  | 40484 | 40484 | 5060.5 | 0 | 5060.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 40484.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40484.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | JZDT6qc8g02JKuMZ5kgb6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718147 | 18840255 | 74828 | Y |  | 9253 | 18666 |  |  | 40484 | 40484 | 253.025 | 0 | 253.025 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 40484.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40484.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | +6CHBZJCRECaU+6fSt58qw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718148 | 18840851 | 74828 | Y |  | 9256 | 18666 |  |  | 0 | 18526 | 2315.75 | 0 | 2315.75 | 0 | 18526 | 0 |  | 1.0000 | 18526.0000 | 18526.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | AdiLxGNOu0qq0tjFau8d/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718149 | 18840851 | 74828 | Y |  | 9258 | 18666 |  |  | 0 | 3750 | 468.75 | 0 | 468.75 | 0 | 3750 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | JNkT1AHEKUCF2vrp9ZXs5Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718150 | 18840852 | 74828 | Y |  | 9257 | 18666 |  |  | 78122 | 78122 | 9765.25 | 0 | 9765.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 78122.0000 | 39061.0000 | 0.0000 | 39061.0000 | 2022-11-16 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-14 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-02-28 08:00 | 2023-02-28 17:00 | Y |  |  |  | N | XZMumkt8RUCDNx5cDQi+sA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718151 | 18840853 | 74828 | Y |  | 9259 | 18666 |  |  | 0 | 22000 | 687.5 | 0 | 68.75 | 0 | 22000 | 0 |  | 1.0000 | 22000.0000 | 22000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Nek1IQmvj0GiRCaLy/J5Dg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718152 | 18840854 | 74828 | Y |  | 9305 | 18666 |  |  | 228200 | 228200 | 5705 | 0 | 5705 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 228200.0000 | 182560.0000 | 0.0000 | 45640.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | fMMhSUAzeUy8/76hfR1EhQ | COST_PER_QTY | 171150.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718153 | 18840247 | 74828 | Y |  | 9306 | 18666 |  |  | 269073.9 | 298971 | 1868.56875 | 0 | 1868.56875 | 0 | 29897.1 | 0 |  | 1.0000 | 298971.0000 | 29897.1000 | 0.0000 | 269073.9000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-28 17:00 | Y |  |  |  | N | JTUwAL5Y8kSOJtddP3hAzQ | COST_PER_QTY | 29897.1000 | 29897.1 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718154 | 18840666 | 74828 | Y |  | 9308 | 18666 |  |  | 64919 | 64919 | 811.4875 | 0 | 811.4875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 64919.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 64919.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-24 17:00 | Y |  |  |  | N | +3ZTRKJ7MkOTinqd4UDn/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718155 | 18840854 | 74828 | Y |  | 9309 | 18666 |  |  | 161444 | 161444 | 4036.1 | 0 | 4036.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 161444.0000 | 8072.0000 | 0.0000 | 153372.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | Y0L+ILdmfEmgk2BLSxgN4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718156 | 18840153 | 74828 | Y |  | 9310 | 18666 |  |  | 198295 | 198295 | 1239.34375 | 0 | 1239.34375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 198295.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 198295.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | QcMU14ZT40OVG1ZueFFLmA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718157 | 18840679 | 74828 | Y |  | 9312 | 18666 |  |  | 43519 | 43519 | 543.9875 | 0 | 543.9875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 43519.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 43519.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | +MRa2LG0M0enUamTlK6qlQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718158 | 18840855 | 74828 | Y |  | 9264 | 18666 |  |  | 58880 | 58880 | 1472 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 58880.0000 | 58880.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | PCuNxQW7AkyeMvNwOHkkOA | COST_PER_QTY | 50048.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718159 | 18840855 | 74828 | Y |  | 9275 | 18666 |  |  | 68242 | 68242 | 1706.05 | 0 | 1706.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 68242.0000 | 61418.0000 | 0.0000 | 6824.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 0fzSyWZj7EaHRFkiWVORnA | COST_PER_QTY | 51182.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718160 | 18840855 | 74828 | Y |  | 9285 | 18666 |  |  | 63107 | 63107 | 1577.675 | 0 | 1577.675 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 63107.0000 | 50486.0000 | 0.0000 | 12621.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 6xs7+mqel0aZ2eTgNzCxLA | COST_PER_QTY | 50486.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718161 | 18840855 | 74828 | Y |  | 9297 | 18666 |  |  | 45821 | 45821 | 1145.525 | 0 | 1145.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 45821.0000 | 36657.0000 | 0.0000 | 9164.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | teE+7/RiAk+FqWAEeKN3qw | COST_PER_QTY | 36657.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718162 | 18840671 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 5713 | 5713 | 142.825 | 0 | 142.825 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5713.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5713.0000 |  |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | NPG+RLKNBkC93c6PbHKzZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718163 | 18840684 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 5413 | 5413 | 135.325 | 0 | 135.325 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5413.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5413.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | /Baa5Bx52U2BjYO3GlQUTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718164 | 18840418 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-28 17:00 | Y |  |  |  | N | CV/tiBhjKkKCle+jMIzdkg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718165 | 18840449 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | Wymc7ehbcE+xcn1R04PQoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718166 | 18840490 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 16.66666667 | 0 | 16.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | /J/TZRP8oUytxM80+qZk9A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718167 | 18840515 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 16.66666667 | 0 | 16.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | XTYsIyo9ykSa91t99Ii3fA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718168 | 18840184 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 16.66666667 | 0 | 16.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | f3bmUioSd0qsroL5XhX0pA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718169 | 18840216 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 16.66666667 | 0 | 16.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | jvRfognF2EWtD/p4B+bIBg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718170 | 18840096 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 0yaNu4c1W0CrtAClKubgFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718171 | 18840125 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 1QzO3J37Nkq0wQa0h/Eqag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718172 | 18840548 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 9SNpZ1CzKEm80eBfnqRniA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718173 | 18840573 | 74828 | Y |  | 9262 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 16.66666667 | 0 | 16.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | sAfG3SY8xEyh2i1Vjxu2gw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718174 | 18840410 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 0 | 12000 | 300 | 0 | 300 | 0 | 12000 | 0 |  | 1.0000 | 12000.0000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 00:00 | 2023-04-13 00:00 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2r25cPC2okWFZ7s5rhyMJw | COST_PER_QTY | 12000.0000 | 12000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718175 | 18840472 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Kf26Maa+JUaA7BKsmduKig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718176 | 18840471 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 8lvLXEN/0Ey2mBAxUq2MhQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718177 | 18840441 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 10935.2 | 13669 | 341.725 | 0 | 341.725 | 0 | 2733.8 | 0 |  | 1.0000 | 13669.0000 | 2733.8000 | 0.0000 | 10935.2000 | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | giIZYbdhnEKQIzPBWaDiGQ | COST_PER_QTY | 2733.8000 | 2733.8 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718178 | 18840473 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | GHdutYlk0ka6N2cn/gj1Mw | COST_PER_QTY | 1000.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718179 | 18840474 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | fCF8ujt8EEacaH2qjJf9ww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718180 | 18840482 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 0 | 24000 | 375 | 0 | 375 | 0 | 24000 | 0 |  | 1.0000 | 24000.0000 | 24000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 00:00 | 2023-04-14 00:00 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 06TYnN0Dxk6LhxLCNQeerw | COST_PER_QTY | 24000.0000 | 24000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718181 | 18840507 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 11133.333333 | 33400 | 695.83333333 | 0 | 695.83333333 | 0 | 22266.666667 | 0 |  | 1.0000 | 33400.0000 | 22266.6667 | 0.0000 | 11133.3333 | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 7DPcbpCT5E+bkhZTm9yXtQ | COST_PER_QTY | 22266.6667 | 22266.666667 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718182 | 18840532 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | mjH3Xu99TEeC3ApQewEbRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718183 | 18840533 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 |  |  | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MrG8QSL23EiwTGfF+5Xwcg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718184 | 18840534 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IPFk0pYumECTPwG76ChsSw | COST_PER_QTY | 1000.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718185 | 18840535 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | j1Fvw1vwUkGjArTpGRjY1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718186 | 18840176 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 8497 | 16994 | 354.04166667 | 0 | 354.04166667 | 0 | 8497 | 0 |  | 1.0000 | 16994.0000 | 8497.0000 | 0.0000 | 8497.0000 | 2023-04-10 00:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | 97s9V9AdpUeOcKmzTB4JQQ | COST_PER_QTY | 8497.0000 | 8497 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718187 | 18840208 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 22750 | 22750 | 473.95833333 | 0 | 473.95833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22750.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | R5zpFHIgEkKGspYqom7Uzw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718188 | 18840299 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | JdVoiCY20EaXtuMq60+ABg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718189 | 18840300 | 74828 | Y |  | 9265 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | F8Nld9sHXEem1a1OCapeaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718190 | 18840301 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ARAc/Rb4+EO/uuefknSzSw | COST_PER_QTY | 1000.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718191 | 18840302 | 74828 | Y |  | 9286 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | iB0+lJkAgkKRgkfgHn6OvQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718192 | 18840316 | 74828 | Y |  | 9268 | 18666 |  |  | 5784 | 5784 | 144.6 | 0 | 144.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5784.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5784.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | OjPbYbjv20eP/EQn/7aGsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718193 | 18840292 | 74828 | Y |  | 9276 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oPmZ1rPcO0+3vQqkSd0rmA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718194 | 18840295 | 74828 | Y |  | 9298 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-21 17:00 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sTmsEfdwWUes+QRgD7eARQ | COST_PER_QTY | 1000.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718195 | 18840296 | 74828 | Y |  | 9298 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | yhQ5gGbxWE6i6VfYmMO4jw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718196 | 18840610 | 74828 | Y |  | 9276 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | AWAYm4suDkW3M8uryWBWQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718197 | 18840088 | 74828 | Y |  | 9276 | 18666 |  |  | 0 | 45300 | 629.16666667 | 0 | 629.16666667 | 0 | 45300 | 0 |  | 1.0000 | 45300.0000 | 45300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xis8X4y1oEegQxS4O7hvcg | COST_PER_QTY | 45300.0000 | 45300 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718198 | 18840540 | 74828 | Y |  | 9276 | 18666 |  |  | 0 | 31197 | 779.925 | 0 | 779.925 | 0 | 31197 | 0 |  | 1.0000 | 31197.0000 | 31197.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | R7lpTdowzkiunW0QbtPUHw | COST_PER_QTY | 31197.0000 | 31197 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718199 | 18840565 | 74828 | Y |  | 9298 | 18666 |  |  | 20654 | 20654 | 516.35 | 0 | 516.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20654.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20654.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | UBFIR0HlS0qSDBP3ToBh3g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718200 | 18840596 | 74828 | Y |  | 9276 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ST8oMBBjmUSvYYUCWDrhPw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718201 | 18840597 | 74828 | Y |  | 9276 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Mwp04b+RQ0S8a8JpYGjVAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718202 | 18840598 | 74828 | Y |  | 9298 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vLm9xK10nEWdoCEC4AT2VA | COST_PER_QTY | 1000.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718203 | 18840599 | 74828 | Y |  | 9298 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | wVB+2YIEn0SHoSKe6XkTOg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718204 | 18840117 | 74828 | Y |  | 9298 | 18666 |  |  | 31000 | 31000 | 553.57142857 | 0 | 553.57142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31000.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | jjiJmfKFzkqZTBV4ltWNdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718205 | 18840856 | 74828 | Y |  | 9270 | 18666 |  |  | 23748 | 23748 | 593.7 | 0 | 593.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 23748.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23748.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | oxfSbn8ky0iRtiOcUViMng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718206 | 18840856 | 74828 | Y |  | 9279 | 18666 |  |  | 20293 | 20293 | 507.325 | 0 | 507.325 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20293.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20293.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | ldQvbxQE+UObWa33/kLHDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718207 | 18840856 | 74828 | Y |  | 9291 | 18666 |  |  | 30087 | 30087 | 752.175 | 0 | 752.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30087.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30087.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | dmo9b9xd502AZhNfNwec0Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718208 | 18840856 | 74828 | Y |  | 9299 | 18666 |  |  | 20318 | 20318 | 507.95 | 0 | 507.95 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20318.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20318.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | FeDS2CM290SYe6j6juxkfg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718209 | 18840475 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 73riOxRMzEuNw4E2v9FiBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718210 | 18840419 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | /Nz2TwQ/7kqbOwp9drwn3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718211 | 18840491 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 21500 | 21500 | 179.16666667 | 0 | 179.16666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21500.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | ILLYFJT9MkuoTWAFV6/pHQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718212 | 18840732 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-02 17:00 | Y |  |  |  | N | g5GPtio0QkCCzCPN2gfM+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718213 | 18840185 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 9884 | 9884 | 154.4375 | 0 | 154.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9884.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9884.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | NUkH+hiAR0yKRrO/b7VGDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718214 | 18840346 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | SVJZvL6ETk+q7PJGE/HVAA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718215 | 18840450 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 9700 | 9700 | 151.5625 | 0 | 151.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9700.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | lFDUa8PIfEmu9ZlK7v9p9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718216 | 18840479 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-30 17:00 | Y |  |  |  | N | OGz/AnbEGUylcv5UhaBklQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718217 | 18840537 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-06 17:00 | Y |  |  |  | N | sWzFD0aRLE2Go8sNzN+Yog | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718218 | 18840516 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 27300 | 27300 | 426.5625 | 0 | 426.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 27300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27300.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | j8pDdZE5WUONp/BU2KnUFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718219 | 18840217 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 11603 | 11603 | 181.296875 | 0 | 181.296875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11603.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11603.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | sKNc0wbRUUW9T8hIMK9bxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718220 | 18840348 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-09 17:00 | Y |  |  |  | N | c8aiFyqfxkCA0WdUq2xWiw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718221 | 18840251 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 336 | 336 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-16 17:00 | Y |  |  |  | N | Ygb6dgnoaUmULY2CzrTGBg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718222 | 18840252 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | y+jEnefpq0KKvsEnYQZhSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718223 | 18840157 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 336 | 336 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Yu5otHxM6U6ZGig4n4IaVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718224 | 18840158 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | Ks0w8xnr00OOyg9Id95p0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718225 | 18840632 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | xFHnhcAXFUWXnOfFy/bARw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718226 | 18840201 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | PP+BnLg53kKSFjbuWuMTHA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718227 | 18840233 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 8xT9BUG4xUS51UCLDedsdg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718228 | 18840707 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | bbiUEQihREy9C/n/wzj9EA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718229 | 18840720 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | u3BOYChiP0aFVttvD1q4yg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718230 | 18840721 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 6vC2BuANZEOPFgMigEejtA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718231 | 18840718 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | LER8R1HWjEuC6EJY1vvYNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718232 | 18840719 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | /Nv6RDULDkKXbzfoocJu0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718233 | 18840712 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | imoul418GkmdcAJv0WOAlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718234 | 18840109 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-23 17:00 | Y |  |  |  | N | Lmt0Ni9xJkCVMwASBZ1iXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718235 | 18840138 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | Z6AHS9CDuUOGzkVYvS1n4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718236 | 18840193 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | 8vF5XWtrEk+hR3FKa/v4DA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718237 | 18840225 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | tOxbpAfwwketEHOayaOLlQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718238 | 18840428 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | +IbGSW1+N0Wg3OwpH7MPQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718239 | 18840458 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | +wsrAn1VZkmzAZEzy6n3vg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718240 | 18840500 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-01 17:00 | Y |  |  |  | N | CEoBGV3zokq+BRhyWv6soA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718241 | 18840525 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | gmBBMNSts0CAExG2PRdq1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718242 | 18840557 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | Je9qkBaJ30ScmpDtDHkO7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718243 | 18840582 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | KIFnKT47Yki67YVI0Sjzag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718244 | 18840097 | 74828 | Y |  | 9280 | 18666 |  |  | 24500 | 24500 | 255.20833333 | 0 | 255.20833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 24500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24500.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | wCC+he0snEiWqvd8ld3cHQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718245 | 18840740 | 74828 | Y |  | 9280 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-16 17:00 | Y |  |  |  | N | QBXD4wUZo0yaDWJs56QvgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718246 | 18840126 | 74828 | Y |  | 9300 | 18666 |  |  | 23570 | 23570 | 245.52083333 | 0 | 245.52083333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 23570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23570.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | TI9EcM+gdEi7gYX1lkkp7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718247 | 18840297 | 74828 | Y |  | 9300 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-16 17:00 | Y |  |  |  | N | bzCF7k59zkyDX+vyblDaUw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718248 | 18840549 | 74828 | Y |  | 9280 | 18666 |  |  | 16398 | 16398 | 256.21875 | 0 | 256.21875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16398.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16398.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | n03U/FUdv0KrlpkY70qFww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718249 | 18840603 | 74828 | Y |  | 9280 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | 0METNynQjUis4KunfoY1cA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718250 | 18840574 | 74828 | Y |  | 9300 | 18666 |  |  | 16000 | 16000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 44axbAf5V0ykEAVCtT3CxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718251 | 18840601 | 74828 | Y |  | 9300 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | WIjixtmnMEKzylCPI20rSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718252 | 18840419 | 74828 | Y |  | 9272 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | fC0zV6I8gk2fu5K7al79Ww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718253 | 18840491 | 74828 | Y |  | 9272 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 13.08333333 | 0 | 13.08333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | vD4pA1UvOEu9dD4V10CMJg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718254 | 18840185 | 74828 | Y |  | 9272 | 18666 |  |  | 1139 | 1139 | 17.796875 | 0 | 17.796875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1139.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1139.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 4pD6bzsVwEWCJ8qt1hVH6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718255 | 18840185 | 74828 | Y |  | 9273 | 18666 |  |  | 8854 | 8854 | 138.34375 | 0 | 138.34375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8854.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8854.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | EuXp8Lia+U+5gFIRBDsXmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718256 | 18840491 | 74828 | Y |  | 9273 | 18666 |  |  | 12850 | 12850 | 107.08333333 | 0 | 107.08333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12850.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | DRhvGvH1102WEknq3y6vcA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718257 | 18840419 | 74828 | Y |  | 9273 | 18666 |  |  | 6500 | 6500 | 101.5625 | 0 | 101.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6500.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | u2pLzVvi8EO3D8s3gyPQ+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718258 | 18840097 | 74828 | Y |  | 9281 | 18666 |  |  | 4120 | 4120 | 42.91666667 | 0 | 42.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4120.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4120.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | A+d2/hgVjE++XKDQjMEs3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718259 | 18840097 | 74828 | Y |  | 9282 | 18666 |  |  | 17570 | 17570 | 183.02083333 | 0 | 183.02083333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17570.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | wNY9q60pV0a+SAxjNYFW5Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718260 | 18840549 | 74828 | Y |  | 9281 | 18666 |  |  | 2876 | 2876 | 44.9375 | 0 | 44.9375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2876.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2876.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | T9BU0b1OLkS8sXLAoJa7nw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718261 | 18840549 | 74828 | Y |  | 9282 | 18666 |  |  | 11869 | 11869 | 185.453125 | 0 | 185.453125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11869.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11869.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | CHsDY19puU6DPQlTXaUvMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718262 | 18840450 | 74828 | Y |  | 9293 | 18666 |  |  | 670 | 670 | 10.46875 | 0 | 10.46875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 670.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 670.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | oQ6k82PbY0OBZoHUFgH88g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718263 | 18840450 | 74828 | Y |  | 9294 | 18666 |  |  | 6100 | 6100 | 95.3125 | 0 | 95.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6100.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | MqkH3AQ4wU608G9EXWa+/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718264 | 18840516 | 74828 | Y |  | 9293 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 24.53125 | 0 | 24.53125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 0atqmqZiEEuvNwvJlOlEEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718265 | 18840516 | 74828 | Y |  | 9294 | 18666 |  |  | 14300 | 14300 | 223.4375 | 0 | 223.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14300.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | MmFFjECVnkaqrNcZgMxKQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718266 | 18840217 | 74828 | Y |  | 9293 | 18666 |  |  | 1079 | 1079 | 16.859375 | 0 | 16.859375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1079.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1079.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | Xy7QkveSRk6hjWih9voFXg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718267 | 18840217 | 74828 | Y |  | 9294 | 18666 |  |  | 9114 | 9114 | 142.40625 | 0 | 142.40625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9114.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9114.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 0gDxZ6m3uka7QnQfJS3heg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718268 | 18840126 | 74828 | Y |  | 9301 | 18666 |  |  | 1330 | 1330 | 13.85416667 | 0 | 13.85416667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1330.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | J4zs/T8i10aKb7flvfGZpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718269 | 18840126 | 74828 | Y |  | 9302 | 18666 |  |  | 12042 | 12042 | 125.4375 | 0 | 125.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12042.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12042.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | fKqn1dyHlEKShobDpWqXTg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718270 | 18840574 | 74828 | Y |  | 9301 | 18666 |  |  | 900 | 900 | 14.0625 | 0 | 14.0625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 900.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | HhyTStB+fkqdO2zwUqsV/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718271 | 18840574 | 74828 | Y |  | 9302 | 18666 |  |  | 8100 | 8100 | 126.5625 | 0 | 126.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8100.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 5qVc67yFukirQQEVEyPEww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718272 | 18840857 | 74828 | Y |  | 9314 | 18666 |  |  | 1475 | 1475 | 184.375 | 0 | 184.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1475.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1475.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | psCEPgLSKUS0ein0aCN72g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718273 | 18840859 | 74828 | Y |  | 9314 | 18666 |  |  | 1474 | 1474 | 184.25 | 0 | 184.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1474.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1474.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | kux37TDBkUCBTgMw4Z0NjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718274 | 18840097 | 74828 | Y |  | 9315 | 18666 |  |  | 1178 | 1178 | 12.27083333 | 0 | 12.27083333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1178.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1178.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | NfGFI62a70uZZCJHY+T/rA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718275 | 18840549 | 74828 | Y |  | 9315 | 18666 |  |  | 1178 | 1178 | 18.40625 | 0 | 18.40625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1178.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1178.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | ZxdUbZkDSk6Fyj1H+bsyOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718276 | 18840860 | 74828 | Y |  | 9317 | 18666 |  |  | 1158 | 1158 | 144.75 | 0 | 144.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1158.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1158.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | YgyXHCSjE0qmWj0vNdLYlQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718277 | 18840126 | 74828 | Y |  | 9318 | 18666 |  |  | 926 | 926 | 9.64583333 | 0 | 9.64583333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 926.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 926.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | PdSmqtst6UW10kF79taFXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718278 | 18840858 | 74828 | Y |  | 9317 | 18666 |  |  | 1157 | 1157 | 144.625 | 0 | 144.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1157.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1157.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | B06o1s0BXEKQYqcCaqGBzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718279 | 18840574 | 74828 | Y |  | 9318 | 18666 |  |  | 926 | 926 | 14.46875 | 0 | 14.46875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 926.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 926.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | TVRWZawJCUivDh7kIhu4OA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718280 | 18840861 | 74828 | Y |  | 9323 | 18666 |  |  | 1003 | 1003 | 125.375 | 0 | 125.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1003.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1003.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Yi/43AiTAky6n9hnltzeqA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718281 | 18840863 | 74828 | Y |  | 9323 | 18666 |  |  | 1003 | 1003 | 125.375 | 0 | 125.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1003.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1003.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Ucc/cOPFnES+v3vwgWSVDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718282 | 18840865 | 74828 | Y |  | 9323 | 18666 |  |  | 1003 | 1003 | 125.375 | 0 | 125.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1003.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1003.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Aszt+bnZj0utqTAD0LS5sg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718283 | 18840419 | 74828 | Y |  | 9324 | 18666 |  |  | 802 | 802 | 12.53125 | 0 | 12.53125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 802.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 802.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | gExIMlWWeECfjpAf0GjvcQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718284 | 18840491 | 74828 | Y |  | 9324 | 18666 |  |  | 803 | 803 | 6.69166667 | 0 | 6.69166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 803.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 803.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | t/9ymNgcAk6mtCLMsbtC/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718285 | 18840185 | 74828 | Y |  | 9324 | 18666 |  |  | 802 | 802 | 12.53125 | 0 | 12.53125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 802.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 802.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | H/ZpSvukfUiOG6cHrugyFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718286 | 18840862 | 74828 | Y |  | 9326 | 18666 |  |  | 1046 | 1046 | 130.75 | 0 | 130.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1046.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1046.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | uKlUXGuCIkWfqsc0ro5uVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718287 | 18840864 | 74828 | Y |  | 9326 | 18666 |  |  | 1047 | 1047 | 130.875 | 0 | 130.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1047.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1047.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | puD/CHBrY02dhm6zZmViyg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718288 | 18840866 | 74828 | Y |  | 9326 | 18666 |  |  | 1046 | 1046 | 130.75 | 0 | 130.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1046.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1046.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | zyqwyMJj6k6nzaGLz1bsqA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718289 | 18840217 | 74828 | Y |  | 9327 | 18666 |  |  | 837 | 837 | 13.078125 | 0 | 13.078125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 837.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 837.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 9Zh33/9X9k+D1TjjtRlfeA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718290 | 18840516 | 74828 | Y |  | 9327 | 18666 |  |  | 837 | 837 | 13.078125 | 0 | 13.078125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 837.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 837.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | KmqlKtisd0e4AAKCq40TZQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718291 | 18840450 | 74828 | Y |  | 9327 | 18666 |  |  | 837 | 837 | 13.078125 | 0 | 13.078125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 837.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 837.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | tWzBj9BdJka0Ow41i5btjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718292 | 18840867 | 74828 | Y |  | 9329 | 18666 |  |  | 7724 | 7724 | 965.5 | 0 | 965.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7724.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7724.0000 |  |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-10 17:00 | Y |  |  |  | N | MV82gUmMDUOe0EDX1OKyuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718293 | 18840868 | 74828 | Y |  | 9320 | 18666 |  |  | 5319 | 5319 | 664.875 | 0 | 664.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5319.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5319.0000 |  |  | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-19 17:00 | Y |  |  |  | N | AzsOpZ9p+0SByEsQ0lZh5g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718294 | 18840679 | 74828 | Y |  | 9321 | 18666 |  |  | 4255 | 4255 | 53.1875 | 0 | 53.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4255.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4255.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | sRMPHxTsmUiPqovIECqiEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718295 | 18840666 | 74828 | Y |  | 9330 | 18666 |  |  | 6179 | 6179 | 77.2375 | 0 | 77.2375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6179.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6179.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-24 17:00 | Y |  |  |  | N | IIoVPy/CrkajZmUOMsvpeg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718296 | 18840869 | 74828 | Y |  | 9337 | 18666 |  |  | 0 | 24674 | 3084.25 | 0 | 3084.25 | 0 | 24674 | 0 |  | 1.0000 | 24674.0000 | 24674.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KDi8AtNjxki2f+i6YJbeRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718297 | 18840869 | 74828 | Y |  | 9338 | 18666 |  |  | 0 | 3750 | 468.75 | 0 | 468.75 | 0 | 3750 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 7I0akrPGb0WF/5bEczyRdA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718298 | 18840870 | 74828 | Y |  | 9340 | 18666 |  |  | 0 | 13440 | 840 | 0 | 42 | 0 | 13440 | 0 |  | 1.0000 | 13440.0000 | 13440.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-01 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | o2zJ8zlHn02OaT4/gludmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718299 | 18840871 | 74828 | Y |  | 9339 | 18666 |  |  | 0 | 50000 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 50000 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-02-23 08:00 | 2023-02-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /AIIJvDHCE+ioj9j+IU8gg | COST_PER_QTY | 12500.0000 | 50000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718300 | 18840872 | 74828 | Y |  | 9368 | 18666 |  |  | 500880 | 500880 | 62610 | 0 | 62610 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500880.0000 | 225396.0000 | 0.0000 | 275484.0000 | 2022-11-08 08:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | ewLLGFYtaE6ty5XaOvt2AA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718301 | 18840873 | 74828 | Y |  | 9369 | 18666 |  |  | 38219 | 38219 | 2388.6875 | 0 | 2388.6875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 38219.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38219.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-16 17:00 | Y |  |  |  | N | DA0N5Pm7ZkGgHy+l5SLI6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718302 | 18840873 | 74828 | Y |  | 9440 | 18666 |  |  | 3750 | 3750 | 234.375 | 0 | 234.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3750.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-16 17:00 | Y |  |  |  | N | JVIu4YE2Ak6LElChPE+g4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718303 | 18840874 | 74828 | Y |  | 9369 | 18666 |  |  | 38218 | 38218 | 2388.625 | 0 | 2388.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 38218.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38218.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 27WxajIDREWAHmw0b2qLvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718304 | 18840874 | 74828 | Y |  | 9440 | 18666 |  |  | 3750 | 3750 | 234.375 | 0 | 234.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3750.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | xYxxr6cSIEWrbXFwZFox5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718305 | 18840875 | 74828 | Y |  | 9370 | 18666 |  |  | 168105 | 168105 | 21013.125 | 0 | 21013.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 168105.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 168105.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | w4S516SLxE+xUuLwq9Fc3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718306 | 18840876 | 74828 | Y |  | 9371 | 18666 |  |  | 0 | 177731 | 22216.375 | 0 | 22216.375 | 0 | 177731 | 0 |  | 1.0000 | 177731.0000 | 177731.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bJiWojg1MkqbT+6Z/6ZGBg | COST_PER_QTY | 62206.0000 | 177731 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718307 | 18840877 | 74828 | Y |  | 9372 | 18666 |  |  | 13138 | 13138 | 1642.25 | 0 | 1642.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13138.0000 | 9854.0000 | 0.0000 | 3284.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 7llDsGofskGJk3ldaCa4rA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718308 | 18840878 | 74828 | Y |  | 9373 | 18666 |  |  | 30100 | 30100 | 3762.5 | 0 | 3762.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30100.0000 | 20769.0000 | 0.0000 | 9331.0000 | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | JrsUlCwrkEycvVq1IijGag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718309 | 18840879 | 74828 | Y |  | 9374 | 18666 |  |  | 0 | 25040 | 3130 | 0 | 3130 | 0 | 25040 | 0 |  | 1.0000 | 25040.0000 | 25040.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2023-04-28 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | YSvSDYMyXkukwkmcJ1UQ0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718310 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9383 | 18666 |  |  | 12462 | 12462 | 222.53571429 | 0 | 222.53571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12462.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12462.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | N1+DtBnJQU6Sw2+/XKSHyw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718311 | 18839618 | 74828 | Y |  | 9452 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2024-01-05 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | Y |  |  |  | N | SIbosEGFNkW+xnA2V2CxWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718312 | 18839619 | 74828 | Y |  | 9452 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 | Y |  |  |  | N | jFpldY5xOUexigChWYloSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718313 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9405 | 18666 |  |  | 20687 | 20687 | 369.41071429 | 0 | 369.41071429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20687.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20687.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | ufGcbI/Ek0CcTkrLLlCblw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718314 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9406 | 18666 |  |  | 20687 | 20687 | 369.41071429 | 0 | 369.41071429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20687.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20687.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | xcb2BmwlX0CA3SlF6JW7rQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718315 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9416 | 18666 |  |  | 14519 | 14519 | 259.26785714 | 0 | 259.26785714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14519.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14519.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | Ewh/yEfYtES1IJ5EdxcJdg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718316 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9417 | 18666 |  |  | 14519 | 14519 | 259.26785714 | 0 | 259.26785714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14519.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14519.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | Mu6EQY2xEEiESPxEOqBPEg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718317 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9427 | 18666 |  |  | 17366 | 17366 | 310.10714286 | 0 | 310.10714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17366.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17366.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | VhQcxK6ah06uxas0toWc1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718318 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9428 | 18666 |  |  | 17366 | 17366 | 310.10714286 | 0 | 310.10714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17366.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17366.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 23FucRGDFEOFvOhb0P9+rg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718319 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9438 | 18666 |  |  | 13667 | 13667 | 244.05357143 | 0 | 244.05357143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13667.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13667.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | oQVeWx0mCkSlIe6z9e3Z+A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718320 | 18840725 | 74828 | Y |  | 9439 | 18666 |  |  | 13667 | 13667 | 244.05357143 | 0 | 244.05357143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13667.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13667.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 6CodoqleXESZf8mVH9X8dw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718321 | 18840089 | 74828 | Y |  | 9407 | 18666 |  |  | 5044 | 5044 | 42.03333333 | 0 | 42.03333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5044.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5044.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 7lKrrm4gnEGirNjZrprFzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718322 | 18840541 | 74828 | Y |  | 9407 | 18666 |  |  | 5044 | 5044 | 42.03333333 | 0 | 42.03333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5044.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5044.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-23 17:00 | Y |  |  |  | N | HUnlpBDA10GEQuXPhfSi1Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718323 | 18840089 | 74828 | Y |  | 9408 | 18666 |  |  | 9548 | 9548 | 79.56666667 | 0 | 79.56666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9548.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9548.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | nRydvmvh9kiKEnYmojTbcQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718324 | 18840541 | 74828 | Y |  | 9408 | 18666 |  |  | 9548 | 9548 | 79.56666667 | 0 | 79.56666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9548.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9548.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-23 17:00 | Y |  |  |  | N | cObxeFRCw0+QAxUob8hXKw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718325 | 18840089 | 74828 | Y |  | 9409 | 18666 |  |  | 7670 | 7670 | 63.91666667 | 0 | 63.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7670.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7670.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | VkhFezEKtkq5j0clKMHrFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718326 | 18840541 | 74828 | Y |  | 9409 | 18666 |  |  | 7670 | 7670 | 63.91666667 | 0 | 63.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7670.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7670.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-23 17:00 | Y |  |  |  | N | QWuqGfCc7UOTJujKI3oiVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718327 | 18840089 | 74828 | Y |  | 9410 | 18666 |  |  | 6165 | 6165 | 51.375 | 0 | 51.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6165.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6165.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | bJIkQYkKBEC2xA7zcS+X2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718328 | 18840541 | 74828 | Y |  | 9410 | 18666 |  |  | 6165 | 6165 | 51.375 | 0 | 51.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6165.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6165.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-23 17:00 | Y |  |  |  | N | zDgZwS8X/0KT/wZdkMr1Ng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718329 | 18840294 | 74828 | Y |  | 9415 | 18666 |  |  | 9554 | 9554 | 119.425 | 0 | 119.425 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9554.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9554.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | ztApIrsFCUC/Uj3eQTK4Ag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718330 | 18840600 | 74828 | Y |  | 9415 | 18666 |  |  | 9553 | 9553 | 149.265625 | 0 | 149.265625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9553.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9553.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | Y |  |  |  | N | rM4P72/sM0qIZkTvY5Q/FA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718331 | 18840411 | 74828 | Y |  | 9396 | 18666 |  |  | 2600 | 2600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2600.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-01 17:00 | Y |  |  |  | N | vTu4hwFsDE2c940RkUZlbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718332 | 18840411 | 74828 | Y |  | 9397 | 18666 |  |  | 9137 | 9137 | 114.2125 | 0 | 114.2125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9137.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9137.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-01 17:00 | Y |  |  |  | N | IMGSx0WKbEK+5fSw/ttIlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718333 | 18840411 | 74828 | Y |  | 9398 | 18666 |  |  | 3026 | 3026 | 37.825 | 0 | 37.825 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3026.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3026.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-01 17:00 | Y |  |  |  | N | l0cloJePc06GRuH0AsUbgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718334 | 18840411 | 74828 | Y |  | 9399 | 18666 |  |  | 3316 | 3316 | 41.45 | 0 | 41.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3316.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3316.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-01 17:00 | Y |  |  |  | N | pZjRwHd9M0mfh4y6tP5dYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718335 | 18840483 | 74828 | Y |  | 9396 | 18666 |  |  | 4979 | 4979 | 41.49166667 | 0 | 41.49166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4979.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4979.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-22 17:00 | Y |  |  |  | N | h1P1NXI7kUaoI1LTq2rgWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718336 | 18840483 | 74828 | Y |  | 9397 | 18666 |  |  | 17515 | 17515 | 145.95833333 | 0 | 145.95833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17515.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17515.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-22 17:00 | Y |  |  |  | N | DF2I42gPbk6cYbab4whhZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718337 | 18840483 | 74828 | Y |  | 9398 | 18666 |  |  | 5630 | 5630 | 46.91666667 | 0 | 46.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5630.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5630.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-22 17:00 | Y |  |  |  | N | m3IwPbXBdUWtAlp42H7B4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718338 | 18840483 | 74828 | Y |  | 9399 | 18666 |  |  | 6355 | 6355 | 52.95833333 | 0 | 52.95833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6355.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6355.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-22 17:00 | Y |  |  |  | N | +6VVjaRtA0mGEpapPLy2zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718339 | 18840177 | 74828 | Y |  | 9396 | 18666 |  |  | 3600 | 3600 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3600.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | TFgcpY33/UWwemlOBRg6og | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718340 | 18840177 | 74828 | Y |  | 9397 | 18666 |  |  | 12650 | 12650 | 131.77083333 | 0 | 131.77083333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12650.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 8tGlKw8VK0+czslXqk/gIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718341 | 18840177 | 74828 | Y |  | 9398 | 18666 |  |  | 3960 | 3960 | 41.25 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3960.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3960.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | yFhrDhlUeEiDS5d9Gycedg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718342 | 18840177 | 74828 | Y |  | 9399 | 18666 |  |  | 4590 | 4590 | 47.8125 | 0 | 47.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4590.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4590.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 7TqpJ7c2DEmia5X9Qkoy+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718343 | 18840442 | 74828 | Y |  | 9418 | 18666 |  |  | 2970 | 2970 | 37.125 | 0 | 37.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2970.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2970.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | XGk9Cgk7OEWrzDU6n1YnKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718344 | 18840442 | 74828 | Y |  | 9419 | 18666 |  |  | 5627 | 5627 | 70.3375 | 0 | 70.3375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5627.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5627.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | 76V1MTFd+0S4EiM4G9A9pg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718345 | 18840442 | 74828 | Y |  | 9420 | 18666 |  |  | 2600 | 2600 | 32.5 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2600.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | W137CCht/kSgFleXAETOJg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718346 | 18840442 | 74828 | Y |  | 9421 | 18666 |  |  | 2430 | 2430 | 30.375 | 0 | 30.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2430.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2430.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | oLYrT3kzG06V5JAGP32lNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718347 | 18840508 | 74828 | Y |  | 9418 | 18666 |  |  | 6977 | 6977 | 58.14166667 | 0 | 58.14166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6977.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6977.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | geIok3J5T02MZmIdRj4j9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718348 | 18840508 | 74828 | Y |  | 9419 | 18666 |  |  | 13190 | 13190 | 109.91666667 | 0 | 109.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13190.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13190.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | XUY2fu7aFEG3IE9d8T2Sdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718349 | 18840508 | 74828 | Y |  | 9420 | 18666 |  |  | 6790 | 6790 | 56.58333333 | 0 | 56.58333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6790.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6790.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | D8sMwtj/oU6WwIxlj+OEOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718350 | 18840508 | 74828 | Y |  | 9421 | 18666 |  |  | 5700 | 5700 | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5700.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 5yto8A3nq0aFUfB54fWgpg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718351 | 18840209 | 74828 | Y |  | 9418 | 18666 |  |  | 4800 | 4800 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4800.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | Mq6JGoOk40KVoTn97r3MJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718352 | 18840209 | 74828 | Y |  | 9419 | 18666 |  |  | 9100 | 9100 | 94.79166667 | 0 | 94.79166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9100.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | o0IjqPr3Xkae7mIdU4T+QA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718353 | 18840209 | 74828 | Y |  | 9420 | 18666 |  |  | 4452 | 4452 | 46.375 | 0 | 46.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4452.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4452.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 3mr/Hyr2AUatbXLbpeHm7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718354 | 18840209 | 74828 | Y |  | 9421 | 18666 |  |  | 3936 | 3936 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3936.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3936.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | r6tajMry9kieCvELOt0zaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718355 | 18840118 | 74828 | Y |  | 9429 | 18666 |  |  | 5803 | 5803 | 48.35833333 | 0 | 48.35833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5803.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5803.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | TYIqArye0UeWLkq/6vaeEw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718356 | 18840118 | 74828 | Y |  | 9430 | 18666 |  |  | 10984 | 10984 | 91.53333333 | 0 | 91.53333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10984.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10984.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | VpeftjaqNEaOOJcXq1lXGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718357 | 18840118 | 74828 | Y |  | 9431 | 18666 |  |  | 4987 | 4987 | 41.55833333 | 0 | 41.55833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4987.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4987.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | vxI+XnlK+km9Q5XkYB1yoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718358 | 18840118 | 74828 | Y |  | 9432 | 18666 |  |  | 4747 | 4747 | 39.55833333 | 0 | 39.55833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4747.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4747.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | eg1OF8mSZkKGwQY7jPM3PA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718359 | 18840566 | 74828 | Y |  | 9429 | 18666 |  |  | 5802 | 5802 | 48.35 | 0 | 48.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5802.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5802.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | f2rz/olrP0CqvqcrmwVKfw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718360 | 18840566 | 74828 | Y |  | 9430 | 18666 |  |  | 10984 | 10984 | 91.53333333 | 0 | 91.53333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10984.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10984.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 0DmLSmLJpUCnU/pEoiwJZQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718361 | 18840566 | 74828 | Y |  | 9431 | 18666 |  |  | 4987 | 4987 | 41.55833333 | 0 | 41.55833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4987.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4987.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | N0mr+OJcWUu96S/BOiU5SQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718362 | 18840566 | 74828 | Y |  | 9432 | 18666 |  |  | 4747 | 4747 | 39.55833333 | 0 | 39.55833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4747.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4747.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | IYagxFYCG06Eiu3eJ4r1Cw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718363 | 18840375 | 74828 | Y |  | 9377 | 18666 |  |  | 336 | 336 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 336.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 336.0000 |  |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | oEYKdZUJZkuFgA/zEseoow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718364 | 18840476 | 74828 | Y |  | 9404 | 18666 |  |  | 6330 | 6330 | 98.90625 | 0 | 98.90625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6330.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | DBaOAnC+2U+m+ZdmiqEJ0Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718365 | 18840536 | 74828 | Y |  | 9404 | 18666 |  |  | 12130 | 12130 | 189.53125 | 0 | 189.53125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12130.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12130.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | vtHBPrUZN0OS+InHbqJU3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718366 | 18840303 | 74828 | Y |  | 9404 | 18666 |  |  | 8763 | 8763 | 136.921875 | 0 | 136.921875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8763.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8763.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | OdzzCYBa4UmeOCxqwSqlqA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718367 | 18840477 | 74828 | Y |  | 9426 | 18666 |  |  | 5315 | 5315 | 83.046875 | 0 | 83.046875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5315.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5315.0000 |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 0f1t089pME2lAlc1O7h/Sg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718368 | 18840538 | 74828 | Y |  | 9426 | 18666 |  |  | 10185 | 10185 | 159.140625 | 0 | 159.140625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10185.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10185.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | WYCrcodzX0+o8bUt4+ujEw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718369 | 18840304 | 74828 | Y |  | 9426 | 18666 |  |  | 7355 | 7355 | 114.921875 | 0 | 114.921875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7355.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7355.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 1/8ZBpTfo0S070/dlCfKzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718370 | 18840476 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | dnn+0LhqAkGMijTJl0tKag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718371 | 18840477 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Ar8fI69AnEuhXjDUMkEXCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718372 | 18840536 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | xUUjvZuV0ky1qzya5jTwPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718373 | 18840538 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | n4awKxDgxk6Z01mFBaLuaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718374 | 18840303 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | v6MlHYuJSEOACrQKnpD/dA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718375 | 18840304 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | W786Yj6CXUK2F6LTnYQzLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718376 | 18840294 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 10.25 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | KqcbJy5usUeFAYtIcIvAJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718377 | 18840298 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | Y7JF7W+PV06T3rHwrYrV6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718378 | 18840600 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | Y |  |  |  | N | pONwKKcfFEaIROhiQwvjzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718379 | 18840602 | 74828 | Y |  | 9382 | 18666 |  |  | 820 | 820 | 12.8125 | 0 | 12.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 820.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | Cwkna83Exk2nbg+ud61JxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718380 | 18840298 | 74828 | Y |  | 9437 | 18666 |  |  | 8991 | 8991 | 140.484375 | 0 | 140.484375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8991.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8991.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | zMRrTuXz/U+wTxgdnmGUkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718381 | 18840602 | 74828 | Y |  | 9437 | 18666 |  |  | 8991 | 8991 | 140.484375 | 0 | 140.484375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8991.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8991.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | I41PcRGlq02NYdPg9HnHRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718382 | 18840159 | 74828 | Y |  | 9441 | 18666 |  |  | 8000 | 8000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | ozOoF4nvoU+ib9z2SBUFlw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718383 | 18840253 | 74828 | Y |  | 9441 | 18666 |  |  | 8000 | 8000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | fALuFCBpkkmbgvKgXtsTOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718384 | 18840159 | 74828 | Y |  | 9442 | 18666 |  |  | 4750 | 4750 | 118.75 | 0 | 118.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4750.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | GQl+WAj2UEK3rjREFoxinw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718385 | 18840253 | 74828 | Y |  | 9442 | 18666 |  |  | 4750 | 4750 | 118.75 | 0 | 118.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4750.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | x9YcqxxtKkqPWkvOBNV27g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718386 | 18840159 | 74828 | Y |  | 9443 | 18666 |  |  | 1750 | 1750 | 43.75 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1750.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 6GU+0klnk0K/PUs31wUk9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718387 | 18840253 | 74828 | Y |  | 9443 | 18666 |  |  | 1750 | 1750 | 43.75 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1750.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | kKEo/0l18kWZDW0eiQRVSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718388 | 18840159 | 74828 | Y |  | 9444 | 18666 |  |  | 1250 | 1250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1250.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | rU0c9VJ3WkGdM6frRbVFxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718389 | 18840253 | 74828 | Y |  | 9444 | 18666 |  |  | 1250 | 1250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1250.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | o2h4ZeR5dEKHxv8P/cUsXg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718390 | 18840159 | 74828 | Y |  | 9445 | 18666 |  |  | 1750 | 1750 | 43.75 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1750.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | jscQik7iwkCJyKOR3PhhuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718391 | 18840253 | 74828 | Y |  | 9445 | 18666 |  |  | 1750 | 1750 | 43.75 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1750.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | pIW6h1fKJ06J0Y7yfnEMaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718392 | 18840159 | 74828 | Y |  | 9446 | 18666 |  |  | 1250 | 1250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1250.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 0FQX7LeanE+Sm3BuhkMSbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718393 | 18840253 | 74828 | Y |  | 9446 | 18666 |  |  | 1250 | 1250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1250.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | CHqLLBPR8UaeUG4wdEOINg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718394 | 18840375 | 74828 | Y |  | 9447 | 18666 |  |  | 3065 | 3065 | 25.54166667 | 0 | 25.54166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3065.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3065.0000 |  |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | LIjuBPAshU62LjPOxN5eyg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718395 | 18840705 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | iGFFHnc0pUmlVm81lwwKGg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718396 | 18840821 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | CuQVV+J1PEupZFMhnpbeWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718397 | 18840822 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | ts/DnHCfI0q5CB18WFakZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718398 | 18840823 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | kDq255srH0eEqu2eGMj0mQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718399 | 18840824 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | NuXFBofr/0CG2NoTu2G5eA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718400 | 18840198 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-31 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 8pR9w27fbEG/zbQZ7qPKKw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718401 | 18840230 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | C/bdXqGxlkmBnFSnxVa8qQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718402 | 18840434 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | TTCu2tEEm0ySucKa2j7FoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718403 | 18840464 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | VpKptBWudku70zv5Xfl6MA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718404 | 18840506 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | XP+Rde5dzEiy+IpKmDzi4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718405 | 18840531 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | cllV0SUI20KI2KlhEigV2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718406 | 18840116 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | XjY38Yg5mkmb51/QOewzVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718407 | 18840145 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | IIGwDju5rUqtcBH7Ln5ktA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718408 | 18840564 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-30 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | eR7/j2Rh/kWjM4v6DAOJDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718409 | 18840589 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | m/LWEkp69U2Y4ucXEXKlMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718410 | 18840791 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | fKNR2K2ArEi3N6nWdGjWIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718411 | 18840825 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | JIEzrO9+z0uPUxMIdKtrjw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718412 | 18840826 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | eVAwXIVfpUiUpL/DpCmS0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718413 | 18840880 | 74828 | Y |  | 9455 | 18666 |  |  | 0 | 50290 | 6286.25 | 0 | 6286.25 | 0 | 50290 | 0 |  | 1.0000 | 50290.0000 | 50290.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xGTGzmzqTUWXH/B/gP165g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718414 | 18840880 | 74828 | Y |  | 9456 | 18666 |  |  | 0 | 3750 | 468.75 | 0 | 468.75 | 0 | 3750 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KZ9XYIJtnUKrNcPoUM5q+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718415 | 18840881 | 74828 | Y |  | 9458 | 18666 |  |  | 83817.6 | 209544 | 5238.6 | 0 | 5238.6 | 0 | 125726.4 | 0 |  | 1.0000 | 209544.0000 | 104772.0000 | 0.0000 | 104772.0000 | 2023-02-27 08:00 |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | NCiekBwgq0GDhFOEHIm5hQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718416 | 18840667 | 74828 | Y |  | 9459 | 18666 |  |  | 126363 | 126363 | 3159.075 | 0 | 3159.075 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 126363.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 126363.0000 |  |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | NaPqUmUwE0WuxqzhhEC9BQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718417 | 18840680 | 74828 | Y |  | 9473 | 18666 |  |  | 126363 | 126363 | 3159.075 | 0 | 3159.075 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 126363.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 126363.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | u41eagomgE66A3/cJTYb4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718418 | 18840394 | 74828 | Y |  | 9469 | 18666 |  |  | 4500 | 4500 | 281.25 | 0 | 281.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4500.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | HVZfgDtiik6Fjv7otu8UNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718419 | 18840394 | 74828 | Y |  | 9470 | 18666 |  |  | 10500 | 10500 | 656.25 | 0 | 656.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10500.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | CjrRhf6BfkC1q41ZFzPCgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718420 | 18840395 | 74828 | Y |  | 9483 | 18666 |  |  | 4500 | 4500 | 281.25 | 0 | 281.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4500.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | 2RYbTpSsH02LqL6BahhYtQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718421 | 18840395 | 74828 | Y |  | 9484 | 18666 |  |  | 10500 | 10500 | 656.25 | 0 | 656.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10500.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | dxgJa69LkUqcrhNlK6f5Iw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718422 | 18840673 | 74828 | Y |  | 9463 | 18666 |  |  | 109722 | 109722 | 1371.525 | 0 | 1371.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 109722.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109722.0000 |  |  | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-08 17:00 | Y |  |  |  | N | gMpIbsuoHEuEwSycuvPj8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718423 | 18840674 | 74828 | Y |  | 9461 | 18666 |  |  | 477273 | 477273 | 3977.275 | 0 | 3977.275 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 477273.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 477273.0000 |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | hAvqQQKAzESlIo5WRAvnFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718424 | 18840674 | 74828 | Y |  | 9465 | 18666 |  |  | 152037 | 152037 | 1266.975 | 0 | 1266.975 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 152037.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 152037.0000 |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | YxvTUwYiI0eYFIUN0yn14w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718425 | 18840686 | 74828 | Y |  | 9477 | 18666 |  |  | 109722 | 109722 | 1371.525 | 0 | 1371.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 109722.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109722.0000 |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | Y |  |  |  | N | p4VEe1FAjE6uVP8rFcSBVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718426 | 18840687 | 74828 | Y |  | 9475 | 18666 |  |  | 477273 | 477273 | 3977.275 | 0 | 3977.275 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 477273.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 477273.0000 |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | HYCnOJVRn0S0ZtsBrxS9qQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718427 | 18840687 | 74828 | Y |  | 9479 | 18666 |  |  | 152037 | 152037 | 1266.975 | 0 | 1266.975 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 152037.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 152037.0000 |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | sZk4tP/aIEW1HyxDtHw+WQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718428 | 18840711 | 74828 | Y |  | 9467 | 18666 |  |  | 24000 | 24000 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 24000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24000.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | NOGYnnfWbEmeTxnD2ovp1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718429 | 18840711 | 74828 | Y |  | 9481 | 18666 |  |  | 24000 | 24000 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 24000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24000.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | +vwxcVDq0U2E3Pgb6b8P0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718430 | 18840882 | 74828 | Y |  | 9462 | 18666 |  |  | 886364 | 886364 | 22159.1 | 0 | 22159.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 886364.0000 | 519959.0000 | 0.0000 | 366405.0000 | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 75bRL9+aP0ODuKuyyZkj6Q | COST_PER_QTY | 486277.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718431 | 18840882 | 74828 | Y |  | 9476 | 18666 |  |  | 886364 | 886364 | 22159.1 | 0 | 22159.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 886364.0000 | 519959.0000 | 0.0000 | 366405.0000 | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | aj6XE/5cCU2fndsnoUlvAg | COST_PER_QTY | 486277.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718432 | 18840883 | 74828 | Y |  | 9464 | 18666 |  |  | 331034 | 331034 | 8275.85 | 0 | 8275.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 331034.0000 | 73820.0000 | 0.0000 | 257214.0000 | 2022-10-26 08:00 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | Y |  |  |  | N | I768Vibdt0OzxshKlRkbeg | COST_PER_QTY | 61241.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718433 | 18840883 | 74828 | Y |  | 9478 | 18666 |  |  | 331034 | 331034 | 8275.85 | 0 | 8275.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 331034.0000 | 73820.0000 | 0.0000 | 257214.0000 | 2022-10-26 08:00 |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | Y |  |  |  | N | 8cpYuGScEE+e5MRmTVW9rg | COST_PER_QTY | 61241.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718434 | 18840884 | 74828 | Y |  | 9466 | 18666 |  |  | 300926 | 300926 | 7523.15 | 0 | 7523.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 300926.0000 | 197407.0000 | 0.0000 | 103519.0000 | 2022-10-26 08:00 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | YZpFaIz+Lk2NYzYr0J9bYA | COST_PER_QTY | 185954.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718435 | 18840884 | 74828 | Y |  | 9480 | 18666 |  |  | 300926 | 300926 | 7523.15 | 0 | 7523.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 300926.0000 | 197407.0000 | 0.0000 | 103519.0000 | 2022-10-26 08:00 |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 0m/z9t7WtUulhw+Q4yfNaw | COST_PER_QTY | 185954.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718436 | 18840885 | 74828 | Y |  | 9472 | 18666 |  |  | 168518 | 168518 | 21064.75 | 0 | 21064.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 168518.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 168518.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | XeSb2c4PtkKY89ExHewj5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718437 | 18840885 | 74828 | Y |  | 9486 | 18666 |  |  | 168518 | 168518 | 21064.75 | 0 | 21064.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 168518.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 168518.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 9m2JF7e/3Ua66pKSpoLyqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718438 | 18840886 | 74828 | Y |  | 9493 | 18666 |  |  | 0 | 3454 | 431.75 | 0 | 431.75 | 0 | 3454 | 0 |  | 1.0000 | 3454.0000 | 3454.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 00:00 | 2022-07-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 59y9LrtV6E+btGbTHJu+hw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718439 | 18840886 | 74828 | Y |  | 9494 | 18666 |  |  | 0 | 614 | 76.75 | 0 | 76.75 | 0 | 614 | 0 |  | 1.0000 | 614.0000 | 614.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 00:00 | 2022-07-01 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5KgSSssOKkuADNhKHds6yQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718440 | 18840887 | 74828 | Y |  | 9496 | 18666 |  |  | 0 | 15000 | 562.5 | 0 | 46.875 | 0 | 15000 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-22 00:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | z27Wb1IHCk64JSEaQUrG2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718441 | 18840888 | 74828 | Y |  | 9497 | 18666 |  |  | 0 | 500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 500 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | P55HV9t/s0K3Y3QgOd1X9A | COST_PER_QTY | 500.0000 | 500 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718442 | 18840414 | 74828 | Y |  | 9499 | 18666 |  |  | 380 | 1900 | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 | 1520 | 0 |  | 1.0000 | 1900.0000 | 1805.0000 | 0.0000 | 95.0000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | R4M+N5Ii6kqGl99aeA8HWg | COST_PER_QTY | 1805.0000 | 1520 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718443 | 18840414 | 74828 | Y |  | 9500 | 18666 |  |  | 814 | 4070 | 101.75 | 0 | 101.75 | 0 | 3256 | 0 |  | 1.0000 | 4070.0000 | 3866.5000 | 0.0000 | 203.5000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-13 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | B50G3B9qTkythVuKvN3k3g | COST_PER_QTY | 3866.5000 | 3256 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718444 | 18840486 | 74828 | Y |  | 9499 | 18666 |  |  | 500 | 3500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 3325.0000 | 0.0000 | 175.0000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | BqqmaiwR9kizVSJvd8mSQw | COST_PER_QTY | 3325.0000 | 3000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718445 | 18840486 | 74828 | Y |  | 9500 | 18666 |  |  | 1078.571429 | 7550 | 134.82142857 | 0 | 134.82142857 | 0 | 6471.428571 | 0 |  | 1.0000 | 7550.0000 | 7172.5000 | 0.0000 | 377.5000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | Q8PeXColYku8ofMcGPjevg | COST_PER_QTY | 7172.5000 | 6471.428571 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718446 | 18840180 | 74828 | Y |  | 9499 | 18666 |  |  | 325 | 2600 | 40.625 | 0 | 40.625 | 0 | 2275 | 0 |  | 1.0000 | 2600.0000 | 2470.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | JzqIgNacmE6inP6qsZS/mg | COST_PER_QTY | 2470.0000 | 2275 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718447 | 18840180 | 74828 | Y |  | 9500 | 18666 |  |  | 697.5 | 5580 | 87.1875 | 0 | 87.1875 | 0 | 4882.5 | 0 |  | 1.0000 | 5580.0000 | 5301.0000 | 0.0000 | 279.0000 | 2023-04-07 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | YxnJNBSE8UKcY91jmgLGXA | COST_PER_QTY | 5301.0000 | 4882.5 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718448 | 18840092 | 74828 | Y |  | 9504 | 18666 |  |  | 1125 | 3000 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 1875 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 2250.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 2023-04-24 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | Dk09Qdl2XUqv6awnecC1Pw | COST_PER_QTY | 2250.0000 | 1875 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718449 | 18840092 | 74828 | Y |  | 9505 | 18666 |  |  | 3018.75 | 8050 | 125.78125 | 0 | 125.78125 | 0 | 5031.25 | 0 |  | 1.0000 | 8050.0000 | 6037.5000 | 0.0000 | 2012.5000 | 2023-04-24 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | AgqM/aRQE0maHYD6k7jSbQ | COST_PER_QTY | 6037.5000 | 5031.25 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718450 | 18840544 | 74828 | Y |  | 9504 | 18666 |  |  | 500 | 3000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 2500 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 2023-04-14 08:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 17:00 | Y |  |  |  | N | k3iG/K72OUy9vZz5bubYmQ | COST_PER_QTY | 2500.0000 | 2500 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718451 | 18840544 | 74828 | Y |  | 9505 | 18666 |  |  | 1341.666667 | 8050 | 167.70833333 | 0 | 167.70833333 | 0 | 6708.333333 | 0 |  | 1.0000 | 8050.0000 | 6708.3333 | 0.0000 | 1341.6667 | 2023-04-14 08:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 4TpNVAxGoUanPVPWT29v4w | COST_PER_QTY | 6708.3333 | 6708.333333 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718452 | 18840105 | 74828 | Y |  | 9506 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | o4lxcqTPB0S+0KT1dqQXIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718453 | 18840105 | 74828 | Y |  | 9507 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | Kmf5p3vLWUCS1XZ7sDcEiw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718454 | 18840553 | 74828 | Y |  | 9506 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | lO8iGGDHXEijSdHLi7VzWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718455 | 18840553 | 74828 | Y |  | 9507 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | hK6K+PlBxE+w3ksTAGQmmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718456 | 18840121 | 74828 | Y |  | 9514 | 18666 |  |  | 2750 | 2750 | 42.96875 | 0 | 42.96875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2750.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | F4JmCTvulkeOXo2lrxNKyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718457 | 18840121 | 74828 | Y |  | 9515 | 18666 |  |  | 7750 | 7750 | 121.09375 | 0 | 121.09375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7750.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 8MIaFyCM30OP5H6CGvfSRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718458 | 18840569 | 74828 | Y |  | 9514 | 18666 |  |  | 2750 | 2750 | 42.96875 | 0 | 42.96875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2750.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | Vj3JNSX/00amHBjKLLJkgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718459 | 18840569 | 74828 | Y |  | 9515 | 18666 |  |  | 7750 | 7750 | 121.09375 | 0 | 121.09375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7750.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | Q8ZKNDmI2UGV7+Wt6WS3mg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718460 | 18840134 | 74828 | Y |  | 9516 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | oMjDkGPQd0yIFhkCk2QLgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718461 | 18840134 | 74828 | Y |  | 9517 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 5DEw5bjRCkakahy0s8WvWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718462 | 18840578 | 74828 | Y |  | 9516 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 3njreALTlEWpar6YvbGZRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718463 | 18840578 | 74828 | Y |  | 9517 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | JQ3XotvIB0Gh+g8DqF6vEg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718464 | 18840424 | 74828 | Y |  | 9501 | 18666 |  |  | 465 | 465 | 29.0625 | 0 | 29.0625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 465.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 465.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 8+ClLSCOR0mscexLoYUZgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718465 | 18840424 | 74828 | Y |  | 9502 | 18666 |  |  | 1060 | 1060 | 66.25 | 0 | 66.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1060.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1060.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | idCKwPWxnUi8Eudm9KjKxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718466 | 18840496 | 74828 | Y |  | 9501 | 18666 |  |  | 890 | 890 | 27.8125 | 0 | 27.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 890.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 890.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | zDEgy4ejoU6ly0sEoaIzoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718467 | 18840496 | 74828 | Y |  | 9502 | 18666 |  |  | 2030 | 2030 | 63.4375 | 0 | 63.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2030.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2030.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | Y9ICol273kO7ilrMFxKBeg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718468 | 18840189 | 74828 | Y |  | 9501 | 18666 |  |  | 645 | 645 | 16.125 | 0 | 16.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 645.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 645.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Sd+ZAiNc/UyMD6624VtfOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718469 | 18840189 | 74828 | Y |  | 9502 | 18666 |  |  | 1410 | 1410 | 35.25 | 0 | 35.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1410.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | SHbF1M2mjUiZKYs8h24MYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718470 | 18840445 | 74828 | Y |  | 9509 | 18666 |  |  | 1128 | 1410 | 35.25 | 0 | 35.25 | 0 | 282 | 0 |  | 1.0000 | 1410.0000 | 70.5000 | 0.0000 | 1339.5000 | 2023-04-28 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | dcW1BGDFBk2Y8FBQDb9Fdw | COST_PER_QTY | 70.5000 | 282 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718471 | 18840445 | 74828 | Y |  | 9510 | 18666 |  |  | 2744 | 3430 | 85.75 | 0 | 85.75 | 0 | 686 | 0 |  | 1.0000 | 3430.0000 | 171.5000 | 0.0000 | 3258.5000 | 2023-04-28 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | ILRAp3LTXkm6vxBIIqET3w | COST_PER_QTY | 171.5000 | 686 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718472 | 18840454 | 74828 | Y |  | 9511 | 18666 |  |  | 400 | 400 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 400.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 0wFM5iT980+vV81tScWWig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718473 | 18840454 | 74828 | Y |  | 9512 | 18666 |  |  | 810 | 810 | 50.625 | 0 | 50.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 810.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 810.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | zkppGfXa90a+qoxBH2T77Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718474 | 18840511 | 74828 | Y |  | 9509 | 18666 |  |  | 2733.333333 | 3280 | 68.33333333 | 0 | 68.33333333 | 0 | 546.666667 | 0 |  | 1.0000 | 3280.0000 | 328.0000 | 0.0000 | 2952.0000 | 2023-04-28 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | q32w+r3y00yv6LsenosdNA | COST_PER_QTY | 328.0000 | 546.666667 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718475 | 18840511 | 74828 | Y |  | 9510 | 18666 |  |  | 6650 | 7980 | 166.25 | 0 | 166.25 | 0 | 1330 | 0 |  | 1.0000 | 7980.0000 | 798.0000 | 0.0000 | 7182.0000 | 2023-04-28 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 27YGh0uucEqr8/axK818xw | COST_PER_QTY | 798.0000 | 1330 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718476 | 18840521 | 74828 | Y |  | 9511 | 18666 |  |  | 940 | 940 | 29.375 | 0 | 29.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 940.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 940.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-20 17:00 | Y |  |  |  | N | YyRsHl4d80avmk8of5gwLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718477 | 18840521 | 74828 | Y |  | 9512 | 18666 |  |  | 1920 | 1920 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1920.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-20 17:00 | Y |  |  |  | N | QBTQlP1Dr0ivRlyUlYjdng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718478 | 18840212 | 74828 | Y |  | 9509 | 18666 |  |  | 2310 | 2310 | 36.09375 | 0 | 36.09375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2310.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2310.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | wRlvPNmYCUGnYQoTAYf/vQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718479 | 18840212 | 74828 | Y |  | 9510 | 18666 |  |  | 5590 | 5590 | 87.34375 | 0 | 87.34375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5590.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5590.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | qvjX6kZ8REOooJYCFOPVCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718480 | 18840221 | 74828 | Y |  | 9511 | 18666 |  |  | 660 | 660 | 16.5 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 660.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 660.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-19 17:00 | Y |  |  |  | N | ytC6HpEzw0G9/vxXuIQYSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718481 | 18840221 | 74828 | Y |  | 9512 | 18666 |  |  | 1270 | 1270 | 31.75 | 0 | 31.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1270.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1270.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-19 17:00 | Y |  |  |  | N | +PVn04qnK0+aw0yzhfktzg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718482 | 18839620 | 74828 | Y |  | 9522 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | SUsz5wUTE02Qk+rnxmh+GA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718483 | 18840889 | 74828 | Y |  | 9525 | 18666 |  |  | 0 | 64 | 8 | 0 | 8 | 0 | 64 | 0 |  | 1.0000 | 64.0000 | 64.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | FUZFJYFyaEq7QzDy7YTQug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718484 | 18840890 | 74828 | Y |  |  | 18666 |  |  | 0 | 2698 | 337.25 | 0 | 337.25 | 0 | 2698 | 0 |  | 1.0000 | 2698.0000 | 2698.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-13 17:00 |  |  | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MAgCHngtCEK9ieqdCggmVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718485 | 18840678 | 74828 | Y |  | 9528 | 18666 |  |  | 4500 | 4500 | 281.25 | 0 | 281.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4500.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | A7nv5K5HQ02entf1V1hXyg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718486 | 18840678 | 74828 | Y |  | 9529 | 18666 |  |  | 1600 | 1600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1600.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | YAfBuQdUqkSUYJxMQYa69g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718487 | 18840691 | 74828 | Y |  | 9528 | 18666 |  |  | 4500 | 4500 | 281.25 | 0 | 281.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 0Ifr19Xgq0SLCakOpcaiyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718488 | 18840691 | 74828 | Y |  | 9529 | 18666 |  |  | 1600 | 1600 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1600.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | +frgTUFKl0iSofTAlwsSIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718489 | 18840433 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 945 | 945 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | DQdfcgp4ek6v05evY4pz2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718490 | 18840433 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | nQXgtxnc+UOpB1+Ye9k2Vw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718491 | 18840463 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 945 | 945 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | zZcBNbgRZ0Sodmi4Y03YjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718492 | 18840463 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | /p1WGrnuGk6hnRY0izVX3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718493 | 18840505 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 945 | 945 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | rvE1LH5mEEigbtPlzumicA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718494 | 18840505 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | MuA7PCXSFU+V2B86o2eRQw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718495 | 18840530 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 945 | 945 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | x64S4/40NUKyluM0uncknw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718496 | 18840530 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | rl3a5FsviUqsyPNDBrk6Mg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718497 | 18840197 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 946 | 946 | 118.25 | 0 | 118.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 946.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 946.0000 |  |  | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | xIa13reI4kGhULtdKQ5XEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718498 | 18840197 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | SpZrRBqh2U2HQ3NWtSRjyw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718499 | 18840229 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 946 | 946 | 118.25 | 0 | 118.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 946.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 946.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 25F5Lo4b4k+68JTodxbKpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718500 | 18840229 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | +L1YBrHTe0yVP3pHvA0FIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718501 | 18840112 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 945 | 945 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | SMHbygl+MUK9ZSMuwfGupg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718502 | 18840112 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | ujAxH4DPpkOBFEqFdmY0mA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718503 | 18840141 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 945 | 945 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | UGfEW/F+jE6+vw0Pl88uGA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718504 | 18840141 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | gXVnj42yLk+FYDYeHB78rw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718505 | 18840563 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 945 | 945 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | lSHJplFYNk+IoBo611swXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718506 | 18840588 | 74828 | Y |  | 9530 | 18666 |  |  | 945 | 945 | 118.125 | 0 | 118.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 945.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | DUT87V72ZUG4NRJpstjEoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718507 | 18840563 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | IcbV0Au5X0OxS+AaMzkC2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718508 | 18840588 | 74828 | Y |  | 9531 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | psGKJ6CcSkGxRxrGdzastg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718509 | 18840891 | 74828 | Y |  | 9535 | 18666 |  |  | 0 | 24000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 24000 | 0 |  | 1.0000 | 24000.0000 | 24000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vOlL0M4MdEaY1gkmZzPhWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718510 | 18840669 | 74828 | Y |  | 9539 | 18666 |  |  | 45000 | 45000 | 562.5 | 0 | 562.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 45000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45000.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | tjjjyamwL0KFhGBSzUlAMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718511 | 18840669 | 74828 | Y |  | 9543 | 18666 |  |  | 11750 | 11750 | 146.875 | 0 | 146.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11750.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | xJqy+omq/UG1Q892AjnUNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718512 | 18840669 | 74828 | Y |  | 9545 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | JLFznUgr6U20r9uucy6IWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718513 | 18840669 | 74828 | Y |  | 9548 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | k/jIhFR0Ikm5E94s+uJF6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718514 | 18840682 | 74828 | Y |  | 9555 | 18666 |  |  | 29000 | 29000 | 362.5 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 29000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29000.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | 5WiXTk0MLU6KFcCgkOPH8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718515 | 18840669 | 74828 | Y |  | 9551 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | yFns5Xf2eUm6ngXRWKQH8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718516 | 18840682 | 74828 | Y |  | 9557 | 18666 |  |  | 17000 | 17000 | 212.5 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17000.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | R3L2u0J980+rJDwib+Ikag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718517 | 18840682 | 74828 | Y |  | 9560 | 18666 |  |  | 13500 | 13500 | 168.75 | 0 | 168.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13500.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | FFcp4rPedUCBX/kVQzyFiQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718518 | 18840682 | 74828 | Y |  | 9561 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | lb2e3SCKOEKnHse66/nD9g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718519 | 18839575 | 74828 | Y |  | 9550 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 937.5 | 0 | 937.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | KKSUW/XDqE2y6kxJsq3IHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718520 | 18840892 | 74828 | Y |  | 9567 | 18666 |  |  | 0 | 12000 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 12000 | 0 |  | 1.0000 | 12000.0000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 43iTDQIVVUyhOfe93KImGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718521 | 18840701 | 74828 | Y |  | 9576 | 18666 |  |  | 1350 | 1350 | 16.875 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1350.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | L8GS3IvKEEyRbh70LLcZ0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718522 | 18840701 | 74828 | Y |  | 9578 | 18666 |  |  | 810 | 810 | 10.125 | 0 | 10.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 810.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 810.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | z6hqug5rFka0VscHcNBM2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718523 | 18840702 | 74828 | Y |  | 9576 | 18666 |  |  | 3150 | 3150 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3150.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | i6NpZb2F3keDIF4ngWz2gw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718524 | 18840702 | 74828 | Y |  | 9578 | 18666 |  |  | 1890 | 1890 | 15.75 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1890.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1890.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | fA69VPAp+UuJFuXTk3JZ/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718525 | 18840703 | 74828 | Y |  | 9588 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 3.90625 | 0 | 3.90625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | cac2vh14MUq1JPhsCyIScQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718526 | 18840703 | 74828 | Y |  | 9590 | 18666 |  |  | 150 | 150 | 2.34375 | 0 | 2.34375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 5qElwAYYRkydObH9J/ae4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718527 | 18840704 | 74828 | Y |  | 9602 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 3.125 | 0 | 3.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | +NBB0wXihEOJINQ6fm/Cpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718528 | 18840704 | 74828 | Y |  | 9604 | 18666 |  |  | 150 | 150 | 1.875 | 0 | 1.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 150.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | hCBJ43R0IEqMmfDJL1o/6g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718529 | 18840551 | 74828 | Y |  | 9584 | 18666 |  |  | 5875 | 5875 | 91.796875 | 0 | 91.796875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5875.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5875.0000 |  |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | dCXGVJeGD02Ks6Vrz3Wp3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718530 | 18840103 | 74828 | Y |  | 9584 | 18666 |  |  | 5875 | 5875 | 91.796875 | 0 | 91.796875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5875.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5875.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | B3A/6daBtEygRwqzABmv2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718531 | 18840132 | 74828 | Y |  | 9598 | 18666 |  |  | 5875 | 5875 | 91.796875 | 0 | 91.796875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5875.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5875.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | 6QIL2YBuwk+VfnjqEoc1nA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718532 | 18840576 | 74828 | Y |  | 9598 | 18666 |  |  | 5875 | 5875 | 91.796875 | 0 | 91.796875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5875.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5875.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-17 17:00 | Y |  |  |  | N | QD+Td4LlOk6Hj956muiuMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718533 | 18840114 | 74828 | Y |  | 9586 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | 8Aambv168UmGz9D6G6O8xQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718534 | 18840561 | 74828 | Y |  | 9586 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | qT0fKxnOXEKcjdJcniiA+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718535 | 18840143 | 74828 | Y |  | 9600 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | OXq7Jdyx2kKCW9KQW/p1LA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718536 | 18840586 | 74828 | Y |  | 9600 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | R2Kya7tNWkKpomSpYkpm1Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718537 | 18840422 | 74828 | Y |  | 9572 | 18666 |  |  | 1410 | 1410 | 25.17857143 | 0 | 25.17857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1410.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-20 17:00 | Y |  |  |  | N | mlojbqnhi06K3YrlnQvyhg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718538 | 18840431 | 74828 | Y |  | 9574 | 18666 |  |  | 180 | 180 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 180.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | aRJoBXJpH02IVt3Fyn2a+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718539 | 18840494 | 74828 | Y |  | 9572 | 18666 |  |  | 4700 | 4700 | 73.4375 | 0 | 73.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4700.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | vqhr1URNV0WU8py9S0TFtg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718540 | 18840503 | 74828 | Y |  | 9574 | 18666 |  |  | 600 | 600 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | rrBmPY1XwUeRcdIwY8BiQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718541 | 18840187 | 74828 | Y |  | 9572 | 18666 |  |  | 3290 | 3290 | 51.40625 | 0 | 51.40625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3290.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3290.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 93OJBAzaZkKq5UvvDRHTxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718542 | 18840195 | 74828 | Y |  | 9574 | 18666 |  |  | 420 | 420 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 420.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 420.0000 |  |  | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | IcYQqkiJA0m/8oVD+KqbtA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718543 | 18839579 | 74828 | Y |  | 9596 | 18666 |  |  | 6000 | 6000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | ucTwmJZqqUi3VZ3psp4SBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718544 | 18840452 | 74828 | Y |  | 9592 | 18666 |  |  | 2820 | 2820 | 50.35714286 | 0 | 50.35714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2820.0000 |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | jD30Dj4ChEaDVvaTE93fQw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718545 | 18840461 | 74828 | Y |  | 9594 | 18666 |  |  | 360 | 360 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 360.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 360.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | mhzshRtkI0y+3SDHbm4yjg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718546 | 18840519 | 74828 | Y |  | 9592 | 18666 |  |  | 7755 | 7755 | 121.171875 | 0 | 121.171875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7755.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7755.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | cCAcIKcfhU+v2EG4siPH6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718547 | 18840528 | 74828 | Y |  | 9594 | 18666 |  |  | 990 | 990 | 24.75 | 0 | 24.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 990.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 990.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 9hU9ttXxVky/zTIqhVHNdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718548 | 18840219 | 74828 | Y |  | 9592 | 18666 |  |  | 3525 | 3525 | 55.078125 | 0 | 55.078125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3525.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3525.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 1PqnfQlXQEaTmHVmhtkrqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718549 | 18840227 | 74828 | Y |  | 9594 | 18666 |  |  | 450 | 450 | 11.25 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 450.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | AneaY9e+R0mXEAwXTb49Bg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718550 | 18840893 | 74828 | Y |  | 9609 | 18666 |  |  | 0 | 900 | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 900 | 0 |  | 1.0000 | 900.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MsTQlRSCZUWlJo2AC5AiqQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718551 | 18840894 | 74828 | Y |  | 9610 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | 8XP0vBi+QUOmCdbu9+6DyA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718552 | 18840183 | 74828 | Y |  | 9612 | 18666 |  |  | 3400 | 3400 | 141.66666667 | 0 | 141.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3400.0000 |  |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | TylO7LgY5k+q1E1h5rBjCA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718553 | 18840215 | 74828 | Y |  | 9616 | 18666 |  |  | 3300 | 3300 | 206.25 | 0 | 206.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3300.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 8uN/LINhIUOnyOn0lxefFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718554 | 18840417 | 74828 | Y |  | 9612 | 18666 |  |  | 2460 | 2460 | 102.5 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2460.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2460.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-28 17:00 | Y |  |  |  | N | WSKchhqCYki/Z7m72JSQ1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718555 | 18840448 | 74828 | Y |  | 9616 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | Evdwv3Cxh0elO+Y8xF5KuQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718556 | 18840489 | 74828 | Y |  | 9612 | 18666 |  |  | 4700 | 4700 | 117.5 | 0 | 117.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4700.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | EBwnGjs0LEiJxISx1At3vQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718557 | 18840514 | 74828 | Y |  | 9616 | 18666 |  |  | 4700 | 4700 | 195.83333333 | 0 | 195.83333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4700.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | Ui75/5uo/0CJ0wmV6VB1fg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718558 | 18840183 | 74828 | Y |  | 9613 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 166.66666667 | 0 | 166.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | u15YT5LkWUOKrjcK2chZGg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718559 | 18840215 | 74828 | Y |  | 9617 | 18666 |  |  | 3600 | 3600 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3600.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | rOjY452qakCpo5cmoHIABQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718560 | 18840417 | 74828 | Y |  | 9613 | 18666 |  |  | 2900 | 2900 | 120.83333333 | 0 | 120.83333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2900.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-28 17:00 | Y |  |  |  | N | +tpAbBtTV0+1RgeWSSPPjg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718561 | 18840448 | 74828 | Y |  | 9617 | 18666 |  |  | 2200 | 2200 | 137.5 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2200.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | rINlsjx1EE2a3lMH3xOSLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718562 | 18840489 | 74828 | Y |  | 9613 | 18666 |  |  | 5500 | 5500 | 137.5 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5500.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Srwe62dmuUSLt5Fu8xxL+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718563 | 18840514 | 74828 | Y |  | 9617 | 18666 |  |  | 5200 | 5200 | 216.66666667 | 0 | 216.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5200.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | dLbwWFMMyE63By5tB0J8pw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718564 | 18840095 | 74828 | Y |  | 9614 | 18666 |  |  | 4600 | 4600 | 191.66666667 | 0 | 191.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4600.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | PM928aYAx0W31nMEwxxvIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718565 | 18840124 | 74828 | Y |  | 9618 | 18666 |  |  | 4613 | 4613 | 192.20833333 | 0 | 192.20833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4613.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4613.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | qccnASfTpkCJGNoVt6D1YQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718566 | 18840547 | 74828 | Y |  | 9614 | 18666 |  |  | 4600 | 4600 | 191.66666667 | 0 | 191.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4600.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | tbznT9OTOkK2NbIA4egZwQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718567 | 18840572 | 74828 | Y |  | 9618 | 18666 |  |  | 4612 | 4612 | 192.16666667 | 0 | 192.16666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4612.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4612.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | P1qybkHh3Ei7IMQPCICi4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718568 | 18840095 | 74828 | Y |  | 9615 | 18666 |  |  | 5100 | 5100 | 212.5 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5100.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | SZ0Nl6SQrEeUrj4XcCyZNA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718569 | 18840124 | 74828 | Y |  | 9619 | 18666 |  |  | 4500 | 4500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4500.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 2gvIyveolUu5f/c403QnYQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718570 | 18840547 | 74828 | Y |  | 9615 | 18666 |  |  | 5100 | 5100 | 212.5 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5100.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | vU3X/m8UjkqFS855bwvkDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718571 | 18840572 | 74828 | Y |  | 9619 | 18666 |  |  | 4500 | 4500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4500.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | RutZQ9Ub40mSCnon/r4Dtw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718572 | 18840895 | 74828 | Y |  | 9623 | 18666 |  |  | 0 | 1140 | 142.5 | 0 | 142.5 | 0 | 1140 | 0 |  | 1.0000 | 1140.0000 | 1140.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9iKgH524mkuX7B9YYPPboQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718573 | 18840896 | 74828 | Y |  | 9626 | 18666 |  |  | 0 | 37175 | 4646.875 | 0 | 4646.875 | 0 | 37175 | 0 |  | 1.0000 | 37175.0000 | 37175.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /PpVNKJByESiwTsaeDiqDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718574 | 18840897 | 74828 | Y |  | 9625 | 18666 |  |  | 59585 | 59585 | 7448.125 | 0 | 7448.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 59585.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 59585.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | bmn/x/UfOE+79quiWmGxaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718575 | 18840898 | 74828 | Y |  | 9627 | 18666 |  |  | 85650 | 85650 | 10706.25 | 0 | 10706.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 85650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 85650.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | tCBKfe2txkiXX9uRLWkllg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718576 | 18840194 | 74828 | Y |  | 9628 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | Mb6a75ZQ0UigwAWEeIRavQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718577 | 18840226 | 74828 | Y |  | 9629 | 18666 |  |  | 3750 | 3750 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3750.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | vfXhgZgEZU2JDZOb9TTk1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718578 | 18840429 | 74828 | Y |  | 9628 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 1OdR+hKHJ0CxHR/PnVaFFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718579 | 18840459 | 74828 | Y |  | 9629 | 18666 |  |  | 850 | 850 | 35.41666667 | 0 | 35.41666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 850.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | +d9c6VQMu0qxxqa3XKQwsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718580 | 18840501 | 74828 | Y |  | 9628 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 077aVAw0ykKbolhSfeTaHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718581 | 18840526 | 74828 | Y |  | 9629 | 18666 |  |  | 4250 | 4250 | 106.25 | 0 | 106.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4250.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | eO5nMpeRy0iVRjg+FXuDWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718582 | 18840110 | 74828 | Y |  | 9628 | 18666 |  |  | 4500 | 4500 | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4500.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | 5BtwHz+ucUS4LWlR7sTCTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718583 | 18840139 | 74828 | Y |  | 9629 | 18666 |  |  | 1700 | 1700 | 42.5 | 0 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1700.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | Y |  |  |  | N | iRUIcRisX02OPPRVtPy75Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718584 | 18840558 | 74828 | Y |  | 9628 | 18666 |  |  | 3350 | 3350 | 83.75 | 0 | 83.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3350.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | ed7uoOt8zU26Tjor1aiXIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718585 | 18840583 | 74828 | Y |  | 9629 | 18666 |  |  | 2550 | 2550 | 63.75 | 0 | 63.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2550.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2550.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | kikcv20OXUmIXOP9I4p6jQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718586 | 18840819 | 74828 | Y |  | 9657 | 18666 |  |  | 0 | 378000 | 47250 | 0 | 47250 | 0 | 378000 | 0 |  | 1.0000 | 378000.0000 | 378000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-03-16 00:00 | 2022-03-16 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4pvgqU3tmk2bpBLA/9oiTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718587 | 18840820 | 74828 | Y |  | 9655 | 18666 |  |  | 596853.473684 | 1890036 | 388.57648026 | 0 | 388.57648026 | 0 | 1293182.526316 | 0 |  | 1.0000 | 1890036.0000 | 1096220.8800 | 0.0000 | 793815.1200 | 2022-03-16 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2022-03-16 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | Y |  |  |  | N | lQHYqVciL02BpV+UAeiKBA | COST_PER_QTY | 75601.8800 | 93258.355263 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718588 | 18840899 | 74828 | Y |  | 9659 | 18666 |  |  | 0 | 20 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 20 | 0 |  | 1.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 17:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MVX3T4DI2kirDvxRR7Irlw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718589 | 18840745 | 74828 | Y |  | 9662 | 18666 |  |  | 0 | 585 | 73.125 | 0 | 73.125 | 0 | 585 | 0 |  | 1.0000 | 585.0000 | 585.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 |  |  | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZtmvgNy7i06xvMV9Qudyfg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718590 | 18840743 | 74828 | Y |  | 9661 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | E2ttmw8vUEqqJVcrE+AmdA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718591 | 18840742 | 74828 | Y |  | 9660 | 18666 |  |  | 0 | 620 | 77.5 | 0 | 77.5 | 0 | 620 | 0 |  | 1.0000 | 620.0000 | 620.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  | 2022-12-02 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NLD+bNtSs0K9wU7FbCeZsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718592 | 18840744 | 74828 | Y |  | 9660 | 18666 |  |  | 0 | 619 | 77.375 | 0 | 77.375 | 0 | 619 | 0 |  | 1.0000 | 619.0000 | 619.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RRKIPjsvUUeRtvxmm6BnpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718593 | 18840900 | 74828 | Y |  | 9664 | 18666 |  |  | 0 | 10850 | 1356.25 | 0 | 1356.25 | 0 | 10850 | 0 |  | 1.0000 | 10850.0000 | 10850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | dBLRS74480eN15lC4YLGCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718594 | 18840900 | 74828 | Y |  | 9667 | 18666 |  |  | 0 | 2575 | 321.875 | 0 | 321.875 | 0 | 2575 | 0 |  | 1.0000 | 2575.0000 | 2575.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xdPCatse1EOSYRmORbzhGg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718595 | 18840901 | 74828 | Y |  | 9665 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | MWwhH3h6VkWgNQoHFMScJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718596 | 18840157 | 74828 | Y |  | 9669 | 18666 |  |  | 34910 | 34910 | 727.29166667 | 0 | 727.29166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 34910.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 34910.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-13 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | W9fCC+t64keOeViGsGM6qQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718597 | 18840251 | 74828 | Y |  | 9678 | 18666 |  |  | 45660 | 45660 | 951.25 | 0 | 951.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 45660.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45660.0000 |  |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-16 17:00 | Y |  |  |  | N | uD6/WD8IukaJT2T7oSQZjg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718598 | 18840158 | 74828 | Y |  | 9670 | 18666 |  |  | 9360 | 9360 | 234 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9360.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9360.0000 |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | OY02YDYA4UGiSUdz6xUsoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718599 | 18840158 | 74828 | Y |  | 9671 | 18666 |  |  | 23600 | 23600 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 23600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 23600.0000 |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | GOjPpWSuEk6b96KVQsGgxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718600 | 18840158 | 74828 | Y |  | 9673 | 18666 |  |  | 21666 | 21666 | 541.65 | 0 | 541.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21666.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21666.0000 |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 5UDU+dO4Wk+NL3GjYPjeBQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718601 | 18840903 | 74828 | Y |  | 9683 | 18666 |  |  | 9640 | 9640 | 602.5 | 0 | 602.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9640.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9640.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | 2EhrpcSSnEWgRTCFFY52wg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718602 | 18840903 | 74828 | Y |  | 9684 | 18666 |  |  | 4450 | 4450 | 278.125 | 0 | 278.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4450.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | e5SgiGzUDUK2LouekTErfQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718603 | 18840902 | 74828 | Y |  | 9674 | 18666 |  |  | 7370 | 7370 | 460.625 | 0 | 460.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7370.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7370.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | HAss/YzgV0qQ9MMxoL0gXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718604 | 18840902 | 74828 | Y |  | 9675 | 18666 |  |  | 3405 | 3405 | 212.8125 | 0 | 212.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3405.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3405.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | QFiZbVgA2E6znf9jJlfcjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718605 | 18840252 | 74828 | Y |  | 9679 | 18666 |  |  | 12240 | 12240 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12240.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12240.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | D8ZaIPYBv06WeiJPkzCxgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718606 | 18840252 | 74828 | Y |  | 9680 | 18666 |  |  | 32400 | 32400 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 32400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 32400.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | Xmofoavjtk+Ykly2maq5yg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718607 | 18840252 | 74828 | Y |  | 9682 | 18666 |  |  | 28329 | 28329 | 708.225 | 0 | 708.225 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 28329.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28329.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | 3+LIZeIgoEyFVWq1omCxYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718608 | 18840904 | 74828 | Y |  | 9690 | 18666 |  |  | 0 | 2117 | 264.625 | 0 | 264.625 | 0 | 2117 | 0 |  | 1.0000 | 2117.0000 | 2117.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZrJjmqoXMEOysSl0BdL46Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718609 | 18840904 | 74828 | Y |  | 9691 | 18666 |  |  | 0 | 451 | 56.375 | 0 | 56.375 | 0 | 451 | 0 |  | 1.0000 | 451.0000 | 451.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | GzDmGahIH06URAkQMiaGNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718610 | 18840290 | 74828 | Y |  | 9693 | 18666 |  |  | 0 | 6037 | 1 | 0 | 754.625 | 0 | 6037 | 0 |  | 1.0000 | 6037.0000 | 6037.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | 2022-08-23 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oQQlyJ/j3UCil5ETAmtGrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718611 | 18840290 | 74828 | Y |  | 9694 | 18666 |  |  | 0 | 4973 | 1 | 0 | 621.625 | 0 | 4973 | 0 |  | 1.0000 | 4973.0000 | 4973.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | 2022-08-23 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | g+Is6VHDMEelOOBSMhJhGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718612 | 18840242 | 74828 | Y |  | 9695 | 18666 |  |  | 28158 | 28158 | 502.82142857 | 0 | 502.82142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 28158.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28158.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | WF/nevrVI0Ga1t6gGoshSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718613 | 18840242 | 74828 | Y |  | 9696 | 18666 |  |  | 30310 | 30310 | 541.25 | 0 | 541.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30310.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30310.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | gOnbuFgQPUqB2Ti022w/YQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718614 | 18840148 | 74828 | Y |  | 9695 | 18666 |  |  | 28157 | 28157 | 502.80357143 | 0 | 502.80357143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 28157.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28157.0000 |  |  | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 8kEbFzrVLUSCwNZ8g+PO1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718615 | 18840148 | 74828 | Y |  | 9696 | 18666 |  |  | 30310 | 30310 | 541.25 | 0 | 541.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30310.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30310.0000 |  |  | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | fpTdSXdD6EOz3zbV7igoMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718616 | 18840621 | 74828 | Y |  | 9697 | 18666 |  |  | 21838 | 21838 | 272.975 | 0 | 272.975 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21838.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21838.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | B2hn+sHGr0qPeeSxu+ozAw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718617 | 18840622 | 74828 | Y |  | 9697 | 18666 |  |  | 21837 | 21837 | 272.9625 | 0 | 272.9625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21837.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21837.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | DPBiWEYXskSw6uN8TcDV5A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718618 | 18840621 | 74828 | Y |  | 9698 | 18666 |  |  | 10229 | 10229 | 127.8625 | 0 | 127.8625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10229.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10229.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | xqqXyuP5UEyTop8CPKqmrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718619 | 18840622 | 74828 | Y |  | 9698 | 18666 |  |  | 10228 | 10228 | 127.85 | 0 | 127.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10228.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10228.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 6jwgFJfATUK/GquXK5twTQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718620 | 18840905 | 74828 | Y |  | 9701 | 18666 |  |  | 0 | 1675 | 209.375 | 0 | 209.375 | 0 | 1675 | 0 |  | 1.0000 | 1675.0000 | 1675.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | rS1vJqsBw0erDIh42adjmA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718621 | 18840905 | 74828 | Y |  | 9704 | 18666 |  |  | 0 | 185 | 23.125 | 0 | 23.125 | 0 | 185 | 0 |  | 1.0000 | 185.0000 | 185.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | eC1t05eoK02/mz3yzEwPfg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718622 | 18840906 | 74828 | Y |  | 9702 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-13 17:00 | Y |  |  |  | N | 40hU6PlQj0q6iDtkuW3J0Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718623 | 18839600 | 74828 | Y |  | 9711 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | troP7Ci48kCTlmxTN3OqzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718624 | 18839600 | 74828 | Y |  | 9712 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | v7UI4wFe5EqUJIFchosf4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718625 | 18840420 | 74828 | Y |  | 9705 | 18666 |  |  | 16242 | 16242 | 290.03571429 | 0 | 290.03571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16242.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16242.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | aCiDm5JJGUyCWvhqY2N/qQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718626 | 18840420 | 74828 | Y |  | 9706 | 18666 |  |  | 6267 | 6267 | 111.91071429 | 0 | 111.91071429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6267.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6267.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 1CvdwhBBy0aHQkweeb9axQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718627 | 18840492 | 74828 | Y |  | 9705 | 18666 |  |  | 6621 | 6621 | 165.525 | 0 | 165.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6621.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6621.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | ImoSNAGBzEaYDWfU4dvchg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718628 | 18840492 | 74828 | Y |  | 9706 | 18666 |  |  | 2633 | 2633 | 65.825 | 0 | 65.825 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2633.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2633.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | Zesy7MMB10Wugn44fJsyrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718629 | 18840420 | 74828 | Y |  | 9707 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | cyrWTCEc8UO0Z0OQhJrbaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718630 | 18840420 | 74828 | Y |  | 9708 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 3.57142857 | 0 | 3.57142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | Re5c29k4CUut9vhMM3/fhQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718631 | 18840320 | 74828 | Y |  | 9709 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | i0kFbxt+g0WkfNeAUOb+YA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718632 | 18840320 | 74828 | Y |  | 9710 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Sb2uC0VpnUuZpIvwvA1xzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718633 | 18840314 | 74828 | Y |  | 9715 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 8/dKnZVT0UKJ9dgbFITiyg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718634 | 18840314 | 74828 | Y |  | 9718 | 18666 |  |  | 800 | 800 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 800.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | KippG0AXVUKSufGaCZ2xxw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718635 | 18840492 | 74828 | Y |  | 9713 | 18666 |  |  | 12000 | 12000 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12000.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | LWjXOdG5VESU0gsS1Nqk+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718636 | 18840492 | 74828 | Y |  | 9714 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | fGJR0p1juEmd1ytnIudMHA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718637 | 18840420 | 74828 | Y |  | 9709 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 71.42857143 | 0 | 71.42857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 8c9db6KaUUiPM/zYtVaViw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718638 | 18840420 | 74828 | Y |  | 9710 | 18666 |  |  | 100 | 100 | 1.78571429 | 0 | 1.78571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | hSRmJQTzuUKnYi678pH/Xg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718639 | 18840492 | 74828 | Y |  | 9709 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | B76qzxEkY0SIM5whXcecqg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718640 | 18840492 | 74828 | Y |  | 9710 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 0vW0Ivt49EGcKcuL06gdyA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718641 | 18840798 | 74828 | Y |  | 9746 | 18666 |  |  | 0 | 3575 | 446.875 | 0 | 446.875 | 0 | 3575 | 0 |  | 1.0000 | 3575.0000 | 3575.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ko63Qex5i02IusvjbeOuCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718642 | 18839621 | 74828 | Y |  | 9770 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-26 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-12 17:00 | Y |  |  |  | N | HBLPl/jgGkiZl3xWiCy3uA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718643 | 18840907 | 74828 | Y |  | 9754 | 18666 |  |  | 170000 | 170000 | 21250 | 0 | 21250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 170000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 170000.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | QNtrA+WjLUWPpUO4CBS1DQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718644 | 18840908 | 74828 | Y |  | 9762 | 18666 |  |  | 112750 | 112750 | 14093.75 | 0 | 14093.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 112750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 112750.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | qR9BfhuFnESN193L+QzijQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718645 | 18840099 | 74828 | Y |  | 9755 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | lzgfS2uQ/UiJGpJ3ymWN6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718646 | 18840606 | 74828 | Y |  | 9755 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | 7PQZyxpEKUOtZTR8ryHN9g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718647 | 18840128 | 74828 | Y |  | 9763 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | iJM+EmlSkUShaik7zjpA5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718648 | 18840611 | 74828 | Y |  | 9763 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | ARs+IoEXbky+lED1kT6hHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718649 | 18840909 | 74828 | Y |  | 9777 | 18666 |  |  | 0 | 45 | 5.625 | 0 | 5.625 | 0 | 45 | 0 |  | 1.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-01 08:00 | 2022-04-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RUizJXU6/0aHw+UUkYz/bA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718650 | 18840068 | 74828 | Y |  | 9778 | 18666 |  |  | 0 | 1920 | 1 | 0 | 240 | 0 | 1920 | 0 |  | 1.0000 | 1920.0000 | 1920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2NOkC8UH6UeH7DYUmBaufg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718651 | 18840161 | 74828 | Y |  | 9782 | 18666 |  |  | 0 | 1280 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1280 | 0 |  | 1.0000 | 1280.0000 | 1280.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /S4zocam7UyzWLtC/PB6cw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718652 | 18840073 | 74828 | Y |  | 9782 | 18666 |  |  | 0 | 1280 | 1 | 0 | 80 | 0 | 1280 | 0 |  | 1.0000 | 1280.0000 | 1280.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-24 00:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | y6L+ymLDMkGjHduTCgIXbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718653 | 18840911 | 74828 | Y |  | 9784 | 18666 |  |  | 3360 | 3360 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3360.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3360.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | HMIajrSvJki6nTFhDMvosw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718654 | 18840910 | 74828 | Y |  | 9784 | 18666 |  |  | 3360 | 3360 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3360.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3360.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | qWhFWCdgskSC/xNZKEOa5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718655 | 18840806 | 74828 | Y |  | 9792 | 18666 |  |  | 0 | 365 | 45.625 | 0 | 45.625 | 0 | 365 | 0 |  | 1.0000 | 365.0000 | 365.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-29 08:00 | 2022-04-29 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yoCV2kL8TEeusHJSp4fH2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718656 | 18840066 | 74828 | Y |  | 9793 | 18666 |  |  | 0 | 100 | 1 | 0 | 6.25 | 0 | 100 | 0 |  | 1.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-03 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | GCfYZDmdLE+xA4ulv/97XQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718657 | 18840066 | 74828 | Y |  | 9794 | 18666 |  |  | 0 | 5000 | 1 | 0 | 312.5 | 0 | 5000 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-03 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vHsS+PURZ0iumtc7M0XlLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718658 | 18840746 | 74828 | Y |  | 9798 | 18666 |  |  | 17000 | 17000 | 1062.5 | 0 | 1062.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17000.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | vupb3HGqOUmM47lbz5Mvug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718659 | 18840244 | 74828 | Y |  | 9799 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | xjJKHD9lz02OjNiCQhcgrQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718660 | 18840150 | 74828 | Y |  | 9801 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 781.25 | 0 | 781.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | M1xH8tE0V0CKjlxi6LeNAQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718661 | 18840759 | 74828 | Y |  | 9800 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 937.5 | 0 | 937.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 4tXrUeG5ZEOsOC886tTqFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718662 | 18840807 | 74828 | Y |  | 9810 | 18666 |  |  | 0 | 3750 | 468.75 | 0 | 468.75 | 0 | 3750 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TKiBRcD8IUyAu1MtKctTvQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718663 | 18840263 | 74828 | Y |  | 9817 | 18666 |  |  | 0 | 13840 | 346 | 0 | 346 | 0 | 13840 | 0 |  | 1.0000 | 13840.0000 | 13840.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-13 17:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4FVU1lTU2ke/MEXt6FsRww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718664 | 18840257 | 74828 | Y |  | 9827 | 18666 |  |  | 0 | 12632 | 1 | 0 | 131.58333333 | 0 | 12632 | 0 |  | 1.0000 | 12632.0000 | 12632.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | APNSbn3JCE6YtGU8MdfKmw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718665 | 18840257 | 74828 | Y |  | 9834 | 18666 |  |  | 0 | 91762 | 1 | 0 | 955.85416667 | 0 | 91762 | 0 |  | 1.0000 | 91762.0000 | 91762.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | aTkaL8MHrUObennZl6ctnw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718666 | 18840257 | 74828 | Y |  | 9835 | 18666 |  |  | 0 | 67986 | 1 | 0 | 708.1875 | 0 | 67986 | 0 |  | 1.0000 | 67986.0000 | 67986.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | pYt7x8d/tUuoeV3bMguVew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718667 | 18840706 | 74828 | Y |  | 9842 | 18666 |  |  | 19365 | 19365 | 2420.625 | 0 | 2420.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 19365.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19365.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | b4FLU1NpDUuil1+hr3KAxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718668 | 18840706 | 74828 | Y |  | 9843 | 18666 |  |  | 6823 | 6823 | 852.875 | 0 | 852.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6823.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6823.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 2Ia4ClXzUEeX4T3ZEd9TZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718669 | 18840724 | 74828 | Y |  | 9841 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | m9qJaUcPvEOxNJcK+zDCQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718670 | 18840724 | 74828 | Y |  | 9847 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 7STcjHp9WEaDAgOkG0MWGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718671 | 18840071 | 74828 | Y |  | 9881 | 18666 |  |  | 0 | 4863 | 1 | 0 | 101.3125 | 0 | 4863 | 0 |  | 1.0000 | 4863.0000 | 4863.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-31 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wiMLvf0KrUipYCpiBYYIpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718672 | 18840071 | 74828 | Y |  | 9882 | 18666 |  |  | 0 | 63926 | 1 | 0 | 1331.79166667 | 0 | 63926 | 0 |  | 1.0000 | 63926.0000 | 63926.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-31 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TVoFVlzyD0a6HYDTTSMDfw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718673 | 18840071 | 74828 | Y |  | 9883 | 18666 |  |  | 0 | 29652 | 1 | 0 | 617.75 | 0 | 29652 | 0 |  | 1.0000 | 29652.0000 | 29652.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-31 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Be4MiK2F0UuN1+VA/erprA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718674 | 18840365 | 74828 | Y |  | 9879 | 18666 |  |  | 0 | 3600 | 1 | 0 | 150 | 0 | 3600 | 0 |  | 1.0000 | 3600.0000 | 3600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-08 17:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | S5RiRDNx3EybKOqTEwbuUA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718675 | 18840367 | 74828 | Y |  | 9885 | 18666 |  |  | 0 | 51236 | 1 | 0 | 640.45 | 0 | 51236 | 0 |  | 1.0000 | 51236.0000 | 51236.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-08 08:00 | 2022-07-08 17:00 |  |  | 2022-06-08 08:00 | 2022-06-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | UcrZijbhy0CitVB/ZKZf6g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718676 | 18839622 | 74828 | Y |  | 9894 | 18666 |  |  | 9865 | 9865 | 1233.125 | 0 | 1233.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9865.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9865.0000 |  |  | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-21 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | Q8PMjCEC+kGmNkcAdeIBYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718677 | 18839628 | 74828 | Y |  | 9886 | 18666 |  |  | 0 | 10263 | 427.625 | 0 | 427.625 | 0 | 10263 | 0 |  | 1.0000 | 10263.0000 | 10263.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-27 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3rzUKc1AE0GdURJSqxzRNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718678 | 18839628 | 74828 | Y |  | 9887 | 18666 |  |  | 0 | 7536 | 314 | 0 | 314 | 0 | 7536 | 0 |  | 1.0000 | 7536.0000 | 7536.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-27 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | faiYuvbIKka259vU/J0uXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718679 | 18840810 | 74828 | Y |  | 9900 | 18666 |  |  | 0 | 3750 | 468.75 | 0 | 468.75 | 0 | 3750 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-01 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | nIaKkD7agEGVAM+Q1Iv6JQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718680 | 18840912 | 74828 | Y |  | 9905 | 18666 |  |  | 0 | 20000 | 1000 | 0 | 62.5 | 0 | 20000 | 0 |  | 1.0000 | 20000.0000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-22 00:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RrX6eMO+fkS34MrutB0wMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718681 | 18840254 | 74828 | Y |  | 9961 | 18666 |  |  | 25160 | 25160 | 314.5 | 0 | 314.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25160.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25160.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | LNDqYJVet02dUdVA7y+Z4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718682 | 18840160 | 74828 | Y |  | 9965 | 18666 |  |  | 29229 | 29229 | 365.3625 | 0 | 365.3625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 29229.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29229.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 7eTIjwXh4kmAfNdnUtYQsA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718683 | 18839614 | 74828 | Y |  | 9980 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | Y |  |  |  | N | emob7jPPMkOoBFpChq9qrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718684 | 18839615 | 74828 | Y |  | 9980 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | Y |  |  |  | N | aWWBRcn2BEOobcgnX1oYGw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718685 | 18839616 | 74828 | Y |  | 9980 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-22 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | Y |  |  |  | N | g8Q5emJplUSSBh3Sy7i0Zw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718686 | 18839617 | 74828 | Y |  | 9980 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2023-12-26 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-12 17:00 | Y |  |  |  | N | yDcy0JyJ5USZWNLU+wo+vQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718687 | 18840752 | 74828 | Y |  | 9971 | 18666 |  |  | 46456 | 46456 | 1451.75 | 0 | 1451.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 46456.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 46456.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | nrFMbd4P9UelXtsvW1H3zw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718688 | 18840765 | 74828 | Y |  | 9971 | 18666 |  |  | 46456 | 46456 | 1451.75 | 0 | 1451.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 46456.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 46456.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00 | Y |  |  |  | N | R14NSb6WbkacHxtCnw849g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718689 | 18840814 | 74828 | Y |  | 9985 | 18666 |  |  | 0 | 3750 | 468.75 | 0 | 468.75 | 0 | 3750 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | H76gPsS650ycv6i5qkW8/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718690 | 18840168 | 74828 | Y |  | 10010 | 18666 |  |  | 0 | 13440 | 84 | 0 | 84 | 0 | 13440 | 0 |  | 1.0000 | 13440.0000 | 13440.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-22 00:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  | 2022-11-14 08:00 | 2022-12-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9H4K1d/PRUKnRi7z+21MRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718691 | 18840168 | 74828 | Y |  | 10011 | 18666 |  |  | 0 | 13440 | 84 | 0 | 84 | 0 | 13440 | 0 |  | 1.0000 | 13440.0000 | 13440.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-22 00:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  | 2022-11-14 08:00 | 2022-12-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | pMc2uHmOCE+aYC9djppQ/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718692 | 18840080 | 74828 | Y |  | 10012 | 18666 |  |  | 0 | 13440 | 84 | 0 | 84 | 0 | 13440 | 0 |  | 1.0000 | 13440.0000 | 13440.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-21 08:00 | 2023-01-31 17:00 |  |  | 2022-12-22 08:00 | 2023-01-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Xx1lc0S5UEiKEGnbuhVR8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718693 | 18840163 | 74828 | Y |  | 10044 | 18666 |  |  | 0 | 38500 | 1684.375 | 0 | 962.5 | 0 | 38500 | 0 |  | 1.0000 | 38500.0000 | 38500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-10 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /iPhzblnE0GkrwtTi7rnuQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718694 | 18840331 | 74828 | Y |  | 10046 | 18666 |  |  | 0 | 22500 | 703.125 | 0 | 703.125 | 0 | 22500 | 0 |  | 1.0000 | 22500.0000 | 22500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | enWbzq6I8Eq30q68DoH8/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718695 | 18840075 | 74828 | Y |  | 10036 | 18666 |  |  | 0 | 38500 | 1203.125 | 0 | 1203.125 | 0 | 38500 | 0 |  | 1.0000 | 38500.0000 | 38500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-09 17:00 |  |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | DNmFeDvXVU69sKXgC9a6yQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718696 | 18840325 | 74828 | Y |  | 10038 | 18666 |  |  | 0 | 21500 | 671.875 | 0 | 671.875 | 0 | 21500 | 0 |  | 1.0000 | 21500.0000 | 21500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  | 2022-11-02 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | WpD9upacNUKlKXmtLIgLgQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718697 | 18840171 | 74828 | Y |  | 10048 | 18666 |  |  | 0 | 11500 | 287.5 | 0 | 287.5 | 0 | 11500 | 0 |  | 1.0000 | 11500.0000 | 11500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-21 17:00 |  |  | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | rOjoWRAoGkedoMU4logc4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718698 | 18840174 | 74828 | Y |  | 10050 | 18666 |  |  | 0 | 3850 | 96.25 | 0 | 96.25 | 0 | 3850 | 0 |  | 1.0000 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | A8aMS4J2yEC7bTN5zia3Bg | COST_PER_QTY | 3850.0000 | 3850 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718699 | 18840083 | 74828 | Y |  | 10040 | 18666 |  |  | 0 | 12097 | 302.425 | 0 | 302.425 | 0 | 12097 | 0 |  | 1.0000 | 12097.0000 | 12097.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | naSUZI+z5UKSFSWq5yJ5xQ | COST_PER_QTY | 2419.4000 | 2419.4 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718700 | 18840086 | 74828 | Y |  | 10042 | 18666 |  |  | 0 | 3850 | 96.25 | 0 | 96.25 | 0 | 3850 | 0 |  | 1.0000 | 3850.0000 | 3850.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-17 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | utyBziN0yUu0SWgxJr7ZAA | COST_PER_QTY | 3850.0000 | 3850 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718701 | 18840841 | 74828 | Y |  | 10065 | 18666 |  |  | 0 | 3750 | 468.75 | 0 | 468.75 | 0 | 3750 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RT+Z5BBObkGt+f58jL0YWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718702 | 18840656 | 74828 | Y |  | 10073 | 18666 |  |  | 0 | 25945 | 3243.125 | 0 | 3243.125 | 0 | 25945 | 0 |  | 1.0000 | 25945.0000 | 25945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Rx6NLU7G/0eOALK4Z0thMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718703 | 18840656 | 74828 | Y |  | 10074 | 18666 |  |  | 0 | 25946 | 3243.25 | 0 | 3243.25 | 0 | 25946 | 0 |  | 1.0000 | 25946.0000 | 25946.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4z51rGhn70WYto1RaFa4bg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718704 | 18840165 | 74828 | Y |  | 10071 | 18666 |  |  | 0 | 40349 | 2521.8125 | 0 | 2521.8125 | 0 | 40349 | 0 |  | 1.0000 | 40349.0000 | 40349.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qM2dWLKiuEOCx5l2zEjw7w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718705 | 18840165 | 74828 | Y |  | 10072 | 18666 |  |  | 0 | 17617 | 1101.0625 | 0 | 1101.0625 | 0 | 17617 | 0 |  | 1.0000 | 17617.0000 | 17617.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | v5OsYkQ1DEqKcswXg5CalQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718706 | 18840077 | 74828 | Y |  | 10079 | 18666 |  |  | 0 | 42849 | 2678.0625 | 0 | 2678.0625 | 0 | 42849 | 0 |  | 1.0000 | 42849.0000 | 42849.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | 2022-09-07 08:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | gAeFKniL1kuMKzTrufj9hA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718707 | 18840077 | 74828 | Y |  | 10080 | 18666 |  |  | 0 | 19117 | 1194.8125 | 0 | 1194.8125 | 0 | 19117 | 0 |  | 1.0000 | 19117.0000 | 19117.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | 2022-09-07 08:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NPJcCHoU+kSYmM/kp/+TMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718708 | 18840658 | 74828 | Y |  | 10081 | 18666 |  |  | 0 | 25945 | 3243.125 | 0 | 3243.125 | 0 | 25945 | 0 |  | 1.0000 | 25945.0000 | 25945.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-22 08:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | t1kCjAXvOkuQKO1neNVv2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718709 | 18840658 | 74828 | Y |  | 10082 | 18666 |  |  | 0 | 25946 | 3243.25 | 0 | 3243.25 | 0 | 25946 | 0 |  | 1.0000 | 25946.0000 | 25946.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-22 08:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | aZR0RaMnY0OAndQMe6umKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718710 | 18840172 | 74828 | Y |  | 10087 | 18666 |  |  | 0 | 58620 | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 0 | 58620 | 0 |  | 1.0000 | 58620.0000 | 58620.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QVmRankLC0eJumM8cbc8NQ | COST_PER_QTY | 35172.0000 | 35172 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718711 | 18840175 | 74828 | Y |  | 10097 | 18666 |  |  | 0 | 62500 | 3906.25 | 0 | 3906.25 | 0 | 62500 | 0 |  | 1.0000 | 62500.0000 | 62500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | OoG8oB3180K/1k4p10p11A | COST_PER_QTY | 62500.0000 | 62500 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718712 | 18840249 | 74828 | Y |  | 10099 | 18666 |  |  | 0 | 9127 | 228.175 | 0 | 228.175 | 0 | 9127 | 0 |  | 1.0000 | 9127.0000 | 9127.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sCpx2P+1JUep3sAAY+Z7Og | COST_PER_QTY | 9127.0000 | 9127 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718713 | 18840084 | 74828 | Y |  | 10092 | 18666 |  |  | 0 | 58620 | 1465.5 | 0 | 1465.5 | 0 | 58620 | 0 |  | 1.0000 | 58620.0000 | 58620.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4bqITMgkY0C1988tEjZLBw | COST_PER_QTY | 58620.0000 | 58620 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718714 | 18840087 | 74828 | Y |  | 10101 | 18666 |  |  | 0 | 62500 | 1562.5 | 0 | 1562.5 | 0 | 62500 | 0 |  | 1.0000 | 62500.0000 | 62500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yoaqdAiuG0mt9TdxZcefGA | COST_PER_QTY | 62500.0000 | 62500 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718715 | 18840155 | 74828 | Y |  | 10103 | 18666 |  |  | 9127 | 9127 | 228.175 | 0 | 228.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9127.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9127.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | uWUcMaFT6U2fEB2R8yHioA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718716 | 18840241 | 74828 | Y |  | 10089 | 18666 |  |  | 18123 | 18123 | 226.5375 | 0 | 226.5375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18123.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18123.0000 |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | Ji7zrMI74kujIe0QJOrgSw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718717 | 18840243 | 74828 | Y |  | 10089 | 18666 |  |  | 18122 | 18122 | 226.525 | 0 | 226.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18122.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18122.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 7An6JPPOFUKHODiE9orwVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718718 | 18840147 | 74828 | Y |  | 10093 | 18666 |  |  | 11031 | 11031 | 137.8875 | 0 | 137.8875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11031.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11031.0000 |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | vpU8OtzCn0avZhOb2pGUOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718719 | 18840147 | 74828 | Y |  | 10094 | 18666 |  |  | 18123 | 18123 | 226.5375 | 0 | 226.5375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18123.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18123.0000 |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | T6eWFi70nkG4+EdNdST6/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718720 | 18840149 | 74828 | Y |  | 10093 | 18666 |  |  | 11031 | 11031 | 137.8875 | 0 | 137.8875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11031.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11031.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | DElNCiIZdkGiwixNr7L+2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718721 | 18840149 | 74828 | Y |  | 10094 | 18666 |  |  | 18122 | 18122 | 226.525 | 0 | 226.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18122.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18122.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | I/WHdBwHlE2ZtNsEzgz32A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718722 | 18840381 | 74828 | Y |  | 10112 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-30 08:00 | 2022-09-30 17:00 |  |  | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | n1V7VEcK/0iLpbToBZ4Nkw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718723 | 18840398 | 74828 | Y |  | 10112 | 18666 |  |  | 0 | 3500 | 437.5 | 0 | 437.5 | 0 | 3500 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-22 08:00 | 2022-12-22 17:00 |  |  | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | V5BBHj+Aqkyy1XaM9y223Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718724 | 18840403 | 74828 | Y |  | 10114 | 18666 |  |  | 0 | 2500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 2500 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2S2Co5Od90yHKKPNWpZEZQ | COST_PER_QTY | 2500.0000 | 2500 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718725 | 18840842 | 74828 | Y |  | 10133 | 18666 |  |  | 2009 | 2009 | 251.125 | 0 | 251.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2009.0000 | 2009.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 | Y |  |  |  | N | ilmJ1UZmQkKY1wK70LqMJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718726 | 18840173 | 74828 | Y |  | 10125 | 18666 |  |  | 0 | 2075 | 25.9375 | 0 | 25.9375 | 0 | 2075 | 0 |  | 1.0000 | 2075.0000 | 2075.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KKmEGPrmxEmRmZ+KGH8D6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718727 | 18840173 | 74828 | Y |  | 10126 | 18666 |  |  | 0 | 302 | 3.775 | 0 | 3.775 | 0 | 302 | 0 |  | 1.0000 | 302.0000 | 302.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vgrm2aFjzkeh0lMRXepTHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718728 | 18840913 | 74828 | Y |  | 9719 | 18666 |  |  | 0 | 10940 | 1367.5 | 0 | 1367.5 | 0 | 10940 | 0 |  | 1.0000 | 10940.0000 | 10940.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +k2XagWe/EiUmkW50+SoYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718729 | 18840913 | 74828 | Y |  | 9722 | 18666 |  |  | 0 | 1203 | 150.375 | 0 | 150.375 | 0 | 1203 | 0 |  | 1.0000 | 1203.0000 | 1203.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | iIOzWMDJY0KidvR5SZ+C3g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718730 | 18840914 | 74828 | Y |  | 9720 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | mdCw7oQ9IUiUAz5+W+S4pQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718731 | 18840915 | 74828 | Y |  | 10144 | 18666 |  |  | 0 | 3040 | 380 | 0 | 380 | 0 | 3040 | 0 |  | 1.0000 | 3040.0000 | 3040.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TiaiFnAol0W5CvTh0FB1Dg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718732 | 18840915 | 74828 | Y |  | 10146 | 18666 |  |  | 0 | 855 | 106.875 | 0 | 106.875 | 0 | 855 | 0 |  | 1.0000 | 855.0000 | 855.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | JTnKNypKb0aRpQoHuJudzw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718733 | 18840916 | 74828 | Y |  | 10147 | 18666 |  |  | 0 | 6210 | 776.25 | 0 | 776.25 | 0 | 6210 | 0 |  | 1.0000 | 6210.0000 | 6210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Nhc/CjKtkUKO3U9x4pmC0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718734 | 18840916 | 74828 | Y |  | 10149 | 18666 |  |  | 0 | 690 | 86.25 | 0 | 86.25 | 0 | 690 | 0 |  | 1.0000 | 690.0000 | 690.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lnS34xMGTUuEkOQz8J9oVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718735 | 18840917 | 74828 | Y |  | 10151 | 18666 |  |  | 97 | 97 | 12.125 | 0 | 12.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 97.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 97.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | l4RoFzK8HEyNts1B767VKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718736 | 18840705 | 74828 | Y |  | 10152 | 18666 |  |  | 13405 | 13405 | 418.90625 | 0 | 418.90625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13405.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13405.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | tLU9ndA0RU6c9fMD12gxBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718737 | 18840705 | 74828 | Y |  | 10153 | 18666 |  |  | 7184 | 7184 | 224.5 | 0 | 224.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7184.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7184.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | ovjqy2SBakGFNLcuGHQS7w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718738 | 18840705 | 74828 | Y |  | 10154 | 18666 |  |  | 13405 | 13405 | 418.90625 | 0 | 418.90625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13405.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13405.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 1O96Yv4LRk+ViId63+n/7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718739 | 18840705 | 74828 | Y |  | 10155 | 18666 |  |  | 7184 | 7184 | 224.5 | 0 | 224.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7184.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7184.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | TIm5Yt5SF062d1MDxGSxSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718740 | 18840918 | 74828 | Y |  | 10159 | 18666 |  |  | 22 | 22 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | e8sLtWrI70KkscHthyLOPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718741 | 18840919 | 74828 | Y |  | 10163 | 18666 |  |  | 131 | 131 | 16.375 | 0 | 16.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 131.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 131.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 17:00 | Y |  |  |  | N | QKkFPHinwEmH+7R9+tp74w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718742 | 18840432 | 74828 | Y |  | 10166 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | pBWcYdBK8EO2R6VtUFI1Uw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718743 | 18840432 | 74828 | Y |  | 10167 | 18666 |  |  | 410 | 410 | 25.625 | 0 | 25.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 410.0000 |  |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 2ApEWbT6l06wBjYxHFy9pQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718744 | 18840504 | 74828 | Y |  | 10166 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | sZNaT7mOeUqGj/leHWzQyw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718745 | 18840504 | 74828 | Y |  | 10167 | 18666 |  |  | 410 | 410 | 25.625 | 0 | 25.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 410.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 2LVn3xPbHk2IgbotFaBAHA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718746 | 18840462 | 74828 | Y |  | 10170 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 73ZZCJSJ/EiK2JKbbfhLsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718747 | 18840462 | 74828 | Y |  | 10171 | 18666 |  |  | 410 | 410 | 25.625 | 0 | 25.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 410.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | D14zl2QCzkuhQPkksgbX9g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718748 | 18840529 | 74828 | Y |  | 10170 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | s1M5g77Hg0yBYXc+D2HI3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718749 | 18840529 | 74828 | Y |  | 10171 | 18666 |  |  | 409 | 409 | 25.5625 | 0 | 25.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 409.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 409.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | e6hDeDcELEmtZL+LpsQc9A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718750 | 18840196 | 74828 | Y |  | 10166 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | AqcZvK/F60GHAxw5YSt/JQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718751 | 18840196 | 74828 | Y |  | 10167 | 18666 |  |  | 410 | 410 | 25.625 | 0 | 25.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 410.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | p6/YItDGcUKAY/mH7OPDzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718752 | 18840228 | 74828 | Y |  | 10170 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | nUvI6UybaESOY6peNr9+Mw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718753 | 18840228 | 74828 | Y |  | 10171 | 18666 |  |  | 409 | 409 | 25.5625 | 0 | 25.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 409.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 409.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 3exTedBotUmMCNbk5sozLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718754 | 18840115 | 74828 | Y |  | 10166 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | sxrgfQ9XjkiFKme26biHYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718755 | 18840115 | 74828 | Y |  | 10167 | 18666 |  |  | 410 | 410 | 25.625 | 0 | 25.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 410.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | C2YDAWSmN0WJfb+l00SRgQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718756 | 18840144 | 74828 | Y |  | 10170 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | zE8e6px8v02WxHvHeHxAsA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718757 | 18840144 | 74828 | Y |  | 10171 | 18666 |  |  | 409 | 409 | 17.04166667 | 0 | 17.04166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 409.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 409.0000 |  |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | edQCnJq1B0i+aMFBy2q/PQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718758 | 18840562 | 74828 | Y |  | 10166 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | WW9ogohdk0ig2l3zX+m6fA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718759 | 18840562 | 74828 | Y |  | 10167 | 18666 |  |  | 410 | 410 | 25.625 | 0 | 25.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 410.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | bst2G95oYEOLPQSHekAZCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718760 | 18840587 | 74828 | Y |  | 10170 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | x8n949QMH0yeKTjfek+BQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718761 | 18840587 | 74828 | Y |  | 10171 | 18666 |  |  | 409 | 409 | 25.5625 | 0 | 25.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 409.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 409.0000 |  |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | gLHnvtvLB0u0S9tpWPigJg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718762 | 18840723 | 74828 | Y |  | 10165 | 18666 |  |  | 2750 | 2750 | 85.9375 | 0 | 85.9375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2750.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | G9NdHnXxv0CtOw5LyS1tTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718763 | 18840723 | 74828 | Y |  | 10169 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 109.375 | 0 | 109.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | Qa9BaIZndEGNlJI+wqzYGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718764 | 18840722 | 74828 | Y |  | 10165 | 18666 |  |  | 2750 | 2750 | 85.9375 | 0 | 85.9375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2750.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 5/2IaboqAUGABbu2H9xbVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718765 | 18840722 | 74828 | Y |  | 10169 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 109.375 | 0 | 109.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | D/vyDJesYEKOsZk5ENSuAw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718766 | 18840920 | 74828 | Y |  | 10175 | 18666 |  |  | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 |  | 1.0000 | 80.0000 | 80.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | G3rYTOnoakGssSxI2FuUAw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718767 | 18840113 | 74828 | Y |  | 10176 | 18666 |  |  | 6480 | 6480 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6480.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6480.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | DOdOxcnDzk6HHSd14y9hBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718768 | 18840142 | 74828 | Y |  | 10176 | 18666 |  |  | 6480 | 6480 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6480.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6480.0000 |  |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | qi+hFngtg02LfM4ZshbWLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718769 | 18840560 | 74828 | Y |  | 10176 | 18666 |  |  | 6480 | 6480 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6480.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6480.0000 |  |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | k7i5DOwVok2Qp5cPGCdibA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718770 | 18840585 | 74828 | Y |  | 10176 | 18666 |  |  | 6480 | 6480 | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6480.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6480.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 6GOtrmnLwEmem9DAuIcXTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718771 | 18840113 | 74828 | Y |  | 10177 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | /xEcaq9/gEuTSwuxFKBOWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718772 | 18840142 | 74828 | Y |  | 10177 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | JUEHg4Z/RkOtApYSVmhtcg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718773 | 18840560 | 74828 | Y |  | 10177 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | qEFTAqc+dEuoSSZ0aHIosg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718774 | 18840585 | 74828 | Y |  | 10177 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 9MBAs9UgIkGr0+0I0v+nyw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718775 | 18840921 | 74828 | Y |  | 10181 | 18666 |  |  | 89 | 89 | 11.125 | 0 | 11.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 89.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 89.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-23 17:00 | Y |  |  |  | N | /xVI2gMMvESsKgk5Op+/Qg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718776 | 18840718 | 74828 | Y |  | 10182 | 18666 |  |  | 9310 | 9310 | 1163.75 | 0 | 1163.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9310.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9310.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | WpCL2niIqUGF536QpXHdiw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718777 | 18840718 | 74828 | Y |  | 10183 | 18666 |  |  | 1610 | 1610 | 201.25 | 0 | 201.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1610.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1610.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | iZZ6Wv581EC6BHFLG6cTCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718778 | 18840719 | 74828 | Y |  | 10184 | 18666 |  |  | 18361 | 18361 | 765.04166667 | 0 | 765.04166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18361.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18361.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | egA8gPpso0KndUeQDCp5fQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718779 | 18840719 | 74828 | Y |  | 10185 | 18666 |  |  | 7720 | 7720 | 321.66666667 | 0 | 321.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7720.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7720.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | KqhbjH7zNkCB+175Ng0wpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718780 | 18840922 | 74828 | Y |  | 10188 | 18666 |  |  | 0 | 1180 | 147.5 | 0 | 147.5 | 0 | 1180 | 0 |  | 1.0000 | 1180.0000 | 1180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wFgH/b2uR0WglTnShw+k3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718781 | 18840922 | 74828 | Y |  | 10190 | 18666 |  |  | 0 | 180 | 22.5 | 0 | 22.5 | 0 | 180 | 0 |  | 1.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-01 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QxXWjqLgC02Aiy01C3aOWQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718782 | 18840199 | 74828 | Y |  | 10191 | 18666 |  |  | 17800 | 17800 | 222.5 | 0 | 222.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17800.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | HqLeIBMAIki4lWM2qeHw3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718783 | 18840199 | 74828 | Y |  | 10192 | 18666 |  |  | 17815 | 17815 | 222.6875 | 0 | 222.6875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17815.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17815.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | FxCNvYtGLkeV4kwOzjIe+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718784 | 18840231 | 74828 | Y |  | 10193 | 18666 |  |  | 16900 | 16900 | 211.25 | 0 | 211.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16900.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | qmPfnGieXUy4/8B1G6yXqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718785 | 18840231 | 74828 | Y |  | 10194 | 18666 |  |  | 18727 | 18727 | 234.0875 | 0 | 234.0875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18727.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18727.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | LBe5lSuH5E6d+6hPnfnreA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718786 | 18840923 | 74828 | Y |  | 10197 | 18666 |  |  | 0 | 1800 | 225 | 0 | 225 | 0 | 1800 | 0 |  | 1.0000 | 1800.0000 | 1800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vemV2K7aB0ma+w8RQtYr7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718787 | 18840923 | 74828 | Y |  | 10203 | 18666 |  |  | 0 | 200 | 25 | 0 | 25 | 0 | 200 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-11-29 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 13g1olfWuk+NP2jFXbGgDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718788 | 18840721 | 74828 | Y |  | 10208 | 18666 |  |  | 6545 | 6545 | 818.125 | 0 | 818.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6545.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6545.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | UCH5ntU1wE+a8zKKfpCuig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718789 | 18840721 | 74828 | Y |  | 10209 | 18666 |  |  | 3905 | 3905 | 488.125 | 0 | 488.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3905.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3905.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 10BnI7nOUken70xOIQpGUA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718790 | 18840720 | 74828 | Y |  | 10210 | 18666 |  |  | 2147 | 2147 | 134.1875 | 0 | 134.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2147.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2147.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | tjCy9GpIs0eD/F7OI0LsUA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718791 | 18840720 | 74828 | Y |  | 10211 | 18666 |  |  | 2603 | 2603 | 162.6875 | 0 | 162.6875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2603.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2603.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | ReK16TNth0qPZ7+ZxmKrZQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718792 | 18840707 | 74828 | Y |  | 10212 | 18666 |  |  | 6725 | 6725 | 420.3125 | 0 | 420.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6725.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6725.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | CyQyb0bgyky5cbPZmm8qpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718793 | 18840707 | 74828 | Y |  | 10213 | 18666 |  |  | 800 | 800 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 800.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | QGJxWc4gFUSfggLObWpdYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718794 | 18840707 | 74828 | Y |  | 10214 | 18666 |  |  | 3300 | 3300 | 206.25 | 0 | 206.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3300.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | MDhjLinI9Ued0rNFaOKKdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718795 | 18840707 | 74828 | Y |  | 10215 | 18666 |  |  | 800 | 800 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 800.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | BX6Xy3ys9UKuNsF0rUE1+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718796 | 18840201 | 74828 | Y |  | 10204 | 18666 |  |  | 10780 | 10780 | 449.16666667 | 0 | 449.16666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10780.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10780.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | M4/r60l7Pku1dBVWBL7YgQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718797 | 18840233 | 74828 | Y |  | 10204 | 18666 |  |  | 10780 | 10780 | 449.16666667 | 0 | 449.16666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10780.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10780.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | HiTKl7alE0atfOh6sBFc4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718798 | 18840201 | 74828 | Y |  | 10205 | 18666 |  |  | 2568 | 2568 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2568.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2568.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | pBqhMqQF5k22lwmP0Nai7w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718799 | 18840233 | 74828 | Y |  | 10205 | 18666 |  |  | 2567 | 2567 | 106.95833333 | 0 | 106.95833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2567.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2567.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | vsgBgLdBjkqO13QutrGWaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718800 | 18840201 | 74828 | Y |  | 10206 | 18666 |  |  | 11873 | 11873 | 494.70833333 | 0 | 494.70833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11873.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11873.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | ibnO96uCjkW5K1wQo7d0DA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718801 | 18840233 | 74828 | Y |  | 10206 | 18666 |  |  | 11872 | 11872 | 494.66666667 | 0 | 494.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11872.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11872.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | ES87ua4SZUqZ1OnjngfiaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718802 | 18840201 | 74828 | Y |  | 10207 | 18666 |  |  | 2568 | 2568 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2568.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2568.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 2XWCulcRQUOlObCRo+kbfQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718803 | 18840233 | 74828 | Y |  | 10207 | 18666 |  |  | 2567 | 2567 | 106.95833333 | 0 | 106.95833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2567.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2567.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | fsXLxWYLZkCWcjuKH3BHbg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718804 | 18840924 | 74828 | Y |  | 10218 | 18666 |  |  | 3700 | 3700 | 462.5 | 0 | 462.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3700.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | ecoZKhAOU0Ci1uPgn4gR+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718805 | 18840924 | 74828 | Y |  | 10223 | 18666 |  |  | 410 | 410 | 51.25 | 0 | 51.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 410.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | /xEeSNZlcU2TerDOguvitg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718806 | 18840716 | 74828 | Y |  | 10226 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 9jAsOhY+BU2ez5XHLkyTrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718807 | 18840716 | 74828 | Y |  | 10227 | 18666 |  |  | 3250 | 3250 | 20.3125 | 0 | 20.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3250.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | MSOvSvc6jUidEBL484AAtw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718808 | 18840716 | 74828 | Y |  | 10228 | 18666 |  |  | 8000 | 8000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | OSvglfQlyEGNAaeaIf27ew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718809 | 18840716 | 74828 | Y |  | 10229 | 18666 |  |  | 10500 | 10500 | 65.625 | 0 | 65.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10500.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | NP1/0+8sgEOWm/qppItfQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718810 | 18840717 | 74828 | Y |  | 10232 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | vEEhEq6WuE2S7ey7L5u4aQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718811 | 18840717 | 74828 | Y |  | 10233 | 18666 |  |  | 3250 | 3250 | 20.3125 | 0 | 20.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3250.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | 0PmUcXp1OEWaKNhOHanpbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718812 | 18840717 | 74828 | Y |  | 10234 | 18666 |  |  | 8000 | 8000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | ErznVRns406LsAfg2AwlXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718813 | 18840717 | 74828 | Y |  | 10235 | 18666 |  |  | 10500 | 10500 | 65.625 | 0 | 65.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10500.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | USDgkMR4B0ShlsxSI+Dqgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718814 | 18840421 | 74828 | Y |  | 10238 | 18666 |  |  | 25 | 25 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | xTDOmdQsckeeMOKoz8EOoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718815 | 18840421 | 74828 | Y |  | 10239 | 18666 |  |  | 230 | 230 | 5.75 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 230.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 230.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | FGaSgfNEJEi6P/e8gXhK/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718816 | 18840421 | 74828 | Y |  | 10240 | 18666 |  |  | 25 | 25 | 0.625 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | yu+PeA3E5kKWM8b8M9zVuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718817 | 18840421 | 74828 | Y |  | 10241 | 18666 |  |  | 230 | 230 | 5.75 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 230.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 230.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | XHoJ83CRbEajyY6BpIqJqA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718818 | 18840421 | 74828 | Y |  | 10242 | 18666 |  |  | 1860 | 1860 | 46.5 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1860.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1860.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | eVf1pLCM8Eq2BZeubHgsWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718819 | 18840421 | 74828 | Y |  | 10243 | 18666 |  |  | 2440 | 2440 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2440.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2440.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | AMJ3Y21mp0O6gqLbI4fseA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718820 | 18840421 | 74828 | Y |  | 10244 | 18666 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 120.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 120.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | go87rb7AXk+lsmPzzm8/xA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718821 | 18840421 | 74828 | Y |  | 10245 | 18666 |  |  | 230 | 230 | 5.75 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 230.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 230.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | lw2ZlbTK20yymiS6j11+mg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718822 | 18840493 | 74828 | Y |  | 10238 | 18666 |  |  | 45 | 45 | 0.703125 | 0 | 0.703125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | KG012dpobUiOBX+6+AFPkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718823 | 18840493 | 74828 | Y |  | 10239 | 18666 |  |  | 450 | 450 | 7.03125 | 0 | 7.03125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 450.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | XGGD8hRsMES6l48fpEB7IA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718824 | 18840493 | 74828 | Y |  | 10240 | 18666 |  |  | 45 | 45 | 0.703125 | 0 | 0.703125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | nFQjinQXC0WaCaSsFTaDFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718825 | 18840493 | 74828 | Y |  | 10241 | 18666 |  |  | 450 | 450 | 7.03125 | 0 | 7.03125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 450.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | KjKcpmJw5EGr+D4/w8MJaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718826 | 18840493 | 74828 | Y |  | 10242 | 18666 |  |  | 3570 | 3570 | 55.78125 | 0 | 55.78125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3570.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | f2VeiBn7FEGLpIDmSxMUJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718827 | 18840493 | 74828 | Y |  | 10243 | 18666 |  |  | 4680 | 4680 | 73.125 | 0 | 73.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4680.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4680.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | HOOJAfZJ7U+eaX/BD8fyNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718828 | 18840493 | 74828 | Y |  | 10244 | 18666 |  |  | 220 | 220 | 3.4375 | 0 | 3.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 220.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 220.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | EG03HiQnPkaJ3HTRJU5hKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718829 | 18840493 | 74828 | Y |  | 10245 | 18666 |  |  | 450 | 450 | 7.03125 | 0 | 7.03125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 450.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | p5uSVDwtzUC2nQf+U2re+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718830 | 18840186 | 74828 | Y |  | 10238 | 18666 |  |  | 30 | 30 | 0.46875 | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 0p9kCsKtzkiO0KD/RNPYHA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718831 | 18840186 | 74828 | Y |  | 10239 | 18666 |  |  | 320 | 320 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 320.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | XZuji/sFu0aBQNeEU0ostQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718832 | 18840186 | 74828 | Y |  | 10240 | 18666 |  |  | 30 | 30 | 0.46875 | 0 | 0.46875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | aZV5uu61OkS42sHujrIoaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718833 | 18840186 | 74828 | Y |  | 10241 | 18666 |  |  | 320 | 320 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 320.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | Bcf4p3G9EUCP+jX1YK4fHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718834 | 18840186 | 74828 | Y |  | 10242 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 24.53125 | 0 | 24.53125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | Y5Z2npMCxUa/OL1yrmQUyA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718835 | 18840186 | 74828 | Y |  | 10243 | 18666 |  |  | 3380 | 3380 | 52.8125 | 0 | 52.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3380.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3380.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | CJuFC/ZJ+0CKdW00Neg5DQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718836 | 18840186 | 74828 | Y |  | 10244 | 18666 |  |  | 160 | 160 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 160.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 9d3JWuRkGk2T99yvYx8/Lg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718837 | 18840186 | 74828 | Y |  | 10245 | 18666 |  |  | 320 | 320 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 320.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | dAFuFSoWX0yemxndEZSwoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718838 | 18840098 | 74828 | Y |  | 10248 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | FShuxcAWv02Zvln7tiD89g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718839 | 18840098 | 74828 | Y |  | 10249 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | K4nrGI5YcEuZ+SZ5gCII9A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718840 | 18840098 | 74828 | Y |  | 10250 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | EWjHwyV360C/QQgrA58F9A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718841 | 18840098 | 74828 | Y |  | 10251 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | SE3t+d5QaEKIjcMtEoxiSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718842 | 18840098 | 74828 | Y |  | 10252 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | Hby4GL9IhUyLbCJfTANyGA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718843 | 18840098 | 74828 | Y |  | 10253 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | n2DmeOM1fU+WEzpIbR5d7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718844 | 18840098 | 74828 | Y |  | 10254 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | YadA+2nu5Ui77VpO+0/44g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718845 | 18840098 | 74828 | Y |  | 10255 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | atMPoQpys06DrN+Y41c7mw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718846 | 18840550 | 74828 | Y |  | 10248 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 0.78125 | 0 | 0.78125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 0OUdRxi/jEux//C2wu9rJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718847 | 18840550 | 74828 | Y |  | 10249 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 7.8125 | 0 | 7.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | zwHs4e63x0Whf7mLlOl2Rg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718848 | 18840550 | 74828 | Y |  | 10250 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 0.78125 | 0 | 0.78125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | b25DpbFP/EO/1D0QVon3lw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718849 | 18840550 | 74828 | Y |  | 10251 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 7.8125 | 0 | 7.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | Yz+1k/A38UmF+XHMEU816Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718850 | 18840550 | 74828 | Y |  | 10252 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | ls8ZiRiqr0OyyXU+q7X8/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718851 | 18840550 | 74828 | Y |  | 10253 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 78.125 | 0 | 78.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | tcrQbdMKDEiiAQMByvhtDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718852 | 18840550 | 74828 | Y |  | 10254 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 3.90625 | 0 | 3.90625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | qS7SpP3zRkm4g1Q7PUyZAA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718853 | 18840550 | 74828 | Y |  | 10255 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 7.8125 | 0 | 7.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | Rq+2WrqqgEaWiB79fIjQbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718854 | 18840127 | 74828 | Y |  | 10262 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | K3B+aJfBnUepQy9L1pe5CA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718855 | 18840575 | 74828 | Y |  | 10262 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 4ECJzr8Qf0as9HlCI7hL3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718856 | 18840127 | 74828 | Y |  | 10263 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | CG8JyJ53DEO+GzB+Y0fAgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718857 | 18840575 | 74828 | Y |  | 10263 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | yHDMvZx0yUiI3WPEK5sOtQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718858 | 18840127 | 74828 | Y |  | 10264 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | lkFPJuMn8k2pzMwc7a/2Zw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718859 | 18840575 | 74828 | Y |  | 10264 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 1C5YpoV0C0W9WE49lZZupg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718860 | 18840127 | 74828 | Y |  | 10265 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | JZgz4fajl0+/5/VgthEDdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718861 | 18840575 | 74828 | Y |  | 10265 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | e30luK9FM02dIZyC6T6HEw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718862 | 18840127 | 74828 | Y |  | 10266 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | hVZT6W4+REOvZJWW6r1vvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718863 | 18840575 | 74828 | Y |  | 10266 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | R2HyFN4+ikS0gtSoNsIy5A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718864 | 18840127 | 74828 | Y |  | 10267 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | cfsn4/15ek29WMqon5bjsA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718865 | 18840575 | 74828 | Y |  | 10267 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | xmeOF3hwvEWQm4NmMGTSKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718866 | 18840127 | 74828 | Y |  | 10268 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | ru81/OQs20CyyB4YYYeTQw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718867 | 18840575 | 74828 | Y |  | 10268 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | HFa0QZhspkC225CXejBXeA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718868 | 18840127 | 74828 | Y |  | 10269 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | urGp18pOzkWA0J9RlDp+MA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718869 | 18840575 | 74828 | Y |  | 10269 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | aSK/TyJvuU2FdwKxpEQzRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718870 | 18840451 | 74828 | Y |  | 10256 | 18666 |  |  | 20 | 20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | HlNIrgk100eea/ytrDYMEg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718871 | 18840451 | 74828 | Y |  | 10257 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | XTkCPL5OGEKKgCxWcrtFsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718872 | 18840451 | 74828 | Y |  | 10258 | 18666 |  |  | 20 | 20 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | fVGKquDHqE6ABDJejZJoTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718873 | 18840451 | 74828 | Y |  | 10259 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | MLYZ3kXLpEiX9C2qj3fm8Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718874 | 18840451 | 74828 | Y |  | 10260 | 18666 |  |  | 1610 | 1610 | 40.25 | 0 | 40.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1610.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1610.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | rT/axIEo/0SRFjzDxoCW2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718875 | 18840451 | 74828 | Y |  | 10261 | 18666 |  |  | 2120 | 2120 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2120.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2120.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | yl6aMwLVwEulpXAykP6Orw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718876 | 18840218 | 74828 | Y |  | 10256 | 18666 |  |  | 30 | 30 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | J3BbHCi2K0C1zBL1l3f2Uw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718877 | 18840518 | 74828 | Y |  | 10256 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | pWqXFjBaVUKmjwQSDL9zGg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718878 | 18840218 | 74828 | Y |  | 10257 | 18666 |  |  | 330 | 330 | 8.25 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 330.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | MPyLo6F1gkaODzCHyP7XVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718879 | 18840518 | 74828 | Y |  | 10257 | 18666 |  |  | 470 | 470 | 11.75 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 470.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 470.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | PRkIjt6/zEqvvV8zh3mb8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718880 | 18840218 | 74828 | Y |  | 10258 | 18666 |  |  | 30 | 30 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | cHTeyQBjsUmiayjYzULF8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718881 | 18840518 | 74828 | Y |  | 10258 | 18666 |  |  | 50 | 50 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | fcrPyZMcqEynUisS7E5/2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718882 | 18840218 | 74828 | Y |  | 10259 | 18666 |  |  | 330 | 330 | 8.25 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 330.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | jLT4amhe002OIy9FuQux8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718883 | 18840518 | 74828 | Y |  | 10259 | 18666 |  |  | 470 | 470 | 11.75 | 0 | 11.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 470.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 470.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | owXLczfNRE+Vd3CLdGHMFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718884 | 18840218 | 74828 | Y |  | 10260 | 18666 |  |  | 2610 | 2610 | 65.25 | 0 | 65.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2610.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2610.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | TRJLNredQE+cNuwih+SZsA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718885 | 18840518 | 74828 | Y |  | 10260 | 18666 |  |  | 3780 | 3780 | 94.5 | 0 | 94.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3780.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3780.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | uOykU522lUKsFO+TJPY6Ig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718886 | 18840218 | 74828 | Y |  | 10261 | 18666 |  |  | 2420 | 2420 | 60.5 | 0 | 60.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2420.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2420.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | pUvpQFDg40KXQ41KXuUwFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718887 | 18840518 | 74828 | Y |  | 10261 | 18666 |  |  | 4960 | 4960 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4960.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4960.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | Vz2Yxwdjekm4Ok9Z1B1mlw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718888 | 18840762 | 74828 | Y |  | 10286 | 18666 |  |  | 16800 | 16800 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16800.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-11 17:00 | Y |  |  |  | N | Ne3V+t3zm0ySe9Wnp78uDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718889 | 18840757 | 74828 | Y |  | 10303 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 104.16666667 | 0 | 104.16666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 03eHQQsz50mzmpzhtw7rmw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718890 | 18840770 | 74828 | Y |  | 10303 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 104.16666667 | 0 | 104.16666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | LHgPxj0vhEmmsEJSvt3wwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718891 | 18840769 | 74828 | Y |  | 10288 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | VSQv/V0Ez06+5XiLnNxC2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718892 | 18840756 | 74828 | Y |  | 10288 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-13 17:00 | Y |  |  |  | N | VhQzhqTDv0qfWNdvlzQlUQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718893 | 18840750 | 74828 | Y |  | 10288 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | taAGuDqI7UiiNyCTEzDk+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718894 | 18840763 | 74828 | Y |  | 10288 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | XBIThLjDI0yB31OYO17AOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718895 | 18840749 | 74828 | Y |  | 10286 | 18666 |  |  | 4200 | 4200 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4200.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 7PZGDgQ+m0SmC6DU29of+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718896 | 18840763 | 74828 | Y |  | 10290 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 3Z4GuQhD4kKscjptNCUeEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718897 | 18840768 | 74828 | Y |  | 10291 | 18666 |  |  | 11200 | 11200 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11200.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | wSg1rQYwvk+ie6lgxV5L/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718898 | 18840768 | 74828 | Y |  | 10292 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 50BNlPKJqEWyPFxouuS/sQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718899 | 18840755 | 74828 | Y |  | 10291 | 18666 |  |  | 2800 | 2800 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2800.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | ZMlgvHSG2EGJRWXKzzLZ0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718900 | 18840755 | 74828 | Y |  | 10292 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | PFHETV/wHkyT5IPRVSLv6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718901 | 18840755 | 74828 | Y |  | 10293 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | uJ9pXwkG1k6l6B03PlejLQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718902 | 18840755 | 74828 | Y |  | 10294 | 18666 |  |  | 675 | 675 | 8.4375 | 0 | 8.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 675.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 675.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 0bo0IVDsTk2FNOcszq0TbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718903 | 18840152 | 74828 | Y |  | 10295 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | oLm2+kCD/Eq0Dg0MuEGaPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718904 | 18840246 | 74828 | Y |  | 10295 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | oorrytHQokuvBBnlLjvbdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718905 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10295 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 133.92857143 | 0 | 133.92857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | deW/n3j/CE2Gn0Zi8OT1ww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718906 | 18840786 | 74828 | Y |  | 10295 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 133.92857143 | 0 | 133.92857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | bkSCppG8gUms1pOBQWvBoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718907 | 18840152 | 74828 | Y |  | 10296 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 87.5 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | qoMM6RmE8UWlgKSp6iZULA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718908 | 18840246 | 74828 | Y |  | 10296 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 87.5 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | O47xsEF2sUGsx5RW6iXsZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718909 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10296 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | VkbDAitRbE6/SpXCUo6rBg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718910 | 18840786 | 74828 | Y |  | 10296 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | wdyRQ7gmmUm1HtXK167zsw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718911 | 18840786 | 74828 | Y |  | 10297 | 18666 |  |  | 6000 | 6000 | 107.14285714 | 0 | 107.14285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | NFuNxtfccE23UD33owcOgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718912 | 18840786 | 74828 | Y |  | 10298 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 53.57142857 | 0 | 53.57142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | eSISDeELXUubmdGiFK0p4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718913 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10297 | 18666 |  |  | 14000 | 14000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14000.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | RbGJOI/CVkiWmdDgjXpGUQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718914 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10298 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 6VzOUDJR1kK8bFWjBuHHEw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718915 | 18840758 | 74828 | Y |  | 10306 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | Y |  |  |  | N | /7QrZXPV4ECCfZVXJfT9XA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718916 | 18840771 | 74828 | Y |  | 10304 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | +m/9bYr9YkurLue4dHsNuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718917 | 18840771 | 74828 | Y |  | 10305 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | 0JiDurORaEmVblld4EaERQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718918 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10301 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 4.46428571 | 0 | 4.46428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | OKNRoehINketH6tc4StTPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718919 | 18840786 | 74828 | Y |  | 10301 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 4.46428571 | 0 | 4.46428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | U9fVJqkh4EaCja+Q8ENuOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718920 | 18840152 | 74828 | Y |  | 10307 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | M2QSSiejb0u2FKkxge5pFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718921 | 18840246 | 74828 | Y |  | 10307 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | VGC5+Se9t022E//eGZv7Og | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718922 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10307 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | ev/3hugLHESUlD21lxoTOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718923 | 18840786 | 74828 | Y |  | 10307 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | c7vooGSZ3ki/kYXP8YoaoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718924 | 18840152 | 74828 | Y |  | 10308 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 8MaqfGfQy02L+l8EuYVMPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718925 | 18840246 | 74828 | Y |  | 10308 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | GgNkDlStlEeUWtclKMJSrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718926 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10308 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | nCkPBUeI3ECOWhI56RS/gg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718927 | 18840786 | 74828 | Y |  | 10308 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | cV2+7ikkckaQ4DWO158S1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718928 | 18840925 | 74828 | Y |  | 10306 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | Y |  |  |  | N | +f0MOwiSqE208XsYynrM5A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718929 | 18840712 | 74828 | Y |  | 10317 | 18666 |  |  | 1800 | 1800 | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1800.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | vtds6aqj3k2mhnhNmqVhHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718930 | 18840712 | 74828 | Y |  | 10318 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 9RVnUxJHh0W+TmbO82pL4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718931 | 18840712 | 74828 | Y |  | 10326 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | jYCVykhYxUSvjgaZZdH5wA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718932 | 18840712 | 74828 | Y |  | 10327 | 18666 |  |  | 650 | 650 | 40.625 | 0 | 40.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 650.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 0DcNwrXcbk2tJD8Fiv7siA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718933 | 18840712 | 74828 | Y |  | 10333 | 18666 |  |  | 1800 | 1800 | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1800.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | nnEjdn22dkOwhJDN5WPzog | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718934 | 18840712 | 74828 | Y |  | 10334 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | P2jJqTLviUW6pBSoKwKOMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718935 | 18840712 | 74828 | Y |  | 10340 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | eUio++cBW0Goc0uZGk2EmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718936 | 18840712 | 74828 | Y |  | 10341 | 18666 |  |  | 650 | 650 | 40.625 | 0 | 40.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 650.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | LOEG4PAwEkyJLMxQbY+tkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718937 | 18840428 | 74828 | Y |  | 10312 | 18666 |  |  | 360 | 360 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 360.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 360.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | rEv60vV6fkSwb1OA/KGj5A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718938 | 18840428 | 74828 | Y |  | 10314 | 18666 |  |  | 216 | 216 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 216.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 216.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 0MEyL2k6W0W2vl4eaUk04A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718939 | 18840428 | 74828 | Y |  | 10316 | 18666 |  |  | 1920 | 1920 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1920.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | h4XZPyVHEUas0CvE+NlrCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718940 | 18840428 | 74828 | Y |  | 10319 | 18666 |  |  | 876 | 876 | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 876.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 876.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | POnMj94i6k6O10wxi0namw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718941 | 18840428 | 74828 | Y |  | 10320 | 18666 |  |  | 816 | 816 | 20.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 816.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 816.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | HukstIBA1k+BgAtYGoy1tw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718942 | 18840193 | 74828 | Y |  | 10312 | 18666 |  |  | 390 | 390 | 6.96428571 | 0 | 6.96428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 390.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 390.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | ixpMrd9nmEODVRWYl2UFaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718943 | 18840500 | 74828 | Y |  | 10312 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 13.39285714 | 0 | 13.39285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-01 17:00 | Y |  |  |  | N | hcVmqEpP3UWE1wICrcs4Lg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718944 | 18840193 | 74828 | Y |  | 10314 | 18666 |  |  | 234 | 234 | 4.17857143 | 0 | 4.17857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 234.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 234.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | +lGh/u34z0iIRIPNAXavRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718945 | 18840500 | 74828 | Y |  | 10314 | 18666 |  |  | 450 | 450 | 8.03571429 | 0 | 8.03571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 450.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-01 17:00 | Y |  |  |  | N | dfpy8MCuokWLiIh/oXuVMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718946 | 18840193 | 74828 | Y |  | 10316 | 18666 |  |  | 2080 | 2080 | 37.14285714 | 0 | 37.14285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2080.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2080.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | ct/MrUIcOU6GGxb4RHWYHQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718947 | 18840500 | 74828 | Y |  | 10316 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 71.42857143 | 0 | 71.42857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-01 17:00 | Y |  |  |  | N | PscFgCsHM0OriMQY10uz7g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718948 | 18840193 | 74828 | Y |  | 10319 | 18666 |  |  | 949 | 949 | 16.94642857 | 0 | 16.94642857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 949.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 949.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | DJn4Q+u+9E6K6VdycbKm8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718949 | 18840500 | 74828 | Y |  | 10319 | 18666 |  |  | 1825 | 1825 | 32.58928571 | 0 | 32.58928571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1825.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-01 17:00 | Y |  |  |  | N | 2RsSaGNUl0ijm2afZ8m96g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718950 | 18840193 | 74828 | Y |  | 10320 | 18666 |  |  | 884 | 884 | 15.78571429 | 0 | 15.78571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 884.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 884.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | vB3s5LPvGkec6sY0g1dAOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718951 | 18840500 | 74828 | Y |  | 10320 | 18666 |  |  | 1700 | 1700 | 30.35714286 | 0 | 30.35714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1700.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-01 17:00 | Y |  |  |  | N | dj+bJ185ZEWoKqwJkhJnvg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718952 | 18840458 | 74828 | Y |  | 10325 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | p6QLNOvD1EqblQXoG1owyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718953 | 18840225 | 74828 | Y |  | 10325 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 23.4375 | 0 | 23.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | z4sHx5lat0ajqiUjvrh1bA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718954 | 18840525 | 74828 | Y |  | 10325 | 18666 |  |  | 1700 | 1700 | 26.5625 | 0 | 26.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1700.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | XblOE9IYuEe+exsPYlknWQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718955 | 18840525 | 74828 | Y |  | 10323 | 18666 |  |  | 3800 | 3800 | 59.375 | 0 | 59.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3800.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | Zo3C7bvoC0WwdK5pkxTQWQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718956 | 18840525 | 74828 | Y |  | 10321 | 18666 |  |  | 600 | 600 | 9.375 | 0 | 9.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 5H3fMvt7ukeO5z4k6MvkMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718957 | 18840458 | 74828 | Y |  | 10321 | 18666 |  |  | 325 | 325 | 8.125 | 0 | 8.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 325.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 325.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | RN2GDHd98UilceCdkXQHDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718958 | 18840225 | 74828 | Y |  | 10321 | 18666 |  |  | 325 | 325 | 5.078125 | 0 | 5.078125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 325.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 325.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | +mENwNnUMEONBEmW8msO8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718959 | 18840525 | 74828 | Y |  | 10328 | 18666 |  |  | 1400 | 1400 | 21.875 | 0 | 21.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1400.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | pq2rLF2BCUWAsS/sSC6tuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718960 | 18840525 | 74828 | Y |  | 10329 | 18666 |  |  | 1300 | 1300 | 20.3125 | 0 | 20.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1300.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 157IttYVrUO/AOcWzudIgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718961 | 18840458 | 74828 | Y |  | 10328 | 18666 |  |  | 725 | 725 | 18.125 | 0 | 18.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 725.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 725.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | xLkx0jPcAUu4Ps8UyflZWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718962 | 18840458 | 74828 | Y |  | 10329 | 18666 |  |  | 675 | 675 | 16.875 | 0 | 16.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 675.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 675.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | g/W4HG+Oe06F/gS2hMcRCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718963 | 18840225 | 74828 | Y |  | 10328 | 18666 |  |  | 725 | 725 | 11.328125 | 0 | 11.328125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 725.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 725.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 1/qy4tx3gkeP1PTOOuowkg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718964 | 18840225 | 74828 | Y |  | 10329 | 18666 |  |  | 675 | 675 | 10.546875 | 0 | 10.546875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 675.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 675.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 1PpCeQ/WZkyc2JQdx770vQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718965 | 18840109 | 74828 | Y |  | 10330 | 18666 |  |  | 900 | 900 | 16.07142857 | 0 | 16.07142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 900.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-23 17:00 | Y |  |  |  | N | E2p04XupBkK3/3cd2nEDHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718966 | 18840138 | 74828 | Y |  | 10337 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 11.71875 | 0 | 11.71875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | Kgyx+Nrsz0iQwjN3DJRYYA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718967 | 18840557 | 74828 | Y |  | 10330 | 18666 |  |  | 600 | 600 | 10.71428571 | 0 | 10.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | Y0HC2HrzS0i8rxSXsbkyZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718968 | 18840582 | 74828 | Y |  | 10337 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 7.8125 | 0 | 7.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | mDEcXzjV3E+7Jtkrs/wVQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718969 | 18840109 | 74828 | Y |  | 10332 | 18666 |  |  | 13620 | 13620 | 243.21428571 | 0 | 243.21428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13620.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13620.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-23 17:00 | Y |  |  |  | N | vyPgoOlNSkeUSng4DpsynQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718970 | 18840138 | 74828 | Y |  | 10339 | 18666 |  |  | 13200 | 13200 | 206.25 | 0 | 206.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13200.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | x6tUFlsLyEef/R3zpwJfhQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718971 | 18840557 | 74828 | Y |  | 10332 | 18666 |  |  | 9080 | 9080 | 162.14285714 | 0 | 162.14285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9080.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9080.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | oofDJ+KnmUaFZzAcGCQ0iA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718972 | 18840582 | 74828 | Y |  | 10339 | 18666 |  |  | 8800 | 8800 | 137.5 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8800.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | WUZ7ErLrFUCz23lOWi9PMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718973 | 18840109 | 74828 | Y |  | 10335 | 18666 |  |  | 2190 | 2190 | 39.10714286 | 0 | 39.10714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2190.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2190.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-23 17:00 | Y |  |  |  | N | SYmUkQmz5UW8NETeBtVU5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718974 | 18840138 | 74828 | Y |  | 10342 | 18666 |  |  | 1710 | 1710 | 26.71875 | 0 | 26.71875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1710.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1710.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | KlGdOG/8HEGsheS6NKBvew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718975 | 18840557 | 74828 | Y |  | 10335 | 18666 |  |  | 1460 | 1460 | 26.07142857 | 0 | 26.07142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1460.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1460.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | LJrV2o9vhEOfjx6t5Z2TRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718976 | 18840582 | 74828 | Y |  | 10342 | 18666 |  |  | 1140 | 1140 | 17.8125 | 0 | 17.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1140.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1140.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | uzbcdWtoKkeimG0JCzePJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718977 | 18840109 | 74828 | Y |  | 10336 | 18666 |  |  | 2040 | 2040 | 36.42857143 | 0 | 36.42857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2040.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2040.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-23 17:00 | Y |  |  |  | N | 0BP6737g2Ui+3ATQORvdhA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718978 | 18840138 | 74828 | Y |  | 10343 | 18666 |  |  | 1590 | 1590 | 24.84375 | 0 | 24.84375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1590.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1590.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | JpfQYOgvS0en27yFL9FTwg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718979 | 18840557 | 74828 | Y |  | 10336 | 18666 |  |  | 1360 | 1360 | 24.28571429 | 0 | 24.28571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1360.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1360.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | bv9Mj09TZEu24XkXZWfxoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718980 | 18840582 | 74828 | Y |  | 10343 | 18666 |  |  | 1060 | 1060 | 16.5625 | 0 | 16.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1060.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1060.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 8Gnl/PTgfEOasqvnDvL5tA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718981 | 18839581 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | Y |  |  |  | N | XYuMTo/VikWzFlNW/E5oFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718982 | 18839595 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | A/32Bg4YZkKqfOX27ugGOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718983 | 18839579 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | F8Po0bnMHUaDf4HLuCUtWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718984 | 18840422 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-20 17:00 | Y |  |  |  | N | uwb0wcQua0ulgbUshXEzAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718985 | 18840431 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 9QhKhwnCf0S6wRXMliQQ0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718986 | 18840701 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | /aNHR2ZuzEW3BpW1SWG2EA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718987 | 18840452 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | zJCJ4CPTe0GTZl7rxXahIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718988 | 18840461 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | Z60qVi7QGUGzyhRqzFsqzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718989 | 18840494 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | A6yK7tDbYECXBrlG/a/q2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718990 | 18840503 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 0KyGlBoApkynOjmo5ry2sg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718991 | 18840702 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | E2LHxlrzhUW7zqiO8GENYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718992 | 18840519 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 9kw3ueB8SEyb69ibqG3TtQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718993 | 18840528 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | aswEtj3IWE24Optkj33shw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718994 | 18840187 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | jbLvu/Uou0i7KtkO+Bsq+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718995 | 18840195 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-17 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | CXwxIftjsUaPmlcNSkqMhA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718996 | 18840219 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-07 17:00 | Y |  |  |  | N | RiGk00thjEOx0speqSxK0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718997 | 18840227 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | xIYGgEVEZEWJbuZobwYkXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718998 | 18840103 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | uO4KISegEE2hhPOPx4nUuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5718999 | 18840114 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | L/I+DJz+ckqrB6Rzk2F6+A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719000 | 18840703 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | k31iOJo3dkGpWxM5qiSdKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719001 | 18840132 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | KyeOIFeqGUSAOrt/QW5xyA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719002 | 18840143 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | YkhztMHYn0iSHlIMnJ6Y9A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719003 | 18840551 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | cqUpY0suaEugGxYlGsy0ww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719004 | 18840561 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | kA5m6T0pL0WqKfAJW39lFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719005 | 18840576 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-17 17:00 | Y |  |  |  | N | wURIcpCD8k6bnSoH7ZKD7g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719006 | 18840586 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | Dawp1vlWpUCdOwa7Qdj8mA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719007 | 18840704 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | 5YpWnVEWy0SP3E3MGa+uMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719008 | 18840926 | 74828 | Y |  | 9749 | 18666 |  |  | 0 | 15675 | 195.9375 | 0 | 195.9375 | 0 | 15675 | 0 |  | 1.0000 | 15675.0000 | 15675.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2023-02-01 00:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Lna+vf51vUaKB7A1JGxeog | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719009 | 18840927 | 74828 | Y |  | 9751 | 18666 |  |  | 0 | 8000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 8000 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3/ljVGExnk+zvjy0fEFaxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719010 | 18840928 | 74828 | Y |  | 9902 | 18666 |  |  | 3600 | 18000 | 225 | 0 | 225 | 0 | 14400 | 0 |  | 1.0000 | 18000.0000 | 13500.0000 | 0.0000 | 4500.0000 | 2022-06-21 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-01-04 08:00 | 2023-01-18 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | CZpkK/IG9Uyea89Q3nZaeg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719011 | 18840929 | 74828 | Y |  | 9903 | 18666 |  |  | 2100 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 900 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 2250.0000 | 2022-08-18 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | jDw2zCE1yUiWXfAHIR4Sjg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719012 | 18840930 | 74828 | Y |  | 9906 | 18666 |  |  | 0 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2000 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3tRh7M+5c0S6XBclsUAyfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719013 | 18840931 | 74828 | Y |  | 9907 | 18666 |  |  | 0 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2000 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | SgdlXKGwgUiJOjT79wX1Ew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719014 | 18840932 | 74828 | Y |  | 9988 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-24 08:00 | 2022-08-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 1xVpQj/qsEyshTDzVlxQ/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719015 | 18840933 | 74828 | Y |  | 9989 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-01 08:00 | 2022-11-11 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Og0AlkqVDkyTaQrkzE/EVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719016 | 18840934 | 74828 | Y |  | 9991 | 18666 |  |  | 0 | 3720 | 93 | 0 | 93 | 0 | 3720 | 0 |  | 1.0000 | 3720.0000 | 3720.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-15 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | d28mV0fBDEyfv7UwHgu59w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719017 | 18840935 | 74828 | Y |  | 9990 | 18666 |  |  | 0 | 18600 | 232.5 | 0 | 232.5 | 0 | 18600 | 0 |  | 1.0000 | 18600.0000 | 18600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-03-28 08:00 | 2022-04-15 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | l43B5ng4/UugmpcBM/EMUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719018 | 18840936 | 74828 | Y |  | 9992 | 18666 |  |  | 0 | 66255 | 828.1875 | 0 | 828.1875 | 0 | 66255 | 0 |  | 1.0000 | 66255.0000 | 66255.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-23 08:00 | 2022-06-27 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2NOCsLrlqkG2iBBuTVpcog | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719019 | 18840937 | 74828 | Y |  | 9993 | 18666 |  |  | 0 | 3500 | 87.5 | 0 | 87.5 | 0 | 3500 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-27 08:00 | 2022-06-27 17:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qnbOSlhv5E27u6ULSwtMyA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719020 | 18840938 | 74828 | Y |  | 9994 | 18666 |  |  | 0 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 10000 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-25 08:00 | 2022-05-23 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | edAAAolnWUeUw0C9BFSbRg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719021 | 18840939 | 74828 | Y |  | 9995 | 18666 |  |  | 0 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2000 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-23 17:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | SlyYk95gbUuLLwMoKs5GaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719022 | 18840940 | 74828 | Y |  | 9996 | 18666 |  |  | 0 | 750 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 750 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hgdXuB2/60ivoeM7ikBBxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719023 | 18840941 | 74828 | Y |  | 9996 | 18666 |  |  | 0 | 750 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 750 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-14 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xuYhBHYNkEiZofdLXYNLPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719024 | 18840942 | 74828 | Y |  | 9997 | 18666 |  |  | 0 | 750 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 750 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qMSBLTp+nk+gRgr2vU8CVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719025 | 18840943 | 74828 | Y |  | 9997 | 18666 |  |  | 0 | 750 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 750 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | jz9Tt20EKkKOmpTzhM24DA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719026 | 18840169 | 74828 | Y |  | 9998 | 18666 |  |  | 0 | 10600 | 66.25 | 0 | 66.25 | 0 | 10600 | 0 |  | 1.0000 | 10600.0000 | 10600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-16 08:00 | 2023-03-02 17:00 |  |  | 2022-12-16 08:00 | 2023-01-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wY3igI6ETUqbLn7JYsGbBQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719027 | 18840081 | 74828 | Y |  | 9998 | 18666 |  |  | 0 | 10600 | 132.5 | 0 | 132.5 | 0 | 10600 | 0 |  | 1.0000 | 10600.0000 | 10600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | zDVuIQri+U+KP7+VTAA9dw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719028 | 18840944 | 74828 | Y |  | 10034 | 18666 |  |  | 0 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 5000 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-24 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | n+T9Za2R5UiFbCbda6qVpQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719029 | 18840945 | 74828 | Y |  | 10058 | 18666 |  |  | 0 | 1500 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 1500 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2bQD9LD6/UOnuAwvdb71aQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719030 | 18840946 | 74828 | Y |  | 10069 | 18666 |  |  | 0 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 15000 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-09 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | gDbfElkoH0+Gjt9J8ebLxw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719031 | 18840947 | 74828 | Y |  | 10135 | 18666 |  |  | 0 | 45650 | 570.625 | 0 | 570.625 | 0 | 45650 | 0 |  | 1.0000 | 45650.0000 | 45650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-09 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | tb6NaImuGkCTIYJW5E7VNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719032 | 18840842 | 74828 | Y |  | 10134 | 18666 |  |  | 25381 | 25381 | 3172.625 | 0 | 3172.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25381.0000 | 23858.0000 | 0.0000 | 1523.0000 | 2022-09-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 | Y |  |  |  | N | rIdC3RNMHE2ioqNKvp8R+w | COST_PER_QTY | 2030.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719033 | 18840948 | 74828 | Y |  | 9251 | 18666 |  |  | 8096.8 | 80968 | 1012.1 | 0 | 1012.1 | 0 | 72871.2 | 0 |  | 1.0000 | 80968.0000 | 76920.0000 | 0.0000 | 4048.0000 | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | Y |  |  |  | N | wqUSBWN+AUCLEyWPeR46BA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719034 | 18840949 | 74828 | Y |  | 10346 | 18666 |  |  | 4010.3 | 40103 | 501.2875 | 0 | 501.2875 | 0 | 36092.7 | 0 |  | 1.0000 | 40103.0000 | 38098.0000 | 0.0000 | 2005.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-19 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-04 17:00 | Y |  |  |  | N | Co3ZlN707k+JRiMOKS//0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719035 | 18840950 | 74828 | Y |  | 9341 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-10 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IPHTYyLCtUOgaz1KcYPn1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719036 | 18840951 | 74828 | Y |  | 9342 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lwoD3rH7I0ef0TL6jfQ+4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719037 | 18840952 | 74828 | Y |  | 9343 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-11 08:00 | 2022-06-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wPptV9nU6E+M3Kpxi3r4/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719038 | 18840953 | 74828 | Y |  | 9344 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-11 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | jOIGiP3XCkGMLWaeW7x/Cw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719039 | 18840954 | 74828 | Y |  | 9345 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3OrqRl+uokWcNIAQxkSc4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719040 | 18840955 | 74828 | Y |  | 9346 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-13 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MUIRPoWZ6kSj/vYgx9Ryqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719041 | 18840956 | 74828 | Y |  | 9347 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | a00zpb2Re0yUCySmfG7gxw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719042 | 18840957 | 74828 | Y |  | 9348 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RaaBcFIUj0W7TrPDuyGxiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719043 | 18840965 | 74828 | Y |  | 9349 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | b5Gh3OuYCk6qU187u96q/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719044 | 18840966 | 74828 | Y |  | 9350 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-17 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | EXhirTeIPkCUGhIkPKyCeA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719045 | 18840967 | 74828 | Y |  | 9351 | 18666 |  |  | 222.6 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2003.4 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | QmTCo07O4USvUOozozogPw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719046 | 18840968 | 74828 | Y |  | 9352 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lLtIukZqTUuq2rIKpie3rw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719047 | 18840968 | 74828 | Y |  | 9353 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bqB6VMP+GUqrcZEu1cVRdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719048 | 18840967 | 74828 | Y |  | 9354 | 18666 |  |  | 222.6 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2003.4 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | jOrnc5pNs0CWhv6x8wkaUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719049 | 18840969 | 74828 | Y |  | 9355 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 0 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | V20gAVmS4Ey0Sho0BS1f+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719050 | 18840967 | 74828 | Y |  | 9356 | 18666 |  |  | 222.6 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2003.4 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 1670.0000 | 0.0000 | 556.0000 | 2022-05-12 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | WanebV1PQEu0rBmivxR/sQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719051 | 18840970 | 74828 | Y |  | 9357 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.81666667 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 | 2022-10-03 12:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | alnhLC/P7Uua4y7cUOFwYA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719052 | 18840971 | 74828 | Y |  | 9358 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /N0diaEOqkW7458tv4T32Q | COST_PER_QTY | 1113.0000 | 1113 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719053 | 18840972 | 74828 | Y |  | 9359 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | N34PcycQIUiX6O1TlOlvGA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719054 | 18840958 | 74828 | Y |  | 9360 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.75 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | OjIJZhD1nUODX3vbo9ORuQ | COST_PER_QTY | 556.0000 | 1110 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719055 | 18840973 | 74828 | Y |  | 9361 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-17 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | YsldJW58uEqu3FsTAsFEDw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719056 | 18840959 | 74828 | Y |  | 9362 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-09-23 17:00 |  |  | 2022-11-17 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5wUgmoHHZECk5iaFVcVkBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719057 | 18840960 | 74828 | Y |  | 9363 | 18666 |  |  | 0 | 2226 | 27.825 | 0 | 27.825 | 0 | 2226 | 0 |  | 1.0000 | 2226.0000 | 2226.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-01 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-12-19 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vFJSCUbehUyqJmBFnVrHbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719058 | 18840961 | 74828 | Y |  | 9364 | 18666 |  |  | 0 | 2826 | 35.325 | 0 | 35.325 | 0 | 2826 | 0 |  | 1.0000 | 2826.0000 | 2826.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | FWw5j1AhpECKbHpGpW4qfw | COST_PER_QTY | 706.0000 | 1413 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719059 | 18840962 | 74828 | Y |  | 9365 | 18666 |  |  | 0 | 2826 | 0 | 0 | 35.325 | 0 | 2826 | 0 |  | 1.0000 | 2826.0000 | 2826.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QxsmimapX0yY4jvYFzkxEg | COST_PER_QTY | 706.0000 | 1413 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719060 | 18840963 | 74828 | Y |  | 9366 | 18666 |  |  | 0 | 2826 | 0 | 0 | 35.325 | 0 | 2826 | 0 |  | 1.0000 | 2826.0000 | 2826.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NpYBzWWUH0WshMxS7Rkx4A | COST_PER_QTY | 706.0000 | 1413 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719061 | 18840964 | 74828 | Y |  | 9367 | 18666 |  |  | 1006 | 2012 | 25.15 | 0 | 25.15 | 0 | 1006 | 0 |  | 1.0000 | 2012.0000 | 1006.0000 | 0.0000 | 1006.0000 | 2023-01-20 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 1pqJNCwGSECuqANhNzMG2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719062 | 18840974 | 74828 | Y |  | 9375 | 18666 |  |  | 0 | 38264 | 4783 | 0 | 4783 | 0 | 38264 | 0 |  | 1.0000 | 38264.0000 | 38264.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-01 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-06-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ys0EEFVjkk+9AeqMdUdyhA | COST_PER_QTY | 1148.0000 | 38264 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719063 | 18840975 | 74828 | Y |  | 9376 | 18666 |  |  | 70178 | 70178 | 8772.25 | 0 | 8772.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 70178.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 70178.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | DXt5roObr0G8CVMpDYkCMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719064 | 18840976 | 74828 | Y |  | 9378 | 18666 |  |  | 49100 | 49100 | 6137.5 | 0 | 6137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 49100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 49100.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | sLwUGPu3fUW1jnbGOIUVHQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719065 | 18840977 | 74828 | Y |  | 9384 | 18666 |  |  | 18804 | 18804 | 2350.5 | 0 | 2350.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18804.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18804.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | vCfBEtJ9P0CG4WzKscs4Eg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719066 | 18840977 | 74828 | Y |  | 9385 | 18666 |  |  | 18804 | 18804 | 2350.5 | 0 | 2350.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18804.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18804.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | kLiRTH8cOUC6PO/zoMkz7w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719067 | 18840977 | 74828 | Y |  | 9386 | 18666 |  |  | 18804 | 18804 | 2350.5 | 0 | 2350.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18804.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18804.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | EDszYT3VJUKjLXxisWZs4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719068 | 18840977 | 74828 | Y |  | 9387 | 18666 |  |  | 18804 | 18804 | 2350.5 | 0 | 2350.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18804.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18804.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | J+VJOD4cgkOIqfIs4ZGXxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719069 | 18840978 | 74828 | Y |  | 9388 | 18666 |  |  | 31930 | 31930 | 3991.25 | 0 | 3991.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31930.0000 | 7983.0000 | 0.0000 | 23947.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 51sV52YwNkaoShUd4y43Lg | COST_PER_QTY | 7983.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719070 | 18840978 | 74828 | Y |  | 9389 | 18666 |  |  | 31930 | 31930 | 3991.25 | 0 | 3991.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31930.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31930.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | LSDqhWMrj0i9janvYkuO4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719071 | 18840978 | 74828 | Y |  | 9390 | 18666 |  |  | 31930 | 31930 | 3991.25 | 0 | 3991.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31930.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31930.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | EBm5mJfs2Uu9D5ZDjyxdkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719072 | 18840978 | 74828 | Y |  | 9391 | 18666 |  |  | 31930 | 31930 | 3991.25 | 0 | 3991.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31930.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31930.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | O/jy0wy36Em8NJwsA9vLlg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719073 | 18840979 | 74828 | Y |  | 9392 | 18666 |  |  | 17947 | 17947 | 2243.375 | 0 | 2243.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17947.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17947.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | sh3cCVr+akOO75OEky7xOg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719074 | 18840979 | 74828 | Y |  | 9393 | 18666 |  |  | 17947 | 17947 | 2243.375 | 0 | 2243.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17947.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17947.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | GIp/uS7CE0q7AR5A5hxJxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719075 | 18840979 | 74828 | Y |  | 9394 | 18666 |  |  | 17947 | 17947 | 2243.375 | 0 | 2243.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17947.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17947.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | EsRiZ1vaikOGsroQdqS9hw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719076 | 18840979 | 74828 | Y |  | 9395 | 18666 |  |  | 17947 | 17947 | 2243.375 | 0 | 2243.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17947.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17947.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | hmkGxEPEd0CFVfPnegNzqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719077 | 18840980 | 74828 | Y |  | 9457 | 18666 |  |  | 20954.4 | 69848 | 873.1 | 0 | 873.1 | 0 | 48893.6 | 0 |  | 1.0000 | 69848.0000 | 52386.0000 | 0.0000 | 17462.0000 | 2022-09-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2022-09-26 08:00 | 2022-10-07 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-20 17:00 | Y |  |  |  | N | +yx6QS4rY0a1iK4UMOsXDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719078 | 18840981 | 74828 | Y |  | 9495 | 18666 |  |  | 900 | 4500 | 56.25 | 0 | 56.25 | 0 | 3600 | 0 |  | 1.0000 | 4500.0000 | 3375.0000 | 0.0000 | 1125.0000 | 2022-07-06 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2022-09-23 08:00 | 2022-10-06 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 | Y |  |  |  | N | KKNb24rf80qmiQTl3f9fWQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719079 | 18840982 | 74828 | Y |  | 9526 | 18666 |  |  | 1009 | 1009 | 12.6125 | 0 | 12.6125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1009.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1009.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | kCe0SUqgpkGqMeEm+ieY0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719080 | 18840983 | 74828 | Y |  | 9536 | 18666 |  |  | 4413.1 | 44131 | 551.6375 | 0 | 551.6375 | 0 | 39717.9 | 0 |  | 1.0000 | 44131.0000 | 39717.9000 | 0.0000 | 4413.1000 | 2022-10-26 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | hrthe6UeeUCBQkLd/EKnnQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719081 | 18840984 | 74828 | Y |  | 9537 | 18666 |  |  | 0 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 5000 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-26 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | BY8QVhsW80unSOVI8toelQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719082 | 18840985 | 74828 | Y |  | 9568 | 18666 |  |  | 0 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 10000 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-23 08:00 | 2022-11-03 12:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sxuDSIllmESkdmCZGZrO6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719083 | 18840986 | 74828 | Y |  | 9569 | 18666 |  |  | 0 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 10000 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-21 08:00 | 2022-11-03 12:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NxYV+T3C3E6kmkJswlvfew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719084 | 18840987 | 74828 | Y |  | 9570 | 18666 |  |  | 0 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 5000 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-23 08:00 | 2022-11-03 12:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Mmw+RlBB/karuG9jKjMwhg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719085 | 18840988 | 74828 | Y |  | 9611 | 18666 |  |  | 600 | 1200 | 15 | 0 | 15 | 0 | 600 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 600.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | N6txk02mY0qIucsC0T7fiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719086 | 18840989 | 74828 | Y |  | 9624 | 18666 |  |  | 1350 | 2700 | 33.75 | 0 | 33.75 | 0 | 1350 | 0 |  | 1.0000 | 2700.0000 | 1350.0000 | 0.0000 | 1350.0000 | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | jdh1GG14p0eKhmIXzgyHiQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719087 | 18840990 | 74828 | Y |  | 9666 | 18666 |  |  | 500 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 4500 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 4500.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | NIfW6xpBv0amd41g70N25Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719088 | 18840991 | 74828 | Y |  | 9692 | 18666 |  |  | 750 | 1500 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 750 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 750.0000 | 2022-07-18 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | LnW6gJn9f0WZYfHNL7HSJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719089 | 18840992 | 74828 | Y |  | 9703 | 18666 |  |  | 1830 | 6100 | 76.25 | 0 | 76.25 | 0 | 4270 | 0 |  | 1.0000 | 6100.0000 | 4575.0000 | 0.0000 | 1525.0000 | 2022-10-03 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | eXlugLAReEe4XND5tbxTEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719090 | 18840993 | 74828 | Y |  | 9721 | 18666 |  |  | 2500 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 2500 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 2500.0000 | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | r3k+KbGW4EiaLPZuv0nYgQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719091 | 18840994 | 74828 | Y |  | 10145 | 18666 |  |  | 400 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1600 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-14 17:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 8/xW8dMhoEym/0GI9q/gXg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719092 | 18840995 | 74828 | Y |  | 10148 | 18666 |  |  | 2100 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 900 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 2250.0000 | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-02 17:00 | Y |  |  |  | N | mjrhnFyj+UaeZeRH/qyk4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719093 | 18840996 | 74828 | Y |  | 10150 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | JnJZidh3GE+u2818o28vkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719094 | 18840997 | 74828 | Y |  | 10158 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | rzH44EqMrEeOnCU8nEUf/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719095 | 18840998 | 74828 | Y |  | 10162 | 18666 |  |  | 688 | 688 | 8.6 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 688.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 688.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | B+6Lm74uN0G5vZXKhJFnAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719096 | 18840999 | 74828 | Y |  | 10174 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | rhF98RbuUEumuPnlxIefzw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719097 | 18841000 | 74828 | Y |  | 10180 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | /sJ5AJWlYEKSmStfYmX9oA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719098 | 18841001 | 74828 | Y |  | 10189 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QcZTFUCeL0OqhVvlMXAXCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719099 | 18841002 | 74828 | Y |  | 10198 | 18666 |  |  | 500 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 500 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | ezatPuzes0uqP7aEij/O4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719100 | 18841003 | 74828 | Y |  | 10199 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | KYT2VwGSGkCw4nF9Ro0cGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719101 | 18841004 | 74828 | Y |  | 10200 | 18666 |  |  | 500 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 500 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 500.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | BQSXevpjbkaT9mUhng5fbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719102 | 18841005 | 74828 | Y |  | 10201 | 18666 |  |  | 100 | 200 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 2nI6X51BokmKFtg97zwgJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719103 | 18841006 | 74828 | Y |  | 10202 | 18666 |  |  | 100 | 200 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 100 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 100.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-12 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | d7sDTXIjZ02r59wATB6giw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719104 | 18841007 | 74828 | Y |  | 10219 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | yvRwnNvZB0CLrso21EcTQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719105 | 18841008 | 74828 | Y |  | 10220 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-26 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | /kX7fCVIx02jMu7InL8iFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719106 | 18841009 | 74828 | Y |  | 10221 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 5Q0jffsTME2RKeUWWJNrHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719107 | 18841010 | 74828 | Y |  | 10222 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | HpMxiBGKikiMn/3Nmx18MA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719108 | 18841011 | 74828 | Y |  | 9658 | 18666 |  |  | 0 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 500 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | zjT5K9rLZ0K55aa1woUIoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719109 | 18841012 | 74828 | Y |  | 9768 | 18666 |  |  | 8000 | 8000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | znLe18wMf0id6AT0lYbLSw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719110 | 18841013 | 74828 | Y |  | 9769 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | Y |  |  |  | N | Qa0vB+Cwo0eYFOcGKaKFoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719111 | 18841014 | 74828 | Y |  | 9771 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | aLZVp3bTXU21XEkesNSdPg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719112 | 18841015 | 74828 | Y |  | 9773 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | r87UBJqpyEue30Djc948cA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719113 | 18841016 | 74828 | Y |  | 9804 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 4/4wEJc74UyZLza6nQMbYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719114 | 18841017 | 74828 | Y |  | 9805 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 3G+qHN4gZEmkpnxh6d0Qvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719115 | 18841018 | 74828 | Y |  | 9806 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | rX/1cOLslEqW/uApQKAIFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719116 | 18841019 | 74828 | Y |  | 9807 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | BwmoZHtcoEaW0t/Tvu653w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719117 | 18841020 | 74828 | Y |  | 9808 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | ljsLd6Kn4US45fExzePLmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719118 | 18841021 | 74828 | Y |  | 9814 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | g+HhCNNkjECDEazE67jqpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719119 | 18841022 | 74828 | Y |  | 9815 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | iwIeHT6JdEWFwcDPasupYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719120 | 18841023 | 74828 | Y |  | 9890 | 18666 |  |  | 15632 | 15632 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15632.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15632.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | w0WzjBs2NEexTvzz7y5IRw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719121 | 18841024 | 74828 | Y |  | 9896 | 18666 |  |  | 36965 | 36965 | 2310.3125 | 0 | 2310.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 36965.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36965.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | rPsRbKgjT0iEjwixfNIK2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719122 | 18841025 | 74828 | Y |  | 9895 | 18666 |  |  | 10150 | 10150 | 253.75 | 0 | 253.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10150.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | dfbtyAqAdkaR5KGX9FFazg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719123 | 18841026 | 74828 | Y |  | 9891 | 18666 |  |  | 9265 | 9265 | 115.8125 | 0 | 115.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9265.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9265.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | nWEn9zinZESeCD5ylaKEOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719124 | 18841027 | 74828 | Y |  | 9892 | 18666 |  |  | 10939 | 10939 | 136.7375 | 0 | 136.7375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10939.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10939.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | RFZrvUk4wE25MrZM6JKTFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719125 | 18841028 | 74828 | Y |  | 9893 | 18666 |  |  | 17862 | 17862 | 223.275 | 0 | 223.275 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17862.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17862.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | Y |  |  |  | N | QbF+2cUnCEezYS5tSE7/Hw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719126 | 18841029 | 74828 | Y |  | 9975 | 18666 |  |  | 13950 | 15500 | 193.75 | 0 | 193.75 | 0 | 1550 | 0 |  | 1.0000 | 15500.0000 | 1550.0000 | 0.0000 | 13950.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | +da4nSV+uEiX4BuRpSVBRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719127 | 18841030 | 74828 | Y |  | 9976 | 18666 |  |  | 13950 | 15500 | 193.75 | 0 | 193.75 | 0 | 1550 | 0 |  | 1.0000 | 15500.0000 | 1550.0000 | 0.0000 | 13950.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | VpUjIhP0BECGhT7QeuxlTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719128 | 18841031 | 74828 | Y |  | 9977 | 18666 |  |  | 16200 | 18000 | 225 | 0 | 225 | 0 | 1800 | 0 |  | 1.0000 | 18000.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 17100.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2024-02-09 08:00 | 2024-02-22 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | v2Ujo9z3v0y/YxJwzXRuqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719129 | 18841032 | 74828 | Y |  | 9978 | 18666 |  |  | 18000 | 18000 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18000.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | h7CPPnCGRUOEEAC+1Ah6kg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719130 | 18841033 | 74828 | Y |  | 9979 | 18666 |  |  | 22000 | 22000 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22000.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | wTIbHC3p9UWCx+otAMw2CQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719131 | 18841034 | 74828 | Y |  | 9981 | 18666 |  |  | 24500 | 24500 | 612.5 | 0 | 612.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 24500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24500.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | UMrRNc20G0uBVw1m9bOUFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719132 | 18841035 | 74828 | Y |  | 9983 | 18666 |  |  | 8000 | 8000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | /2WeJh1yFkqxMgNoeI/6Yw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719133 | 18841036 | 74828 | Y |  | 10024 | 18666 |  |  | 54600 | 54600 | 1365 | 0 | 1365 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 54600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 54600.0000 |  |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-15 17:00 | Y |  |  |  | N | AGpQQH6c2E6n3KS2rmQ1yA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719134 | 18841037 | 74828 | Y |  | 10025 | 18666 |  |  | 50000 | 50000 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 9CXFoP9Akk2Pf7zYMH+dXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719135 | 18841038 | 74828 | Y |  | 10026 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | QDnLbi24aU689T2FZyQUdA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719136 | 18841039 | 74828 | Y |  | 10027 | 18666 |  |  | 40000 | 40000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 40000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 9wexasKUeE2na1x6XAnJiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719137 | 18841040 | 74828 | Y |  | 10028 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | BAQ9OXkNs0WCZzP4Pp73TA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719138 | 18841041 | 74828 | Y |  | 10029 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | YgXFYUuOoEuPewKF4gDWlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719139 | 18841042 | 74828 | Y |  | 10030 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 056s4IuZw0SHjStTVQpqsA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719140 | 18841043 | 74828 | Y |  | 10031 | 18666 |  |  | 5704 | 5704 | 356.5 | 0 | 356.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5704.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5704.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 5MSYY5Ica0W/dTy6Scg2Ng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719141 | 18841044 | 74828 | Y |  | 10051 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-19 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-03-11 08:00 | 2024-03-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 4s79WfR9v0KCpkzD9NnvuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719142 | 18841045 | 74828 | Y |  | 10052 | 18666 |  |  | 6500 | 6500 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6500.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | NnE2vMDA8EWTEU0j0Je6/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719143 | 18841046 | 74828 | Y |  | 10053 | 18666 |  |  | 5975 | 5975 | 373.4375 | 0 | 373.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5975.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5975.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-04 17:00 | Y |  |  |  | N | vSgHKbaHeUWC/oUVPD8vXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719144 | 18841047 | 74828 | Y |  | 10054 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | rK3hzMoQvUW5OYMUvZlcKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719145 | 18841048 | 74828 | Y |  | 10055 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | lAbRHRgGdUC+BMyMAft8wA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719146 | 18841049 | 74828 | Y |  | 10061 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | I8CD/DJ0AU6B00jA6IC+gQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719147 | 18841050 | 74828 | Y |  | 10062 | 18666 |  |  | 0 | 500 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 500 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | YSS97lr1fUSBADUua4dBpg | COST_PER_QTY | 500.0000 | 500 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719148 | 18841051 | 74828 | Y |  | 10063 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | w9V/owjsAUemlzdewnF7hw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719149 | 18841052 | 74828 | Y |  | 10117 | 18666 |  |  | 0 | 13000 | 812.5 | 0 | 812.5 | 0 | 13000 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | znlKoheGKEahswil+AZvJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719150 | 18841053 | 74828 | Y |  | 10118 | 18666 |  |  | 0 | 13000 | 812.5 | 0 | 812.5 | 0 | 13000 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-11-03 08:00 | 2022-11-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wbfmUnCeqUCUt8SHia3+ww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719151 | 18841054 | 74828 | Y |  | 10119 | 18666 |  |  | 13000 | 13000 | 812.5 | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13000.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | op0E+PA7k0Wvq2oSpHWfMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719152 | 18841055 | 74828 | Y |  | 10115 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | O2BLM8e3jEue+5Tkzdi+TA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719153 | 18841056 | 74828 | Y |  | 10116 | 18666 |  |  | 7500 | 7500 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7500.0000 |  |  | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-12 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | XySNLriLEkSto/3g1YZXTQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719154 | 18841057 | 74828 | Y |  | 10121 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | xHoJFSvBCkaKzxw0EXdhZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719155 | 18841058 | 74828 | Y |  | 10122 | 18666 |  |  | 2000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2000 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 2000.0000 | 2022-11-01 08:00 |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | mtWfqiKB60CElZUo/yOQOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719156 | 18841059 | 74828 | Y |  | 10120 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | /q4CSHImZEuKJHfzS0mPDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719157 | 18841060 | 74828 | Y |  | 10127 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | KBc+LQxpjE2LiD6OeAQYtw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719158 | 18841061 | 74828 | Y |  | 10128 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | wfif/KdzrkOLn15p8sJ3cQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719159 | 18841062 | 74828 | Y |  | 10129 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 41kEPzSQ/UKyHn/Npcdx0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719160 | 18841063 | 74828 | Y |  | 10130 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | DJU4PHmeNk6ff89ggqsv9A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719161 | 18841064 | 74828 | Y |  | 10131 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-04 17:00 | Y |  |  |  | N | FCyFd6zp4kibfTX0ueb8Bg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719162 | 18841065 | 74828 | Y |  | 9254 | 18666 |  |  | 5400 | 5400 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5400.0000 |  |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | v28wQruROkya5Tj05wpbMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719163 | 18841066 | 74828 | Y |  | 9316 | 18666 |  |  | 6487 | 6487 | 162.175 | 0 | 162.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6487.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6487.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 3ipgXdT7Y0um5HrZmfVBVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719164 | 18841067 | 74828 | Y |  | 9319 | 18666 |  |  | 5093 | 5093 | 127.325 | 0 | 127.325 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5093.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5093.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 7hInoB69S0e6py3h86kuuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719165 | 18841068 | 74828 | Y |  | 9322 | 18666 |  |  | 11702 | 11702 | 292.55 | 0 | 292.55 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11702.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11702.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 65Ofe9+WhUiRvKmEUWmH/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719166 | 18841069 | 74828 | Y |  | 9325 | 18666 |  |  | 6619 | 6619 | 165.475 | 0 | 165.475 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6619.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6619.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | foSt871aM0mKZuU0lhew/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719167 | 18841070 | 74828 | Y |  | 9328 | 18666 |  |  | 6905 | 6905 | 172.625 | 0 | 172.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6905.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6905.0000 |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | aRvEOSyt6k+35yNwhXBwlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719168 | 18841071 | 74828 | Y |  | 9331 | 18666 |  |  | 16993 | 16993 | 424.825 | 0 | 424.825 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16993.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16993.0000 |  |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | SlOlhAoZQUuUI63+YWhdwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719169 | 18841072 | 74828 | Y |  | 9332 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | Mkp59T1Pfki8gzvbxdPArA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719170 | 18841073 | 74828 | Y |  | 9333 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | Wwnrzhusgk+qIgU7vIzAlw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719171 | 18841074 | 74828 | Y |  | 9334 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 937.5 | 0 | 937.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-20 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | kP3+fOT+8U+gaeEa9BrXsA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719172 | 18841075 | 74828 | Y |  | 9335 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-08 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | dzxsrNrPsUS4SL3550bCOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719173 | 18841076 | 74828 | Y |  | 9381 | 18666 |  |  | 40445 | 40445 | 5055.625 | 0 | 5055.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 40445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40445.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | yIBj7pPGzEaOpa0OQsNOqQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719174 | 18841077 | 74828 | Y |  | 9453 | 18666 |  |  | 50000 | 50000 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50000.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | AgTV2iTUV06TFDxDTrp+iQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719175 | 18841078 | 74828 | Y |  | 9448 | 18666 |  |  | 26685 | 26685 | 667.125 | 0 | 667.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 26685.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26685.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | KJWYQf6wiUSZ127Pe15W7g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719176 | 18841079 | 74828 | Y |  | 9450 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | YpSqyFU9tkWKW/BSo27ETw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719177 | 18841080 | 74828 | Y |  | 9451 | 18666 |  |  | 15000 | 15000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15000.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | Y |  |  |  | N | EpUNr23pYECdN+xRLCKFeQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719178 | 18841081 | 74828 | Y |  | 9487 | 18666 |  |  | 100000 | 100000 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 100000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100000.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | QaySOUR1OkGprirLHjaEJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719179 | 18841082 | 74828 | Y |  | 9488 | 18666 |  |  | 50000 | 50000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50000.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | RXt+42AvvUm0Dzasn4Bqxw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719180 | 18841083 | 74828 | Y |  | 9489 | 18666 |  |  | 50000 | 50000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50000.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | tmzDzQyZek+aqBjE/SeHDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719181 | 18841084 | 74828 | Y |  | 9490 | 18666 |  |  | 149000 | 149000 | 9312.5 | 0 | 9312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 149000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 149000.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | cmw+ePnOVU+Hzr4Rf2BINw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719182 | 18841085 | 74828 | Y |  | 9523 | 18666 |  |  | 950 | 950 | 59.375 | 0 | 59.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 950.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 950.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Tmk1dOY4x0eAw39QJbibfw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719183 | 18841086 | 74828 | Y |  | 9518 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | pxWP+SN0Ek2ftlnEqfJ3CA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719184 | 18841087 | 74828 | Y |  | 9520 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | RALGkT1GQkqMuphBmJBUUA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719185 | 18841088 | 74828 | Y |  | 9521 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-09 17:00 | Y |  |  |  | N | oi1/tsBeUkucc6ozeMPfnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719186 | 18841089 | 74828 | Y |  | 9532 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-21 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | kB6/g6DaCEK2IlRGTQC1qg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719187 | 18841090 | 74828 | Y |  | 9533 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-11-21 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-21 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | LxaayW9lvUCBmiWtTRpRsw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719188 | 18841091 | 74828 | Y |  | 9562 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | C60NHRxTSkiq2sEeO+0jQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719189 | 18841092 | 74828 | Y |  | 9565 | 18666 |  |  | 20000 | 20000 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 3VJfI/brAEyPegryK/AT8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719190 | 18841093 | 74828 | Y |  | 9564 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-12-05 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | UPQIlmXUg0yB25c0j54RDw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719191 | 18841094 | 74828 | Y |  | 9607 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | TlKGbtACm0ee4jDiVRNQeQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719192 | 18841095 | 74828 | Y |  | 9605 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-12-04 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-12-04 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 3oVH8piA30Kc/ThdXvSIbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719193 | 18841096 | 74828 | Y |  | 9606 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | kV4S0n5ctk2TuQ8HzZFtbg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719194 | 18841097 | 74828 | Y |  | 9620 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | v32gKGFygE6JuWINKgH+eg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719195 | 18841098 | 74828 | Y |  | 9621 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | M7WDSvSf70Kuyr7QUXiiiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719196 | 18841099 | 74828 | Y |  | 9630 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 5KnkyCr/uEKA6dHlKkkBZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719197 | 18841100 | 74828 | Y |  | 9631 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-27 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | U654OK0JPEmxBaE7jY6Qfg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719198 | 18841101 | 74828 | Y |  | 9632 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 187.5 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-27 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 5EDcrEElZ02SQlHQrS7rHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719199 | 18841102 | 74828 | Y |  | 9688 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | GD7LmMYvNEeWA4sUbI8PHA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719200 | 18841103 | 74828 | Y |  | 9686 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | N1ytz1i34keeKz9YOUN8Ng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719201 | 18841104 | 74828 | Y |  | 9687 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | jGBAjn79J0OKWNpQGnFTrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719202 | 18841105 | 74828 | Y |  | 9689 | 18666 |  |  | 5500 | 5500 | 68.75 | 0 | 68.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5500.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | mrKE2ZzMsESwa1EnGFvqMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719203 | 18841106 | 74828 | Y |  | 9700 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | GokXQsGPwUmma/5uy8DWHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719204 | 18841107 | 74828 | Y |  | 9699 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 85BSIywTzkqB7ajbzyacaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719205 | 18841108 | 74828 | Y |  | 9716 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 7XvF7SGjBkShcKfEgmt2zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719206 | 18841109 | 74828 | Y |  | 9717 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | Ts0BU1PIXE+pu9NeLt8Wvg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719207 | 18841110 | 74828 | Y |  | 9743 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | JCF2bDev90m6ULUa8H415w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719208 | 18841111 | 74828 | Y |  | 9741 | 18666 |  |  | 17000 | 17000 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17000.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | wG4T7mESmkKhynhqIeLlVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719209 | 18841112 | 74828 | Y |  | 9742 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 437.5 | 0 | 437.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | RVWjk9plFEm/L8l7GxYDNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719210 | 18841113 | 74828 | Y |  | 10344 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | Fi3TW5KuqUWUbb4oPHZzkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719211 | 18841114 | 74828 | Y |  | 10345 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-12-01 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | MC742+iScUy04prnCJl1Hw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719212 | 18841115 | 74828 | Y |  | 10310 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | Y |  |  |  | N | ueFmR27xhUqIPkh1udMs4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719213 | 18841116 | 74828 | Y |  | 10309 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | C3OiHvZaMEmaSm6dplmXEw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719214 | 18841117 | 74828 | Y |  | 10156 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | R/74p0DxOUeU7dR+Rznwfw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719215 | 18841118 | 74828 | Y |  | 10157 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | +g0Vy15S1kC4eHDZHwYdLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719216 | 18841119 | 74828 | Y |  | 10349 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | a7V8KQLOY0e6/TDB5GRFSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719217 | 18841120 | 74828 | Y |  | 10347 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | Pg/zC2mV+kC038KV33Bo/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719218 | 18841121 | 74828 | Y |  | 10172 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | mO2fyYlGbkWyB36aj4XKGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719219 | 18841122 | 74828 | Y |  | 10173 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-06 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-16 17:00 | Y |  |  |  | N | YY5FyUOX0EOQssUmsLA5jQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719220 | 18841123 | 74828 | Y |  | 10178 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | CqIOVNzrk0y919918IxoZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719221 | 18841124 | 74828 | Y |  | 10179 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | Y |  |  |  | N | irMktSZd2Uy7a4vabRI79A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719222 | 18841125 | 74828 | Y |  | 10187 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-11 17:00 | Y |  |  |  | N | JkyM6eQbN0qLcuny1/M7ow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719223 | 18841126 | 74828 | Y |  | 10186 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | muMrcbNnAEKah4TlRbxoNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719224 | 18841127 | 74828 | Y |  | 10195 | 18666 |  |  | 3300 | 3300 | 82.5 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3300.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | zpLDJnpscEu9/KBkVS+Gnw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719225 | 18841128 | 74828 | Y |  | 10196 | 18666 |  |  | 600 | 600 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | KWSc9Qh+KEe/MqEB11sR2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719226 | 18841129 | 74828 | Y |  | 10217 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 7pcJ8qezDkq953QAlAP++g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719227 | 18841130 | 74828 | Y |  | 10216 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | h1M2fs1GzkWM0+7lqwbsSw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719228 | 18841131 | 74828 | Y |  | 10270 | 18666 |  |  | 7215 | 7215 | 180.375 | 0 | 180.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7215.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7215.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | o8osOfJR4E2Y16GX2DAfoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719229 | 18841132 | 74828 | Y |  | 10271 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | L1AA+pUshkelahpGfEbPIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719230 | 18841133 | 74828 | Y |  | 9663 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | iZ8KcojndkKp/rGJN7e39w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719231 | 18841134 | 74828 | Y |  | 10160 | 18666 |  |  | 2913 | 2913 | 182.0625 | 0 | 182.0625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2913.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2913.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | uqCygIQsqEaH2acMmSgAtA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719232 | 18841134 | 74828 | Y |  | 10161 | 18666 |  |  | 5915 | 5915 | 369.6875 | 0 | 369.6875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5915.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5915.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | EhheftKDzUOl4cJadPtOog | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719233 | 18841135 | 74828 | Y |  | 9379 | 18666 |  |  | 4027 | 4027 | 503.375 | 0 | 503.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4027.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4027.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | HB7bMVcd7EmIk1DxXyoGVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719234 | 18841136 | 74828 | Y |  | 9380 | 18666 |  |  | 2680 | 2680 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2680.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2680.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 9INFq6dLX0ujG6RpBCyBBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719235 | 18841137 | 74828 | Y |  | 10352 | 18666 |  |  | 5305.263158 | 16800 | 3.45394737 | 0 | 3.45394737 | 0 | 11494.736842 | 0 |  | 1.0000 | 16800.0000 | 11200.0000 | 0.0000 | 5600.0000 | 2022-03-16 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2024-04-22 17:00 | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | Y |  |  |  | N | DhkUEEN1AECx2uLxV9B0sg | COST_PER_QTY | 800.0000 | 828.947368 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719236 | 18841137 | 74828 | Y |  | 10353 | 18666 |  |  | 378.947368 | 1200 | 0.24671053 | 0 | 0.24671053 | 0 | 821.052632 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 | 2022-03-16 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2024-04-22 17:00 | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | Y |  |  |  | N | V0jCeh42U0GdHoiS23GmMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 59.210527 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719237 | 18841137 | 74828 | Y |  | 10354 | 18666 |  |  | 378.947368 | 1200 | 0.24671053 | 0 | 0.24671053 | 0 | 821.052632 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 800.0000 | 0.0000 | 400.0000 | 2022-03-16 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-11-08 17:00 | 2022-08-24 08:00 | 2024-04-22 17:00 | 2023-05-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | Y |  |  |  | N | DSiWfmW7qUyfvmNXXHFGRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 59.210527 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719238 | 18840890 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 4 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-13 17:00 |  |  | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 8ovoNekQgU65RQyQdJzWEw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719239 | 18840112 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 1pjBvWFEnki9iCUYH0lNpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719240 | 18840141 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | sbnvbIpx8EGcquJxcuNP4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719241 | 18840197 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-10 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | raYskQJ+BEGx2K1J4ob4lA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719242 | 18840229 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | YaCD1UYIMkqZXyUcGfzumQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719243 | 18840433 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | g745aiiSjkGSWDH5zX7JfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719244 | 18840463 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | bxYntojWBEqW6LvK0+JbpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719245 | 18840505 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | x15+FSG+hUmCCn6eqUN95Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719246 | 18840530 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 79nqr9P0pEiBxiU16za6Hg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719247 | 18840563 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | RtP7YW8wcU2ySYZVIxFViw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719248 | 18840588 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-20 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | pL5AhqhVAUOBjrIxfT1xvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719249 | 18840678 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | OBTH0MFAfUaSZqGr6biXhw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719250 | 18840691 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | jvYfKRL6iEyht4oDfddBGw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719251 | 18840385 | 74828 | Y |  | 10045 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-21 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | J5qzTZD32E+Nk4R5QT6Otg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719252 | 18840385 | 74828 | Y |  | 10046 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-21 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | PJotqpwpukutNQloo1PJwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719253 | 18840384 | 74828 | Y |  | 10043 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IbspCCVg9E6z8OAvKAxSVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719254 | 18840384 | 74828 | Y |  | 10044 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | OKwB3kgUvUCnDc2gCAlUJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719255 | 18840383 | 74828 | Y |  | 10036 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-16 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | tVUgiuzzaEmuMBl5+iQE1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719256 | 18840388 | 74828 | Y |  | 10037 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | P6F1YYvseU6VSAv/UGWxZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719257 | 18840388 | 74828 | Y |  | 10038 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZbT64CGhw0ClfT9OJgvNaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719258 | 18840285 | 74828 | Y |  | 10070 | 18666 |  |  | 0 | 825 | 1 | 0 | 103.125 | 0 | 825 | 0 |  | 1.0000 | 825.0000 | 825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-26 17:00 |  |  | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | l2GQRb1edE+lQwhpbTjDSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719259 | 18840286 | 74828 | Y |  | 10071 | 18666 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0 | 312.5 | 0 | 2500 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-02 08:00 | 2022-08-02 17:00 |  |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LLhg175ZB0OwJ3m+ba3JlQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719260 | 18840286 | 74828 | Y |  | 10072 | 18666 |  |  | 0 | 1500 | 1 | 0 | 187.5 | 0 | 1500 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-02 08:00 | 2022-08-02 17:00 |  |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hKcaTSNPikiMLsVKOHim4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719261 | 18840387 | 74828 | Y |  | 10073 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-19 08:00 | 2022-09-19 17:00 |  |  | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /Q2TMjRT80uU9Ak5TmxEvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719262 | 18840329 | 74828 | Y |  | 10075 | 18666 |  |  | 0 | 7000 | 291.66666667 | 0 | 291.66666667 | 0 | 7000 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | GNeET9SySUGaoVsGTR8KXw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719263 | 18840330 | 74828 | Y |  | 10075 | 18666 |  |  | 0 | 7000 | 218.75 | 0 | 218.75 | 0 | 7000 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-18 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | abx9M1IrKUOKgWp/+RpBww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719264 | 18840332 | 74828 | Y |  | 10075 | 18666 |  |  | 0 | 22500 | 2812.5 | 0 | 2812.5 | 0 | 22500 | 0 |  | 1.0000 | 22500.0000 | 22500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 |  |  | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | kC7sV97r8UmJpaq3FBCifQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719265 | 18840333 | 74828 | Y |  | 10075 | 18666 |  |  | 0 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 7000 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-28 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-27 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wr227hwKsE6X2xhCmeAUSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719266 | 18840333 | 74828 | Y |  | 10076 | 18666 |  |  | 0 | 13000 | 325 | 0 | 325 | 0 | 13000 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-28 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-27 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QLRGaleE9EmESGGdJarG8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719267 | 18840329 | 74828 | Y |  | 10076 | 18666 |  |  | 0 | 13000 | 541.66666667 | 0 | 541.66666667 | 0 | 13000 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | iZxAY6YLqU+cnVEDDFx71w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719268 | 18840330 | 74828 | Y |  | 10076 | 18666 |  |  | 0 | 13000 | 406.25 | 0 | 406.25 | 0 | 13000 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-18 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Ns+Ru6/4C0e2c9YC4qkVAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719269 | 18840332 | 74828 | Y |  | 10076 | 18666 |  |  | 0 | 39500 | 4937.5 | 0 | 4937.5 | 0 | 39500 | 0 |  | 1.0000 | 39500.0000 | 39500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 |  |  | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yPxEo03lck6mltrifXkbhw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719270 | 18840380 | 74828 | Y |  | 10080 | 18666 |  |  | 0 | 3500 | 87.5 | 0 | 87.5 | 0 | 3500 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-29 08:00 | 2022-08-31 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | pIDyICkwWUuaUJ53+f77ow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719271 | 18840076 | 74828 | Y |  | 10080 | 18666 |  |  | 0 | 1500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 1500 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5v4i2gI3fkSM3JH3WQhJgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719272 | 18840379 | 74828 | Y |  | 10072 | 18666 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0 | 62.5 | 0 | 3500 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xwEj45v5aUmSWkVizdcrUQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719273 | 18840164 | 74828 | Y |  | 10072 | 18666 |  |  | 0 | 1500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 1500 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-08-31 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | dd1gr7dEv0qKypHwthfkDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719274 | 18840323 | 74828 | Y |  | 10083 | 18666 |  |  | 0 | 7000 | 291.66666667 | 0 | 291.66666667 | 0 | 7000 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-21 17:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qpKd8WnRTkymy5KrfLtlZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719275 | 18840324 | 74828 | Y |  | 10083 | 18666 |  |  | 0 | 7000 | 218.75 | 0 | 218.75 | 0 | 7000 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-26 17:00 |  |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-10-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | be302aPsE0W7wgS6khyPHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719276 | 18840326 | 74828 | Y |  | 10083 | 18666 |  |  | 0 | 16500 | 2062.5 | 0 | 2062.5 | 0 | 16500 | 0 |  | 1.0000 | 16500.0000 | 16500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-15 17:00 |  |  | 2022-11-07 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | b2XM6mFI00iqAwOc4Ptq4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719277 | 18840327 | 74828 | Y |  | 10083 | 18666 |  |  | 0 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 7000 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 45pXrY3Ce0eYplpXDE86sQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719278 | 18840335 | 74828 | Y |  | 10083 | 18666 |  |  | 0 | 6000 | 150 | 0 | 150 | 0 | 6000 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IjpjJdt7SU+G4lHaI5w5xg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719279 | 18840323 | 74828 | Y |  | 10084 | 18666 |  |  | 0 | 13000 | 541.66666667 | 0 | 541.66666667 | 0 | 13000 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-21 17:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yddXRVagu0Cnk51Zv9fDnw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719280 | 18840324 | 74828 | Y |  | 10084 | 18666 |  |  | 0 | 13000 | 406.25 | 0 | 406.25 | 0 | 13000 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-26 17:00 |  |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-10-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | em5OiOB0eEmLNVBDkKbEvQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719281 | 18840326 | 74828 | Y |  | 10084 | 18666 |  |  | 0 | 33500 | 4187.5 | 0 | 4187.5 | 0 | 33500 | 0 |  | 1.0000 | 33500.0000 | 33500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-15 17:00 |  |  | 2022-11-07 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | nOUTu5lrVUmrlLijDzxesQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719282 | 18840327 | 74828 | Y |  | 10084 | 18666 |  |  | 0 | 13000 | 325 | 0 | 325 | 0 | 13000 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Co8K+fko802wTMfDOud/rg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719283 | 18840335 | 74828 | Y |  | 10084 | 18666 |  |  | 0 | 6000 | 150 | 0 | 150 | 0 | 6000 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NVNSjaXDkECCRxoGKzSxxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719284 | 18840390 | 74828 | Y |  | 10081 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-23 17:00 |  |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | mkeR+z728kyNhDM977NZQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719285 | 18841138 | 74828 | Y |  | 10104 | 18666 |  |  | 7342 | 7342 | 305.91666667 | 0 | 305.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7342.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7342.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 17:00 | Y |  |  |  | N | psEI4KC830u21FLA3m7PPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719286 | 18841138 | 74828 | Y |  | 10105 | 18666 |  |  | 2325 | 2325 | 96.875 | 0 | 96.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2325.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2325.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 3DLibT5LPUmJZELVuqofjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719287 | 18841138 | 74828 | Y |  | 10106 | 18666 |  |  | 7342 | 7342 | 305.91666667 | 0 | 305.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7342.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7342.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 17:00 | Y |  |  |  | N | EMV0EhNLUUKlKqJtzBV8Cw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719288 | 18841138 | 74828 | Y |  | 10107 | 18666 |  |  | 2325 | 2325 | 96.875 | 0 | 96.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2325.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2325.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 17:00 | Y |  |  |  | N | BpW+am4UhkuOsQr5i7J+iA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719289 | 18841138 | 74828 | Y |  | 10110 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 83.33333333 | 0 | 83.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 17:00 | Y |  |  |  | N | MJAT6H3BlkuAIMhg4ZrjxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719290 | 18841139 | 74828 | Y |  | 10108 | 18666 |  |  | 7342 | 7342 | 458.875 | 0 | 458.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7342.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7342.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-19 17:00 | Y |  |  |  | N | cafb+UzaI0OC47q3Iz2xig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719291 | 18841139 | 74828 | Y |  | 10109 | 18666 |  |  | 2325 | 2325 | 145.3125 | 0 | 145.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2325.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2325.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-19 17:00 | Y |  |  |  | N | jI1u3H+NkECYs744DFcCBg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719292 | 18841139 | 74828 | Y |  | 10110 | 18666 |  |  | 1050 | 1050 | 65.625 | 0 | 65.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1050.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1050.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 66zXkmQI7UOLg3CjMYPKGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719293 | 18840413 | 74828 | Y |  | 9818 | 18666 |  |  | 328.75 | 2630 | 41.09375 | 0 | 41.09375 | 0 | 2301.25 | 0 |  | 1.0000 | 2630.0000 | 2498.5000 | 0.0000 | 131.5000 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 | Y |  |  |  | N | h300H4TT60KbloOdBl0hew | COST_PER_QTY | 2498.5000 | 2301.25 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719294 | 18840416 | 74828 | Y |  | 9818 | 18666 |  |  | 2630 | 2630 | 46.96428571 | 0 | 46.96428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2630.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2630.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | iQEFh9zf406nBqblTPWyfQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719295 | 18840413 | 74828 | Y |  | 9819 | 18666 |  |  | 375 | 3000 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 2625 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 2850.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 | Y |  |  |  | N | E73DlvhO/Eqft6/wqeMmfw | COST_PER_QTY | 2850.0000 | 2625 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719296 | 18840416 | 74828 | Y |  | 9819 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 44.64285714 | 0 | 44.64285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | RNSlzh3jP0GXc4orzHAV2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719297 | 18840413 | 74828 | Y |  | 9821 | 18666 |  |  | 256.25 | 2050 | 32.03125 | 0 | 32.03125 | 0 | 1793.75 | 0 |  | 1.0000 | 2050.0000 | 1947.5000 | 0.0000 | 102.5000 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 | Y |  |  |  | N | Ot7oFtsH1kudCc0d0UTx2g | COST_PER_QTY | 1947.5000 | 1793.75 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719298 | 18840416 | 74828 | Y |  | 9821 | 18666 |  |  | 2050 | 2050 | 36.60714286 | 0 | 36.60714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2050.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2050.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | sB+8YDyVUUeFKwmR0tgdIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719299 | 18840485 | 74828 | Y |  | 9818 | 18666 |  |  | 5250 | 5250 | 65.625 | 0 | 65.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5250.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | K2csFXWxnku8ZKYewLgg3g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719300 | 18840488 | 74828 | Y |  | 9818 | 18666 |  |  | 5250 | 5250 | 65.625 | 0 | 65.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5250.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 5KV2inukwkKu3aTPplPt2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719301 | 18840485 | 74828 | Y |  | 9819 | 18666 |  |  | 6000 | 6000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | PfeVyefuCUGRMjdkk52KOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719302 | 18840488 | 74828 | Y |  | 9819 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 1bBOJbvQOkCRorSagP55Qg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719303 | 18840485 | 74828 | Y |  | 9821 | 18666 |  |  | 4150 | 4150 | 51.875 | 0 | 51.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4150.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | CnMvaL9DgU6qlG+uQGDNbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719304 | 18840488 | 74828 | Y |  | 9821 | 18666 |  |  | 4150 | 4150 | 51.875 | 0 | 51.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4150.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | xHb0H/L8mUST5YvvYtBIsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719305 | 18840488 | 74828 | Y |  | 9823 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | eGBLZ6j1mE+AQKM3F+csiw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719306 | 18840485 | 74828 | Y |  | 9823 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | XV7PcK+YWkK7wZ8utHnGIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719307 | 18840305 | 74828 | Y |  | 9825 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-16 00:00 | 2023-03-17 00:00 |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sdnEg9yW006sptbH7hCK3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719308 | 18840308 | 74828 | Y |  | 9818 | 18666 |  |  | 0 | 5268 | 94.07142857 | 0 | 94.07142857 | 0 | 5268 | 0 |  | 1.0000 | 5268.0000 | 5268.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-17 00:00 | 2023-03-22 17:00 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | tVALf9HOTUahwGMK+5QX8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719309 | 18840308 | 74828 | Y |  | 9819 | 18666 |  |  | 0 | 5954 | 106.32142857 | 0 | 106.32142857 | 0 | 5954 | 0 |  | 1.0000 | 5954.0000 | 5954.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-17 00:00 | 2023-03-22 17:00 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vlcqhx7dSkusqn1i0XM7OA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719310 | 18840179 | 74828 | Y |  | 9818 | 18666 |  |  | 5267 | 5267 | 82.296875 | 0 | 82.296875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5267.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5267.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | WDvjh2JmJE+ckWsAXzjAIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719311 | 18840182 | 74828 | Y |  | 9818 | 18666 |  |  | 5267 | 5267 | 65.8375 | 0 | 65.8375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5267.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5267.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | ZIBIOA1YGkynTpMO2UsGQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719312 | 18840179 | 74828 | Y |  | 9819 | 18666 |  |  | 5954 | 5954 | 93.03125 | 0 | 93.03125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5954.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5954.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | Oe7RzFnVtkifgthgluQPwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719313 | 18840182 | 74828 | Y |  | 9819 | 18666 |  |  | 4954 | 4954 | 61.925 | 0 | 61.925 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4954.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4954.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | a10s9yWI3keSw9eACuoptw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719314 | 18840179 | 74828 | Y |  | 9821 | 18666 |  |  | 6231 | 6231 | 97.359375 | 0 | 97.359375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6231.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6231.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | EVgOBW6KvUyBxI/wF/HubQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719315 | 18840182 | 74828 | Y |  | 9821 | 18666 |  |  | 6231 | 6231 | 77.8875 | 0 | 77.8875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6231.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6231.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | XeRbF4MFBUaNY7LjO0H/rg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719316 | 18840179 | 74828 | Y |  | 9823 | 18666 |  |  | 1100 | 1100 | 17.1875 | 0 | 17.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1100.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | SWSwHmE5kUuQ/bAFZzLP/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719317 | 18840182 | 74828 | Y |  | 9823 | 18666 |  |  | 1100 | 1100 | 13.75 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1100.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | N78kbuV4AE2fUb1rshiFJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719318 | 18840499 | 74828 | Y |  | 9825 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 15.625 | 0 | 15.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 6i3Ej7uy9EqM9b0He7uzyw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719319 | 18840200 | 74828 | Y |  | 9825 | 18666 |  |  | 12150 | 12150 | 303.75 | 0 | 303.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12150.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | jrVMxVl+k0+W1UW2k1S5kQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719320 | 18840444 | 74828 | Y |  | 9850 | 18666 |  |  | 2730 | 3900 | 48.75 | 0 | 48.75 | 0 | 1170 | 0 |  | 1.0000 | 3900.0000 | 975.0000 | 0.0000 | 2925.0000 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | A53dSNKJ30GPtOhhJ6KjYA | COST_PER_QTY | 975.0000 | 1170 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719321 | 18840447 | 74828 | Y |  | 9850 | 18666 |  |  | 3900 | 3900 | 69.64285714 | 0 | 69.64285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3900.0000 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | k+zMmFpZSUe22RnqEj5Dyw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719322 | 18840444 | 74828 | Y |  | 9851 | 18666 |  |  | 2695 | 3850 | 48.125 | 0 | 48.125 | 0 | 1155 | 0 |  | 1.0000 | 3850.0000 | 962.5000 | 0.0000 | 2887.5000 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | dNtkoN0mdkaQ5HCw6OiLWQ | COST_PER_QTY | 962.5000 | 1155 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719323 | 18840447 | 74828 | Y |  | 9851 | 18666 |  |  | 3350 | 3350 | 59.82142857 | 0 | 59.82142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3350.0000 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | g1RNhkOORUCJSOSScAqW2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719324 | 18840444 | 74828 | Y |  | 9853 | 18666 |  |  | 735 | 1050 | 13.125 | 0 | 13.125 | 0 | 315 | 0 |  | 1.0000 | 1050.0000 | 262.5000 | 0.0000 | 787.5000 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | PszsLzHo8UW00HLlZP4Wlw | COST_PER_QTY | 262.5000 | 315 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719325 | 18840447 | 74828 | Y |  | 9853 | 18666 |  |  | 1050 | 1050 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1050.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1050.0000 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | fqJM2xFxGUC/DQ54qHz50g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719326 | 18840510 | 74828 | Y |  | 9850 | 18666 |  |  | 7825 | 7825 | 97.8125 | 0 | 97.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7825.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | srvkks6aLk+H9xjgB4EzQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719327 | 18840513 | 74828 | Y |  | 9850 | 18666 |  |  | 7825 | 7825 | 139.73214286 | 0 | 139.73214286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7825.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | laBOq7qGP02vck5AiABVQw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719328 | 18840510 | 74828 | Y |  | 9851 | 18666 |  |  | 7750 | 7750 | 96.875 | 0 | 96.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7750.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | HIQIpUZ4uEG8fwhshIKkBg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719329 | 18840513 | 74828 | Y |  | 9851 | 18666 |  |  | 6750 | 6750 | 120.53571429 | 0 | 120.53571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6750.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | hcqhjXTBnUeuf0nhYGrRUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719330 | 18840510 | 74828 | Y |  | 9853 | 18666 |  |  | 2100 | 2100 | 26.25 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2100.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | QfUCvZpmt0q1zWbiPUZNRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719331 | 18840513 | 74828 | Y |  | 9853 | 18666 |  |  | 2100 | 2100 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2100.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | se+jCU9tW0O9AjYmfqAjMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719332 | 18840510 | 74828 | Y |  | 9855 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | NJdnkR9hpk+GZdeuhRg8Yw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719333 | 18840513 | 74828 | Y |  | 9855 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | II+Cb8SqaEWzAQNClxwk3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719334 | 18840524 | 74828 | Y |  | 9857 | 18666 |  |  | 250 | 250 | 15.625 | 0 | 15.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 250.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | /upslexFEUCgmEluidAwOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719335 | 18840306 | 74828 | Y |  | 9857 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Q2gTCjbIyE6A7/GaW+Guhw | COST_PER_QTY | 1000.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719336 | 18840307 | 74828 | Y |  | 9850 | 18666 |  |  | 0 | 7825 | 139.73214286 | 0 | 139.73214286 | 0 | 7825 | 0 |  | 1.0000 | 7825.0000 | 7825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-14 00:00 | 2023-04-24 00:00 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | sbwyObTW5UC1rNC3A3sijA | COST_PER_QTY | 7825.0000 | 7825 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719337 | 18840307 | 74828 | Y |  | 9851 | 18666 |  |  | 0 | 7723 | 137.91071429 | 0 | 137.91071429 | 0 | 7723 | 0 |  | 1.0000 | 7723.0000 | 7723.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-14 00:00 | 2023-04-24 00:00 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hDHOl4G1jEWCJtVpZl+pgA | COST_PER_QTY | 7723.0000 | 7723 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719338 | 18840211 | 74828 | Y |  | 9850 | 18666 |  |  | 7825 | 7825 | 97.8125 | 0 | 97.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7825.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | oyjlv8pT10WjgQRVULyJHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719339 | 18840214 | 74828 | Y |  | 9850 | 18666 |  |  | 7825 | 7825 | 97.8125 | 0 | 97.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7825.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 93ikTe77z02+VRfvi+DwYQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719340 | 18840211 | 74828 | Y |  | 9851 | 18666 |  |  | 7721 | 7721 | 96.5125 | 0 | 96.5125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7721.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7721.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | QfOde7pATk2i82tkX6/42g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719341 | 18840214 | 74828 | Y |  | 9851 | 18666 |  |  | 6721 | 6721 | 84.0125 | 0 | 84.0125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6721.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6721.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | JSfsr9KpykCpUoppMYne1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719342 | 18840211 | 74828 | Y |  | 9853 | 18666 |  |  | 3130 | 3130 | 39.125 | 0 | 39.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3130.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3130.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | CINAVuCPk0mqDsICB93tMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719343 | 18840214 | 74828 | Y |  | 9853 | 18666 |  |  | 3130 | 3130 | 39.125 | 0 | 39.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3130.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3130.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | qvWYAdqWikSsZNzaUS8QNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719344 | 18840211 | 74828 | Y |  | 9855 | 18666 |  |  | 2130 | 2130 | 26.625 | 0 | 26.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2130.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2130.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | eCub1IidFE+9vDU8Xfr03g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719345 | 18840214 | 74828 | Y |  | 9855 | 18666 |  |  | 2129 | 2129 | 26.6125 | 0 | 26.6125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2129.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2129.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | J2nBUUVlA0+NfUmRJF/Z3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719346 | 18840232 | 74828 | Y |  | 9857 | 18666 |  |  | 12350 | 12350 | 308.75 | 0 | 308.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12350.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | hB8mcANEZ02DW2ftInjtfQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719347 | 18840257 | 74828 | Y |  | 9828 | 18666 |  |  | 0 | 14928 | 1 | 0 | 155.5 | 0 | 14928 | 0 |  | 1.0000 | 14928.0000 | 14928.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +mifL+twOUaI5rkUPfBeUw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719348 | 18840257 | 74828 | Y |  | 9836 | 18666 |  |  | 0 | 32865 | 1 | 0 | 342.34375 | 0 | 32865 | 0 |  | 1.0000 | 32865.0000 | 32865.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qBmxc+QPiEmCySPMf8wspw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719349 | 18840091 | 74828 | Y |  | 9829 | 18666 |  |  | 4636.666667 | 5350 | 44.58333333 | 0 | 44.58333333 | 0 | 713.333333 | 0 |  | 1.0000 | 5350.0000 | 535.0000 | 0.0000 | 4815.0000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | rvxTzNwpeUCt9ctqpkoW0g | COST_PER_QTY | 535.0000 | 713.333333 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719350 | 18840094 | 74828 | Y |  | 9829 | 18666 |  |  | 4100 | 4100 | 34.16666667 | 0 | 34.16666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4100.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | mUVbUY5bP0WneTZ4id5yOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719351 | 18840091 | 74828 | Y |  | 9831 | 18666 |  |  | 11700 | 13500 | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 1800 | 0 |  | 1.0000 | 13500.0000 | 1350.0000 | 0.0000 | 12150.0000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | mK+GH0/BiUmKjQKWAaavUA | COST_PER_QTY | 1350.0000 | 1800 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719352 | 18840094 | 74828 | Y |  | 9831 | 18666 |  |  | 13500 | 13500 | 112.5 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13500.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 5DpQdDRDj0mN+g0xmCyRbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719353 | 18840091 | 74828 | Y |  | 9833 | 18666 |  |  | 7800 | 9000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 1200 | 0 |  | 1.0000 | 9000.0000 | 900.0000 | 0.0000 | 8100.0000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | iXbd4nEibESW3TP6yJCkww | COST_PER_QTY | 900.0000 | 1200 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719354 | 18840094 | 74828 | Y |  | 9833 | 18666 |  |  | 9000 | 9000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9000.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 9JryO5Fz0Eeiwp6sNa54Ig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719355 | 18840091 | 74828 | Y |  | 9837 | 18666 |  |  | 4723.333333 | 5450 | 45.41666667 | 0 | 45.41666667 | 0 | 726.666667 | 0 |  | 1.0000 | 5450.0000 | 545.0000 | 0.0000 | 4905.0000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 0lv3gHUt4UqL0C1Rhgsx4g | COST_PER_QTY | 545.0000 | 726.666667 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719356 | 18840094 | 74828 | Y |  | 9837 | 18666 |  |  | 5450 | 5450 | 45.41666667 | 0 | 45.41666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5450.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | J4eJ7Cw8ok2GpEwpJzpKfg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719357 | 18840091 | 74828 | Y |  | 9839 | 18666 |  |  | 6413.333333 | 7400 | 61.66666667 | 0 | 61.66666667 | 0 | 986.666667 | 0 |  | 1.0000 | 7400.0000 | 740.0000 | 0.0000 | 6660.0000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | tHve3n9J3k6+THX648vCjw | COST_PER_QTY | 740.0000 | 986.666667 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719358 | 18840094 | 74828 | Y |  | 9839 | 18666 |  |  | 7400 | 7400 | 61.66666667 | 0 | 61.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7400.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | x7Yzg3SHDUS+eMAPNSEJZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719359 | 18840091 | 74828 | Y |  | 9845 | 18666 |  |  | 22100 | 25500 | 212.5 | 0 | 212.5 | 0 | 3400 | 0 |  | 1.0000 | 25500.0000 | 2550.0000 | 0.0000 | 22950.0000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | oK12D74gvkWOtCpF4Ek4PQ | COST_PER_QTY | 2550.0000 | 3400 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719360 | 18840094 | 74828 | Y |  | 9845 | 18666 |  |  | 25500 | 25500 | 212.5 | 0 | 212.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25500.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | kM0F3kGsiUilvzeDBy041Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719361 | 18840108 | 74828 | Y |  | 9849 | 18666 |  |  | 17700 | 17700 | 316.07142857 | 0 | 316.07142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17700.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | /I/bsoLK80qmuMcXo9DutQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719362 | 18840543 | 74828 | Y |  | 9829 | 18666 |  |  | 1909.866667 | 3581 | 29.84166667 | 0 | 29.84166667 | 0 | 1671.133333 | 0 |  | 1.0000 | 3581.0000 | 1790.5000 | 0.0000 | 1790.5000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | g4b8A/WO8UKjOGFo6JbK9Q | COST_PER_QTY | 1790.5000 | 1671.133333 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719363 | 18840546 | 74828 | Y |  | 9829 | 18666 |  |  | 2331 | 2331 | 29.1375 | 0 | 29.1375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2331.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2331.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | MmuqOksEV0CLdfebJp45HA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719364 | 18840543 | 74828 | Y |  | 9831 | 18666 |  |  | 5057.6 | 9483 | 79.025 | 0 | 79.025 | 0 | 4425.4 | 0 |  | 1.0000 | 9483.0000 | 4741.5000 | 0.0000 | 4741.5000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | agwypk8FWEKprOluxkwB7g | COST_PER_QTY | 4741.5000 | 4425.4 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719365 | 18840546 | 74828 | Y |  | 9831 | 18666 |  |  | 9482 | 9482 | 118.525 | 0 | 118.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9482.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9482.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | LVcerb4p5kKoQSEhn2zgmw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719366 | 18840543 | 74828 | Y |  | 9833 | 18666 |  |  | 3430.933333 | 6433 | 53.60833333 | 0 | 53.60833333 | 0 | 3002.066667 | 0 |  | 1.0000 | 6433.0000 | 3216.5000 | 0.0000 | 3216.5000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | RInn3WaBa0etVPxGV6NFIQ | COST_PER_QTY | 3216.5000 | 3002.066667 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719367 | 18840546 | 74828 | Y |  | 9833 | 18666 |  |  | 6432 | 6432 | 80.4 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6432.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6432.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 35JBZuv+gkOjrSkxh1GGGA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719368 | 18840543 | 74828 | Y |  | 9837 | 18666 |  |  | 2067.2 | 3876 | 32.3 | 0 | 32.3 | 0 | 1808.8 | 0 |  | 1.0000 | 3876.0000 | 1938.0000 | 0.0000 | 1938.0000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | jpTWekKgb0m3Ax2/28+qww | COST_PER_QTY | 1938.0000 | 1808.8 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719369 | 18840546 | 74828 | Y |  | 9837 | 18666 |  |  | 3876 | 3876 | 48.45 | 0 | 48.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3876.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3876.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | LHb+CFvwwUm1zgNnWClBUw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719370 | 18840543 | 74828 | Y |  | 9839 | 18666 |  |  | 2762.666667 | 5180 | 43.16666667 | 0 | 43.16666667 | 0 | 2417.333333 | 0 |  | 1.0000 | 5180.0000 | 2590.0000 | 0.0000 | 2590.0000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | frRwoCaSaUCf2PU+cD5XQw | COST_PER_QTY | 2590.0000 | 2417.333333 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719371 | 18840546 | 74828 | Y |  | 9839 | 18666 |  |  | 5180 | 5180 | 64.75 | 0 | 64.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5180.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | JoQXIkDHJkiAft0PaSyUCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719372 | 18840543 | 74828 | Y |  | 9845 | 18666 |  |  | 9233.066667 | 17312 | 144.26666667 | 0 | 144.26666667 | 0 | 8078.933333 | 0 |  | 1.0000 | 17312.0000 | 8656.0000 | 0.0000 | 8656.0000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | jk/gd5tIB0urAxfXOops+g | COST_PER_QTY | 8656.0000 | 8078.933333 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719373 | 18840546 | 74828 | Y |  | 9845 | 18666 |  |  | 17311 | 17311 | 216.3875 | 0 | 216.3875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17311.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17311.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | EOIfK92piEW4H59SPoIpsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719374 | 18840556 | 74828 | Y |  | 9849 | 18666 |  |  | 11800 | 11800 | 210.71428571 | 0 | 210.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11800.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | gB+N499IfkuKTTwkbjYg+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719375 | 18840120 | 74828 | Y |  | 9858 | 18666 |  |  | 5670 | 5670 | 47.25 | 0 | 47.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5670.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5670.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | +RqOdMnIB02DWIbpP0wl5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719376 | 18840123 | 74828 | Y |  | 9858 | 18666 |  |  | 5670 | 5670 | 70.875 | 0 | 70.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5670.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5670.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | G6bSuWiJ80uZMW3LeuFELg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719377 | 18840120 | 74828 | Y |  | 9859 | 18666 |  |  | 4660 | 4660 | 38.83333333 | 0 | 38.83333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4660.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4660.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | ZJzEjTMlpEmZWen662V+Sg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719378 | 18840123 | 74828 | Y |  | 9859 | 18666 |  |  | 3410 | 3410 | 42.625 | 0 | 42.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3410.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3410.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | j06YzM60fUy9/iZYvMXzig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719379 | 18840120 | 74828 | Y |  | 9861 | 18666 |  |  | 1005 | 1005 | 8.375 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1005.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1005.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | f10EwHrbMEyCXgKO1V/5UA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719380 | 18840123 | 74828 | Y |  | 9861 | 18666 |  |  | 1005 | 1005 | 12.5625 | 0 | 12.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1005.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1005.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 3EolHzGsqEiwTazZqkoVUA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719381 | 18840120 | 74828 | Y |  | 9863 | 18666 |  |  | 1005 | 1005 | 8.375 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1005.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1005.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | WWA1LRo8CkSBupwhHtXstg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719382 | 18840123 | 74828 | Y |  | 9863 | 18666 |  |  | 1005 | 1005 | 12.5625 | 0 | 12.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1005.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1005.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | pFQ2SjEg2kunnlkb8aQD/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719383 | 18840120 | 74828 | Y |  | 9865 | 18666 |  |  | 625 | 625 | 5.20833333 | 0 | 5.20833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 625.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 625.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | C1eQJI6ihUq7F67SUTqEcQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719384 | 18840123 | 74828 | Y |  | 9865 | 18666 |  |  | 625 | 625 | 7.8125 | 0 | 7.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 625.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 625.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | wksxbRaFA0+FD2eCdQWZbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719385 | 18840120 | 74828 | Y |  | 9867 | 18666 |  |  | 9270 | 9270 | 77.25 | 0 | 77.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9270.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9270.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | DIC3+DfBPUqvNITGIZV4uw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719386 | 18840123 | 74828 | Y |  | 9867 | 18666 |  |  | 9270 | 9270 | 115.875 | 0 | 115.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9270.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9270.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | S5drGMU9F0miVGrGKCKafg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719387 | 18840137 | 74828 | Y |  | 9869 | 18666 |  |  | 17700 | 17700 | 442.5 | 0 | 442.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17700.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | HaA4/KgcaEuWGDvIK2DM/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719388 | 18840568 | 74828 | Y |  | 9858 | 18666 |  |  | 3779 | 3779 | 31.49166667 | 0 | 31.49166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3779.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3779.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | zuuGQh9aqkW60qRpr5F0XQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719389 | 18840571 | 74828 | Y |  | 9858 | 18666 |  |  | 3779 | 3779 | 47.2375 | 0 | 47.2375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3779.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3779.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | ZJmWfayAIESMgo94bF0W1Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719390 | 18840568 | 74828 | Y |  | 9859 | 18666 |  |  | 3521 | 3521 | 29.34166667 | 0 | 29.34166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3521.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3521.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | CADFDv6610K+2Nb3/yFrmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719391 | 18840571 | 74828 | Y |  | 9859 | 18666 |  |  | 2271 | 2271 | 28.3875 | 0 | 28.3875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2271.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2271.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 0j+fIVXHL0Cgke0dTVP/fA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719392 | 18840568 | 74828 | Y |  | 9861 | 18666 |  |  | 588 | 588 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 588.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 588.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | jGyr4qAGlE2g+Uafb7Aw2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719393 | 18840571 | 74828 | Y |  | 9861 | 18666 |  |  | 588 | 588 | 7.35 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 588.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 588.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | V7JksqmN+0mICzSEp0wQ4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719394 | 18840568 | 74828 | Y |  | 9863 | 18666 |  |  | 588 | 588 | 4.9 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 588.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 588.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | AqCwvr8Hr0q+95w1KCYOyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719395 | 18840571 | 74828 | Y |  | 9863 | 18666 |  |  | 588 | 588 | 7.35 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 588.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 588.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | vZrFtoqhS0Ck6XjuzL4c0Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719396 | 18840568 | 74828 | Y |  | 9865 | 18666 |  |  | 333 | 333 | 2.775 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 333.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 333.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 4JUjS55KnEyUhzgbgAdO/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719397 | 18840571 | 74828 | Y |  | 9865 | 18666 |  |  | 332 | 332 | 4.15 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 332.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 332.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | mkV3F/7E3UCDi3KOI4I2Uw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719398 | 18840568 | 74828 | Y |  | 9867 | 18666 |  |  | 6848 | 6848 | 57.06666667 | 0 | 57.06666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6848.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6848.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | srmwWIUuWU+Y3fM/9NwWxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719399 | 18840571 | 74828 | Y |  | 9867 | 18666 |  |  | 6848 | 6848 | 85.6 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6848.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6848.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | m2RyFMlRoUSaIywAaKw+EA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719400 | 18840581 | 74828 | Y |  | 9869 | 18666 |  |  | 11800 | 11800 | 295 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11800.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | DoDaql9bLkygoXzxRkQlXw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719401 | 18840156 | 74828 | Y |  | 9872 | 18666 |  |  | 18983 | 18983 | 790.95833333 | 0 | 790.95833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18983.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18983.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | IcbYdcGdg0ic4GM9Gr/2FA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719402 | 18840250 | 74828 | Y |  | 9870 | 18666 |  |  | 20813 | 20813 | 867.20833333 | 0 | 867.20833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20813.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20813.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | 8Uj00Whz0kmKlx4Y+r5jjw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719403 | 18841140 | 74828 | Y |  | 9870 | 18666 |  |  | 20812 | 20812 | 520.3 | 0 | 520.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20812.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20812.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | 0J/RjR4mBUWIHbRC/5S30Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719404 | 18841141 | 74828 | Y |  | 9872 | 18666 |  |  | 18983 | 18983 | 474.575 | 0 | 474.575 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18983.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18983.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | DpnQt787J0+83VynSNyIhQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719405 | 18840156 | 74828 | Y |  | 9873 | 18666 |  |  | 13782 | 13782 | 574.25 | 0 | 574.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13782.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13782.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | TFUwBEMVvEyr5xbRdOlPkg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719406 | 18840250 | 74828 | Y |  | 9871 | 18666 |  |  | 13178 | 13178 | 549.08333333 | 0 | 549.08333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13178.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13178.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | NUtcoRgmZEGGMQcnQqYZlg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719407 | 18841140 | 74828 | Y |  | 9871 | 18666 |  |  | 13178 | 13178 | 329.45 | 0 | 329.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13178.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13178.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | uRe6UYTRO0K/Dbx+Olyp0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719408 | 18841141 | 74828 | Y |  | 9873 | 18666 |  |  | 13781 | 13781 | 344.525 | 0 | 344.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13781.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13781.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | eFQpA0YTXEqMY9bD2Z+YIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719409 | 18840413 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 98.125 | 785 | 12.265625 | 0 | 12.265625 | 0 | 686.875 | 0 |  | 1.0000 | 785.0000 | 745.7500 | 0.0000 | 39.2500 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 | Y |  |  |  | N | m+tRW2TivUK1KrKKTTGzlw | COST_PER_QTY | 745.7500 | 686.875 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719410 | 18840416 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 785 | 785 | 14.01785714 | 0 | 14.01785714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 785.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 785.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | xoofNvRiwUmvPtEvGyprbg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719411 | 18840413 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 153.125 | 1225 | 19.140625 | 0 | 19.140625 | 0 | 1071.875 | 0 |  | 1.0000 | 1225.0000 | 1163.7500 | 0.0000 | 61.2500 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 | Y |  |  |  | N | Afz8GfZIAEq5AYXTIfGxaQ | COST_PER_QTY | 1163.7500 | 1071.875 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719412 | 18840416 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 1224 | 1224 | 21.85714286 | 0 | 21.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1224.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1224.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | V6YTHtsD00GDPQd37Zq+Cg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719413 | 18840444 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 549.5 | 785 | 9.8125 | 0 | 9.8125 | 0 | 235.5 | 0 |  | 1.0000 | 785.0000 | 196.2500 | 0.0000 | 588.7500 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | oyvR1DY00ESeDmBelpQ8Zw | COST_PER_QTY | 196.2500 | 235.5 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719414 | 18840447 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 784 | 784 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 784.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 784.0000 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | fCXLBWJ0N0GJiJ7HWPselg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719415 | 18840444 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 857.5 | 1225 | 15.3125 | 0 | 15.3125 | 0 | 367.5 | 0 |  | 1.0000 | 1225.0000 | 306.2500 | 0.0000 | 918.7500 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 14ee4AUcs0KSaCPZ9J87ig | COST_PER_QTY | 306.2500 | 367.5 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719416 | 18840447 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 1224 | 1224 | 21.85714286 | 0 | 21.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1224.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1224.0000 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 1g7cuvngPUOnGse641o2Ag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719417 | 18840485 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 19.625 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | Id+dLcwPLkOUPlJU8HwtYQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719418 | 18840488 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 19.625 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | BWYoUb6KukKkNUERQYokhA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719419 | 18840510 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 19.625 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | Yewa3jVzIU+83dbXhXGXug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719420 | 18840513 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 28.03571429 | 0 | 28.03571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | e8ZYK0+7E0CalmIFv001Mg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719421 | 18840485 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 2445 | 2445 | 30.5625 | 0 | 30.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2445.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | cnhg4RRfXU2oihU1gMysLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719422 | 18840488 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 2445 | 2445 | 30.5625 | 0 | 30.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2445.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 0zolkkoplEOW1ToxClsHeQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719423 | 18840510 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 2445 | 2445 | 30.5625 | 0 | 30.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2445.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | I0jFSF2FHUuvn2eEyq2jRg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719424 | 18840513 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 2445 | 2445 | 43.66071429 | 0 | 43.66071429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2445.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | awkuITxVcESpbI6DNfgs2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719425 | 18840179 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 24.53125 | 0 | 24.53125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | OlT1j/mBmUubgHY2Q5qWlw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719426 | 18840182 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 19.625 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | qkmXDPdEaEWeLoLK1a8c4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719427 | 18840211 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 19.625 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | RG01LmuBU06Uyonhy+TUcg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719428 | 18840214 | 74828 | Y |  | 9875 | 18666 |  |  | 1570 | 1570 | 19.625 | 0 | 19.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1570.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1570.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 42lpKcUk2EuiREzsJbJ29g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719429 | 18840179 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 2445 | 2445 | 38.203125 | 0 | 38.203125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2445.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | mVAz2EpQV0GzmqC7NNiflA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719430 | 18840182 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 2445 | 2445 | 30.5625 | 0 | 30.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2445.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | CamQsjz9g0mweGyJ9OJybQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719431 | 18840211 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 2445 | 2445 | 30.5625 | 0 | 30.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2445.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 8BO34FxoMU+YCjwUlQOSPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719432 | 18840214 | 74828 | Y |  | 9877 | 18666 |  |  | 2445 | 2445 | 30.5625 | 0 | 30.5625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2445.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2445.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | J1YTys/W2EKJzwVSZ+q1eA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719433 | 18840091 | 74828 | Y |  | 9874 | 18666 |  |  | 4279.6 | 4938 | 41.15 | 0 | 41.15 | 0 | 658.4 | 0 |  | 1.0000 | 4938.0000 | 493.8000 | 0.0000 | 4444.2000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | YjddKas5QkKJD3v1hDihCA | COST_PER_QTY | 493.8000 | 658.4 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719434 | 18840094 | 74828 | Y |  | 9874 | 18666 |  |  | 4937 | 4937 | 41.14166667 | 0 | 41.14166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4937.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4937.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 4orSYiY8rUuooJe9avll9g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719435 | 18840120 | 74828 | Y |  | 9874 | 18666 |  |  | 4938 | 4938 | 41.15 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4938.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4938.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | dUWX5kGXFEm43srVjyUZJg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719436 | 18840123 | 74828 | Y |  | 9874 | 18666 |  |  | 4937 | 4937 | 61.7125 | 0 | 61.7125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4937.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4937.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | cGFoutA/pUiQR1xhX4o/uA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719437 | 18840091 | 74828 | Y |  | 9876 | 18666 |  |  | 4928.733333 | 5687 | 47.39166667 | 0 | 47.39166667 | 0 | 758.266667 | 0 |  | 1.0000 | 5687.0000 | 568.7000 | 0.0000 | 5118.3000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 2SLAWM6rA0SzTGTSTl2EGA | COST_PER_QTY | 568.7000 | 758.266667 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719438 | 18840094 | 74828 | Y |  | 9876 | 18666 |  |  | 5686 | 5686 | 47.38333333 | 0 | 47.38333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5686.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5686.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | ovE2FbS8IUmNY4AvzZoJoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719439 | 18840120 | 74828 | Y |  | 9876 | 18666 |  |  | 5687 | 5687 | 47.39166667 | 0 | 47.39166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5687.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5687.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | GV6/xvc7/kuwUUoo9ZBBMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719440 | 18840123 | 74828 | Y |  | 9876 | 18666 |  |  | 5686 | 5686 | 71.075 | 0 | 71.075 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5686.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5686.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | sbvjoHi8A0aT9o+sqNEiHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719441 | 18840543 | 74828 | Y |  | 9874 | 18666 |  |  | 1756.266667 | 3293 | 27.44166667 | 0 | 27.44166667 | 0 | 1536.733333 | 0 |  | 1.0000 | 3293.0000 | 1646.5000 | 0.0000 | 1646.5000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | R4aqkCSMDES3N1N4DDrgEg | COST_PER_QTY | 1646.5000 | 1536.733333 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719442 | 18840546 | 74828 | Y |  | 9874 | 18666 |  |  | 3293 | 3293 | 41.1625 | 0 | 41.1625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3293.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3293.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | H3Du07Z7FUyH2Irq29qqeQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719443 | 18840568 | 74828 | Y |  | 9874 | 18666 |  |  | 3293 | 3293 | 27.44166667 | 0 | 27.44166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3293.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3293.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | IyPwLmXDHUyJximWP7qvGg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719444 | 18840571 | 74828 | Y |  | 9874 | 18666 |  |  | 3292 | 3292 | 41.15 | 0 | 41.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3292.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3292.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | ji3NrQb8l06ZHRJp9/k4sw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719445 | 18840543 | 74828 | Y |  | 9876 | 18666 |  |  | 2021.866667 | 3791 | 31.59166667 | 0 | 31.59166667 | 0 | 1769.133333 | 0 |  | 1.0000 | 3791.0000 | 1895.5000 | 0.0000 | 1895.5000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 74CVfHzTD0Oc+0yaJssZ4w | COST_PER_QTY | 1895.5000 | 1769.133333 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719446 | 18840546 | 74828 | Y |  | 9876 | 18666 |  |  | 3791 | 3791 | 47.3875 | 0 | 47.3875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3791.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3791.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | h7JYqka3X0Oc6T6hFUmZdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719447 | 18840568 | 74828 | Y |  | 9876 | 18666 |  |  | 3791 | 3791 | 31.59166667 | 0 | 31.59166667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3791.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3791.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 5L87XE6Tpk2HAxDoJXnXKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719448 | 18840571 | 74828 | Y |  | 9876 | 18666 |  |  | 3791 | 3791 | 47.3875 | 0 | 47.3875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3791.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3791.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | uogL3+WpwE6OAGFv98hv6g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719449 | 18841143 | 74828 | Y |  | 10017 | 18666 |  |  | 7466 | 7466 | 466.625 | 0 | 466.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7466.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7466.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 17:00 | Y |  |  |  | N | LAs1S1A+10esKNCmSrQzRg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719450 | 18841142 | 74828 | Y |  | 10015 | 18666 |  |  | 7468 | 7468 | 233.375 | 0 | 233.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7468.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7468.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-10 17:00 | Y |  |  |  | N | QQTm2aa9kEOB+5NwRpq+3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719451 | 18841142 | 74828 | Y |  | 10016 | 18666 |  |  | 7466 | 7466 | 233.3125 | 0 | 233.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7466.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7466.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-10 17:00 | Y |  |  |  | N | lsx2LPve20WzvxqY5t9OAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719452 | 18841144 | 74828 | Y |  | 10023 | 18666 |  |  | 1000 | 3000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 2000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 2850.0000 | 0.0000 | 150.0000 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 17:00 | Y |  |  |  | N | MPro6TAZSki6AgS1mcfzNw | COST_PER_QTY | 1850.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719453 | 18840088 | 74828 | Y |  | 9277 | 18666 |  |  | 0 | 2938 | 40.80555556 | 0 | 40.80555556 | 0 | 2938 | 0 |  | 1.0000 | 2938.0000 | 2938.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | gF8L9z+tY0+fFvt8e21FvQ | COST_PER_QTY | 2938.0000 | 2938 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719454 | 18840088 | 74828 | Y |  | 9278 | 18666 |  |  | 0 | 3845 | 53.40277778 | 0 | 53.40277778 | 0 | 3845 | 0 |  | 1.0000 | 3845.0000 | 3845.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | SH1w49kosk69met1WqJeFg | COST_PER_QTY | 3845.0000 | 3845 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719455 | 18840540 | 74828 | Y |  | 9277 | 18666 |  |  | 0 | 2938 | 73.45 | 0 | 73.45 | 0 | 2938 | 0 |  | 1.0000 | 2938.0000 | 2938.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | SJft4iMlJEaEoAGohloPOQ | COST_PER_QTY | 2938.0000 | 2938 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719456 | 18840540 | 74828 | Y |  | 9278 | 18666 |  |  | 0 | 3845 | 96.125 | 0 | 96.125 | 0 | 3845 | 0 |  | 1.0000 | 3845.0000 | 3845.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4JWm7sBhvkOC+v4bTp2ZxQ | COST_PER_QTY | 3845.0000 | 3845 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719457 | 18840441 | 74828 | Y |  | 9287 | 18666 |  |  | 2152.8 | 2691 | 67.275 | 0 | 67.275 | 0 | 538.2 | 0 |  | 1.0000 | 2691.0000 | 538.2000 | 0.0000 | 2152.8000 | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | ZCw8w0pKKECrsHwvd/ml9Q | COST_PER_QTY | 538.2000 | 538.2 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719458 | 18840441 | 74828 | Y |  | 9288 | 18666 |  |  | 2542.4 | 3178 | 79.45 | 0 | 79.45 | 0 | 635.6 | 0 |  | 1.0000 | 3178.0000 | 635.6000 | 0.0000 | 2542.4000 | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | G5JkhXzrGkmemkdB4B4aSw | COST_PER_QTY | 635.6000 | 635.6 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719459 | 18840507 | 74828 | Y |  | 9287 | 18666 |  |  | 897 | 2691 | 56.0625 | 0 | 56.0625 | 0 | 1794 | 0 |  | 1.0000 | 2691.0000 | 1794.0000 | 0.0000 | 897.0000 | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | TkSaUEtGzUO0yIgaDL9G/w | COST_PER_QTY | 1794.0000 | 1794 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719460 | 18840507 | 74828 | Y |  | 9288 | 18666 |  |  | 1059.666667 | 3179 | 66.22916667 | 0 | 66.22916667 | 0 | 2119.333333 | 0 |  | 1.0000 | 3179.0000 | 2119.3333 | 0.0000 | 1059.6667 | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | mdUY0RkOXUu98hysP1ohRA | COST_PER_QTY | 2119.3333 | 2119.333333 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719461 | 18840208 | 74828 | Y |  | 9287 | 18666 |  |  | 1491 | 1491 | 31.0625 | 0 | 31.0625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1491.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1491.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 5l2onpnC40+Zaer8SMu5cg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719462 | 18840208 | 74828 | Y |  | 9288 | 18666 |  |  | 1979 | 1979 | 41.22916667 | 0 | 41.22916667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1979.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1979.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | ZPeZhq55UUSJ0oUByfegsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719463 | 18841145 | 74828 | Y |  | 9268 | 18666 |  |  | 4600 | 4600 | 143.75 | 0 | 143.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4600.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 4D1eJxBiu0iaQMd0W7Db/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719464 | 18841145 | 74828 | Y |  | 9269 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 218.75 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-27 17:00 | Y |  |  |  | N | o/mj2O9tF0WuyxAkqb23nQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719465 | 18841146 | 74828 | Y |  | 9268 | 18666 |  |  | 1150 | 1150 | 47.91666667 | 0 | 47.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1150.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 17:00 | Y |  |  |  | N | ZKF8HLlQbUuTDkVkSQFOIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719466 | 18841146 | 74828 | Y |  | 9269 | 18666 |  |  | 1750 | 1750 | 72.91666667 | 0 | 72.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1750.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 17:00 | Y |  |  |  | N | 6IfyV2uXL0OyK6tHIGznDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719467 | 18840316 | 74828 | Y |  | 9269 | 18666 |  |  | 8835 | 8835 | 220.875 | 0 | 220.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8835.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8835.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | sT87//AAwUeD0ARs4ajIsw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719468 | 18840310 | 74828 | Y |  | 9289 | 18666 |  |  | 13045 | 13045 | 326.125 | 0 | 326.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13045.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13045.0000 |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | R0QVp0Pg9k+QWjo6mnaOlw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719469 | 18840310 | 74828 | Y |  | 9290 | 18666 |  |  | 31023 | 31023 | 775.575 | 0 | 775.575 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31023.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31023.0000 |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 1VJLrqLSPUSn05KESJw/Ug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719470 | 18841147 | 74828 | Y |  | 10355 | 18666 |  |  | 670 | 670 | 41.875 | 0 | 41.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 670.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 670.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | rmR0DIxsoUu6HOmFkv+ngA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719471 | 18841147 | 74828 | Y |  | 9274 | 18666 |  |  | 819 | 819 | 51.1875 | 0 | 51.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 819.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 819.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | /7XXpl8p2UWgUS4PnR1/nA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719472 | 18841148 | 74828 | Y |  | 10355 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | zXjbBEr6r0ijUlYjR1wbvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719473 | 18841148 | 74828 | Y |  | 9274 | 18666 |  |  | 1328 | 1328 | 55.33333333 | 0 | 55.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1328.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1328.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | fqtAYCLGY0arczv9KY5WGA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719474 | 18841149 | 74828 | Y |  | 10355 | 18666 |  |  | 330 | 330 | 20.625 | 0 | 20.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 330.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | LDAgfJqEik6PPNmFqMEsQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719475 | 18841149 | 74828 | Y |  | 9274 | 18666 |  |  | 510 | 510 | 31.875 | 0 | 31.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 510.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 510.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | VeIz0eT6h06upPaSvaQdbg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719476 | 18841150 | 74828 | Y |  | 9295 | 18666 |  |  | 330 | 330 | 20.625 | 0 | 20.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 330.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | lfMT5E70d0qNP8QNA+piig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719477 | 18841150 | 74828 | Y |  | 9296 | 18666 |  |  | 510 | 510 | 31.875 | 0 | 31.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 510.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 510.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Z+/Aws0sgka+jna4dzkOAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719478 | 18841151 | 74828 | Y |  | 9295 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | nxFGOOwe70iuO13AH/lzQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719479 | 18841151 | 74828 | Y |  | 9296 | 18666 |  |  | 1328 | 1328 | 55.33333333 | 0 | 55.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1328.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1328.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | PFRQ4sowHUu6bFyNRfQWIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719480 | 18841152 | 74828 | Y |  | 9295 | 18666 |  |  | 670 | 670 | 41.875 | 0 | 41.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 670.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 670.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | dfc1q9dpQEGg0UbelmxS7g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719481 | 18841152 | 74828 | Y |  | 9296 | 18666 |  |  | 818 | 818 | 51.125 | 0 | 51.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 818.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 818.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | oVvHpYjiw06ktNHh8opS+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719482 | 18841153 | 74828 | Y |  | 9283 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | KE0IJ9rrnE6T92gcUMKOJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719483 | 18841153 | 74828 | Y |  | 9284 | 18666 |  |  | 1828 | 1828 | 114.25 | 0 | 114.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1828.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1828.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | qAnZkTX7AkCE5rOlRGkr5g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719484 | 18841154 | 74828 | Y |  | 9283 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 7iVa8+1QvUK87W5jXJklDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719485 | 18841154 | 74828 | Y |  | 9284 | 18666 |  |  | 1828 | 1828 | 114.25 | 0 | 114.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1828.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1828.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | Y |  |  |  | N | I6P9e4F3rEaNpxzc4F+D7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719486 | 18841155 | 74828 | Y |  | 9303 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | Co3R2UE/NkeJUcWbV3t6hw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719487 | 18841155 | 74828 | Y |  | 9304 | 18666 |  |  | 1828 | 1828 | 114.25 | 0 | 114.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1828.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1828.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | +GmFQe++kUemhrv5bATw7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719488 | 18841156 | 74828 | Y |  | 9303 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | A5Pp9KVt5kKvUR3lTLKRKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719489 | 18841156 | 74828 | Y |  | 9304 | 18666 |  |  | 1828 | 1828 | 114.25 | 0 | 114.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1828.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1828.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | kMahGe0kf0W+1+vc/ZZH7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719490 | 18841157 | 74828 | Y |  | 9263 | 18666 |  |  | 1629 | 1629 | 101.8125 | 0 | 101.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1629.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1629.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | ABUtLgO3YUK68B6D9HBc7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719491 | 18841158 | 74828 | Y |  | 9731 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | 7mvPurmZG0GBligjSKLRHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719492 | 18841158 | 74828 | Y |  | 9732 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 208.33333333 | 0 | 208.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | DiFS0Q8Ce0qzHn6rtmYhmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719493 | 18840791 | 74828 | Y |  | 10277 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 23.4375 | 0 | 23.4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-04 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | PZDwZRFiEEi6llYd4nYFQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719494 | 18839635 | 74828 | Y |  | 10356 | 18666 |  |  | 303115 | 303115 | 1262.97916667 | 0 | 1262.97916667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 303115.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 303115.0000 |  |  | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | Y |  |  |  | N | tMeaRhzLAUKB4En7KY1R/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719495 | 18840160 | 74828 | Y |  | 9963 | 18666 |  |  | 30000 | 30000 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30000.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | GHCIPqQaMkiQsm9iId2VUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719496 | 18840254 | 74828 | Y |  | 9959 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | JUmwKNwhPU+MdeqCPrUzcQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719497 | 18840072 | 74828 | Y |  | 9966 | 18666 |  |  | 0 | 25000 | 260.41666667 | 0 | 260.41666667 | 0 | 25000 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-04 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 2iww6WI9MUWKPyRyvxjymg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719498 | 18840072 | 74828 | Y |  | 9967 | 18666 |  |  | 0 | 65000 | 677.08333333 | 0 | 677.08333333 | 0 | 65000 | 0 |  | 1.0000 | 65000.0000 | 65000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-04 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oUZoPd6hWku88Bwcw8iBwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719499 | 18840072 | 74828 | Y |  | 9968 | 18666 |  |  | 0 | 17000 | 177.08333333 | 0 | 177.08333333 | 0 | 17000 | 0 |  | 1.0000 | 17000.0000 | 17000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-04 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lRBhjkvlVEutv3B6zdlK2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719500 | 18840072 | 74828 | Y |  | 9969 | 18666 |  |  | 0 | 12000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 12000 | 0 |  | 1.0000 | 12000.0000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-04 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Zq+UcBrrSE6iPe3+h6afcw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719501 | 18840072 | 74828 | Y |  | 9972 | 18666 |  |  | 0 | 3500 | 36.45833333 | 0 | 36.45833333 | 0 | 3500 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-04 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZB8lbEvHLkKIvNujT/iIOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719502 | 18840072 | 74828 | Y |  | 9973 | 18666 |  |  | 0 | 8000 | 83.33333333 | 0 | 83.33333333 | 0 | 8000 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-04 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KMZDHi1T9Uiflfl2R6pQog | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719503 | 18841159 | 74828 | Y |  | 9904 | 18666 |  |  | 0 | 10000 | 1250 | 0 | 1250 | 0 | 10000 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-29 00:00 | 2022-04-29 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | daNyYi+h0UK+InUu7yMvqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719504 | 18841160 | 74828 | Y |  | 9904 | 18666 |  |  | 1250 | 1250 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1250.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | XyN/IDDZFUy9s77/olt9eQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719505 | 18841161 | 74828 | Y |  | 9904 | 18666 |  |  | 1250 | 1250 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1250.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | e9p8U4dbzESOxbBlKmV9AA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719506 | 18840408 | 74828 | Y |  | 10357 | 18666 |  |  | 35023 | 35023 | 2188.9375 | 0 | 2188.9375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 35023.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35023.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-11 17:00 | Y |  |  |  | N | veulCHBVhUW5znELcg4jyw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719507 | 18841162 | 74828 | Y |  | 9970 | 18666 |  |  | 160094 | 160094 | 20011.75 | 0 | 20011.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 160094.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 160094.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-11 17:00 | Y |  |  |  | N | yYCjYTjy80SX0UQ03j3Fbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719508 | 18841163 | 74828 | Y |  | 9974 | 18666 |  |  | 31250 | 31250 | 390.625 | 0 | 390.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 31250.0000 |  |  | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 7bMVjXkRbkaIFH5oM41rcw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719509 | 18840759 | 74828 | Y |  | 9802 | 18666 |  |  | 17035 | 17035 | 1064.6875 | 0 | 1064.6875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17035.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17035.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | zHu6OndoBUuGF3jMBstwEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719510 | 18841164 | 74828 | Y |  | 9803 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-15 17:00 | Y |  |  |  | N | +HGN3A+bAEqr2F2GBT7FWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719511 | 18841166 | 74828 | Y |  | 9758 | 18666 |  |  | 65000 | 65000 | 8125 | 0 | 8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 65000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 65000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | ZQKeDTSYj0G62TOdTD/HLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719512 | 18841167 | 74828 | Y |  | 9766 | 18666 |  |  | 65000 | 65000 | 8125 | 0 | 8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 65000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 65000.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | qhU9/4IEOE+CWwnmNlfv7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719513 | 18841169 | 74828 | Y |  | 9759 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 1v0pDPBicUmf3kyd7NDUIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719514 | 18841168 | 74828 | Y |  | 9759 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | xR5u0PzkUkqxbiDBopy6Eg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719515 | 18841170 | 74828 | Y |  | 9767 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | TTB1Na2vVUWQN/n8/h2PVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719516 | 18841171 | 74828 | Y |  | 9767 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | ySZxWD/O0E+m57PA/oTCUQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719517 | 18841172 | 74828 | Y |  | 9772 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | Lm6ZZNI9eUCkIUZDKQKuXg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719518 | 18841173 | 74828 | Y |  | 9783 | 18666 |  |  | 0 | 480 | 60 | 0 | 60 | 0 | 480 | 0 |  | 1.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5xqer2Pv+06wlRB5EOMdWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719519 | 18841174 | 74828 | Y |  | 9783 | 18666 |  |  | 0 | 480 | 60 | 0 | 60 | 0 | 480 | 0 |  | 1.0000 | 480.0000 | 480.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | fC6n92E2vEC4UpXdC40Kdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719520 | 18841175 | 74828 | Y |  | 9888 | 18666 |  |  | 0 | 33396 | 4174.5 | 0 | 4174.5 | 0 | 33396 | 0 |  | 1.0000 | 33396.0000 | 33396.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-20 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KQ6LOFdy60W//kiL7Y+3sQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719521 | 18841176 | 74828 | Y |  | 9889 | 18666 |  |  | 800 | 800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 800.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | domYrk1/Vk2JAIVgw2ajuQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719522 | 18841177 | 74828 | Y |  | 9982 | 18666 |  |  | 24000 | 24000 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 24000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24000.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | /YCa7K9MukWpPOGOyAHTxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719523 | 18841178 | 74828 | Y |  | 10090 | 18666 |  |  | 5959 | 5959 | 744.875 | 0 | 744.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5959.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5959.0000 |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | uvmKVPsMPE2BIL/AA7Od7g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719524 | 18841178 | 74828 | Y |  | 10095 | 18666 |  |  | 5959 | 5959 | 744.875 | 0 | 744.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5959.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5959.0000 |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 6UqCPZJt0Um8BRY9DDcFVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719525 | 18841179 | 74828 | Y |  | 9260 | 18666 |  |  | 36855 | 36855 | 921.375 | 0 | 921.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 36855.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36855.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 | Y |  |  |  | N | jZ0JiHIr2EODEyZWfYe73w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719526 | 18841180 | 74828 | Y |  | 9260 | 18666 |  |  | 12285 | 12285 | 767.8125 | 0 | 767.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12285.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12285.0000 |  |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | txsTyqTRX0WadgDBmzN14A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719527 | 18841181 | 74828 | Y |  | 9260 | 18666 |  |  | 36855 | 36855 | 921.375 | 0 | 921.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 36855.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36855.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | ImWCP/vntk+vqAO90iYrpg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719528 | 18841182 | 74828 | Y |  | 9260 | 18666 |  |  | 12285 | 12285 | 767.8125 | 0 | 767.8125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12285.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12285.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-06-30 17:00 | Y |  |  |  | N | fCp45qvR00GHLlrmssbHLQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719529 | 18841183 | 74828 | Y |  | 9400 | 18666 |  |  | 16000 | 16000 | 333.33333333 | 0 | 333.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | PasvoUNdy0+LV+nrbn5h6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719530 | 18841183 | 74828 | Y |  | 9401 | 18666 |  |  | 13000 | 13000 | 270.83333333 | 0 | 270.83333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13000.0000 |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | meeo7/YfMUyzEgfF32CGYw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719531 | 18841183 | 74828 | Y |  | 9402 | 18666 |  |  | 10234 | 10234 | 213.20833333 | 0 | 213.20833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10234.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10234.0000 |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | y/azvkjpREqLrDWdk/kgYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719532 | 18841183 | 74828 | Y |  | 9403 | 18666 |  |  | 8334 | 8334 | 173.625 | 0 | 173.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8334.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8334.0000 |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | lNF4c+x++E2ICEOVQ82N/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719533 | 18841184 | 74828 | Y |  | 9400 | 18666 |  |  | 16000 | 16000 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | 1yc6r8w/D0uGa+Tc1hEXEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719534 | 18841184 | 74828 | Y |  | 9401 | 18666 |  |  | 13000 | 13000 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | GDVBG0VntkejC2eojvGSZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719535 | 18841184 | 74828 | Y |  | 9402 | 18666 |  |  | 10234 | 10234 | 255.85 | 0 | 255.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10234.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10234.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | ekdUkpB9G0awxnFZWf4ORQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719536 | 18841184 | 74828 | Y |  | 9403 | 18666 |  |  | 8334 | 8334 | 208.35 | 0 | 208.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8334.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8334.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | +JI251Dt+Uydux2a+l7mcg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719537 | 18841185 | 74828 | Y |  | 9400 | 18666 |  |  | 16000 | 16000 | 333.33333333 | 0 | 333.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | y5AO8AYMx0uvuHM3uXBWZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719538 | 18841185 | 74828 | Y |  | 9401 | 18666 |  |  | 13000 | 13000 | 270.83333333 | 0 | 270.83333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13000.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | HmfTbdsiyESmgABVOo/e6g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719539 | 18841185 | 74828 | Y |  | 9402 | 18666 |  |  | 10234 | 10234 | 213.20833333 | 0 | 213.20833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10234.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10234.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | RBgPcEukMEOZu82CLFSKYA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719540 | 18841185 | 74828 | Y |  | 9403 | 18666 |  |  | 8334 | 8334 | 173.625 | 0 | 173.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8334.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8334.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | 3BmujYMi2Ua5Mc86lzjSMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719541 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9400 | 18666 |  |  | 15654 | 15654 | 391.35 | 0 | 391.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15654.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15654.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | E05CkCxz702fFw1ZyCKGYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719542 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9401 | 18666 |  |  | 13080 | 13080 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13080.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13080.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | pUiDpfRbmE6dOPmkMlV53Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719543 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9402 | 18666 |  |  | 10228 | 10228 | 255.7 | 0 | 255.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10228.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10228.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | GXDmTOwqpk6Zj7xdnIDTtw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719544 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9403 | 18666 |  |  | 8486 | 8486 | 212.15 | 0 | 212.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8486.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8486.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 79g9/rjcYU2JiQh/dTTDJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719545 | 18841186 | 74828 | Y |  | 9261 | 18666 |  |  | 0 | 6500 | 162.5 | 0 | 162.5 | 0 | 6500 | 0 |  | 1.0000 | 6500.0000 | 6500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | jXx7cOKhjU+n89rvgn6n1g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719546 | 18841187 | 74828 | Y |  | 9411 | 18666 |  |  | 25650 | 25650 | 534.375 | 0 | 534.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25650.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Nxym7ijugUiPJssqPObSNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719547 | 18841187 | 74828 | Y |  | 9412 | 18666 |  |  | 21000 | 21000 | 437.5 | 0 | 437.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21000.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | k9PUbZroL0Kbn7CHRW4JzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719548 | 18841187 | 74828 | Y |  | 9413 | 18666 |  |  | 11400 | 11400 | 237.5 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11400.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 3TTEX5HVAUaKzSQLG1pn0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719549 | 18841187 | 74828 | Y |  | 9414 | 18666 |  |  | 9300 | 9300 | 193.75 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9300.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 4LoYU3ItLUeaMzKogl0UeA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719550 | 18841188 | 74828 | Y |  | 9411 | 18666 |  |  | 25650 | 25650 | 534.375 | 0 | 534.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25650.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25650.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Z+vkHsTYc0OPzl7jB5bx3g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719551 | 18841188 | 74828 | Y |  | 9412 | 18666 |  |  | 21000 | 21000 | 437.5 | 0 | 437.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21000.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | cHFtDoKmR0+1nLyU9s3Png | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719552 | 18841188 | 74828 | Y |  | 9413 | 18666 |  |  | 11400 | 11400 | 237.5 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11400.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | iGZFoUKk/UCHoop3Txv4sg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719553 | 18841188 | 74828 | Y |  | 9414 | 18666 |  |  | 9300 | 9300 | 193.75 | 0 | 193.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9300.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 24bWoeO6lkeEVqXiSTfj8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719554 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9411 | 18666 |  |  | 17151 | 17151 | 428.775 | 0 | 428.775 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17151.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17151.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | jCRtbrt58E+xtmnacfeQ0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719555 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9412 | 18666 |  |  | 14006 | 14006 | 350.15 | 0 | 350.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14006.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14006.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | oIyOCRiJjEW89PqqYL42cw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719556 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9413 | 18666 |  |  | 7576 | 7576 | 189.4 | 0 | 189.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7576.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7576.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | q0PBagc1LEqk1SrpFzdDng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719557 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9414 | 18666 |  |  | 6253 | 6253 | 156.325 | 0 | 156.325 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6253.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6253.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | OyOPVIJcjk2awbTvoHxbUw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719558 | 18841189 | 74828 | Y |  | 9422 | 18666 |  |  | 15200 | 15200 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15200.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | ViiLdjMJLkCjR/4voj8rSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719559 | 18841189 | 74828 | Y |  | 9423 | 18666 |  |  | 12434 | 12434 | 310.85 | 0 | 310.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12434.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12434.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | FQ0oVV7Vtk+qxx2Pokawvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719560 | 18841189 | 74828 | Y |  | 9424 | 18666 |  |  | 8567 | 8567 | 214.175 | 0 | 214.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8567.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8567.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | Pwf8i/rcXU+JLqypyMvPdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719561 | 18841189 | 74828 | Y |  | 9425 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | hqrv+Wu1JkabF47RCkNjwg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719562 | 18841190 | 74828 | Y |  | 9422 | 18666 |  |  | 15200 | 15200 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15200.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | SMOQfthsu0abuh/ufnlm0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719563 | 18841190 | 74828 | Y |  | 9423 | 18666 |  |  | 12434 | 12434 | 310.85 | 0 | 310.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12434.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12434.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 9MhVTAcu4UGdfGIJwrrFxw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719564 | 18841190 | 74828 | Y |  | 9424 | 18666 |  |  | 8567 | 8567 | 214.175 | 0 | 214.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8567.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8567.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 26kTC1J/GEmapCa18Hiq3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719565 | 18841190 | 74828 | Y |  | 9425 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | UK4WUz7gdEOHWtJskHH90Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719566 | 18841191 | 74828 | Y |  | 9422 | 18666 |  |  | 15200 | 15200 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15200.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 3qIb//pdDUWuXMaNYbHdfQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719567 | 18841191 | 74828 | Y |  | 9423 | 18666 |  |  | 12434 | 12434 | 310.85 | 0 | 310.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12434.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12434.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | hm6eCvsHIkiqvLSv5+Yifg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719568 | 18841191 | 74828 | Y |  | 9424 | 18666 |  |  | 8567 | 8567 | 214.175 | 0 | 214.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8567.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8567.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | vMLavIwrFkCcm0jqna0Zeg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719569 | 18841191 | 74828 | Y |  | 9425 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 9eixAU7x+UqLafCN/QItcA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719570 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9422 | 18666 |  |  | 15223 | 15223 | 380.575 | 0 | 380.575 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 15223.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15223.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | CzCVbPPK6UOd2E9RtPdWFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719571 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9423 | 18666 |  |  | 12462 | 12462 | 311.55 | 0 | 311.55 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12462.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12462.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | ahHV711JkEKmcZusOcxxrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719572 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9424 | 18666 |  |  | 8659 | 8659 | 216.475 | 0 | 216.475 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8659.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8659.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | cjgYRZTm6UOaTyFMaY4SBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719573 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9425 | 18666 |  |  | 7112 | 7112 | 177.8 | 0 | 177.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7112.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7112.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 3+0u/BDuvUSpvDeH3sOCkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719574 | 18841192 | 74828 | Y |  | 9433 | 18666 |  |  | 17950 | 17950 | 373.95833333 | 0 | 373.95833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17950.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17950.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | B66dylr/VUeRuk8LryYZjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719575 | 18841192 | 74828 | Y |  | 9434 | 18666 |  |  | 14700 | 14700 | 306.25 | 0 | 306.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14700.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | xNA9QWHZNEuJ+MlzhTSn/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719576 | 18841192 | 74828 | Y |  | 9435 | 18666 |  |  | 10150 | 10150 | 211.45833333 | 0 | 211.45833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10150.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | amqZft6ilEeZJLjd6Zpcaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719577 | 18841192 | 74828 | Y |  | 9436 | 18666 |  |  | 8300 | 8300 | 172.91666667 | 0 | 172.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8300.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | +u+AU8O9uEuWnZPe/CbyuQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719578 | 18841193 | 74828 | Y |  | 9433 | 18666 |  |  | 17950 | 17950 | 373.95833333 | 0 | 373.95833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17950.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17950.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | EnQAzOEAhkaPPmV5TrUwig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719579 | 18841193 | 74828 | Y |  | 9434 | 18666 |  |  | 14700 | 14700 | 306.25 | 0 | 306.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14700.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14700.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | ApS5WLa3x0uul8vsLKJ+Ug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719580 | 18841193 | 74828 | Y |  | 9435 | 18666 |  |  | 10150 | 10150 | 211.45833333 | 0 | 211.45833333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10150.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10150.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | qrYpdxsrn0SYyMUbRwus8Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719581 | 18841193 | 74828 | Y |  | 9436 | 18666 |  |  | 8300 | 8300 | 172.91666667 | 0 | 172.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8300.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | whLqxclJ50mnK3fQedKzMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719582 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9433 | 18666 |  |  | 11961 | 11961 | 299.025 | 0 | 299.025 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11961.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11961.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | n6iPmupo7kONGXBM0BgkQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719583 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9434 | 18666 |  |  | 9759 | 9759 | 243.975 | 0 | 243.975 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9759.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9759.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | s4/FlXCNe0m9ZzUlDNpKSw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719584 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9435 | 18666 |  |  | 6737 | 6737 | 168.425 | 0 | 168.425 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6737.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6737.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 2QNYSMKWk0igenfiad338Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719585 | 18840392 | 74828 | Y |  | 9436 | 18666 |  |  | 5521 | 5521 | 138.025 | 0 | 138.025 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5521.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5521.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 9IqlJLELiUOLdiSbsC7a6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719586 | 18839627 | 74828 | Y |  | 9449 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 208.33333333 | 0 | 208.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 60gGOO0R5kGOW2wsbwZkbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719587 | 18841194 | 74828 | Y |  | 9519 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | WXk8glVgeU6NnmMAFP2dXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719588 | 18840670 | 74828 | Y |  | 9543 | 18666 |  |  | 36750 | 36750 | 459.375 | 0 | 459.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 36750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36750.0000 |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | M3mv+biVkkq/a6FoK5v4Yg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719589 | 18840683 | 74828 | Y |  | 9555 | 18666 |  |  | 29000 | 29000 | 362.5 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 29000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29000.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | j1GgaUNgeEW7hoGFDS7Wcg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719590 | 18841195 | 74828 | Y |  | 9538 | 18666 |  |  | 35000 | 70000 | 4375 | 0 | 4375 | 0 | 35000 | 0 |  | 1.0000 | 70000.0000 | 48300.0000 | 0.0000 | 21700.0000 | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | +7UHlCWcNkGTDyI3Zsql8w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719591 | 18841196 | 74828 | Y |  | 9542 | 18666 |  |  | 50000 | 100000 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 50000 | 0 |  | 1.0000 | 100000.0000 | 83000.0000 | 0.0000 | 17000.0000 | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | 5KQU5CZrW0abFd3+GQ3keA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719592 | 18841196 | 74828 | Y |  | 9554 | 18666 |  |  | 35000 | 70000 | 4375 | 0 | 4375 | 0 | 35000 | 0 |  | 1.0000 | 70000.0000 | 42000.0000 | 0.0000 | 28000.0000 | 2023-01-03 08:00 |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | q0O/qkQ3fEO8xvU8csW7cg | COST_PER_QTY | 17500.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719593 | 18841197 | 74828 | Y |  | 9549 | 18666 |  |  | 74000 | 74000 | 9250 | 0 | 9250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 74000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 74000.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | Oxn4Erpv40ComDWRblmvjw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719594 | 18841198 | 74828 | Y |  | 9546 | 18666 |  |  | 61000 | 61000 | 3812.5 | 0 | 3812.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 61000.0000 | 24400.0000 | 0.0000 | 36600.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | nHlU434XCkKp7condu2xuA | COST_PER_QTY | 24400.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719595 | 18841198 | 74828 | Y |  | 9558 | 18666 |  |  | 55000 | 55000 | 3437.5 | 0 | 3437.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 55000.0000 | 22000.0000 | 0.0000 | 33000.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | nKTzJ/P32UmtTyQrNXlj9A | COST_PER_QTY | 22000.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719596 | 18841199 | 74828 | Y |  | 9563 | 18666 |  |  | 3800 | 3800 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3800.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 44wnR+1fuk6s4hWA0FkLdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719597 | 18840753 | 74828 | Y |  | 9723 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | mRAM8C3YLECmyLk8kogmIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719598 | 18840753 | 74828 | Y |  | 9724 | 18666 |  |  | 3200 | 3200 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3200.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | BOW1gSLMYUqzDLzEG3oJjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719599 | 18840753 | 74828 | Y |  | 9725 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | vcE1COATZUSvW+3yqJ4hjg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719600 | 18840753 | 74828 | Y |  | 9726 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | u1sCNSTPdUWcVsFh+buLHQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719601 | 18840753 | 74828 | Y |  | 9727 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | oBy6PHTGL0mi31goXx0/uQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719602 | 18840753 | 74828 | Y |  | 9728 | 18666 |  |  | 600 | 600 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 1eoLYC4wBkGjkbwNympSOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719603 | 18840753 | 74828 | Y |  | 9729 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | /BZ5HxXe00ulEYH23FjEng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719604 | 18840753 | 74828 | Y |  | 9730 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 8lT7KL0zSE6QEreY/ieoIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719605 | 18840754 | 74828 | Y |  | 9723 | 18666 |  |  | 47500 | 47500 | 593.75 | 0 | 593.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 47500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 47500.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | mTvDSt/e6ECilrx4/zWZ0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719606 | 18840754 | 74828 | Y |  | 9724 | 18666 |  |  | 6400 | 6400 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6400.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | 9lh6llgea0K3S3m+Fzj8kw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719607 | 18840754 | 74828 | Y |  | 9725 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | VmS/Scaj/0CY7l3ArjAUdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719608 | 18840754 | 74828 | Y |  | 9726 | 18666 |  |  | 12300 | 12300 | 153.75 | 0 | 153.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12300.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12300.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | al7mcbVCoUaepRrA1YR0eQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719609 | 18840754 | 74828 | Y |  | 9727 | 18666 |  |  | 22000 | 22000 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | DkYv1g9cmkGu6+ideoyqQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719610 | 18840754 | 74828 | Y |  | 9728 | 18666 |  |  | 3200 | 3200 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3200.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | go+zrixKI0+E9E2IULKZiw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719611 | 18840754 | 74828 | Y |  | 9729 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | noM3czjQxk69YItoy7q35Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719612 | 18840754 | 74828 | Y |  | 9730 | 18666 |  |  | 4400 | 4400 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4400.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | FGFWETS71EGspHjnB0X8bQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719613 | 18840766 | 74828 | Y |  | 9733 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | tYeKKXncwEqciWv832JmrQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719614 | 18840767 | 74828 | Y |  | 9733 | 18666 |  |  | 47500 | 47500 | 593.75 | 0 | 593.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 47500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 47500.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | dyvqKwkO6kqkIvkDbQLTyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719615 | 18840766 | 74828 | Y |  | 9734 | 18666 |  |  | 3200 | 3200 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3200.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | oxQ8y6wXaUuF3jsHaDu8Pw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719616 | 18840767 | 74828 | Y |  | 9734 | 18666 |  |  | 6400 | 6400 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6400.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | THYimEqxnEyVRBbAgRffaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719617 | 18840767 | 74828 | Y |  | 9735 | 18666 |  |  | 6000 | 6000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | ZtXNAcLfF02FAN4btjdsoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719618 | 18840767 | 74828 | Y |  | 9736 | 18666 |  |  | 12800 | 12800 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12800.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | /E6SSP1ZnUW1SIf1WfyOAQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719619 | 18840766 | 74828 | Y |  | 9737 | 18666 |  |  | 6775 | 6775 | 169.375 | 0 | 169.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6775.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6775.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | IO5EGa07v0GIG/c9xHrqVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719620 | 18840767 | 74828 | Y |  | 9737 | 18666 |  |  | 21551 | 21551 | 269.3875 | 0 | 269.3875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21551.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21551.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | nyulNJQZGkO8An29QsyYNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719621 | 18840766 | 74828 | Y |  | 9738 | 18666 |  |  | 600 | 600 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | PVx3cEch7UW0TfRwIsDJKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719622 | 18840767 | 74828 | Y |  | 9738 | 18666 |  |  | 3200 | 3200 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3200.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | vj9avSQdsUemlT4/wnknvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719623 | 18840766 | 74828 | Y |  | 9739 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | /PamWXsRlke9CmbiXplP1Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719624 | 18840767 | 74828 | Y |  | 9739 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | JFHykY/iTUGR4ygGx0BV4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719625 | 18840766 | 74828 | Y |  | 9740 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | gpnCQUBv5E+Z6CRPn6+6UQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719626 | 18840767 | 74828 | Y |  | 9740 | 18666 |  |  | 6400 | 6400 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6400.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | UWbyHbn4i0uXJdbnUk8PVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719627 | 18841200 | 74828 | Y |  | 10285 | 18666 |  |  | 30000 | 30000 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30000.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 17:00 | Y |  |  |  | N | b2b0tgl6AEWccvLahQd8dQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719628 | 18841201 | 74828 | Y |  | 10287 | 18666 |  |  | 40000 | 40000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 40000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40000.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | a+VenDvQCk+pp7CbUqrNWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719629 | 18841202 | 74828 | Y |  | 10289 | 18666 |  |  | 20000 | 20000 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | kJ4KdT2dqUicyE8tllWceg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719630 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10299 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 26.78571429 | 0 | 26.78571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | KTiFHjK+2U+OdspCN++jTg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719631 | 18840785 | 74828 | Y |  | 10300 | 18666 |  |  | 800 | 800 | 14.28571429 | 0 | 14.28571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 800.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 1MEWZtcH2UGnsJ55Dp8jCA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719632 | 18841203 | 74828 | Y |  | 10302 | 18666 |  |  | 20000 | 20000 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | OA9DrGiycEOtK2dPqYfBpQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719633 | 18841204 | 74828 | Y |  | 10311 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 16.66666667 | 0 | 16.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | 2024-02-15 08:00 | 2024-03-15 17:00 | Y |  |  |  | N | M9EnEDVMLUSarrE0lgXxWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719634 | 18840436 | 74828 | Y |  | 10358 | 18666 |  |  | 6968 | 6968 | 124.42857143 | 0 | 124.42857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6968.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6968.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | ecnfurkn/kCRIvbL+QsSHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719635 | 18840727 | 74828 | Y |  | 10358 | 18666 |  |  | 13360 | 13360 | 238.57142857 | 0 | 238.57142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13360.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13360.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | fujpftFKKkuUctBIWleYFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719636 | 18840203 | 74828 | Y |  | 10358 | 18666 |  |  | 9686 | 9686 | 172.96428571 | 0 | 172.96428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 9686.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9686.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | FMOnrjiPjECk8pIR7IQu4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719637 | 18840235 | 74828 | Y |  | 10359 | 18666 |  |  | 13579 | 13579 | 242.48214286 | 0 | 242.48214286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13579.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13579.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Uum42C80UkykPBTj8ePrFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719638 | 18840727 | 74828 | Y |  | 10359 | 18666 |  |  | 19680 | 19680 | 351.42857143 | 0 | 351.42857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 19680.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19680.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 8Q92O6rpH0iKVQ/9w7kAPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719639 | 18840466 | 74828 | Y |  | 10359 | 18666 |  |  | 8400 | 8400 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8400.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | TQIEyScPi0a0UN1AKIL+RQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719640 | 18840591 | 74828 | Y |  | 10360 | 18666 |  |  | 18207 | 18207 | 325.125 | 0 | 325.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18207.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18207.0000 |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | NfL5Hg5KX0W/FQN9ri2ahQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719641 | 18840591 | 74828 | Y |  | 10361 | 18666 |  |  | 17788 | 17788 | 317.64285714 | 0 | 317.64285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17788.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17788.0000 |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | TXBVnCqjKEimV0glkow8dg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719642 | 18840423 | 74828 | Y |  | 9911 | 18666 |  |  | 14400 | 14400 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14400.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | SNcvag+SkUChK9tUtnfc7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719643 | 18840495 | 74828 | Y |  | 9911 | 18666 |  |  | 27600 | 27600 | 431.25 | 0 | 431.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 27600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27600.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | 7wUAzGeuqkWSjPk7//2m2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719644 | 18840188 | 74828 | Y |  | 9911 | 18666 |  |  | 20000 | 20000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | MQS1CW8GlEeyXNg5gc+8mA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719645 | 18840699 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 3393 | 3393 | 424.125 | 0 | 424.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3393.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3393.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | +ZZr6WTsnEyjSjGHj9/mig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719646 | 18840357 | 74828 | Y |  | 9947 | 18666 |  |  | 2705 | 2705 | 338.125 | 0 | 338.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2705.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2705.0000 |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | erssYfVn00eL59ve5uMsMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719647 | 18840104 | 74828 | Y |  | 9923 | 18666 |  |  | 36040 | 36040 | 563.125 | 0 | 563.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 36040.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36040.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | XXRghJCRsE6thfbzMY/2zA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719648 | 18840577 | 74828 | Y |  | 9947 | 18666 |  |  | 20000 | 20000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | titxMI+YZkChO20nUisAXw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719649 | 18840133 | 74828 | Y |  | 9947 | 18666 |  |  | 30000 | 30000 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30000.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | cto/DzGuCUG8JhwThweslA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719650 | 18840552 | 74828 | Y |  | 9923 | 18666 |  |  | 24029 | 24029 | 375.453125 | 0 | 375.453125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 24029.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24029.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | SBTW9rddyUO9adKdu5+ytg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719651 | 18840453 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 11600 | 11600 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11600.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | lwYUoCiMyEWsfDIT7+ehzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719652 | 18840520 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 22280 | 22280 | 348.125 | 0 | 348.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22280.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22280.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-20 17:00 | Y |  |  |  | N | bIWwcJvvzEyGD57smCnfmw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719653 | 18840220 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 16120 | 16120 | 251.875 | 0 | 251.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16120.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16120.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 5MfPT5L8PkSyvY8IYXHfdA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719654 | 18840695 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-08 17:00 | Y |  |  |  | N | XZ9bF06Ec0Kdd03pJxUJKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719655 | 18840353 | 74828 | Y |  | 9947 | 18666 |  |  | 8000 | 8000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | mz7BpqUF6kmzaLmSBv+Wow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719656 | 18840412 | 74828 | Y |  | 9911 | 18666 |  |  | 20450 | 20450 | 255.625 | 0 | 255.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20450.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-10 17:00 | Y |  |  |  | N | TBRBVAWoJ02vr8Gxzj36CA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719657 | 18840415 | 74828 | Y |  | 9913 | 18666 |  |  | 6070 | 6070 | 108.39285714 | 0 | 108.39285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6070.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6070.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-28 17:00 | Y |  |  |  | N | H6B3pmyLG0e49NMGOWrPTg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719658 | 18840426 | 74828 | Y |  | 9913 | 18666 |  |  | 680 | 680 | 12.14285714 | 0 | 12.14285714 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 680.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 680.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | xvJQSaaBc0a+IOX4Ql8hzg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719659 | 18840484 | 74828 | Y |  | 9911 | 18666 |  |  | 39200 | 39200 | 326.66666667 | 0 | 326.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 39200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 39200.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 1YUck39V2EyzARI10xaakQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719660 | 18840487 | 74828 | Y |  | 9913 | 18666 |  |  | 11630 | 11630 | 96.91666667 | 0 | 96.91666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11630.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11630.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | qBaE+TakeEKryAtOB1wLrg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719661 | 18840498 | 74828 | Y |  | 9913 | 18666 |  |  | 1290 | 1290 | 23.03571429 | 0 | 23.03571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1290.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1290.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | ub6VD+RAY0Kde/YfsvWvTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719662 | 18840181 | 74828 | Y |  | 9913 | 18666 |  |  | 8400 | 8400 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8400.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Funk8ZHUkU2sIsHwiEewIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719663 | 18840191 | 74828 | Y |  | 9913 | 18666 |  |  | 930 | 930 | 16.60714286 | 0 | 16.60714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 930.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 930.0000 |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | SIyWyb2lLEWZjOGEz5ks2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719664 | 18841205 | 74828 | Y |  | 9914 | 18666 |  |  | 37000 | 37000 | 4625 | 0 | 4625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 37000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 37000.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | UUjIdblFCU283lBR6taI9A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719665 | 18841206 | 74828 | Y |  | 9926 | 18666 |  |  | 21000 | 21000 | 2625 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21000.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | uQXSBiYIake/PAi19X/19Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719666 | 18841207 | 74828 | Y |  | 9938 | 18666 |  |  | 22000 | 22000 | 2750 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22000.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | oW4B0FegdU+FLUVbEHPX/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719667 | 18841208 | 74828 | Y |  | 9950 | 18666 |  |  | 21000 | 21000 | 2625 | 0 | 2625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21000.0000 |  |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-15 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | BtFWp6iJLkCujJiyYo0sPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719668 | 18840093 | 74828 | Y |  | 9925 | 18666 |  |  | 18900 | 18900 | 236.25 | 0 | 236.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18900.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18900.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-24 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | D4ggxefuOkS70X0TKtfDCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719669 | 18840107 | 74828 | Y |  | 9925 | 18666 |  |  | 2100 | 2100 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2100.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | +MPeNRZMBUKmO3a5lHfRPg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719670 | 18840545 | 74828 | Y |  | 9925 | 18666 |  |  | 12600 | 12600 | 157.5 | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12600.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | sNvWwFLatUGgdK+Lm2Q4RQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719671 | 18840555 | 74828 | Y |  | 9925 | 18666 |  |  | 1400 | 1400 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1400.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | kznmsWIRx0KEU7W7jTq5Sw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719672 | 18840443 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 17400 | 17400 | 217.5 | 0 | 217.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17400.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | wi9QwsVN2EGr/jQq1rVnKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719673 | 18840446 | 74828 | Y |  | 9937 | 18666 |  |  | 6930 | 6930 | 123.75 | 0 | 123.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6930.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6930.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | LB706qct+06Wo4K8vV2zxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719674 | 18840456 | 74828 | Y |  | 9937 | 18666 |  |  | 770 | 770 | 19.25 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 770.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 770.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | dJ1TaHI5Zkm/KmV6/2w9/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719675 | 18840509 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 33420 | 33420 | 417.75 | 0 | 417.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 33420.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 33420.0000 |  |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | H/mNzh+IvE2vnpjVwFYovQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719676 | 18840512 | 74828 | Y |  | 9937 | 18666 |  |  | 16240 | 16240 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16240.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16240.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | heTmwjksK02QpnyakwHdFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719677 | 18840523 | 74828 | Y |  | 9937 | 18666 |  |  | 1800 | 1800 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1800.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | B0b/qd5aFU2xG6uz5lBQcQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719678 | 18840210 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 24180 | 24180 | 302.25 | 0 | 302.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 24180.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24180.0000 |  |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | MjKye4oaSE264xbwurqvZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719679 | 18840213 | 74828 | Y |  | 9937 | 18666 |  |  | 11210 | 11210 | 140.125 | 0 | 140.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 11210.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11210.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | pEq7K04TTEqK84IJXV4hhQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719680 | 18840223 | 74828 | Y |  | 9937 | 18666 |  |  | 1250 | 1250 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1250.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | JTpa+qIzT0uIyfkql0S0Nw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719681 | 18840311 | 74828 | Y |  | 9935 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | ziuBTRDzlEW2MLhBM0pMiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719682 | 18840317 | 74828 | Y |  | 9911 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | /15z3qU5Vk6Cova0RDG9tA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719683 | 18840119 | 74828 | Y |  | 9947 | 18666 |  |  | 45000 | 45000 | 562.5 | 0 | 562.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 45000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45000.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | hrZb0DAL4Uu9O5YFOhVFZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719684 | 18840122 | 74828 | Y |  | 9949 | 18666 |  |  | 16830 | 16830 | 210.375 | 0 | 210.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16830.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16830.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | KWrfKwPGGUSssEGzZ1P5LA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719685 | 18840136 | 74828 | Y |  | 9949 | 18666 |  |  | 1870 | 1870 | 46.75 | 0 | 46.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1870.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1870.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | xb4xI8pXG0KqNZgLCuzjBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719686 | 18840567 | 74828 | Y |  | 9947 | 18666 |  |  | 30000 | 30000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30000.0000 |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | XIS1VYXZB02lLVCFL+XJwQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719687 | 18840570 | 74828 | Y |  | 9949 | 18666 |  |  | 16830 | 16830 | 210.375 | 0 | 210.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16830.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16830.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | J43Ec0DFPEyVYW4W/ZSoaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719688 | 18840580 | 74828 | Y |  | 9949 | 18666 |  |  | 1870 | 1870 | 46.75 | 0 | 46.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1870.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1870.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | c/miWUQvJEqyvOeMg2bjzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719689 | 18840735 | 74828 | Y |  | 10360 | 18666 |  |  | 18207 | 18207 | 325.125 | 0 | 325.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18207.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18207.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | P5sKl4NSkUy6ruMdcXsaZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719690 | 18840735 | 74828 | Y |  | 10361 | 18666 |  |  | 17789 | 17789 | 317.66071429 | 0 | 317.66071429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17789.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17789.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | ZdIZnjh1e0apiNvjWtWStQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719691 | 18840481 | 74828 | Y |  | 9915 | 18666 |  |  | 3840 | 3840 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3840.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3840.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | uz9idItvC0S3kjKQgs6KPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719692 | 18840539 | 74828 | Y |  | 9915 | 18666 |  |  | 7130 | 7130 | 178.25 | 0 | 178.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7130.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7130.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 3f9EYPKUqkKimwRnbYr9YQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719693 | 18840391 | 74828 | Y |  | 9915 | 18666 |  |  | 5330 | 5330 | 133.25 | 0 | 133.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5330.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5330.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | L7QO8En4K0SSO0llyYLB1g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719694 | 18841209 | 74828 | Y |  | 9939 | 18666 |  |  | 3665 | 3665 | 91.625 | 0 | 91.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3665.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3665.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 1ucjJcJbsUyjCF9OTd1cQw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719695 | 18841210 | 74828 | Y |  | 9927 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | AtMXszNwcUup3AsNorT+sA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719696 | 18841211 | 74828 | Y |  | 9951 | 18666 |  |  | 5500 | 5500 | 137.5 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5500.0000 |  |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | QX9hjFCHYEiFBLarPzyRCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719697 | 18840605 | 74828 | Y |  | 9927 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | axPTv3d/GkaSr19dNa4kQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719698 | 18840692 | 74828 | Y |  | 9939 | 18666 |  |  | 5715 | 5715 | 142.875 | 0 | 142.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5715.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5715.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | czRv9EK7A0WFLb/zKXOq/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719699 | 18841213 | 74828 | Y |  | 9939 | 18666 |  |  | 1920 | 1920 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1920.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | NkzDyJiwzUuPNxa+zibnUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719700 | 18841212 | 74828 | Y |  | 9951 | 18666 |  |  | 5500 | 5500 | 137.5 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5500.0000 |  |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | OQ5wrm+Crk6IUSOwFuV4oA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719701 | 18841214 | 74828 | Y |  | 9916 | 18666 |  |  | 94000 | 94000 | 11750 | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 94000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 94000.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | H1Tf8yaduUitD512Z6gipA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719702 | 18841215 | 74828 | Y |  | 9928 | 18666 |  |  | 94000 | 94000 | 11750 | 0 | 11750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 94000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 94000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | ktTAtrGNJ0GPoLmML1KtbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719703 | 18841216 | 74828 | Y |  | 9940 | 18666 |  |  | 98000 | 98000 | 12250 | 0 | 12250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 98000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 98000.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 58laQ80P5kCE/qvZEoE+Ww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719704 | 18841217 | 74828 | Y |  | 9952 | 18666 |  |  | 91000 | 91000 | 11375 | 0 | 11375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 91000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 91000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | nFluDoH+4EW7qp8vto8AXg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719705 | 18840438 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 10500 | 10500 | 131.25 | 0 | 131.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10500.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | ZZ56xvvh00SG/Y3x5IwevA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719706 | 18840439 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | hSpdGATh6ESzLs7i14g0Kw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719707 | 18840440 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 0zB/wC/vSEyMZMyPNONijA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719708 | 18840729 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | KY4hYfefNUOMDOmpbLVcTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719709 | 18840730 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | zw2HiVGVSUOwVIC+92jmiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719710 | 18840731 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | cb625qHF20uh8+8aGPfvBQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719711 | 18840205 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | JD1+SC8WM0q6GN7ivh8rfg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719712 | 18840206 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | QEbSZu8Z6U+b/7jFquAoWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719713 | 18840207 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | GCnP3efUUkWHAFpblw6olw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719714 | 18840468 | 74828 | Y |  | 9941 | 18666 |  |  | 16000 | 16000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | zTijME7CD0SAcJxxD/ONqg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719715 | 18840469 | 74828 | Y |  | 9941 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | aKPB4vdf+USCYSImpU9DSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719716 | 18840470 | 74828 | Y |  | 9941 | 18666 |  |  | 3750 | 3750 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3750.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | M9kIOZdgP0SlfPJF0aKocw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719717 | 18840237 | 74828 | Y |  | 9941 | 18666 |  |  | 16000 | 16000 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | PCoAD8KLGESLq/W05RpR5g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719718 | 18840238 | 74828 | Y |  | 9941 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | AaR5WFM1BUaTkQA0la4A/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719719 | 18840239 | 74828 | Y |  | 9941 | 18666 |  |  | 3750 | 3750 | 46.875 | 0 | 46.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3750.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | q/we1/SZuUWTL9HvPuH0Ig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719720 | 18840737 | 74828 | Y |  | 9929 | 18666 |  |  | 38500 | 38500 | 481.25 | 0 | 481.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 38500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38500.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | PIhlxHKy1US45mwbxMZ7Bw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719721 | 18840738 | 74828 | Y |  | 9929 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | HtANq/8rhUGD7OFdnfyVUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719722 | 18840739 | 74828 | Y |  | 9929 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | HOsVpwRAfkeQX4ZCwbbCMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719723 | 18840593 | 74828 | Y |  | 9953 | 18666 |  |  | 40000 | 40000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 40000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 40000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | UeW1ZB1P3UG/dSHeAfnTvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719724 | 18840594 | 74828 | Y |  | 9953 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 5bUgCC6dbkiOd3+mOgbYqg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719725 | 18840595 | 74828 | Y |  | 9953 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | oY//i0LPF0q+d69iVIJ/Og | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719726 | 18840675 | 74828 | Y |  | 9919 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 81YzTrhAnkWk+mEhAAbv5Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719727 | 18840675 | 74828 | Y |  | 9943 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | wwToPC/PW0Ou6WwRgMoUtQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719728 | 18840688 | 74828 | Y |  | 9931 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | hFWKgd02HEGf/34uTjt4Lg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719729 | 18840688 | 74828 | Y |  | 9955 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | ISfAz3n4k0iaEJP3s43MBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719730 | 18840677 | 74828 | Y |  | 9921 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | hb8bY2gLJ02vYI6+59oGhQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719731 | 18840677 | 74828 | Y |  | 9945 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | aAwQEEnwNU+OKfNjhAaTWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719732 | 18840690 | 74828 | Y |  | 9933 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | gFNDras1nEybxxncy2dZxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719733 | 18840690 | 74828 | Y |  | 9957 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | mrDADZ5chUaOZWWO5ZusgQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719734 | 18841218 | 74828 | Y |  | 9918 | 18666 |  |  | 17500 | 17500 | 2187.5 | 0 | 2187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17500.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | MBAPzZtN0E2Tf/lpWM8QJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719735 | 18841219 | 74828 | Y |  | 9930 | 18666 |  |  | 17500 | 17500 | 2187.5 | 0 | 2187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17500.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | VPDKDLK7RkmTCbcFf7BL2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719736 | 18841220 | 74828 | Y |  | 9920 | 18666 |  |  | 17000 | 17000 | 2125 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | KZrRVjl+2ESRuXq+TlZ7Cg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719737 | 18841221 | 74828 | Y |  | 9932 | 18666 |  |  | 17000 | 17000 | 2125 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17000.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | nC/Uubp8hUqLztq3EYYC2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719738 | 18841218 | 74828 | Y |  | 9942 | 18666 |  |  | 17500 | 17500 | 2187.5 | 0 | 2187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17500.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | BMJFUMQnu0WkiUM6uhVnZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719739 | 18841219 | 74828 | Y |  | 9954 | 18666 |  |  | 17500 | 17500 | 2187.5 | 0 | 2187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17500.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | F3zAPGNvNUiwae84V5nmlw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719740 | 18841220 | 74828 | Y |  | 9944 | 18666 |  |  | 17000 | 17000 | 2125 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | E7/rZwu/aUaEj/ja0/N7Qg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719741 | 18841221 | 74828 | Y |  | 9956 | 18666 |  |  | 17000 | 17000 | 2125 | 0 | 2125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17000.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | cmJJWjMyoE+0nntQwFyEpg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719742 | 18840676 | 74828 | Y |  | 9915 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | txiUjVXh5EqrZQPkJhq/Ug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719743 | 18840676 | 74828 | Y |  | 9939 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 8tuAITDq7kWD0fBo1nePMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719744 | 18840689 | 74828 | Y |  | 9927 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | UQUn/ZZG1keyfMFzaNoxZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719745 | 18840689 | 74828 | Y |  | 9951 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | iJL1G80wB0msViaJrcMaRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719746 | 18840747 | 74828 | Y |  | 9971 | 18666 |  |  | 45000 | 45000 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 45000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45000.0000 |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | Tzbbt76bR0yPtN+ZeJShgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719747 | 18840760 | 74828 | Y |  | 9971 | 18666 |  |  | 45000 | 45000 | 1125 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 45000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 45000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 1XBzlJE7zke0Rhnq6sUaBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719748 | 18840409 | 74828 | Y |  | 10357 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 5D4f+x1d20uFjDDir11HNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719749 | 18840376 | 74828 | Y |  | 9915 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | WbwC97W0L0OHwhcX6TCdRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719750 | 18840376 | 74828 | Y |  | 9927 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | b+ir7cAu70irglh9Q3CCvg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719751 | 18840376 | 74828 | Y |  | 9939 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | cVlyXMtopkW5z/n1fLp1jg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719752 | 18840376 | 74828 | Y |  | 9951 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | GkMbitBbwkqAalaowin+MQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719753 | 18840377 | 74828 | Y |  | 9982 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | yV1tGqv2uEi0jiEmYsSCpg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719754 | 18841222 | 74828 | Y |  | 9540 | 18666 |  |  | 0 | 17500 | 2187.5 | 0 | 2187.5 | 0 | 17500 | 0 |  | 1.0000 | 17500.0000 | 17500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | jxT5mTHHpEe0ao41rVkMOA | COST_PER_QTY | 15750.0000 | 17500 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719755 | 18841223 | 74828 | Y |  | 9553 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | /ZnnX7vY/kyWiYNVpg2few | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719756 | 18841224 | 74828 | Y |  | 9541 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | Nb3hHtRR/U60t2VFHTC8rA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719757 | 18841222 | 74828 | Y |  | 9552 | 18666 |  |  | 0 | 17500 | 2187.5 | 0 | 2187.5 | 0 | 17500 | 0 |  | 1.0000 | 17500.0000 | 17500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | FObnUIZcU02htnQUg/GOcw | COST_PER_QTY | 15750.0000 | 17500 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719758 | 18840387 | 74828 | Y |  | 10074 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-19 08:00 | 2022-09-19 17:00 |  |  | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | zy3ZdwO/mkKJCzzwbLi84g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719759 | 18840390 | 74828 | Y |  | 10082 | 18666 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-23 17:00 |  |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | XFs/ruU/7U2kVPxDOkRLjg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719760 | 18841225 | 74828 | Y |  | 10020 | 18666 |  |  | 0 | 45015 | 281.34375 | 0 | 281.34375 | 0 | 45015 | 0 |  | 1.0000 | 45015.0000 | 45015.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-12-01 17:00 |  |  | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Ku7ntl02pUSXX1m92YTmYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719761 | 18841226 | 74828 | Y |  | 10022 | 18666 |  |  | 0 | 11200 | 280 | 0 | 280 | 0 | 11200 | 0 |  | 1.0000 | 11200.0000 | 11200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-03 08:00 | 2023-03-03 17:00 |  |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | BzVHtgM9m0ChKaloy0D2xQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719762 | 18841227 | 74828 | Y |  | 10021 | 18666 |  |  | 0 | 12000 | 300 | 0 | 300 | 0 | 12000 | 0 |  | 1.0000 | 12000.0000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-31 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 7j1BgzttaU+dvF+B+io9DA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719763 | 18841228 | 74828 | Y |  | 10123 | 18666 |  |  | 0 | 30859 | 3857.375 | 0 | 3857.375 | 0 | 30859 | 0 |  | 1.0000 | 30859.0000 | 30859.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Fnu2BBImKEmSgUSnZTg/KQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719764 | 18841229 | 74828 | Y |  | 10140 | 18666 |  |  | 0 | 27113 | 3389.125 | 0 | 3389.125 | 0 | 27113 | 0 |  | 1.0000 | 27113.0000 | 27113.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | PGc6FVRGg0qvarRiU46z2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719765 | 18840517 | 74828 | Y |  | 9705 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | c7JTWadpbE6FjS2QQkXMUw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719766 | 18840517 | 74828 | Y |  | 9706 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | y1v7ugcOuUC0RHUHYG9gPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719767 | 18841232 | 74828 | Y |  | 9677 | 18666 |  |  | 107335 | 107335 | 13416.875 | 0 | 13416.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 107335.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 107335.0000 |  |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | Y |  |  |  | N | zAie3UM/n0uLB95A8Q1OBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719768 | 18841233 | 74828 | Y |  | 9668 | 18666 |  |  | 82720 | 82720 | 10340 | 0 | 10340 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 82720.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 82720.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | sKfo2XEdYEKQ+35wTJtVgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719769 | 18841234 | 74828 | Y |  | 9681 | 18666 |  |  | 340320 | 340320 | 42540 | 0 | 42540 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 340320.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 340320.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 | Y |  |  |  | N | gNCeyO927Ua8z2wxtUQjKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719770 | 18841235 | 74828 | Y |  | 9672 | 18666 |  |  | 260970 | 260970 | 32621.25 | 0 | 32621.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 260970.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 260970.0000 |  |  | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | WTODXRDD5EuCmjQxRVKnZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719771 | 18841230 | 74828 | Y |  | 9685 | 18666 |  |  | 17820 | 17820 | 202.5 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 17820.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17820.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-18 17:00 | Y |  |  |  | N | eo01icRLaUKESENYGpXzFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719772 | 18841231 | 74828 | Y |  | 9676 | 18666 |  |  | 13625 | 13625 | 154.82954545 | 0 | 154.82954545 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 13625.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13625.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | LAVkz4qlyECaYguxVgL5iQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719773 | 18839574 | 74828 | Y |  | 9550 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 1562.5 | 0 | 1562.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | TrcXh3PUyUSckLtMYAapWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719774 | 18841237 | 74828 | Y |  | 9307 | 18666 |  |  | 54326 | 54326 | 1358.15 | 0 | 1358.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 54326.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 54326.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | Ltl84/Qu60GQhdikXbDANQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719775 | 18841237 | 74828 | Y |  | 9311 | 18666 |  |  | 38790 | 38790 | 969.75 | 0 | 969.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 38790.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 38790.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | OpyvGQv5Mke0jpL3uYUSsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719776 | 18840350 | 74828 | Y |  | 9308 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 208.33333333 | 0 | 208.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | zaracj8DNkiatBXtumGScQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719777 | 18840293 | 74828 | Y |  | 9312 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 178.57142857 | 0 | 178.57142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | vaujzCT5EE21glBt11pg0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719778 | 18840406 | 74828 | Y |  | 10236 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | ZFXf333MtkycDiYi1OtFPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719779 | 18840406 | 74828 | Y |  | 10237 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | gqR2DTSEv0ql41VRY+UX5Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719780 | 18841230 | 74828 | Y |  | 9682 | 18666 |  |  | 18886 | 18886 | 214.61363636 | 0 | 214.61363636 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18886.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18886.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-18 17:00 | Y |  |  |  | N | BmuQG6xy90usjRmbYwhsyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719781 | 18841231 | 74828 | Y |  | 9673 | 18666 |  |  | 14444 | 14444 | 164.13636364 | 0 | 164.13636364 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 14444.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14444.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | pIsE8kVlO02s4ELwWPKRyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719782 | 18840664 | 74828 | Y |  | 9465 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | AdZ4i8HX3EK+uEgAINSRQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719783 | 18840668 | 74828 | Y |  | 9459 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-16 17:00 | Y |  |  |  | N | G2W4W9V+X0GhQr0Z2CU4bA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719784 | 18841238 | 74828 | Y |  | 9460 | 18666 |  |  | 318181 | 318181 | 7954.525 | 0 | 7954.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 318181.0000 | 57591.0000 | 0.0000 | 260590.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 1+S1ldG0Y06tTP356by4RA | COST_PER_QTY | 57591.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719785 | 18841238 | 74828 | Y |  | 9474 | 18666 |  |  | 318181 | 318181 | 7954.525 | 0 | 7954.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 318181.0000 | 57591.0000 | 0.0000 | 260590.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | nHGgNj2qZUK3y6jXMKzhrw | COST_PER_QTY | 57591.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719786 | 18840681 | 74828 | Y |  | 9473 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-17 17:00 | Y |  |  |  | N | UqkAlwcTqUmVv1Ph4MlvRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719787 | 18840672 | 74828 | Y |  | 9463 | 18666 |  |  | 75000 | 75000 | 937.5 | 0 | 937.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 75000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 75000.0000 |  |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | dakzfl7hI0Sv1G0EFUtquQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719788 | 18840685 | 74828 | Y |  | 9477 | 18666 |  |  | 75000 | 75000 | 937.5 | 0 | 937.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 75000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 75000.0000 |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | Y |  |  |  | N | IAJW2Wl/PkessVkqm4MXkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719789 | 18840665 | 74828 | Y |  | 9479 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | VoAvIppCdECFEFekbCMuaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719790 | 18841239 | 74828 | Y |  | 9468 | 18666 |  |  | 56000 | 56000 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 56000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 56000.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | my9ZdwxS3ESWLe7Z+q9FYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719791 | 18841239 | 74828 | Y |  | 9482 | 18666 |  |  | 56000 | 56000 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 56000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 56000.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | wks4eWMjzE6a6XuQLytXOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719792 | 18841240 | 74828 | Y |  | 9544 | 18666 |  |  | 88564 | 88564 | 11070.5 | 0 | 11070.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 88564.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 88564.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 7uNwVm0t3065J2WENwwLHA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719793 | 18841240 | 74828 | Y |  | 9556 | 18666 |  |  | 50000 | 50000 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50000.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | g988n8BzN0qT0bEJMxxVPw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719794 | 18841241 | 74828 | Y |  | 9547 | 18666 |  |  | 0 | 50000 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 50000 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lLdaovllbUi72t+J1TZh5w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719795 | 18841241 | 74828 | Y |  | 9559 | 18666 |  |  | 0 | 45000 | 5625 | 0 | 5625 | 0 | 45000 | 0 |  | 1.0000 | 45000.0000 | 45000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | uIzBKK92CUKRigoFCjxF9w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719796 | 18840430 | 74828 | Y |  | 9543 | 18666 |  |  | 10500 | 10500 | 262.5 | 0 | 262.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | IUkZ2zzqL025UV4LgIOuDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719797 | 18840430 | 74828 | Y |  | 9545 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 87.5 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | o+wIBBs6O0Sedau0nf6ZnQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719798 | 18840430 | 74828 | Y |  | 9548 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | NzkhG6zSYkSS2mmdThzbbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719799 | 18840460 | 74828 | Y |  | 9543 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 145.83333333 | 0 | 145.83333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | PKE05zoCWkq9nW/og3nKcA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719800 | 18840460 | 74828 | Y |  | 9545 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | PEqQUIRIJEu6fmJ/5noppg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719801 | 18840502 | 74828 | Y |  | 9543 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 312.5 | 0 | 312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 0zvcq9bl60WBu5PeKAvMvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719802 | 18840502 | 74828 | Y |  | 9545 | 18666 |  |  | 10000 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10000.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | CuNXM4epE0i4mkyYSTMHfQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719803 | 18840502 | 74828 | Y |  | 9548 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | +TY/8Ro3hESHMKoOkTE8Ow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719804 | 18840527 | 74828 | Y |  | 9543 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 218.75 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | 0oTjtBbsB0Cve+0l1mWj0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719805 | 18840527 | 74828 | Y |  | 9545 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | 8rFLB25yM0i74zCnUl81yg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719806 | 18840559 | 74828 | Y |  | 9555 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 218.75 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | cneQYEHZuU+kAXBXdijIXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719807 | 18840559 | 74828 | Y |  | 9557 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 1z/eWm66KEOVCYLiVRXqbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719808 | 18840584 | 74828 | Y |  | 9555 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 218.75 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-25 17:00 | Y |  |  |  | N | 8m8C/4brxkKlxmogidM1tg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719809 | 18840584 | 74828 | Y |  | 9557 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 93.75 | 0 | 93.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-25 17:00 | Y |  |  |  | N | z6GqN77qIkmTXDZYLTiTFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719810 | 18841236 | 74828 | Y |  | 9571 | 18666 |  |  | 24000 | 24000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 24000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | BjtrKdI21UO2bqJdwNpjEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719811 | 18841242 | 74828 | Y |  | 9583 | 18666 |  |  | 30000 | 30000 | 1875 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30000.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | E6aRF8NOakuV/pl1wWwQbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719812 | 18841243 | 74828 | Y |  | 9591 | 18666 |  |  | 36000 | 36000 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 36000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36000.0000 |  |  | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 2XQg6j3YmkaZdY9siPf3RQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719813 | 18841244 | 74828 | Y |  | 9597 | 18666 |  |  | 30000 | 30000 | 1875 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 30000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-17 17:00 | Y |  |  |  | N | 8MOyyiG6mUusYczDeZIN0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719814 | 18841245 | 74828 | Y |  | 9573 | 18666 |  |  | 18000 | 18000 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18000.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | +futVjdTP0eBABt8wRafHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719815 | 18841246 | 74828 | Y |  | 9585 | 18666 |  |  | 22500 | 22500 | 1406.25 | 0 | 1406.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22500.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | z6ud0fdEZU2+C+E1xo8W0w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719816 | 18841247 | 74828 | Y |  | 9593 | 18666 |  |  | 27000 | 27000 | 3375 | 0 | 3375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 27000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 27000.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 9BPmTrdZAEKo8EOS8DUeNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719817 | 18841248 | 74828 | Y |  | 9599 | 18666 |  |  | 22500 | 22500 | 1406.25 | 0 | 1406.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22500.0000 |  |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | Pt5bXNviUUajGyUov1mIOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719818 | 18841249 | 74828 | Y |  | 9575 | 18666 |  |  | 18000 | 18000 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | 5eAo/H7YVkCj0wRNS3OCKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719819 | 18841249 | 74828 | Y |  | 9587 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 20.83333333 | 0 | 20.83333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | Qsl88VHch0aLgdz1zUUPew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719820 | 18841249 | 74828 | Y |  | 9601 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | xNxuB4ITGEO8LcGjpLV73A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719821 | 18841250 | 74828 | Y |  | 9577 | 18666 |  |  | 72000 | 72000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 72000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 72000.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | RYIqyiuUYEuTw1hNiXZm6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719822 | 18841250 | 74828 | Y |  | 9589 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | LbgqQrlSuUm6Zk5048jILA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719823 | 18841250 | 74828 | Y |  | 9603 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 291.66666667 | 0 | 291.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | qIHUzbyd2EWYjezho5yD8Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719824 | 18841251 | 74828 | Y |  | 9595 | 18666 |  |  | 50000 | 50000 | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 50000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | UmwLP1N1V0+6fhiXj7VHWQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719825 | 18841252 | 74828 | Y |  | 9579 | 18666 |  |  | 8000 | 8000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 6XNcBWkk8UeyPcy14cp8iw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719826 | 18841252 | 74828 | Y |  | 9581 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | JYdoBm49jE6ikXofC/prRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719827 | 18840315 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | CnhvxdBV7EitgqN2fPik4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719828 | 18840318 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | Y |  |  |  | N | oLOMJ0h+yUu9CCgEQJNu1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719829 | 18840309 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | /HlW7+Qw7k+w0to8l8nfVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719830 | 18840312 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | Y |  |  |  | N | XjGCR8dmiUqNwBJ+NAfUqQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719831 | 18839576 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | FePCW8mqWEixLnu1UucRFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719832 | 18839585 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | PEsIa4+Ra0Kxppkb8ZKqBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719833 | 18839576 | 74828 | Y |  | 9273 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | wAem3TUko0uPmMRqFSSyTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719834 | 18839585 | 74828 | Y |  | 9273 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | YLSdyO+Y3kyV08k3L1Puww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719835 | 18840279 | 74828 | Y |  | 9266 | 18666 |  |  | 1028 | 1028 | 25.7 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1028.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1028.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-04 17:00 | Y |  |  |  | N | XNdaDT+TUUWU1ml/r9l4VA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719836 | 18840279 | 74828 | Y |  | 9267 | 18666 |  |  | 1556 | 1556 | 38.9 | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1556.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1556.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-04 17:00 | Y |  |  |  | N | W2XA7vvylUiRynGYmX4Ybg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719837 | 18840279 | 74828 | Y |  | 9287 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-04 17:00 | Y |  |  |  | N | 7LdHJvzb3UuBew+HmePG+A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719838 | 18840279 | 74828 | Y |  | 9288 | 18666 |  |  | 1200 | 1200 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1200.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-04 17:00 | Y |  |  |  | N | Xu2FxrTXoEeYH60z+ynWqQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719839 | 18840281 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 2BdR5wZ3lESZOMqWs/VSCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719840 | 18840281 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | LgnU2v1vg0ezymHiXLtKBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719841 | 18840283 | 74828 | Y |  | 9271 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | B4NLVlBqP0ypUJdUsuIFOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719842 | 18840283 | 74828 | Y |  | 9273 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 74nOpgWbdke23mWScu1lfw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719843 | 18840283 | 74828 | Y |  | 9292 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | zZWpmUrKn0+vuYYZYPeffA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719844 | 18840283 | 74828 | Y |  | 9294 | 18666 |  |  | 750 | 750 | 18.75 | 0 | 18.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 750.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 750.0000 |  |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | dwH1tMmFKUirqMYasdsjSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719845 | 18840278 | 74828 | Y |  | 9274 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 6d4tsGBBVU6rQD3MRhibQw | COST_PER_QTY | 1000.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719846 | 18840278 | 74828 | Y |  | 9296 | 18666 |  |  | 0 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 1000 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oA7oHVvbzU2Hks7o33OHiA | COST_PER_QTY | 1000.0000 | 1000 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719847 | 18841253 | 74828 | Y |  | 10313 | 18666 |  |  | 0 | 2400 | 300 | 0 | 300 | 0 | 2400 | 0 |  | 1.0000 | 2400.0000 | 2400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | rggxE5Ja006KaIKa0itQrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719848 | 18841254 | 74828 | Y |  | 10315 | 18666 |  |  | 0 | 47450 | 5931.25 | 0 | 5931.25 | 0 | 47450 | 0 |  | 1.0000 | 47450.0000 | 47450.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Ncm7I2cUtES2AZDku6uB7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719849 | 18841254 | 74828 | Y |  | 10324 | 18666 |  |  | 0 | 27100 | 3387.5 | 0 | 3387.5 | 0 | 27100 | 0 |  | 1.0000 | 27100.0000 | 27100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 06rSdz2j5kaqa00Q6ZoXJg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719850 | 18841255 | 74828 | Y |  | 10322 | 18666 |  |  | 0 | 15000 | 1875 | 0 | 1875 | 0 | 15000 | 0 |  | 1.0000 | 15000.0000 | 15000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | HSY5dB8V+0qC1pZ24ONqYA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719851 | 18841255 | 74828 | Y |  | 10331 | 18666 |  |  | 0 | 93825 | 11728.125 | 0 | 11728.125 | 0 | 93825 | 0 |  | 1.0000 | 93825.0000 | 93825.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | zhCgm3NFuke/mr65klGMvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719852 | 18841255 | 74828 | Y |  | 10338 | 18666 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  | 1.0000 | 85045.0000 | 85045.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-03 08:00 | 2023-01-03 17:00 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | M88biG0KLkuvCabb8CnLfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719853 | 18840713 | 74828 | Y |  | 10246 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | faB1zaqanEyfV56vRTMA3g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719854 | 18840713 | 74828 | Y |  | 10247 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | DSRMTeOWYkGWN34kQ/e7yg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719855 | 18840714 | 74828 | Y |  | 9580 | 18666 |  |  | 6000 | 6000 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | a4TShs5u70KVMaXYZfQgpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719856 | 18840714 | 74828 | Y |  | 9582 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | mW4COgyJP06G8pKu5p+oLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719857 | 18840319 | 74828 | Y |  | 10242 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | aZVKkZKKlkmctK54aEpwxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719858 | 18840313 | 74828 | Y |  | 10261 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | FT4+5oEVEE+SjNwckSEHNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719859 | 18840715 | 74828 | Y |  | 10224 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | i56Atg7ZTkCCofgS1/u77Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719860 | 18840715 | 74828 | Y |  | 10225 | 18666 |  |  | 6500 | 6500 | 81.25 | 0 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6500.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | dujt8AzUmEeIaFZ276xHPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719861 | 18840715 | 74828 | Y |  | 10230 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | kNmKXVqeMUqxgXyeeZdrzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719862 | 18840715 | 74828 | Y |  | 10231 | 18666 |  |  | 6500 | 6500 | 81.25 | 0 | 81.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6500.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | teu6fhJjEECxFQFyga+Q2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719863 | 18840696 | 74828 | Y |  | 10226 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-13 17:00 | Y |  |  |  | N | XWbERAfZ006jb9du7ho0BQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719864 | 18840696 | 74828 | Y |  | 10227 | 18666 |  |  | 3250 | 3250 | 135.41666667 | 0 | 135.41666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3250.0000 |  |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-13 17:00 | Y |  |  |  | N | 6RVsdyjG50SSe8oUcS3uIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719865 | 18840354 | 74828 | Y |  | 10232 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | z9znFAKqYkyn8ZoR9usbSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719866 | 18840354 | 74828 | Y |  | 10233 | 18666 |  |  | 3250 | 3250 | 135.41666667 | 0 | 135.41666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3250.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3250.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | vubAN5DTwkKmZhIIYZtnPw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719867 | 18841256 | 74828 | Y |  | 10164 | 18666 |  |  | 12000 | 12000 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 9lRae3jXlUS4q1UcsEN+jg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719868 | 18841256 | 74828 | Y |  | 10168 | 18666 |  |  | 16000 | 16000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16000.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | jSQN6BOIyUylsVN/xzxBLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719869 | 18841257 | 74828 | Y |  | 9498 | 18666 |  |  | 29682 | 29682 | 1236.75 | 0 | 1236.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 29682.0000 | 29682.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | mBWGyX0eXkaAEgEHLcQ7lg | COST_PER_QTY | 4452.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719870 | 18841257 | 74828 | Y |  | 9508 | 18666 |  |  | 28500 | 28500 | 1187.5 | 0 | 1187.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 28500.0000 | 24225.0000 | 0.0000 | 4275.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | Wn8YGcc+gUCDu/QiW3xlkA | COST_PER_QTY | 24225.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719871 | 18841258 | 74828 | Y |  | 9503 | 18666 |  |  | 26500 | 26500 | 1656.25 | 0 | 1656.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 26500.0000 | 22525.0000 | 0.0000 | 3975.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | via0AZVG7US/JXvjvJBoeA | COST_PER_QTY | 22525.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719872 | 18841258 | 74828 | Y |  | 9513 | 18666 |  |  | 25500 | 25500 | 1593.75 | 0 | 1593.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25500.0000 | 2023-04-03 08:00 |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | T3Qi7KuwSUOyPgmY3BrY9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719873 | 18840693 | 74828 | Y |  | 9499 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 | Y |  |  |  | N | jKsTW2ehH0mAClnWQ1/bhA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719874 | 18840693 | 74828 | Y |  | 9500 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 | Y |  |  |  | N | wf2pELX9+UeMglVIPxJ4Dg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719875 | 18840693 | 74828 | Y |  | 9509 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 | Y |  |  |  | N | U3ogoOVl7EuKVuBaE91Y7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719876 | 18840693 | 74828 | Y |  | 9510 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-05-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 5svu1Is9HkGD14CaYOnv0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719877 | 18840351 | 74828 | Y |  | 9504 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | Y |  |  |  | N | uKCOOdwUzEClB3iCU3FFsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719878 | 18840351 | 74828 | Y |  | 9505 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | Y |  |  |  | N | LMntnWX+WE6ohFwCDGdf1Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719879 | 18840351 | 74828 | Y |  | 9514 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | Y |  |  |  | N | ouVnC5f6/ECUjFQ1KYDc7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719880 | 18840351 | 74828 | Y |  | 9515 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | Y |  |  |  | N | IAEEn+F6tkaKckVxSspmeg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719881 | 18840358 | 74828 | Y |  | 9507 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | Kb+ExucySUax2/6mUgyIRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719882 | 18840358 | 74828 | Y |  | 9517 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | gsw40Wn//EqW6oS79BnjvQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719883 | 18840700 | 74828 | Y |  | 9502 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | KuM09PxO9keN37gpu8nYLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719884 | 18840700 | 74828 | Y |  | 9512 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | scw3cmc6/UuH7Mra14D+/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719885 | 18841259 | 74828 | Y |  | 9824 | 18666 |  |  | 22865 | 22865 | 1429.0625 | 0 | 1429.0625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22865.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22865.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 9oLsMXNldECsFwsFl1W+bA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719886 | 18841259 | 74828 | Y |  | 9856 | 18666 |  |  | 21896 | 21896 | 1368.5 | 0 | 1368.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21896.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21896.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | /u5+xUbhPEu+g6EISp/Pmw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719887 | 18840427 | 74828 | Y |  | 9825 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | Sr+VarK3gkCI4PI7gGwPOg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719888 | 18840457 | 74828 | Y |  | 9857 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | bMXH095SWkebZRVBkLIfDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719889 | 18840192 | 74828 | Y |  | 9825 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | yfkDUsmZw0ywOrHh/oWU9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719890 | 18840393 | 74828 | Y |  | 9825 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 8.33333333 | 0 | 8.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 2iI3k7DY406uBcKaL002Zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719891 | 18840224 | 74828 | Y |  | 9857 | 18666 |  |  | 200 | 200 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 200.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | vkgPj+u0rkepYyB7fXjgEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719892 | 18841260 | 74828 | Y |  | 9838 | 18666 |  |  | 20965 | 20965 | 2620.625 | 0 | 2620.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 20965.0000 | 10597.0000 | 0.0000 | 10368.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | OFXkcJiAS0qEkq47qop4Eg | COST_PER_QTY | 8500.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719893 | 18841261 | 74828 | Y |  | 9840 | 18666 |  |  | 80910 | 80910 | 10113.75 | 0 | 10113.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 80910.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 80910.0000 |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | UCB3Vh2UeE+0KQNbCYoUsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719894 | 18841262 | 74828 | Y |  | 9846 | 18666 |  |  | 68448 | 68448 | 8556 | 0 | 8556 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 68448.0000 | 2738.0000 | 0.0000 | 65710.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-08-29 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | pTVv9N/Oj0ad672eoTRFvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719895 | 18841263 | 74828 | Y |  | 9848 | 18666 |  |  | 46000 | 46000 | 5750 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 46000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 46000.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | RaZ1KgJv+0maoYfISzpGQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719896 | 18841263 | 74828 | Y |  | 9868 | 18666 |  |  | 28735 | 28735 | 3591.875 | 0 | 3591.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 28735.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28735.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | A0CWuq6MW0eNu0eANydUjw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719897 | 18841264 | 74828 | Y |  | 9820 | 18666 |  |  | 16863 | 16863 | 421.575 | 0 | 421.575 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 16863.0000 | 8186.0000 | 0.0000 | 8677.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | p0oWJhZEn06JmcQhZ+TKTQ | COST_PER_QTY | 6500.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719898 | 18841264 | 74828 | Y |  | 9852 | 18666 |  |  | 8656 | 8656 | 216.4 | 0 | 216.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 8656.0000 | 433.0000 | 0.0000 | 8223.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | WCgU8b/SiUuIVZ/6xsbGIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719899 | 18841264 | 74828 | Y |  | 9830 | 18666 |  |  | 40045 | 40045 | 1001.125 | 0 | 1001.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 40045.0000 | 12504.0000 | 0.0000 | 27541.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | L1SJWMRXyUq57o/lkaGuuw | COST_PER_QTY | 8499.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719900 | 18841264 | 74828 | Y |  | 9860 | 18666 |  |  | 5642 | 5642 | 141.05 | 0 | 141.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5642.0000 | 282.0000 | 0.0000 | 5360.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | AnaJ5hDeUEOBEgOBZ5Hb6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719901 | 18841265 | 74828 | Y |  | 9822 | 18666 |  |  | 1896 | 1896 | 47.4 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1896.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1896.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | gtX6OS/Ko0ahv3ob2pPD3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719902 | 18841265 | 74828 | Y |  | 9854 | 18666 |  |  | 4326 | 4326 | 108.15 | 0 | 108.15 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4326.0000 | 216.0000 | 0.0000 | 4110.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | HdlCgtEXHEeiNkeKgFIhpg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719903 | 18841265 | 74828 | Y |  | 9832 | 18666 |  |  | 49235 | 49235 | 1230.875 | 0 | 1230.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 49235.0000 | 13424.0000 | 0.0000 | 35811.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | OGoLWOqTeEqfsYe2Ae5tQg | COST_PER_QTY | 8500.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719904 | 18841265 | 74828 | Y |  | 9862 | 18666 |  |  | 5642 | 5642 | 141.05 | 0 | 141.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5642.0000 | 282.0000 | 0.0000 | 5360.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | ccjyUbQznUafyxdOw76wFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719905 | 18841266 | 74828 | Y |  | 9844 | 18666 |  |  | 56232 | 56232 | 7029 | 0 | 7029 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 56232.0000 | 30624.0000 | 0.0000 | 25608.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | YmxK1TpG6E+bH54o2VXpUg | COST_PER_QTY | 25001.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719906 | 18841266 | 74828 | Y |  | 9864 | 18666 |  |  | 5621 | 5621 | 702.625 | 0 | 702.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5621.0000 | 281.0000 | 0.0000 | 5340.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | p2jkOIAi+k+MxoMux1EDcg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719907 | 18841267 | 74828 | Y |  | 9866 | 18666 |  |  | 41076 | 41076 | 2567.25 | 0 | 2567.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 41076.0000 | 2054.0000 | 0.0000 | 39022.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-23 17:00 | Y |  |  |  | N | FI8Ms6NEy0en6balXQv6Fg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719908 | 18840102 | 74828 | Y |  | 9831 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 4z3GNRf0JEaSp0nTAnNQkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719909 | 18840102 | 74828 | Y |  | 9833 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | eR59IYe5PkeZe1ccEbEwZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719910 | 18840102 | 74828 | Y |  | 9837 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | qSM4ZgAWME2wE+8Fb/0aoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719911 | 18840102 | 74828 | Y |  | 9839 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | Rd7WbtFM8EGIlYTX3FOBvg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719912 | 18840102 | 74828 | Y |  | 9845 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | pBgVSJvy6kGEUChsjfCUCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719913 | 18840609 | 74828 | Y |  | 9831 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | Fe4OmqMJkUy6c3iqh7P9sw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719914 | 18840609 | 74828 | Y |  | 9833 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | i0HwpDnySEOl7TVxeXUebw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719915 | 18840609 | 74828 | Y |  | 9837 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | YLCQ0iYM206lzOaBHKXXIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719916 | 18840609 | 74828 | Y |  | 9839 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | ODaQGMzLPkGaoRnES03UCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719917 | 18840609 | 74828 | Y |  | 9845 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 17.85714286 | 0 | 17.85714286 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | GmKdz9tng02+hx9Ay3OEEg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719918 | 18840131 | 74828 | Y |  | 9859 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 62.5 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | CYlRt1f7y06PrRP7H1nCsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719919 | 18840131 | 74828 | Y |  | 9861 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 8.92857143 | 0 | 8.92857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | tPgsyNCRCEqYSH96Zzd6HA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719920 | 18840131 | 74828 | Y |  | 9863 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 8.92857143 | 0 | 8.92857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | OrF+KQs5YUCBvv4RmhZJmA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719921 | 18840131 | 74828 | Y |  | 9865 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 8.92857143 | 0 | 8.92857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | stL1bR+XqkabIjKx3P+cQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719922 | 18840131 | 74828 | Y |  | 9867 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 89.28571429 | 0 | 89.28571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | gj+LOO3yUkiM6+dA6MPMxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719923 | 18840614 | 74828 | Y |  | 9859 | 18666 |  |  | 1500 | 1500 | 26.78571429 | 0 | 26.78571429 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | 4LOd0JtsqkiinaWwn9VhnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719924 | 18840614 | 74828 | Y |  | 9861 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 8.92857143 | 0 | 8.92857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | Jxw4lpAUd0e+WuwKg9m62w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719925 | 18840614 | 74828 | Y |  | 9863 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 8.92857143 | 0 | 8.92857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | jfBX0b5dNUOO9QK4Y62PkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719926 | 18840614 | 74828 | Y |  | 9865 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 8.92857143 | 0 | 8.92857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | mzyGMNqogkCcMrrrDKkVRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719927 | 18840614 | 74828 | Y |  | 9867 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | di5TPHn6SkGvmJeGC2ANkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719928 | 18840694 | 74828 | Y |  | 9819 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 82Ju3i8GHkCf0WxVZOoI9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719929 | 18840694 | 74828 | Y |  | 9851 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | iJo4LZmWFECUscstl09ddg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719930 | 18840352 | 74828 | Y |  | 9829 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-08 17:00 | Y |  |  |  | N | 5hvpGCOQ9EWimkXg+AnQJg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719931 | 18840352 | 74828 | Y |  | 9859 | 18666 |  |  | 2500 | 2500 | 156.25 | 0 | 156.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2500.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-08 17:00 | Y |  |  |  | N | dTpQ7omiJ0aNcagFqfMWDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719932 | 18840425 | 74828 | Y |  | 9398 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 35.71428571 | 0 | 35.71428571 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | G/qaIGrjy0uMVy0qLENTzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719933 | 18840455 | 74828 | Y |  | 9420 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | dLJWlTIdF0CL2cYzPUn79Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719934 | 18840497 | 74828 | Y |  | 9398 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 71.42857143 | 0 | 71.42857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 0fj10nMuA0iDeW5NJNBkbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719935 | 18840522 | 74828 | Y |  | 9420 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 35SBvjlPCkGbxIEXDzC7JQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719936 | 18840190 | 74828 | Y |  | 9398 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 53.57142857 | 0 | 53.57142857 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | 88MhdqwslEmAiF/hX2K4oQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719937 | 18840222 | 74828 | Y |  | 9420 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | URqdsZEhnk2UsIV6pQV40g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719938 | 18840106 | 74828 | Y |  | 9409 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 71.42857143 | 0 | 71.42857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | /8fMipPPxkaiSRW9TMft8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719939 | 18840135 | 74828 | Y |  | 9431 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | AyXCnAECj0yiMq1+dn/yVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719940 | 18840554 | 74828 | Y |  | 9409 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 71.42857143 | 0 | 71.42857143 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | CTwxh8YumEWfiTM/8/N1bw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719941 | 18840579 | 74828 | Y |  | 9431 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | xYYPRENDbE23nGAPrYw/rg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719942 | 18841268 | 74828 | Y |  | 9723 | 18666 |  |  | 47500 | 47500 | 296.875 | 0 | 296.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 47500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 47500.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | ZkMAfm20pUGwSXV4bBvHTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719943 | 18841268 | 74828 | Y |  | 9724 | 18666 |  |  | 6400 | 6400 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6400.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 7w0Nlxo5G0q2wcDv4uYMtA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719944 | 18841268 | 74828 | Y |  | 9725 | 18666 |  |  | 5000 | 5000 | 31.25 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 5000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 4oBlS/vE5EqkGX3nJ72oAQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719945 | 18841268 | 74828 | Y |  | 9726 | 18666 |  |  | 12500 | 12500 | 78.125 | 0 | 78.125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12500.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | w8ZjZG+dekWZOxUw7eByjw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719946 | 18841268 | 74828 | Y |  | 9727 | 18666 |  |  | 22000 | 22000 | 137.5 | 0 | 137.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | ECJGNAWhTEG2uHF3AEUzWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719947 | 18841268 | 74828 | Y |  | 9728 | 18666 |  |  | 3200 | 3200 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3200.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | KR/3khCpi0uSIgdtwSrvPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719948 | 18841268 | 74828 | Y |  | 9729 | 18666 |  |  | 2000 | 2000 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2000.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | zOnZPp9DK0yweWfuOrWMIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719949 | 18841268 | 74828 | Y |  | 9730 | 18666 |  |  | 4400 | 4400 | 27.5 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4400.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | Reh8m6MHZkCaOJEg7N0NnQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719950 | 18841269 | 74828 | Y |  | 9733 | 18666 |  |  | 47500 | 47500 | 296.875 | 0 | 296.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 47500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 47500.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | BVzGjT0GIke20y+AgwozfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719951 | 18841269 | 74828 | Y |  | 9734 | 18666 |  |  | 6400 | 6400 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6400.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 3+ZJcs5LGUedgfxiG82kQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719952 | 18841269 | 74828 | Y |  | 9735 | 18666 |  |  | 6000 | 6000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 4B3dk/r4B0WUf+B0T+v7Wg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719953 | 18841269 | 74828 | Y |  | 9736 | 18666 |  |  | 12800 | 12800 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 12800.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12800.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | mAEgb93gz0iCKiQj6HCk5g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719954 | 18841269 | 74828 | Y |  | 9737 | 18666 |  |  | 21551 | 21551 | 134.69375 | 0 | 134.69375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21551.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21551.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | piAo3bnodEmJd492fMB9qQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719955 | 18841269 | 74828 | Y |  | 9738 | 18666 |  |  | 3200 | 3200 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3200.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3200.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 1aB1jkas+kO3qImO8hQHmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719956 | 18840245 | 74828 | Y |  | 9725 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | atPsZp+Ggk+e/tE8I6ebzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719957 | 18840245 | 74828 | Y |  | 9726 | 18666 |  |  | 6000 | 6000 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6000.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | QQlCPQ/L+0SAqtVEb9jwHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719958 | 18840245 | 74828 | Y |  | 9729 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | kjk/RjQ0GE+TaKTsRW+YDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719959 | 18840245 | 74828 | Y |  | 9730 | 18666 |  |  | 7000 | 7000 | 87.5 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7000.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | KC7p8B7aukCPlZSVFp+XXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719960 | 18840151 | 74828 | Y |  | 9735 | 18666 |  |  | 3000 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3000.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | /GFcU1hQ7k6K+HT3zuSf+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719961 | 18840151 | 74828 | Y |  | 9736 | 18666 |  |  | 6400 | 6400 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 6400.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6400.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 9eJFTARPo0uqLfJNTs6xWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719962 | 18840151 | 74828 | Y |  | 9739 | 18666 |  |  | 3500 | 3500 | 43.75 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3500.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | rjWgRPW7WECMtwc0I1wtjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719963 | 18840151 | 74828 | Y |  | 9740 | 18666 |  |  | 7600 | 7600 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 7600.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7600.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Zwb3VoI1yUmNXtnSMZmQAA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719964 | 18840748 | 74828 | Y |  | 9727 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 166.66666667 | 0 | 166.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | iPHSDK5eE06tfG0oGytvGw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719965 | 18840748 | 74828 | Y |  | 9728 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | wD7mNS6pKEmZ1I1coyJNkg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719966 | 18840761 | 74828 | Y |  | 9737 | 18666 |  |  | 4000 | 4000 | 166.66666667 | 0 | 166.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Mw4vfmY6Pk6GotI3QYXBaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719967 | 18840761 | 74828 | Y |  | 9738 | 18666 |  |  | 1000 | 1000 | 41.66666667 | 0 | 41.66666667 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1000.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | +edPRsmv0kKnupQcKxJTDw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719968 | 18841270 | 74828 | Y |  | 9912 | 18666 |  |  | 34500 | 34500 | 4312.5 | 0 | 4312.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 34500.0000 | 10955.0000 | 0.0000 | 23545.0000 | 2022-09-29 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | ALbR/3u2eEyv2n5SR6TATQ | COST_PER_QTY | 5000.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719969 | 18841270 | 74828 | Y |  | 9924 | 18666 |  |  | 31059 | 31059 | 3882.375 | 0 | 3882.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 31059.0000 | 6832.0000 | 0.0000 | 24227.0000 | 2022-09-29 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2022-11-01 08:00 | 2022-11-01 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 6gIxyH2G7UCvZwzLk1FJ+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719970 | 18841271 | 74828 | Y |  | 9936 | 18666 |  |  | 28419 | 28419 | 3552.375 | 0 | 3552.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 28419.0000 | 3410.0000 | 0.0000 | 25009.0000 | 2022-11-01 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-06 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | d3MvHnKiUk+EUrQuRHV/lQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719971 | 18841271 | 74828 | Y |  | 9948 | 18666 |  |  | 26560 | 26560 | 3320 | 0 | 3320 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 26560.0000 | 1798.0000 | 0.0000 | 24762.0000 | 2022-11-01 00:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 2023-02-06 08:00 | 2023-02-06 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | WSapRzDEMkm0oCiROFcyNw | COST_PER_QTY | 1001.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719972 | 18841272 | 74828 | Y |  | 9910 | 18666 |  |  | 18479 | 18479 | 2309.875 | 0 | 2309.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 18479.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18479.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | VXFLRLT9BUe4XJJE1y3oYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719973 | 18841272 | 74828 | Y |  | 9922 | 18666 |  |  | 22419 | 22419 | 2802.375 | 0 | 2802.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 22419.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22419.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | hWq71zTJz0akLGitqb0eNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719974 | 18841272 | 74828 | Y |  | 9934 | 18666 |  |  | 25648 | 25648 | 3206 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25648.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25648.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | PqPV7JygSkiweDnUn5clsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719975 | 18841272 | 74828 | Y |  | 9946 | 18666 |  |  | 21608 | 21608 | 2701 | 0 | 2701 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 21608.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21608.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | jhyqSZFtpUOPUrx66K701g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719976 | 18841272 | 74828 | Y |  | 9958 | 18666 |  |  | 35000 | 35000 | 4375 | 0 | 4375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 35000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 35000.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | bLhMDr05H0GedpG552rzFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719977 | 18841272 | 74828 | Y |  | 9962 | 18666 |  |  | 25000 | 25000 | 3125 | 0 | 3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25000.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | vLvOJ0BbrkCgxLccOT23pg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719978 | 18841273 | 74828 | Y |  | 9960 | 18666 |  |  | 35661 | 35661 | 4457.625 | 0 | 4457.625 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 35661.0000 | 1013.0000 | 0.0000 | 34648.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | hOot61lf1kyuZ627zwfDOA | COST_PER_QTY | 300.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719979 | 18841273 | 74828 | Y |  | 9964 | 18666 |  |  | 25202 | 25202 | 3150.25 | 0 | 3150.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 25202.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 25202.0000 | 2023-03-01 08:00 |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | LQZbmfseOku3RClfBlCsLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719980 | 18840167 | 74828 | Y |  | 9913 | 18666 |  |  | 0 | 10000 | 178.57142857 | 0 | 178.57142857 | 0 | 10000 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-29 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | E/8bKjFDLkiMpc/92hjXow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719981 | 18840167 | 74828 | Y |  | 9915 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 53.57142857 | 0 | 53.57142857 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-29 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | JDREW/qu5Uugn3RGrGbqUA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719982 | 18840167 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 53.57142857 | 0 | 53.57142857 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-29 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /MmI6heFuEWo2GndDCPUMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719983 | 18840178 | 74828 | Y |  | 9911 | 18666 |  |  | 28350 | 28350 | 295.3125 | 0 | 295.3125 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 28350.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28350.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-07 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-07 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | NnnLG/iRIEeLISQRUV6Jyw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719984 | 18840090 | 74828 | Y |  | 9923 | 18666 |  |  | 54060 | 54060 | 675.75 | 0 | 675.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 54060.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 54060.0000 |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-04-24 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | UnsfxmQzY0K2eDyelqD+2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719985 | 18840542 | 74828 | Y |  | 9923 | 18666 |  |  | 36040 | 36040 | 300.33333333 | 0 | 300.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 36040.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 36040.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-31 17:00 | Y |  |  |  | N | sfJrtSVC7EC7iYRuKP4Z4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719986 | 18840079 | 74828 | Y |  | 9925 | 18666 |  |  | 0 | 10000 | 125 | 0 | 125 | 0 | 10000 | 0 |  | 1.0000 | 10000.0000 | 10000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 1Hkf3x8AzUKWkEWqimn1BQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719987 | 18840079 | 74828 | Y |  | 9927 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZR1zzSqrPkydmufvt8Sjsw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719988 | 18840079 | 74828 | Y |  | 9929 | 18666 |  |  | 0 | 3000 | 37.5 | 0 | 37.5 | 0 | 3000 | 0 |  | 1.0000 | 3000.0000 | 3000.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yprfXE3kEEGCxhkvLgFZwg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719989 | 18840708 | 74828 | Y |  | 9917 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | xV+9XdZQX0mDLTSCjHemRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719990 | 18840708 | 74828 | Y |  | 9929 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | xGvwYA6NT0K/bXW8u6547w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719991 | 18840708 | 74828 | Y |  | 9941 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | eaz2X++EKEqrxJBxjt8Qig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719992 | 18840708 | 74828 | Y |  | 9953 | 18666 |  |  | 500 | 500 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 500.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 500.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | a9wg9kjImkuC/7t/sZrPTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719993 | 18840478 | 74828 | Y |  | 10358 | 18666 |  |  | 1742 | 1742 | 21.775 | 0 | 21.775 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 1742.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1742.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | O6qyB7qJVEWVtUueUBBnCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719994 | 18840480 | 74828 | Y |  | 10359 | 18666 |  |  | 2100 | 2100 | 52.5 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2100.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | jMCalplI+EKllBBk9k9HAw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719995 | 18840733 | 74828 | Y |  | 10358 | 18666 |  |  | 3340 | 3340 | 83.5 | 0 | 83.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3340.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3340.0000 |  |  | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 8A0ZnY5loEupTjkZbbEqBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719996 | 18840733 | 74828 | Y |  | 10359 | 18666 |  |  | 4920 | 4920 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4920.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4920.0000 |  |  | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | pUF5P31Yo0i8RMe2g3TpIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719997 | 18840347 | 74828 | Y |  | 10358 | 18666 |  |  | 2421 | 2421 | 60.525 | 0 | 60.525 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 2421.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2421.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 5db6IrqwWk29u+GOaAnC8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719998 | 18840349 | 74828 | Y |  | 10359 | 18666 |  |  | 3395 | 3395 | 84.875 | 0 | 84.875 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3395.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3395.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | Y1hkGqcRZEW8OpnZvG7Nlg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5719999 | 18840741 | 74828 | Y |  | 10360 | 18666 |  |  | 4552 | 4552 | 113.8 | 0 | 113.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4552.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4552.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 0Czg0n8fsUOI66ldvmI1wQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720000 | 18840741 | 74828 | Y |  | 10361 | 18666 |  |  | 4447 | 4447 | 111.175 | 0 | 111.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4447.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4447.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 3f+MIrSqnka8ihmaum5mnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720001 | 18840604 | 74828 | Y |  | 10360 | 18666 |  |  | 4552 | 4552 | 284.5 | 0 | 284.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4552.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4552.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | JTAIVsTenEiWe4mWTD7LFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720002 | 18840604 | 74828 | Y |  | 10361 | 18666 |  |  | 4447 | 4447 | 277.9375 | 0 | 277.9375 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4447.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4447.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | uQ5mu7O7eUe9NTWlsmBntQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720003 | 18841274 | 74828 | Y |  | 10019 | 18666 |  |  | 0 | 88388 | 1104.85 | 0 | 1104.85 | 0 | 88388 | 0 |  | 1.0000 | 88388.0000 | 88388.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 00:00 | 2022-12-01 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 0XPYEM3bt0KHo9RbrfswNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720004 | 18840068 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Zsm6e8e5qk2piEooyLVpUw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720005 | 18840070 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MlUNcJ1cDU2WNcs68ZTGJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720006 | 18840338 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-18 17:00 |  |  | 2022-05-18 08:00 | 2022-05-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LaBz5cRLXECDECM43RFy6g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720007 | 18840364 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | 2022-04-28 08:00 | 2022-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ua4ti6FFBE+YHqdmPrlt4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720008 | 18840366 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | RnV9/giZgUWmMfYDZsosMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720009 | 18840368 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wNfBJbRenUuaZ8iJf5Flvg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720010 | 18840073 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-24 00:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | OwGgEAJ+UEOnXVkstwWjGQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720011 | 18840161 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-24 08:00 | 2022-06-24 17:00 |  |  | 2022-06-06 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LPEfAVRJfUGUIlQSFIssLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720012 | 18840910 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | j9II1D8c3EebyrDh/66fxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720013 | 18840911 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 73ty5yHxy0Gt0rCnP9i4CQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720014 | 18841173 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | x3T8/vi1KUuRjVtkheSx8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720015 | 18841174 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 0GEwqFXRmEWE9ekSZrQtgw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720016 | 18841134 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | yJGblKSvWEStyvFAXUKN4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720017 | 18840075 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-22 08:00 | 2022-09-09 17:00 |  |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | S3t+ZUaI6keOqimQtpNdzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720018 | 18840083 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 6aWrlJSA4kiP8LvypMTbuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 24 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720019 | 18840086 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-17 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | wJZ03nFb70+CrNMtZDiZ9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720020 | 18840163 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-10 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | rYvGJv+B/EmwFF5uy8siIg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720021 | 18840171 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-21 17:00 |  |  | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | BOwq5XiJj0KIYO1ymF/IKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720022 | 18840174 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  |  | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | b29WvkEhXEilhYoaBv18eA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 120 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720023 | 18840325 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-11-03 17:00 |  |  | 2022-11-02 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | iZZ6eOPV2kyJrGwkVWGoOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720024 | 18840331 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 91x31IX/IUKSYvjeuEeEFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720025 | 18840339 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-01 08:00 | 2022-08-02 17:00 |  |  | 2022-08-02 08:00 | 2022-08-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | zeuc1bUImEKFiMAoCKRxnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720026 | 18840340 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 8 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-10 08:00 | 2022-08-10 17:00 |  |  | 2022-08-08 08:00 | 2022-08-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | znRo7+D5Akm63kV/5zGjSA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720027 | 18840383 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 72 | 1.28571429 | 0 | 1.28571429 | 0 | 72 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-16 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | 2022-09-12 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4LzaA3l4tEe5Zq06zRuqIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720028 | 18840384 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 72 | 1.28571429 | 0 | 1.28571429 | 0 | 72 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-06 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | U2t3rWeScEGzXxHjvyM1yw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720029 | 18840385 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-21 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9uk5sAfNg0WHa0mAXfEaaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 32 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720030 | 18840388 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | 2023-02-13 08:00 | 2023-02-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | fP5O966hak2+94TxYDwz+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 32 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720031 | 18840397 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  | 2022-12-02 08:00 | 2022-12-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yrRyFs+32UGLpzvYaXtVdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720032 | 18840074 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-18 08:00 | 2022-08-29 17:00 |  |  | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | cU3/ArS7SUuFPSdFFjPSRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720033 | 18840076 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Ei/6P/PXO0KvSAf7JR7oSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720034 | 18840077 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 6 | 0 | 6 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | 2022-09-07 08:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | iR1KL7R5Z0e3+PXe84+2jg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720035 | 18840084 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 360 | 9 | 0 | 9 | 0 | 360 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KRPGHPsyEkC5h2P1yato3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 360 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720036 | 18840087 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 360 | 9 | 0 | 9 | 0 | 360 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-27 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | eJvUi2YEuE+aQLXOpdqdLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 360 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720037 | 18840147 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 560 | 560 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-28 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | FIgTUBS45Uallfo+FOAwtw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720038 | 18840149 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 560 | 560 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | /On5yIaVX0C/pr0IIlhhTQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720039 | 18840155 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | pu1fE2KJaU+rZuBJYbxZBg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720040 | 18840162 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 192 | 1 | 0 | 6 | 0 | 192 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-18 17:00 |  |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-09 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | mt5S2t036UqYgDs+Ty3stw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720041 | 18840164 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-08-31 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | YMJ60XT/IkGLf712nQSi/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720042 | 18840165 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-26 17:00 |  |  | 2022-09-01 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Nt+8EeqViUSt1JnP1Zo1jA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720043 | 18840172 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 360 | 9 | 0 | 9 | 0 | 360 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | dMzPPO69OUKwWjsPi+hlFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 216 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720044 | 18840175 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 144 | 9 | 0 | 9 | 0 | 144 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | bM7QMFO/o0qRRnPGO3w7qQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 144 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720045 | 18840241 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 560 | 560 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | OHfvPWSWlUWAkKcjlgHf/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720046 | 18840243 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 560 | 560 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | hOdyqZV++EKonPl9eI16xw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720047 | 18840249 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 200 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | E10hBJIPKUmQB6siIrGj1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 200 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720048 | 18840285 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-26 08:00 | 2022-07-26 17:00 |  |  | 2022-07-25 08:00 | 2022-07-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9t5o5E9JSUil+qoxvdXk3g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720049 | 18840286 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-02 08:00 | 2022-08-02 17:00 |  |  | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TRXPUt/7S0WLpbRCxDbVDw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720050 | 18840287 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-12 17:00 |  |  | 2022-08-15 08:00 | 2022-08-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 4K/DL9cd/U2SOJCLWVwhJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720051 | 18840289 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-17 08:00 | 2022-08-19 17:00 |  |  | 2022-08-19 08:00 | 2022-08-22 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | zPot9975c0+kOY5DGMCTlQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720052 | 18840291 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-29 08:00 | 2022-08-30 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ODalsXbFgUSKuoHjrg4XIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720053 | 18840321 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-20 08:00 | 2022-07-21 17:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-07-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 9w44tzd3OUuO+7MIVKhrCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720054 | 18840322 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-20 08:00 | 2022-07-21 17:00 |  |  | 2022-07-18 08:00 | 2022-07-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vFaK2Nitn0eyh/0bRVHxWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720055 | 18840323 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 192 | 8 | 0 | 8 | 0 | 192 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-21 17:00 |  |  | 2022-10-17 08:00 | 2022-10-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | E6ddhumVE0esSsW1uDEW3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720056 | 18840324 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 256 | 8 | 0 | 8 | 0 | 256 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-26 17:00 |  |  | 2022-10-20 08:00 | 2022-10-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NN7HLez43UCWcsI6d2PIgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720057 | 18840326 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 12 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-15 08:00 | 2022-11-15 17:00 |  |  | 2022-11-07 08:00 | 2022-11-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | id5kwqEldUeN/tpIijsbjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720058 | 18840327 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 320 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | UL6BAT7aEUKd1k2QLkKf0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720059 | 18840329 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 192 | 8 | 0 | 8 | 0 | 192 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | 2022-10-06 08:00 | 2022-10-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LFsexov+L0aqTc1o80K7xA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720060 | 18840330 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 256 | 8 | 0 | 8 | 0 | 256 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-18 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | 2022-10-11 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | LPCiS8TAyEWr/gAKsHLTQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720061 | 18840332 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 12 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2022-10-31 17:00 |  |  | 2022-10-21 08:00 | 2022-10-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | b3WhknOXiU2M+eyH3h/c9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720062 | 18840333 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 320 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-28 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-27 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | C3nS/RTHrky6Z2wXP/eXWg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720063 | 18840335 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 320 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-26 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-10-26 08:00 | 2022-11-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | BNFuXxXcoEiZASxKk32ENA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720064 | 18840341 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 112 | 1 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-04 08:00 | 2022-08-12 17:00 |  |  | 2022-08-05 08:00 | 2022-08-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | z21Hj2/NsE2/SqFigFKSVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720065 | 18840360 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TjPjKR6yNkWDEIAE/xT2OA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720066 | 18840379 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 336 | 1 | 0 | 6 | 0 | 336 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-12 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | 2022-08-11 08:00 | 2022-08-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vsup4mZmmU62kPffJFbLOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720067 | 18840380 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 240 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-29 08:00 | 2022-08-31 17:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-30 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3orarSweG0i7GVdAkAQ5fw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720068 | 18840381 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-30 08:00 | 2022-09-30 17:00 |  |  | 2022-10-05 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | pqmAgxTwzkmxrAlDosUaLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720069 | 18840387 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 192 | 6 | 0 | 6 | 0 | 192 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-19 08:00 | 2022-09-19 17:00 |  |  | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Os5XgAxeLUqf3WPQFj8NBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720070 | 18840390 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 192 | 6 | 0 | 6 | 0 | 192 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-23 17:00 |  |  | 2022-10-07 08:00 | 2022-10-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | cKxeV4Cg6Ea3OZhtNa7Qpg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720071 | 18840396 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-21 08:00 | 2022-12-21 17:00 |  |  | 2022-12-01 08:00 | 2022-12-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Eq6FbsweU0erXG3KG0J+uA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720072 | 18840398 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-22 08:00 | 2022-12-22 17:00 |  |  | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | CRc2JKZ1DEe2HN3ACfqWKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720073 | 18840399 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-27 08:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  | 2022-12-07 08:00 | 2022-12-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | IVsTASy2RkyILuJGtqa+Gw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720074 | 18840403 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TKkJP+oBBUWFux0ZzmWSQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720075 | 18840656 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-15 08:00 | 2022-09-15 17:00 |  |  | 2022-09-08 08:00 | 2022-09-08 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | DDKW40Cog0SCTQy/ioZWMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720076 | 18840657 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-31 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | 2023-01-25 08:00 | 2023-01-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hjFSeh/MKkWAyUaUzISntg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720077 | 18840658 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-22 08:00 | 2022-09-22 17:00 |  |  | 2022-09-21 08:00 | 2022-09-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | yIdGedq/ak2fVk7N2Icsng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720078 | 18840659 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-15 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | hl526mHjY02XvDMw9HKFYA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720079 | 18840661 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-01 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xryYrIX57kKJjwONPnzLCA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 80 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720080 | 18841138 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 96 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-06 08:00 | 2023-04-10 17:00 | Y |  |  |  | N | L6ioyJph50a2pydaXsK6kg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720081 | 18841139 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-19 17:00 | Y |  |  |  | N | N6/IzmK3kkeUXHuKdJFWvg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720082 | 18841178 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | mxpV+CbDo0GpYg6xBLvZ/Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720083 | 18840401 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 224 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | +HomZtCKm02xRxIfn+Lq8g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720084 | 18840402 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-16 17:00 |  |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5f8QgcyeD0GXlWeZICBzgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720085 | 18840080 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 640 | 4 | 0 | 4 | 0 | 640 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-21 08:00 | 2023-01-31 17:00 |  |  | 2022-12-22 08:00 | 2023-01-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | AGXVSEh0F0exKw9QKgVZiQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720086 | 18840081 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 400 | 5 | 0 | 5 | 0 | 400 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 1XUxaIcw60+uZAzZKM36Bw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720087 | 18840168 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 960 | 6 | 0 | 6 | 0 | 960 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-11-22 00:00 | 2022-12-27 17:00 |  |  | 2022-11-14 08:00 | 2022-12-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | oaWFuSYDGUyopTB6OSPcOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720088 | 18840169 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 600 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 600 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-16 08:00 | 2023-03-02 17:00 |  |  | 2022-12-16 08:00 | 2023-01-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xpNrgxJF+km1YDfaZTNtYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720089 | 18840282 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | kkrBaiClFUiBFE2e72ZckA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720090 | 18840356 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | wlgaJ3QGjkGIqFq/6t82Ow | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720091 | 18840405 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 5gCaiuwrz0SNVnM4T/go9w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720092 | 18840698 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-20 17:00 | Y |  |  |  | N | ml5BBoeNn02AIjY9GOoVQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720093 | 18840940 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-25 08:00 | 2022-08-25 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | zczCbuJlGUGjyAeFXD6aOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720094 | 18840941 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-14 08:00 | 2022-09-14 17:00 |  |  | 2022-09-26 08:00 | 2022-09-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | g6SVnqHjSEifJz63mA4HKw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720095 | 18840942 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | xcoOblhHkkOIhuIZ0EhFZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720096 | 18840943 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QYp9RAYpxkiiiz8AsdCzDg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720097 | 18841142 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-10 17:00 | Y |  |  |  | N | jH6NssMVe0OghycG0neR6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720098 | 18841143 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 17:00 | Y |  |  |  | N | Qm8OnBP82U625gpLj9WAgQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720099 | 18841144 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-24 08:00 |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-03-31 17:00 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-14 17:00 | Y |  |  |  | N | f8qaR6H+bEidtsb2KmobtQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720100 | 18841226 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 320 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-03 08:00 | 2023-03-03 17:00 |  |  | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | nNkZzCevp0mJE56ZzS1bFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720101 | 18841227 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 320 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-01-31 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | z/pFB3CA4E2Oy0By2YvaUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720102 | 18840082 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  |  | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /US8zq1D80aoqLpYA5mWYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720103 | 18840085 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 128 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-03 17:00 |  |  | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 8UXq5M6cyUS0GZY5cP54kg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720104 | 18840170 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-07 17:00 |  |  | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | czhaxDOcgEiwPMAv2f902Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720105 | 18840173 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | iEVxnId4nEOaJKZOKOvq/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720106 | 18839600 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 7O/dr9jMDUScZPGsNrSg2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720107 | 18840314 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 6iSro52Vl0a33OvvRWxo+A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720108 | 18840320 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | zamCknXavkeBbqi8p/dUjg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720109 | 18840420 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | lfswTPaj8EKsO++/1nNGvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720110 | 18840492 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | rAUk+k70o063mrY/RJj4hQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720111 | 18840517 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | hig6Agid/ESlUvJ2UDS71A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720112 | 18839560 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | VTHV2WyBIUmRLdvGgpiXTg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720113 | 18839562 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | Dx4k8FALm0G0UqbJWr2H0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720114 | 18840095 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | l21kLaveoE2jUKtDuqFz3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720115 | 18840124 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | dLVii0eTUky4W00FiuLKgg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720116 | 18840183 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | qriuA5obm0ikC2ptGuYpGw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720117 | 18840215 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | WjuLJKfzGkmeaPXS4LGdEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720118 | 18840417 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-28 17:00 | Y |  |  |  | N | VcOQ1c07Q0S5mpxs1gSg8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720119 | 18840448 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | xgwv0TKEUECw0KnU+z1Uhw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720120 | 18840489 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | mQd/Ktt6aE24C07eOGGKDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720121 | 18840514 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | FbgCP7OwnEeZbc4CDRG1xQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720122 | 18840547 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | c+5plEzZUUS2ILw2ZsLMqA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720123 | 18840572 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | smDclPc7pUqccYaFd8FYlg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720124 | 18841230 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 704 | 704 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-18 17:00 | Y |  |  |  | N | DB55wos+kk6gaOxta7KrwQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720125 | 18841231 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 704 | 704 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | T/oKZFU+0UmPrdhi6syXQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720126 | 18840903 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | ir0QqwMQDE+EXiSQW3BGOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720127 | 18840902 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 40e3HlmGlkuukraH2uICNw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720128 | 18840154 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | /KlLTeZvb0q0LoQskklUAw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720129 | 18840248 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | Ll2DhcgbVUOQ6apAwqGs6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720130 | 18840394 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-07 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | fpoC4lU4X0+s2bbmzBaTFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720131 | 18840395 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | SYclxTdkYEWn32kIqmLcdg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720132 | 18840664 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 5AvWq6iv/kmB6TWIuF5RYA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720133 | 18840665 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | SfgYmbxC2k+C+JZ4Y5G3GA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720134 | 18840667 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | fOOUJwRGhkuo52+BxLSu/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720135 | 18840668 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-16 17:00 | Y |  |  |  | N | TlOpeboEW0igdIMn3jXhbg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720136 | 18840672 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 22yaBxxup0uaUAZQIiqurw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720137 | 18840673 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 800 | 800 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-08 17:00 | Y |  |  |  | N | LD2QBZjiOUqMLI+sJ6NEnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720138 | 18840674 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 1440 | 1440 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | Z4FREWHoMkiZLxWP9Si74A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720139 | 18840680 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-17 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | OkdUaXiVqU+lut9QhQ0Oaw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720140 | 18840681 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-17 17:00 | Y |  |  |  | N | u+FZ76IxOky15GRI+hxcRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720141 | 18840685 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-30 17:00 | Y |  |  |  | N | dg2HQkoBUEqbyeWN2OA1jQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720142 | 18840686 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 800 | 800 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | Y |  |  |  | N | Bg8wpC/SQk+lJc76q19Xeg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720143 | 18840687 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 1440 | 1440 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | FB2QN4ZQVkCSH/m/9e9VSw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720144 | 18840711 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 130 | 130 | 3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | dh8NV6ryrUC7DuJehbsytQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720145 | 18840148 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 280 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | gMDI1ng52kqvYtQHBgNfIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720146 | 18840242 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 280 | 280 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | aGlwnOIRx0u+eAH1Zlhyhw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720147 | 18840290 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-22 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | 2022-08-23 08:00 | 2022-08-23 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | lLqm7SL/0Ea0LciMP4QoLQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720148 | 18840621 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | VDSrQsNw6kaw2TdBkQ7/Cg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720149 | 18840622 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 48+AeO0XqUWapIRLbsY0Cg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720150 | 18840110 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | +lQQl2WvXkCqX87GOodWNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720151 | 18840139 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-07 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | Y |  |  |  | N | DtQXIxppSUCDDhngwAmWpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720152 | 18840194 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | AexCCRCTVUiXNdg1VmiWZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720153 | 18840226 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | z5g24RNYeEKx+sUZE3snyg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720154 | 18840429 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | iqWTHaaLLEmf/3es//wWQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720155 | 18840459 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-20 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | bJl+aJYzgE+pyKTd9toYdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720156 | 18840501 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | ADfcp0MRekqFYF3dfqTAjA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720157 | 18840526 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | k5JxOvVCKkOShUaOm5HP4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720158 | 18840558 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | YFQuK+849E6Da1xuVcvp3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720159 | 18840583 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-22 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | TER7cjz7aEqQfgoDij5mNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720160 | 18840113 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Ai+31rRy2k6YWZOs2TqTfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720161 | 18840142 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-14 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | zMrRTJgBBkWhKJTKVbIeMA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720162 | 18840560 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | fR04FppLPU+xDKwbVZ/SkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720163 | 18840585 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-16 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | ut1EXVrTOkCVHx9/2UrEUA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720164 | 18840780 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-24 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-19 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | i/gE640SU0+/y1fYnmwA6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 16 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720165 | 18840781 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | TOhkejuVZUa9UJtDMxJKiQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 8 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720166 | 18839574 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 1uS7zR7MlEWzGqYBmfTrOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720167 | 18839575 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | wOWA5lSXj0a6mqvRSOLGOQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720168 | 18839577 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-11 17:00 | Y |  |  |  | N | IMzq0P6pikCjPdQf50wBXg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720169 | 18839578 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-13 17:00 | Y |  |  |  | N | Pb3Ex1XiLkiXnA7k/LhE1g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720170 | 18840430 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Ld/P9YZYV0O/fmQ9C/Tkrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720171 | 18840460 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | 9SmIMg18m0uMAwYsU8CQoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720172 | 18840502 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 254NccKmi0eHvQz017JvIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720173 | 18840527 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | KE+lt9O92USr22oSZkjkJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720174 | 18840559 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 4BieUa7llkGLSvOf+gnGnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720175 | 18840584 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-11-16 08:00 | 2023-11-17 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-25 17:00 | Y |  |  |  | N | /d9NqTmU9k6bGvUYItH/pw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720176 | 18840669 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | LC1Gf8e6YkSEGEBaQhoaUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720177 | 18840670 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | 1MlWZmlFjkOY6VNreaINkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720178 | 18840682 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | NE6MBkKIlE2elgTA25E2Ag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720179 | 18840683 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 1p7q2aslKUWlMYvin6qegg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720180 | 18840782 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-11 17:00 | Y |  |  |  | N | coeyQ6AsTkaRreoe76rRsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720181 | 18840783 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-12 08:00 | 2023-07-13 17:00 | Y |  |  |  | N | M//JkXVtSk+g7riRkdkMRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720182 | 18841223 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | DXOF1k1s7kKw5vV2gYSmMQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720183 | 18841224 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | A4KpzDiWDk6DTfz5GHkRzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720184 | 18840714 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 8Mrd+XV8Zke7Z3QaYc+lHQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720185 | 18839576 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | REbOT517Vk+3HprcKJy5ng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720186 | 18839585 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | YOOHANralUug2mdAb+2Dig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720187 | 18840088 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 288 | 4 | 0 | 4 | 0 | 288 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ubsQLU0gAUyZqb+HabqJFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 288 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720188 | 18840096 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | WYCA1kDMGES8Hl7zSNgCmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720189 | 18840097 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 384 | 384 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | HcXylO3qqEiB4/QRQGDY0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720190 | 18840117 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | Kc3/RFV8d0eHMRY8+TNZrQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720191 | 18840125 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 9NSnAKR3TkirVpf5q7F6kg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720192 | 18840126 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 384 | 384 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 0bfDfk3a8U2GtxdEWy1inw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720193 | 18840153 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 640 | 640 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | 2WZjZYk6Ske+drFPeV7ucA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720194 | 18840176 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 320 | 6.66666667 | 0 | 6.66666667 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 00:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | dsFNoTR1lE2VJACl5XLksg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720195 | 18840184 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | P6vMhoE4dkmeuomYJvPwDw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720196 | 18840185 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 256 | 256 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | voTX6jYi0EmtG10Yf+kihQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720197 | 18840208 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 192 | 192 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 157Sc4GwoUuqWTquv6+AXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720198 | 18840216 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | d9cJ2/2iBEWlZ1M2oi6fIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720199 | 18840217 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 256 | 256 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-24 17:00 | Y |  |  |  | N | JIggd9MB2EKVujN3xJAbTQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720200 | 18840247 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 576 | 640 | 4 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-02-03 08:00 | 2023-02-28 17:00 | Y |  |  |  | N | k5xxm2uq4EKVl0l/99CTJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720201 | 18840278 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZXIAlXTqOEyCGVvhNnUhDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720202 | 18840279 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-04 17:00 | Y |  |  |  | N | ig+6SzPLj0iuzEUd1cfDzA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720203 | 18840281 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | squAZPJqeE2e9ZFzxZPEpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720204 | 18840283 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-19 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | RIDBYiPTjkuTZOfvDr8Orw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720205 | 18840292 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | gByIy5FdOEusPg8prhyeZQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720206 | 18840293 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | waV15s1v8EWvMXFHig2suw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720207 | 18840295 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-21 17:00 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Kjn9qQ6qG0yv94zEEucn4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720208 | 18840296 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 3WdCDoasxkOkCx0M0vlwbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720209 | 18840297 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-16 17:00 | Y |  |  |  | N | ZEHpRREL6UGXyX4DWYm8DA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720210 | 18840299 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-08 08:00 | 2023-03-09 17:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-26 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | gSJiBCUlSkuLVf+2Cb+SrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720211 | 18840300 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MG8lJKMxBkuSAF9HLm8VEg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 96 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720212 | 18840301 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | h2NUH0n7g0ODBS1S462XwQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720213 | 18840302 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 2JlfqJsrOUSF+NODWzf/mw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720214 | 18840309 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | iAETrzEqy0eO+hiz/sf24g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720215 | 18840310 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | LXzozYkMw0qzhXNDykMFpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720216 | 18840312 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | Y |  |  |  | N | CUW0dCy+ykSZLmKYaNJZSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720217 | 18840315 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | nUDi93H+4kecPqYu10GP/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720218 | 18840316 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 0ZJsEzxh+UO5z62lV6rMdA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720219 | 18840318 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | Y |  |  |  | N | HWBQ4y4U9UimfsWY8aeG5Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720220 | 18840346 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-03 08:00 | 2023-03-09 17:00 | Y |  |  |  | N | OHAjO4EhlUeNeY6cwtso3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720221 | 18840348 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-09 17:00 | Y |  |  |  | N | iduJCyMTLEyWoKcBo+pvwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720222 | 18840350 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 96 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-03-01 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | MKlX3c3rm0eN0bx9Zklv7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720223 | 18840410 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 00:00 | 2023-04-13 00:00 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | vDWdM84psUmpRhIGIo+4ug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720224 | 18840418 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-03-28 08:00 | 2023-03-28 17:00 | Y |  |  |  | N | GI5tS4vj3USOyVB3TCdeWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720225 | 18840419 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 256 | 256 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | +pc8peMmDk6jdwV+Yxll3g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720226 | 18840441 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-24 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 8YCgqdwbG0qlHxpdVu/wbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 32 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720227 | 18840449 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | kiWvaPcXD0ysvIHKIMX+BA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720228 | 18840450 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 256 | 256 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | xTka84eDsEqKcf+S7zqjkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720229 | 18840471 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-13 17:00 |  |  | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-18 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZxemSXRnyE2KOYUSQISkrg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720230 | 18840472 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 |  |  | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | g4I0j5YD4E+7J5Xljg5psw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720231 | 18840473 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | p23WE+tQdkmPAeOGFglOZw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720232 | 18840474 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 |  |  | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | d6nvrc23bEC8Nf0ZlD4wRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720233 | 18840475 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-02-09 08:00 | 2023-02-15 17:00 | Y |  |  |  | N | dvNjSZGG9kuj3ue0Y2PSaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720234 | 18840479 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-30 17:00 | Y |  |  |  | N | r65la1bzUU+tdPOcWMEonw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720235 | 18840482 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 256 | 4 | 0 | 4 | 0 | 256 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 00:00 | 2023-04-14 00:00 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | b4ibhrz+gkyaayWYh70+IQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 256 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720236 | 18840490 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 5xjVIcK+rUeHz6Vrtd+TcA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720237 | 18840491 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 480 | 480 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-27 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | eoMHAyE72EOclcL3tXa/cg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720238 | 18840507 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 192 | 4 | 0 | 4 | 0 | 128 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | Zh9j7ylLpkG0FkWB1Td3yw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 128 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720239 | 18840515 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-02 17:00 | Y |  |  |  | N | iIZaepxi8keHOGGosrkjIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720240 | 18840516 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 256 | 256 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | iJ6FzebFNU+oow6EZ/yNCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720241 | 18840532 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-10 17:00 |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | MXhYR/j2tkSOC4iaOLDzZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720242 | 18840533 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-11 00:00 |  |  | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | E3ITTxMcOESNll26H5RIDQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720243 | 18840534 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 |  |  | 2023-04-21 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 1nQFcYjLq02kh6OjLHW7QQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720244 | 18840535 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 6.66666667 | 0 | 6.66666667 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 3WtDrldA9EOqKp5yFuatkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720245 | 18840537 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-31 08:00 | 2023-04-06 17:00 | Y |  |  |  | N | kkN/ERxlbEK2o2+4SWoZWw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720246 | 18840540 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 00:00 | 2023-04-21 00:00 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 8ZMkXf+drEKZI0DiHBlnFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 160 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720247 | 18840548 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 9AVeR4xp+UKOd+2Kv6v3/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720248 | 18840549 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 256 | 256 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-06-06 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | RaXmLEzSHUCkTkaqwu2ohA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720249 | 18840565 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | rvd/sUHfTEyXXMFOXYPCVw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720250 | 18840573 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 6sVj3EwHdUGomEc49dQW4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720251 | 18840574 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 256 | 256 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 3Q79+PPxW0SBcYrGODnC4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720252 | 18840596 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 15Dpls1fQEu5nHOg2XAQgQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720253 | 18840597 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 |  |  | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | kX10dhgRxE6U31Ua9MpgLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 64 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720254 | 18840598 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-17 17:00 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-15 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | gTWiWrZlgESxPfiG/fcDuA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720255 | 18840599 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | ngC6HVgMs0C6iT41PXgV/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720256 | 18840601 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-06 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-06-01 17:00 | Y |  |  |  | N | vdRbCPo/10GNJIxaNdZVKw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720257 | 18840603 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | 6AtPA+iwK0avukKuADs9HQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720258 | 18840610 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-18 00:00 |  |  | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | CAj+Js+l7EepBSXp0UQV9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 96 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720259 | 18840666 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-24 17:00 | Y |  |  |  | N | a82cz+4oeESh5H60UsQarg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720260 | 18840671 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-11 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | 390cOUVEBEur2uDjZ5tXKg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720261 | 18840679 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-04-20 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | mAtsCrzFp0eglodHPAL63g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720262 | 18840684 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | zGCOFzuo00WJhdbFRMh8hw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720263 | 18840732 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-02-24 08:00 | 2023-03-02 17:00 | Y |  |  |  | N | peAunEMZH0CwB27mr6twIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720264 | 18840740 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-03-10 08:00 | 2023-03-16 17:00 | Y |  |  |  | N | 0Ryts/ESp0u//88ibSzFhQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720265 | 18841145 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 2023-03-22 08:00 | 2023-03-27 17:00 | Y |  |  |  | N | jyRRLTD7akepYKwsAafjqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720266 | 18841146 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 17:00 | Y |  |  |  | N | WUyVX02eeEKCvMZNBYPk1A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720267 | 18841147 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-05 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | b7xeazv0j0uJauQi9YnBLw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720268 | 18841148 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | vOVjVIdj+kOY/9Jxyl++eA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720269 | 18841149 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-10 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | ha/e4glcPEix/fuqhFbgMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720270 | 18841150 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-20 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | LBBq0SyuSEabSCn53CCjmw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720271 | 18841151 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | RV6G6pGfYEWyaHrDtayMBw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720272 | 18841152 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | lBuaZB49tUWDYjv/L0Gmjw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720273 | 18841153 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | FmYcgkBWR02lBfR3XzY0mw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720274 | 18841154 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | Y |  |  |  | N | d93+OcOQME6MdiczPzlEiQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720275 | 18841155 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | tLIPhQsvVkqoifLgvQQiaA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720276 | 18841156 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | EWJz+TL6hk6c2UezUdr8VA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720277 | 18841157 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | pll94tmBxUKPdKErUS4UkA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720278 | 18841179 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-24 17:00 | Y |  |  |  | N | OKSkaFkFKkaFoiGUGl+fnA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720279 | 18841180 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-12 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | wvyYaHcKlEemKeFfNYu1xQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720280 | 18841181 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 | Y |  |  |  | N | nLKj9cw4zEGRs5i1rW1TYg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720281 | 18841182 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-29 08:00 | 2023-06-30 17:00 | Y |  |  |  | N | Z0rxplClbEaBLiWMp5M79A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720282 | 18841186 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-04-25 08:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | S4JYJR9rDkSgk2cQArTZNg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720283 | 18839559 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | omiiH/ULhEOcXg1/ZiLSTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720284 | 18839561 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | Q56coIlMlkOcMnbUWrIL3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720285 | 18840098 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | WR23yGT1E0++4tRQjDN4xg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720286 | 18840127 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-06-13 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | nWRCsAwAD0i2ISbZvk+84g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720287 | 18840186 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 192 | 192 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | d5yoAzJuskuU3KKHSsz8XQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720288 | 18840218 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 1C101vNjbUeyTup/doR8dw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720289 | 18840313 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | p2z09Ct3S0i122af37Np2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720290 | 18840319 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | lP3P97u++UuwsPCkEsATMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720291 | 18840354 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 72 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | S2aPCFCiZ0izHD9ZCgUphw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720292 | 18840406 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | r50eaPMNzkG4afU04TEALw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720293 | 18840421 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | AWCKlCmEFUGL8C/SRHQ9+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720294 | 18840451 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-22 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | QMJ5EUr4uUukr6h87xjDVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720295 | 18840493 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 192 | 192 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | nY1Mcqxf+UShW1twxSPAmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720296 | 18840518 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | PBxkIWMjQk+UW0YoxRLTvw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720297 | 18840550 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 192 | 192 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | KSx0Me+N4Ey8PZ9bep94jw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720298 | 18840575 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | tx3C/3bN2Eeujp9dbzUFiQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720299 | 18840696 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 72 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-13 17:00 | Y |  |  |  | N | 9p2f21mGR0WcvrtLbwRN9Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720300 | 18840713 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | mXW2RcN2ok+FgoHEdpyVjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720301 | 18840715 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | Ek8+ii3K8EaQVg7GpsjZ2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720302 | 18840716 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 480 | 480 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 6/+Juqh9SkOCjz/hyAl4xQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720303 | 18840717 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 480 | 480 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-20 17:00 | Y |  |  |  | N | WYJvQyX+M0OJ3yw9oBZf2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720304 | 18840199 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | Ap9RZ38hv0+87JmF/em3Fw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720305 | 18840231 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | I4DE+3Rcg0aISJnGOHsbgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720306 | 18840099 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 560 | 560 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | o3fIJEsEEkGrRtJ9Wy+iqQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720307 | 18840100 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | ynzVNmoXYEq8rbWlHmbCPw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720308 | 18840128 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 640 | 640 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 910+3+sbLkSSi+vC0zB/AQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720309 | 18840129 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | v7ymi2Sfq06jXg8YS49t4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720310 | 18840606 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 400 | 400 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | toE3SVy7fk6325pmxDoSQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720311 | 18840607 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | UpD/av5l+UOiCNpJPJ7U3Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720312 | 18840611 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 480 | 480 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 6gm2MztXjkSaEQY4qNLQpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720313 | 18840612 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | +u/6Hgi8mkKwHHerYfa2Ww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720314 | 18841165 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | udzLULEd10W0WLL+89Bz5A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720315 | 18841168 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | AWJ6hvy5u0WB8LSwloP55g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720316 | 18841169 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | SPaRMzf80EiZLUwhcyfoCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720317 | 18841170 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | f1z1FD+ytE2favo5X+7rcQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720318 | 18841171 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | MPVnvHc8S0ShUxZ61gA0Jw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720319 | 18841172 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | 9LzoQLjdmEy0fNcvhWhrlw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720320 | 18840115 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | iCyyxMNlgkSWxXGBB35LCQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720321 | 18840144 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 3.33333333 | 0 | 3.33333333 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | mkBZrg5boU25zoZge45pug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720322 | 18840196 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | tBR2Z5Y4fESriBmCa6NoLA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720323 | 18840228 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | xDAT5FKgY0m+roEFE/ORMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720324 | 18840432 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-11-01 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | /4RpzzWvhk2hFNRZfhzyiA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720325 | 18840462 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | bKWV4zjZFkubcG85KEEmUQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720326 | 18840504 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | IXMcnHRBuUWQjwBEEXQMTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720327 | 18840529 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | NFMBO5Yez0W9L8bvzOY/0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720328 | 18840562 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | qZESuh+UmU2K5QviJUdtWA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720329 | 18840587 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-11-28 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | tS3MMGsMJ0mQiryHcRzPzg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720330 | 18840722 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | srfD3IdaXkWUP7Gz7koTuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720331 | 18840723 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | oWlCedVj+0yH7ZCuyVbl1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720332 | 18840255 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | Ake8GTGR1EeyXyxUrOwCrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720333 | 18841194 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-05 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | wbYVdSaDM0Op83ADUSQ9hg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720334 | 18839628 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-27 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Hojsp+lJn0m9mJwyYZx0aQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720335 | 18840071 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 144 | 1 | 0 | 3 | 0 | 144 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-26 08:00 | 2022-06-06 17:00 |  |  | 2022-05-23 08:00 | 2022-05-31 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | m1WYTP6t5EypKJOqGZWerw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720336 | 18840078 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-25 08:00 | 2022-10-28 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qFAlZhCbLECBsldzwWVHQg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720337 | 18840091 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 208 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-27 08:00 |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | nI15puGovk2xdJ0wBRhUEQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 32 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720338 | 18840094 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 7ymX5VKXt02NhF/7K04EVA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720339 | 18840102 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 7Idn80bkvUuFxvGfgbc5Uw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720340 | 18840108 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | rclveLSqa0abSU/xuumtSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720341 | 18840120 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | XQN8+TxhQ0uCnczWuat+bA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720342 | 18840123 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 9FnsnvNXakqdrjNdJd1OlA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720343 | 18840131 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | FZtwq2cMxUinYeKipG64VQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720344 | 18840137 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | AqcGOZ+rhUKG2fd0+1ZDxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720345 | 18840146 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-14 17:00 | 2023-06-27 08:00 | 2023-07-03 17:00 | Y |  |  |  | N | QdMh0R3qTUiFfpY7cmI3zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720346 | 18840156 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 17:00 | Y |  |  |  | N | 8lxfaoFmX0KBqQYq2khqsA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720347 | 18840166 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-14 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NwGSar8OOUqGENKOVrBFTQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720348 | 18840179 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | cYYOGcMoIUOs10sWrkjlBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720349 | 18840182 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-12 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | 4QMiUY+dFEqm/UVbYG3Pag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720350 | 18840192 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | kBNUMHyaWk6iGW8nGYrodw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720351 | 18840200 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | u8sXawVbaUiL53q87UvRkw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720352 | 18840211 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | t8zK0ohmlECPG3qmZF/j4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720353 | 18840214 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-06-02 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | uw0TXiWvwkeFWQWWGTg/2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720354 | 18840224 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 3VLPZbaIEUivfEKv+3uKCw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720355 | 18840232 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | g8M5oE8R80WoOBRNyU/O2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720356 | 18840240 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-20 17:00 | Y |  |  |  | N | 5ARj8KeZoESuos86CTvS4g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720357 | 18840250 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-03-06 08:00 | 2023-03-08 17:00 | Y |  |  |  | N | a3FQg2D4AUms89S02C5VQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720358 | 18840257 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 288 | 1 | 0 | 3 | 0 | 288 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-13 08:00 | 2022-07-29 17:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-04 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | pfAiwY9JpkWJEof3MoxVpA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720359 | 18840263 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 120 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-08-31 08:00 | 2022-09-13 17:00 |  |  | 2022-08-29 08:00 | 2022-09-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | /2jM8n0YQkWmfl0Tpb+e6g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720360 | 18840305 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-16 00:00 | 2023-03-17 00:00 |  |  | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | VHnQJV1SvUaytp2LFgkp0g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720361 | 18840306 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-25 17:00 |  |  | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-05 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | arZEOm+6bEK9/f2Zyb3I0A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 40 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720362 | 18840307 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-14 00:00 | 2023-04-24 00:00 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 1NG7N7Yb4UO6O+mCOPm7MQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 112 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720363 | 18840308 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-17 00:00 | 2023-03-22 17:00 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | kOmzB3YJHkaHtJ09ouGGGw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720364 | 18840336 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-07 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  | 2022-06-07 08:00 | 2022-06-07 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ZnFvWOIbGkGuNPCW6ufcig | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720365 | 18840352 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-08 17:00 | Y |  |  |  | N | t1Gj7rOPbkS4dGufFwSYRQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720366 | 18840365 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-08 17:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-13 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | qx56Ki2rckeqZQVVsBKY2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720367 | 18840367 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 240 | 1 | 0 | 3 | 0 | 240 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-08 08:00 | 2022-07-08 17:00 |  |  | 2022-06-08 08:00 | 2022-06-21 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | YXW+KHNQ8EyjRqmkPITbtA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720368 | 18840369 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 1 | 0 | 3 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-27 08:00 | 2022-07-01 17:00 |  |  | 2022-07-11 08:00 | 2022-07-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ryfFJ/L5NEqhiT1+UkYUbQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720369 | 18840393 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | x+vB+Exoe0GbaQV9gmDi4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720370 | 18840413 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-02 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-19 17:00 | 2023-03-17 08:00 | 2023-03-17 17:00 | Y |  |  |  | N | T3+GyLQC9keHCZlj4fHJUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 112 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720371 | 18840416 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-23 17:00 | Y |  |  |  | N | CPADCqRoLkqLmXJX1wK2aw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720372 | 18840427 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | fOsnQCikH0WDEHr9klgytA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720373 | 18840444 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-10 08:00 |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-04-21 08:00 | 2023-05-04 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | NIMhcuUyqEm6sOUhE5AHbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 48 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720374 | 18840447 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-05-11 08:00 | 2023-05-19 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 8/+jy4P7ZkWwbp0TQox3jQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720375 | 18840457 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | eXqUUVKtK0CIzxPbXqGIJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720376 | 18840485 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | LpD96vNhpkiT+gZaqMYYzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720377 | 18840488 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | IMXYtbeM40KQNlrpZSkj/g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720378 | 18840499 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | sSnPoze+j0qVI9jJ6IPKZg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720379 | 18840510 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | U+UgWy7+VEyMDQ3nhd/oXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720380 | 18840513 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 86y8qK40mUalX/ji6D/hQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720381 | 18840524 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | SQU97W4E/0KJjy1HCo4zFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720382 | 18840543 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-04-17 08:00 |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-17 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-27 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 9l2tFF8uhkS1Tv8XOx1DFA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 56 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720383 | 18840546 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-18 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-26 17:00 | Y |  |  |  | N | oR7qn2DnKEyDZNXugWO5Gw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720384 | 18840556 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | zzEkgmmcz0GxymK545kVeg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720385 | 18840568 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | fONCVgD3JUmGMAn5g2ANMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720386 | 18840571 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | xSdcqDrvVE+8ErAc6j3Y+A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720387 | 18840581 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | qYmJYN72fUOXP+sdDX8KKQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720388 | 18840609 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | mYwitmIxBEqwgrUeKno9UA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720389 | 18840614 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | s5xH11FEn0K3KYuf3zueIw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720390 | 18840694 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-02 17:00 | Y |  |  |  | N | ktyt0PhlG0KaDVoRER3J4A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720391 | 18840706 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | h5jC8HlMK0i9pW9jIZm6dA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720392 | 18840724 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | Y |  |  |  | N | j/nUDXZ7BEe2WB0bBYiPvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720393 | 18841140 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | FPsOcS2nQUSkkAURrPEk4Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720394 | 18841141 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | fqmoMwGkrU+n1ZyRvcKKFg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720395 | 18841176 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-07-31 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | AJRf3mGbJkSLgaJkxylPPg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720396 | 18839627 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-25 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | xVhxaETIek6yO4B5plqVIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720397 | 18840089 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | 20ROm27IekOtdmIPI5x0dA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720398 | 18840106 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 82Q3PNe+0EW7Bxm/8clGqQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720399 | 18840118 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | At/kIgTwn0auwsnRb4lksw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720400 | 18840135 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | v9Jx/GOrfkuTiwG7o8kbaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720401 | 18840159 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 4tAfOlPe3EGj+vcpORA/FQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720402 | 18840177 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 288 | 288 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-29 17:00 | 2023-03-23 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | xWhg0srlUkmqbF1Ym5BP+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720403 | 18840190 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | 68YHAQlPZkCkx8VFz4uW6w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720404 | 18840209 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 288 | 288 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-18 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | RtQ1ky4v10uVS9KURxAQjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720405 | 18840222 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | HoO8ekR7Yk+XP87eWC9twg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720406 | 18840253 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 200 | 200 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | 46Wki5IMNUWUUZuw0qQgIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720407 | 18840294 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | iGfqjiWTLESmL+8xICa7fg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720408 | 18840298 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-23 17:00 | 2023-06-08 08:00 | 2023-06-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 49xA7jcyKEiN8tuU2h156w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720409 | 18840303 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-26 08:00 | 2023-07-06 17:00 | Y |  |  |  | N | UWdqX0LMc0C8wZOW1Aoxxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720410 | 18840304 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-06-15 08:00 | 2023-06-26 17:00 | Y |  |  |  | N | gNla0/JxRUSf4hcnYt6PyQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720411 | 18840375 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-11-22 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 2WLGwplKBEiDFR20E2flCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720412 | 18840392 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-12-15 08:00 | 2023-12-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | ZhFwshSX20S+GKyVx+iTrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720413 | 18840411 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-02-16 08:00 | 2023-03-01 17:00 | Y |  |  |  | N | E18KrFOP702rgTl5NEvXuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720414 | 18840425 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | qXFIgsd7R0Sq1oOkhzB8Xg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720415 | 18840442 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-06 17:00 | 2023-03-29 08:00 | 2023-04-11 17:00 | Y |  |  |  | N | 93r4MJE4Xk20Dk0BLV9fYA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720416 | 18840455 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | mkx4ZlA2wkySotL+51WZvQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720417 | 18840476 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-06-30 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-09 17:00 | Y |  |  |  | N | lwx+kkLHu0i9w+yVDdv3bg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720418 | 18840477 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-07 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-19 08:00 | 2023-06-28 17:00 | Y |  |  |  | N | w6e1JTWBaE2Ygeh5qmhQ3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720419 | 18840483 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-23 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-22 17:00 | Y |  |  |  | N | VKsENQopaE6G9w0ZmTEJhg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720420 | 18840497 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | 60OdrvW0V0qLdks0m5RSHg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720421 | 18840508 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | OBONHq/W4EyhLOM8J597kw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720422 | 18840522 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | Vf8zP6wZd0q8Vb6dv2C5Gw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720423 | 18840536 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-06-14 08:00 | 2023-06-23 17:00 | 2023-05-26 08:00 | 2023-06-07 17:00 | Y |  |  |  | N | ssmjYziwQEKN1moG3lFDEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720424 | 18840538 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-24 17:00 | 2023-06-16 08:00 | 2023-06-27 17:00 | Y |  |  |  | N | joDyGz3zhU6QJeue+l1EQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720425 | 18840541 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-03 08:00 | 2023-05-23 17:00 | Y |  |  |  | N | tMM8oFcqqUqTRtnsaf8ZXQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720426 | 18840554 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | D3O76TeyuUqJDjAfc+7rzw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720427 | 18840566 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 360 | 360 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-08-02 17:00 | 2023-06-02 08:00 | 2023-06-22 17:00 | Y |  |  |  | N | JSGDCY2UjkGdfnz9YtCLsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720428 | 18840579 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | B10LZ3UlVk6TN7HfpdI8IA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720429 | 18840600 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-08-01 17:00 | 2023-06-30 08:00 | 2023-07-12 17:00 | Y |  |  |  | N | qLrY2mHTC0m6OigAqiY1Kw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720430 | 18840602 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-05 17:00 | Y |  |  |  | N | 3fp22piDb0iR+M44Bo7l2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720431 | 18840725 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-12-22 08:00 | 2024-01-03 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | ue8xYT59W0+2BaZju2t3xw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720432 | 18840873 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-03 17:00 | 2023-03-15 08:00 | 2023-03-16 17:00 | Y |  |  |  | N | LfsTHVrb+kedi0Qwl4glWQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720433 | 18840874 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-09 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | UkFlxw0tBkSxi8pIT73TOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720434 | 18841183 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | BKKGcSsG5EqNkRe+uuaV1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720435 | 18841184 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | ibIphbM66kurDGhY82bANA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720436 | 18841185 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | 8YH0gcRpZEOUy8WQYpavcw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720437 | 18841187 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | beLbVioPC0265SXIcoh/LQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720438 | 18841188 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-07 17:00 | Y |  |  |  | N | mKxnI0F0yUyG2YGgJnvmOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720439 | 18841189 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | yw9HOwzzzEGIyXf+7QLmgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720440 | 18841190 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 1S3ul0kwh0Ob0zpzA8lnKA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720441 | 18841191 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | y/SaAQg4XU+XDgDPs5Cb2Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720442 | 18841192 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | XUm9mJCekU+HEZnnVMvLbA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720443 | 18841193 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | sCi1EWgEu063ovzAod197g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720444 | 18840072 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 384 | 0 | 0 | 4 | 0 | 384 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-28 08:00 | 2022-10-04 17:00 |  |  | 2022-08-25 08:00 | 2022-09-12 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | y0ml1Qs18U+ae6R7U+iSqg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720445 | 18840079 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 320 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-14 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Y94ac66rAUyxC8Gw+9ikiw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720446 | 18840090 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-28 17:00 | 2023-04-24 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | /1ZRat5zxkGkjd73vWenng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720447 | 18840093 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-04-24 08:00 | 2023-05-05 17:00 | Y |  |  |  | N | uyOqqtJvH0SbPLa7YpxTpw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720448 | 18840101 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | jcuqkzEhCEe5wiUiCNQOFw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720449 | 18840104 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | 58Tba3NGY0m9pb8I6MQQ7Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720450 | 18840107 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | OmFq7gMHTkmDXjZg2Mb5/w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720451 | 18840119 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | cwxw7tzzpk6W3wkxaFGMDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720452 | 18840122 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-19 17:00 | Y |  |  |  | N | Bvh2CAWgBU2/hAWmtR/xvg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720453 | 18840130 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-12 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | asqIVZ4q6USQSDrGdTDH5Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720454 | 18840133 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | ogWi3ywrx0ObQGROm80nUA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720455 | 18840136 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-07-24 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | dCJqURLT+06UsTyoDP4LvA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720456 | 18840160 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 9/Qe738i5kOobr9rpLVj3A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720457 | 18840167 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 224 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-29 08:00 | 2022-10-20 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-11 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | KKlukqiQ/UyNmXhtbmtO+w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720458 | 18840178 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 192 | 192 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-07 17:00 | 2023-06-21 08:00 | 2023-07-07 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-25 17:00 | Y |  |  |  | N | kHT99VVn20C1n0HjgdtkzQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720459 | 18840181 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 2023-04-17 08:00 | 2023-04-28 17:00 | Y |  |  |  | N | W8lqhWs2IE64LE6nHFWZeQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720460 | 18840188 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-12 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | Mwh4JqqQ2Uiz4iuCFf9PEA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720461 | 18840191 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | Y |  |  |  | N | eEUgfzTUNECv9/14RaPdsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720462 | 18840202 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | FEJjxF+m+0+h5tSozNQmoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720463 | 18840203 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | wvE83YizWkC88i/jteTfBQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720464 | 18840204 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | iYRbF7bpLUWGA810FL6xhA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720465 | 18840205 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-22 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | LJ09aFCBqEeLtjbxVKMcJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720466 | 18840206 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | BIEhPb1AX0WhCzPntci8HA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720467 | 18840207 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | xA6Ta9cQfUe5ernsm5pCmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720468 | 18840210 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-21 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | /mz0QHpSt0Wswd1y1Gbc+Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720469 | 18840213 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-17 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-04-27 08:00 | 2023-05-10 17:00 | Y |  |  |  | N | tWs/xGiBKkCOtdUN/61XTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720470 | 18840220 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-07-10 08:00 | 2023-07-19 17:00 | Y |  |  |  | N | T4HKy/J65k62dG+sN6dciA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720471 | 18840223 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | bZF/YdYKxE6ahLHwbUWJQA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720472 | 18840234 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | sjNA4R++KEKvXGWmShGNrQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720473 | 18840235 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | sjmDRtVeZEim1fuTm1fi7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720474 | 18840236 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | TvUJKlvKI06TSPZK2bqYQQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720475 | 18840237 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | Fu0mf9vekEOi9Ahfyn9+Jg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720476 | 18840238 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | enZiHDnjvEuSokFK0Qz9EA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720477 | 18840239 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | l8eVw7h+8k6WpBgXDu7Q8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720478 | 18840254 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | R9HtNgL9hE+Fn/OK+4B6jw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720479 | 18840258 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 384 | 1 | 0 | 4 | 0 | 384 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-06-28 08:00 | 2022-07-12 17:00 |  |  | 2022-06-13 08:00 | 2022-06-28 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | c13QUcjZKkmTLm21gCr81g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720480 | 18840264 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 320 | 1 | 0 | 4 | 0 | 320 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-07-12 08:00 | 2022-07-27 17:00 |  |  | 2022-07-20 08:00 | 2022-08-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | cmm5KGmFNUaTTKusGRfwxQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720481 | 18840280 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | Y |  |  |  | N | QTByKHc120SWaLEk24JVkQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720482 | 18840311 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | 0wIRJ6s3Mk2SZPjAFmnzPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720483 | 18840317 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | UEs/tk334E6JDPWRGv3zhw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720484 | 18840347 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | gRZprnVf3EqjKtOf3viyuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720485 | 18840349 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | oaaqBy8skEy0OSvRTB8CNA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720486 | 18840353 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-14 17:00 | Y |  |  |  | N | lvpZlhMtl06D0gnG5FRIbw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720487 | 18840357 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-01 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | iZCjb0+EYUuX9QCMABNFsw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720488 | 18840376 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-11-29 08:00 | 2023-12-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | jm69xplGo0qOiWiFPQyXSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720489 | 18840377 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-12-13 08:00 | 2023-12-14 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-10 17:00 | Y |  |  |  | N | YI98X142iUaPuFptszm7ww | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720490 | 18840386 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 128 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-19 08:00 | 2022-09-19 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | uZulvYsCN0KKpe+OTg1eSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720491 | 18840389 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 128 | 4 | 0 | 4 | 0 | 128 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-09-23 08:00 | 2022-09-23 17:00 |  |  | 2022-10-03 08:00 | 2022-10-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ueiiPBwA+Ui9MY8b+CjWNQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720492 | 18840391 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-10-24 08:00 | 2023-10-30 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 1ClEgkBrbkuXENCBsfHfUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720493 | 18840407 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-05-25 08:00 | 2023-05-25 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-09 17:00 | Y |  |  |  | N | UPmDbwP7Kku/xkIIkYGhqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720494 | 18840408 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-11 17:00 | Y |  |  |  | N | deXD3rMh4kKkGGPoWxfZ9w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720495 | 18840409 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | 4iSxSxzG6UCg/kVDxqpmVQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720496 | 18840412 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-02-27 08:00 | 2023-03-10 17:00 | Y |  |  |  | N | lFFs87ZbN0CRXoKSM955Iw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720497 | 18840415 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-03-28 17:00 | Y |  |  |  | N | CLQHTQl3vE2WqgZUvtuhTA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720498 | 18840423 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-10 17:00 | Y |  |  |  | N | yLT78QOn+0yoK7xpbqKz/A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720499 | 18840426 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | EmLUlxXZiEe9062DQnhjoQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720500 | 18840435 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-07 08:00 | 2023-07-20 17:00 | Y |  |  |  | N | yAW4uAoyRUyOD6LPNyxTxA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720501 | 18840436 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 6dQ5FHOaUEaTVjx4pYXD2w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720502 | 18840437 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | myEk3TMYCU+xf5nwfvnkHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720503 | 18840438 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | fmuhfdFnBUa/IS1LSC/5IA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720504 | 18840439 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | 3pWE9L0pZU26DB+EFpWmIA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720505 | 18840440 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 9NtAtLBEA0+gi7f4alrIcw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720506 | 18840443 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-13 17:00 | 2023-04-05 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 5AdxQW/EQkqf5WEvQlr4Hg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720507 | 18840446 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-10 08:00 | 2023-04-18 17:00 | Y |  |  |  | N | aMMMitDMxEeqhAC+/OTUMw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720508 | 18840453 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | BF8N1BJWzEmB8Kth0I/MPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720509 | 18840456 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | UuCYzaZsQUCGHWdGBG2UOw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720510 | 18840465 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | smEs4o/gzkmJKjoDhtNmjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720511 | 18840466 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-04 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | cV7uXesqeUC/l2OZdNKfjg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720512 | 18840467 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | hC6WeBU4gU+SgAlEUU7RPQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720513 | 18840468 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | ZsvV2mUjlEWFVsMKKyIkZA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720514 | 18840469 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | zNYQE5vfFk+lCGgN6MIOsQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720515 | 18840470 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 9Nh/fUEqb0yXMjzZ1QGqug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720516 | 18840478 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-18 17:00 | 2023-08-01 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | TIq1/uiiuUKqn26naTsj2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720517 | 18840480 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | sVTpBTR7LUeH+xY/NZRVzg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720518 | 18840481 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | DogLMzBEvkqTaY3pagw9aw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720519 | 18840484 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-20 17:00 | 2023-03-13 08:00 | 2023-03-31 17:00 | Y |  |  |  | N | VotYGi04AEiVoQxBaXafAg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720520 | 18840487 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-22 17:00 | 2023-03-20 08:00 | 2023-04-07 17:00 | Y |  |  |  | N | b7CuL+4gZkyliX2ZxtK2wQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720521 | 18840495 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-30 17:00 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-29 17:00 | Y |  |  |  | N | PydFBrBD2UuXUNT0wDogag | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720522 | 18840498 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | R5IirhZuLk21Qh2ZWf+wfQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720523 | 18840509 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-06-28 08:00 | 2023-07-12 17:00 | 2023-04-14 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | 5IkJF+C2SEuh2kuzKTFlsg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720524 | 18840512 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-16 17:00 | 2023-04-19 08:00 | 2023-04-27 17:00 | Y |  |  |  | N | Nwt58Ifg/UO6ecRxOxx4NA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720525 | 18840520 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-11 08:00 | 2023-07-20 17:00 | Y |  |  |  | N | +9QuJIMdiEe3pvW1B0QWjQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720526 | 18840523 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | lyQntG7Vf0K6tSqtSFxkoA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720527 | 18840539 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-25 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | lMmdzRCugUu034Y49bHxBA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720528 | 18840542 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-15 08:00 | 2023-06-05 17:00 | 2023-05-10 08:00 | 2023-05-31 17:00 | Y |  |  |  | N | YjNoSO5RAUez6Hc8zH6HSQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720529 | 18840545 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-05 17:00 | Y |  |  |  | N | oYlwpqygXU+8PafvbSoglQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720530 | 18840552 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | Q8y91kGJC0WxqXf3x8OtPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720531 | 18840555 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 56 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | f+FwJVQSQUyY/bOHdv0FdA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720532 | 18840567 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 240 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 2023-05-22 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | y+p2aXKu7UGBiX6bbfScqg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720533 | 18840570 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-16 17:00 | 2023-05-30 08:00 | 2023-06-12 17:00 | Y |  |  |  | N | rftB96jtnUC40n1SEuFahQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720534 | 18840577 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 128 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | Ke37BeVC90CNd6yBmWJcmQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720535 | 18840580 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-10-30 08:00 | 2023-11-03 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | YSaHW5t2DEKcDRwRPu3s4w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720536 | 18840590 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 32 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-14 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-01 17:00 | Y |  |  |  | N | egWHl2Wr4kauoIdmMTGG5g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720537 | 18840591 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-25 17:00 | 2023-08-02 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | cjnpUo2c4k+YIUlVOGaOfA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720538 | 18840592 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | PRHgh6G5S0So02KXON+lUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720539 | 18840593 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | p59Y92OsY0ewTh80QEDFRA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720540 | 18840594 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-17 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-12 17:00 | Y |  |  |  | N | 7P8rft6u6067E4APjpvieg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720541 | 18840595 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-18 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | 6G2fCTOyGkqOHKq41I04Yg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720542 | 18840604 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | mC56Kgn5dEqh+sycpo9KLg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720543 | 18840605 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-20 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | KgmChprv4Um9SDg0rEPuLQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720544 | 18840608 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-23 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | tewYsZsGHU2LtqVjWnPl6A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720545 | 18840613 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-31 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-09-01 17:00 | Y |  |  |  | N | nFeI/WMxUUCo+4BFSL2Fug | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720546 | 18840655 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | LIe+PZdqUEqVxBE9FbUKMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720547 | 18840675 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | uXS8AI07x0+ivVHChLrNRg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720548 | 18840676 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | MsKdkXfbjUi5W+IvegkRdQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720549 | 18840677 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | CEbZN/NXT0mmWnt/FazJxg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720550 | 18840688 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | Y |  |  |  | N | s6/XWbhPCEC3ATjXxiPGIQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720551 | 18840689 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-10-09 08:00 | 2023-10-13 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | 5cKWIR0Q1UuqirNaklfaSg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720552 | 18840690 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-10-16 08:00 | 2023-10-20 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 0j882I7+RkmZeFH028Pcng | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720553 | 18840692 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | p7zNk80WY0W9Db8QBI/7mw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720554 | 18840695 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-05-19 08:00 | 2023-05-24 17:00 | 2023-06-05 08:00 | 2023-06-08 17:00 | Y |  |  |  | N | Mz2C/5NybEWloz+lHfcZXw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720555 | 18840699 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-05-31 17:00 | 2023-07-21 08:00 | 2023-07-21 17:00 | Y |  |  |  | N | /XdTuP+eDEitvWcLxPVs2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720556 | 18840708 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-10-23 08:00 | 2023-10-27 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | J9WTNIMSakaojG0lfzCp1g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720557 | 18840726 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-30 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | wd93WFDQhkmsbVkNLpcMrw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720558 | 18840727 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-05-31 08:00 | 2023-06-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | gJKS1EdqOUyB7F64OCR88g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720559 | 18840728 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | slRvqdvrAESKKuEsV5J5Zg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720560 | 18840729 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-10 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | Heq0kCINbU2n+qlIDzM0sA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720561 | 18840730 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | YqsMGDl700Ok1jUkw9sLcw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720562 | 18840731 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | AChRU2CttUCJhNrD8HQBnQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720563 | 18840733 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-06-09 08:00 | 2023-06-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | ITudX14LeE+sHUF3T/S1yg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720564 | 18840734 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-13 08:00 | 2023-07-26 17:00 | 2023-07-14 08:00 | 2023-07-27 17:00 | Y |  |  |  | N | yaAXIyK1ZE6RUQj0GCUtuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720565 | 18840735 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 112 | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-31 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-28 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 9+eNDEhXWkatPDKh8gtGXg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720566 | 18840736 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-10-26 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | Gtt/hJnN30+EGTK3HnZJ+g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720567 | 18840737 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-17 17:00 | Y |  |  |  | N | xQyeIZsx2UeeXpzTT8CYaQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720568 | 18840738 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-31 17:00 | Y |  |  |  | N | vpcdWMwSIkWsaSbpq4EHDA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720569 | 18840739 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-28 17:00 | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-15 17:00 | Y |  |  |  | N | /SxsYFwY0EimZ2FpaqxYCg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720570 | 18840741 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-09 08:00 | 2023-08-15 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | Pc+9OiFBvk6wlzO9s65ZtA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720571 | 18840747 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-16 17:00 | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-25 17:00 | Y |  |  |  | N | fXpNze5RPUmK1k8nlwuaHQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720572 | 18840752 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 96 | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-13 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | Rn7oKfutUUeEwuIA9+OLeQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720573 | 18840760 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 120 | 120 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00 | Y |  |  |  | N | eqTIQzmR40Sp+9aCf9s2Jw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720574 | 18840765 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 96 | 96 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-11 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00 | Y |  |  |  | N | OsmADV6iBUiiwGoMMjhVBQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720575 | 18841159 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-04-29 00:00 | 2022-04-29 00:00 |  |  | 2022-08-24 08:00 | 2022-08-24 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | XQkRDuTcXkeEYEK7LfBFsw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720576 | 18841160 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-08 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | hiH8MFtCgUyei0mfRkqlwA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720577 | 18841161 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | c3Go7JzuAEm9HVL33YGsXg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720578 | 18841177 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 2024-01-04 08:00 | 2024-01-18 17:00 | 2023-10-11 08:00 | 2023-10-24 17:00 | Y |  |  |  | N | MMXe21E/50+qtkymmgn9lQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720579 | 18841209 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-25 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | +vc71XTF5UO/5cnF56QLQw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720580 | 18841210 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-10 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 9OiPr9OMtk2ti7K2iVNiYQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720581 | 18841211 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-21 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | Jd5jysSapEyyozEJ58dZXA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720582 | 18841212 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-11-17 08:00 | 2023-11-27 17:00 | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | 8y0pfH3MMUuNF6uKceVVVg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720583 | 18841213 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-09 17:00 | 2023-09-21 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | mRiICBdP1EGeWxS4bjdhuw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720584 | 18840066 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 0 | 64 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-03 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-03 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ctemhcgFc0eAEqrYj5wMYA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720585 | 18840067 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 160 | 1 | 0 | 4 | 0 | 160 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-04 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | mDRfG1j7Vka8wk9drsXNnw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720586 | 18840069 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 224 | 1 | 0 | 4 | 0 | 224 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-05 08:00 | 2022-05-10 17:00 |  |  | 2022-05-02 08:00 | 2022-05-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | EYUO7o+UTEGcoh8Qax1F3w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720587 | 18840150 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-14 17:00 | Y |  |  |  | N | BE1FXaDmQEe5jmH1M4Vc8A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720588 | 18840244 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | 6OVidy5u/ESgU8zN0OIMgA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720589 | 18840337 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 96 | 1 | 0 | 4 | 0 | 96 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-05-12 08:00 | 2022-05-16 17:00 |  |  | 2022-05-04 08:00 | 2022-05-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5HjEXCBzd02y0WmVklRQwg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720590 | 18840746 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-09 17:00 | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00 | Y |  |  |  | N | 0sSDiMeu50O8Rdh3kZzrTQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720591 | 18840751 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 96 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-05 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-15 17:00 | Y |  |  |  | N | J5DCs/qusUWl9vBM8Xp0Pw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720592 | 18840759 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 64 | 64 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-07 17:00 | 2023-07-25 08:00 | 2023-07-26 17:00 | Y |  |  |  | N | IOiZlp4DjEajodgK8oy4Bw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720593 | 18840764 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 96 | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-23 17:00 | Y |  |  |  | N | +KvEU8HlTkql3gHQA3dSrA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720594 | 18840152 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-20 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-09-27 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | mboUhjgkqkOkmVYsZqAUwg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720595 | 18840246 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | vqWeEIshfEuqE6ey1m22Kw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720596 | 18840749 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-08-03 17:00 | Y |  |  |  | N | Hl7gtBX4BUmyywC1Vp6gFQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720597 | 18840750 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-28 08:00 | 2023-09-01 17:00 | 2023-08-04 08:00 | 2023-08-10 17:00 | Y |  |  |  | N | 8osqLkop7kii+4h7PRTX8Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720598 | 18840755 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-11 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | Y04Du7ackkumQFw6k3ya7A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720599 | 18840756 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-29 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-13 17:00 | Y |  |  |  | N | K+MqBbmqA0O2Ha7PZCDccA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720600 | 18840757 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 72 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-10 17:00 | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | zjL4C+ncckuUTAn/VPHVCA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720601 | 18840758 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-09-29 17:00 | Y |  |  |  | N | pI5dt8jXuEu4l9He9ci8gQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720602 | 18840762 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-11 17:00 | Y |  |  |  | N | Sy1skdTHjUe4VORZaZZ4Mw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720603 | 18840763 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-02 17:00 | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-18 17:00 | Y |  |  |  | N | GQHokihnh0iGgvW7o1uplw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720604 | 18840768 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 160 | 160 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | 7Ts0WfL94Ee8E0SGNEIB1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720605 | 18840769 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-02 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-21 17:00 | Y |  |  |  | N | rL6VaX8KBEW0IXh0YnUO1w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720606 | 18840770 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 72 | 72 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-07 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | T6a+cju1ykS2lEYoZ5lcdw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720607 | 18840771 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | dYfx1JyBqk+o0V4lUZ42rg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720608 | 18840785 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-11-03 08:00 | 2023-11-13 17:00 | 2023-09-25 08:00 | 2023-10-03 17:00 | Y |  |  |  | N | F0+1Uz/d+km+fdCpPeqR2A | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720609 | 18840786 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 224 | 224 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-16 17:00 | 2023-09-14 08:00 | 2023-09-22 17:00 | Y |  |  |  | N | rF4h8bgKVUe+5KDqaeJIcg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720610 | 18840151 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-08-28 17:00 | Y |  |  |  | N | xAAJWuXARUe2bFlYWXzH2g | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720611 | 18840245 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 320 | 320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-11 08:00 | 2023-08-24 17:00 | 2023-08-08 08:00 | 2023-08-21 17:00 | Y |  |  |  | N | gb5DzZJOrEequCUejVm4nA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720612 | 18840748 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-08-17 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 2023-07-26 08:00 | 2023-07-28 17:00 | Y |  |  |  | N | p6GweC0UdU6gibxB5mNOJQ | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720613 | 18840753 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-09-08 08:00 | 2023-09-14 17:00 | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-22 17:00 | Y |  |  |  | N | r0oc2RSIkE2DLFopJiHzJw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720614 | 18840754 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 400 | 400 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-28 17:00 | 2023-08-23 08:00 | 2023-09-06 17:00 | Y |  |  |  | N | kKcuL1pYQUm/iCyIGfoSHw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720615 | 18840761 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 48 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-07 17:00 | Y |  |  |  | N | J2Ag8ZSMWUewAyuEC1k35w | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720616 | 18840766 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 80 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-10-06 08:00 | 2023-10-12 17:00 | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-30 17:00 | Y |  |  |  | N | kRJbIKhNUUi2sr/bHK2LOA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720617 | 18840767 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 400 | 400 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-10-13 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 2023-08-31 08:00 | 2023-09-14 17:00 | Y |  |  |  | N | t6Mgpm+T5UGVD9PQDgw7nw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720618 | 18841158 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-19 17:00 | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-06 17:00 | Y |  |  |  | N | kzOtzyq0Zk232BPf2ZQNBg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720619 | 18841268 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 800 | 800 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-25 08:00 | 2023-09-22 17:00 | 2023-08-22 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | m69+llcCdkGrR7zorH+TTw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720620 | 18841269 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 800 | 800 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-09-22 08:00 | 2023-10-19 17:00 | 2023-08-29 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | pI1I5XIHR0OXxDjyTE3yPA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720621 | 18840742 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  | 2022-12-02 08:00 | 2022-12-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | Mo1eROBhwEiar+gb1Twrmg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720622 | 18840743 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-01 08:00 | 2023-03-14 17:00 |  |  | 2023-02-01 08:00 | 2023-02-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | ePOLYBJYmkG0fNuQtvFv8Q | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720623 | 18840744 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2022-12-19 08:00 | 2022-12-20 17:00 |  |  | 2022-12-06 08:00 | 2022-12-06 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | QLVqDt28BEOcm+6b/4amew | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720624 | 18840745 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 |  |  | 2023-02-02 08:00 | 2023-02-02 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | NHRGdyMsKEKSakQairTMMg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720625 | 18841275 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 240 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-14 08:00 | 2023-03-20 17:00 |  |  | 2023-03-21 08:00 | 2023-04-10 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | GnN6dOpx806iI+dRoW3gUg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720626 | 18841276 | 74828 | N |  |  | 18662 |  |  | 0 | 240 | 2 | 0 | 2 | 0 | 240 | 0 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2023-03-24 08:00 | 2023-03-31 17:00 |  |  | 2023-04-11 08:00 | 2023-05-01 17:00 |  |  | Y |  |  |  | N | 5NbOrgqTrkSRxtJICvRITg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Labor | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720627 | 18840674 | 74828 | Y |  | 9471 | 18666 |  |  | 90741 | 90741 | 756.175 | 0 | 756.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 90741.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 90741.0000 |  |  | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-07-18 08:00 | 2023-08-07 17:00 | 2023-06-23 08:00 | 2023-07-14 17:00 | Y |  |  |  | N | TkkcbLw3pUCZGgVAjyTxJA | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720628 | 18840687 | 74828 | Y |  | 9485 | 18666 |  |  | 90741 | 90741 | 756.175 | 0 | 756.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 90741.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 90741.0000 |  |  | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-08-15 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 2023-07-03 08:00 | 2023-07-24 17:00 | Y |  |  |  | N | a2GnySZ6fE2HXqCKcVRgqw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720629 | 18840248 | 74828 | Y |  | 10124 | 18666 |  |  | 4488 | 4488 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 4488.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4488.0000 |  |  | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-08 17:00 | 2023-09-13 08:00 | 2023-09-19 17:00 | Y |  |  |  | N | 2hnYZ6OilEKVLRayr0gzhw | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58
5720630 | 18840154 | 74828 | Y |  | 10141 | 18666 |  |  | 3943 | 3943 | 98.575 | 0 | 98.575 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0000 | 3943.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3943.0000 |  |  | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-05-09 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 2023-09-20 08:00 | 2023-09-26 17:00 | Y |  |  |  | N | UZX+9ltJzkGmOlMHxUA2Wg | COST_PER_QTY | 0.0000 | 0 |  | RT_Equip | ST_Rsrc | JeJones | 2023-04-28 12:58

## TASKACTV
task_id | actv_code_type_id | actv_code_id | proj_id
18839483 | 125643 | 1812683 | 74828
18839486 | 125643 | 1812674 | 74828
18839487 | 125643 | 1812701 | 74828
18839488 | 125643 | 1812672 | 74828
18839489 | 125643 | 1812701 | 74828
18839490 | 125643 | 1812645 | 74828
18839491 | 125643 | 1812701 | 74828
18839492 | 125643 | 1812654 | 74828
18839493 | 125643 | 1812650 | 74828
18839494 | 125643 | 1812701 | 74828
18839495 | 125643 | 1812650 | 74828
18839496 | 125643 | 1812701 | 74828
18839497 | 125643 | 1812701 | 74828
18839498 | 125643 | 1812657 | 74828
18839503 | 125643 | 1812641 | 74828
18839504 | 125643 | 1812701 | 74828
18839505 | 125643 | 1812641 | 74828
18839506 | 125643 | 1812701 | 74828
18839507 | 125643 | 1812643 | 74828
18839508 | 125643 | 1812701 | 74828
18839509 | 125643 | 1812643 | 74828
18839510 | 125643 | 1812701 | 74828
18839511 | 125643 | 1812701 | 74828
18839512 | 125643 | 1812653 | 74828
18839513 | 125643 | 1812701 | 74828
18839514 | 125643 | 1812684 | 74828
18839515 | 125643 | 1812701 | 74828
18839516 | 125643 | 1812637 | 74828
18839517 | 125643 | 1812701 | 74828
18839518 | 125643 | 1812672 | 74828
18839519 | 125643 | 1812701 | 74828
18839520 | 125643 | 1812672 | 74828
18839521 | 125643 | 1812701 | 74828
18839522 | 125643 | 1812648 | 74828
18839523 | 125643 | 1812650 | 74828
18839524 | 125643 | 1812701 | 74828
18839525 | 125643 | 1812641 | 74828
18839526 | 125643 | 1812701 | 74828
18839527 | 125643 | 1812641 | 74828
18839528 | 125643 | 1812701 | 74828
18839529 | 125643 | 1812643 | 74828
18839530 | 125643 | 1812701 | 74828
18839531 | 125643 | 1812644 | 74828
18839532 | 125643 | 1812701 | 74828
18839533 | 125643 | 1812701 | 74828
18839534 | 125643 | 1812653 | 74828
18839535 | 125643 | 1812701 | 74828
18839536 | 125643 | 1812637 | 74828
18839538 | 125643 | 1812637 | 74828
18839538 | 125645 | 1812704 | 74828
18839539 | 125643 | 1812701 | 74828
18839540 | 125643 | 1812639 | 74828
18839541 | 125643 | 1812701 | 74828
18839542 | 125643 | 1812650 | 74828
18839543 | 125643 | 1812701 | 74828
18839544 | 125643 | 1812672 | 74828
18839545 | 125643 | 1812701 | 74828
18839546 | 125643 | 1812672 | 74828
18839547 | 125643 | 1812701 | 74828
18839548 | 125643 | 1812672 | 74828
18839549 | 125643 | 1812701 | 74828
18839550 | 125643 | 1812672 | 74828
18839551 | 125643 | 1812701 | 74828
18839552 | 125643 | 1812672 | 74828
18839553 | 125643 | 1812701 | 74828
18839554 | 125643 | 1812653 | 74828
18839555 | 125643 | 1812701 | 74828
18839556 | 125643 | 1812653 | 74828
18839557 | 125643 | 1812701 | 74828
18839558 | 125643 | 1812647 | 74828
18839559 | 125643 | 1812645 | 74828
18839560 | 125643 | 1812648 | 74828
18839561 | 125643 | 1812645 | 74828
18839562 | 125643 | 1812648 | 74828
18839563 | 125643 | 1812701 | 74828
18839564 | 125643 | 1812642 | 74828
18839565 | 125643 | 1812647 | 74828
18839565 | 125645 | 1812704 | 74828
18839566 | 125643 | 1812701 | 74828
18839567 | 125643 | 1812701 | 74828
18839568 | 125643 | 1812701 | 74828
18839569 | 125643 | 1812701 | 74828
18839570 | 125643 | 1812701 | 74828
18839571 | 125643 | 1812701 | 74828
18839572 | 125643 | 1812701 | 74828
18839573 | 125643 | 1812701 | 74828
18839574 | 125643 | 1812650 | 74828
18839575 | 125643 | 1812650 | 74828
18839576 | 125643 | 1812647 | 74828
18839577 | 125643 | 1812650 | 74828
18839578 | 125643 | 1812650 | 74828
18839579 | 125643 | 1812637 | 74828
18839580 | 125643 | 1812701 | 74828
18839581 | 125643 | 1812637 | 74828
18839582 | 125643 | 1812701 | 74828
18839583 | 125643 | 1812637 | 74828
18839584 | 125643 | 1812700 | 74828
18839585 | 125643 | 1812647 | 74828
18839586 | 125643 | 1812701 | 74828
18839587 | 125643 | 1812696 | 74828
18839588 | 125643 | 1812701 | 74828
18839589 | 125643 | 1812641 | 74828
18839590 | 125643 | 1812701 | 74828
18839591 | 125643 | 1812688 | 74828
18839592 | 125643 | 1812701 | 74828
18839593 | 125643 | 1812645 | 74828
18839594 | 125643 | 1812701 | 74828
18839595 | 125643 | 1812637 | 74828
18839596 | 125643 | 1812701 | 74828
18839597 | 125643 | 1812650 | 74828
18839598 | 125643 | 1812701 | 74828
18839599 | 125643 | 1812672 | 74828
18839600 | 125643 | 1812653 | 74828
18839601 | 125643 | 1812701 | 74828
18839602 | 125643 | 1812653 | 74828
18839603 | 125643 | 1812700 | 74828
18839611 | 125643 | 1812659 | 74828
18839612 | 125643 | 1812700 | 74828
18839613 | 125643 | 1812700 | 74828
18839614 | 125643 | 1812641 | 74828
18839615 | 125643 | 1812641 | 74828
18839616 | 125643 | 1812641 | 74828
18839617 | 125643 | 1812641 | 74828
18839618 | 125643 | 1812643 | 74828
18839619 | 125643 | 1812643 | 74828
18839620 | 125643 | 1812642 | 74828
18839621 | 125643 | 1812687 | 74828
18839622 | 125643 | 1812644 | 74828
18839623 | 125643 | 1812657 | 74828
18839624 | 125643 | 1812688 | 74828
18839625 | 125643 | 1812680 | 74828
18839626 | 125643 | 1812674 | 74828
18839627 | 125643 | 1812643 | 74828
18839628 | 125643 | 1812644 | 74828
18839630 | 125643 | 1812638 | 74828
18839631 | 125643 | 1812701 | 74828
18839632 | 125643 | 1812701 | 74828
18839633 | 125643 | 1812700 | 74828
18839634 | 62402 | 631832 | 74828
18839634 | 125643 | 1812700 | 74828
18839635 | 125643 | 1812700 | 74828
18839636 | 125643 | 1812700 | 74828
18839637 | 125643 | 1812700 | 74828
18839638 | 62402 | 631838 | 74828
18839638 | 125643 | 1812700 | 74828
18839639 | 125643 | 1812700 | 74828
18839640 | 62402 | 771303 | 74828
18839640 | 125643 | 1812700 | 74828
18839641 | 62402 | 771302 | 74828
18839641 | 125643 | 1812700 | 74828
18839642 | 62402 | 631839 | 74828
18839642 | 125643 | 1812700 | 74828
18839643 | 62402 | 771304 | 74828
18839643 | 125643 | 1812700 | 74828
18839644 | 125643 | 1812700 | 74828
18839645 | 62402 | 771298 | 74828
18839645 | 125643 | 1812700 | 74828
18839646 | 62402 | 631842 | 74828
18839646 | 125643 | 1812700 | 74828
18839647 | 62402 | 771299 | 74828
18839647 | 125643 | 1812700 | 74828
18839648 | 62402 | 631841 | 74828
18839648 | 125643 | 1812700 | 74828
18839649 | 62402 | 771301 | 74828
18839649 | 125643 | 1812700 | 74828
18839650 | 62402 | 771300 | 74828
18839650 | 125643 | 1812700 | 74828
18839651 | 125643 | 1812641 | 74828
18839652 | 125643 | 1812701 | 74828
18839653 | 125643 | 1812641 | 74828
18839653 | 125645 | 1812704 | 74828
18839654 | 125643 | 1812641 | 74828
18839655 | 125643 | 1812701 | 74828
18839656 | 125643 | 1812641 | 74828
18839656 | 125645 | 1812704 | 74828
18839657 | 125643 | 1812641 | 74828
18839658 | 125643 | 1812701 | 74828
18839659 | 125643 | 1812641 | 74828
18839659 | 125645 | 1812704 | 74828
18839660 | 125643 | 1812641 | 74828
18839661 | 125643 | 1812701 | 74828
18839662 | 125643 | 1812641 | 74828
18839662 | 125645 | 1812704 | 74828
18839663 | 125643 | 1812641 | 74828
18839664 | 125643 | 1812701 | 74828
18839665 | 125643 | 1812641 | 74828
18839665 | 125645 | 1812704 | 74828
18839666 | 125643 | 1812641 | 74828
18839667 | 125643 | 1812701 | 74828
18839668 | 125643 | 1812641 | 74828
18839668 | 125645 | 1812704 | 74828
18839669 | 125643 | 1812641 | 74828
18839670 | 125643 | 1812701 | 74828
18839671 | 125643 | 1812641 | 74828
18839671 | 125645 | 1812704 | 74828
18839672 | 125643 | 1812641 | 74828
18839673 | 125643 | 1812701 | 74828
18839674 | 125643 | 1812641 | 74828
18839674 | 125645 | 1812704 | 74828
18839675 | 125643 | 1812641 | 74828
18839676 | 125643 | 1812701 | 74828
18839677 | 125643 | 1812641 | 74828
18839677 | 125645 | 1812704 | 74828
18839678 | 125643 | 1812641 | 74828
18839679 | 125643 | 1812701 | 74828
18839680 | 125643 | 1812641 | 74828
18839680 | 125645 | 1812704 | 74828
18839681 | 125643 | 1812641 | 74828
18839682 | 125643 | 1812701 | 74828
18839683 | 125643 | 1812641 | 74828
18839683 | 125645 | 1812704 | 74828
18839684 | 125643 | 1812641 | 74828
18839685 | 125643 | 1812701 | 74828
18839686 | 125643 | 1812641 | 74828
18839686 | 125645 | 1812704 | 74828
18839687 | 125643 | 1812641 | 74828
18839688 | 125643 | 1812701 | 74828
18839689 | 125643 | 1812641 | 74828
18839689 | 125645 | 1812704 | 74828
18839690 | 125643 | 1812641 | 74828
18839691 | 125643 | 1812701 | 74828
18839692 | 125643 | 1812641 | 74828
18839692 | 125645 | 1812704 | 74828
18839693 | 125643 | 1812641 | 74828
18839694 | 125643 | 1812701 | 74828
18839695 | 125643 | 1812641 | 74828
18839695 | 125645 | 1812704 | 74828
18839696 | 125643 | 1812641 | 74828
18839697 | 125643 | 1812701 | 74828
18839698 | 125643 | 1812641 | 74828
18839699 | 125643 | 1812701 | 74828
18839700 | 125643 | 1812641 | 74828
18839700 | 125645 | 1812704 | 74828
18839701 | 125643 | 1812641 | 74828
18839702 | 125643 | 1812701 | 74828
18839703 | 125643 | 1812641 | 74828
18839703 | 125645 | 1812704 | 74828
18839704 | 125643 | 1812641 | 74828
18839705 | 125643 | 1812701 | 74828
18839706 | 125643 | 1812641 | 74828
18839706 | 125645 | 1812704 | 74828
18839707 | 125643 | 1812641 | 74828
18839708 | 125643 | 1812701 | 74828
18839709 | 125643 | 1812641 | 74828
18839709 | 125645 | 1812704 | 74828
18839710 | 125643 | 1812641 | 74828
18839711 | 125643 | 1812701 | 74828
18839712 | 125643 | 1812641 | 74828
18839712 | 125645 | 1812704 | 74828
18839713 | 125643 | 1812643 | 74828
18839714 | 125643 | 1812701 | 74828
18839715 | 125643 | 1812643 | 74828
18839715 | 125645 | 1812704 | 74828
18839716 | 125643 | 1812643 | 74828
18839717 | 125643 | 1812701 | 74828
18839718 | 125643 | 1812643 | 74828
18839718 | 125645 | 1812704 | 74828
18839719 | 125643 | 1812643 | 74828
18839720 | 125643 | 1812701 | 74828
18839721 | 125643 | 1812643 | 74828
18839721 | 125645 | 1812704 | 74828
18839722 | 125643 | 1812643 | 74828
18839723 | 125643 | 1812701 | 74828
18839724 | 125643 | 1812643 | 74828
18839724 | 125645 | 1812704 | 74828
18839725 | 125643 | 1812643 | 74828
18839726 | 125643 | 1812701 | 74828
18839727 | 125643 | 1812643 | 74828
18839727 | 125645 | 1812704 | 74828
18839728 | 125643 | 1812643 | 74828
18839729 | 125643 | 1812701 | 74828
18839730 | 125643 | 1812643 | 74828
18839730 | 125645 | 1812704 | 74828
18839731 | 125643 | 1812643 | 74828
18839732 | 125643 | 1812701 | 74828
18839733 | 125643 | 1812644 | 74828
18839733 | 125645 | 1812704 | 74828
18839734 | 125643 | 1812701 | 74828
18839735 | 125643 | 1812644 | 74828
18839736 | 125643 | 1812644 | 74828
18839736 | 125645 | 1812704 | 74828
18839737 | 125643 | 1812701 | 74828
18839738 | 125643 | 1812644 | 74828
18839739 | 125643 | 1812644 | 74828
18839739 | 125645 | 1812704 | 74828
18839740 | 125643 | 1812701 | 74828
18839741 | 125643 | 1812644 | 74828
18839742 | 125643 | 1812644 | 74828
18839743 | 125643 | 1812701 | 74828
18839744 | 125643 | 1812644 | 74828
18839744 | 125645 | 1812704 | 74828
18839745 | 125643 | 1812644 | 74828
18839745 | 125645 | 1812704 | 74828
18839746 | 125643 | 1812701 | 74828
18839747 | 125643 | 1812644 | 74828
18839748 | 125643 | 1812644 | 74828
18839748 | 125645 | 1812704 | 74828
18839749 | 125643 | 1812701 | 74828
18839750 | 125643 | 1812644 | 74828
18839751 | 125643 | 1812644 | 74828
18839751 | 125645 | 1812704 | 74828
18839752 | 125643 | 1812701 | 74828
18839753 | 125643 | 1812644 | 74828
18839754 | 125643 | 1812657 | 74828
18839754 | 125645 | 1812704 | 74828
18839755 | 125643 | 1812701 | 74828
18839756 | 125643 | 1812657 | 74828
18839757 | 125643 | 1812683 | 74828
18839758 | 125643 | 1812701 | 74828
18839759 | 125643 | 1812683 | 74828
18839759 | 125645 | 1812704 | 74828
18839760 | 125643 | 1812680 | 74828
18839761 | 125643 | 1812701 | 74828
18839762 | 125643 | 1812680 | 74828
18839762 | 125645 | 1812704 | 74828
18839763 | 125643 | 1812653 | 74828
18839763 | 125645 | 1812704 | 74828
18839764 | 125643 | 1812701 | 74828
18839765 | 125643 | 1812653 | 74828
18839766 | 125643 | 1812650 | 74828
18839766 | 125645 | 1812704 | 74828
18839767 | 125643 | 1812701 | 74828
18839768 | 125643 | 1812650 | 74828
18839769 | 125643 | 1812674 | 74828
18839769 | 125645 | 1812704 | 74828
18839770 | 125643 | 1812701 | 74828
18839771 | 125643 | 1812674 | 74828
18839772 | 125643 | 1812645 | 74828
18839772 | 125645 | 1812704 | 74828
18839773 | 125643 | 1812701 | 74828
18839774 | 125643 | 1812645 | 74828
18839775 | 125643 | 1812645 | 74828
18839775 | 125645 | 1812704 | 74828
18839776 | 125643 | 1812701 | 74828
18839777 | 125643 | 1812645 | 74828
18839778 | 125643 | 1812637 | 74828
18839778 | 125645 | 1812704 | 74828
18839779 | 125643 | 1812701 | 74828
18839780 | 125643 | 1812637 | 74828
18839781 | 125643 | 1812651 | 74828
18839781 | 125645 | 1812704 | 74828
18839782 | 125643 | 1812701 | 74828
18839783 | 125643 | 1812651 | 74828
18839784 | 125643 | 1812651 | 74828
18839784 | 125645 | 1812704 | 74828
18839785 | 125643 | 1812701 | 74828
18839786 | 125643 | 1812651 | 74828
18839787 | 125643 | 1812637 | 74828
18839787 | 125645 | 1812704 | 74828
18839788 | 125643 | 1812701 | 74828
18839789 | 125643 | 1812637 | 74828
18839790 | 125643 | 1812650 | 74828
18839790 | 125645 | 1812704 | 74828
18839791 | 125643 | 1812701 | 74828
18839792 | 125643 | 1812650 | 74828
18839793 | 125643 | 1812650 | 74828
18839793 | 125645 | 1812704 | 74828
18839794 | 125643 | 1812701 | 74828
18839795 | 125643 | 1812650 | 74828
18839796 | 125643 | 1812647 | 74828
18839796 | 125645 | 1812704 | 74828
18839797 | 125643 | 1812701 | 74828
18839798 | 125643 | 1812647 | 74828
18839799 | 125643 | 1812649 | 74828
18839799 | 125645 | 1812704 | 74828
18839800 | 125643 | 1812701 | 74828
18839801 | 125643 | 1812649 | 74828
18839802 | 125643 | 1812672 | 74828
18839802 | 125645 | 1812704 | 74828
18839803 | 125643 | 1812701 | 74828
18839804 | 125643 | 1812672 | 74828
18839805 | 125643 | 1812672 | 74828
18839805 | 125645 | 1812704 | 74828
18839806 | 125643 | 1812701 | 74828
18839807 | 125643 | 1812672 | 74828
18839808 | 125643 | 1812654 | 74828
18839808 | 125645 | 1812704 | 74828
18839809 | 125643 | 1812701 | 74828
18839810 | 125643 | 1812654 | 74828
18839811 | 125643 | 1812653 | 74828
18839812 | 125643 | 1812653 | 74828
18839813 | 125643 | 1812701 | 74828
18839814 | 125643 | 1812653 | 74828
18839814 | 125645 | 1812704 | 74828
18839815 | 125643 | 1812646 | 74828
18839815 | 125645 | 1812704 | 74828
18839816 | 125643 | 1812701 | 74828
18839817 | 125643 | 1812646 | 74828
18839818 | 125643 | 1812646 | 74828
18839818 | 125645 | 1812704 | 74828
18839819 | 125643 | 1812701 | 74828
18839820 | 125643 | 1812646 | 74828
18839821 | 125643 | 1812643 | 74828
18839822 | 125643 | 1812701 | 74828
18839823 | 125643 | 1812643 | 74828
18839823 | 125645 | 1812704 | 74828
18839824 | 125643 | 1812643 | 74828
18839825 | 125643 | 1812701 | 74828
18839826 | 125643 | 1812643 | 74828
18839826 | 125645 | 1812704 | 74828
18839827 | 125643 | 1812643 | 74828
18839828 | 125643 | 1812701 | 74828
18839829 | 125643 | 1812643 | 74828
18839829 | 125645 | 1812704 | 74828
18839830 | 125643 | 1812643 | 74828
18839831 | 125643 | 1812701 | 74828
18839832 | 125643 | 1812643 | 74828
18839832 | 125645 | 1812704 | 74828
18839833 | 125643 | 1812643 | 74828
18839834 | 125643 | 1812701 | 74828
18839835 | 125643 | 1812643 | 74828
18839835 | 125645 | 1812704 | 74828
18839836 | 125643 | 1812643 | 74828
18839837 | 125643 | 1812701 | 74828
18839838 | 125643 | 1812643 | 74828
18839839 | 125643 | 1812701 | 74828
18839840 | 125643 | 1812643 | 74828
18839840 | 125645 | 1812704 | 74828
18839841 | 125643 | 1812643 | 74828
18839842 | 125643 | 1812701 | 74828
18839843 | 125643 | 1812643 | 74828
18839843 | 125645 | 1812704 | 74828
18839844 | 125643 | 1812643 | 74828
18839845 | 125643 | 1812701 | 74828
18839846 | 125643 | 1812643 | 74828
18839846 | 125645 | 1812704 | 74828
18839847 | 125643 | 1812643 | 74828
18839848 | 125643 | 1812701 | 74828
18839849 | 125643 | 1812643 | 74828
18839849 | 125645 | 1812704 | 74828
18839850 | 125643 | 1812643 | 74828
18839851 | 125643 | 1812701 | 74828
18839852 | 125643 | 1812643 | 74828
18839852 | 125645 | 1812704 | 74828
18839853 | 125643 | 1812644 | 74828
18839854 | 125643 | 1812701 | 74828
18839855 | 125643 | 1812644 | 74828
18839855 | 125645 | 1812704 | 74828
18839856 | 125643 | 1812688 | 74828
18839857 | 125643 | 1812701 | 74828
18839858 | 125643 | 1812688 | 74828
18839858 | 125645 | 1812704 | 74828
18839859 | 125643 | 1812683 | 74828
18839860 | 125643 | 1812701 | 74828
18839861 | 125643 | 1812683 | 74828
18839861 | 125645 | 1812704 | 74828
18839862 | 125643 | 1812644 | 74828
18839862 | 125645 | 1812704 | 74828
18839863 | 125643 | 1812701 | 74828
18839864 | 125643 | 1812644 | 74828
18839865 | 125643 | 1812644 | 74828
18839865 | 125645 | 1812704 | 74828
18839866 | 125643 | 1812701 | 74828
18839867 | 125643 | 1812644 | 74828
18839868 | 125643 | 1812644 | 74828
18839868 | 125645 | 1812704 | 74828
18839869 | 125643 | 1812701 | 74828
18839870 | 125643 | 1812644 | 74828
18839871 | 125643 | 1812644 | 74828
18839871 | 125645 | 1812704 | 74828
18839872 | 125643 | 1812701 | 74828
18839873 | 125643 | 1812644 | 74828
18839874 | 125643 | 1812644 | 74828
18839874 | 125645 | 1812704 | 74828
18839875 | 125643 | 1812701 | 74828
18839876 | 125643 | 1812644 | 74828
18839877 | 125643 | 1812644 | 74828
18839877 | 125645 | 1812704 | 74828
18839878 | 125643 | 1812701 | 74828
18839879 | 125643 | 1812644 | 74828
18839880 | 125643 | 1812644 | 74828
18839880 | 125645 | 1812704 | 74828
18839881 | 125643 | 1812701 | 74828
18839882 | 125643 | 1812644 | 74828
18839883 | 125643 | 1812644 | 74828
18839883 | 125645 | 1812704 | 74828
18839884 | 125643 | 1812701 | 74828
18839885 | 125643 | 1812644 | 74828
18839886 | 125643 | 1812644 | 74828
18839886 | 125645 | 1812704 | 74828
18839887 | 125643 | 1812701 | 74828
18839888 | 125643 | 1812644 | 74828
18839889 | 125643 | 1812642 | 74828
18839889 | 125645 | 1812704 | 74828
18839890 | 125643 | 1812701 | 74828
18839891 | 125643 | 1812642 | 74828
18839892 | 125643 | 1812653 | 74828
18839892 | 125645 | 1812704 | 74828
18839893 | 125643 | 1812701 | 74828
18839894 | 125643 | 1812653 | 74828
18839895 | 125643 | 1812653 | 74828
18839895 | 125645 | 1812704 | 74828
18839896 | 125643 | 1812701 | 74828
18839897 | 125643 | 1812653 | 74828
18839898 | 125643 | 1812687 | 74828
18839898 | 125645 | 1812704 | 74828
18839899 | 125643 | 1812701 | 74828
18839900 | 125643 | 1812687 | 74828
18839901 | 125643 | 1812688 | 74828
18839901 | 125645 | 1812704 | 74828
18839902 | 125643 | 1812701 | 74828
18839903 | 125643 | 1812688 | 74828
18839904 | 125643 | 1812687 | 74828
18839904 | 125645 | 1812704 | 74828
18839905 | 125643 | 1812701 | 74828
18839906 | 125643 | 1812687 | 74828
18839907 | 125643 | 1812683 | 74828
18839907 | 125645 | 1812704 | 74828
18839908 | 125643 | 1812701 | 74828
18839909 | 125643 | 1812683 | 74828
18839910 | 125643 | 1812683 | 74828
18839910 | 125645 | 1812704 | 74828
18839911 | 125643 | 1812701 | 74828
18839912 | 125643 | 1812683 | 74828
18839913 | 125643 | 1812683 | 74828
18839913 | 125645 | 1812704 | 74828
18839914 | 125643 | 1812701 | 74828
18839915 | 125643 | 1812683 | 74828
18839916 | 125643 | 1812683 | 74828
18839916 | 125645 | 1812704 | 74828
18839917 | 125643 | 1812701 | 74828
18839918 | 125643 | 1812683 | 74828
18839919 | 125643 | 1812682 | 74828
18839919 | 125645 | 1812704 | 74828
18839920 | 125643 | 1812701 | 74828
18839921 | 125643 | 1812682 | 74828
18839922 | 125643 | 1812684 | 74828
18839922 | 125645 | 1812704 | 74828
18839923 | 125643 | 1812701 | 74828
18839924 | 125643 | 1812684 | 74828
18839925 | 125643 | 1812645 | 74828
18839925 | 125645 | 1812704 | 74828
18839926 | 125643 | 1812701 | 74828
18839927 | 125643 | 1812645 | 74828
18839928 | 125643 | 1812645 | 74828
18839928 | 125645 | 1812704 | 74828
18839929 | 125643 | 1812701 | 74828
18839930 | 125643 | 1812645 | 74828
18839931 | 125643 | 1812645 | 74828
18839931 | 125645 | 1812704 | 74828
18839932 | 125643 | 1812701 | 74828
18839933 | 125643 | 1812645 | 74828
18839934 | 125643 | 1812651 | 74828
18839934 | 125645 | 1812704 | 74828
18839935 | 125643 | 1812701 | 74828
18839936 | 125643 | 1812651 | 74828
18839937 | 125643 | 1812651 | 74828
18839937 | 125645 | 1812704 | 74828
18839938 | 125643 | 1812701 | 74828
18839939 | 125643 | 1812651 | 74828
18839940 | 125643 | 1812637 | 74828
18839940 | 125645 | 1812704 | 74828
18839941 | 125643 | 1812701 | 74828
18839942 | 125643 | 1812637 | 74828
18839943 | 125643 | 1812658 | 74828
18839943 | 125645 | 1812704 | 74828
18839944 | 125643 | 1812701 | 74828
18839945 | 125643 | 1812658 | 74828
18839946 | 125643 | 1812647 | 74828
18839946 | 125645 | 1812704 | 74828
18839947 | 125643 | 1812701 | 74828
18839948 | 125643 | 1812647 | 74828
18839949 | 125643 | 1812647 | 74828
18839949 | 125645 | 1812704 | 74828
18839950 | 125643 | 1812701 | 74828
18839951 | 125643 | 1812647 | 74828
18839952 | 125643 | 1812647 | 74828
18839952 | 125645 | 1812704 | 74828
18839953 | 125643 | 1812701 | 74828
18839954 | 125643 | 1812647 | 74828
18839955 | 125643 | 1812672 | 74828
18839955 | 125645 | 1812704 | 74828
18839956 | 125643 | 1812701 | 74828
18839957 | 125643 | 1812672 | 74828
18839958 | 125643 | 1812650 | 74828
18839958 | 125645 | 1812704 | 74828
18839959 | 125643 | 1812701 | 74828
18839960 | 125643 | 1812650 | 74828
18839961 | 125643 | 1812639 | 74828
18839961 | 125645 | 1812704 | 74828
18839962 | 125643 | 1812701 | 74828
18839963 | 125643 | 1812639 | 74828
18839964 | 125643 | 1812650 | 74828
18839964 | 125645 | 1812704 | 74828
18839965 | 125643 | 1812701 | 74828
18839966 | 125643 | 1812650 | 74828
18839967 | 125643 | 1812639 | 74828
18839967 | 125645 | 1812704 | 74828
18839968 | 125643 | 1812701 | 74828
18839969 | 125643 | 1812639 | 74828
18839970 | 125643 | 1812672 | 74828
18839970 | 125645 | 1812704 | 74828
18839971 | 125643 | 1812701 | 74828
18839972 | 125643 | 1812672 | 74828
18839973 | 125643 | 1812672 | 74828
18839973 | 125645 | 1812704 | 74828
18839974 | 125643 | 1812701 | 74828
18839975 | 125643 | 1812672 | 74828
18839976 | 125643 | 1812672 | 74828
18839976 | 125645 | 1812704 | 74828
18839977 | 125643 | 1812701 | 74828
18839978 | 125643 | 1812672 | 74828
18839979 | 125643 | 1812672 | 74828
18839979 | 125645 | 1812704 | 74828
18839980 | 125643 | 1812701 | 74828
18839981 | 125643 | 1812672 | 74828
18839982 | 125643 | 1812672 | 74828
18839982 | 125645 | 1812704 | 74828
18839983 | 125643 | 1812701 | 74828
18839984 | 125643 | 1812672 | 74828
18839985 | 125643 | 1812654 | 74828
18839985 | 125645 | 1812704 | 74828
18839986 | 125643 | 1812701 | 74828
18839987 | 125643 | 1812654 | 74828
18839988 | 125643 | 1812638 | 74828
18839988 | 125645 | 1812704 | 74828
18839989 | 125643 | 1812701 | 74828
18839990 | 125643 | 1812638 | 74828
18839991 | 125643 | 1812648 | 74828
18839991 | 125645 | 1812704 | 74828
18839992 | 125643 | 1812701 | 74828
18839993 | 125643 | 1812648 | 74828
18839994 | 125643 | 1812653 | 74828
18839995 | 125643 | 1812653 | 74828
18839995 | 125645 | 1812704 | 74828
18839996 | 125643 | 1812701 | 74828
18839997 | 125643 | 1812653 | 74828
18839998 | 125643 | 1812653 | 74828
18839999 | 125643 | 1812653 | 74828
18839999 | 125645 | 1812704 | 74828
18840000 | 125643 | 1812701 | 74828
18840001 | 125643 | 1812653 | 74828
18840002 | 125643 | 1812647 | 74828
18840002 | 125645 | 1812704 | 74828
18840003 | 125643 | 1812701 | 74828
18840004 | 125643 | 1812647 | 74828
18840005 | 125643 | 1812647 | 74828
18840005 | 125645 | 1812704 | 74828
18840006 | 125643 | 1812701 | 74828
18840007 | 125643 | 1812647 | 74828
18840008 | 125643 | 1812668 | 74828
18840008 | 125645 | 1812704 | 74828
18840009 | 125643 | 1812701 | 74828
18840010 | 125643 | 1812668 | 74828
18840011 | 125643 | 1812646 | 74828
18840011 | 125645 | 1812704 | 74828
18840012 | 125643 | 1812701 | 74828
18840013 | 125643 | 1812646 | 74828
18840014 | 125643 | 1812652 | 74828
18840014 | 125645 | 1812704 | 74828
18840015 | 125643 | 1812701 | 74828
18840016 | 125643 | 1812652 | 74828
18840017 | 125643 | 1812661 | 74828
18840017 | 125645 | 1812704 | 74828
18840018 | 125643 | 1812701 | 74828
18840019 | 125643 | 1812661 | 74828
18840020 | 125643 | 1812701 | 74828
18840021 | 125643 | 1812638 | 74828
18840022 | 125643 | 1812664 | 74828
18840022 | 125645 | 1812704 | 74828
18840023 | 125643 | 1812701 | 74828
18840024 | 125643 | 1812664 | 74828
18840025 | 125643 | 1812672 | 74828
18840025 | 125645 | 1812704 | 74828
18840026 | 125643 | 1812701 | 74828
18840027 | 125643 | 1812672 | 74828
18840028 | 125643 | 1812672 | 74828
18840028 | 125645 | 1812704 | 74828
18840029 | 125643 | 1812701 | 74828
18840030 | 125643 | 1812672 | 74828
18840031 | 125643 | 1812653 | 74828
18840031 | 125645 | 1812704 | 74828
18840032 | 125643 | 1812701 | 74828
18840033 | 125643 | 1812653 | 74828
18840034 | 125643 | 1812696 | 74828
18840035 | 125643 | 1812701 | 74828
18840036 | 125643 | 1812696 | 74828
18840036 | 125645 | 1812704 | 74828
18840037 | 125643 | 1812697 | 74828
18840038 | 125643 | 1812701 | 74828
18840039 | 125643 | 1812697 | 74828
18840039 | 125645 | 1812704 | 74828
18840040 | 125643 | 1812696 | 74828
18840041 | 125643 | 1812701 | 74828
18840042 | 125643 | 1812696 | 74828
18840042 | 125645 | 1812704 | 74828
18840043 | 125643 | 1812696 | 74828
18840044 | 125643 | 1812701 | 74828
18840045 | 125643 | 1812697 | 74828
18840046 | 125643 | 1812701 | 74828
18840047 | 125643 | 1812697 | 74828
18840047 | 125645 | 1812704 | 74828
18840048 | 125643 | 1812659 | 74828
18840049 | 125643 | 1812701 | 74828
18840050 | 125643 | 1812659 | 74828
18840050 | 125645 | 1812704 | 74828
18840051 | 125643 | 1812659 | 74828
18840052 | 125643 | 1812701 | 74828
18840053 | 125643 | 1812659 | 74828
18840053 | 125645 | 1812704 | 74828
18840054 | 125643 | 1812659 | 74828
18840055 | 125643 | 1812701 | 74828
18840056 | 125643 | 1812659 | 74828
18840056 | 125645 | 1812704 | 74828
18840057 | 125643 | 1812644 | 74828
18840058 | 125643 | 1812701 | 74828
18840059 | 125643 | 1812644 | 74828
18840059 | 125645 | 1812704 | 74828
18840060 | 125643 | 1812644 | 74828
18840061 | 125643 | 1812701 | 74828
18840062 | 125643 | 1812644 | 74828
18840062 | 125645 | 1812704 | 74828
18840063 | 125643 | 1812644 | 74828
18840064 | 125643 | 1812701 | 74828
18840065 | 125643 | 1812644 | 74828
18840065 | 125645 | 1812704 | 74828
18840066 | 125643 | 1812640 | 74828
18840067 | 125643 | 1812640 | 74828
18840068 | 125643 | 1812660 | 74828
18840069 | 125643 | 1812640 | 74828
18840070 | 125643 | 1812660 | 74828
18840071 | 125643 | 1812644 | 74828
18840072 | 125643 | 1812641 | 74828
18840073 | 125643 | 1812660 | 74828
18840074 | 125643 | 1812638 | 74828
18840075 | 125643 | 1812664 | 74828
18840076 | 125643 | 1812638 | 74828
18840077 | 125643 | 1812638 | 74828
18840078 | 125643 | 1812644 | 74828
18840079 | 125643 | 1812641 | 74828
18840080 | 125643 | 1812646 | 74828
18840081 | 125643 | 1812646 | 74828
18840082 | 125643 | 1812668 | 74828
18840083 | 125643 | 1812664 | 74828
18840084 | 125643 | 1812638 | 74828
18840085 | 125643 | 1812668 | 74828
18840086 | 125643 | 1812664 | 74828
18840087 | 125643 | 1812638 | 74828
18840088 | 125643 | 1812647 | 74828
18840089 | 125643 | 1812643 | 74828
18840090 | 125643 | 1812641 | 74828
18840091 | 125643 | 1812644 | 74828
18840092 | 125643 | 1812642 | 74828
18840093 | 125643 | 1812641 | 74828
18840094 | 125643 | 1812644 | 74828
18840095 | 125643 | 1812648 | 74828
18840096 | 125643 | 1812647 | 74828
18840097 | 125643 | 1812647 | 74828
18840098 | 125643 | 1812645 | 74828
18840099 | 125643 | 1812687 | 74828
18840100 | 125643 | 1812687 | 74828
18840101 | 125643 | 1812641 | 74828
18840102 | 125643 | 1812644 | 74828
18840103 | 125643 | 1812637 | 74828
18840104 | 125643 | 1812641 | 74828
18840105 | 125643 | 1812642 | 74828
18840106 | 125643 | 1812643 | 74828
18840107 | 125643 | 1812641 | 74828
18840108 | 125643 | 1812644 | 74828
18840109 | 125643 | 1812651 | 74828
18840110 | 125643 | 1812639 | 74828
18840112 | 125643 | 1812682 | 74828
18840113 | 125643 | 1812674 | 74828
18840114 | 125643 | 1812637 | 74828
18840115 | 125643 | 1812688 | 74828
18840116 | 125643 | 1812699 | 74828
18840117 | 125643 | 1812647 | 74828
18840118 | 125643 | 1812643 | 74828
18840119 | 125643 | 1812641 | 74828
18840120 | 125643 | 1812644 | 74828
18840121 | 125643 | 1812642 | 74828
18840122 | 125643 | 1812641 | 74828
18840123 | 125643 | 1812644 | 74828
18840124 | 125643 | 1812648 | 74828
18840125 | 125643 | 1812647 | 74828
18840126 | 125643 | 1812647 | 74828
18840127 | 125643 | 1812645 | 74828
18840128 | 125643 | 1812687 | 74828
18840129 | 125643 | 1812687 | 74828
18840130 | 125643 | 1812641 | 74828
18840131 | 125643 | 1812644 | 74828
18840132 | 125643 | 1812637 | 74828
18840133 | 125643 | 1812641 | 74828
18840134 | 125643 | 1812642 | 74828
18840135 | 125643 | 1812643 | 74828
18840136 | 125643 | 1812641 | 74828
18840137 | 125643 | 1812644 | 74828
18840138 | 125643 | 1812651 | 74828
18840139 | 125643 | 1812639 | 74828
18840141 | 125643 | 1812682 | 74828
18840142 | 125643 | 1812674 | 74828
18840143 | 125643 | 1812637 | 74828
18840144 | 125643 | 1812688 | 74828
18840145 | 125643 | 1812699 | 74828
18840146 | 125643 | 1812644 | 74828
18840147 | 125643 | 1812638 | 74828
18840148 | 125643 | 1812654 | 74828
18840149 | 125643 | 1812638 | 74828
18840150 | 125643 | 1812640 | 74828
18840151 | 125643 | 1812696 | 74828
18840152 | 125643 | 1812659 | 74828
18840153 | 125643 | 1812647 | 74828
18840154 | 125643 | 1812668 | 74828
18840155 | 125643 | 1812638 | 74828
18840156 | 125643 | 1812644 | 74828
18840157 | 125643 | 1812649 | 74828
18840158 | 125643 | 1812649 | 74828
18840159 | 125643 | 1812643 | 74828
18840160 | 125643 | 1812641 | 74828
18840161 | 125643 | 1812660 | 74828
18840162 | 125643 | 1812638 | 74828
18840163 | 125643 | 1812664 | 74828
18840164 | 125643 | 1812638 | 74828
18840165 | 125643 | 1812638 | 74828
18840166 | 125643 | 1812644 | 74828
18840167 | 125643 | 1812641 | 74828
18840168 | 125643 | 1812646 | 74828
18840169 | 125643 | 1812646 | 74828
18840170 | 125643 | 1812668 | 74828
18840171 | 125643 | 1812664 | 74828
18840172 | 125643 | 1812638 | 74828
18840173 | 125643 | 1812668 | 74828
18840174 | 125643 | 1812664 | 74828
18840175 | 125643 | 1812638 | 74828
18840176 | 125643 | 1812647 | 74828
18840177 | 125643 | 1812643 | 74828
18840178 | 125643 | 1812641 | 74828
18840179 | 125643 | 1812644 | 74828
18840180 | 125643 | 1812642 | 74828
18840181 | 125643 | 1812641 | 74828
18840182 | 125643 | 1812644 | 74828
18840183 | 125643 | 1812648 | 74828
18840184 | 125643 | 1812647 | 74828
18840185 | 125643 | 1812647 | 74828
18840186 | 125643 | 1812645 | 74828
18840187 | 125643 | 1812637 | 74828
18840188 | 125643 | 1812641 | 74828
18840189 | 125643 | 1812642 | 74828
18840190 | 125643 | 1812643 | 74828
18840191 | 125643 | 1812641 | 74828
18840192 | 125643 | 1812644 | 74828
18840193 | 125643 | 1812651 | 74828
18840194 | 125643 | 1812639 | 74828
18840195 | 125643 | 1812637 | 74828
18840196 | 125643 | 1812688 | 74828
18840197 | 125643 | 1812682 | 74828
18840198 | 125643 | 1812699 | 74828
18840199 | 125643 | 1812658 | 74828
18840200 | 125643 | 1812644 | 74828
18840201 | 125643 | 1812683 | 74828
18840202 | 125643 | 1812641 | 74828
18840203 | 125643 | 1812641 | 74828
18840204 | 125643 | 1812641 | 74828
18840205 | 125643 | 1812641 | 74828
18840206 | 125643 | 1812641 | 74828
18840207 | 125643 | 1812641 | 74828
18840208 | 125643 | 1812647 | 74828
18840209 | 125643 | 1812643 | 74828
18840210 | 125643 | 1812641 | 74828
18840211 | 125643 | 1812644 | 74828
18840212 | 125643 | 1812642 | 74828
18840213 | 125643 | 1812641 | 74828
18840214 | 125643 | 1812644 | 74828
18840215 | 125643 | 1812648 | 74828
18840216 | 125643 | 1812647 | 74828
18840217 | 125643 | 1812647 | 74828
18840218 | 125643 | 1812645 | 74828
18840219 | 125643 | 1812637 | 74828
18840220 | 125643 | 1812641 | 74828
18840221 | 125643 | 1812642 | 74828
18840222 | 125643 | 1812643 | 74828
18840223 | 125643 | 1812641 | 74828
18840224 | 125643 | 1812644 | 74828
18840225 | 125643 | 1812651 | 74828
18840226 | 125643 | 1812639 | 74828
18840227 | 125643 | 1812637 | 74828
18840228 | 125643 | 1812688 | 74828
18840229 | 125643 | 1812682 | 74828
18840230 | 125643 | 1812699 | 74828
18840231 | 125643 | 1812658 | 74828
18840232 | 125643 | 1812644 | 74828
18840233 | 125643 | 1812683 | 74828
18840234 | 125643 | 1812641 | 74828
18840235 | 125643 | 1812641 | 74828
18840236 | 125643 | 1812641 | 74828
18840237 | 125643 | 1812641 | 74828
18840238 | 125643 | 1812641 | 74828
18840239 | 125643 | 1812641 | 74828
18840240 | 125643 | 1812644 | 74828
18840241 | 125643 | 1812638 | 74828
18840242 | 125643 | 1812654 | 74828
18840243 | 125643 | 1812638 | 74828
18840244 | 125643 | 1812640 | 74828
18840245 | 125643 | 1812696 | 74828
18840246 | 125643 | 1812659 | 74828
18840247 | 125643 | 1812647 | 74828
18840248 | 125643 | 1812668 | 74828
18840249 | 125643 | 1812638 | 74828
18840250 | 125643 | 1812644 | 74828
18840251 | 125643 | 1812649 | 74828
18840252 | 125643 | 1812649 | 74828
18840253 | 125643 | 1812643 | 74828
18840254 | 125643 | 1812641 | 74828
18840255 | 125643 | 1812657 | 74828
18840256 | 125643 | 1812700 | 74828
18840257 | 125643 | 1812644 | 74828
18840258 | 125643 | 1812641 | 74828
18840259 | 125643 | 1812646 | 74828
18840259 | 125645 | 1812704 | 74828
18840260 | 125643 | 1812701 | 74828
18840261 | 125643 | 1812646 | 74828
18840262 | 125643 | 1812646 | 74828
18840262 | 125645 | 1812704 | 74828
18840263 | 125643 | 1812644 | 74828
18840264 | 125643 | 1812641 | 74828
18840265 | 125643 | 1812657 | 74828
18840266 | 125643 | 1812701 | 74828
18840267 | 125643 | 1812701 | 74828
18840268 | 125643 | 1812702 | 74828
18840269 | 125643 | 1812650 | 74828
18840270 | 125643 | 1812701 | 74828
18840271 | 125643 | 1812701 | 74828
18840272 | 125643 | 1812702 | 74828
18840273 | 125643 | 1812650 | 74828
18840274 | 125643 | 1812701 | 74828
18840275 | 125643 | 1812701 | 74828
18840276 | 125643 | 1812702 | 74828
18840278 | 125643 | 1812647 | 74828
18840279 | 125643 | 1812647 | 74828
18840280 | 125643 | 1812641 | 74828
18840281 | 125643 | 1812647 | 74828
18840282 | 125643 | 1812646 | 74828
18840283 | 125643 | 1812647 | 74828
18840284 | 125643 | 1812657 | 74828
18840285 | 125643 | 1812638 | 74828
18840286 | 125643 | 1812638 | 74828
18840287 | 125643 | 1812638 | 74828
18840288 | 125643 | 1812638 | 74828
18840289 | 125643 | 1812638 | 74828
18840290 | 125643 | 1812654 | 74828
18840291 | 125643 | 1812638 | 74828
18840292 | 125643 | 1812647 | 74828
18840293 | 125643 | 1812647 | 74828
18840294 | 125643 | 1812643 | 74828
18840295 | 125643 | 1812647 | 74828
18840296 | 125643 | 1812647 | 74828
18840297 | 125643 | 1812647 | 74828
18840298 | 125643 | 1812643 | 74828
18840299 | 125643 | 1812647 | 74828
18840300 | 125643 | 1812647 | 74828
18840301 | 125643 | 1812647 | 74828
18840302 | 125643 | 1812647 | 74828
18840303 | 125643 | 1812643 | 74828
18840304 | 125643 | 1812643 | 74828
18840305 | 125643 | 1812644 | 74828
18840306 | 125643 | 1812644 | 74828
18840307 | 125643 | 1812644 | 74828
18840308 | 125643 | 1812644 | 74828
18840309 | 125643 | 1812647 | 74828
18840310 | 125643 | 1812647 | 74828
18840311 | 125643 | 1812641 | 74828
18840312 | 125643 | 1812647 | 74828
18840313 | 125643 | 1812645 | 74828
18840314 | 125643 | 1812653 | 74828
18840315 | 125643 | 1812647 | 74828
18840316 | 125643 | 1812647 | 74828
18840317 | 125643 | 1812641 | 74828
18840318 | 125643 | 1812647 | 74828
18840319 | 125643 | 1812645 | 74828
18840320 | 125643 | 1812653 | 74828
18840321 | 125643 | 1812638 | 74828
18840322 | 125643 | 1812638 | 74828
18840323 | 125643 | 1812638 | 74828
18840324 | 125643 | 1812638 | 74828
18840325 | 125643 | 1812664 | 74828
18840326 | 125643 | 1812638 | 74828
18840327 | 125643 | 1812638 | 74828
18840328 | 125643 | 1812638 | 74828
18840329 | 125643 | 1812638 | 74828
18840330 | 125643 | 1812638 | 74828
18840331 | 125643 | 1812664 | 74828
18840332 | 125643 | 1812638 | 74828
18840333 | 125643 | 1812638 | 74828
18840334 | 125643 | 1812638 | 74828
18840335 | 125643 | 1812638 | 74828
18840336 | 125643 | 1812644 | 74828
18840337 | 125643 | 1812640 | 74828
18840338 | 125643 | 1812660 | 74828
18840339 | 125643 | 1812664 | 74828
18840340 | 125643 | 1812664 | 74828
18840341 | 125643 | 1812638 | 74828
18840342 | 125643 | 1812700 | 74828
18840343 | 125643 | 1812646 | 74828
18840344 | 125643 | 1812700 | 74828
18840345 | 125643 | 1812700 | 74828
18840346 | 125643 | 1812647 | 74828
18840347 | 125643 | 1812641 | 74828
18840348 | 125643 | 1812647 | 74828
18840349 | 125643 | 1812641 | 74828
18840350 | 125643 | 1812647 | 74828
18840351 | 125643 | 1812642 | 74828
18840352 | 125643 | 1812644 | 74828
18840353 | 125643 | 1812641 | 74828
18840354 | 125643 | 1812645 | 74828
18840355 | 125643 | 1812647 | 74828
18840356 | 125643 | 1812646 | 74828
18840357 | 125643 | 1812641 | 74828
18840358 | 125643 | 1812642 | 74828
18840360 | 125643 | 1812638 | 74828
18840361 | 125643 | 1812700 | 74828
18840362 | 125643 | 1812700 | 74828
18840363 | 125643 | 1812700 | 74828
18840364 | 125643 | 1812660 | 74828
18840365 | 125643 | 1812644 | 74828
18840366 | 125643 | 1812660 | 74828
18840367 | 125643 | 1812644 | 74828
18840368 | 125643 | 1812660 | 74828
18840369 | 125643 | 1812644 | 74828
18840370 | 125643 | 1812638 | 74828
18840371 | 125643 | 1812638 | 74828
18840372 | 125643 | 1812700 | 74828
18840373 | 125643 | 1812700 | 74828
18840374 | 125643 | 1812701 | 74828
18840375 | 125643 | 1812643 | 74828
18840376 | 125643 | 1812641 | 74828
18840377 | 125643 | 1812641 | 74828
18840378 | 125643 | 1812700 | 74828
18840379 | 125643 | 1812638 | 74828
18840380 | 125643 | 1812638 | 74828
18840381 | 125643 | 1812638 | 74828
18840382 | 125643 | 1812638 | 74828
18840383 | 125643 | 1812664 | 74828
18840384 | 125643 | 1812664 | 74828
18840385 | 125643 | 1812664 | 74828
18840386 | 125643 | 1812641 | 74828
18840387 | 125643 | 1812638 | 74828
18840388 | 125643 | 1812664 | 74828
18840389 | 125643 | 1812641 | 74828
18840390 | 125643 | 1812638 | 74828
18840391 | 125643 | 1812641 | 74828
18840392 | 125643 | 1812643 | 74828
18840393 | 125643 | 1812644 | 74828
18840394 | 125643 | 1812672 | 74828
18840395 | 125643 | 1812672 | 74828
18840396 | 125643 | 1812638 | 74828
18840397 | 125643 | 1812664 | 74828
18840398 | 125643 | 1812638 | 74828
18840399 | 125643 | 1812638 | 74828
18840400 | 125643 | 1812638 | 74828
18840401 | 125643 | 1812652 | 74828
18840402 | 125643 | 1812652 | 74828
18840403 | 125643 | 1812638 | 74828
18840404 | 125643 | 1812652 | 74828
18840405 | 125643 | 1812646 | 74828
18840406 | 125643 | 1812645 | 74828
18840407 | 125643 | 1812641 | 74828
18840408 | 125643 | 1812641 | 74828
18840409 | 125643 | 1812641 | 74828
18840410 | 125643 | 1812647 | 74828
18840411 | 125643 | 1812643 | 74828
18840412 | 125643 | 1812641 | 74828
18840413 | 125643 | 1812644 | 74828
18840414 | 125643 | 1812642 | 74828
18840415 | 125643 | 1812641 | 74828
18840416 | 125643 | 1812644 | 74828
18840417 | 125643 | 1812648 | 74828
18840418 | 125643 | 1812647 | 74828
18840419 | 125643 | 1812647 | 74828
18840420 | 125643 | 1812653 | 74828
18840421 | 125643 | 1812645 | 74828
18840422 | 125643 | 1812637 | 74828
18840423 | 125643 | 1812641 | 74828
18840424 | 125643 | 1812642 | 74828
18840425 | 125643 | 1812643 | 74828
18840426 | 125643 | 1812641 | 74828
18840427 | 125643 | 1812644 | 74828
18840428 | 125643 | 1812651 | 74828
18840429 | 125643 | 1812639 | 74828
18840430 | 125643 | 1812650 | 74828
18840431 | 125643 | 1812637 | 74828
18840432 | 125643 | 1812688 | 74828
18840433 | 125643 | 1812682 | 74828
18840434 | 125643 | 1812699 | 74828
18840435 | 125643 | 1812641 | 74828
18840436 | 125643 | 1812641 | 74828
18840437 | 125643 | 1812641 | 74828
18840438 | 125643 | 1812641 | 74828
18840439 | 125643 | 1812641 | 74828
18840440 | 125643 | 1812641 | 74828
18840441 | 125643 | 1812647 | 74828
18840442 | 125643 | 1812643 | 74828
18840443 | 125643 | 1812641 | 74828
18840444 | 125643 | 1812644 | 74828
18840445 | 125643 | 1812642 | 74828
18840446 | 125643 | 1812641 | 74828
18840447 | 125643 | 1812644 | 74828
18840448 | 125643 | 1812648 | 74828
18840449 | 125643 | 1812647 | 74828
18840450 | 125643 | 1812647 | 74828
18840451 | 125643 | 1812645 | 74828
18840452 | 125643 | 1812637 | 74828
18840453 | 125643 | 1812641 | 74828
18840454 | 125643 | 1812642 | 74828
18840455 | 125643 | 1812643 | 74828
18840456 | 125643 | 1812641 | 74828
18840457 | 125643 | 1812644 | 74828
18840458 | 125643 | 1812651 | 74828
18840459 | 125643 | 1812639 | 74828
18840460 | 125643 | 1812650 | 74828
18840461 | 125643 | 1812637 | 74828
18840462 | 125643 | 1812688 | 74828
18840463 | 125643 | 1812682 | 74828
18840464 | 125643 | 1812699 | 74828
18840465 | 125643 | 1812641 | 74828
18840466 | 125643 | 1812641 | 74828
18840467 | 125643 | 1812641 | 74828
18840468 | 125643 | 1812641 | 74828
18840469 | 125643 | 1812641 | 74828
18840470 | 125643 | 1812641 | 74828
18840471 | 125643 | 1812647 | 74828
18840472 | 125643 | 1812647 | 74828
18840473 | 125643 | 1812647 | 74828
18840474 | 125643 | 1812647 | 74828
18840475 | 125643 | 1812647 | 74828
18840476 | 125643 | 1812643 | 74828
18840477 | 125643 | 1812643 | 74828
18840478 | 125643 | 1812641 | 74828
18840479 | 125643 | 1812647 | 74828
18840480 | 125643 | 1812641 | 74828
18840481 | 125643 | 1812641 | 74828
18840482 | 125643 | 1812647 | 74828
18840483 | 125643 | 1812643 | 74828
18840484 | 125643 | 1812641 | 74828
18840485 | 125643 | 1812644 | 74828
18840486 | 125643 | 1812642 | 74828
18840487 | 125643 | 1812641 | 74828
18840488 | 125643 | 1812644 | 74828
18840489 | 125643 | 1812648 | 74828
18840490 | 125643 | 1812647 | 74828
18840491 | 125643 | 1812647 | 74828
18840492 | 125643 | 1812653 | 74828
18840493 | 125643 | 1812645 | 74828
18840494 | 125643 | 1812637 | 74828
18840495 | 125643 | 1812641 | 74828
18840496 | 125643 | 1812642 | 74828
18840497 | 125643 | 1812643 | 74828
18840498 | 125643 | 1812641 | 74828
18840499 | 125643 | 1812644 | 74828
18840500 | 125643 | 1812651 | 74828
18840501 | 125643 | 1812639 | 74828
18840502 | 125643 | 1812650 | 74828
18840503 | 125643 | 1812637 | 74828
18840504 | 125643 | 1812688 | 74828
18840505 | 125643 | 1812682 | 74828
18840506 | 125643 | 1812699 | 74828
18840507 | 125643 | 1812647 | 74828
18840508 | 125643 | 1812643 | 74828
18840509 | 125643 | 1812641 | 74828
18840510 | 125643 | 1812644 | 74828
18840511 | 125643 | 1812642 | 74828
18840512 | 125643 | 1812641 | 74828
18840513 | 125643 | 1812644 | 74828
18840514 | 125643 | 1812648 | 74828
18840515 | 125643 | 1812647 | 74828
18840516 | 125643 | 1812647 | 74828
18840517 | 125643 | 1812653 | 74828
18840518 | 125643 | 1812645 | 74828
18840519 | 125643 | 1812637 | 74828
18840520 | 125643 | 1812641 | 74828
18840521 | 125643 | 1812642 | 74828
18840522 | 125643 | 1812643 | 74828
18840523 | 125643 | 1812641 | 74828
18840524 | 125643 | 1812644 | 74828
18840525 | 125643 | 1812651 | 74828
18840526 | 125643 | 1812639 | 74828
18840527 | 125643 | 1812650 | 74828
18840528 | 125643 | 1812637 | 74828
18840529 | 125643 | 1812688 | 74828
18840530 | 125643 | 1812682 | 74828
18840531 | 125643 | 1812699 | 74828
18840532 | 125643 | 1812647 | 74828
18840533 | 125643 | 1812647 | 74828
18840534 | 125643 | 1812647 | 74828
18840535 | 125643 | 1812647 | 74828
18840536 | 125643 | 1812643 | 74828
18840537 | 125643 | 1812647 | 74828
18840538 | 125643 | 1812643 | 74828
18840539 | 125643 | 1812641 | 74828
18840540 | 125643 | 1812647 | 74828
18840541 | 125643 | 1812643 | 74828
18840542 | 125643 | 1812641 | 74828
18840543 | 125643 | 1812644 | 74828
18840544 | 125643 | 1812642 | 74828
18840545 | 125643 | 1812641 | 74828
18840546 | 125643 | 1812644 | 74828
18840547 | 125643 | 1812648 | 74828
18840548 | 125643 | 1812647 | 74828
18840549 | 125643 | 1812647 | 74828
18840550 | 125643 | 1812645 | 74828
18840551 | 125643 | 1812637 | 74828
18840552 | 125643 | 1812641 | 74828
18840553 | 125643 | 1812642 | 74828
18840554 | 125643 | 1812643 | 74828
18840555 | 125643 | 1812641 | 74828
18840556 | 125643 | 1812644 | 74828
18840557 | 125643 | 1812651 | 74828
18840558 | 125643 | 1812639 | 74828
18840559 | 125643 | 1812650 | 74828
18840560 | 125643 | 1812674 | 74828
18840561 | 125643 | 1812637 | 74828
18840562 | 125643 | 1812688 | 74828
18840563 | 125643 | 1812682 | 74828
18840564 | 125643 | 1812699 | 74828
18840565 | 125643 | 1812647 | 74828
18840566 | 125643 | 1812643 | 74828
18840567 | 125643 | 1812641 | 74828
18840568 | 125643 | 1812644 | 74828
18840569 | 125643 | 1812642 | 74828
18840570 | 125643 | 1812641 | 74828
18840571 | 125643 | 1812644 | 74828
18840572 | 125643 | 1812648 | 74828
18840573 | 125643 | 1812647 | 74828
18840574 | 125643 | 1812647 | 74828
18840575 | 125643 | 1812645 | 74828
18840576 | 125643 | 1812637 | 74828
18840577 | 125643 | 1812641 | 74828
18840578 | 125643 | 1812642 | 74828
18840579 | 125643 | 1812643 | 74828
18840580 | 125643 | 1812641 | 74828
18840581 | 125643 | 1812644 | 74828
18840582 | 125643 | 1812651 | 74828
18840583 | 125643 | 1812639 | 74828
18840584 | 125643 | 1812650 | 74828
18840585 | 125643 | 1812674 | 74828
18840586 | 125643 | 1812637 | 74828
18840587 | 125643 | 1812688 | 74828
18840588 | 125643 | 1812682 | 74828
18840589 | 125643 | 1812699 | 74828
18840590 | 125643 | 1812641 | 74828
18840591 | 125643 | 1812641 | 74828
18840592 | 125643 | 1812641 | 74828
18840593 | 125643 | 1812641 | 74828
18840594 | 125643 | 1812641 | 74828
18840595 | 125643 | 1812641 | 74828
18840596 | 125643 | 1812647 | 74828
18840597 | 125643 | 1812647 | 74828
18840598 | 125643 | 1812647 | 74828
18840599 | 125643 | 1812647 | 74828
18840600 | 125643 | 1812643 | 74828
18840601 | 125643 | 1812647 | 74828
18840602 | 125643 | 1812643 | 74828
18840603 | 125643 | 1812647 | 74828
18840604 | 125643 | 1812641 | 74828
18840605 | 125643 | 1812641 | 74828
18840606 | 125643 | 1812687 | 74828
18840607 | 125643 | 1812687 | 74828
18840608 | 125643 | 1812641 | 74828
18840609 | 125643 | 1812644 | 74828
18840610 | 125643 | 1812647 | 74828
18840611 | 125643 | 1812687 | 74828
18840612 | 125643 | 1812687 | 74828
18840613 | 125643 | 1812641 | 74828
18840614 | 125643 | 1812644 | 74828
18840615 | 125643 | 1812657 | 74828
18840616 | 125643 | 1812701 | 74828
18840617 | 125643 | 1812664 | 74828
18840618 | 125643 | 1812654 | 74828
18840618 | 125645 | 1812704 | 74828
18840619 | 125643 | 1812701 | 74828
18840620 | 125643 | 1812654 | 74828
18840621 | 125643 | 1812654 | 74828
18840622 | 125643 | 1812654 | 74828
18840623 | 125643 | 1812672 | 74828
18840624 | 125643 | 1812672 | 74828
18840625 | 125643 | 1812701 | 74828
18840626 | 125643 | 1812645 | 74828
18840627 | 125643 | 1812701 | 74828
18840628 | 125643 | 1812645 | 74828
18840629 | 125643 | 1812701 | 74828
18840630 | 125643 | 1812645 | 74828
18840631 | 125643 | 1812682 | 74828
18840631 | 125645 | 1812704 | 74828
18840632 | 125643 | 1812683 | 74828
18840633 | 125643 | 1812687 | 74828
18840634 | 125643 | 1812644 | 74828
18840635 | 125643 | 1812701 | 74828
18840636 | 125643 | 1812644 | 74828
18840637 | 125643 | 1812701 | 74828
18840638 | 125643 | 1812644 | 74828
18840639 | 125643 | 1812701 | 74828
18840640 | 125643 | 1812644 | 74828
18840641 | 125643 | 1812701 | 74828
18840642 | 125643 | 1812644 | 74828
18840643 | 125643 | 1812701 | 74828
18840644 | 125643 | 1812644 | 74828
18840645 | 125643 | 1812701 | 74828
18840646 | 125643 | 1812644 | 74828
18840647 | 125643 | 1812701 | 74828
18840648 | 125643 | 1812644 | 74828
18840648 | 125645 | 1812704 | 74828
18840649 | 125643 | 1812643 | 74828
18840650 | 125643 | 1812701 | 74828
18840651 | 125643 | 1812643 | 74828
18840652 | 125643 | 1812701 | 74828
18840653 | 125643 | 1812643 | 74828
18840654 | 125643 | 1812701 | 74828
18840655 | 125643 | 1812641 | 74828
18840656 | 125643 | 1812638 | 74828
18840657 | 125643 | 1812638 | 74828
18840658 | 125643 | 1812638 | 74828
18840659 | 125643 | 1812638 | 74828
18840661 | 125643 | 1812638 | 74828
18840664 | 125643 | 1812672 | 74828
18840665 | 125643 | 1812672 | 74828
18840666 | 125643 | 1812647 | 74828
18840667 | 125643 | 1812672 | 74828
18840668 | 125643 | 1812672 | 74828
18840669 | 125643 | 1812650 | 74828
18840670 | 125643 | 1812650 | 74828
18840671 | 125643 | 1812647 | 74828
18840672 | 125643 | 1812672 | 74828
18840673 | 125643 | 1812672 | 74828
18840674 | 125643 | 1812672 | 74828
18840675 | 125643 | 1812641 | 74828
18840676 | 125643 | 1812641 | 74828
18840677 | 125643 | 1812641 | 74828
18840678 | 125643 | 1812682 | 74828
18840679 | 125643 | 1812647 | 74828
18840680 | 125643 | 1812672 | 74828
18840681 | 125643 | 1812672 | 74828
18840682 | 125643 | 1812650 | 74828
18840683 | 125643 | 1812650 | 74828
18840684 | 125643 | 1812647 | 74828
18840685 | 125643 | 1812672 | 74828
18840686 | 125643 | 1812672 | 74828
18840687 | 125643 | 1812672 | 74828
18840688 | 125643 | 1812641 | 74828
18840689 | 125643 | 1812641 | 74828
18840690 | 125643 | 1812641 | 74828
18840691 | 125643 | 1812682 | 74828
18840692 | 125643 | 1812641 | 74828
18840693 | 125643 | 1812642 | 74828
18840694 | 125643 | 1812644 | 74828
18840695 | 125643 | 1812641 | 74828
18840696 | 125643 | 1812645 | 74828
18840697 | 125643 | 1812647 | 74828
18840698 | 125643 | 1812646 | 74828
18840699 | 125643 | 1812641 | 74828
18840700 | 125643 | 1812642 | 74828
18840701 | 125643 | 1812637 | 74828
18840702 | 125643 | 1812637 | 74828
18840703 | 125643 | 1812637 | 74828
18840704 | 125643 | 1812637 | 74828
18840705 | 125643 | 1812684 | 74828
18840706 | 125643 | 1812644 | 74828
18840707 | 125643 | 1812683 | 74828
18840708 | 125643 | 1812641 | 74828
18840709 | 125643 | 1812638 | 74828
18840710 | 125643 | 1812638 | 74828
18840711 | 125643 | 1812672 | 74828
18840712 | 125643 | 1812651 | 74828
18840713 | 125643 | 1812645 | 74828
18840714 | 125643 | 1812637 | 74828
18840715 | 125643 | 1812645 | 74828
18840716 | 125643 | 1812645 | 74828
18840717 | 125643 | 1812645 | 74828
18840718 | 125643 | 1812680 | 74828
18840719 | 125643 | 1812680 | 74828
18840720 | 125643 | 1812683 | 74828
18840721 | 125643 | 1812683 | 74828
18840722 | 125643 | 1812688 | 74828
18840723 | 125643 | 1812688 | 74828
18840724 | 125643 | 1812644 | 74828
18840725 | 125643 | 1812643 | 74828
18840726 | 125643 | 1812641 | 74828
18840727 | 125643 | 1812641 | 74828
18840728 | 125643 | 1812641 | 74828
18840729 | 125643 | 1812641 | 74828
18840730 | 125643 | 1812641 | 74828
18840731 | 125643 | 1812641 | 74828
18840732 | 125643 | 1812647 | 74828
18840733 | 125643 | 1812641 | 74828
18840734 | 125643 | 1812641 | 74828
18840735 | 125643 | 1812641 | 74828
18840736 | 125643 | 1812641 | 74828
18840737 | 125643 | 1812641 | 74828
18840738 | 125643 | 1812641 | 74828
18840739 | 125643 | 1812641 | 74828
18840740 | 125643 | 1812647 | 74828
18840741 | 125643 | 1812641 | 74828
18840742 | 125643 | 1812697 | 74828
18840743 | 125643 | 1812697 | 74828
18840744 | 125643 | 1812697 | 74828
18840745 | 125643 | 1812697 | 74828
18840746 | 125643 | 1812640 | 74828
18840747 | 125643 | 1812641 | 74828
18840748 | 125643 | 1812696 | 74828
18840749 | 125643 | 1812659 | 74828
18840750 | 125643 | 1812659 | 74828
18840751 | 125643 | 1812640 | 74828
18840752 | 125643 | 1812641 | 74828
18840753 | 125643 | 1812696 | 74828
18840754 | 125643 | 1812696 | 74828
18840755 | 125643 | 1812659 | 74828
18840756 | 125643 | 1812659 | 74828
18840757 | 125643 | 1812659 | 74828
18840758 | 125643 | 1812659 | 74828
18840759 | 125643 | 1812640 | 74828
18840760 | 125643 | 1812641 | 74828
18840761 | 125643 | 1812696 | 74828
18840762 | 125643 | 1812659 | 74828
18840763 | 125643 | 1812659 | 74828
18840764 | 125643 | 1812640 | 74828
18840765 | 125643 | 1812641 | 74828
18840766 | 125643 | 1812696 | 74828
18840767 | 125643 | 1812696 | 74828
18840768 | 125643 | 1812659 | 74828
18840769 | 125643 | 1812659 | 74828
18840770 | 125643 | 1812659 | 74828
18840771 | 125643 | 1812659 | 74828
18840772 | 125643 | 1812638 | 74828
18840773 | 125643 | 1812647 | 74828
18840774 | 125643 | 1812647 | 74828
18840775 | 125643 | 1812654 | 74828
18840776 | 125643 | 1812672 | 74828
18840777 | 125643 | 1812672 | 74828
18840778 | 125643 | 1812672 | 74828
18840779 | 125643 | 1812672 | 74828
18840780 | 125643 | 1812650 | 74828
18840781 | 125643 | 1812650 | 74828
18840782 | 125643 | 1812650 | 74828
18840783 | 125643 | 1812650 | 74828
18840784 | 125643 | 1812650 | 74828
18840785 | 125643 | 1812659 | 74828
18840786 | 125643 | 1812659 | 74828
18840787 | 125643 | 1812650 | 74828
18840787 | 125645 | 1812704 | 74828
18840788 | 125643 | 1812672 | 74828
18840788 | 125645 | 1812704 | 74828
18840789 | 62402 | 631834 | 74828
18840789 | 125643 | 1812700 | 74828
18840790 | 62402 | 631840 | 74828
18840790 | 125643 | 1812700 | 74828
18840791 | 125643 | 1812699 | 74828
18840792 | 125643 | 1812701 | 74828
18840793 | 125643 | 1812639 | 74828
18840794 | 125643 | 1812701 | 74828
18840795 | 125643 | 1812650 | 74828
18840796 | 125643 | 1812701 | 74828
18840797 | 125643 | 1812683 | 74828
18840798 | 125643 | 1812687 | 74828
18840799 | 125643 | 1812687 | 74828
18840800 | 125643 | 1812687 | 74828
18840801 | 125643 | 1812687 | 74828
18840802 | 125643 | 1812687 | 74828
18840803 | 125643 | 1812687 | 74828
18840804 | 125643 | 1812687 | 74828
18840805 | 125643 | 1812687 | 74828
18840806 | 125643 | 1812640 | 74828
18840807 | 125643 | 1812644 | 74828
18840808 | 125643 | 1812644 | 74828
18840809 | 125643 | 1812644 | 74828
18840810 | 125643 | 1812641 | 74828
18840811 | 125643 | 1812641 | 74828
18840812 | 125643 | 1812641 | 74828
18840813 | 125643 | 1812641 | 74828
18840814 | 125643 | 1812646 | 74828
18840815 | 125643 | 1812646 | 74828
18840816 | 125643 | 1812700 | 74828
18840817 | 125643 | 1812700 | 74828
18840818 | 125643 | 1812700 | 74828
18840819 | 125643 | 1812700 | 74828
18840820 | 125643 | 1812700 | 74828
18840821 | 125643 | 1812699 | 74828
18840822 | 125643 | 1812699 | 74828
18840823 | 125643 | 1812699 | 74828
18840824 | 125643 | 1812699 | 74828
18840825 | 125643 | 1812699 | 74828
18840826 | 125643 | 1812699 | 74828
18840827 | 125643 | 1812699 | 74828
18840828 | 125643 | 1812644 | 74828
18840829 | 125643 | 1812646 | 74828
18840830 | 125643 | 1812646 | 74828
18840831 | 125643 | 1812646 | 74828
18840832 | 125643 | 1812646 | 74828
18840833 | 125643 | 1812646 | 74828
18840834 | 125643 | 1812664 | 74828
18840835 | 125643 | 1812664 | 74828
18840836 | 125643 | 1812652 | 74828
18840837 | 125643 | 1812652 | 74828
18840838 | 125643 | 1812638 | 74828
18840839 | 125643 | 1812638 | 74828
18840840 | 125643 | 1812638 | 74828
18840841 | 125643 | 1812638 | 74828
18840842 | 125643 | 1812668 | 74828
18840843 | 125643 | 1812668 | 74828
18840844 | 125643 | 1812668 | 74828
18840845 | 125643 | 1812668 | 74828
18840846 | 125643 | 1812668 | 74828
18840847 | 125643 | 1812668 | 74828
18840848 | 125643 | 1812668 | 74828
18840849 | 125643 | 1812657 | 74828
18840850 | 125643 | 1812657 | 74828
18840851 | 125643 | 1812647 | 74828
18840852 | 125643 | 1812647 | 74828
18840853 | 125643 | 1812647 | 74828
18840854 | 125643 | 1812647 | 74828
18840855 | 125643 | 1812647 | 74828
18840856 | 125643 | 1812647 | 74828
18840857 | 125643 | 1812647 | 74828
18840858 | 125643 | 1812647 | 74828
18840859 | 125643 | 1812647 | 74828
18840860 | 125643 | 1812647 | 74828
18840861 | 125643 | 1812647 | 74828
18840862 | 125643 | 1812647 | 74828
18840863 | 125643 | 1812647 | 74828
18840864 | 125643 | 1812647 | 74828
18840865 | 125643 | 1812647 | 74828
18840866 | 125643 | 1812647 | 74828
18840867 | 125643 | 1812647 | 74828
18840868 | 125643 | 1812647 | 74828
18840869 | 125643 | 1812643 | 74828
18840870 | 125643 | 1812643 | 74828
18840871 | 125643 | 1812643 | 74828
18840872 | 125643 | 1812643 | 74828
18840873 | 125643 | 1812643 | 74828
18840874 | 125643 | 1812643 | 74828
18840875 | 125643 | 1812643 | 74828
18840876 | 125643 | 1812643 | 74828
18840877 | 125643 | 1812643 | 74828
18840878 | 125643 | 1812643 | 74828
18840879 | 125643 | 1812643 | 74828
18840880 | 125643 | 1812672 | 74828
18840881 | 125643 | 1812672 | 74828
18840882 | 125643 | 1812672 | 74828
18840883 | 125643 | 1812672 | 74828
18840884 | 125643 | 1812672 | 74828
18840885 | 125643 | 1812672 | 74828
18840886 | 125643 | 1812642 | 74828
18840887 | 125643 | 1812642 | 74828
18840888 | 125643 | 1812642 | 74828
18840889 | 125643 | 1812682 | 74828
18840890 | 125643 | 1812682 | 74828
18840891 | 125643 | 1812650 | 74828
18840892 | 125643 | 1812637 | 74828
18840893 | 125643 | 1812648 | 74828
18840894 | 125643 | 1812648 | 74828
18840895 | 125643 | 1812639 | 74828
18840896 | 125643 | 1812639 | 74828
18840897 | 125643 | 1812639 | 74828
18840898 | 125643 | 1812639 | 74828
18840899 | 125643 | 1812697 | 74828
18840900 | 125643 | 1812649 | 74828
18840901 | 125643 | 1812649 | 74828
18840902 | 125643 | 1812649 | 74828
18840903 | 125643 | 1812649 | 74828
18840904 | 125643 | 1812654 | 74828
18840905 | 125643 | 1812653 | 74828
18840906 | 125643 | 1812653 | 74828
18840907 | 125643 | 1812687 | 74828
18840908 | 125643 | 1812687 | 74828
18840909 | 125643 | 1812660 | 74828
18840910 | 125643 | 1812660 | 74828
18840911 | 125643 | 1812660 | 74828
18840912 | 125643 | 1812641 | 74828
18840913 | 125643 | 1812696 | 74828
18840914 | 125643 | 1812696 | 74828
18840915 | 125643 | 1812651 | 74828
18840916 | 125643 | 1812659 | 74828
18840917 | 125643 | 1812684 | 74828
18840918 | 125643 | 1812661 | 74828
18840919 | 125643 | 1812688 | 74828
18840920 | 125643 | 1812674 | 74828
18840921 | 125643 | 1812680 | 74828
18840922 | 125643 | 1812658 | 74828
18840923 | 125643 | 1812683 | 74828
18840924 | 125643 | 1812645 | 74828
18840925 | 125643 | 1812659 | 74828
18840926 | 125643 | 1812687 | 74828
18840927 | 125643 | 1812687 | 74828
18840928 | 125643 | 1812641 | 74828
18840929 | 125643 | 1812641 | 74828
18840930 | 125643 | 1812641 | 74828
18840931 | 125643 | 1812641 | 74828
18840932 | 125643 | 1812646 | 74828
18840933 | 125643 | 1812646 | 74828
18840934 | 125643 | 1812646 | 74828
18840935 | 125643 | 1812646 | 74828
18840936 | 125643 | 1812646 | 74828
18840937 | 125643 | 1812646 | 74828
18840938 | 125643 | 1812646 | 74828
18840939 | 125643 | 1812646 | 74828
18840940 | 125643 | 1812646 | 74828
18840941 | 125643 | 1812646 | 74828
18840942 | 125643 | 1812646 | 74828
18840943 | 125643 | 1812646 | 74828
18840944 | 125643 | 1812664 | 74828
18840945 | 125643 | 1812652 | 74828
18840946 | 125643 | 1812638 | 74828
18840947 | 125643 | 1812668 | 74828
18840948 | 125643 | 1812657 | 74828
18840949 | 125643 | 1812647 | 74828
18840950 | 125643 | 1812643 | 74828
18840951 | 125643 | 1812643 | 74828
18840952 | 125643 | 1812643 | 74828
18840953 | 125643 | 1812643 | 74828
18840954 | 125643 | 1812643 | 74828
18840955 | 125643 | 1812643 | 74828
18840956 | 125643 | 1812643 | 74828
18840957 | 125643 | 1812643 | 74828
18840958 | 125643 | 1812643 | 74828
18840959 | 125643 | 1812643 | 74828
18840960 | 125643 | 1812643 | 74828
18840961 | 125643 | 1812643 | 74828
18840962 | 125643 | 1812643 | 74828
18840963 | 125643 | 1812643 | 74828
18840964 | 125643 | 1812643 | 74828
18840965 | 125643 | 1812643 | 74828
18840966 | 125643 | 1812643 | 74828
18840967 | 125643 | 1812643 | 74828
18840968 | 125643 | 1812643 | 74828
18840969 | 125643 | 1812643 | 74828
18840970 | 125643 | 1812643 | 74828
18840971 | 125643 | 1812643 | 74828
18840972 | 125643 | 1812643 | 74828
18840973 | 125643 | 1812643 | 74828
18840974 | 125643 | 1812643 | 74828
18840975 | 125643 | 1812643 | 74828
18840976 | 125643 | 1812643 | 74828
18840977 | 125643 | 1812643 | 74828
18840978 | 125643 | 1812643 | 74828
18840979 | 125643 | 1812643 | 74828
18840980 | 125643 | 1812672 | 74828
18840981 | 125643 | 1812642 | 74828
18840982 | 125643 | 1812682 | 74828
18840983 | 125643 | 1812650 | 74828
18840984 | 125643 | 1812650 | 74828
18840985 | 125643 | 1812637 | 74828
18840986 | 125643 | 1812637 | 74828
18840987 | 125643 | 1812637 | 74828
18840988 | 125643 | 1812648 | 74828
18840989 | 125643 | 1812639 | 74828
18840990 | 125643 | 1812649 | 74828
18840991 | 125643 | 1812654 | 74828
18840992 | 125643 | 1812653 | 74828
18840993 | 125643 | 1812696 | 74828
18840994 | 125643 | 1812651 | 74828
18840995 | 125643 | 1812659 | 74828
18840996 | 125643 | 1812684 | 74828
18840997 | 125643 | 1812661 | 74828
18840998 | 125643 | 1812688 | 74828
18840999 | 125643 | 1812674 | 74828
18841000 | 125643 | 1812680 | 74828
18841001 | 125643 | 1812658 | 74828
18841002 | 125643 | 1812683 | 74828
18841003 | 125643 | 1812683 | 74828
18841004 | 125643 | 1812683 | 74828
18841005 | 125643 | 1812683 | 74828
18841006 | 125643 | 1812683 | 74828
18841007 | 125643 | 1812645 | 74828
18841008 | 125643 | 1812645 | 74828
18841009 | 125643 | 1812645 | 74828
18841010 | 125643 | 1812645 | 74828
18841011 | 125643 | 1812697 | 74828
18841012 | 125643 | 1812687 | 74828
18841013 | 125643 | 1812687 | 74828
18841014 | 125643 | 1812687 | 74828
18841015 | 125643 | 1812687 | 74828
18841016 | 125643 | 1812640 | 74828
18841017 | 125643 | 1812640 | 74828
18841018 | 125643 | 1812640 | 74828
18841019 | 125643 | 1812640 | 74828
18841020 | 125643 | 1812640 | 74828
18841021 | 125643 | 1812644 | 74828
18841022 | 125643 | 1812644 | 74828
18841023 | 125643 | 1812644 | 74828
18841024 | 125643 | 1812644 | 74828
18841025 | 125643 | 1812644 | 74828
18841026 | 125643 | 1812644 | 74828
18841027 | 125643 | 1812644 | 74828
18841028 | 125643 | 1812644 | 74828
18841029 | 125643 | 1812641 | 74828
18841030 | 125643 | 1812641 | 74828
18841031 | 125643 | 1812641 | 74828
18841032 | 125643 | 1812641 | 74828
18841033 | 125643 | 1812641 | 74828
18841034 | 125643 | 1812641 | 74828
18841035 | 125643 | 1812641 | 74828
18841036 | 125643 | 1812646 | 74828
18841037 | 125643 | 1812646 | 74828
18841038 | 125643 | 1812646 | 74828
18841039 | 125643 | 1812646 | 74828
18841040 | 125643 | 1812646 | 74828
18841041 | 125643 | 1812646 | 74828
18841042 | 125643 | 1812646 | 74828
18841043 | 125643 | 1812646 | 74828
18841044 | 125643 | 1812664 | 74828
18841045 | 125643 | 1812664 | 74828
18841046 | 125643 | 1812664 | 74828
18841047 | 125643 | 1812664 | 74828
18841048 | 125643 | 1812664 | 74828
18841049 | 125643 | 1812652 | 74828
18841050 | 125643 | 1812652 | 74828
18841051 | 125643 | 1812652 | 74828
18841052 | 125643 | 1812638 | 74828
18841053 | 125643 | 1812638 | 74828
18841054 | 125643 | 1812638 | 74828
18841055 | 125643 | 1812638 | 74828
18841056 | 125643 | 1812638 | 74828
18841057 | 125643 | 1812638 | 74828
18841058 | 125643 | 1812638 | 74828
18841059 | 125643 | 1812638 | 74828
18841060 | 125643 | 1812668 | 74828
18841061 | 125643 | 1812668 | 74828
18841062 | 125643 | 1812668 | 74828
18841063 | 125643 | 1812668 | 74828
18841064 | 125643 | 1812668 | 74828
18841065 | 125643 | 1812657 | 74828
18841066 | 125643 | 1812647 | 74828
18841067 | 125643 | 1812647 | 74828
18841068 | 125643 | 1812647 | 74828
18841069 | 125643 | 1812647 | 74828
18841070 | 125643 | 1812647 | 74828
18841071 | 125643 | 1812647 | 74828
18841072 | 125643 | 1812647 | 74828
18841073 | 125643 | 1812647 | 74828
18841074 | 125643 | 1812647 | 74828
18841075 | 125643 | 1812647 | 74828
18841076 | 125643 | 1812643 | 74828
18841077 | 125643 | 1812643 | 74828
18841078 | 125643 | 1812643 | 74828
18841079 | 125643 | 1812643 | 74828
18841080 | 125643 | 1812643 | 74828
18841081 | 125643 | 1812672 | 74828
18841082 | 125643 | 1812672 | 74828
18841083 | 125643 | 1812672 | 74828
18841084 | 125643 | 1812672 | 74828
18841085 | 125643 | 1812642 | 74828
18841086 | 125643 | 1812642 | 74828
18841087 | 125643 | 1812642 | 74828
18841088 | 125643 | 1812642 | 74828
18841089 | 125643 | 1812682 | 74828
18841090 | 125643 | 1812682 | 74828
18841091 | 125643 | 1812650 | 74828
18841092 | 125643 | 1812650 | 74828
18841093 | 125643 | 1812650 | 74828
18841094 | 125643 | 1812637 | 74828
18841095 | 125643 | 1812637 | 74828
18841096 | 125643 | 1812637 | 74828
18841097 | 125643 | 1812648 | 74828
18841098 | 125643 | 1812648 | 74828
18841099 | 125643 | 1812639 | 74828
18841100 | 125643 | 1812639 | 74828
18841101 | 125643 | 1812639 | 74828
18841102 | 125643 | 1812649 | 74828
18841103 | 125643 | 1812649 | 74828
18841104 | 125643 | 1812649 | 74828
18841105 | 125643 | 1812649 | 74828
18841106 | 125643 | 1812654 | 74828
18841107 | 125643 | 1812654 | 74828
18841108 | 125643 | 1812653 | 74828
18841109 | 125643 | 1812653 | 74828
18841110 | 125643 | 1812696 | 74828
18841111 | 125643 | 1812696 | 74828
18841112 | 125643 | 1812696 | 74828
18841113 | 125643 | 1812651 | 74828
18841114 | 125643 | 1812651 | 74828
18841115 | 125643 | 1812659 | 74828
18841116 | 125643 | 1812659 | 74828
18841117 | 125643 | 1812684 | 74828
18841118 | 125643 | 1812684 | 74828
18841119 | 125643 | 1812661 | 74828
18841120 | 125643 | 1812661 | 74828
18841121 | 125643 | 1812688 | 74828
18841122 | 125643 | 1812688 | 74828
18841123 | 125643 | 1812674 | 74828
18841124 | 125643 | 1812674 | 74828
18841125 | 125643 | 1812680 | 74828
18841126 | 125643 | 1812680 | 74828
18841127 | 125643 | 1812658 | 74828
18841128 | 125643 | 1812658 | 74828
18841129 | 125643 | 1812683 | 74828
18841130 | 125643 | 1812683 | 74828
18841131 | 125643 | 1812645 | 74828
18841132 | 125643 | 1812645 | 74828
18841133 | 125643 | 1812697 | 74828
18841134 | 125643 | 1812661 | 74828
18841135 | 125643 | 1812643 | 74828
18841136 | 125643 | 1812643 | 74828
18841137 | 125643 | 1812636 | 74828
18841138 | 125643 | 1812638 | 74828
18841139 | 125643 | 1812638 | 74828
18841140 | 125643 | 1812644 | 74828
18841141 | 125643 | 1812644 | 74828
18841142 | 125643 | 1812646 | 74828
18841143 | 125643 | 1812646 | 74828
18841144 | 125643 | 1812646 | 74828
18841145 | 125643 | 1812647 | 74828
18841146 | 125643 | 1812647 | 74828
18841147 | 125643 | 1812647 | 74828
18841148 | 125643 | 1812647 | 74828
18841149 | 125643 | 1812647 | 74828
18841150 | 125643 | 1812647 | 74828
18841151 | 125643 | 1812647 | 74828
18841152 | 125643 | 1812647 | 74828
18841153 | 125643 | 1812647 | 74828
18841154 | 125643 | 1812647 | 74828
18841155 | 125643 | 1812647 | 74828
18841156 | 125643 | 1812647 | 74828
18841157 | 125643 | 1812647 | 74828
18841158 | 125643 | 1812696 | 74828
18841159 | 125643 | 1812641 | 74828
18841160 | 125643 | 1812641 | 74828
18841161 | 125643 | 1812641 | 74828
18841162 | 125643 | 1812641 | 74828
18841163 | 125643 | 1812641 | 74828
18841164 | 125643 | 1812640 | 74828
18841165 | 125643 | 1812687 | 74828
18841166 | 125643 | 1812687 | 74828
18841167 | 125643 | 1812687 | 74828
18841168 | 125643 | 1812687 | 74828
18841169 | 125643 | 1812687 | 74828
18841170 | 125643 | 1812687 | 74828
18841171 | 125643 | 1812687 | 74828
18841172 | 125643 | 1812687 | 74828
18841173 | 125643 | 1812660 | 74828
18841174 | 125643 | 1812660 | 74828
18841175 | 125643 | 1812644 | 74828
18841176 | 125643 | 1812644 | 74828
18841177 | 125643 | 1812641 | 74828
18841178 | 125643 | 1812638 | 74828
18841179 | 125643 | 1812647 | 74828
18841180 | 125643 | 1812647 | 74828
18841181 | 125643 | 1812647 | 74828
18841182 | 125643 | 1812647 | 74828
18841183 | 125643 | 1812643 | 74828
18841184 | 125643 | 1812643 | 74828
18841185 | 125643 | 1812643 | 74828
18841186 | 125643 | 1812647 | 74828
18841187 | 125643 | 1812643 | 74828
18841188 | 125643 | 1812643 | 74828
18841189 | 125643 | 1812643 | 74828
18841190 | 125643 | 1812643 | 74828
18841191 | 125643 | 1812643 | 74828
18841192 | 125643 | 1812643 | 74828
18841193 | 125643 | 1812643 | 74828
18841194 | 125643 | 1812642 | 74828
18841195 | 125643 | 1812650 | 74828
18841196 | 125643 | 1812650 | 74828
18841197 | 125643 | 1812650 | 74828
18841198 | 125643 | 1812650 | 74828
18841199 | 125643 | 1812650 | 74828
18841200 | 125643 | 1812659 | 74828
18841201 | 125643 | 1812659 | 74828
18841202 | 125643 | 1812659 | 74828
18841203 | 125643 | 1812659 | 74828
18841204 | 125643 | 1812659 | 74828
18841205 | 125643 | 1812641 | 74828
18841206 | 125643 | 1812641 | 74828
18841207 | 125643 | 1812641 | 74828
18841208 | 125643 | 1812641 | 74828
18841209 | 125643 | 1812641 | 74828
18841210 | 125643 | 1812641 | 74828
18841211 | 125643 | 1812641 | 74828
18841212 | 125643 | 1812641 | 74828
18841213 | 125643 | 1812641 | 74828
18841214 | 125643 | 1812641 | 74828
18841215 | 125643 | 1812641 | 74828
18841216 | 125643 | 1812641 | 74828
18841217 | 125643 | 1812641 | 74828
18841218 | 125643 | 1812641 | 74828
18841219 | 125643 | 1812641 | 74828
18841220 | 125643 | 1812641 | 74828
18841221 | 125643 | 1812641 | 74828
18841222 | 125643 | 1812650 | 74828
18841223 | 125643 | 1812650 | 74828
18841224 | 125643 | 1812650 | 74828
18841225 | 125643 | 1812646 | 74828
18841225 | 125645 | 1812704 | 74828
18841226 | 125643 | 1812646 | 74828
18841227 | 125643 | 1812646 | 74828
18841228 | 125643 | 1812668 | 74828
18841229 | 125643 | 1812668 | 74828
18841230 | 125643 | 1812649 | 74828
18841231 | 125643 | 1812649 | 74828
18841232 | 125643 | 1812649 | 74828
18841233 | 125643 | 1812649 | 74828
18841234 | 125643 | 1812649 | 74828
18841235 | 125643 | 1812649 | 74828
18841236 | 125643 | 1812637 | 74828
18841237 | 125643 | 1812647 | 74828
18841238 | 125643 | 1812672 | 74828
18841239 | 125643 | 1812672 | 74828
18841240 | 125643 | 1812650 | 74828
18841241 | 125643 | 1812650 | 74828
18841242 | 125643 | 1812637 | 74828
18841243 | 125643 | 1812637 | 74828
18841244 | 125643 | 1812637 | 74828
18841245 | 125643 | 1812637 | 74828
18841246 | 125643 | 1812637 | 74828
18841247 | 125643 | 1812637 | 74828
18841248 | 125643 | 1812637 | 74828
18841249 | 125643 | 1812637 | 74828
18841250 | 125643 | 1812637 | 74828
18841251 | 125643 | 1812637 | 74828
18841252 | 125643 | 1812637 | 74828
18841253 | 125643 | 1812651 | 74828
18841254 | 125643 | 1812651 | 74828
18841255 | 125643 | 1812651 | 74828
18841256 | 125643 | 1812688 | 74828
18841257 | 125643 | 1812642 | 74828
18841258 | 125643 | 1812642 | 74828
18841259 | 125643 | 1812644 | 74828
18841260 | 125643 | 1812644 | 74828
18841261 | 125643 | 1812644 | 74828
18841262 | 125643 | 1812644 | 74828
18841263 | 125643 | 1812644 | 74828
18841264 | 125643 | 1812644 | 74828
18841265 | 125643 | 1812644 | 74828
18841266 | 125643 | 1812644 | 74828
18841267 | 125643 | 1812644 | 74828
18841268 | 125643 | 1812696 | 74828
18841269 | 125643 | 1812696 | 74828
18841270 | 125643 | 1812641 | 74828
18841271 | 125643 | 1812641 | 74828
18841272 | 125643 | 1812641 | 74828
18841273 | 125643 | 1812641 | 74828
18841274 | 125643 | 1812646 | 74828
18841275 | 125643 | 1812647 | 74828
18841276 | 125643 | 1812647 | 74828
18841277 | 125643 | 1812700 | 74828
18841278 | 125643 | 1812701 | 74828
18841279 | 125643 | 1812700 | 74828
18841280 | 125643 | 1812701 | 74828
18841281 | 125643 | 1812650 | 74828
18841282 | 125643 | 1812701 | 74828
18841283 | 125643 | 1812701 | 74828
18841284 | 125643 | 1812653 | 74828
18841285 | 125643 | 1812701 | 74828
18841286 | 125643 | 1812653 | 74828
18841287 | 125643 | 1812701 | 74828
18841288 | 125643 | 1812654 | 74828
18841289 | 125643 | 1812701 | 74828
18841290 | 125643 | 1812653 | 74828
18841291 | 125643 | 1812701 | 74828
18841292 | 125643 | 1812687 | 74828
18841293 | 125643 | 1812701 | 74828
18841294 | 125643 | 1812687 | 74828
18841295 | 125643 | 1812701 | 74828
18841296 | 125643 | 1812653 | 74828
18841297 | 125643 | 1812641 | 74828
18841297 | 125645 | 1812704 | 74828
18841298 | 125643 | 1812641 | 74828
18841298 | 125645 | 1812704 | 74828
18841299 | 125643 | 1812700 | 74828
18841300 | 125643 | 1812700 | 74828
18841301 | 125643 | 1812701 | 74828
18841302 | 125643 | 1812701 | 74828
18841303 | 125643 | 1812654 | 74828
18841304 | 125643 | 1812701 | 74828
18841305 | 125643 | 1812672 | 74828
18841306 | 125643 | 1812701 | 74828
18841307 | 125643 | 1812682 | 74828
18841308 | 125643 | 1812701 | 74828
18841309 | 125643 | 1812683 | 74828
18841310 | 125643 | 1812687 | 74828
18841311 | 125643 | 1812701 | 74828
18841313 | 125643 | 1812650 | 74828
18841314 | 125643 | 1812701 | 74828
18841315 | 125643 | 1812650 | 74828
18841316 | 125643 | 1812701 | 74828
18841317 | 125643 | 1812701 | 74828
18841318 | 125643 | 1812672 | 74828
18841319 | 125643 | 1812659 | 74828
18841320 | 125643 | 1812701 | 74828
18841322 | 125643 | 1812701 | 74828
18841323 | 125643 | 1812646 | 74828
18841324 | 125643 | 1812701 | 74828
18841325 | 125643 | 1812700 | 74828
18841326 | 125643 | 1812700 | 74828
18841327 | 125643 | 1812701 | 74828
18841328 | 125643 | 1812646 | 74828
18841329 | 125643 | 1812646 | 74828
18841330 | 125643 | 1812701 | 74828
18841331 | 125643 | 1812702 | 74828
18841332 | 125643 | 1812646 | 74828
18841333 | 125643 | 1812646 | 74828
18841334 | 125643 | 1812646 | 74828
18841340 | 125643 | 1812701 | 74828
18841341 | 125643 | 1812688 | 74828

## TRSRCFIN
fin_dates_id | taskrsrc_id | task_id | proj_id | act_qty | act_cost
366 | 5718034 | 18840068 | 74828 | 1920 | 1920.0000
366 | 5718035 | 18840070 | 74828 | 960 | 960.0000
366 | 5718036 | 18840366 | 74828 | 1920 | 1920.0000
366 | 5718037 | 18840368 | 74828 | 960 | 960.0000
366 | 5718038 | 18840338 | 74828 | 1280 | 1280.0000
366 | 5718039 | 18840806 | 74828 | 3000 | 3000.0000
366 | 5718040 | 18840069 | 74828 | 30000 | 30000.0000
366 | 5718041 | 18840337 | 74828 | 12000 | 12000.0000
366 | 5718042 | 18840067 | 74828 | 15000 | 15000.0000
366 | 5718045 | 18840807 | 74828 | 33203 | 33203.0000
366 | 5718046 | 18840808 | 74828 | 6250 | 6250.0000
366 | 5718047 | 18840809 | 74828 | 11000 | 11000.0000
366 | 5718049 | 18840257 | 74828 | 16865 | 16865.0000
366 | 5718050 | 18840810 | 74828 | 33280 | 33280.0000
366 | 5718053 | 18840813 | 74828 | 3328 | 3328.0000
366 | 5718054 | 18840814 | 74828 | 27991 | 27991.0000
366 | 5718056 | 18840343 | 74828 | 4500 | 4500.0000
366 | 5718057 | 18840011 | 74828 | 26370 | 26370.0000
366 | 5718058 | 18840262 | 74828 | 19095 | 19095.0000
366 | 5718068 | 18840819 | 74828 | 378000 | 378000.0000
366 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 516093 | 516093.0000
366 | 5718088 | 18840828 | 74828 | 14632 | 14632.0000
366 | 5718089 | 18840071 | 74828 | 7556 | 7556.0000
366 | 5718090 | 18840367 | 74828 | 43412 | 43412.0000
366 | 5718091 | 18840365 | 74828 | 7412 | 7412.0000
366 | 5718092 | 18840829 | 74828 | 14757 | 14757.0000
366 | 5718094 | 18840831 | 74828 | 432604 | 432604.0000
366 | 5718099 | 18840834 | 74828 | 6093 | 6093.0000
366 | 5718112 | 18840838 | 74828 | 800 | 800.0000
366 | 5718132 | 18840841 | 74828 | 17200 | 17200.0000
366 | 5718296 | 18840869 | 74828 | 24674 | 24674.0000
366 | 5718298 | 18840870 | 74828 | 6720 | 6720.0000
366 | 5718413 | 18840880 | 74828 | 50290 | 50290.0000
366 | 5718414 | 18840880 | 74828 | 3750 | 3750.0000
366 | 5718438 | 18840886 | 74828 | 3454 | 3454.0000
366 | 5718439 | 18840886 | 74828 | 614 | 614.0000
366 | 5718440 | 18840887 | 74828 | 3750 | 3750.0000
366 | 5718483 | 18840889 | 74828 | 64 | 64.0000
366 | 5718520 | 18840892 | 74828 | 12000 | 12000.0000
366 | 5718586 | 18840819 | 74828 | 378000 | 378000.0000
366 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 340207 | 340207.0000
366 | 5718608 | 18840904 | 74828 | 2117 | 2117.0000
366 | 5718609 | 18840904 | 74828 | 451 | 451.0000
366 | 5718610 | 18840290 | 74828 | 604 | 604.0000
366 | 5718611 | 18840290 | 74828 | 497 | 497.0000
366 | 5718649 | 18840909 | 74828 | 45 | 45.0000
366 | 5718650 | 18840068 | 74828 | 1920 | 1920.0000
366 | 5718651 | 18840161 | 74828 | 1280 | 1280.0000
366 | 5718652 | 18840073 | 74828 | 1280 | 1280.0000
366 | 5718655 | 18840806 | 74828 | 365 | 365.0000
366 | 5718656 | 18840066 | 74828 | 100 | 100.0000
366 | 5718657 | 18840066 | 74828 | 5000 | 5000.0000
366 | 5718662 | 18840807 | 74828 | 3750 | 3750.0000
366 | 5718664 | 18840257 | 74828 | 12000 | 12000.0000
366 | 5718665 | 18840257 | 74828 | 91762 | 91762.0000
366 | 5718666 | 18840257 | 74828 | 64587 | 64587.0000
366 | 5718671 | 18840071 | 74828 | 4377 | 4377.0000
366 | 5718672 | 18840071 | 74828 | 57533 | 57533.0000
366 | 5718673 | 18840071 | 74828 | 26687 | 26687.0000
366 | 5718674 | 18840365 | 74828 | 2880 | 2880.0000
366 | 5718675 | 18840367 | 74828 | 43551 | 43551.0000
366 | 5718679 | 18840810 | 74828 | 3750 | 3750.0000
366 | 5718680 | 18840912 | 74828 | 9000 | 9000.0000
366 | 5718689 | 18840814 | 74828 | 3750 | 3750.0000
366 | 5718701 | 18840841 | 74828 | 3750 | 3750.0000
366 | 5719010 | 18840928 | 74828 | 4500 | 4500.0000
366 | 5719014 | 18840932 | 74828 | 3000 | 3000.0000
366 | 5719016 | 18840934 | 74828 | 3720 | 3720.0000
366 | 5719017 | 18840935 | 74828 | 18600 | 18600.0000
366 | 5719018 | 18840936 | 74828 | 66255 | 66255.0000
366 | 5719019 | 18840937 | 74828 | 3500 | 3500.0000
366 | 5719020 | 18840938 | 74828 | 10000 | 10000.0000
366 | 5719021 | 18840939 | 74828 | 2000 | 2000.0000
366 | 5719028 | 18840944 | 74828 | 2500 | 2500.0000
366 | 5719030 | 18840946 | 74828 | 1500 | 1500.0000
366 | 5719035 | 18840950 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719036 | 18840951 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719037 | 18840952 | 74828 | 2226 | 2226.0000
366 | 5719038 | 18840953 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719040 | 18840955 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719041 | 18840956 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719042 | 18840957 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719043 | 18840965 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719044 | 18840966 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719045 | 18840967 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719046 | 18840968 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719047 | 18840968 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719048 | 18840967 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719049 | 18840969 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719050 | 18840967 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719051 | 18840970 | 74828 | 557 | 557.0000
366 | 5719052 | 18840971 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719053 | 18840972 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719054 | 18840958 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719055 | 18840973 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719056 | 18840959 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719057 | 18840960 | 74828 | 1113 | 1113.0000
366 | 5719082 | 18840985 | 74828 | 7500 | 7500.0000
366 | 5719083 | 18840986 | 74828 | 7500 | 7500.0000
366 | 5719084 | 18840987 | 74828 | 3750 | 3750.0000
366 | 5719088 | 18840991 | 74828 | 300 | 300.0000
366 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 3400 | 3400.0000
366 | 5719258 | 18840285 | 74828 | 825 | 825.0000
366 | 5719497 | 18840072 | 74828 | 17500 | 17500.0000
366 | 5719498 | 18840072 | 74828 | 45500 | 45500.0000
366 | 5719499 | 18840072 | 74828 | 13600 | 13600.0000
366 | 5719500 | 18840072 | 74828 | 9600 | 9600.0000
366 | 5719503 | 18841159 | 74828 | 6250 | 6250.0000
366 | 5720003 | 18841274 | 74828 | 44194 | 44194.0000
366 | 5720004 | 18840068 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720005 | 18840070 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720006 | 18840338 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720008 | 18840366 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720009 | 18840368 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720010 | 18840073 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720011 | 18840161 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720048 | 18840285 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720147 | 18840290 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720335 | 18840071 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720358 | 18840257 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720366 | 18840365 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720367 | 18840367 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720444 | 18840072 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720575 | 18841159 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720584 | 18840066 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720585 | 18840067 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720586 | 18840069 | 74828 | 0 | 0.0000
366 | 5720589 | 18840337 | 74828 | 0 | 0.0000
367 | 5718046 | 18840808 | 74828 | 18750 | 18750.0000
367 | 5718053 | 18840813 | 74828 | 4991 | 4991.0000
367 | 5718057 | 18840011 | 74828 | 155259.55102 | 102183.0000
367 | 5718058 | 18840262 | 74828 | 73995 | 73995.0000
367 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 257292.157895 | 114687.0000
367 | 5718089 | 18840071 | 74828 | 840 | 840.0000
367 | 5718090 | 18840367 | 74828 | 4824 | 4824.0000
367 | 5718091 | 18840365 | 74828 | 824 | 824.0000
367 | 5718092 | 18840829 | 74828 | 14756 | 14756.0000
367 | 5718095 | 18839818 | 74828 | 92259 | 0.0000
367 | 5718096 | 18839815 | 74828 | 40230 | 0.0000
367 | 5718100 | 18840835 | 74828 | 5000 | 5000.0000
367 | 5718101 | 18840163 | 74828 | 34860 | 22659.0000
367 | 5718112 | 18840838 | 74828 | 3200 | 3200.0000
367 | 5718113 | 18840839 | 74828 | 4000 | 4000.0000
367 | 5718115 | 18840162 | 74828 | 15675 | 15675.0000
367 | 5718148 | 18840851 | 74828 | 18526 | 18526.0000
367 | 5718149 | 18840851 | 74828 | 3750 | 3750.0000
367 | 5718151 | 18840853 | 74828 | 16500 | 16500.0000
367 | 5718297 | 18840869 | 74828 | 3750 | 3750.0000
367 | 5718440 | 18840887 | 74828 | 6750 | 6750.0000
367 | 5718484 | 18840890 | 74828 | 2698 | 2698.0000
367 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 169605.342105 | 75601.0000
367 | 5718610 | 18840290 | 74828 | 5433 | 5433.0000
367 | 5718611 | 18840290 | 74828 | 4476 | 4476.0000
367 | 5718664 | 18840257 | 74828 | 632 | 632.0000
367 | 5718666 | 18840257 | 74828 | 3399 | 3399.0000
367 | 5718671 | 18840071 | 74828 | 486 | 486.0000
367 | 5718672 | 18840071 | 74828 | 6393 | 6393.0000
367 | 5718673 | 18840071 | 74828 | 2965 | 2965.0000
367 | 5718674 | 18840365 | 74828 | 720 | 720.0000
367 | 5718675 | 18840367 | 74828 | 7685 | 7685.0000
367 | 5718677 | 18839628 | 74828 | 10263 | 10263.0000
367 | 5718678 | 18839628 | 74828 | 7536 | 7536.0000
367 | 5718680 | 18840912 | 74828 | 3000 | 3000.0000
367 | 5718693 | 18840163 | 74828 | 38500 | 25025.0000
367 | 5718704 | 18840165 | 74828 | 20174.5 | 20174.5000
367 | 5718705 | 18840165 | 74828 | 8808.5 | 8808.5000
367 | 5718731 | 18840915 | 74828 | 3040 | 3040.0000
367 | 5718732 | 18840915 | 74828 | 855 | 855.0000
367 | 5719010 | 18840928 | 74828 | 1800 | 1800.0000
367 | 5719011 | 18840929 | 74828 | 300 | 300.0000
367 | 5719030 | 18840946 | 74828 | 10500 | 10500.0000
367 | 5719039 | 18840954 | 74828 | 1113 | 1113.0000
367 | 5719054 | 18840958 | 74828 | 3 | 3.0000
367 | 5719078 | 18840981 | 74828 | 1125 | 1125.0000
367 | 5719088 | 18840991 | 74828 | 450 | 450.0000
367 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 1131.578947 | 800.0000
367 | 5719236 | 18841137 | 74828 | 323.684211 | 0.0000
367 | 5719237 | 18841137 | 74828 | 323.684211 | 0.0000
367 | 5719238 | 18840890 | 74828 | 4 | 0.0000
367 | 5719259 | 18840286 | 74828 | 2500 | 2500.0000
367 | 5719260 | 18840286 | 74828 | 1500 | 1500.0000
367 | 5719272 | 18840379 | 74828 | 3500 | 3500.0000
367 | 5719273 | 18840164 | 74828 | 1000 | 1000.0000
367 | 5719347 | 18840257 | 74828 | 14928 | 14928.0000
367 | 5719348 | 18840257 | 74828 | 32865 | 32865.0000
367 | 5719497 | 18840072 | 74828 | 3333.333333 | 0.0000
367 | 5719498 | 18840072 | 74828 | 8666.666667 | 0.0000
367 | 5719499 | 18840072 | 74828 | 566.666667 | 0.0000
367 | 5719500 | 18840072 | 74828 | 400 | 0.0000
367 | 5719501 | 18840072 | 74828 | 2916.666667 | 0.0000
367 | 5719502 | 18840072 | 74828 | 6666.666667 | 0.0000
367 | 5719503 | 18841159 | 74828 | 3750 | 3750.0000
367 | 5720004 | 18840068 | 74828 | 16 | 0.0000
367 | 5720005 | 18840070 | 74828 | 16 | 0.0000
367 | 5720006 | 18840338 | 74828 | 16 | 0.0000
367 | 5720007 | 18840364 | 74828 | 16 | 0.0000
367 | 5720009 | 18840368 | 74828 | 16 | 0.0000
367 | 5720020 | 18840163 | 74828 | 80 | 0.0000
367 | 5720026 | 18840340 | 74828 | 8 | 0.0000
367 | 5720040 | 18840162 | 74828 | 192 | 0.0000
367 | 5720041 | 18840164 | 74828 | 32 | 0.0000
367 | 5720042 | 18840165 | 74828 | 48 | 0.0000
367 | 5720048 | 18840285 | 74828 | 16 | 0.0000
367 | 5720051 | 18840289 | 74828 | 32 | 0.0000
367 | 5720054 | 18840322 | 74828 | 32 | 0.0000
367 | 5720064 | 18840341 | 74828 | 112 | 0.0000
367 | 5720066 | 18840379 | 74828 | 336 | 0.0000
367 | 5720147 | 18840290 | 74828 | 12 | 0.0000
367 | 5720334 | 18839628 | 74828 | 72 | 0.0000
367 | 5720335 | 18840071 | 74828 | 144 | 0.0000
367 | 5720358 | 18840257 | 74828 | 288 | 0.0000
367 | 5720364 | 18840336 | 74828 | 16 | 0.0000
367 | 5720366 | 18840365 | 74828 | 72 | 0.0000
367 | 5720367 | 18840367 | 74828 | 240 | 0.0000
367 | 5720368 | 18840369 | 74828 | 96 | 0.0000
367 | 5720444 | 18840072 | 74828 | 320 | 0.0000
367 | 5720479 | 18840258 | 74828 | 384 | 0.0000
367 | 5720480 | 18840264 | 74828 | 320 | 0.0000
367 | 5720575 | 18841159 | 74828 | 16 | 0.0000
367 | 5720584 | 18840066 | 74828 | 64 | 0.0000
367 | 5720585 | 18840067 | 74828 | 160 | 0.0000
367 | 5720586 | 18840069 | 74828 | 224 | 0.0000
367 | 5720589 | 18840337 | 74828 | 96 | 0.0000
368 | 5718047 | 18840809 | 74828 | 8800 | 8800.0000
368 | 5718048 | 18840263 | 74828 | 34396 | 34396.0000
368 | 5718057 | 18840011 | 74828 | 53816.163266 | 79110.0000
368 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 179199 | 143359.0000
368 | 5718088 | 18840828 | 74828 | 0 | 5853.0000
368 | 5718095 | 18839818 | 74828 | 0 | 13668.0000
368 | 5718096 | 18839815 | 74828 | 0 | 8940.0000
368 | 5718101 | 18840163 | 74828 | 0 | 12201.0000
368 | 5718103 | 18840075 | 74828 | 34675 | 34675.0000
368 | 5718114 | 18840840 | 74828 | 4000 | 4000.0000
368 | 5718133 | 18840074 | 74828 | 16500 | 16500.0000
368 | 5718134 | 18840842 | 74828 | 0 | 6141.0000
368 | 5718298 | 18840870 | 74828 | 0 | 4032.0000
368 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 118127.25 | 94502.0000
368 | 5718663 | 18840263 | 74828 | 13840 | 13840.0000
368 | 5718680 | 18840912 | 74828 | 0 | 4000.0000
368 | 5718693 | 18840163 | 74828 | 0 | 13475.0000
368 | 5718695 | 18840075 | 74828 | 38500 | 38500.0000
368 | 5718702 | 18840656 | 74828 | 25945 | 25945.0000
368 | 5718703 | 18840656 | 74828 | 25946 | 25946.0000
368 | 5718704 | 18840165 | 74828 | 20174.5 | 20174.5000
368 | 5718705 | 18840165 | 74828 | 8808.5 | 8808.5000
368 | 5718706 | 18840077 | 74828 | 42849 | 42849.0000
368 | 5718707 | 18840077 | 74828 | 19117 | 19117.0000
368 | 5718708 | 18840658 | 74828 | 25945 | 25945.0000
368 | 5718709 | 18840658 | 74828 | 25946 | 25946.0000
368 | 5718725 | 18840842 | 74828 | 0 | 2009.0000
368 | 5718780 | 18840922 | 74828 | 1180 | 1180.0000
368 | 5718781 | 18840922 | 74828 | 180 | 180.0000
368 | 5719015 | 18840933 | 74828 | 500 | 500.0000
368 | 5719022 | 18840940 | 74828 | 750 | 750.0000
368 | 5719023 | 18840941 | 74828 | 750 | 750.0000
368 | 5719028 | 18840944 | 74828 | 2500 | 2500.0000
368 | 5719030 | 18840946 | 74828 | 1500 | 1500.0000
368 | 5719031 | 18840947 | 74828 | 45650 | 45650.0000
368 | 5719032 | 18840842 | 74828 | 0 | 20305.0000
368 | 5719055 | 18840973 | 74828 | 445.2 | 557.0000
368 | 5719056 | 18840959 | 74828 | 1113 | 1113.0000
368 | 5719077 | 18840980 | 74828 | 34924 | 34924.0000
368 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 1050 | 1000.0000
368 | 5719236 | 18841137 | 74828 | 75 | 0.0000
368 | 5719237 | 18841137 | 74828 | 75 | 400.0000
368 | 5719265 | 18840333 | 74828 | 4200 | 4200.0000
368 | 5719266 | 18840333 | 74828 | 7800 | 7800.0000
368 | 5719270 | 18840380 | 74828 | 3500 | 3500.0000
368 | 5719271 | 18840076 | 74828 | 1500 | 1500.0000
368 | 5719273 | 18840164 | 74828 | 500 | 500.0000
368 | 5719497 | 18840072 | 74828 | 0 | 7500.0000
368 | 5719498 | 18840072 | 74828 | 0 | 19500.0000
368 | 5719520 | 18841175 | 74828 | 33396 | 33396.0000
368 | 5719980 | 18840167 | 74828 | 5714.285714 | 0.0000
368 | 5719981 | 18840167 | 74828 | 1714.285714 | 0.0000
368 | 5719982 | 18840167 | 74828 | 1714.285714 | 0.0000
368 | 5720017 | 18840075 | 74828 | 96 | 0.0000
368 | 5720027 | 18840383 | 74828 | 72 | 0.0000
368 | 5720028 | 18840384 | 74828 | 72 | 0.0000
368 | 5720032 | 18840074 | 74828 | 48 | 0.0000
368 | 5720033 | 18840076 | 74828 | 48 | 0.0000
368 | 5720034 | 18840077 | 74828 | 96 | 0.0000
368 | 5720041 | 18840164 | 74828 | 16 | 0.0000
368 | 5720042 | 18840165 | 74828 | 48 | 0.0000
368 | 5720052 | 18840291 | 74828 | 32 | 0.0000
368 | 5720062 | 18840333 | 74828 | 192 | 0.0000
368 | 5720067 | 18840380 | 74828 | 240 | 0.0000
368 | 5720069 | 18840387 | 74828 | 192 | 0.0000
368 | 5720070 | 18840390 | 74828 | 192 | 0.0000
368 | 5720075 | 18840656 | 74828 | 48 | 0.0000
368 | 5720077 | 18840658 | 74828 | 48 | 0.0000
368 | 5720093 | 18840940 | 74828 | 8 | 0.0000
368 | 5720094 | 18840941 | 74828 | 8 | 0.0000
368 | 5720359 | 18840263 | 74828 | 120 | 0.0000
368 | 5720457 | 18840167 | 74828 | 128 | 0.0000
368 | 5720490 | 18840386 | 74828 | 128 | 0.0000
368 | 5720491 | 18840389 | 74828 | 128 | 0.0000
369 | 5718018 | 18840798 | 74828 | 35000 | 35000.0000
369 | 5718019 | 18840799 | 74828 | 15000 | 15000.0000
369 | 5718029 | 18840803 | 74828 | 10500 | 11250.0000
369 | 5718051 | 18840811 | 74828 | 0 | 12450.0000
369 | 5718055 | 18840815 | 74828 | 3333.333333 | 2500.0000
369 | 5718056 | 18840343 | 74828 | 500 | 500.0000
369 | 5718057 | 18840011 | 74828 | 33635.102041 | 88999.0000
369 | 5718058 | 18840262 | 74828 | 73995.1 | 45352.0000
369 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 155620.18421 | 114687.0000
369 | 5718088 | 18840828 | 74828 | 14631 | 8778.0000
369 | 5718094 | 18840831 | 74828 | 432604 | 432604.0000
369 | 5718095 | 18839818 | 74828 | 10251 | 88842.0000
369 | 5718096 | 18839815 | 74828 | 0 | 5960.0000
369 | 5718102 | 18840331 | 74828 | 21750 | 21750.0000
369 | 5718104 | 18840325 | 74828 | 5437.5 | 5437.5000
369 | 5718126 | 18840381 | 74828 | 4319 | 4319.0000
369 | 5718151 | 18840853 | 74828 | 5500 | 5500.0000
369 | 5718298 | 18840870 | 74828 | 6720 | 2688.0000
369 | 5718430 | 18840882 | 74828 | 0 | 33682.0000
369 | 5718431 | 18840882 | 74828 | 0 | 33682.0000
369 | 5718432 | 18840883 | 74828 | 0 | 12579.0000
369 | 5718433 | 18840883 | 74828 | 0 | 12579.0000
369 | 5718434 | 18840884 | 74828 | 0 | 11453.0000
369 | 5718435 | 18840884 | 74828 | 0 | 11453.0000
369 | 5718440 | 18840887 | 74828 | 4500 | 4500.0000
369 | 5718509 | 18840891 | 74828 | 24000 | 24000.0000
369 | 5718572 | 18840895 | 74828 | 1140 | 1140.0000
369 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 102584.19079 | 75601.0000
369 | 5718593 | 18840900 | 74828 | 10850 | 10850.0000
369 | 5718594 | 18840900 | 74828 | 2575 | 2575.0000
369 | 5718620 | 18840905 | 74828 | 1675 | 1675.0000
369 | 5718621 | 18840905 | 74828 | 185 | 185.0000
369 | 5718641 | 18840798 | 74828 | 3575 | 3575.0000
369 | 5718680 | 18840912 | 74828 | 8000 | 4000.0000
369 | 5718694 | 18840331 | 74828 | 22500 | 22500.0000
369 | 5718696 | 18840325 | 74828 | 5375 | 5375.0000
369 | 5718722 | 18840381 | 74828 | 1000 | 1000.0000
369 | 5718766 | 18840920 | 74828 | 80 | 80.0000
369 | 5719008 | 18840926 | 74828 | 7837.5 | 7837.5000
369 | 5719009 | 18840927 | 74828 | 8000 | 8000.0000
369 | 5719010 | 18840928 | 74828 | 2700 | 2700.0000
369 | 5719024 | 18840942 | 74828 | 750 | 750.0000
369 | 5719025 | 18840943 | 74828 | 750 | 750.0000
369 | 5719030 | 18840946 | 74828 | 1500 | 1500.0000
369 | 5719033 | 18840948 | 74828 | 56677.6 | 60726.0000
369 | 5719035 | 18840950 | 74828 | 1113 | 1113.0000
369 | 5719038 | 18840953 | 74828 | 1113 | 1113.0000
369 | 5719051 | 18840970 | 74828 | 1669 | 1669.0000
369 | 5719055 | 18840973 | 74828 | 667.8 | 556.0000
369 | 5719057 | 18840960 | 74828 | 1113 | 1113.0000
369 | 5719078 | 18840981 | 74828 | 1125 | 1125.0000
369 | 5719080 | 18840983 | 74828 | 30891.7 | 33098.0000
369 | 5719086 | 18840989 | 74828 | 1350 | 1350.0000
369 | 5719087 | 18840990 | 74828 | 2500 | 2500.0000
369 | 5719089 | 18840992 | 74828 | 3050 | 3050.0000
369 | 5719096 | 18840999 | 74828 | 1000 | 1000.0000
369 | 5719098 | 18841001 | 74828 | 1500 | 1500.0000
369 | 5719149 | 18841052 | 74828 | 13000 | 13000.0000
369 | 5719150 | 18841053 | 74828 | 13000 | 13000.0000
369 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 911.842106 | 800.0000
369 | 5719236 | 18841137 | 74828 | 65.131578 | 0.0000
369 | 5719237 | 18841137 | 74828 | 65.131578 | 0.0000
369 | 5719262 | 18840329 | 74828 | 7000 | 7000.0000
369 | 5719263 | 18840330 | 74828 | 7000 | 7000.0000
369 | 5719264 | 18840332 | 74828 | 22500 | 22500.0000
369 | 5719265 | 18840333 | 74828 | 2800 | 2800.0000
369 | 5719266 | 18840333 | 74828 | 5200 | 5200.0000
369 | 5719267 | 18840329 | 74828 | 13000 | 13000.0000
369 | 5719268 | 18840330 | 74828 | 13000 | 13000.0000
369 | 5719269 | 18840332 | 74828 | 39500 | 39500.0000
369 | 5719274 | 18840323 | 74828 | 7000 | 7000.0000
369 | 5719275 | 18840324 | 74828 | 3500 | 3500.0000
369 | 5719277 | 18840327 | 74828 | 7000 | 7000.0000
369 | 5719278 | 18840335 | 74828 | 2400 | 2400.0000
369 | 5719279 | 18840323 | 74828 | 13000 | 13000.0000
369 | 5719280 | 18840324 | 74828 | 6500 | 6500.0000
369 | 5719282 | 18840327 | 74828 | 13000 | 13000.0000
369 | 5719283 | 18840335 | 74828 | 2400 | 2400.0000
369 | 5719497 | 18840072 | 74828 | 4166.666667 | 0.0000
369 | 5719498 | 18840072 | 74828 | 10833.333333 | 0.0000
369 | 5719499 | 18840072 | 74828 | 2833.333333 | 3400.0000
369 | 5719500 | 18840072 | 74828 | 2000 | 2400.0000
369 | 5719501 | 18840072 | 74828 | 583.333333 | 3500.0000
369 | 5719502 | 18840072 | 74828 | 1333.333333 | 8000.0000
369 | 5719760 | 18841225 | 74828 | 31510.5 | 32411.0000
369 | 5719968 | 18841270 | 74828 | 0 | 3450.0000
369 | 5719969 | 18841270 | 74828 | 0 | 1553.0000
369 | 5719980 | 18840167 | 74828 | 4285.714286 | 10000.0000
369 | 5719981 | 18840167 | 74828 | 1285.714286 | 3000.0000
369 | 5719982 | 18840167 | 74828 | 1285.714286 | 3000.0000
369 | 5719986 | 18840079 | 74828 | 10000 | 10000.0000
369 | 5719987 | 18840079 | 74828 | 3000 | 3000.0000
369 | 5719988 | 18840079 | 74828 | 3000 | 3000.0000
369 | 5720023 | 18840325 | 74828 | 24 | 0.0000
369 | 5720024 | 18840331 | 74828 | 96 | 0.0000
369 | 5720029 | 18840385 | 74828 | 16 | 0.0000
369 | 5720030 | 18840388 | 74828 | 16 | 0.0000
369 | 5720055 | 18840323 | 74828 | 192 | 0.0000
369 | 5720056 | 18840324 | 74828 | 128 | 0.0000
369 | 5720058 | 18840327 | 74828 | 320 | 0.0000
369 | 5720059 | 18840329 | 74828 | 192 | 0.0000
369 | 5720060 | 18840330 | 74828 | 256 | 0.0000
369 | 5720061 | 18840332 | 74828 | 96 | 0.0000
369 | 5720062 | 18840333 | 74828 | 128 | 0.0000
369 | 5720063 | 18840335 | 74828 | 128 | 0.0000
369 | 5720068 | 18840381 | 74828 | 48 | 0.0000
369 | 5720095 | 18840942 | 74828 | 8 | 0.0000
369 | 5720096 | 18840943 | 74828 | 8 | 0.0000
369 | 5720336 | 18840078 | 74828 | 120 | 0.0000
369 | 5720347 | 18840166 | 74828 | 120 | 0.0000
369 | 5720444 | 18840072 | 74828 | 64 | 0.0000
369 | 5720445 | 18840079 | 74828 | 320 | 0.0000
369 | 5720457 | 18840167 | 74828 | 96 | 0.0000
370 | 5718029 | 18840803 | 74828 | 3000 | 2250.0000
370 | 5718051 | 18840811 | 74828 | 0 | 11703.0000
370 | 5718055 | 18840815 | 74828 | 1666.666667 | 2500.0000
370 | 5718057 | 18840011 | 74828 | 60543.183673 | 32962.0000
370 | 5718058 | 18840262 | 74828 | 31825.733333 | 40578.0000
370 | 5718059 | 18840168 | 74828 | 39845 | 39845.0000
370 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 141472.894737 | 143359.0000
370 | 5718095 | 18839818 | 74828 | 34170 | 34170.0000
370 | 5718104 | 18840325 | 74828 | 16312.5 | 16312.5000
370 | 5718135 | 18840843 | 74828 | 0 | 15190.0000
370 | 5718137 | 18840845 | 74828 | 145636 | 145636.0000
370 | 5718138 | 18840846 | 74828 | 114925 | 114925.0000
370 | 5718139 | 18840847 | 74828 | 151296 | 151296.0000
370 | 5718140 | 18840848 | 74828 | 114781 | 114781.0000
370 | 5718145 | 18840849 | 74828 | 2429 | 2429.0000
370 | 5718150 | 18840852 | 74828 | 0 | 7812.0000
370 | 5718300 | 18840872 | 74828 | 0 | 125220.0000
370 | 5718550 | 18840893 | 74828 | 900 | 900.0000
370 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 93258.355263 | 94502.0000
370 | 5718690 | 18840168 | 74828 | 3360 | 3360.0000
370 | 5718691 | 18840168 | 74828 | 3360 | 3360.0000
370 | 5718696 | 18840325 | 74828 | 16125 | 16125.0000
370 | 5718786 | 18840923 | 74828 | 1800 | 1800.0000
370 | 5718787 | 18840923 | 74828 | 200 | 200.0000
370 | 5719015 | 18840933 | 74828 | 500 | 500.0000
370 | 5719033 | 18840948 | 74828 | 16193.6 | 16194.0000
370 | 5719034 | 18840949 | 74828 | 8020.6 | 10026.0000
370 | 5719036 | 18840951 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719039 | 18840954 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719041 | 18840956 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719042 | 18840957 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719043 | 18840965 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719044 | 18840966 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719045 | 18840967 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719046 | 18840968 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719047 | 18840968 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719048 | 18840967 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719049 | 18840969 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719050 | 18840967 | 74828 | 445.2 | 0.0000
370 | 5719053 | 18840972 | 74828 | 445.2 | 557.0000
370 | 5719081 | 18840984 | 74828 | 2500 | 2500.0000
370 | 5719082 | 18840985 | 74828 | 2500 | 2500.0000
370 | 5719083 | 18840986 | 74828 | 2500 | 2500.0000
370 | 5719084 | 18840987 | 74828 | 1250 | 1250.0000
370 | 5719085 | 18840988 | 74828 | 600 | 600.0000
370 | 5719089 | 18840992 | 74828 | 1220 | 1525.0000
370 | 5719099 | 18841002 | 74828 | 500 | 500.0000
370 | 5719101 | 18841004 | 74828 | 500 | 500.0000
370 | 5719102 | 18841005 | 74828 | 100 | 100.0000
370 | 5719103 | 18841006 | 74828 | 100 | 100.0000
370 | 5719126 | 18841029 | 74828 | 1550 | 775.0000
370 | 5719127 | 18841030 | 74828 | 1550 | 775.0000
370 | 5719128 | 18841031 | 74828 | 1800 | 900.0000
370 | 5719155 | 18841058 | 74828 | 2000 | 2000.0000
370 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 828.947368 | 1000.0000
370 | 5719236 | 18841137 | 74828 | 59.210527 | 0.0000
370 | 5719237 | 18841137 | 74828 | 59.210527 | 0.0000
370 | 5719275 | 18840324 | 74828 | 3500 | 3500.0000
370 | 5719276 | 18840326 | 74828 | 16500 | 16500.0000
370 | 5719278 | 18840335 | 74828 | 3600 | 3600.0000
370 | 5719280 | 18840324 | 74828 | 6500 | 6500.0000
370 | 5719281 | 18840326 | 74828 | 33500 | 33500.0000
370 | 5719283 | 18840335 | 74828 | 3600 | 3600.0000
370 | 5719760 | 18841225 | 74828 | 11253.75 | 10353.2500
370 | 5719969 | 18841270 | 74828 | 0 | 3416.0000
370 | 5719970 | 18841271 | 74828 | 0 | 1421.0000
370 | 5720023 | 18840325 | 74828 | 72 | 0.0000
370 | 5720056 | 18840324 | 74828 | 128 | 0.0000
370 | 5720057 | 18840326 | 74828 | 96 | 0.0000
370 | 5720063 | 18840335 | 74828 | 192 | 0.0000
370 | 5720087 | 18840168 | 74828 | 240 | 0.0000
371 | 5718051 | 18840811 | 74828 | 0 | 11828.0000
371 | 5718058 | 18840262 | 74828 | 39782.166667 | 59673.0000
371 | 5718059 | 18840168 | 74828 | 119535 | 119535.0000
371 | 5718060 | 18840169 | 74828 | 39846 | 39846.0000
371 | 5718061 | 18840080 | 74828 | 8618 | 8618.0000
371 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 146188.657895 | 114689.0000
371 | 5718097 | 18840832 | 74828 | 23000 | 23000.0000
371 | 5718127 | 18840398 | 74828 | 4319 | 4319.0000
371 | 5718128 | 18840396 | 74828 | 500 | 500.0000
371 | 5718129 | 18840399 | 74828 | 500 | 500.0000
371 | 5718136 | 18840844 | 74828 | 0 | 71899.0000
371 | 5718299 | 18840871 | 74828 | 0 | 2500.0000
371 | 5718300 | 18840872 | 74828 | 0 | 55097.0000
371 | 5718309 | 18840879 | 74828 | 0 | 23037.0000
371 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 96366.967105 | 75601.0000
371 | 5718588 | 18840899 | 74828 | 20 | 20.0000
371 | 5718591 | 18840742 | 74828 | 620 | 620.0000
371 | 5718592 | 18840744 | 74828 | 619 | 619.0000
371 | 5718690 | 18840168 | 74828 | 10080 | 10080.0000
371 | 5718691 | 18840168 | 74828 | 10080 | 10080.0000
371 | 5718692 | 18840080 | 74828 | 1344 | 1344.0000
371 | 5718723 | 18840398 | 74828 | 3500 | 3500.0000
371 | 5719026 | 18840169 | 74828 | 2650 | 2650.0000
371 | 5719062 | 18840974 | 74828 | 0 | 32524.0000
371 | 5719108 | 18841011 | 74828 | 250 | 250.0000
371 | 5719126 | 18841029 | 74828 | 0 | 775.0000
371 | 5719127 | 18841030 | 74828 | 0 | 775.0000
371 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 856.578947 | 800.0000
371 | 5719236 | 18841137 | 74828 | 61.18421 | 0.0000
371 | 5719237 | 18841137 | 74828 | 61.18421 | 0.0000
371 | 5719760 | 18841225 | 74828 | 2250.75 | 2250.7500
371 | 5719968 | 18841270 | 74828 | 0 | 1725.0000
371 | 5719969 | 18841270 | 74828 | 0 | 1242.0000
371 | 5719970 | 18841271 | 74828 | 0 | 1421.0000
371 | 5720003 | 18841274 | 74828 | 44194 | 44194.0000
371 | 5720031 | 18840397 | 74828 | 32 | 0.0000
371 | 5720071 | 18840396 | 74828 | 16 | 0.0000
371 | 5720072 | 18840398 | 74828 | 32 | 0.0000
371 | 5720073 | 18840399 | 74828 | 16 | 0.0000
371 | 5720085 | 18840080 | 74828 | 64 | 0.0000
371 | 5720087 | 18840168 | 74828 | 720 | 0.0000
371 | 5720088 | 18840169 | 74828 | 150 | 0.0000
371 | 5720621 | 18840742 | 74828 | 16 | 0.0000
371 | 5720623 | 18840744 | 74828 | 16 | 0.0000
372 | 5718060 | 18840169 | 74828 | 23907.6 | 23907.6000
372 | 5718061 | 18840080 | 74828 | 77562 | 77562.0000
372 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 146188.657895 | 143359.0000
372 | 5718096 | 18839815 | 74828 | 1490 | 26820.0000
372 | 5718136 | 18840844 | 74828 | 79888 | 7989.0000
372 | 5718150 | 18840852 | 74828 | 0 | 3906.0000
372 | 5718308 | 18840878 | 74828 | 0 | 20769.0000
372 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 96366.967105 | 94502.0000
372 | 5718692 | 18840080 | 74828 | 12096 | 12096.0000
372 | 5718728 | 18840913 | 74828 | 10940 | 10940.0000
372 | 5718729 | 18840913 | 74828 | 1203 | 1203.0000
372 | 5718733 | 18840916 | 74828 | 6210 | 6210.0000
372 | 5718734 | 18840916 | 74828 | 690 | 690.0000
372 | 5719010 | 18840928 | 74828 | 5400 | 4500.0000
372 | 5719011 | 18840929 | 74828 | 600 | 450.0000
372 | 5719012 | 18840930 | 74828 | 2000 | 2000.0000
372 | 5719013 | 18840931 | 74828 | 2000 | 2000.0000
372 | 5719026 | 18840169 | 74828 | 1590 | 1590.0000
372 | 5719029 | 18840945 | 74828 | 750 | 750.0000
372 | 5719034 | 18840949 | 74828 | 24061.8 | 20051.0000
372 | 5719036 | 18840951 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719039 | 18840954 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719040 | 18840955 | 74828 | 1113 | 1113.0000
372 | 5719041 | 18840956 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719042 | 18840957 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719043 | 18840965 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719044 | 18840966 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719045 | 18840967 | 74828 | 445.2 | 556.0000
372 | 5719046 | 18840968 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719047 | 18840968 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719048 | 18840967 | 74828 | 445.2 | 556.0000
372 | 5719049 | 18840969 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719050 | 18840967 | 74828 | 445.2 | 557.0000
372 | 5719053 | 18840972 | 74828 | 667.8 | 556.0000
372 | 5719058 | 18840961 | 74828 | 1413 | 1413.0000
372 | 5719059 | 18840962 | 74828 | 1413 | 1413.0000
372 | 5719060 | 18840963 | 74828 | 1413 | 1413.0000
372 | 5719061 | 18840964 | 74828 | 1006 | 1006.0000
372 | 5719062 | 18840974 | 74828 | 0 | 4592.0000
372 | 5719078 | 18840981 | 74828 | 1350 | 1125.0000
372 | 5719081 | 18840984 | 74828 | 2500 | 2500.0000
372 | 5719090 | 18840993 | 74828 | 2500 | 2500.0000
372 | 5719091 | 18840994 | 74828 | 1600 | 1500.0000
372 | 5719092 | 18840995 | 74828 | 900 | 750.0000
372 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 856.578948 | 800.0000
372 | 5719236 | 18841137 | 74828 | 61.184211 | 0.0000
372 | 5719237 | 18841137 | 74828 | 61.184211 | 0.0000
372 | 5719590 | 18841195 | 74828 | 35000 | 48300.0000
372 | 5719591 | 18841196 | 74828 | 50000 | 83000.0000
372 | 5719592 | 18841196 | 74828 | 35000 | 24500.0000
372 | 5719850 | 18841255 | 74828 | 15000 | 15000.0000
372 | 5719851 | 18841255 | 74828 | 93825 | 93825.0000
372 | 5719852 | 18841255 | 74828 | 8 | 85045.0000
372 | 5720085 | 18840080 | 74828 | 576 | 0.0000
372 | 5720088 | 18840169 | 74828 | 90 | 0.0000
373 | 5718019 | 18840799 | 74828 | 15000 | 15000.0000
373 | 5718051 | 18840811 | 74828 | 0 | 11578.0000
373 | 5718052 | 18840812 | 74828 | 0 | 5712.0000
373 | 5718060 | 18840169 | 74828 | 79692 | 79692.0000
373 | 5718062 | 18840081 | 74828 | 43090 | 43090.0000
373 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 132041.368421 | 114687.0000
373 | 5718096 | 18839815 | 74828 | 2980 | 2980.0000
373 | 5718110 | 18840837 | 74828 | 0 | 11823.0000
373 | 5718141 | 18840170 | 74828 | 2408.9 | 2408.9000
373 | 5718300 | 18840872 | 74828 | 0 | 45079.0000
373 | 5718415 | 18840881 | 74828 | 125726.4 | 104772.0000
373 | 5718573 | 18840896 | 74828 | 37175 | 37175.0000
373 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 87041.131579 | 75602.0000
373 | 5718589 | 18840745 | 74828 | 585 | 585.0000
373 | 5719008 | 18840926 | 74828 | 7837.5 | 7837.5000
373 | 5719026 | 18840169 | 74828 | 5300 | 6360.0000
373 | 5719027 | 18840081 | 74828 | 5300 | 10600.0000
373 | 5719032 | 18840842 | 74828 | 0 | 1523.0000
373 | 5719034 | 18840949 | 74828 | 4010.3 | 6015.7000
373 | 5719077 | 18840980 | 74828 | 13969.6 | 17462.0000
373 | 5719080 | 18840983 | 74828 | 8826.2 | 6619.9000
373 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 773.68421 | 800.0000
373 | 5719236 | 18841137 | 74828 | 55.263158 | 0.0000
373 | 5719237 | 18841137 | 74828 | 55.263158 | 0.0000
373 | 5719761 | 18841226 | 74828 | 8960 | 8960.0000
373 | 5719762 | 18841227 | 74828 | 9600 | 9600.0000
373 | 5719763 | 18841228 | 74828 | 30859 | 30859.0000
373 | 5719764 | 18841229 | 74828 | 27113 | 27113.0000
373 | 5719847 | 18841253 | 74828 | 2400 | 2400.0000
373 | 5719848 | 18841254 | 74828 | 47450 | 47450.0000
373 | 5719849 | 18841254 | 74828 | 27100 | 27100.0000
373 | 5720086 | 18840081 | 74828 | 200 | 0.0000
373 | 5720088 | 18840169 | 74828 | 300 | 0.0000
373 | 5720100 | 18841226 | 74828 | 256 | 0.0000
373 | 5720101 | 18841227 | 74828 | 256 | 0.0000
373 | 5720104 | 18840170 | 74828 | 16 | 0.0000
373 | 5720624 | 18840745 | 74828 | 16 | 0.0000
374 | 5718029 | 18840803 | 74828 | 1500 | 1500.0000
374 | 5718051 | 18840811 | 74828 | 0 | 8634.0000
374 | 5718060 | 18840169 | 74828 | 15938.4 | 15938.4000
374 | 5718062 | 18840081 | 74828 | 43090 | 43090.0000
374 | 5718069 | 18840820 | 74828 | 146188.657894 | 143359.0000
374 | 5718105 | 18840171 | 74828 | 13500 | 13500.0000
374 | 5718107 | 18840083 | 74828 | 11280 | 11280.0000
374 | 5718109 | 18840836 | 74828 | 3500 | 3500.0000
374 | 5718110 | 18840837 | 74828 | 15764 | 3941.0000
374 | 5718111 | 18840401 | 74828 | 12936 | 12936.0000
374 | 5718116 | 18840172 | 74828 | 12900 | 12900.0000
374 | 5718131 | 18840402 | 74828 | 500 | 500.0000
374 | 5718135 | 18840843 | 74828 | 30379 | 15189.0000
374 | 5718141 | 18840170 | 74828 | 21680.1 | 21680.1000
374 | 5718142 | 18840082 | 74828 | 18168 | 18168.0000
374 | 5718143 | 18840173 | 74828 | 23094 | 23094.0000
374 | 5718144 | 18840085 | 74828 | 15560.125 | 15560.1250
374 | 5718150 | 18840852 | 74828 | 0 | 27343.0000
374 | 5718152 | 18840854 | 74828 | 0 | 11410.0000
374 | 5718155 | 18840854 | 74828 | 0 | 8072.0000
374 | 5718158 | 18840855 | 74828 | 0 | 8832.0000
374 | 5718159 | 18840855 | 74828 | 0 | 10236.0000
374 | 5718176 | 18840471 | 74828 | 1000 | 1000.0000
374 | 5718182 | 18840532 | 74828 | 1000 | 1000.0000
374 | 5718188 | 18840299 | 74828 | 1000 | 1000.0000
374 | 5718193 | 18840292 | 74828 | 1000 | 1000.0000
374 | 5718200 | 18840596 | 74828 | 1000 | 1000.0000
374 | 5718299 | 18840871 | 74828 | 0 | 35000.0000
374 | 5718306 | 18840876 | 74828 | 0 | 115525.0000
374 | 5718307 | 18840877 | 74828 | 0 | 9854.0000
374 | 5718309 | 18840879 | 74828 | 25040 | 2003.0000
374 | 5718587 | 18840820 | 74828 | 96366.967106 | 94501.0000
374 | 5718590 | 18840743 | 74828 | 1000 | 1000.0000
374 | 5718697 | 18840171 | 74828 | 11500 | 11500.0000
374 | 5718699 | 18840083 | 74828 | 9677.6 | 9677.6000
374 | 5718710 | 18840172 | 74828 | 23448 | 23448.0000
374 | 5718726 | 18840173 | 74828 | 2075 | 2075.0000
374 | 5718727 | 18840173 | 74828 | 302 | 302.0000
374 | 5719026 | 18840169 | 74828 | 1060 | 0.0000
374 | 5719027 | 18840081 | 74828 | 5300 | 0.0000
374 | 5719029 | 18840945 | 74828 | 750 | 750.0000
374 | 5719034 | 18840949 | 74828 | 0 | 2005.3000
374 | 5719054 | 18840958 | 74828 | 0 | 554.0000
374 | 5719058 | 18840961 | 74828 | 0 | 707.0000
374 | 5719059 | 18840962 | 74828 | 0 | 707.0000
374 | 5719060 | 18840963 | 74828 | 0 | 707.0000
374 | 5719087 | 18840990 | 74828 | 2000 | 2000.0000
374 | 5719098 | 18841001 | 74828 | 1500 | 1500.0000
374 | 5719108 | 18841011 | 74828 | 250 | 250.0000
374 | 5719118 | 18841021 | 74828 | 3000 | 3000.0000
374 | 5719235 | 18841137 | 74828 | 856.578948 | 1000.0000
374 | 5719236 | 18841137 | 74828 | 61.18421 | 0.0000
374 | 5719237 | 18841137 | 74828 | 61.18421 | 400.0000
374 | 5719307 | 18840305 | 74828 | 1000 | 1000.0000
374 | 5719308 | 18840308 | 74828 | 5268 | 5268.0000
374 | 5719309 | 18840308 | 74828 | 5954 | 5954.0000
374 | 5719452 | 18841144 | 74828 | 1000 | 1000.0000
374 | 5719518 | 18841173 | 74828 | 480 | 480.0000
374 | 5719519 | 18841174 | 74828 | 480 | 480.0000
374 | 5719545 | 18841186 | 74828 | 6500 | 6500.0000
374 | 5719754 | 18841222 | 74828 | 0 | 1750.0000
374 | 5719757 | 18841222 | 74828 | 0 | 1750.0000
374 | 5719761 | 18841226 | 74828 | 2240 | 2240.0000
374 | 5719762 | 18841227 | 74828 | 2400 | 2400.0000
374 | 5719794 | 18841241 | 74828 | 50000 | 50000.0000
374 | 5719795 | 18841241 | 74828 | 45000 | 45000.0000
374 | 5719869 | 18841257 | 74828 | 0 | 25230.0000
374 | 5719892 | 18841260 | 74828 | 0 | 2097.0000
374 | 5719894 | 18841262 | 74828 | 0 | 2738.0000
374 | 5719897 | 18841264 | 74828 | 0 | 1686.0000
374 | 5719898 | 18841264 | 74828 | 0 | 433.0000
374 | 5719899 | 18841264 | 74828 | 0 | 4005.0000
374 | 5719900 | 18841264 | 74828 | 0 | 282.0000
374 | 5719902 | 18841265 | 74828 | 0 | 216.0000
374 | 5719903 | 18841265 | 74828 | 0 | 4924.0000
374 | 5719904 | 18841265 | 74828 | 0 | 282.0000
374 | 5719905 | 18841266 | 74828 | 0 | 5623.0000
374 | 5719906 | 18841266 | 74828 | 0 | 281.0000
374 | 5719907 | 18841267 | 74828 | 0 | 2054.0000
374 | 5719968 | 18841270 | 74828 | 0 | 780.0000
374 | 5719969 | 18841270 | 74828 | 0 | 621.0000
374 | 5719970 | 18841271 | 74828 | 0 | 568.0000
374 | 5719971 | 18841271 | 74828 | 0 | 797.0000
374 | 5719978 | 18841273 | 74828 | 0 | 713.0000
374 | 5720014 | 18841173 | 74828 | 16 | 0.0000
374 | 5720015 | 18841174 | 74828 | 16 | 0.0000
374 | 5720018 | 18840083 | 74828 | 96 | 0.0000
374 | 5720021 | 18840171 | 74828 | 120 | 0.0000
374 | 5720043 | 18840172 | 74828 | 144 | 0.0000
374 | 5720083 | 18840401 | 74828 | 224 | 0.0000
374 | 5720084 | 18840402 | 74828 | 16 | 0.0000
374 | 5720086 | 18840081 | 74828 | 200 | 0.0000
374 | 5720088 | 18840169 | 74828 | 60 | 0.0000
374 | 5720099 | 18841144 | 74828 | 16 | 0.0000
374 | 5720100 | 18841226 | 74828 | 64 | 0.0000
374 | 5720101 | 18841227 | 74828 | 64 | 0.0000
374 | 5720102 | 18840082 | 74828 | 128 | 0.0000
374 | 5720103 | 18840085 | 74828 | 112 | 0.0000
374 | 5720104 | 18840170 | 74828 | 144 | 0.0000
374 | 5720105 | 18840173 | 74828 | 160 | 0.0000
374 | 5720164 | 18840780 | 74828 | 8 | 0.0000
374 | 5720205 | 18840292 | 74828 | 32 | 0.0000
374 | 5720210 | 18840299 | 74828 | 48 | 0.0000
374 | 5720229 | 18840471 | 74828 | 48 | 0.0000
374 | 5720241 | 18840532 | 74828 | 48 | 0.0000
374 | 5720252 | 18840596 | 74828 | 32 | 0.0000
374 | 5720282 | 18841186 | 74828 | 160 | 0.0000
374 | 5720360 | 18840305 | 74828 | 80 | 0.0000
374 | 5720363 | 18840308 | 74828 | 112 | 0.0000
374 | 5720622 | 18840743 | 74828 | 16 | 0.0000
374 | 5720625 | 18841275 | 74828 | 240 | 0.0000
374 | 5720626 | 18841276 | 74828 | 240 | 0.0000

## UDFVALUE
udf_type_id | fk_id | proj_id | udf_date | udf_number | udf_text | udf_code_id
130 | 18839487 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839488 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839489 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839490 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839491 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839492 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839497 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839498 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839503 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839504 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839505 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839506 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839507 | 74828 |  |  | 238123
130 | 18839508 | 74828 |  |  | 238123
130 | 18839509 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839510 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839511 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839512 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839513 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839514 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839515 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839516 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839517 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839518 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839519 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839520 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839521 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839522 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839525 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839526 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839527 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839528 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839529 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839530 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839531 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18839532 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18839533 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839534 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839535 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839536 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839539 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839540 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839541 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839542 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839543 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839544 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839545 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839546 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839547 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839548 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839549 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839550 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839551 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839552 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839553 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839554 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839555 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839556 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839557 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839558 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839563 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839564 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839582 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839583 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839651 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18839652 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18839653 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18839654 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18839655 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18839656 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18839657 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839658 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839659 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839660 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839661 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839662 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839663 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839664 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839665 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839666 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839667 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839668 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839669 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839670 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839671 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839672 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839673 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839674 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839675 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839676 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839677 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839678 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839679 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839680 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839681 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839682 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839683 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839684 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839685 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839686 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839687 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839688 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839689 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839690 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839691 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839692 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839693 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839694 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839695 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839696 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839697 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839698 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839699 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839700 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839701 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839702 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839703 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839704 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839705 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839706 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839707 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839708 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839709 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839710 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839711 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839712 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839713 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839714 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839715 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839716 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839717 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839718 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839719 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839720 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839721 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839722 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839723 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839724 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839725 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839726 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839727 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839728 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839729 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839730 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839731 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839732 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839734 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839735 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839737 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839738 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839740 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839741 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839742 | 74828 |  |  | 224000
130 | 18839743 | 74828 |  |  | 224000
130 | 18839744 | 74828 |  |  | 224000
130 | 18839746 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839747 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839749 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839750 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839752 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839753 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839755 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839756 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839757 | 74828 |  |  | 102613
130 | 18839758 | 74828 |  |  | 102613
130 | 18839759 | 74828 |  |  | 102613
130 | 18839760 | 74828 |  |  | 102113
130 | 18839761 | 74828 |  |  | 102113
130 | 18839762 | 74828 |  |  | 102113
130 | 18839764 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839765 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839767 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839768 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839770 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839771 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839773 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839774 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839776 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839777 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839779 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839780 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839782 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839783 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839785 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839786 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839788 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839789 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839791 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839792 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839794 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839795 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839797 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839798 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839800 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839801 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839803 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839804 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839806 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839807 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839809 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839810 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839812 | 74828 |  |  | 061710
130 | 18839813 | 74828 |  |  | 061710
130 | 18839814 | 74828 |  |  | 061710
130 | 18839816 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839817 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839819 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839820 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839821 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839822 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839823 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839824 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839825 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839826 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839827 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839828 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839829 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839830 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839831 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839832 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839833 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839834 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839835 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839836 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839837 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839838 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839839 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839840 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839841 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839842 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839843 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839844 | 74828 |  |  | 238123
130 | 18839845 | 74828 |  |  | 238123
130 | 18839846 | 74828 |  |  | 238123
130 | 18839847 | 74828 |  |  | 237413
130 | 18839848 | 74828 |  |  | 237413
130 | 18839849 | 74828 |  |  | 237413
130 | 18839850 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839851 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839852 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18839853 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18839854 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18839855 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18839856 | 74828 |  |  | 115213
130 | 18839857 | 74828 |  |  | 115213
130 | 18839858 | 74828 |  |  | 115213
130 | 18839859 | 74828 |  |  | 102113
130 | 18839860 | 74828 |  |  | 102113
130 | 18839861 | 74828 |  |  | 102113
130 | 18839863 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839864 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839866 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839867 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839869 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839870 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839872 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839873 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839875 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839876 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839878 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839879 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839881 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839882 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839884 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839885 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839887 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839888 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839890 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839891 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839893 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839894 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839896 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839897 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839899 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839900 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839902 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839903 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839905 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839906 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839908 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839909 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839911 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839912 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839914 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839915 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839917 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839918 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839920 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839921 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839923 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839924 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839926 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839927 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839929 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839930 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839932 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839933 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839935 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839936 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839938 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839939 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839941 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839942 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839944 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839945 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839947 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839948 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839950 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839951 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839953 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839954 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839956 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839957 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839959 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839960 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839962 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839963 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839965 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839966 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839968 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839969 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839971 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839972 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839974 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839975 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839977 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839978 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839980 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839981 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839983 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839984 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839986 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839987 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839989 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839990 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839992 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839993 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839996 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18839997 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840000 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840001 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840003 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840004 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840006 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840007 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840009 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840010 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840012 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840013 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840015 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840016 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840018 | 74828 |  |  | 033543
130 | 18840019 | 74828 |  |  | 033543
130 | 18840020 | 74828 |  |  | 033000
130 | 18840021 | 74828 |  |  | 033000
130 | 18840023 | 74828 |  |  | 032000
130 | 18840024 | 74828 |  |  | 032000
130 | 18840026 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840027 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840029 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840030 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840032 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840033 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840034 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840035 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840036 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840037 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840038 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840039 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840040 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840041 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840042 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840043 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840044 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840045 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840046 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840047 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840048 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840049 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840050 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840051 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840052 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840053 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840054 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840055 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840056 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840057 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840058 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840059 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840060 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840061 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840062 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840063 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840064 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840065 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18840260 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840261 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840616 | 74828 |  |  | 032000
130 | 18840617 | 74828 |  |  | 032000
130 | 18840619 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840620 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840625 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840626 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840627 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840628 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840629 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840630 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840634 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840635 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840636 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840637 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840638 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840639 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840640 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840641 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840642 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840643 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840644 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840645 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840646 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840647 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840649 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840650 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840651 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840652 | 74828 |  |  | 221110
130 | 18840653 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18840654 | 74828 |  |  | 230700
130 | 18840792 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840793 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840794 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840795 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840796 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18840797 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841283 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841284 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841285 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841286 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841287 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841288 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841289 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841290 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841291 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841292 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841293 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841294 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841295 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841296 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841302 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841303 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841304 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841305 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841306 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841307 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841308 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841309 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841317 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841318 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841319 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18841320 | 74828 |  |  | 281316
130 | 18841340 | 74828 |  |  | 040500
130 | 18841341 | 74828 |  |  | 040500
689 | 18839497 | 74828 |  |  | Tied to elevator pit
689 | 18839755 | 74828 |  |  | Tied to elevator pit
689 | 18840096 | 74828 |  |  | Before Drywall?
7536 | 18839487 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839488 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839489 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839490 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839491 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839492 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839493 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839494 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839495 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839496 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839497 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839498 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839503 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839504 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839505 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839506 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839507 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839508 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839509 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839510 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839511 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839512 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839513 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839514 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839515 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839516 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839517 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839518 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839519 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839520 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839521 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839522 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839523 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839524 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839525 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839526 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839527 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839528 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839529 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839530 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839531 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839532 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839533 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839534 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839535 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839536 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839538 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839539 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839540 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839541 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839542 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839543 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839544 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839545 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839546 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839547 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839548 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839549 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839550 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839551 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839552 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839553 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839554 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839555 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839556 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839557 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839558 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839563 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839564 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839582 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839583 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839632 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839633 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839634 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839635 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839636 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839644 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839651 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839652 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839653 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839654 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839655 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839656 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839657 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839658 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839659 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839660 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839661 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839662 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839663 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839664 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839665 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839666 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839667 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839668 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839669 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839670 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839671 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839672 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839673 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839674 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839675 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839676 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839677 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839678 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839679 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839680 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839681 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839682 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839683 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839684 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839685 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839686 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839687 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839688 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839689 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839690 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839691 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839692 | 74828 |  |  | Tx
7536 | 18839693 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839694 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839695 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839696 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839697 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839698 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839699 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839700 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839701 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839702 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839703 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839704 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839705 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839706 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839707 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839708 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839709 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839710 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839711 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839712 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839713 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839714 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839715 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839716 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839717 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839718 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839719 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839720 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839721 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839722 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839723 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839724 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839725 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839726 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839727 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839728 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839729 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839730 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839731 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839732 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839733 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839734 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839735 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839736 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839737 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839738 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839739 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839740 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839741 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839742 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839743 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839744 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839745 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839746 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839747 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839748 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839749 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839750 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839751 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839752 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839753 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839754 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839755 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839756 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839757 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839758 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839759 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839760 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839761 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839762 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839763 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839764 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839765 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839766 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839767 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839768 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839769 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839770 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839771 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839772 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839773 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839774 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839775 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839776 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839777 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839778 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839779 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839780 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839781 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839782 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839783 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839784 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839785 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839786 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839787 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839788 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839789 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839790 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839791 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839792 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839793 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839794 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839795 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839796 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839797 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839798 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839799 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839800 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839801 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839802 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839803 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839804 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839805 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839806 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839807 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839808 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839809 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839810 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839811 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839812 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839813 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839814 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839815 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839816 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839817 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839818 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839819 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839820 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839821 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839822 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839823 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839824 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839825 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839826 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839827 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839828 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839829 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839830 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839831 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839832 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839833 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839834 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839835 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839836 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839837 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839838 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839839 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839840 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839841 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839842 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839843 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839844 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839845 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839846 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839847 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839848 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839849 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839850 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839851 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839852 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839853 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839854 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839855 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839856 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839857 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839858 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839859 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839860 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839861 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839862 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839863 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839864 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839865 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839866 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839867 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839868 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839869 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839870 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839871 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839872 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839873 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839874 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839875 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839876 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839877 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839878 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839879 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839880 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839881 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839882 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839883 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839884 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839885 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839886 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839887 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839888 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839889 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839890 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839891 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839892 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839893 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839894 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839895 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839896 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839897 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839898 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839899 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839900 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839901 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839902 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839903 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839904 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839905 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839906 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839907 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839908 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839909 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839910 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839911 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839912 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839913 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839914 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839915 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839916 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839917 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839918 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839919 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839920 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839921 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839922 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839923 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839924 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839925 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839926 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839927 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839928 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839929 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839930 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839931 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839932 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839933 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839934 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839935 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839936 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839937 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839938 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839939 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839940 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839941 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839942 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839943 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839944 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839945 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839946 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839947 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839948 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839949 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839950 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839951 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839952 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839953 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839954 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839955 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839956 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839957 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839958 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839959 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839960 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839961 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839962 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839963 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839964 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839965 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839966 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839967 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839968 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839969 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839970 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839971 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839972 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839973 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839974 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839975 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839976 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839977 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839978 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839979 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839980 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839981 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839982 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839983 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839984 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839985 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839986 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839987 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839988 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839989 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839990 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839991 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839992 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839993 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839994 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839995 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839996 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839997 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839998 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18839999 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840000 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840001 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840002 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840003 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840004 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840005 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840006 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840007 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840008 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840009 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840010 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840011 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840012 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840013 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840014 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840015 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840016 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840017 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840018 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840019 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840020 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840021 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840022 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840023 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840024 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840025 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840026 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840027 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840028 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840029 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840030 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840031 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840032 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840033 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840034 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840035 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840036 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840037 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840038 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840039 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840040 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840041 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840042 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840043 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840044 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840045 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840046 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840047 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840048 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840049 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840050 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840051 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840052 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840053 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840054 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840055 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840056 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840057 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840058 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840059 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840060 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840061 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840062 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840063 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840064 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840065 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840066 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840067 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840068 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840069 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840070 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840071 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840072 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840073 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840074 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840075 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840076 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840077 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840161 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840162 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840163 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840164 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840165 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840257 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840258 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840259 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840260 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840261 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840262 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840263 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840264 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840265 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840266 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840267 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840268 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840269 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840270 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840271 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840272 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840273 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840274 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840275 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840276 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840285 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840286 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840287 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840288 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840289 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840290 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840291 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840321 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840322 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840336 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840337 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840338 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840339 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840340 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840341 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840361 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840362 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840363 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840364 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840365 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840366 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840367 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840368 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840369 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840370 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840371 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840407 | 74828 |  |  | Tx
7536 | 18840408 | 74828 |  |  | Tx
7536 | 18840409 | 74828 |  |  | Tx
7536 | 18840616 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840617 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840618 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840619 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840620 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840625 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840626 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840627 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840628 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840629 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840630 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840631 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840634 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840635 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840636 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840637 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840638 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840639 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840640 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840641 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840642 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840643 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840644 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840645 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840646 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840647 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840648 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840649 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840650 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840651 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840652 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840653 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840654 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840792 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840793 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840794 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840795 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840796 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18840797 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841281 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841282 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841283 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841284 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841285 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841286 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841287 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841288 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841289 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841290 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841291 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841292 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841293 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841294 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841295 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841296 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841297 | 74828 |  |  | Tx
7536 | 18841298 | 74828 |  |  | Tx
7536 | 18841302 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841303 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841304 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841305 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841306 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841307 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841308 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841309 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841313 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841314 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841315 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841316 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841317 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841318 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841319 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841320 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841340 | 74828 |  |  | 90
7536 | 18841341 | 74828 |  |  | 90
7676 | 18839538 | 74828 |  |  | Wood Ceilings - Need building climatized
7676 | 18839564 | 74828 |  |  | Finish Driven by BIM
7676 | 18839763 | 74828 |  |  | With Casework
7676 | 18839775 | 74828 |  |  | On Exterior Metals
7676 | 18839781 | 74828 |  |  | In Data Rooms
7676 | 18839787 | 74828 |  |  | Wood Ceilings - Need building climatized
7676 | 18839802 | 74828 |  |  | With Metal Composite Wall Panels
7676 | 18839883 | 74828 |  |  | Need to install before ceiling tiles
7676 | 18839891 | 74828 |  |  | Finish Driven by BIM
7676 | 18839895 | 74828 |  |  | With Plastic Laminate Casework
7676 | 18839907 | 74828 |  |  | In Microbiology Lab 1st floor ??
7676 | 18839931 | 74828 |  |  | Wood Veneer and Custom Printed
7676 | 18840025 | 74828 |  |  | With Formed Metal and Fiber Cement
7676 | 18840078 | 74828 |  |  | Move 5K from above
7676 | 18840623 | 74828 |  |  | After Sheathing
7676 | 18840694 | 74828 |  |  | 5K